## 16sep19 al 15oct19
Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador
Oficina de Información y Respuestas
Fecha de elaboración: 17 de octubre de 2019
Fuente: Sistema de proyectos del FISDL
Detalle de Proyectos de Infraestructura con orden de inicio para el periodo del 16 de septiembre de 2019 al 15 de octubre de 2019
CODIGO PROYECTO | NOMBRE PROYECTO | DESCRIPCION PROYECTO | MONTO TOTAL | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CANTON | CASERIO | TIPO DE OBRA | BENEFICIARIOS | ETAPA | AVANCE FINACIERO | AVANCE FISICO | PLAZO (DÍAS) | PRORROGA | ADENDA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | EMPRESA REALIZADORA | EMPRESA SUPERVISORA | NOMBRE ADMINISTRADOR / A CONTRATO | GARANTIAS | FECHA DE INICIO
342980 | PERFORACIÓN Y REVESTIMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN EL ESTADIO JIBOA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE (PROYECTO CENTRALIZADA) | El proyecto consiste en la perforación de un pozo para agua potable en el Estadio Jiboa de San Vicente, con los alcances siguientes:1. Perforación de pozo exploratorio según normas TDR y normas técnicas de la ANDA2. Revestimiento de pozo de perforado. (Se incluye aforo y análisis de la calidad del agua)3. Tramites y obtención de la carta presencia de aforo. (ANDA)4. Tramite de la carta de no afectación de la explotación del pozo perforado. (ANDA) | 32340.4 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | 39592 | EN EJECUCION | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 91.5 - FONDOS FANTEL | DISEÑO, PERFORACION, Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | NO ESTIPULADO | NELSON IVAN MIRANDA VASQUEZ | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2019-10-07
347500 | MEJORAS A LA CANCHA DE BALONCESTO DEL CASCO URBANO DE CIUDAD DELGADO (PROYECTO CENTRALIZADA) | Consiste en la construcción del techado de canchas y graderíos, mejoramiento de la cancha, servicios sanitarios y vestidores, construcción de espacio para gimnasio, barandal perimetral de fachada y mejoramiento de acera, jardín y zona verde.- | 289952.32 | SAN SALVADOR | DELGADO | CIUDAD DELGADO |  | CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | 1396 | EN EJECUCION | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 08.J - BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. | ERMES SALVADOR ROMERO INTERIANO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2019-10-07
348080 | PERFORACIÓN Y REVESTIMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN EL ESTADIO TOLEDO VALLE DEL MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA (PROYECTO CENTRALIZADA) | El proyecto consiste únicamente en el desarrollo de la Fase 2, cuyo contenido se amplía en los alcances del proyecto a continuación:-Perforación de pozo exploratorio según normas TDR y normas técnicas de la ANDA-Revestimiento de pozo de perforado. (Se incluye aforo y análisis de la calidad del agua)-Tramites y obtención de la carta presencia de aforo. (ANDA)-Tramite de la carta de no afectación de la explotación del pozo perforado. (ANDA)La ejecución del proyecto, se desarrollará en dos etapas; construcción de pozo exploratorio y revestimiento de pozo. ETAPA 1: Se entenderá por pozo exploratorio al proceso de perforación del pozo, tomando en consideración la profundidad descrita en la recomendación del estudio hidrogeológico, el diámetro de perforación será 12 ¼", tomando en consideración lo descrito en numeral 1.1ETAPA 2: Si el pozo es factible en cantidad y calidad del agua, se procederá con el revestimiento de pozo exploratorio según diseño propuesto, filtro artificial, sello sanitario, cabezal de pozo, limpieza, desarrollo y desinfección del pozo, aforo e Informe final. | 64816.8 | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | VARIOS | CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | 48975 | EN EJECUCION | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 91.5 - FONDOS FANTEL | DISEÑO, PERFORACION, Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | NO ESTIPULADO | NELSON IVAN MIRANDA VASQUEZ | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2019-09-23
348090 | RUTA 4- LEMPITAS AHUACHAPÁN - 11 CENTROS ESCOLARES (PROYECTO CENTRALIZADA) | El proyecto consiste en la adecuación de 11 centros escolares para el alojamiento final de las computadoras se hará en el área de dirección o aula designada por la autoridad de la escuela. En el área civil se estará mejorando las condiciones de los espacios elegidos para el resguardo de las computadoras; incluyen el enrejado del entre cielo; mejoramiento o cambio de puertas; colocación o refuerzo de defensa para ventanas; colocación de ventanas de celosía de vidrio; colocación de cielo falso; cambio de láminas de techo; pintura de paredes. En la parte eléctrica las obras a considerar serán: sustitución de tablero general; cambio de acometida eléctrica; se instalará un alimentador con su protección desde el tablero general, un sub tablero de 8 espacios para protección de 8 tomas dobles en caja NEMA 1; protección para supresor transiente de 80KA; se construirá una nueva red a tierra, de acuerdo a la necesidad específica de cada centro escolar. | 40683.62 | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | VARIOS | REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 2200 | EN EJECUCION | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 91.5 - FONDOS FANTEL | PINEDA GUILLEN, S.A. DE C.V. | NO ESTIPULADO | DANIEL PANIAGUA TORRES | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2019-10-07
357600 | RUTA 11- LEMPITAS AHUACHAPÁN - 15 CENTROS ESCOLARES (PROYECTO CENTRALIZADA) | El proyecto consiste en la adecuación en 15 centros escolares para el alojamiento final de las computadoras se hará en el área de dirección o aula designada por la autoridad de la escuela. En el área civil se estará mejorando las condiciones de los espacios elegidos para el resguardo de las computadoras; incluyen el enrejado del entre cielo; mejoramiento o cambio de puertas; colocación o refuerzo de defensa para ventanas; colocación de ventanas de celosía de vidrio; colocación de cielo falso; cambio de láminas de techo; pintura de paredes. En la parte eléctrica las obras a considerar serán: sustitución de tablero general; cambio de acometida eléctrica; se instalará un alimentador con su protección desde el tablero general, un sub tablero de 8 espacios para protección de 8 tomas dobles en caja NEMA 1; protección para supresor transiente de 80KA; se construirá una nueva red a tierra, de acuerdo a la necesidad específica de cada centro escolar. | 55596.72 | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | VARIOS | REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 3000 | EN EJECUCION | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 91.5 - FONDOS FANTEL | LUIS ALONSO ROMERO SALAMANCA | NO ESTIPULADO | DANIEL PANIAGUA TORRES | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2019-09-30
349520 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO SAN JOSÉ CUREÑAS, CANTÓN JOYA TIJERETAS; CASERÍO EL PEDRERO, CANTÓN AGUA ZARCA; CASERÍO EL PROGRESO CENTRO, CANTÓN EL PROGRESO (PROYECTO DESCENTRALIZADO) | El proyecto consiste en la construcción de una red de electrificación en una longitud total de 6.4 Kms para beneficio de 27 familias. Se construirán 3,692 metrps de línea primaria, 480 metros de línea primaria con secundaria y 2,235 metros de línea secundaria. Se instalarán 81 postes metálicos 45 de 35 pies y 26 de 26 pies; 5 transformadores de 10 KVA, 120/240 volt para 7.6 / 13.2 KV y 5 redes de polarización.- | 109875.15 | MORAZAN | TOROLA | EL PROGRESO |  | ELECTRIFICACION | 198 | EN EJECUCION | 98.03 | 35 | 90 | 0 | 0 | 85.E - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 | IVAN GUILLERMO ENRIQUE QUIJADA ORELLANA - PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS S.A DE C.V. | NO ESTIPULADO | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | NO INDICADO | 2019-09-16
349690 | EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICIE TERMINADA EN CALLE A COLONIA YUMANYI, CANTÓN LAS FLORES, JAYAQUE, LA LIBERTAD. (PROYECTO DESCENTRALIZADO) | El proyecto consiste en la construcción de 300 metros lineales de superficie terminada sobre una base relleno compactado de suelo cemento, así también la construcción de 47.74 metros lineales de canaleta, repación de cordón cuneta, construcción de badén y gradas disipadoras.- | 88235.32 | LA LIBERTAD | JAYAQUE | LAS FLORES |  | MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 451 | EN EJECUCION | 99.97 | 4 | 90 | 0 | 21.13 | 85.E - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 | CONSTRUCTORA ENGELHARD EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | NO ESTIPULADO | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | NO INDICADO | 2019-09-16
349730 | REMODELACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR JUAN MANUEL RODRÍGUEZ, CANTÓN GUACHIPILÍN (PROYECTO DESCENTRALIZADO) | El proyecto consiste en la construcción de recursos tecnológicos para el aprendizaje (CRTA Modelo III), una cancha de baloncesto abierta, la mejora de los servicios sanitarios, la construcción de 432.76 metros de tapial perimetral y la reconstrucción del sistema de drenaje de aguas lluvias.- | 187666.73 | MORAZAN | JOCORO | GUACHIPILIN |  | REEMPLAZO EN EDUCACION MEDIA | 151 | EN EJECUCION | 99.99 | 0 | 120 | 0 | 0 | 85.E - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 | INVERSIONES SANDOVAL, S.A. DE C.V. | NO ESTIPULADO | ARISTIDES SORTO GOMEZ | NO INDICADO | 2019-09-30

## 16oct19 al 15nov19
Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador
Oficina de Información y Respuestas
Fecha de elaboración: 18 de noviembre de 2019
Fuente: Sistema de proyectos del FISDL
Detalle de Proyectos de Infraestructura con orden de inicio para el periodo del 16 de octubre de 2019 al 15 de noviembre de 2019
CODIGO PROYECTO | NOMBRE PROYECTO | DESCRIPCION PROYECTO | MONTO TOTAL | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CANTON | CASERIO | TIPO DE OBRA | BENEFICIARIOS | ETAPA | AVANCE FINACIERO | AVANCE FISICO | PLAZO (DÍAS) | PRORROGA | ADENDA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | EMPRESA REALIZADORA | EMPRESA SUPERVISORA | NOMBRE ADMINISTRADOR / A CONTRATO | GARANTIAS | FECHA DE INICIO
349750 (PROYECTO MODALIDAD CENTRALIZADA) | ELÉCTRIFICACIÓN EN CASERÍO TIHUICHA, CANTÓN TIHUICHA | El proyecto consiste en construir una red de electrificación en una longitud total de 10.053 metros para beneficio de 126 familias. Se construirán 3,298 metros de línea primaria, 3,450 metros de línea primaria con secundaria, y 3,305 metros de línea secundaria. Se instalarán 122 postes metálicos, 49 postes de 26 pies y 73 postes de 35 pies, 13 transformadores de 10 kva 120/240 volt para 13.2 /7.6 kv y 13 redes de polarización | 181687.07 | AHUACHAPAN | JUJUTLA | TIHUICHA |  | ELECTRIFICACION | 632 | EN EJECUCION | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 85.O - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2019 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE CENTROAMERIA S.A. DE C.V. (CORONADO ANTONIO QUINTANILLA RUIZ) | INGELMAT S.A. DE C.V. | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2019-10-21
351740 (PROYECTO MODALIDAD CENTRALIZADA) | RUTA 10- LEMPITAS SANTA ANA - 14 CENTROS ESCOLARES | El proyecto consiste en la adecuación de 14 centros escolares para el alojamiento final de las computadoras se hará en el área de dirección o aula designada por la autoridad de la escuela. En el área civil se estará mejorando las condiciones de los espacios elegidos para el resguardo de las computadoras; incluyen el enrejado del entre cielo; mejoramiento o cambio de puertas; colocación o refuerzo de defensa para ventanas; colocación de ventanas de celosía de vidrio; colocación de cielo falso; cambio de láminas de techo; pintura de paredes. En la parte eléctrica las obras a considerar serán: sustitución de tablero general; cambio de acometida eléctrica; se instalará un alimentador con su protección desde el tablero general, un sub tablero de 8 espacios para protección de 8 tomas dobles en caja NEMA 1; protección para supresor transiente de 80KA; se construirá una nueva red a tierra, de acuerdo a la necesidad específica de cada centro escolar. | 58173.55 | SANTA ANA | SANTA ANA | VARIOS | VARIOS | REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 2800 | EN EJECUCION | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 91.5 - FONDOS FANTEL | CONSTRUCCION, INGENIERIA Y TERRACERIA, S.A. DE C.V. | ASIGNACIÓN DIRECTA | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 2019-10-16
351820 (PROYECTO MODALIDAD CENTRALIZADA) | OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE EN RESIDENCIAL LOS ALAMOS | El Proyecto consiste en la construcción de:1. Cancha de futbol (15X28 mts.), con grama de potrero.2. Graderío para cancha de 12 m.3. Construcción de senderos para juegos, equipo de ejercicios y bancas.4. Construcción de glorieta.5. Construcción de dos rampas de acceso al parque.6. Pintura y reparación de juegos existentes. | 39982.4 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | RESIDENCIAL LOS ALAMOS | REMODELACION DE PARQUES | 3446 | EN EJECUCION | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 08.J - BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, S.A DE C.V. | ALVARO ALCIDES GUANDIQUE | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2019-10-28
351830 (PROYECTO MODALIDAD CENTRALIZADO) | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CANCHA COLONIA BOQUÍN | El proyecto consiste en la construcción de 48.82 metros lineales de cerca malla ciclón y el suministro de equipo para ejercicios, tres caminadoras y tres bicicletas estacionarias. | 14402.14 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | COLONIA BOQUÍN | REMODELACION DE PARQUES | 33181 | EN EJECUCION | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 08.J - BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, S.A DE C.V. | CECILIA LORENA VASQUEZ ALVARADO | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2019-10-29
357610 (PROYECTO MODALIDAD CENTRALIZADA) | RUTA 12- LEMPITAS SANTA ANA - 12 CENTROS ESCOLARES | El proyecto consiste en la adecuación de 12 centros escolares para el alojamiento final de las computadoras se hará en el área de dirección o aula designada por la autoridad de la escuela. En el área civil se estará mejorando las condiciones de los espacios elegidos para el resguardo de las computadoras; incluyen el enrejado del entre cielo; mejoramiento o cambio de puertas; colocación o refuerzo de defensa para ventanas; colocación de ventanas de celosía de vidrio; colocación de cielo falso; cambio de láminas de techo; pintura de paredes. En la parte eléctrica las obras a considerar serán: sustitución de tablero general; cambio de acometida eléctrica; se instalará un alimentador con su protección desde el tablero general, un sub tablero de 8 espacios para protección de 8 tomas dobles en caja NEMA 1; protección para supresor transiente de 80KA; se construirá una nueva red a tierra, de acuerdo a la necesidad específica de cada centro escolar. | 39428.22 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | VARIOS | REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 3000 | EN EJECUCION | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 91.5 - FONDOS FANTEL | PINEDA GUILLEN, S.A. DE C.V. | ASIGNACIÓN DIRECTA | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2019-10-30
357530 (PROYECTO MODALIDAD DESCENTRALIZADO) | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ESCOLAR EN CASERÍO EL PORTILLO, CANTÓN HACIENDA | Rehabilitación de 4 aulas, cocina y servicios sanitarios; construcción de muro de contención, sistema de drenajes aguas lluvias y conectividad entre módulostarios; construcción de muro de contención, sistema de drenajes aguas lluvias y conectividad entre módulos. | 94567.48 | CHALATENANGO | LAS FLORES | HACIENDA |  | REEMPLAZO EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 28 | EN EJECUCION | 198.23 | 0 | 120 | 0 | 0 | 85.O - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2019 | DAVID ERNESTO AGUILAR GRIJALVA | ASIGNACIÓN DIRECTA | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2019-10-28

## 16nov19 al 15dic19
Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador
Oficina de Información y Respuestas
Fecha de elaboración: 17 de diciembre de 2019
Fuente: Sistema de proyectos del FISDL
Detalle de Proyectos de Infraestructura con orden de inicio para el periodo del 16 de noviembre de 2019 al 15 de diciembre de 2019
CODIGO PROYECTO | NOMBRE PROYECTO | DESCRIPCION PROYECTO | MONTO TOTAL | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CANTON | CASERIO | TIPO DE OBRA | BENEFICIARIOS | ETAPA | AVANCE FINACIERO | AVANCE FISICO | PLAZO (DÍAS) | PRORROGA | ADENDA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | EMPRESA REALIZADORA | EMPRESA SUPERVISORA | NOMBRE ADMINISTRADOR / A CONTRATO | GARANTIAS | FECHA DE INICIO
295682 | ZONA DE JUEGOS EN CENTRO ESCOLAR CANTÓN LA UNIÓN (PROYECTO CENTRALIZADO) | El proyecto consiste en construir un piso a base de baldosas de concreto de 20x40x5 centímetros, elevación del cercado de malla ciclón a doble altura y la construcción de una pequeña zona verde a base de gramoquín y la construcción de dos bancas para descanso. | 13859.68 | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | LA UNION | VARIOS | REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 238 | EN EJECUCION | 87.75 | 97.29 | 30 | 0 | 0 | 91.5 - FONDOS FANTEL | PINEDA GUILLEN, S.A. DE C.V. | NO ASIGNADO | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2019-11-19
346720 | SANEAMIENTO EN CASERIO LA PITA, CANTON SOLEDAD TERRERO (PROYECTO CENTRALIZADO) | El proyecto consiste en la construcción de 13 letrinas aboneras de doble cámara, 5 pilas lavadero de un ala, 22 sistemas de evacuación de las aguas grises consistentes en cajas filtro para retención de sólidos, trampas de grasa, 12 pozos de absorción 10 zanzas de infiltración en el Caserío La Pita, Cantón Soledad Terrero. | 8999.96 | SAN MIGUEL | CAROLINA | SOLEDAD TERRENO | LA PITA | LETRINA ABONERA | 110 | EVALUADO | 5.49 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 19.9 - PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | SUPERVISOR | MERINO CISNEROS, S.A. DE C.V. | ARISTIDES SORTO GOMEZ | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 2019-12-10
346721 | SANEAMIENTO EN CASERIO LA PITA, CANTON SOLEDAD TERRERO (PROYECTO CENTRALIZADO) | El proyecto consiste en la construcción de 13 letrinas aboneras de doble cámara, 5 pilas lavadero de un ala, 22 sistemas de evacuación de las aguas grises consistentes en cajas filtro para retención de sólidos, trampas de grasa, 12 pozos de absorción 10 zanjas de infiltración. | 30228.81 | SAN MIGUEL | CAROLINA | SOLEDAD TERRENO | LA PITA | LETRINA ABONERA | 110 | EN EJECUCION | 5.5 | 5.5 | 90 | 0 | 0 | 85.O - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2019 | LUNA & LUNA GRUPO CONSULTORES, S.A. DE C.V. | MERINO CISNEROS, S.A. DE C.V. | ARISTIDES SORTO GOMEZ | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2019-12-10
347450 | REMODELACION DEL ESTADIO JIBOA DE SAN VICENTE (PROYECTO CENTRALIZADO) | El proyecto consiste en la remoción y desalojo de la grama natural existente ya que por no contar con un mantenimiento adecuado por falta de agua, se encuentra en malas condiciones. También se considera el suministro, siembra y mantenimiento de grama natural tipo Bermuda en la cancha cuyas dimensiones son: 110 metros de largo, 64 metros de ancho. Se considera también, el suministro e instalación de un sistema de riego Pop UP y la sustitución de la base drenante de la cancha. Para solventar el grave problema de abastecimiento de agua que se tiene, se construirá un pozo, que no forma parte de este proyecto, que abastecerá una cisterna de 10 M3 a construir, (con todos los elementos necesarios para su buen funcionamiento) y caseta de bombeo con una subestación eléctrica, Se realizará la limpieza de la fosa séptica existente, la sustitución del cerco de malla ciclón. Se sustituirán los artefactos sanitarios que se encuentran deteriorados. En los graderíos se realizará el suministro e instalación de techo curvo en el sector poniente, reparación de las áreas dañadas y se les aplicará pintura general. | 338844.22 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | VARIOS | CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | 53263 | EN EJECUCION | 3 | 5 | 120 | 0 | 0 | 91.5 - FONDOS FANTEL | EMPRESA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | PIRAMIDE SERVICES, S.A. DE C.V. | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2019-11-18
348150 | RUTA 6- LEMPITAS SONSONATE - 12 CENTROS ESCOLARES (PROYECTO CENTRALIZADO) | Adecuación de 12 centros escolares para el alojamiento final de las computadoras se hará en el área de dirección o aula designada por la autoridad de la escuela. En el área civil se estará mejorando las condiciones de los espacios elegidos para el resguardo de las computadoras; incluyen el enrejado del entre cielo; mejoramiento o cambio de puertas; colocación o refuerzo de defensa para ventanas; colocación de ventanas de celosía de vidrio; colocación de cielo falso; cambio de láminas de techo; pintura de paredes. En la parte eléctrica las obras a considerar serán: sustitución de tablero general; cambio de acometida eléctrica; se instalará un alimentador con su protección desde el tablero general, un sub tablero de 8 espacios para protección de 8 tomas dobles en caja NEMA 1; protección para supresor transiente de 80KA; se construirá una nueva red a tierra, de acuerdo a la necesidad específica de cada centro escolar. | 33586.93 | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE | VARIOS | REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 2400 | EN EJECUCION | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 91.5 - FONDOS FANTEL | GONZALEZ TRUJILLO INVERSIONES, S.A. DE C.V. | NO ASIGNADO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2019-12-04
357670 | FINALIZACIÓN DE REMODELACIÓN DE ZONA RECREATIVA ADYACENTE A LA CASA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD (PROYECTO CENTRALIZADO) | El proyecto consiste en la Finalización de Remodelación de Zona Recreativa Adyacente a la Casa Municipal de la Juventud, con un área de 2,229.21 m2, que incluye construcción de cancha de BKB, construcción de graderíos metálico techados y módulo de servicios sanitarios con piso antideslizante y con inclusión a persona con discapacidad, enchape de cerámica en los baños y equipado de forma básica. Se cuenta con un área de gimnasio al aire libre con equipo de máquinas para hacer ejercicios, área de juegos para niños, construcción de anfiteatro techado he iluminado, área de juegos de mesas de concreto, sistema equipada con sistema de bombeo de 1 Hp, ornamentación, graderíos metálicos y jardineras, engramado, aceras, rampas de accesos con pasamanos para personas discapacitadas y señalización básica. Rehabilitación de la facha principal reparando los marco existentes con malla ciclón nuevas, reparación y pintura de estructura metálica existente y sustitución de malla ciclón. Instalaciones hidráulicas e instalaciones eléctricas. | 179231.76 | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA |  | OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | 11000 | EN EJECUCION | 0.28 | 1 | 120 | 0 | 0 | 08.J - BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | ARIAS VILLAREAL-MARTINEZ INGENIEROS, S.A. DE C.V. | JORGE SALVADOR LOPEZ TEJADA | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 2019-12-09
317501 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A CASERÍOS LOS ZELAYA, LOS AMATES, ALTO DEL LLANO, PAPALONES Y EL RODEO (ETAPA II) (PROYECTO DESCENTRALIZADO) | El proyecto consiste en la introducción del sistema de agua potable y saneamiento básico en su SEGUNDA ETAPA en varios caseríos del municipio de Chapeltique, con los siguientes alcances:1. COMPONENTE 1 AGUA POTABLE: Instalación de 11.4 km de tuberías de AP en hierro galvanizado en diferentes diámetros, incluyendo válvulas reguladoras de presión y de control; instalación de 223 acometidas nuevas de agua potable con su respectivo micro medidor. 2.COMPONENTE 2 SANEAMIENTO BASICO a) Construcción de 110 letrinas tipo aboneras) Construcción de 205 sistemas de aguas grises incluyendo la conexión de pilas al módulo de saneamiento, trampa de grasas, bio jardineras o zanjas de infiltración. | 300000 | SAN MIGUEL | CHAPELTIQUE | CHAPELTIQUE | VARIOS | AGUA POTABLE | 860 | EN EJECUCION | 100 | 17.33 | 150 | 0 | 0 | 72.3 - FRANCO SALV-INTRODUCCION DE AP Y SB-2015 | CONSTRUCTORA CENTENO CHAVEZ FRANCISCO, S.A. DE C.V. | ASIGANACIÓN ALCALDIA MUNICIPAL | JUAN CARLOS FUNES | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 2019-11-18
349740 | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR DR. RICARDO TRIGUEROS DE LEÓN, CANTÓN LAS MARÍAS. (PROYECTO DESCENTRALIZADO) | Consiste en la rehabilitación eléctrica en 13 aulas y la remodelación de dos de ellas, para implementar un centro de recursos tecnológicos para el aprendizaje (CRTA), se incluye la construcción de servicios sanitarios de lavar, una media cancha de baloncesto abierta, tapial perimetral de bloque de concreto con portón de acceso, muros de mampostería de piedra, aceras de conexión canaletas para aguas lluvias, la instalación de una torre con tanque elevado, y reforestación en un terreno municipal con 150 árboles nativos. | 194150.24 | MORAZAN | JOCORO | LAS MARIAS |  | REEMPLAZO EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 185 | EN EJECUCION | 100 | 15 | 120 | 0 | 0 | 85.O - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2019 | INVERSIONES M J, S.A. DE C.V. | ASIGANACIÓN ALCALDIA MUNICIPAL | ARISTIDES SORTO GOMEZ | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 2019-11-22
351850 | MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO PUENTE ARCE, CANTÓN EL JOCOTILLO (PROYECTO DESCENTRALZIADO) | El proyecto consiste en obras de mejoramiento de infraestructura existente :1.- Construcción de rampa y pasamanos en acceso al centro escolar y transito interno-2- Mejoramiento de acceso principal, incluye portón.-3- Mejoramiento de aulas, biblioteca y hall-4- Mejoramiento de área parvularia. 5- Ampliación y mejoramiento de dirección escolar.-6- Mejoramiento de cancha de usos múltiples.-7- Mejoramiento de la Red de Agua Segura.8- Suministro e instalación de torre metálica y tanque de almacenamiento de agua segura.-entre otros.- | 168522.99 | AHUACHAPAN | SAN FRANCISCO MENENDEZ | EL JOCOTILLO |  | REEMPLAZO EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 3120 | EN EJECUCION | 199.98 | 8 | 90 | 0 | 0 | 85.O - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2019 | DAVID ERNESTO AGUILAR GRIJALVA | ASIGANACIÓN ALCALDIA MUNICIPAL | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 2019-12-02

## 16dic19 al 15ene20
Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador
Oficina de Información y Respuestas
Fecha de elaboración: 16 de enero de 2020
Fuente: Sistema de proyectos del FISDL
Detalle de Proyectos de Infraestructura con orden de inicio para el periodo del 16 de diciembre de 2019 al 15 de enero de 2020
CODIGO PROYECTO | NOMBRE PROYECTO | DESCRIPCION PROYECTO | MONTO TOTAL | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CANTON | CASERIO | TIPO DE OBRA | BENEFICIARIOS | ETAPA | AVANCE FINACIERO | AVANCE FISICO | PLAZO (DÍAS) | PRORROGA | ADENDA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | EMPRESA REALIZADORA | EMPRESA SUPERVISORA | NOMBRE ADMINISTRADOR / A CONTRATO | GARANTIAS | FECHA DE INICIO
291991 | REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA ZAPOTITÁN (PROYECTO CENTRALIZADO) | El proyecto consiste en efectuar reparaciones a la agencia de extensión CENTA Zapotitán: 1.- Efectuar desmontajes del sistema eléctrico actual, desmontaje de la cubierta de techos, cielo falso, fascia y cornisa, muebles sanitarios; demolición de pisos y azulejo en servicios sanitarios. 2.- Colocación cubierta de Techos Zinc alum, cielo falso, fascia y corniza. 3.- Rehabilitación de los servicios sanitarios con nuevos muebles, duchas, nuevo piso y azulejo en paredes. 4.- Construcción de tapial a base de bloque de concreto, malla ciclón y alambre razor. 5.- Suministro e instalación de nuevas tuberías para drenajes de aguas lluvias. 6.- Instalación torre metálica y tanque elevado. 7.- Suministro e instalación de nuevo sistema eléctrico en la agencia de extensión CENTA Zapotitán. 8.- Suministro lámparas LED en área exterior de jardinería y zona verde de la agencia de extensión. 9.- Construcción de nuevo acceso peatonal de camino a cantón Zapotitan al poniente, al interior de la agencia. | 62547.95 | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE | VARIOS | OTROS (INFRAEST. PRODUCTIVA) | 15200 | EN EJECUCION | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 91.5 - FONDOS FANTEL | MARIO ANTONIO VILLALOBOS VEGA | NORBERTO LEONEL QUIJADA ORELLANA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2019-12-23
347490 | OBRA NUEVA Y REMODELACIÓN EN COLONIA SIERRA MORENA (PROYECTO CENTRALIZADO) | El proyecto se ubica en la colonia Sierra Morena del municipio de Soyapango, departamento de San Salvador, el cual consiste en realizar obras nuevas y remodelación de los espacios existentes, con el fin que acondiciones el espacio físico para la realización de programas, talleres y capacitaciones enfocadas a la inserción laboral y emprendedurismo de los jóvenes en riesgo, mediante el deporte, arte, cultura, transformación de conflictos, prevención de la violencia intrafamiliar y de género, entre otras. | 789547.38 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO |  | OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | 8951 | EN EJECUCION | 0.56 | 2.46 | 180 | 0 | 0 | 08.J - BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | PRISMA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | ROSARIO DEL CARMEN BARRERA DE FLORES | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 2019-12-19
351620 | INTRODUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS CANTONES AGUA BLANCA, GUACHIPILIN Y EL JUNQUILLO MUNICIPIO DE CACAOPERA II ETAPA (PROYECTO CENTRALIZADO) | El proyecto consiste en la realización de las siguientes obras que se detallan a continuación:1. 15.97 KM de instalación de tuberías en red de distribución.2. 174 acometidas incluyendo su respectivo micro medición.3. 83 letrinas de doble cámara. (tipo abonera)4. 84 pilas incluyendo su conexión al sistema5. 74 sistemas de zanjas de infiltración y 65 humedales para descarga de aguas grises. | 569893.93 | MORAZAN | CACAOPERA | VARIOS | VARIOS | AGUA POTABLE | 815 | EN EJECUCION | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 19.F - FONDO DE AGUA Y SANEAMIENTO, FICHA 2010 | UDP PARTICIPACION CONJUNTA DE OFERENTES CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. Y ESMO, S.A. DE C.V. | CAÑAS TORRES, INVERSIONES DIVERSAS, S.A. DE C.V. | JUAN CARLOS FUNES | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2020-01-13
351621 | SUPERVISIÓN DEL PROYECTO INTRODUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS CANTONES AGUA BLANCA, GUACHIPILIN Y EL JUNQUILLO MUNICIPIO DE CACAOPERA II ETAPA (PROYECTO CENTRALIZADO) | SUPERVISION PROYECTO INTRODUCCION DE AP Y SB DE LOS CANTONES AGUA BLANCA, GUACHIPILIN Y EL JUNQUILLO, MUNICIPIO DE CACAOPERA II ETAPAS CANTONES AGUA BLANCA, GUACHIPILIN Y EL JUNQUILLO, MUNICIPIO DE CACAOPERA II ETAPA | 25236.04 | MORAZAN | CACAOPERA | VARIOS | VARIOS | AGUA POTABLE | 815 | EN EJECUCION | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 19.F - FONDO DE AGUA Y SANEAMIENTO, FICHA 2010 | UDP PARTICIPACION CONJUNTA DE OFERENTES CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. Y ESMO, S.A. DE C.V. | CAÑAS TORRES, INVERSIONES DIVERSAS, S.A. DE C.V. | JUAN CARLOS FUNES | GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 2020-01-13
357050 | SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA REMOVER EL METALOIDE ARSÉNICO (AS) PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO (PROYECTO CENTRALIZADO) | El proyecto consiste en la adquisición e instalación de un equipo para implementar un sistema de Tratamiento para remover el metaloide arsénico (AS) para el sistema de Agua Potable de la Zona Sur del Municipio de San Luis Talpa | 74996.69 | LA PAZ | SAN LUIS TALPA | SAN LUIS TALPA |  | AGUA POTABLE | 2 | EN EJECUCION | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 85.O - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2019 | INVERSIONES AVILA PINEDA, SA DE CV | ASIGNACIÓN DIRECTA | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 2020-01-13
357800 | REMODELACIÓN DE PARQUE EN COLONIA SAN FRANCISCO (PROYECTO DESCENTRALIZADO) | El proyecto consiste en 2,865.94 m2 de trazo, 1,327.70 m2 de limpieza, 7.5 m2 de demolición de gradas, 503.88 metros lineales de demolición de pretil, 652.95 m2 de demolición de piso acera, 365.40 m2 de demolición de piso de cancha y reparación / nivelación de cancha en 365.40 m2, con pintura, adoquín ecológico, gradas, entre otros alcances. | 51153.38 | LA PAZ | EL ROSARIO | ROSARIO LA PAZ |  | REMODELACION DE PARQUES | 28000 | EN EJECUCION | 99.98 | 0 | 90 | 0 | 0 | 98.B - PROVIDENCIA SOLAR,S.A.-COOPERACION TECNICA-2016 | CARVAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | ASIGNACIÓN DIRECTA | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 2020-01-06
358040 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO FRAGUADO, SUPERFICIE TERMINADA DE CALLE COLONIA MONTE MARÍA (PROYECTO DESCENTRALIZADO) | El proyecto consiste : 627.45 M3 de excavación, 230.86 M3 de escarificado y compactado; 171.82 M3 de suelo cemento compactado con material del lugar, 394.12 ml cordón cuneta , 103.38M2 badén de piedra, 866.36 M2, empedrado fraguado superficie terminada, 37.97 metros lineales de remante de piedra, 398.36 M3 de desalojo, 291.90 M2 de piso tipo acera , 4.00 metros línea canaleta tipo gradas disipadoras. | 70481.33 | LA PAZ | EL ROSARIO | TILAPA |  | MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 649 | EN EJECUCION | 99.99 | 0 | 90 | 0 | 0 | 98.B - PROVIDENCIA SOLAR,S.A.-COOPERACION TECNICA-2016 | LUNA & LUNA GRUPO CONSULTORES, S.A. DE C.V. | ASIGNACIÓN DIRECTA | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 2020-01-06