## 16dic19 al 15ene20
Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador
Oficina de Información y Respuestas
Fecha de elaboración: 18 de febrero de 2020
Fuente: Sistema de proyectos del FISDL
Detalle de Proyectos de Infraestructura con orden de inicio para el periodo del 16 de enero de 2020 al 15 de febrero de 2020
CODIGO PROYECTO | NOMBRE PROYECTO | DESCRIPCION PROYECTO | MONTO TOTAL | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CANTON | CASERIO | TIPO DE OBRA | BENEFICIARIOS | ETAPA | AVANCE FINACIERO | AVANCE FISICO | PLAZO (DÍAS) | PRORROGA | ADENDA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | EMPRESA REALIZADORA | EMPRESA SUPERVISORA | NOMBRE ADMINISTRADOR / A CONTRATO | GARANTIAS | FECHA DE INICIO
348260 (MODALIDAD CENTRALIZADA) | RUTA 7- LEMPITAS SONSONATE - 10 CENTROS ESCOLARES | Adecuación en 10 centros escolares para el alojamiento final de las computadoras se hará en el área de dirección o aula designada por la autoridad de la escuela. En el área civil se estará mejorando las condiciones de los espacios elegidos para el resguardo de las computadoras; incluyen el enrejado del entre cielo; mejoramiento o cambio de puertas; colocación o refuerzo de defensa para ventanas; colocación de ventanas de celosía de vidrio; colocación de cielo falso; cambio de láminas de techo; pintura de paredes. En la parte eléctrica las obras a considerar serán: sustitución de tablero general; cambio de acometida eléctrica; se instalará un alimentador con su protección desde el tablero general, un sub tablero de 8 espacios para protección de 8 tomas dobles en caja NEMA 1; protección para supresor transiente de 80KA; se construirá una nueva red a tierra, de acuerdo a la necesidad específica de cada centro escolar. | 41294.71 | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE | VARIOS | REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 2000 | EN EJECUCION | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 91.5 - FONDOS FANTEL | GONZALEZ TRUJILLO INVERSIONES, S.A. DE C.V. | ASIGNACIÓN DIRECTA | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 2020-02-10
351720 (MODALIDAD CENTRALIZADA) | RUTA 8- LEMPITAS SONSONATE - 9 CENTROS ESCOLARES | El proyecto consiste en la adecuación de 9 centros escolares para el alojamiento final de las computadoras se hará en el área de dirección o aula designada por la autoridad de la escuela. En el área civil se estará mejorando las condiciones de los espacios elegidos para el resguardo de las computadoras; incluyen el enrejado del entre cielo; mejoramiento o cambio de puertas; colocación o refuerzo de defensa para ventanas; colocación de ventanas de celosía de vidrio; colocación de cielo falso; cambio de láminas de techo; pintura de paredes. En la parte eléctrica las obras a considerar serán: sustitución de tablero general; cambio de acometida eléctrica; se instalará un alimentador con su protección desde el tablero general, un sub tablero de 8 espacios para protección de 8 tomas dobles en caja NEMA 1; protección para supresor transiente de 80KA; se construirá una nueva red a tierra, de acuerdo a la necesidad específica de cada centro escolar. | 29746.08 | SONSONATE | SONSONATE | VARIOS | VARIOS | REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 1800 | EN EJECUCION | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 91.5 - FONDOS FANTEL | INVERZA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | ASIGNACIÓN DIRECTA | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2020-02-03
357870 (MODALIDAD CENTRALIZADA) | SANEAMIENTO EN CANTÓN METALÍO I ETAPA | El proyecto consiste en la primera etapa de la construcción del componente de saneamiento en el cantón Metalio, con los siguientes alcances: a) Construcción de 17 Módulos sanitarios elevados N=1.0 m (1.20x1.30 interno) de bloque de concreto, Incluye Terracería. b) Construcción de 128 Módulos sanitarios elevados N=1.0 m (1.10x1.30 interno) de bloque de concreto, Incluye Terracería) Construcción de 1,836 metros de zanjas de infiltración. d) Conexión de 8 módulos sanitarios existentes a biodigestor. | 565416.99 | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA | VARIOS | SANEAMIENTO AMBIENTAL | 624 | EN EJECUCION | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 19.F - FONDO DE AGUA Y SANEAMIENTO, FICHA 2010 | UDP PARTICIPACION CONJUNTA DE OFERENTES CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. Y ESMO, S.A. DE C.V. | MONTES FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V. | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2020-02-03
357871 (MODALIDAD CENTRALIZADA) | SUPERVISOR DEL PROYECTO SANEAMIENTO EN CANTÓN METALIO I ETAPA | El proyecto consiste en la primera etapa de la construcción del componente de saneamiento en el cantón Metalio, con los siguientes alcances: a) Construcción de 17 Módulos sanitarios elevados N=1.0 m (1.20x1.30 interno) de bloque de concreto, Incluye Terracería. b) Construcción de 128 Módulos sanitarios elevados N=1.0 m (1.10x1.30 interno) de bloque de concreto, Incluye Terracería. c) Construcción de 1,836 metros de zanjas de infiltración. d) Conexión de 8 módulos sanitarios existentes a biodigestor. | 17976.49 | SONSONATE | ACAJUTLA | METALIO | METALIO | SANEAMIENTO AMBIENTAL | 624 | EN EJECUCION | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 19.F - FONDO DE AGUA Y SANEAMIENTO, FICHA 2010 | UDP PARTICIPACION CONJUNTA DE OFERENTES CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. Y ESMO, S.A. DE C.V. | MONTES FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V. | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 2020-02-03