## 16feb20 al 15mar20
Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador
Oficina de Información y Respuestas
Fecha de elaboración: 17 de marzo de 2020
Fuente: Sistema de proyectos del FISDL
Detalle de Proyectos de Infraestructura con orden de inicio para el periodo del 16 de febrero de 2020 al 15 de marzo de 2020
CODIGO PROYECTO | NOMBRE PROYECTO | DESCRIPCION PROYECTO | MONTO TOTAL | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CANTON | CASERIO | TIPO DE OBRA | BENEFICIARIOS | ETAPA | AVANCE FINACIERO | AVANCE FISICO | PLAZO (DÍAS) | PRORROGA | ADENDA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | EMPRESA REALIZADORA | EMPRESA SUPERVISORA | NOMBRE ADMINISTRADOR / A CONTRATO | GARANTIAS | FECHA DE INICIO
342320 | TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN POLIDEPORTIVO DE COLONIA 27 DE SEPTIEMBRE. (TIPO DE EJECUCIÓN DESCENTRALIZADA) | El proyecto consiste en techa una cancha existente con un área superficial de 484.85 M2, se ha considerado las estructura de soporte vigas metálicas, zapatas, columnas, además de mejorar la superficie de la cancha con concreto de espesor de 10cm. | 35546.71 | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA |  | CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | 2 | EN EJECUCION | 100 | 0 | 60 | 0 | 0 | 85.D - CESC-MEJORA DE INFRAESTRUCTURA-2017 | P + B INGENIEROS S.A DE C.V. | ASIGNADA POR ALCADÍA MUNICIPAL | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | DADA QUE ES UNA EJECUCIÓN EN MODALIDAD DESCENTRALIZADA, ALCALDÍA MUNICIPAL DETERMINA LAS GARANTÍAS A PRESENTAR | 2020-03-04
357720 | ILUMINACIÓN DE ACCESO Y ÁREAS DEL SANTUARIO GRUTA VIRGEN DE FÁTIMA, CERRO DE LAS PAVAS. (TIPO DE EJECUCIÓN DESCENTRALIZADA) | El proyecto consiste en construir una red de electrificación en media tensión y baja tensión con una longitud total de 3745 metros, Se instalaran un total de 111 luminarias 4 de haluro metálico de 400 W, 59 Luminarias Led de 150 W y 48 luminarias decorativas de tipo farol, de 72 W, 6 trasformadores de 10 Kva de. Se instalarán 37 postes concreto centrifugado de 35 pies de 500 libras, 8 de 35 pies clase 1000, 2 de 35 pies clase 2000 libras, 1de 40 pies de 750 libras y 4 postes metálicos de 35 pies de 500 libras. | 198262.1 | CUSCATLAN | COJUTEPEQUE | COJUTEPEQUE | VARIOS | OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | 57000 | EN EJECUCION | 244.71 | 5 | 90 | 0 | 34912.35 | 23.8 - KFW-CONVIVIR DONACION-2017 | OSCAR MARCIAL GUEVARA MORAZAN (GUEVARA RIVERA, CONSTRUCCIONES ELECTRICAS | ASIGNADA POR ALCADÍA MUNICIPAL | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | DADA QUE ES UNA EJECUCIÓN EN MODALIDAD DESCENTRALIZADA, ALCALDÍA MUNICIPAL DETERMINA LAS GARANTÍAS A PRESENTAR | 2020-02-24
357840 | MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE DEL DESVÍO EL CIPRÉS HACIA CASERÍO EL HAVILLAL, MUNICIPIO DE CONCHAGUA, LA UNIÓN (TIPO DE EJECUCIÓN DESCENTRALIZADA). | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 410 METROS LINEALES DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA A LA FLEXO COMPRESIÓN DE 36 KG/CM2 Y UN ESPESOR DE 10 CM.COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO SE CONSIDERA UNA BASE DE 15 CM DE ESPESOR DE SUELO CEMENTO CON MATERIAL DEL LUGAR ESCARIFICADO Y COMPACTADO.TODO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | 114551.75 | LA UNION | CONCHAGUA | CONCHAGUA |  | MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1062 | EN EJECUCION | 99.35 | 2 | 90 | 0 | 0 | 85.O - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2019 | TOBAR, S.A. DE C.V. | ASIGNADA POR ALCADÍA MUNICIPAL | ARISTIDES SORTO GOMEZ | DADA QUE ES UNA EJECUCIÓN EN MODALIDAD DESCENTRALIZADA, ALCALDÍA MUNICIPAL DETERMINA LAS GARANTÍAS A PRESENTAR | 2020-03-02
357880 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL TAMARINDO, CANTÓN SAN BENITO. (TIPO DE EJECUCIÓN DESCENTRALIZADA). | El proyecto consiste en: Mejoramiento de 8 Aulas de estudios; aula para centro de cómputo; dirección; servicios sanitarios y obras exteriores. Las actividades a ejecutarse para las aulas son; limpieza, pintura general, desmontaje y colocación de nueva cubierta de techo, demolición de pisos, instalación de pisos de cemento, instalaciones eléctricas, instalación de ventanas de celosía; instalación de cielo falso. Los servicios sanitarios para alumnos y docentes serán mejorados y se construirá sanitario para párvulos y discapacitados, (2 de un total de 9 unidades sanitarias se destinarán para personas con capacidades especiales); Se reemplazará la estructura metálica del tanque elevado incluyendo el tanque; el actual cerco perimetral será reemplazado por un cerco de malla ciclón y postes de tubo de Ho.Go. sobre muro de bloque de concreto. Se construirá nueva fosa séptica y biojardinera para el tratamiento de las aguas negras y grises. | 172426.29 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | SAN BENITO |  | REEMPLAZO EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 240 | EN EJECUCION | 94.3 | 0 | 180 | 0 | 0 | 85.O - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2019 | WALTERVENEZ, S.A. DE C.V. | ASIGNADA POR ALCADÍA MUNICIPAL | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | DADA QUE ES UNA EJECUCIÓN EN MODALIDAD DESCENTRALIZADA, ALCALDÍA MUNICIPAL DETERMINA LAS GARANTÍAS A PRESENTAR | 2020-03-09
358380 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN CARASQUE. (TIPO DE EJECUCIÓN DESCENTRALIZADA). | El proyecto consiste en el mejoramiento de un módulo existente de 3 aulas, mejoramiento de cocina, servicios sanitarios y biblioteca; construcción de una aula para parvularia, construcción de una aula para centro de cómputo, 118 ml de cerco perimetral y portón de acceso, 69.16 m3 de muro de mampostería de piedra, tanque elevado de 2.1 m3, obras hidráulicas y obras de drenaje. | 135507.98 | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | NUEVA TRINIDAD |  | REEMPLAZO EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 64 | EN EJECUCION | 96.7 | 0 | 120 | 0 | 0 | 85.O - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2019 | WALTERVENEZ, S.A. DE C.V. | ASIGNADA POR ALCADÍA MUNICIPAL | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | DADA QUE ES UNA EJECUCIÓN EN MODALIDAD DESCENTRALIZADA, ALCALDÍA MUNICIPAL DETERMINA LAS GARANTÍAS A PRESENTAR | 2020-03-02