## Proyectos Infraestructura
Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador (FISDL)
Oficina de Información y Respuestas (OIR)
Fecha de elaboración: 3 de noviembre de 2020
Reporte de Proyectos de Infraestructura con Orden de Inicio del periodo 1 de octubre de 2020 al 31 de octubre de 2020
CODIGO PROYECTO | NOMBRE PROYECTO | DESCRIPCION PROYECTO | MONTO TOTAL | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CANTON | BENEFICIARIOS | ETAPA | AVANCE FINACIERO | AVANCE FISICO | PLAZO (DÏAS) | PRORROGA | ADENDA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | EMPRESA REALIZADORA | EMPRESA SUPERVISORA | NOMBRE ADMIN CONTRATO | GARANTIAS | FECHA DE INICIO
366410 | OBRAS DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO CASERIO EL MOZOTE | El proyecto consiste en la construcción de las siguientes obras civiles: Construcción de la caseta de bombeo. Construcción de la caseta de sistema de cloración. Instalaciones de agua potable, aguas negras y sistema eléctrico internas de las casetas de bombeo y cloración. Suministro e instalación de biodigestor de 1300 lts. Y campo de riego. Construcción de pavimento tipo acera. Áreas de engramado. Obras de electrificación exterior en pasajes del caserío El Mozote. | 29588.48 | MORAZAN | MEANGUERA | MEANGUERA | 2481 | EN EJECUCION | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 86.2 - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA-2020 | MARIO ANTONIO VILLALOBOS VEGA | ASIGNACIÓN MUNICIPAL | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 2020-10-12
366420 | OBRAS DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MOZOTE CASERÍO EL PINALITO | El proyecto debe considerar la construcción de las obras civiles: Construcción de la caseta de bombeo. Construcción de la caseta de sistema de cloración. Instalaciones de agua potable, aguas negras y sistema eléctrico internas de las casetas de bombeo y cloración. Suministro e instalación de biodigestor de 1300 lts. Y campo de riego. Construcción de pavimento tipo acera. Áreas de engramado. Cerco de malla cicló y tubos galvanizados 2, incluye alambre espigado. | 32972.16 | MORAZAN | MEANGUERA | MEANGUERA | 1655 | EN EJECUCION | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 86.2 - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA-2020 | MARIO ANTONIO VILLALOBOS VEGA | ASIGNACIÓN MUNICIPAL | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2020-10-12
357811 | PUENTE VEHICULAR SOBRE QUEBRADA LA MORA QUE CONDUCE A CANTON SAN FRANCISCO AGUA AGRIA | El proyecto consiste en la construcción de un puente de 60.7 metros de longitud de claro libre, ubicado sobre quebrada La Mora, que conduce a Cantón San Francisco Agua Agria, Municipio de Guadalupe, Departamento de San Vicente, siendo los alcances más relevantes: 1- 108 ml de viga de concreto pos tensado F Piesc= 420 kg/cm2. 2- 74.10 ml de viga de concreto pre tensado F Piesc= 420 kg/cm2. 3- 431.13 m3 de mampostería de piedra para estribos y aletones. 4- 79.57 m3 de concreto reforzado FPiesc= 280 kg/cm2 para losa de puente. | 726818.29 | SAN VICENTE | GUADALUPE | GUADALUPE | 2400 | EN EJECUCION | 0 | 1.14 | 225 | 0 | 0 | 85.O - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2019 | BRINDER IGNACIO CISNEROS | ASIGNACIÓN MUNICIPAL | MARIA LORENA ALVARADO CASTILLO |  | 2020-10-05
357960 | AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL TABLÓN, CANTÓN GUANASTE | Construcción de una parvularia, dos aulas de nivel básico, administración, cocina, servicios sanitarios de lavar y la rehabilitación de un aula. Incluye la construcción de muros de contención, cercado perimetral, rampa de acceso, canaletas para aguas lluvias, instalación de biodigestor y zanjas de infiltración. | 247614.69 | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | GUANASTE | 60 | EN EJECUCION | 99.31 | 3.1 | 150 | 0 | 0 | 85.O - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2019 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION, SA DE CV | ASIGNACIÓN MUNICIPAL | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA |  | 2020-10-12
358160 | MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL Y ÁREA RECREATIVA DE LA COMUNIDAD ALIRIO NAPOLEÓN MACÍAS | El proyecto a realizar consiste en la Reparación de 167.59 m2 de la Casa Comunal que incluye sustitución de cubierta de techo, instalación de cielo falso y piso de cerámica. Limpieza y pintu ra en estructura de techo, defensas metálicas y paredes. Sustitución de puertas metálicas, sustitución de Instalaciones eléctricas en la casa comunal y en todas las áreas del proyecto. Como obras complementarias se realizarán: una letrina abanera con lavamanos; instalación de bebederos y basureros; canalización de aguas lluvias mediante canaleta media cañaPara la realización de actividades recreativas se consideran: construcción de dos Kioskos; instalación de juegos infantiles y maquinaria para gimnasio al aire libre y construcción bancas jardineras y senderos peatonales | 76552.8 | SAN VICENTE | TECOLUCA | TECOLUCA | 240 | EN EJECUCION | 303.03 | 11 | 75 | 0 | 0 | 23.8 - KFW-CONVIVIR DONACION-2017 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | ASIGNACIÓN MUNICIPAL | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 2020-10-19
359650 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CENTRO ESCOLAR BARRIO CONCEPCIÓN, SEGUNDA ETAPA | La segunda etapa del proyecto consiste en realizar mejoras en edificio de Aulas A; construcción del módulo para Cocina-Bodega. En obras exteriores el mejoramiento de las canaletas existentes para drenaje de las aguas lluvias, ampliación del área de aceras, construcción de tres rampas para mejorar la accesibilidad de personas con alguna discapacidad. | 73601.31 | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | MERCEDES UMAÑA | 407 | EN EJECUCION | 99.73 | 0 | 60 | 0 | 0 | 85.O - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2019 | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. | ASIGNACIÓN MUNICIPAL | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 2020-10-20
359700 | MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO HOJA BLANCA, CANTÓN AZACUALPA | El proyecto consiste en la construcción de una aula de parvularia de 115.20 m2, una bodega cocina de 21.24 m2, módulo de servicios sanitarios de 46.55 m2, tanque elevado para almacenamiento de agua de 2,100 litros, 40.59 ml de cerco de malla ciclón, obras hidráulicas para agua potable, aguas negras y aguas lluvias. | 156186.6 | MORAZAN | SAN FERNANDO | AZACUALPA | 41 | EN EJECUCION | 95.51 | 0 | 120 | 0 | 0 | 85.O - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2019 | PROYECTOS Y SERVICIOS DE CONSULTORIAS DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTALES, S.A. DE C.V. | ASIGNACIÓN MUNICIPAL | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 2020-10-12
359730 | ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE ARAMBALA | El proyecto consiste en la construcción de una red de energía eléctrica con una longitud total de 12,344 metros para beneficiar a 47 familias, el proyecto está formado por 8,975 metros de línea primaria, 445 metros de línea primaria con secundaria y 2,924 metros de tendido secundario. | 198915.4 | MORAZAN | ARAMBALA | ARAMBALA | 1850 | EN EJECUCION | 85.67 | 0 | 120 | 0 | 0 | 85.O - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2019 | RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V. | ASIGNACIÓN MUNICIPAL | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 2020-10-26
359740 | REPARACIONES EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | El proyecto a realizar consiste principalmente en: 1. Construcción de 761.11 m2 de techo curvo sobre cancha de futbol/baloncesto existente, suministro e instalación de 485.216 m2 de revestimiento de piso acrílico cromado sobre la base de concreto existente y mejoras al sistema de drenaje de aguas lluvias existente. 2. Reparación y Remodelación de 629.58 m2 de construcción que incluye: servicios sanitarios, piscina de adultos, piscina de niños y construcción de duchas exteriores.3. Iluminación de cancha de futbol existente de 7,020.21 m2. | 280204.66 | SAN VICENTE | TECOLUCA | TECOLUCA | 28476 | EN EJECUCION | 302.54 | 7 | 180 | 0 | 0 | 23.8 - KFW-CONVIVIR DONACION-2017 | JUAN JOSE RODRIGUEZ LOPEZ | ASIGNACIÓN MUNICIPAL | MARIA LORENA ALVARADO CASTILLO | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 2020-10-21