## Hoja1
Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador
Oficina de Información y Respuestas
Fecha de elaboración: 5 de noviembre de 2020
Fuente de información: Mapa de Inversión de Proyectos del sitio web: www.fisdl.gob.sv
Elaborado por: Roberto Molina / Oficial de Información y Respuestas
LISTADO DE PROYECTOS PARA LOS MUNICIPIOS DE APOPA, NEJAPA Y QUEZALTEPE PARA EL PERIODO DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2020
Código del proyecto | Nombre Proyecto | Monto Aprobado | Monto Contrato | Monto Desembolsado | Plazo días | Avance Real | Avance Programado | Beneficiarios | Tipo de Ejecución | Tipo Proyecto | Acta Aprobación | Fecha de Aprobación | Departamento | Municipio | Cantón | Etapa | Detalle de la Etapa | Fecha de Inicio | Fecha Final | Fecha Final Estimada | Estado Ejecución
357670 | FINALIZACIÓN DE REMODELACIÓN DE ZONA RECREATIVA ADYACENTE A LA CASA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD | 188,232 US$ | 188,232 US$ | 168,724 US$ | 120 | 100 | 100 | 11000 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | CAD-12594/19 | 16/05/2019 12:00:00 a.m. | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | Terminado | RECIBIDO | 2019-12-09 | 2020-07-30 | 2020-04-07 | Terminado
358170 | OBRA NUEVA EN COLONIA SANTA TERESA DE LAS FLORES | 607,252 US$ | 607,252 US$ | 1,628 US$ | 180 | 15 | 58 | 9054 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | CAD-12852/19 | 01/11/2019 12:00:00 a.m. | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | En Ejecución | EN EJECUCION | 2020-07-27 | Sin dato | 2021-01-23 | En Ejecución
59940 | CONSTRUCCIÓN DE BODEGA PARA EL SITIO PALEONTOLÓGICO TOMAYATE, APOPA, SAN SALVADOR | 4,500 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 45 | 0 | 0 | 2 | CENTRALIZADO | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD | CAD-13013/2020 | 16/01/2020 12:00:00 a.m. | SAN SALVADOR | APOPA | EL ANGEL | En Formulación | FORMULADO | Sin dato | Sin dato | Sin dato | En Formulación
366430 | OBRA NUEVA MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE DE APOPA, MUNICIPIO DE APOPA | 306,445 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 135 | 0 | 0 | 14777 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | CAD-13114/2020 | 14/05/2020 12:00:00 a.m. | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | En Formulación | EVALUADO | Sin dato | Sin dato | Sin dato | En Formulación
366431 | SUPERVISIÓN. OBRA NUEVA MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE DE APOPA, MUNICIPIO DE APOPA | 15,750 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 135 | 0 | 0 | 2 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | CAD-13114/2020 | 14/05/2020 12:00:00 a.m. | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | En Formulación | EVALUADO | Sin dato | Sin dato | Sin dato | En Formulación
349570 | NECESIDADES DE EQUIPAMIENTO EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE QUEZALTEPEQUE | 34,987 US$ | 34,987 US$ | 34,987 US$ | 116 | 90 | 0 | 1200 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | CAD-12514/19 | 04/04/2019 12:00:00 a.m. | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE | En Ejecución | EN EJECUCION | 2019-10-07 | Sin dato | 2020-01-31 | En Ejecución