## Reporte Proyectos Infraestructu
Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador (FISDL)
Oficina de Información y Respuestas (OIR)
Fecha de elaboración: 7 de noviembre de 2020
Fuente: Sistema de Reportes Institucionales
Reporte de Proyectos de Infraestructura con Orden de Inicio del periodo 1 de noviembre de 2020 al 30 de noviembre de 2020
CODIGO PROYECTO | NOMBRE PROYECTO | DESCRIPCION PROYECTO | MONTO TOTAL | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CANTON | CASERIO | BENEFICIARIOS | ETAPA | AVANCE FINACIERO | AVANCE FISICO | PLAZO (DÏAS) | PRORROGA | ADENDA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | EMPRESA REALIZADORA | EMPRESA SUPERVISORA | NOMBRE ADMIN CONTRATO | GARANTIAS | FECHA DE INICIO
347460 | RUTA 2, LEMPITAS SANTA ANA, 11 CENTROS ESCOLARES | El proyecto consiste en la adecuación del 11 centros escolares para el alojamiento final de las computadoras se hará en el área de dirección o aula designada por la autoridad de la escuela. En el área civil se estará mejorando las condiciones de los espacios elegidos para el resguardo de las computadoras; incluyen el enrejado del entre cielo; mejoramiento o cambio de puertas; colocación o refuerzo de defensa para ventanas; colocación de ventanas de celosía de vidrio; colocación de cielo falso; cambio de láminas de techo. En la parte eléctrica las obras a considerar serán: sustitución de tablero general; cambio de acometida eléctrica; se instalará un alimentador con su protección desde el tablero general, un sub tablero para protección de 8tomas dobles en caja NEMA 1; se suministrará e instalará luminarias 4 Pies X 2 Pies, de 3x32W, tubo T-8, day light conectadas a salidas existentes; se construirá una nueva red a tierra, de acuerdo a la necesidad específica de cada centro escolar. | 37497.73 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | VARIOS | 1339 | EN EJECUCION | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 91.5 - FONDOS FANTEL | LUIS ALONSO ROMERO SALAMANCA | Asignación interna | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2020-11-18
357860 | ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES SECTORES RURALES DEL MUNICIPIO DE JUJUTLA | El proyecto consiste en construir una red de energía eléctrica, con un trazo total de 22,609 metros, para beneficiar a 286 familias, el proyecto está formado por 8,443 metros de línea primaria, 6,361 metros de línea primaria con secundario y 7,805 metros de tendido secundario. Se instalarán 33 trasformadores: 22 de 10 Kva, 10 de 15 kva y 1 de 25 kva, así mismo 334 postes: 159 postes metálicos de 35 pies, 131 poste metálico de 26 pies, 29 postes de concreto centrifugados de35 pies y 15 de 26 pies. | 423648.37 | AHUACHAPAN | JUJUTLA | JUJUTLA |  | 1552 | EN EJECUCION | 0 | 44 | 120 | 0 | 0 | 85.O - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2019 | CORONADO ANTONIO QUINTANILLA RUIZ | Asignación interna | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2020-11-04
366390 | RECONSTRUCCIÓN Y REVITALIZACIÓN DE PLAZA SAN ESTEBAN | El proyecto consiste en la reconstrucción de 1,224.75 m2 de plaza San Esteban existente que incluye, limpieza de pisos, pintura de jardineras, construcción de rampas de cordón cuneta, reconstrucción de caseta CAM, colocación de juegos, sustitución de bolardos, sustitución de luminarias y construcción de tapial. Intervención de 369.80 m2 con la construcción de rampas de acceso universal, plaza y muros de retención. Para conectividad de la Plaza San Esteban y el Boulevard Arturo Castellanos. | 146593.32 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | VARIOS |  | 990 | EN EJECUCION | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 08.J - BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | CARVAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | JORGE YUDIS AMAYA | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 2020-11-24
358800 | CONSTRUCCIÓN DE IMPELENCIA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ANALQUITO | El proyecto consiste en la mejora y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento básico al municipio. A continuación se detallan los alcances: 1. Equipo de Bombeo Sumergible instalado en el pozo de 40 HP. 2. Tanque de Succión de 15 m3 (Cisterna). 3. Equipo de Bombeo tipo Turbina vertical de 30 HP, instalado en el tanque de succión. 4. Árbol de descarga de 4 pulgadas. 5. Árbol de descarga de 6 pulgadas. 6. Caseta de Bombeo con sus obras exteriores. 7. Instalaciones Eléctricas internas y externas (panel de control para equipos, subestaciones de 3 x 37.5 KVA). 8. Línea de Impelencia (2.5 kms de tubería, tanto de HG cedula 40 como PVC de 250 y 160 psi, todas de 6"). 9. Sistema de desinfección por medio de una bomba de inyección de cloro. | 313180 | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO | SANTA CRUZ ANALQUITO | VARIOS | 2468 | EN EJECUCION | 100 | 0 | 120 | 0 | 27078.18 | 85.O - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2019 | N.G. INGENIEROS, S.A. DE C.V. | Desentralizado | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 2020-11-09
359660 | MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR LEANDRO MARIA GUARDADO, ARCATAO, CHALATENANGO. | El proyecto consiste de forma general en la intervención de las siguientes actividades relevantes: 1.) En pabellón 1,2,3, Cafetín y Cocina, se cambiara la cubierta de techo de lamina Zinc Alum calibre 24 con un área de 1387.52 mt/2. 2.) Sustitución de piso de ladrillo de cemento 25 x 25 cm de color rojo de un área total de 813.33 m2. 3.) Instalación de cielo falso con una área de 852.83 m2 4.) Pintura de agua en paredes esta ya incluye dos manos a cada lado y cuenta con una área de 2,836.92 m2. 5.) Pintura de aceite en pared con una área de 2,494.81 m2. | 264975.15 | CHALATENANGO | ARCATAO | ARCATAO |  | 1270 | EN EJECUCION | 99.47 | 0 | 180 | 0 | 0 | 85.O - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2019 | ECOINSA, S.A. DE C.V. | Desentralizado | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 2020-11-23
359750 | CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE JUEGOS DE NIÑOS EN COMPLEJO CHARLAIX | El proyecto a realizar consiste principalmente en: Desmontaje de tres cafetines existentes; reubicación y reparación de 9 juegos existentes; desmontaje de 4 juegos existentes; instalación de 1 juego de castillo con toboganes, 1 juego de escalada, 2 juegos de sube y baja; construcción de 93.25m2 de piso de absorción de impacto para área de juegos a instalar; construcción de 3 mesas de concreto con juego de ajedrez y bancos tipo dado; construcción de 2 rampas de acceso para personas con discapacidad; construcción de remates y pretiles de confinamiento perimetral; siembra de arbustos; sistema de drenaje de aguas lluvias; iluminación del área de Juegos de Niños 530.92 m2. | 46940.61 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | 158000 | EN EJECUCION | 303.03 | 0 | 60 | 0 | 0 | 23.8 - KFW-CONVIVIR DONACION-2017 | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. | Desentralizado | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 2020-11-24