## Reporte diciembre de 2020
Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador (FISDL)
Oficina de Información y Respuestas (OIR)
Fecha de elaboración: 12 de enero de 2021
Fuente: Sistema de Reportes Institucionales
Reporte de Proyectos de Infraestructura con Orden de Inicio del periodo 1 de diciembre de 2020 al 31 de diciembre de 2020
CODIGO PROYECTO | NOMBRE PROYECTO | DESCRIPCION PROYECTO | MONTO TOTAL | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CANTON | CASERIO | BENEFICIARIOS | ETAPA | AVANCE FINACIERO | AVANCE FISICO | PLAZO (DÏAS) | PRORROGA | ADENDA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | EMPRESA REALIZADORA | EMPRESA SUPERVISORA | NOMBRE ADMIN CONTRATO | GARANTIAS | FECHA DE INICIO
359860 | FINALIZACIÓN DE OBRAS EN PROYECTO DE INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS CASERÍOS: EL TRIUNFO CANTÓN GUAYAPA ARRIBA; CASERÍO LAS BRISAS Y LOTIFICACIÓN ESPAÑOLA CANTÓN GUAYAPA ABAJO; CASERÍOS FAYA, LAS TABLAS, ESCONDIDO, EL IZCANAL, EL CAR | En el lugar se ha desarrollado el proyecto: Introducción del proyecto de agua potable en caserío El Triunfo del Cantón Guayapa Arriba, Caserío Las Brisas, Lotificación La Española, del Cantón Guayapa Abajo; Caseríos La Faya, Las Tablas, El Escondido, El Iscanal, El Carmen y Colonia San Judas del Cantón La Faya, municipio de Jujutla, departamento de Ahuachapán. El sistema inicia de un pozo profundo, desde donde se bombea el agua a un tanque de succión y luego por medio de dos tuberías de impelencia hacia 2 tanques de 50 y 250 m3 respectivamente ubicados estratégicamente, para luego servir por gravedad a las comunidades de los cantones mencionados. Este proyecto, en gran parte está terminado, pero durante su ejecución se dio el caso que, se caducó el contrato a la empresa originalmente contratada, existiendo aun obras por realizar. En virtud de lo anterior, se ha elaborado esta carpeta que permitirá finalizar las actividades y obras pendientes de ejecutar, de tal manera que el proyecto quede terminado en beneficio de toda la población. Siendo así, se ejecutarán dichas obras pendientes tanto en la Subestación eléctrica, en las 2 impelencias, tanques de almacenamiento, redes de distribución, 157 acometidas domiciliares. Haciendo ver que en este proyecto se cubre lo relacionado al componente de agua potable, ya que el saneamiento básico se presenta en otro proyecto. | 266861.5241866.69 | AHUACHAPAN | JUJUTLA | JUJUTLA |  | 2505 | EN EJECUCION | 0.5 | 5 | 135 | 0 | 0 | 86.2 - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA-2020 | DAVID ERNESTO AGUILAR GRIJALVA | MERINO CISNEROS, S.A. DE C.V. | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2020-12-07
359780 | ELECTRIFICACIÓN EN VARIOS SECTORES DEL CANTÓN CUTUMAYO ABAJO, CASERÍO LOS REALAGEÑOS Y CASERÍO BÓVEDA 1 | El proyecto consiste en brindar acceso de energía eléctrica a 25 familias en tres caseríos, el proyecto tiene un alcance de 1,300 metros lineales, se instalarán 14 estructuras metálicas primarias, 12 estructuras secundarias, y 27 estructuras para neutro, de igual forma se instalarán dos transformadores con sus respectivas protecciones. | 35146.22 | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | CUTUMAYO |  | 2 | EN EJECUCION | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 19.J - AECID/FOCAP-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2019 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS. S.A. DE C.V. | Ing. Mario Amilcar Orantes | MARIA LORENA ALVARADO CASTILLO | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2020-12-18