## Reporte Proyectos Infraestructu
Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador
Oficina de Información y Respuestas
Fecha de elaboración: 17 de marzo de 2021
Fuente: Sistema de Reporte de Proyectos
Solicitud de Información 4754-2021 del 15 de marzo de 2021
Detalle de Proyectos de Infraestructura del periodo del 1 de febrero de 2021 al 28 de febrero de 2021
CODIGO PROYECTO | NOMBRE PROYECTO | DESCRIPCION PROYECTO | MONTO TOTAL | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CANTON | CASERIO | TIPO DE OBRA | BENEFICIARIOS | ETAPA | AVANCE FINACIERO | AVANCE FISICO | PLAZO | PRORROGA | ADENDA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | EMPRESA REALIZADORA | EMPRESA SUPERVISORA | NOMBRE ADMIN CONTRATO | GARANTIAS | FECHA DE INICIO
366450 | MEJORAMIENTO DEL ESTADIO JIBOA, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE (MODALIDAD CENTRALIZADA) | El Proyecto Remodelación Estadio Jiboa Fase III cuenta con los siguientes alcances: 1. Ampliación de graderíos sector Oriente para 400 espectadores 2. Construcción de Área Administrativa 3. Remodelación y Mejora de dos módulos de servicios existentes 4. Construcción de un módulo de servicios sanitarios nuevo 5. Ampliación y mejoras en vestidores para deportistas 6. Remodelación de bancas (Dogaut) 7. Construcción de cancha de baby futbol para uso público 8. Remodelación de taquilla y puesto de control. | 454214.76 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | VARIOS | No Aplicable | OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | 7360 | EN EJECUCION | 0 | 5.21 | 150 | 0 | 0 | 08.J - BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | EMPRESA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | MANUEL EUGENIO PORTILLO REYES | MARIA LORENA ALVARADO CASTILLO | GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2021-02-17
366451 | SUPERVISIÓN. MEJORAMIENTO DEL ESTADIO JIBOA, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE (MODALIDAD CENTRALIZADA) | Supervisión del proyecto MEJORAMIENTO DEL ESTADIO JIBOA, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE, FASE III | 24750 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | VARIOS | No Aplicable | OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | 2 | EN EJECUCION | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 08.J - BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | ACTIVIDAD DE SUPERVICIÓN | MANUEL EUGENIO PORTILLO REYES | MARIA LORENA ALVARADO CASTILLO | NO REQUERIDAS | 2021-02-17
359670 | MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN VALLE DE JESÚS, SAN FERNANDO, CHALATENANGO (MODALIDAD DESCENTRALIZADA) | El proyecto consiste de forma general en la intervención de las siguiente actividades relevantes: 1. Construcción de 2 aulas para parvularia 2. Reconstrucción de pabellón 13. Cambio de Techo en pabellón 24. Cambio de todo el sistema eléctrico e instalación de sub estación eléctrica 5. Construcción de sistema de eliminación de excretas. 6. Obras de protección exteriores. | 286151.56 | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | VALLE DE JESUS | No Aplicable | REEMPLAZO EN EDUCACION MEDIA | 435 | EN EJECUCION | 99.95 | 5 | 180 | 0 | 0 | 85.O - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2019 | ECOINSA, S.A. DE C.V. | ASIGNACIÓN MUNICIPAL | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | ASIGNACIÓN MUNICIPAL | 2021-02-01