## 1feb21 al 28feb21
Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador
Oficina de Información y Respuestas
Fecha de elaboración: 8 de julio de 2021
Fuente: Sistema de Reporte de Proyectos
Solicitud de Información 4818-2021 del 7 de julio de 2021
Detalle de Proyectos de Infraestructura del periodo del 1 de febrero de 2021 al 28 de febrero de 2021
CODIGO PROYECTO | NOMBRE PROYECTO | DESCRIPCION PROYECTO | MONTO TOTAL | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CANTON | CASERIO | TIPO DE OBRA | BENEFICIARIOS | ETAPA | AVANCE FINACIERO | AVANCE FISICO | PLAZO | PRORROGA | ADENDA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | EMPRESA REALIZADORA | EMPRESA SUPERVISORA | NOMBRE ADMIN CONTRATO | GARANTIAS | FECHA DE INICIO
366450 | MEJORAMIENTO DEL ESTADIO JIBOA, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE (MODALIDAD CENTRALIZADA) | El Proyecto Remodelación Estadio Jiboa Fase III cuenta con los siguientes alcances: 1. Ampliación de graderíos sector Oriente para 400 espectadores 2. Construcción de Área Administrativa 3. Remodelación y Mejora de dos módulos de servicios existentes 4. Construcción de un módulo de servicios sanitarios nuevo 5. Ampliación y mejoras en vestidores para deportistas 6. Remodelación de bancas (Dogaut) 7. Construcción de cancha de baby futbol para uso público 8. Remodelación de taquilla y puesto de control. | 454214.76 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | VARIOS | No Aplicable | OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | 7360 | EN EJECUCION | 0 | 5.21 | 150 | 0 | 0 | 08.J - BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | EMPRESA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | MANUEL EUGENIO PORTILLO REYES | MARIA LORENA ALVARADO CASTILLO | GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2021-02-17
366451 | SUPERVISIÓN. MEJORAMIENTO DEL ESTADIO JIBOA, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE (MODALIDAD CENTRALIZADA) | Supervisión del proyecto MEJORAMIENTO DEL ESTADIO JIBOA, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE, FASE III | 24750 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | VARIOS | No Aplicable | OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | 2 | EN EJECUCION | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 08.J - BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | ACTIVIDAD DE SUPERVICIÓN | MANUEL EUGENIO PORTILLO REYES | MARIA LORENA ALVARADO CASTILLO | NO REQUERIDAS | 2021-02-17
359670 | MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN VALLE DE JESÚS, SAN FERNANDO, CHALATENANGO (MODALIDAD DESCENTRALIZADA) | El proyecto consiste de forma general en la intervención de las siguiente actividades relevantes: 1. Construcción de 2 aulas para parvularia 2. Reconstrucción de pabellón 13. Cambio de Techo en pabellón 24. Cambio de todo el sistema eléctrico e instalación de sub estación eléctrica 5. Construcción de sistema de eliminación de excretas. 6. Obras de protección exteriores. | 286151.56 | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | VALLE DE JESUS | No Aplicable | REEMPLAZO EN EDUCACION MEDIA | 435 | EN EJECUCION | 99.95 | 5 | 180 | 0 | 0 | 85.O - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2019 | ECOINSA, S.A. DE C.V. | ASIGNACIÓN MUNICIPAL | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | ASIGNACIÓN MUNICIPAL | 2021-02-01

## 1mar21 al 31mar21
Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador
Oficina de Información y Respuestas
Fecha de elaboración: 8 de julio de 2021
Fuente: Sistema de Reporte de Proyectos
Solicitud de Información 4818-2021 del 8 de julio de 2021
Detalle de Proyectos de Infraestructura del periodo del 1 de marzo de 2021 al 31 de marzo de 2021
CODIGO PROYECTO | NOMBRE PROYECTO | DESCRIPCION PROYECTO | MONTO TOTAL | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CANTON | CASERIO | TIPO DE OBRA | BENEFICIARIOS | ETAPA | AVANCE FINACIERO | AVANCE FISICO | PLAZO | PRORROGA | ADENDA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | EMPRESA REALIZADORA | EMPRESA SUPERVISORA | NOMBRE ADMIN CONTRATO | GARANTIAS | FECHA DE INICIO
366430 | OBRA NUEVA MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE DE APOPA, MUNICIPIO DE APOPA | El proyecto consiste: Rehabilitación de la cancha de fútbol rápido 251.51 m2 (18.00x9.00 m) Habilitación de dos áreas de gimnasio al aire libre con 7 máquinas para hacer ejercicios varios; ÁREA 1= 76.17 M2 ÁREA 2= 57.79 m2 Rehabilitación de cancha multideportes (basquetbol, voleibol y fútbol sala) Salón de Usos múltiples: 859.96 m2 (28.00x15.00 )Rehabilitación de pista de patinaje: 325.73 m2 Rehabilitación de área de juego de infantes: 158.36 m2 Área de Kiosco: 10.34 m2 Áreas verdes, aceras y rampas de acceso: 155.86 m2 Módulo de servicios sanitarios para hombres y mujeres: 41.56 m2 Módulo de servicios sanitarios para discapacitados: 5.16 m2 Edificio de Convivencia en dos niveles: 203.73 m2 Área de limpieza: 7.41 m2 Cisterna : capacidad 10 m3. | 306439.53 | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA |  | OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | 14777 | EN EJECUCION | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 08.J - BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | TALLER INTERNACIONAL, ARQUITECTURA Y DESIGN, S.A. DE C.V. | EDWIN ORELLANA PAZ | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2021-03-01
366431 | SUPERVISIÓN. OBRA NUEVA MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE DE APOPA, MUNICIPIO DE APOPA | Supervisión del proyecto OBRA NUEVA Y MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE APOPA DEL MUNICIPIO DE APOPA (IMDA) | 15750 | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA |  | OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | 2 | EN EJECUCION | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 08.J - BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | TALLER INTERNACIONAL, ARQUITECTURA Y DESIGN, S.A. DE C.V. | EDWIN ORELLANA PAZ | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 2021-03-01

## 1may21 al 31may21
Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador
Oficina de Información y Respuestas
Fecha de elaboración: 8 de julio de 2021
Fuente: Sistema de Reporte de Proyectos
Solicitud de Información 4818-2021 del 7 de julio de 2021
Detalle de Proyectos de Infraestructura del periodo del 1 de mayo de 2021 al 31 de mayo de 2021
CODIGO PROYECTO | NOMBRE PROYECTO | DESCRIPCION PROYECTO | MONTO TOTAL | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CANTON | CASERIO | TIPO DE OBRA | BENEFICIARIOS | ETAPA | AVANCE FINACIERO | AVANCE FISICO | PLAZO | PRORROGA | ADENDA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | EMPRESA REALIZADORA | EMPRESA SUPERVISORA | NOMBRE ADMIN CONTRATO | GARANTIAS | FECHA DE INICIO
293261 | REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA CHALATENANGO | El proyecto consiste en el cambio de cubierta de techo y cielo falso, de la edificación que componen el complejo de la agencia CENTA Chalatenango. En las oficinas se repararán y mejorarán las instalaciones eléctricas, así mismo, se mejorará la iluminación exterior; se ejecutarán obras exteriores tales como sustitución de malla ciclón en malas condiciones por un tapial perimetral prefabricado de loseta lisa, cambio de portón de acceso principal por uno de electromalla con tubo de HoGo de Ø2 PULGADASy en la fachada principal, cerramiento con malla y postes galvanizados de 3 PULGADAS, y altura de 2.40 m. En el costado oriente del recinto, se desmontará la malla ciclón existente en mal estado y se colocará nueva malla ciclón sobre la estructura metálica existente, que se reforzará horizontal y diagonalmente con Ho.Go. Ø 1 ½ PULGADAS. Tanto el tapial principal, como el cerco de malla ciclón y el cerramiento de lámina galvanizada frontal, serán coronados con alambre razor de 35 cm de diámetro. | 72730.6 | CHALATENANGO | CHALATENANGO | CHALATENANGO | VARIOS | OTROS (INFRAEST. PRODUCTIVA) | 18835 | EN EJECUCION | 0 | 35 | 60 | 0 | 0 | 91.5 - FONDOS FANTEL | MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V |  | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2021-05-24
366960 | ELECTRIFICACIÓN DE CINCO CASERÍOS DE VARIOS CANTONES DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL ISHUATÁN | El proyecto consiste en construir una Red de Energía Eléctrica, con una Longitud total de 2,989 metros para beneficiar a 30 familias. El Proyecto está formado por 1779 metros de línea primaria, 420 metros de Línea primara + tendido secundario, 120/240 volt. y 790 metros de tendido secundario 120/240 volt. Se instalarán 3 trasformadores de 10 kva, y 2 transformadores de 15 kva, 33 postes metálicos de 35 pies y 15 postes metálicos de 26 pies. | 63311.34 | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN |  | ELECTRIFICACION | 180 | EN EJECUCION | 178.8 | 0 | 90 | 0 | 0 | 86.A - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA-2021 | CORONADO ANTONIO QUINTANILLA RUIZ | ASIGNACIÓN MUNICIPAL | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 2021-05-03