## 1jun21 al 30jun21
Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador
Oficina de Información y Respuestas
Fecha de elaboración: 22 de julio de 2021
Fuente: Sistema de Reporte de Proyectos
Solicitud de Información 4826-2021 del 22 de julio de 2021
Detalle de Proyectos de Infraestructura del periodo del 1 de junio de 2021 al 30 de junio de 2021
CODIGO PROYECTO | NOMBRE PROYECTO | DESCRIPCION PROYECTO | MONTO TOTAL | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CANTON | CASERIO | TIPO DE OBRA | BENEFICIARIOS | ETAPA | AVANCE FINACIERO | AVANCE FISICO | PLAZO | PRORROGA | ADENDA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | EMPRESA REALIZADORA | EMPRESA SUPERVISORA | NOMBRE ADMIN CONTRATO | GARANTIAS | FECHA DE INICIO
357700 | CENTRO INTEGRAL DE CONVIVENCIA CIUDADANA CANTÓN CUYAGUALO, MUNICIPIO DE COLÓN | El Proyecto Centro Integral de Convivencia Ciudadana CICC del municipio de Colón consiste en la construcción de una cancha de futbol sala con iluminación y con engramado tipo sintético, construcción de cancha multideportes (Baloncesto y Voleibol) con iluminación, pista de patinaje, salón de usos múltiples para capacitaciones o usos varios, construcción de tres aulas para emprendimiento productivo, área de cafetería, centro de cómputo, área de clínicas, áreas recreativas con juegos infantiles y de gimnasio al aire libre, área para el adulto mayor, desvestideros, tres módulos de servicios sanitarios y graderíos para los espectadores en ambas canchas. Área de parqueo y descarga de 840 metros del proyecto. Cerca y muros perimetrales. El salón de usos múltiples y aulas cuentan con la construcción de una rampa de acceso universal. | 1822975.23 | LA LIBERTAD | COLON | COLON | COLÓN | OTROS (INFRAEST. SOCIAL) | 20782 | EN EJECUCION | 0 | 1.5 | 365 | 0 | 0 | 23.8 - KFW-CONVIVIR DONACION-2017 | PRISMA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | No disponible | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2021-06-21
366460 | MEJORA DE CANCHA DE FUTBOL Y PARQUE EN COLONIA ALVARADO | Mejora de Cancha de Futbol y Parque, en cancha incluye construcción de servicios sanitarios y fosa séptica para el saneamiento básico incluye construcción de servicios sanitarios y fosa séptica para el saneamiento básico | 35945.38 | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA |  | CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | 2400 | EN EJECUCION | 0 | 10 | 60 | 0 | 0 | 98.D - LA TRINIDAD Y ACAJUTLA LTDAS.-COOP.TECNICA-2017 | LUIS ALONSO ROMERO SALAMANCA | No disponible | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2021-06-14
366270 | INTRODUCCION Y AMPLIACION DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS CASERÍOS Y CANTONES DEL MUNICIPIO DE YAMABAL (PROYECTO DESCENTRALIZADO) | El proyecto consiste en construir una red de energía eléctrica, con una longitud total de 10,813 metros para beneficiar a 113 familias. El proyecto está formado por 4,027 metros de línea primaria, 662 metros de línea primaria con secundario y 6,124 metros de tendido secundario. Se instalarán 15 transformadores de 10 Kva, 2 postes metálicos de 40 pies, 69 de 35 pies y 170 de 26 pies. | 226706.45 | MORAZAN | YAMABAL | VARIOS | VARIOS CASERIOS | ELECTRIFICACION | 678 | EN EJECUCION | 87.44 | 0 | 120 | 0 | 0 | 86.2 - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA-2020 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES | No disponible | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2021-06-21
366540 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO LOS RAUDA, CANTÓN SANTA CRUZ ARRIBA, CASERÍO EL CRUCITO SECTOR EL RILLÓN LOS GABRIELES, CASERÍO LOS GILES DEL CANTÓN LA VIRGEN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA EN CASERÍO LOS PAJALES, DEL CANTÓN SAN JOSÉ ABAJO. (PROYECTO DESCENTRALIZADO) | El proyecto consiste en construir una red de energía eléctrica con una longitud total de 2,206 metros para beneficiar a 62 familias. El proyecto está formado por 134 metros de solo línea primaria, 839 metros de línea primaria + secundario 1,233 metros de tendido secundario 120/240 volt. Se instalarán 5 transformadores de 15 KVA, 7.6 13.2 Kv 17 postes metálicos de 35 pies, 29 postes metálicos de 26 pies y 1 postre de concreto centrifugado de 35 pies clase 1000.- | 61048.5 | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SANTA CRUZ |  | ELECTRIFICACION | 204 | EN EJECUCION | 93.33 | 33 | 60 | 0 | 0 | 86.2 - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA-2020 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECROMECANICOS S.A. DE C.V. | ASIGNACIÓN MUNICIPAL | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2021-06-15
366550 | ELECTRIFICACIÓN DE CASERÍOS DEL MUNICIPIO DE JOATECA ETAPA III (PROYECTO DESCENTRALIZADO) | El proyecto consiste en construir una red de Energía Eléctrica, con una Longitud total de 11084 metros Linéales para beneficiar a 74 familias. El proyecto está formado por 6035 metros de línea primaria, 927 metros de línea primaria con secundario y 4122 metros de tendido secundario. Se instalarán 11 Trasformadores de 10 KVA, y 2 Transformadores de 15 Kva. 5 Postes Metálicos de 40 pies, 104 Postes Metálicos de 35 pies y 69 Postes Metálicos de 26 pies. | 219096.38 | MORAZAN | JOATECA | JOATECA |  | ELECTRIFICACION | 369 | EN EJECUCION | 95.62 | 38 | 90 | 0 | 0 | 86.2 - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA-2020 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECROMECANICOS S.A. DE C.V. | ASIGNACIÓN MUNICIPAL | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2021-06-14