## Reporte Proyectos Infraestructu
Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador
Oficina de Información y Respuestas
Fecha de elaboración: 20 de octubre de 2021
Fuente: Sistema de Reporte de Proyectos
Solicitud de Información 4874-2021 del 25 de octubre de 2021
Detalle de Proyectos de Infraestructura del periodo del 1 de septiembre de 2021 al 30 de septiembre de 2021
CODIGO PROYECTO | NOMBRE PROYECTO | DESCRIPCION PROYECTO | MONTO TOTAL | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CANTON | CASERIO | TIPO DE OBRA | BENEFICIARIOS | ETAPA | AVANCE FINACIERO | AVANCE FISICO | PLAZO | PRORROGA | ADENDA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | EMPRESA REALIZADORA | EMPRESA SUPERVISORA | NOMBRE ADMIN CONTRATO | GARANTIAS | FECHA DE INICIO
370360 | REALIZADOR DE LA ELECTRIFICACIÓN DE VARIOS CASERÍOS Y CANTONES DEL MUNICIPIO DE LOLOTIQUE (PROYECTO CENTRALIZADO) | El proyecto consiste en CONSTRUIR UNA RED DE ENERGÍA ELECTRICA, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 6,051 METROS, PARA BENEFICIAR A 104 FAMILIAS. El proyecto está formado por 2,750 metros de solo línea primaria, 1,183 metros de tendido secundario trifiliar 120/240 volt. Se instalaran 12 transformadores de 15 Kva, instalación de postes de concreto centrifugado 2 de 45 pies, 5 de 35 pies y 27 de 26 pies, instalación de postes metálicos 2 de 40 pies, 58 de 35 pies y 35 de 26 pies. Caseríos a Electrificar: Sector Castro Gómez, cantón El Jícaro, Caserío Las Anonas, cantón El Pelón, Barrio El Calvario, sector el Cementerio, Caserío Casa Grande, cantón Concepción, Caserío Potrerillo, cantón Concepción de María y Barrio San Antonio y San Isidro. | 146781.33 | SAN MIGUEL | LOLOTIQUE | VARIOS | CVARIOS | ELECTRIFICACIÓN | 624 | EN EJECUCION | 0 | 14 | 90 | 0 | 0 | 86A - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA | RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN INTERNA DEL FISDL | FRANKIE EDMUNDO RECINOS BARRIOS | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO Y POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS. | 2021-09-22
359760 | MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO LOS NAVARRETE, CANTÓN JAGUATAYA, MUNICIPIO DE TRINIDAD (PROYECTO DESCENTRALIZADO) | El proyecto consiste en el mejoramiento de la infraestructura del centro escolar Los Navarrete, del cantón Jaguataya del municipio de Nueva Trinidad. Las actividades de mejora incluyen: Portón nuevo, Pavimento de acceso interno, Cubierta de techo, Polines, Sistema Eléctrico, VentanerÍa incompleta, Defensas, Sistema de Tubería entre otros. | 61133.86 | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | JAGUATAYA | NO DISPONIBLE | REEMPLAZO DE EDUCACIÓN | 121 | EN EJECUCIÓN | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 19J-AECID/FOCAP-INFAESTRUCTURA SOCIAL-2019 | WALTERVENEZ S.A. DE C.V. | CESAR ARTURO CASTANEDA SIETE | ELIZABETH DE JESUS CASTELLON DE IRAHETA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO Y POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS. | 2021-09-27