## Hoja2
DETALLES DE PROYECTOS TECHO Y AGUA JUNIO 2017-SEPTIEMBRE 2018
N° | DEPARTAMENTO | Unidad ejecutora | Nombre del Proyecto | Metas | APORTE FINANCIERO |  |  | Beneficiarios Directos | Plazo (meses) | Metas |  |  | Avance %
[5 empty] | FONAES | Unidad Ejecutora-beneficiarios | Monto del proyecto
[5 empty] | Monto Aprobado |  |  |  |  | Sistemas Instalados | Filtros | Capacitaciones |  | # Tanques | M3 | Litros
1 | SANTA ANA | ADESCOPOGA | Instalación de 11 sistemas de captación de aguas lluvias de 10 m³, en el Cantón Potrero Grande, Municipio y Departamento de Santa Ana 3ra. Etapa | Instalación de 11 sistemas individuales para la captación de aguas lluvias, Efectuar 3 jornadas de captación a 22 participantes | 21080 | 1613.5 | 22693.5 | 55 | 3 | 11 | 11 | 3 | 100% | 22 | 220 | 220000 | 19461
2 | Santa Ana | ADESCOCOA | Instalación de 17 sistemas de captación de aguas lluvias de 10 m3, en El Cantón Ochupse Arriba, Municipio y Departamento de Santa Ana. | 17 sistemas, 3 jornadas de capacitaciones, un comité ambiental local, 17 filtros | 32320 | 1055 | 33375 | 85 | 3 | 17 | 17 | 3 | 100% | 34 | 340 | 340000
3 | Morazán | Centro Escolar "Caserío Llano Grande" | Instalación de 18 sistemas de captación de aguas lluvias de 10 m³ en Centros Escolares del Municipio de Corinto, Departamento de Morazán | 18 sistemas, 3 jornadas de capacitaciones, un comité ambiental local, 126 filtros | 41060 | 2031 | 43091 | 2093 | 4 | 18 | 126 | 3 | 100% | 36 | 360 | 360000
4 | Usulután | Alcaldía Municipal de Berlín | Instalación de 6 sistemas de captación de aguas lluvias, 1 de 20 m³ y 5 de 10 m³, en Centros Escolares del Municipio de Berlín, Departamento de Usulután | 6 sistemas, 2 capacitaciones, 30 filtro, un comité ambiental local, | 9001 | 2707 | 11914.5 | 824 | 4 | 11 | 30 | 2 | 100% | 14 | 140 | 140000
5 | Chalatenango | Escuela de Educación Parvularia Sergio Romero | Instalación de 11 sistemas de captación de agua lluvia en Centros Escolares De Azacualpa, San Francisco Lempa Y San Luis Del Carmen, Departamento De Chalatenango. ETAPA I. | Instalación de 11 sistemas, 2 capacitaciones, 68 filtros, un comité ambiental local | 23007 | 1452 | 24459 | 658 | 5 | 11 | 68 | 2 | 100% | 21 | 210 | 210000
6 | Chalatenango | Complejo Educativo San José Cancasque | Instalación de 9 sistemas de Captación de aguas lluvias en centros escolares de los Municipios de San José Cancasque, Potonico, y San Miguel de Mercedes Departamento de Chalatenango Fase II | Instalación de 9 sistemas, dotación de 59 filtros, 2 jornadas de capacitación, un comité ambiental local | 21279 | 1260 | 22539 | 736 | 5 | 9 | 59 | 2 | 100% | 20 | 200 | 200000
7 | Chalatenango | Centro Escolar San Antonio Los Ranchos | Instalación de 9 sistemas de captación de aguas lluvias en los Municipio de San José Las Flores, San Antonio Los Ranchos, y San Isidro Labrador, Departamento de Chalatenango, Fase III | Instalación de 9 sistemas, dotación de 59 filtros, 2 jornadas de capacitación, un comité ambiental local | 20315 | 1305 | 21620 | 657 | 5 | 9 | 59 | 2 | 100% | 20 | 200 | 200000
8 | Chalatenango | Consejo Ejecutivo Escolar del centro escolar Metropolitano | Instalación de 10 sistemas de captación de aguas lluvias en centros escolares de los Municipio de Chalatenango, El Carrizal, y Las Vueltas, Departamento de Chalatenango, Etapa IV | Instalación de 10 sistemas, 2 jornada de capacitación, formación de un comité ambiental local, 143 filtros | 27433 | 1419 | 28852 | 1899 | 5 | 10 | 143 | 2 | 100% | 26 | 260 | 260000
11 | Morazán | C.D.E Caserío El Rodeo | Instalación de sistemas de agua lluvias en catorce centros escolares del municipio de Cacaopera, Departamento de Morazán, etapa IV | 14 sistemas, 3 jornadas de capacitación, 94 filtros, un comité ambiental | 40976 | 2418 | 43394 | 1061 | 5 | 14 | 94 | 3 | 100% | 41 | 410 | 410000
12 | Morazán | C.D.E Arambala | Dotación de 19 sistemas de captación de aguas lluvias, en centros escolares, de Delicias, de concepción, Jocoaitique, El Rosario, Perquín, San Fernando, Arambala, y Juateca, Morazán Fase V | 19 sistemas, 2 jornadas de capacitación, 158 filtros, un comité ambiental local | 47178 | 4130 | 51308 | 1740 | 4 | 19 | 158 | 2 | 100% | 50 | 500 | 500000
10 | Morazán | C.D.E Coronel Mauricio Ernesto Vargas | Dotación de 16 sistemas de captación de aguas lluvias en centros escolares de Yoloaiquin, San Francisco Goteras, Meanguera, Corinto, San Carlos, Sensembra, y Chilanga, Morazán Fase VI | Dotación de 16 sistemas, 2 jornadas de capacitación, 186 filtros, un comité ambiental Local | 38674 | 1920 | 40594 | 2924 | 3 | 16 | 186 | 2 | 100% | 36 | 360 | 360000
9 | Santa Ana | ADESCOCA | Dotación de 105 filtros cerámicos purificadores de agua | Dotación de 105 filtros | 3500 | 200 | 3700 | 525 | 2 | 0 | 105 | 1 | 100% |  | 0 | 0
13 | Chalatenango | Consejo Ejecutivo Escolar Santa Rita | Instalación de 12 sistemas de aguas lluvias en centros escolares de los Municipios de Dulce Nombre de Maria, San Rafael, Santa Rita, Departamento de Chalatenango V | Instalación de 12 sistemas, 2 jornadas de capacitaciones, dotación de 143 filtros, un comité ambiental local | 30683 | 2055 | 32738 | 2055 | 5 | 12 | 143 | 2 | 94.4% | 25 | 250 | 250000
14 | Chalatenango | Consejo Ejecutivo Escolar Carasque | Instalación de 8 sistemas de captación de aguas lluvias en centros escolares de los Municipios de Arcatao y Nueva Trinidad, Departamento de Chalatenango Fase VI | Instalación de 8 sistemas, 2 jornadas de capacitación, Dotación de 61 filtros, un comité ambiental local | 18687 | 1303 | 19990 | 453 | 5 | 8 | 61 | 2 | 94.4% | 15 | 150 | 150000
15 | Chalatenango | Consejo Directivo Escolar del complejo educativo San Benito | Instalación de 10 sistemas de captación de aguas lluvias en centros escolares de los Municipio de San Antonio de la Cruz, y Nombre de Jesús, Departamento de Chalatenango Fase VII | Instalación de 10 sistemas, 2 jornada de capacitación, formación de un comité ambiental local, 78 filtros | 24331 | 1587 | 25917 | 792 | 5 | 10 | 78 | 2 | 94.4% | 19 | 190 | 190000
16 | Chalatenango | Consejo Directivo Escolar Caserío Los Amate | Instalación de 12 sistemas de aguas lluvias en centros escolares de la Laguna, El Paraíso, Chalatenango, San Francisco Morazán, Comalapa, y San Rafael, Departamento de Chalatenango Fase VIII | Instalación de 12 sistemas, 2 jornadas de capacitaciones, dotación de 125 filtros, un comité ambiental local | 30141 | 2055 | 32196 | 1588 | 5 | 12 | 125 | 2 | 94.4% | 25 | 250 | 250000
17 | Santa Ana | Centro Escolar Caserío Colonia San Francisco, Cantón Belén Guijat | Instalación de sistemas de captación de aguas lluvias en el Municipio de Metapán, Departamento de Santa Ana | Instalación de 19 sistemas, 3 jornadas de capacitación, Dotación de 122 filtros, Comité Ambiental Local | 40057.97 | 2143.83 | 42201.8 | 1981 | 5 | 19 | 122 | 3 | 2.5% | 37 | 370 | 370000
TOTAL |  |  |  |  | 469722.97 | 30654.33 | 500582.8 | 20126 |  | 206 | 1585 | 38 |  | 441 | 4410 | 4410000

## Pasar a word
DETALLES DE PROYECTOS TECHO Y AGUA JUNIO 2017-SEPTIEMBRE 2018
N° | DEPARTAMENTO | Unidad ejecutora | Nombre del Proyecto | Metas | APORTE FINANCIERO |  |  | Beneficiarios Directos | Plazo (meses) | Metas |  |  | Avance %
[5 empty] | FONAES | Unidad Ejecutora-beneficiarios | Monto del proyecto
[5 empty] | Monto Aprobado |  |  |  |  | Sistemas Instalados | Filtros | Capacitaciones
1 | SANTA ANA | ADESCOPOGA | Instalación de 11 sistemas de captación de aguas lluvias de 10 m³, en el Cantón Potrero Grande, Municipio y Departamento de Santa Ana 3ra. Etapa | Instalación de 11 sistemas individuales para la captación de aguas lluvias, Efectuar 3 jornadas de captación a 22 participantes | 21080 | 1613.5 | 22693.5 | 55 | 3 | 11 | 11 | 3 | 100%
2 | Santa Ana | ADESCOCOA | Instalación de 17 sistemas de captación de aguas lluvias de 10 m3, en El Cantón Ochupse Arriba, Municipio y Departamento de Santa Ana. | 17 sistemas, 3 jornadas de capacitaciones, un comité ambiental local, 17 filtros | 32320 | 1055 | 33375 | 85 | 3 | 17 | 17 | 3 | 100%
3 | Morazán | Centro Escolar "Caserío Llano Grande" | Instalación de 18 sistemas de captación de aguas lluvias de 10 m³ en Centros Escolares del Municipio de Corinto, Departamento de Morazán | 18 sistemas, 3 jornadas de capacitaciones, un comité ambiental local, 126 filtros | 41060 | 2031 | 43091 | 2093 | 4 | 18 | 126 | 3 | 100%
4 | Usulután | Alcaldía Municipal de Berlín | Instalación de 6 sistemas de captación de aguas lluvias, 1 de 20 m³ y 5 de 10 m³, en Centros Escolares del Municipio de Berlín, Departamento de Usulután | 6 sistemas, 2 capacitaciones, 30 filtro, un comité ambiental local, | 9001 | 2707 | 11914.5 | 824 | 4 | 11 | 30 | 2 | 100%
5 | Chalatenango | Escuela de Educación Parvularia Sergio Romero | Instalación de 11 sistemas de captación de agua lluvia en Centros Escolares De Azacualpa, San Francisco Lempa Y San Luis Del Carmen, Departamento De Chalatenango. ETAPA I. | Instalación de 11 sistemas, 2 capacitaciones, 68 filtros, un comité ambiental local | 23007 | 1452 | 24459 | 658 | 5 | 11 | 68 | 2 | 100%
6 | Chalatenango | Complejo Educativo San José Cancasque | Instalación de 9 sistemas de Captación de aguas lluvias en centros escolares de los Municipios de San José Cancasque, Potonico, y San Miguel de Mercedes Departamento de Chalatenango Fase II | Instalación de 9 sistemas, dotación de 59 filtros, 2 jornadas de capacitación, un comité ambiental local | 21279 | 1260 | 22539 | 736 | 5 | 9 | 59 | 2 | 100%
7 | Chalatenango | Centro Escolar San Antonio Los Ranchos | Instalación de 9 sistemas de captación de aguas lluvias en los Municipio de San José Las Flores, San Antonio Los Ranchos, y San Isidro Labrador, Departamento de Chalatenango, Fase III | Instalación de 9 sistemas, dotación de 59 filtros, 2 jornadas de capacitación, un comité ambiental local | 20315 | 1305 | 21620 | 657 | 5 | 9 | 59 | 2 | 100%
8 | Chalatenango | Consejo Ejecutivo Escolar del centro escolar Metropolitano | Instalación de 10 sistemas de captación de aguas lluvias en centros escolares de los Municipio de Chalatenango, El Carrizal, y Las Vueltas, Departamento de Chalatenango, Etapa IV | Instalación de 10 sistemas, 2 jornada de capacitación, formación de un comité ambiental local, 143 filtros | 27433 | 1419 | 28852 | 1899 | 5 | 10 | 143 | 2 | 100%
9 | Morazán | C.D.E Caserío El Rodeo | Instalación de sistemas de agua lluvias en catorce centros escolares del municipio de Cacaopera, Departamento de Morazán, etapa IV | 14 sistemas, 3 jornadas de capacitación, 94 filtros, un comité ambiental | 40976 | 2418 | 43394 | 1061 | 5 | 14 | 94 | 3 | 100%
10 | Morazán | C.D.E Arambala | Dotación de 19 sistemas de captación de aguas lluvias, en centros escolares, de Delicias, de concepción, Jocoaitique, El Rosario, Perquín, San Fernando, Arambala, y Juateca, Morazán Fase V | 19 sistemas, 2 jornadas de capacitación, 158 filtros, un comité ambiental local | 47178 | 4130 | 51308 | 1740 | 4 | 19 | 158 | 2 | 100%
11 | Morazán | C.D.E Coronel Mauricio Ernesto Vargas | Dotación de 16 sistemas de captación de aguas lluvias en centros escolares de Yoloaiquin, San Francisco Goteras, Meanguera, Corinto, San Carlos, Sensembra, y Chilanga, Morazán Fase VI | Dotación de 16 sistemas, 2 jornadas de capacitación, 186 filtros, un comité ambiental Local | 38674 | 1920 | 40594 | 2924 | 3 | 16 | 186 | 2 | 100%
12 | Santa Ana | ADESCOCA | Dotación de 105 filtros cerámicos purificadores de agua | Dotación de 105 filtros | 3500 | 200 | 3700 | 525 | 2 | 0 | 105 | 1 | 100%
13 | Chalatenango | Consejo Ejecutivo Escolar Santa Rita | Instalación de 12 sistemas de aguas lluvias en centros escolares de los Municipios de Dulce Nombre de Maria, San Rafael, Santa Rita, Departamento de Chalatenango V | Instalación de 12 sistemas, 2 jornadas de capacitaciones, dotación de 143 filtros, un comité ambiental local | 30683 | 2055 | 32738 | 2055 | 5 | 12 | 143 | 2 | 94.4%
14 | Chalatenango | Consejo Ejecutivo Escolar Carasque | Instalación de 8 sistemas de captación de aguas lluvias en centros escolares de los Municipios de Arcatao y Nueva Trinidad, Departamento de Chalatenango Fase VI | Instalación de 8 sistemas, 2 jornadas de capacitación, Dotación de 61 filtros, un comité ambiental local | 18687 | 1303 | 19990 | 453 | 5 | 8 | 61 | 2 | 94.4%
15 | Chalatenango | Consejo Directivo Escolar del complejo educativo San Benito | Instalación de 10 sistemas de captación de aguas lluvias en centros escolares de los Municipio de San Antonio de la Cruz, y Nombre de Jesús, Departamento de Chalatenango Fase VII | Instalación de 10 sistemas, 2 jornada de capacitación, formación de un comité ambiental local, 78 filtros | 24331 | 1587 | 25917 | 792 | 5 | 10 | 78 | 2 | 94.4%
16 | Chalatenango | Consejo Directivo Escolar Caserío Los Amate | Instalación de 12 sistemas de aguas lluvias en centros escolares de la Laguna, El Paraíso, Chalatenango, San Francisco Morazán, Comalapa, y San Rafael, Departamento de Chalatenango Fase VIII | Instalación de 12 sistemas, 2 jornadas de capacitaciones, dotación de 125 filtros, un comité ambiental local | 30141 | 2055 | 32196 | 1588 | 5 | 12 | 125 | 2 | 94.4%
17 | Santa Ana | Centro Escolar Caserío Colonia San Francisco, Cantón Belén Guijat | Instalación de sistemas de captación de aguas lluvias en el Municipio de Metapán, Departamento de Santa Ana | Instalación de 19 sistemas, 3 jornadas de capacitación, Dotación de 122 filtros, Comité Ambiental Local | 40057.97 | 2143.83 | 42201.8 | 1981 | 5 | 19 | 122 | 3 | 2.5%
TOTAL |  |  |  |  | 469722.97 | 30654.33 | 500582.8 | 20126 |  | 206 | 1585 | 38