## compensaciones (2)
Detalle de Proyectos Compensaciones Ambientales (Tipo Techo y Agua) 2015 -2017
N° | DEPARTAMENTO | Unidad ejecutora | Nombre del Proyecto | Metas | APORTE FINANCIERO |  |  | Beneficiarios
[5 empty] | FONAES | Unidad Ejecutora-beneficiarios | Monto del proyecto | Directos | Plazo (meses) | Avance %
| SONSONATE | ALCALDIA DE JUAYUA | Aprovechamiento del recurso hidrico, mediante la captacion de agua lluvia para el consumo humano, en el municipio de Juayua, departamento de Sonsonate, 1ª Etapa. | Instalación de 40 sistemas individuales para la captación de aguas lluvias. Efectuar 4 jornadas de capacitación en campo, para 72 participantes. Conformación de 1 Comité Ambiental Local. | 74529 | 3267 | 77796 | 200 | 4 | 100
| SONSONATE | ALCALDIA DE JUAYUA | Aprovechamiento del recurso hídrico, mediante la captación de agua lluvia para el consumo humano, en el Municipio de Juayua, Departamento de Sonsonate, Fase II. | Instalación de 30 sistemas de captación de aguas lluvias. Realizar 3 jornadas de capacitación a 60 beneficiarios.Conformación de un Comité Ambiental Local – CAL. | 54617 | 3210 | 57827 | 214 | 4 | 100
| SONSONATE | ALCALDIA DE JUAYUA | Aprovechamiento del recurso hídrico, mediante la captación de agua lluvia para el consumo humano, en el Caserío El Centenario y Finca El Quilite, Cantón Buenos Aires, Municipio de Juayúa, Departamento de Sonsonate, 3ª Etapa | Instalación de 35 sistemas de captación de aguas lluvias.Realizar 3 jornadas de capacitación a 70 beneficiarios.Conformación de un Comité Ambiental Local – CAL. | 60002 | 3445 | 63447 | 175 | 4 | 100
| SONSONATE | ALCALDIA DE JUAYUA | Aprovechamiento del recurso hídrico, mediante la captación de agua lluvia para el consumo humano en el Caserío El Centenario, Cantón Buenos Aires, Juayua, Sonsonate 4ª Etapa. | Instalación de 22 sistemas individuales para la captación de aguas lluvias. Realización de 3 jornadas de capacitación a 44 beneficiarios por jornada. Conformación de un Comité de seguimiento y evaluación | 37683 | 2049 | 39732 | 105 | 3 | 100
| San Miguel | Asociación de Desarrollo Comunal Unión y Progreso– ADESCOUP. | Aprovechamiento del recurso hídrico mediante la captación de agua lluvia para el consumo humano en los Caseríos El Ciprés, La Trilla y El Rosario, Cantón Copinol Segundo, Chinameca, San Miguel. | Instalación de 40 sistemas de captación de aguas lluvias. Realizar 4 jornadas de capacitación a 180 beneficiarios. Conformación de un comité Ambiental. Siembra de 160 árboles frutales. | 92650 | 2150 | 94800 | 200 | 4 | 100
| San Miguel | Asociación de Desarrollo Comunal Unión y Progreso– ADESCOUP. | Aprovechamiento del recurso hídrico mediante la captación de agua lluvia para el consumo humano en los Caseríos El Ciprés, La Trilla y el Rosario, Cantón Copinol Segundo, Chinameca, San Miguel, 2ª Etapa | Instalar 12 sistemas para la captación de aguas lluvias con capacidad de diez metros cúbicos cada uno. Efectuar 3 jornadas de captación a 24 participantes por jornada. | 22388.57 | 404.4 | 22792.97 | 60 | 3 | 100
En Juayúa se construyó 127 sistemas de captación de agua lluvia: ciento veinticuatro sistemas familiares, un sistema en centro escolar, un sistema en la casa comunal y un sistema en la casa de salud del cantón Buenos Aires
En Chinameca se sonstruyó cincuenta y dos sistemas familiares.