## Hoja1
INFORME DE SITUACION DE SENTENCIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
No | JUZGADO | REFERENCIA | UBICACIÓN | MONTO | COMPONENTES | SITUACION ACTUAL
1 | San Salvador | 03-2016-PC/04-2016-PC | Río La Magdalena, Chalchuapa, hasta el Río Paz, Ahuachapán | 8446 |  | Cancelado en concepto de gestion
2 | San Salvador | 5-2016-PC/9-2016-PC | Río Las Cañas, Apopa, San Salvador | 95349.69 | Recurso Hídrico | Pendiente permiso ambiental
|  |  |  | 15873.31 | Recurso Suelo | avance de un 80%
|  |  |  | 7981 | Cobertura Vegetal y Paisaje | avance de un 90%
3 | Santa Ana | PC-01-17(1) | Colonia Casa Blanca, frente al Sitio Arqueológico Casa Blanca, Chalchuapa; Santa Ana | 4350 | Restauracion del Ecosistema | Se cuenta con: El Plan de Restauracion, pendiente aprobacion del MARN Perfil de sentencia a ser presentado a Hda. Definido lugar a reforestar Pendiente Unidad Ejecutora de acreditarse
4 | San Salvador | 10-2016-PC | Área Natural Protegida El Chino y en la parcela denominada Porción 1-A-2, ubicados en Cantón Cara Sucia, San Francisco Menéndez, Ahuachapán | 92354.94 | Restauracion del Ecosistema | Pendiente de pago
5 | San Salvador | 1-2017-PC | Río Jiboa, El rosario, La Paz. | 11186 | Cobertura Vegetal y Paisaje | Plan de restauracion aprobado por el MARN Perfil de sentencia presentado a Hda. Pendiente Unidad Ejecutora Lugares a reforestar definidos
6 | Santa Ana | PC-03-17(1) | Río Amolunca, Tacuba, Ahuachapán | 4662 | Cobertura Vegetal y Paisaje | Plan de restauracion elaborado Pendiente perfil de sentencia Definir unidad ejecutora Terreno a reforestar definido
7 | Santa Ana | PC-04-17(1) | Finca Los Ángeles, San Julián, Sonsonate. | 4368 | Cobertura Vegetal y Paisaje | Pendiente de pago Se a realizado reunion de trabajo con Alc. Municipal y posible Unidad Ejecutora,
8 | Segundo de Sentencia de La Libertad | 29-U2-2018 | Manglar de la Hacienda Nueva, Cantón Cangrejera, Departamento de la Libertad | 7824 |  | Pago se realizara por cuotas
9 | San Salvador | PC13-1/17 | Cantòn Lagunetas, Citalà, Chalatenango | 1952 | Recurso Suelo, | Pendiente de elaboracion del plan de restauracion ambiental
|  |  |  | 928 | Cobertura Vegetal y Paisaje