## Informe 1 POA 2016
FONAT
ACTIVIDADES PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
Tipo: P=Proyectado , E= Ejecutado |  | EJECUCIÓN DE FEBRERO A DICIEMBRE
# | Actividad o iniciativa | Resultados Esperados | Medios de verificación | Tipo | [11 empty] | Responsable | Observaciones/Justificación
[5 empty] | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic
DIRECCION EJECUTIVA
1 | Dirigir a las unidades organizativas en la ejecución de las actividades administrativas y de funcionamiento establecidas en la ley. | Actividades y funciones de la institución ejecutadas | Registro de memorandos, acta de reuniones con unidades organizativas FONAT, | P
|  |  |  | E | [12 empty] | Se contrató Directora Ejecutiva a partir de diciembre | bar: Dic
2 | Proponer al Consejo Directivo las medidas administrativas, planes, programas y proyectos, para el mejor funcionamiento del Fondo | Medidas administrativas, planes, programas y proyectos, propuestos al Consejo Directivo | Registro de Agenda y anexos de Actas de Sesiones del Consejo Directivo | P
|  |  |  | E | [12 empty] | No se presentan por no tener fondos necesarios | bar: Dic
3 | Proponer al Consejo Directivo la creación de Comisiones Especiales, para el conocimiento y dictamen sobre problemas específicos del Fondo | Resolución de problemas específicos del Fondo a través de Comisiones Especiales creadas | Acta de reuniones con Comisiones Especiales creadas | P
|  |  |  | E | [12 empty] | No fue necesario en diciembre que existía contratación de Directora | bar: Dic
4 | Garantizar la entrega de la prestación económica correspondiente a los beneficiarios a que se refiere el artículo 20 de la ley de FONAT a través del seguimiento y revisión del proceso interno para resolución de solicitudes ingresadas. | Proceso interno para resolución de solicitudes ingresadas monitoreado | Registro de Informes de seguimiento | P
|  |  |  | E | [12 empty] | Coordinaciones con Unidad Jurídica para seguimiento de expedientes en proceso | bar: Dic
5 | Presentación de Proyectos de Resoluciones de autorización y/o denegatorias del pago de prestaciones económicas a víctimas de accidentes de tránsito. | Resoluciones de autorización y/o denegatorias del pago de prestaciones económicas a víctimas de accidentes de tránsito notificadas y pagadas en su caso | Expedientes Administrativos | P | bar: May to Dic
|  |  |  | E | [12 empty] | Coordinación con Unidad Jurídica de expedientes presentados al Consejo Directivo | bar: Dic
6 | Elaborar informe trimestral al Consejo Directivo sobre la ejecución de medidas administrativas planes, programas y proyectos aprobados por el Consejo Directivo;desarrolladas en la institución. | Presentación de 3 informes al Consejo Directivo | Registro de Agenda y anexos de Actas de Sesiones del Consejo Directivo | P | bar: May; Ago; Nov
|  |  |  | E | [12 empty] | En noviembre no existía contratación de plaza, no obstante, se presentó Balance de Labores 2016 al Consejo Directivo
7 | Dirigir la elaboración de manuales, instructivos, políticas y procedimientos para la efectivo funcionamiento de la institución. | Manuales,instructivos y políticas de la institución revisados | Documentos elaborados con firma de revisión por Dirección Ejecutiva | P | bar: Mar to Nov
|  |  |  | E | [12 empty] | No programada en diciembre.
8 | Presentar al Consejo Directivo para su revisión y aprobación del Proyecto de Reforma al Reglamento de la Ley del FONAT | Reglamento de la Ley del FONAT aprobado y publicado | Registro de Agenda y anexos de Actas de Sesiones del Consejo Directivo y publicación en Diario Oficial | P | bar: Abr
|  |  |  | E | [12 empty] | Presentado al Consejo Directivo, pendiente su discusión y aprobación. | bar: Dic
9 | Presentar al Consejo Directivo para su revisión y aprobación del Proyecto de Reforma del Reglamento Interno de Trabajo del FONAT. | Reglamento Interno de Trabajo del FONAT aprobado | Registro de Agenda y anexos de Actas de Sesiones del Consejo Directivo | P | bar: Abr
|  |  |  | E | [12 empty] | No se ejecutó por falta de contratación de plaza
10 | Presentar al Consejo Directivo para su revisión y aprobación de Propuesta de conformación de la Unidad de Género | Unidad de Género conformada | Registro de Agenda y anexos de Actas de Sesiones del Consejo Directivo | P | bar: Jun
|  |  |  | E | [12 empty] | Presentada y aprobada | bar: Dic
11 | Presentar al Consejo Directivo para su revisión y aprobación de Propuesta de conformación del Comité de Gestión Ambiental. | Comité de Gestión Ambiental conformado | Registro de Agenda y anexos de Actas de Sesiones del Consejo Directivo | P | bar: Jun
|  |  |  | E | [12 empty] | Presentada y conformada la Unidad Ambiental | bar: Dic
12 | Presentar al Consejo Directivo para su revisión y aprobación de Propuesta de creación de la Unidad de Gestión Documental y Archivo. | Unidad de Gestión Documental y Archivo creada | Registro de Agenda y anexos de Actas de Sesiones del Consejo Directivo | P | bar: May to Jun
|  |  |  | E | [12 empty] | Presentada y aprobada | bar: Dic
13 | Proponer al Consejo Directivo para su revisión y aprobación el Presupuesto Institucional y Plan Operativo Anual 2017. | Presupuesto Institucional y Plan Operativo Anual 2017 aprobado | Registro de Agenda y anexos de Actas de Sesiones del Consejo Directivo | P | bar: Oct to Nov
|  |  |  | E | [12 empty] | Se presentó POA 2017 a Consejo Directivo | bar: Dic
14 | Presentar al Consejo Directivo el balance y estados financieros trimestralmente. | Presentación de 3 informes al Consejo Directivo | Registro de Agenda y anexos de Actas de Sesiones del Consejo Directivo | P | bar: May; Ago; Nov
|  |  |  | E | [12 empty] | No programada en diciembre
15 | Seguimiento a las instrucciones y lineamientos dados por el Presidente y/o Consejo Directivo. | Instrucciones y lineamientos cumplidos | Registro de Agenda y anexos de Actas de Sesiones del Consejo Directivo | P
E | bar: Dic
16 | Elaborar y presentar al Consejo Directivo la memoria anual del FONAT 2015 | Memoria de Labores presentada | Registro de Agenda y anexos de Actas de Sesiones del Consejo Directivo | P | bar: Jun
|  |  |  | E | [12 empty] | Se ejecutó en Junio | bar: Jun
AUDITORIA INTERNA
1 | Evaluación de los Sistemas de Contol Interno Institucional | Informe de auditoría | Informe de auditoría entregado al Consejo Directivo y remitidos a la Corte de Cuentas | P | [12 empty] | La Evaluación del Control Interno se realiza mediante el examen especial a cada uno de los componentes a auditar. | bar: Feb to Mar
E
2 | Realizar actividades de auditoría asociadas a la Probidad Administrativa | Informe de auditoría | Informe de auditoría entregado al Consejo Directivo y remitidos a la Corte de Cuentas | P | [12 empty] | Examen Especial concluido e informado al Concejo Directivo | bar: Mar to May
E | bar: Mar to May
3 | Auditoría al otorgamiento de ayudas económicas a las víctimas de accidente de tránsito | Informe de auditoría | Informe de auditoría entregado al Consejo Directivo y remitidos a la Corte de Cuentas | P | [12 empty] | Esta actividad no se efectúa ya que no hubieron desembolsos de ayudas economicas, se ha iniciado el Examen Especial acciones de aseguramiento sobre oparaciones contables | bar: May to Jul
E
4 | Auditoría sobre las acciones de aseguramiento sobre oparaciones contables y ejecución del presupuesto | Informe de auditoría | Informe de auditoría entregado al Consejo Directivo y remitidos a la Corte de Cuentas | P | [12 empty] | Examen Especial concluido pendiente de informar al Concejo Directivo | bar: Jul to Sept
E | bar: Jul to Sept
5 | Evaluación sobre el control de inventario de bienes de consumo y activo fijo | Informe de auditoría | Informe de auditoría entregado al Consejo Directivo y remitidos a la Corte de Cuentas | P | [12 empty] | Examen Especial concluido, pendiente de informar al Consejo Directivo | bar: Ago to Oct
E | bar: Ago to Oct
6 | Auditoría a la prevención de accidentes de tránsito | Informe de auditoría | Informe de auditoría entregado al Consejo Directivo y remitidos a la Corte de Cuentas | P | [12 empty] | Examen Especial concluido, pendiente de informar al Consejo Directivo | bar: Sept to Nov
E | bar: Sept to Nov
7 | Elaborar Plan Aunal de Trabajo de Auditoría Interna 2017 | Plan Aunal de Trabajo de Auditoría Interna 2017 | Registro de Agenda y anexos de Actas de Sesiones del Consejo Directivo | P | [12 empty] | Plan Anual de Trabajo de Auditoría Interna 2017 elaborado en el mes de febrero 2016 | bar: Feb
E | bar: Feb
GERENCIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
1 | Recepcionar las necesidades de las diferentes unidades del Fonat | Requerimiento de necesidades | Requerimiento de necesidades | P | bar: Mar
E | bar: Mar
2 | Elaborar el borrador del plan de compras | Borrador de plan de compras | Borrador de plan de compras | P | bar: Mar
E | bar: Mar
3 | Elaborar plan de compras 2016 | Plan de compras | Plan de compras | P | bar: Mar
E | bar: Mar
4 | Proporcionar a cada unidad el plan de compras aprobado por el consejo directivo para su ejecución | Copia de plan de compras enviado de cada unidad | Copia de plan de compras enviado de cada unidad | P | bar: Abr
E | bar: Abr
5 | Servicios de alimentación | Libre gestión | Orden de compra | P
|  |  |  | E | [12 empty] | No se ejecuto
6 | Servicio de internet dedicado para el Fonat | Libre gestión | Orden de compra | P | bar: Mar
E | bar: Mar
7 | Suministro de papelería y materiales de oficina para el Fonat | Libre gestión | Orden de compra | P | bar: Abr
E | bar: Abr
8 | Suministro de productos químicos | Libre gestión | Orden de compra | P | bar: Abr
E | bar: Abr
9 | Servicio de comunicación celular para funcionarios y empleados del Fonat | Libre gestión | Orden de compra | P | bar: Abr
E | bar: Mar
10 | Adquisición de licencias de anti-virus | Libre gestión | Orden de compra | P | bar: Abr
E | bar: Nov
11 | Servicio de hosting para el Fonat | Libre gestión | Orden de compra | P | bar: Abr
E | bar: Mar
12 | Reparación de bienes muebles | Libre gestión | Orden de compra | P | [12 empty] | No se ejecuto | bar: Abr to Dic
E
13 | Servicio de adecuación de áreas de trabajo | Libre gestión | Orden de compra | P | bar: Abr
E | bar: Dic
14 | Mantenimiento y reparaciones varias | Libre gestión | Orden de compra | P | [12 empty] | No se ejecuto | bar: Jul
E
15 | Servicio de cableado estructurado | Libre gestión | Orden de compra | P | bar: Abr
E | bar: Dic
16 | Seguros de fidelidad de personas | Libre gestión | Orden de compra | P | bar: Abr
E | bar: Feb
17 | Seguros para vehículos | Libre gestión | Orden de compra | P | [12 empty] | No se ejecuto | bar: May
E
18 | Suministro de mobiliario para oficina | Libre gestión | Orden de compra | P | bar: Abr
E | bar: Dic
19 | Suministro de equipos varios | Libre gestión | Orden de compra | P | [12 empty] | No se ejcuto | bar: Abr to Dic
E
20 | Suministro de impresores y ups | Libre gestión | Orden de compra | P | bar: Abr
E | bar: Dic
21 | Suministro de te, café y azúcar para el personal y usuarios del Fonat | Libre gestión | Orden de compra | P | bar: May
E | bar: Abr; Sept
22 | Suministro de vestuario y textiles para el personal del Fonat | Libre gestión | Orden de compra | P | bar: May
|  |  |  | E | [12 empty] | Finalizado | bar: Abr
23 | Suministro de productos de cuero y caucho | Libre gestión | Orden de compra | P | bar: May
E | bar: Abr
24 | Suministro de materiales de defensa y seguridad publica | Libre gestión | Orden de compra | P | bar: May
E | bar: Dic
25 | Suministro de cámara fotográfica y fax | Libre gestión | Orden de compra | P | bar: May
|  |  |  | E | [12 empty] | no se compro el FAX por no alcanzar la disponibilidad | bar: May
26 | Impresiones, publicaciones y reproducciones | Libre gestión | Orden de compra | P | bar: Jun to Dic
E | bar: Dic
27 | Arrendamiento de bienes muebles | Libre gestión | Orden de compra | P | [12 empty] | No se ejecuto | bar: Jun to Dic
E
28 | Transporte, fletes y almacenamientos | Libre gestión | Orden de compra | P | bar: Jun to Dic
E | bar: Dic
29 | Materiales informáticos | Libre gestión | Orden de compra | P | bar: Jun
E | bar: Nov
30 | Suministro de herramientas repuestos, accesorios y materiales eléctricos | Libre gestión | Orden de compra | P | bar: Jun
E | bar: Dic
31 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de planta telefónica | Libre gestión | Orden de compra | P | bar: Jun to Jul
E | bar: May
32 | Servicios de fumigación para el Fonat | Libre gestión | Orden de compra | P | [12 empty] | No se ejecuto | bar: Jun to Dic
E
33 | Servicio de instalación eléctrica de ups central | Libre gestión | Orden de compra | P | bar: Jun
|  |  |  | E | [12 empty] | No se ejecuto
34 | Suministro de agua purificada para el personal y usuarios del Fonat | Libre gestión | Orden de compra | P | bar: Jul
E | bar: Sept
35 | Suministro de productos farmacéuticos y medicinales | Libre gestión | Orden de compra | P | bar: Jul
E | bar: Dic
36 | Suministro de materiales e instrumental de laboratorio y uso medico | Libre gestión | Orden de compra | P | bar: Jul
E | bar: Dic
37 | Suministro de bienes de uso y consumos diversos | Libre gestión | Orden de compra | P | bar: Jul to Dic
E | bar: Ago
38 | Servicio de mantenimiento correctivo de equipo informático | Libre gestión | Orden de compra | P | bar: Jul
E | bar: Dic
39 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de impresores | Libre gestión | Orden de compra | P | bar: Ago
E | bar: Dic
40 | Minerales metálicos y productos derivados | Libre gestión | Orden de compra | P | [12 empty] | No se ejecuto | bar: Ago to Dic
E
41 | Suministro de llantas y neumáticos | Libre gestión | Orden de compra | P | bar: Nov
E | bar: Dic
42 | Suministro de papelería y materiales de oficina para el conasevi | Libre gestión | Orden de compra | P | bar: Abr
E | bar: Dic
43 | Servicios de publicidad para conasevi y Fonat | Licitación | Orden de compra | P | [12 empty] | se elimino la parte del Fonat | bar: Abr to Dic
|  |  |  | E | [12 empty] | se declaro desierta lo de Conasevi
44 | Servicios de publicidad para conasevi | Libre gestión | Orden de compra | P | bar: Abr
E | bar: Mar
45 | Suministro de llantas y neumáticos | Libre gestión | Orden de compra | P | bar: Nov
E | bar: Dic
46 | Suministro de combustible y lubricantes | Libre gestión | Orden de compra | P | bar: May
E | bar: Dic
47 | Servicio de comunicación celular para empleados de conasevi | Libre gestión | Orden de compra | P | bar: Abr
E | bar: Mar
48 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo | Libre gestión | Orden de compra | P | bar: Ago to Dic
E | bar: May; Oct
49 | Servicios de alimentación para personas | Libre gestión | Orden de compra | P | bar: Abr to Dic
E | bar: Dic
50 | Servicios de alimentación | Libre gestión | Orden de compra | P | bar: Abr to Dic
E | bar: Dic
51 | Seguros para vehículos | Libre gestión | Orden de compra | P | bar: Jul
E | bar: Jul
52 | Suministro de equipos informáticos | Libre gestión | Orden de compra | P | bar: Abr to Dic
E | bar: Dic
53 | Materiales informáticos | Libre gestión | Orden de compra | P | bar: Abr to Dic
E | bar: Nov
54 | Equipo Medico y de Laboratorio | Libre gestión | Orden de compra | P | bar: Abr to Dic
|  |  |  | E | [12 empty] | Se declaro desierto
55 | Transporte, fletes y almacenamientos | Libre gestión | Orden de compra | P | bar: Jun to Dic
|  |  |  | E | [12 empty] | No se ejecuto
56 | Servicio de hosting para conasevi | Libre gestión | Orden de compra | P | bar: Abr
|  |  |  | E | [12 empty] | No se ejecuto
57 | Impresiones, publicaciones y reproducciones | Libre gestión | Orden de compra | P | bar: Jun to Dic
E | bar: Dic
58 | Arrendamiento de bienes inmuebles | Libre gestión | Orden de compra | P | bar: Jun to Dic
|  |  |  | E | [12 empty] | No se ejecuto
59 | Derechos de propiedad intelectual | Libre gestión | Orden de compra | P | bar: Abr
E | bar: Nov
60 | Mobiliario | Libre gestión | Orden de compra | P | bar: Jun to Dic
E | bar: Abr
61 | Suministro de vestuario y textiles | Libre gestión | Orden de compra | P | bar: May
E | bar: Oct
62 | Suministro de productos químicos | Libre gestión | Orden de compra | P | bar: Jun to Dic
E | bar: Dic
63 | Suministro de herramientas repuestos y accesorios | Libre gestión | Orden de compra | P | bar: Jun to Dic
|  |  |  | E | [12 empty] | No se ejecuto
64 | Suministro de artículos de prevención vial | Libre gestión | Orden de compra | P | bar: Jun to Dic
E | bar: Dic
65 | Suministro de bienes de uso y consumos diversos | Libre gestión | Orden de compra | P | bar: Jun to Dic
E | bar: Dic
66 | Suministro de artículos varios | Libre gestión | Orden de compra | P | bar: Jun to Dic
|  |  |  | E | [12 empty] | No se ejecuto
67 | Servicios generales y arrendamientos diversos | Libre gestión | Orden de compra | P | bar: Oct to Dic
|  |  |  | E | [12 empty] | No se ejecuto
UNIDAD JURIDICA
1 | Formular el proyecto de Reformas al Reglamento de la Ley | Proyecto de Reformas al Reglamento de Ley | Documento formulado | P | bar: Feb to Mar
|  |  |  | E | [12 empty] | El primer proyecto fue remitido a la Dirección Ejecutiva el 08 marzo de 2016. Sin embargo como este no ha sido aprobado se le ha continuado revisando el proyecto, en el mes de septiembre se elaboro un segundo proyecto. El 20 de diciembre fue sometido a conocimiento del CD. | bar: Mar; Sept; Dic
2 | Brindar asesoría a la Dirección Ejecutiva y capacitaciones a las demás unidades orgánicas del FONAT, sobre disposiciones vigentes de la Ley | Asesorías y capacitaciones brindadas | Informe de ejecuciónd del plan de capacitaciones | P
|  |  |  | E | [12 empty] | Se capacito al personal del FONAT en materia de Reformas a la Ley y Procedimiento administrativo de recepcion de solicitudes. Ademas se apoyo al VMT y delegaciones de transito de PNC de Santa Ana y Sonsonate en conversatorio sobre reformas a la Ley FONAT. | bar: Abr to Sept
3 | Interpretar y divulgar otras normas legales de interés para la gestión institucional | Informe y divulgaciones presenciales | Documento de Informe | P
|  |  |  | E | [12 empty] | No hay solicitudes.
4 | Formular proyectos de normas legales, convenios y otros documentos a fines en los casos que se requiera | Normas o/y convenios | Documentos creados según solictudes realizadas | P
|  |  |  | E | [12 empty] | Se trabajo las modificaciones al Reglamento Interno de Trabajo según prevenciones hechas por el Ministerio de Trabajo y Prevision Social. El 27 de Octubre fue sometido a conocimiento y aprobación del CD. | bar: Sept to Oct
5 | Diligenciar los asuntos de carácter judicial del FONAT, por mandato del Consejo Directivo o de la Dirección Ejecutiva. | Procesos judiciales diligenciados | Informe | P
|  |  |  | E | [12 empty] | No se han presentado procesos judiciales.
6 | Asesorar vía telefónica, correo electrónico o presencial, a las victimas de accidentes de tránsito o a los beneficiarios sobre los requisitos de Ley. | Asesorías brindadas | Sistema de Tramites de Solicitudes | P
|  |  |  | E | [12 empty] | Se han asesorado via telefonica y presencial a vicitmas y familiares de fallecidos, en siniestros de transito.(Aproximadamente 1,200 asesorias brindadas de febrero-diciembre)
7 | Conformar los expedientes administrativos en los que constan las solicitudes de prestación económica y demás documentos legales, de forma ordenada y con su respectivo folio. | Expedientes administrativos | Expedientes administrativos | P
|  |  |  | E | [12 empty] | Se han conformado 297 expediemtes de solicitudes recibidas (196 Fallecidos+ 101 Lesionados)
8 | Elaborar autos, oficios, actas o proyectos de resoluciones de solicitudes de prestación económica. | Autos, oficios, actas o/y resoluciones | Expedientes administrativos | P | [11 empty] | Gerencia Legal
|  |  |  | E | [12 empty] | Se han elaborado 1,234 proyectos de resoluciones de solicitudes de prestación economicas, las cuales ya fueron sometidos a conocimientos y aprobación del CD.
9 | Remitir los expedientes administrativos de solicitudes de prestación económica por discapacidad a la Comisión Técnica de Evaluación Medica | Expedientes administrativos remitidos | Expedientes administrativos | P | [11 empty] | Gerencia Legal
|  |  |  | E | [12 empty] | Fueron remitidos 131 expedientes administrativos.
10 | Elaborar el POA 2017 de la Unidad | Actividades Programadas | POA 2017 | P | [11 empty] | Gerencia Legal | bar: Oct
E | bar: Oct to Nov
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
1 | Recibir y dar tramite a las solicitudes de información. | Solicitudes recibidas | Sistema de Gestión de Solicitudes | P | [11 empty] | Oficial de Información
|  |  |  | E | [12 empty] | 10 solicitudes recibidas
2 | Recibir y difundir la información oficiosa | Información proporcionada por unidades generadoras | Información generada | P
E
3 | Asesorar a los particulares en la elaboración y presentación de solicitudes, cuando sea requerido. | Peticiones de terceros | Solicitudes recibidas | P
|  |  |  | E | [12 empty] | No hay requerimientos
4 | Resolver, registrar y notificar solicitudes de Información Pública y Datos Personales, sus resultados y costos | Solicitudes resueltas, notificadas y registradas | Pagina Web de Gobierno Abierto | P | [11 empty] | Oficial de Información
|  |  |  | E | [12 empty] | 10 solicitudes recibidas
5 | Solicitar actualización de información oficiosa para la página Web Institucional y publicación en su vínculo de gobierno abierto | Memorándum enviados | Página Web de Gobierno Abierto | P | [11 empty] | Oficial de Información | Se ha actualizado la informacion oficiosa en el Portal de Transparencia, de nuestra pagina Web. | bar: Abr; Oct
E | bar: Abr; Jul; Oct
6 | Trasladar información a los beneficiarios del FONAT sobre la información Pública que pueden solicitar (hoja volante). | Beneficiarios informados | Beneficiarios informados | P | [11 empty] | Oficial de Información | bar: Mar; Sept
|  |  |  | E | [12 empty] | No ha habido consulta por parte del los beneficiarios
7 | Elaborar y enviar al Instituto de Acceso a la Información Publica el índice de reserva y los datos necesarios para la elaboración del Informe Anual | Formulario remitido | Notas de recibido | P | bar: Feb
|  |  |  | E | [12 empty] | Se remitio al Instituto nota de inexistencia | bar: Feb; Ago
8 | Digitalizar las solicitudes de información y sus resoluciones. | Documentos digitalizados | Base de datos de documentos digitalizados | P | [11 empty] | Oficial de Información
|  |  |  | E | [12 empty] | Se encuentran publicadas en el Portal de Transparencia de nuestra pagina Web.
9 | Elaborar POA 2017 de la Unidad | Actividades Programadas | POA 2017 | P | bar: Nov
E | bar: Nov
COMISIÓN TÉCNICA DE EVALUACIÓN MEDICA
1 | Elaboración de dictámenes con las calificaciones del grado de Discapacidad de beneficiarios de la regional central, San Miguel y Santa Ana. | 100% de beneficiados evaluados | Calificación Final y Dictamen. | P | [11 empty] | Dra. Luz Marina Araujo | El número de evaluaciones de los beneficiarios depende de los expedientes administrativos remitidos a la Comisión.
|  |  |  | E |  | 19 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 | 24 |  | Se evaluaron 92 usuarios lesionados remitidos a la Comisión para Evaluación por Discapacidad.
2 | Elaboración del POA/2017 de la Comisión | POA elaborado/2017 | Documento digital. | P | bar: Oct to Nov
E | bar: Nov
GERENCIA DE ADIMINISTRACION Y FINANZAS
1 | Actualizar información financiera en el Sistema de Administración Financiera Integrado (SAFI) | Estados financieros actualizados | Cierres contables | P | [11 empty] | Carlos Silva, con función SAFI Tesorero, Ligia Balladares, con función SAFI Téc. Presupuestario; Judith Baires, Contadora.
|  |  |  | E | [12 empty] | Debido a la Reforma del Presupuesto del FONAT en septiembre de 2016, se nos pidió por parte de la DGP y la DGCG eliminar todo los que se había registrado hasta agosto de 2016 y luego incorporarlos de nuevo. La Tarea de incorporación en el SAFI quedó pendiente. | bar: Feb to Ago
2 | Presentar informes al Consejo Directivo | Al menos un informe bimensual | Informes presentados | P | [11 empty] | Carlos Silva, en calidad de Gerente Financiero | bar: Abr; Jun; Ago; Oct; Dic
|  |  |  | E | [12 empty] | Se presentaron varios informes al consejo Directivo, relacionado al trabajo de la Gerencia de Administración y Finanzas, para su conocimiento y para la toma de decisiones. | bar: Feb; Jun to Jul; Nov to Dic
3 | Gestionar y realizar pagos por adquisición de bienes y servicios | Pagos oportunos | Cheques emitidos y pagados | P | [11 empty] | Carlos Silva, en calidad de Tesorero
|  |  |  | E | [12 empty] | Se gestionaron los fondos y se efectuador oportunamente los pagos de bienes y servicios
4 | Seguimiento y evaluación de presupuesto 2016 | Informes de seguimiento mensual | Informe de ejecución presupuestaria | P
|  |  |  | E | [12 empty] | Debido a la Reforma del Presupuesto del FONAT en septiembre de 2016, se nos pidió por parte de la DGP y la DGCG eliminar todo los que se había registrado hasta agosto de 2016 y luego incorporarlos de nuevo. La Tarea de incorporación en el SAFI quedó pendiente. | bar: Feb to Ago
5 | Formular el Presupuesto Institucional 2017 | Presupuesto Elaborado y Aprobado | Documento de Presupuesto y Acuerdo de Aprobación | P | [11 empty] | Carlos Silva, en calidad de Gerente Financiero | bar: Jul to Dic
|  |  |  | E | [12 empty] | El Presupuesto 2017 fue exitosamente formulado, aprobado por el Consejo Directivo y remitido oportunamente al Ministerio de Hacienda, ya se encuentra como un presupuesto especial formando parte del Presupuesto General de la Nación. | bar: Jul to Sept
6 | Elaboración de planillas de salarios y prestaciones | Planillas elaboradas | 12 Planillas | P
|  |  |  | E | [12 empty] | 100% de Las planillas de salarios, vacaciones, del ISSS y de las AFP fueron elaboradadas y presentadas en forma oportuna a donde correspondía.
7 | Diagnostico de necesidades de capacitación -DNC | Documento DNC | Documento DNC | P | bar: May to Jun
|  |  |  | E | [12 empty] | Por parte de la Persona que atendía la parte de Recursos Humanos se hizo un diagnóstico de necesidades prioritarias de capacitación para el personal. | bar: May to Jun
8 | Ejecucion del plan de capacitación | Plan de capacitación | Plan de capacitación | P | bar: May to Dic
|  |  |  | E | [12 empty] | Se capacitó al personal en materia de su competencia, normativa interna del FONAT, excelencia en el servicio, manejo del estrés laboral, El ABC de una vida libre de violencia para las mujeres, ABC de la igualdad sustantiva | bar: Abr to Ago
9 | Consolidación del plan operativo anual 2016 y 2017 | POA 2016 y 2017 | POA 2017 | P
|  |  |  | E | [12 empty] | Se consolidó el POA 2016 y 2017 fue remitido a la Dirección Ejecutiva | bar: Feb to Mar; Nov to Dic
10 | Evaluación del cumplimiento del POA 2016 | Evaluación trimestral | Informes | P | bar: Jun; Oct
|  |  |  | E | [12 empty] | Se presentó la evaluación del POA 2016, para los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2016 en junio y para los meses de julio a septiembre en noviembre 2016; la ultima evaluación se presenta en enero de 2017. En diciembre de 2016 el Consejo Directivo hizo una modificación al POA en diciembre de 2016. | bar: Jun; Nov
11 | Gestionar la compra de bienes catalogados como activo fijo según necesidades. | 1 compra de bienes | Requerimientos, órdenes de compra o facturas | P | bar: Jun
|  |  |  | E | [12 empty] | Se gestionaron y se efectuaron las compras de activo fijo de conformidad con el presupuesto y la disponibilidad financiera
12 | Distribuir, descargar y levantar inventario de los bienes catalogados como activo fijo. | 100% de activos distribuidos, descargados e inventariados | Acta de asignación de Bienes, inventario actualizado en sistema y físicamente | P | bar: Jun; Dic
|  |  |  | E | [12 empty] | En mayo se realizaron asignaciones de bienes muebles. El inventario de activo fijo se realizo en junio y en diciembre de 2016 | bar: May to Jun; Dic
13 | Gestionar la compra de insumos de almacén según necesidades. | 2 compras de insumos | Requerimientos, órdenes de compra o facturas | P | [12 empty] | Se Gestionaron y adquirieron los insumos necesarios para el funcionamiento de la institución, de conformidad con lo presupuestado y según la disponibilidad financiera | bar: Jun; Dic
E
14 | Levantar inventario físico del Almacén Institucional. | 2 levantamientos de inventario de almacén | Informe de inventario de Almacén e inventario actualizado en sistema informático | P | bar: Jun; Dic
|  |  |  | E | [12 empty] | Se ha presentado un informe mensual del inventario y consumo de insumo de almacén. El inventario general de almacén se realizo en Junio y diciembre de 2016
15 | Reporte trimestral de consumo de insumos por cada unidad organizativa trimestralmente. | Informes de consumo de bodega | Informe | P | bar: Mar; Jun; Sept; Dic
|  |  |  | E | [12 empty] | Informe elaborado a marzo, a junio, a septiembre y a diciembre de 2016 | bar: Mar; Jun; Sept; Dic
16 | Atender las requisiciones de insumos de almacén a nivel Institucional. | 100% de las requisiciones despachadas con los insumos solicitados | Requisiciones | P
|  |  |  | E | [12 empty] | De febrero a diciembre de 2016, se han despachado el 100% de las requisiciones de insumos, de acuerdo a las necesidades de cada área.
17 | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones del FONAT. | 4 informes de mantenimiento preventivo y correctivo efectuados en las instalaciones | Informe | P | bar: Mar; Jun; Sept; Dic
|  |  |  | E | [12 empty] | Informe elaborado trimestralmente sobre las antiguas instalaciones del FONAT, para conservar el local en condiciones apropiadas de funcionamiento | bar: Mar; Jun; Sept; Dic
18 | Recibir solicitudes de prestación económica y actualizar la documentación. (Incluyendo Regionales) | 100% de las solicitudes ingresadas en Sistema. | Sistema de Trámite - Registro de Solicitudes (Aplicación) | P
|  |  |  | E | [12 empty] | Se recibieron e incorporaron al sistema 288 solicitudes de prestaciones económicas de febrero a diciembre de 2016
19 | Abastecer y controlar el combustible a través de los vales, para los vehículos. | Informes de los vales de combustible entregados | Informe | P
|  |  |  | E | [12 empty] | Se ha presentado un informe mensual de vales de combustible entregados. De los vales disponibles a principio del año solamente quedaron disponibles 2 de $ 10.00 cada uno; y en el mes de diciembre se adquirieron otros 190 más que servirán para 2017
20 | Controlar las entradas y salidas de vehículos en misiones oficiales y otros | Informes de bitácora de entrada y salida de vehículos | Informe | P
|  |  |  | E | [12 empty] | Los informes de entradas y salidas de vehiculos institucionales han sido presentados en forma mensual
21 | Recibir actas policiales | Actas recibidas con su respectivo oficio. | Informe | P
|  |  |  | E | [12 empty] | Las actas recibidas con su respectivo oficio en los meses de febrero a diciembre fue por un total de 4,256
22 | Recepción y Digitación de actas policiales en el sistema informático | Actas digitadas y recibidas | Informe | P
|  |  |  | E | [12 empty] | Se digitaron el el SEAT la cantidad de 3,879 actas de febrero a diciembre de 2016
23 | Revisión y mantenimiento de mobiliario | 2 informes de la observación y reconocimientos efectuados en las instalaciones | Informe | P | bar: Jun; Dic
|  |  |  | E | [12 empty] | Informe presentado en el mes de junio y diciembre; no se reparó por falta de financiamiento. En algunos casos se recomienda mejor el descargo de algún mobiliario | bar: Jun; Dic
24 | Recibir y archivar actas procesadas | Actas archivadas, comprobante de ingreso a archivo e informes. | Informe | P
|  |  |  | E | [12 empty] | Total de actas archivadas de febrero a diciembre de 2016 4,320
25 | Recibir documentación de todas las unidades del FONDO | Asegurar toda la documentación recibida. | Informe | P | bar: Dic
|  |  |  | E | [12 empty] | No se recibió por el traslado de las oficinas y por falta de espacio, quedará para recibirse en el 2017. | bar: Dic
26 | Control de actas por departamento, municipio y solicitud de parte de el área legal y recepción del FONDO. | Informes de control | Informe | P
|  |  |  | E | [12 empty] | De febrero a diciembre de 2016, se entregó un total de 192 actas
27 | Informe de control de visitas institucional. | Informes de visitas | Informe | P | bar: Mar; Jun; Sept; Dic
|  |  |  | E | [12 empty] | El total de visitas registradas durante el año 2016 fue de 3,135 peronas a efectuar diferentes trámites. | bar: Mar; Jun; Sept; Dic
28 | Seguimiento y control de expedientes de lesionados y fallecidos de accidente de transito. | Recibir y completar expedientes de lesionados y fallecidos, para ser trasladado a Unidad Jurídica | Informe | P | [12 empty] | Servicios Generales
|  |  |  | E | [12 empty] | Se realizó esta tarea en coordinación con la unidad jurídica para dar seguimiento a expedientes incompletos.
29 | Elaboración del POA 2017 de la Unidad | Programación operativa anual para el año 2017 | POA 2017 | P | bar: Nov to Dic
|  |  |  | E | [12 empty] | Programado para noviembre y diciembre 2016 | bar: Nov to Dic
GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA
1 | Elaborar de Política en materia informática | Política Aprobada | Política elaborada | P | [11 empty] | Gerencia de Tecnología | bar: Feb to Mar
|  |  |  | E | [12 empty] | 90% avance Pendiente los formatos | bar: Feb to Mar
2 | Realizar Inventario de equipo informático | Inventario realizado | Equipos / Informe | P | bar: Mar
|  |  |  | E | [12 empty] | FINALIZADO | bar: Mar
3 | Finalizar sistema de RRHH en ambiente Web | Sistema Finalizado | Aplicación web | P | [11 empty] | Gerencia de Tecnología | bar: Feb to Mar
|  |  |  | E | [12 empty] | 100% de avance del sistema de Administración de Personal de RRHH desarrollado, pendiente de implementación. | bar: Feb to Jul
4 | Realizar mantenimiento de limpieza superficial a equipos informáticos | 100% Equipos | Equipos / Informe | P | [11 empty] | Gerencia de Tecnología | bar: Abr
|  |  |  | E | [12 empty] | Solamente se han realizaron en 12 equipos | bar: Abr; Oct to Dic
5 | Mejorar al Sistema de Ingreso de Actas Policiales - SIAP | Sistema mejorado | Aplicación web | P | [11 empty] | Gerencia de Tecnología | bar: Nov to Dic
|  |  |  | E | [12 empty] | FINALIZADO Corrección de errores en reportes | bar: Nov
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL (CONASEVI)
1 | Proceso de Libre gestión para pautas en TV, Prensa, Cine, Web, Radio, Vallas y Mupis | Contratación de los servicios de publicidad | Acta de recepción Final. Certificaciones de pauta | P | [11 empty] | Ludwin Moreno | UACI y CONASEVI | bar: Mar; Jun; Ago; Dic
|  |  |  | E | [12 empty] | Se contrató la difución de cuñas radiales, se ejecutó parcialmente la Libre Gestion No.LG -04/fonat/2016 No se realizó libre gestion de valla, tv, cine, web y Mupis SE DECLARO DESIERTA LICITACION LG01/FONAT/2016 | bar: Mar; Ago; Dic
2 | Seguimiento de Campaña | Posicionamiento de la campaña en los medios | Numero de visitas a la Pagina Web, llamadas al PVX, usuarios de FB y twitter | P | [11 empty] | Ludwin Moreno | TÉCNICO DE COMUNICACIONES | bar: May to Dic
|  |  |  | E | [12 empty] | Posteo de noticia de actividades de CONASEVI a diario en redes sociales y pagina Web | bar: May to Dic
3 | Gestión para realizar convenios para pautar en TV, Prensa, cine Web, Radio, Vallas y Mupis | Plan de Gestion para realizar convenio para pautar TV, Prensa, cine Web, Radio, Vallas y Mupis | Cartas, reuniones, Intivaciones | P | [11 empty] | Ludwin Moreno | CONASEVI | bar: Abr; Jun; Ago; Dic
|  |  |  | E | [12 empty] | Se realizó la gestión 04/04/2016 de apoyo para la difusión de cuñas radiales de prevencion y eduacacion vial con la RADIO NACIONAL DEL SALVADOR de lunes a domingo 6 veces diarias. Se realizó la gestión 29/04/2016 de apoyo para la difusión de videos de prevencion y educacion vial con SITRAMS. AGOSTO se gestionaron entrevistas en la mejor fm y a la scan. OCTUBRE Sertracem dono cuñas radiales del 3 al 7 de octubre por un monto $2000 en las radios 8 radios (Scan, fuego, yxy, la mejor fm, femenina, vox fm, exa, cool). Se gestiono entrevista EN TV. Canal 21 para radios en la semana de la seguridad vial (radio la que buena, scan, yxy, la mejor, fuego, corazon, chevere, abc, cool, monumental) Publicaciones en periodico del Festival para el Buen y progrma Gobernando con la genteDICIEMBRE Entre vista en radios | bar: Abr; Ago; Oct; Dic
4 | Desarrollar capacitaciones a instituciones públicas y privadas en materia de Educación Vial con el apoyo del Parque Vial del VMT y la División de Educación Vial de la PNC | 25 Capacitaciones a empresas públicas y privadas | Listas de asistencia, fotografia e informe de CONASEVI. Orden de compra de promocionales | P | [11 empty] | Nancy España | TÉCNICOS DE CONASEVI, INSTRUCTORES DEL PARQUE VIAL Y POLICIA DE LA DIVISIÓN DE EDUCACIÓN VIAL
|  |  |  | E | [12 empty] | Actividad en proceso se realizara parcialmente debido a la falta de promocionales para efectuar la actividad. El plan esta aprobado por CONASEVI CINCO EMPRESAS CAPACITADAS: junio: Holcim Colon y Holcim Metapan; la empresa Comunicación Coorporativa; Agosto: Cooperativa la Majada Sonsonate; Fondo de Proteccion de Lisiados y Discapacitados a consecuencia del Conflico Armado | bar: May to Jun; Ago
5 | Desarrollar charlas en materia de Educación Vial en los centros escolares públicos y privados ubicados en zonas de alto riesgo por accidentes de tránsito. | 55 charlas de materia de educacion vial. | Listas de asistencia, fotografia e informe de CONASEVI. Orden de compra de refrigerios. Materiales de seguridad vial elaborados e impresos | P | [11 empty] | Iris Herrera Peraza | TÉCNICOS DE CONASEVI INSTRUCTORES DEL PARQUE VIAL Y POLICIA DE LA DIVISIÓN DE EDUCACIÓN VIAL | bar: Mar to Nov
|  |  |  | E | [12 empty] | Cuatro Centros Escolares capacitados Junio: Centro Escolar San Miguelito, Agosto: Republica de Dinamarca octubre: Colegio Bautista, Portezuelo. | bar: May to Jun; Sept
6 | Contribuir en la creación y fortalecimiento de los Comités de Seguridad Vial en los centros escolares públicos y privados ubicados en zonas de alto riesgo por accidentes de tránsito, coordinando y gestionando con instituciones privadas, publicas y ONG´S otorgandoles un kit básico de seguridad vial | Entrega de 50 equipos basicos que contienen chalecos, altos, cono, pito , Casco. Entrega de diplomas a centro escolares de Comité de seguridad Vial. Graduación de Guias escolares | Actas de conformación de Comité. Listados de asistencia. Acta de entrega kit. | P | [11 empty] | Iliana Cruz | TÉCNICOS DE CONASEVI INSTRUCTORES DEL PARQUE VIAL Y POLICIA DE LA DIVISIÓN DE EDUCACIÓN VIAL | bar: Mar to Nov
|  |  |  | E | [12 empty] | Se han capacitado 51 Centros escolares con Comites de seguridad vial, desde mayo a Septiembre | bar: Mar to Sept
7 | Acompañar en las temporadas de vacaciones a la Policía Nacional Civil y la Unidad de Antidoping en controles vehiculares en puntos críticos, para inspeccionar y promover el buen estado de cinturones, llantas, frenos, luces y equipo de emergencia, a fin de crear un cambio de actitud, capacitar a los técnicos de CONASEVI para que realicen pruebas de doping. | Acompañamiento a 3 temporadas de vacaciones. | Elaboración de informe. Fotografia. Acta de recepción Final. | P | [11 empty] | TODOS | TÉCNICOS DE CONASEVI y EMPRESAS PRIVADAS VOLUNTARIAS | bar: Mar; Jul to Ago; Dic
|  |  |  | E | [12 empty] | Se ejecuto en marzo el plan de acompañamiento a la pnc y antidoping. Se ejecuto el plan de acompañamieto a las fiestas julias de Santa Ana. En semana de Agosto se acompaño en los controles vehiculares, se concientizo en los puntos de Salvador de Mundo en el Desfile de correo, Consuma y en el parque de la feria aledañas al estadio Cuscatlan. DICIEMBRE se acompaño en controles vehiculares en los Departamentos de San Salvador, Sonsonate, Santa Ana, Usulután y Cuscatlán junto a la Division de Educación Vial de la Policia Nacional Civil | bar: Mar; Jul to Ago; Dic
8 | Elaborar propuestas de lugares que requieren mejorar la señalización vial para ser presentadas a la Unidad de Ingeniería de Transito y Seguridad Vial de la Dirección General de Transito del VMT | Documento de mejora de señalización vial entregado a Unidad de Ingeniería de Transito | Carta de solicitud para señalizacion en zona escolar. Fotografia de lugar | P | [11 empty] | Iliana Cruz | TÉCNICOS DE CONASEVI | bar: Abr to Dic
|  |  |  | E | [12 empty] | Se envio carta e informe de las propuestas de señalizacion para los 50 Centros Escolares que se les formo con el comité de Seguridad vial. 100% finalizado | bar: May to Oct
9 | Coordinar con las distintas instituciones públicas y privadas la promoción de la educación y prevención vial en todos los eventos públicos y privados, tales como: Día mundial de las víctimas de tránsito, Día de la Educación Vial, Semana Mundial de la seguridad vial, entre otros. | Participación en 4 eventos públicos y privados para la promoción de la educación y prevención de seguridad vial | No. Eventos publicos realizados para la promoción de educación y prevención vial. Informes de ejecucación | P | [11 empty] | Ludwin Moreno | CONSEJO Y TÉCNICOS DE CONASEVI | bar: Jun to Jul; Oct to Nov
|  |  |  | E | [12 empty] | Se Celebro el dia Nacional de la Seguridad vial, y se Celebro la semana de la seguridad vial del 3 al 8 de octubre donde se realizaron diferentes actividades (graducaciones de los guias escolares de seguridad vial de San Salvador, Sonsonate, La Paz y Uusulutan, Cuscatlan y Cabañas y Santa Ana). se esta planificando el dia en conmemoracion a las victimas de accidente de transito | bar: Jun; Oct to Nov
10 | Formular y gestionar proyectos o campañas de educacion vial dirigidas a los diversos usuarios de la vía pública, en espacios públicos estratégicos y en razón de los niveles de siniestralidad vial a nivel nacional, coordinando con instituciones públicas, privadas y ONG´S. | Una campaña de educacion vial dirigidas a los diversos usuarios de la vía pública, gestionados | Plan de campaña. Informes | P | [11 empty] | Ludwin Moreno | CONSEJO Y TÉCNICOS DE CONASEVI, VOLUNTARIOS EXTERNOS | bar: Abr to Dic
|  |  |  | E | [12 empty] | Participacion en los Festival del Buen vivir de 16 abril Ilobasco, 30 abril Chalchuapa, 14 mayo Izalco, 28 mayo Ciudad Arce, 11 junio San Pedro Masahuat, 09 Julio Usulutan, Huizucar, 28 agosto Guaymango- ahuachapan, 03 septiembre San Martin, 01 de octubre Santiago Nonualco, 15 octubre Zaragoza. Conchagua 29 de octubre. 26 de noviembre San Rafael Cedros,12 de noviembre Tecoluca, 10 de Diciembre El Paisnal. Se ha participado con otras instituciones en 15 FESTIVAL PARA EL BUEN VIVIR | bar: Abr to Oct
11 | Formular y gestionar proyectos para la formación pedagógica para los instructores de la División de Educación Vial y Parque Vial a nivel nacional o internacional. | Propuesta de proyecto para la formación pedagógica de instructores de la División de Educación Vial y Parque Vial gestionado a nivel nacional o internacional. | Solicitudes realizadas para la gestión del proyecto | P | [11 empty] | Nancy España | CONSEJO Y TÉCNICOS DE CONASEVI | bar: May to Dic
|  |  |  | E | [12 empty] | Se inicio el proceso, se realizo una capacitacion de pedagogia de un dia EL 14 DE ABRIL 2016 a todos los tecnicos de conasevi y miembros de las instituciones que forman CONASEVI, DICIEMBRE se desarrollo Taller multisectorial con las charlas “Adolescencia y personalidad según la psicología” y “La personalidad y las competencias del facilitador” | bar: Abr; Dic
12 | Fortalecimiento de equipo relacionado a la educación y prevención vial, al Parque Vial del VMT y a la División de Educación Vial de la PNC tales como: Hardware, Material Didáctico entre otros atreves de la gestión de donaciones. | VMT y PNC fortalecidos con equipo relacionado a la educación y prevención vial | Informe de Equipos entregados. | P | [11 empty] | Iris Herrera Peraza | CONSEJO Y TÉCNICOS DE CONASEVI | bar: Jun to Dic
|  |  |  | E | [12 empty] | Se entrego 9 pistolas laser a la Policia Nacional Civil. Gestionadas en el año 2015 | bar: Mar
13 | Capacitación a técnicos del CONASEVI y los representantes de las instituciones miembros del CONASEVI a través de gestión de empresas privadas publicas y/o externas. | Dos capacitación para Técnicos y representantes miembros de CONASEVI | Diplomas de curso, listado de Cursos asistidos | P | [11 empty] | Iliana Cruz | TÉCNICOS DE CONASEVI | bar: May; Sept
|  |  |  | E | [12 empty] | La capacitación Formación de Formadores de Guías de Seguridad Vial Impartida por el Personal del Departamento de Educación Vial de la Policía Nacional Civil, Capacitación con 3M de Generalidades de Seguridad Vial el dia 28 abril 2016. Y Capacitacion de 3M sobre Visibilidad para la seguridad vial el dia 21 de septiembre 2016 | bar: Abr to May; Sept
14 | Diseñar, organizar y formar el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, realizando gestiones de asesoría técnica con instituciones diversas. | Observatorio Nacional de seguridad vial Diseñado | No. asesoría técnica con instituciones diversas. Observatorio Nacional de Seguridad Vial creado. | P | [11 empty] | Ludwin Moreno junto con el Ingeniero Flanklin Moreno | CONSEJO Y TÉCNICOS DE CONASEVI | bar: Abr to Jun
|  |  |  | E | [12 empty] | En Taller multisectorial para evaluacion de los pilares del plan de trabajo de CONASEVI se organizo con las entidades involucradas del Observatorio Vial la gestion técnica de las institituciones y compra de equipo informatico | bar: Dic
15 | Elaborar y firmar convenio entre instituciones responsables de los datos de estadísticos sobre la accidentalidad vial a nivel nacional a fin de compartir y uniformar los datos en el Observatorio Nacional de Seguridad Vial: Minsal, Medicina Legal y la División de Tránsito de la PNC. | Convenio entre instituciones responsables de los datos de estadísticos sobre la accidentalidad vial a nivel nacional | Unificación de datos en el Observatorio Nacional | P | [11 empty] | ludwin Moreno | CONSEJO, MINSAL MEDICINA LEGAL Y PNC-CONASEVI | bar: May to Jun
|  |  |  | E | [12 empty] | NO EJECUTADO
16 | Elaborar y divulgar boletines trimestrales sobre la accidentalidad vial. | 4 Boletines sobre la accidentalidad vial. | Boletines, fotografias como fueron divulgados | [13 empty] | Se tiene el diseño, falta aprobacion de diseño y presupuesto para proceso de adjudicacion de impresión. Se entrego boletines de la semana de la seguridad el dia 8 de octubre 2016 | bar: Abr; Jul; Oct
E | bar: Abr; Oct
17 | Identificar los recursos esenciales en equipos y suministros en coordinación con todas las organizaciones del sistema de Emergencias Médicas, tales como capacitación y gestión de recursos para las instituciones involucradas en el Sistema de Emergencias Médicas que atienden a las víctimas de tránsito | Formulación de un Proyecto que contenga las necesidades primarias identificadas en equipos para la atencion a las victimas de transito. | Necesidades identificadas en el sistema de emergencia medicas | P | [11 empty] | Iris Herrera Peraza | TÉCNICOS DE CONASEVI- REPRESENTANTES DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS MEDICAS -PNC | bar: Jun to Ago
|  |  |  | E | [12 empty] | DECLARADA DESIERTA LA LIBRE GESTION DE COMPRA DE INMOBILIZADORES CERVICALES
18 | Formular y gestionar proyectos con base a las necesidades identificadas gestionando externamente el apoyo respectivo. |  | Solicitudes realizadas para el proyecto | P | [11 empty] | Iris Herrera Peraza | TÉCNICOS DE CONASEVI | bar: Sept to Dic
|  |  |  | E | [12 empty] | No ejecutado
19 | Proponer reformas a la actual Ley Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, así como sus Reglamentos, con el objetivo de prevenir los accidentes de transito. | Una propuesta de mejora del marco legal de seguridad vial. | Entrega de Propuesta de Reformas legales | P | [11 empty] | Nancy España | CONSEJO Y TÉCNICOS DE CONASEVI | bar: Jun to Dic
|  |  |  | E | [12 empty] | propuesta dia de la seguridad vial (10 de junio) | bar: Jun
20 | Elaborar propuesta de nueva ley integral de Transito y Seguridad Vial que regule factores de riesgo y factores protectores a fin de reducir las víctimas por siniestros viales | Borrador de propuesta de nueva Leu integral de Transito y Seguridad Vial | Documento elaborado | P | [11 empty] | Nancy España | CONSEJO Y TÉCNICOS DE CONASEVI | bar: Ago to Dic
|  |  |  | E | [12 empty] | No ejecutado
21 | Realizar y gestionar investigaciones de los factores de riesgo a nivel nacional con apoyo nacional y/o externo | Realizar y gestionar una investigación de los factores de riesgo a nivel nacional con apoyo nacional y/o externo | No. investigaciones de los factores de riesgo a nivel nacional | P | [11 empty] | Iliana Cruz | CONSULTOR EXTERNO | bar: May to Oct
|  |  |  | E | [12 empty] | La ops realizo investigacion de linea cero. Factores de riesgo por OISEVI | bar: May
22 | Promover en Universidades la realización de investigación sobre la educación y seguridad vial (Trabajos de graduación, tesis, entre otros). | Dos Universidades realizan investigación sobre seguridad vial | Reuniones con rector de Universidades. Numero de investigaciones promovidas | P | [11 empty] | Nancy España | CONSEJO Y TÉCNICOS DE CONASEVI | bar: May to Dic
|  |  |  | E | [12 empty] | No ejecutado
Note on Q327: Iliana Cruz: Hacer el requerimiento de compra.
Note on Q337: Iliana Cruz: pasar requerimiento de compra de collarines y camillas de 2000