## Slide 1: INFORME DE EJECUCIÓN POA 2017 PERÍODO DE ABRIL A JUNIO
Agosto de 2017

## Slide 2: INTRODUCCIÓN
El Plan Anual Operativo POA del Fondo para la Atención para las Víctimas de Accidentes de Tránsito FONAT, ha sido elaborado con la participación de las diferentes Gerencias y Unidades de la institución; tomando como base el Presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa, el cual contempla un monto total de ingresos por valor de $ 4,405,450.00; con lo cual se podrán ejecutar las diferentes actividades para el logro de las finalidades institucionales:
Otorgar una prestación económica a toda víctima de Accidentes de Tránsito que haya resultado con algún grado de discapacidad, o a sus familiares en caso de haber fallecido
Ejecutar proyectos y programas de educación, prevención y seguridad vial a través del CONASEVI
Impulsar o contribuir en proyectos o programas vinculados a la rehabilitación de las víctimas de accidentes de tránsito.

## Slide 3: EJECUCIÓN DEL POA 2017
Se presenta el avance en la Ejecución del POA correspondiente al período de abril a junio de 2017; se ha tomado en consideración las actividades ejecutadas o en proceso de ejecución; en la matriz de ejecución por cada actividad se han establecido para muchos casos la justificación por la cual determinadas actividades no ha sido posibles ejecutarlas en el tiempo programado.
Cada una de las actividades indicadas como ejecutadas o en proceso de ejecución son de exclusiva responsabilidad del Gerente, Jefe o Encargado del área o unidad correspondiente; la Gerencia de Administración y Finanzas únicamente ha facilitado la elaboración del presente informe, mediante la consolidación de la información proporcionada.
A continuación se presenta un resumen del nivel de ejecución del POA, durante el período indicado.

## Slide 4: EJECUCIÓN DEL POA ABRIL-JUNIO 2017
No. | Unidad/Gerencia/Departamento | Actividades programadas en el trimestre | Actividades Ejecutadas o en proceso | % de Ejecución
1 | Dirección Ejecutiva | 12 | 11 | 92
2 | Auditoría Interna | 2 | 1 | 50
3 | Unidad de Acceso a la Información Pública | 8 | 7 | 87
4 | Unidad de Comunicaciones | 5 | 3 | 60
5 | Unidad de Gestión Documental y Archivos | 2 | 2 | 100
6 | Unidad de Género | 2 | 2 | 100
7 | Unidad Ambiental | 7 | 6 | 86
8 | Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones | 1 | 1 | 100
9 | Unidad Jurídica | 14 | 12 | 86
10 | Comisión Técnica de Evaluación Médica | 9 | 7 | 78
11 | Gerencia de Administración y Finanzas | 30 | 27 | 90
12 | Gerencia de Sistemas y Tecnología | 4 | 2 | 50
13 | Consejo Nacional de Seguridad Vial CONASEVI | 16 | 14 | 87
Actividades programadas en el período |  | 112 | 95 | 85

## Slide 5: CONCLUSIÓN
De un total de 112 actividades programadas ya sea de una forma parcial o total para el segundo trimestre del año 2017, se han ejecutado o por lo menos están en proceso de ejecución la cantidad de 95; lo cual constituye un porcentaje del 85% de ejecución que es muy aceptable en términos de evaluación.
La ejecución del 85% del POA en el segundo trimestre del año 2017, es exactamente igual a la ejecución del primer trimestre del mismo año.
En este segundo trimestre, fueron ejecutadas algunas actividades que estaban programadas para el primer trimestre y que por algunas circunstancias no fueron ejecutadas en dicho período; sin embargo, estas acciones serán tomadas en cuenta hasta en el informe de liquidación del POA 2017.