## POA programado
PROGRAMACIÓN POA (%)
[10 empty] | TRIMESTRE I (%) |  |  |  | TRIMESTRE II (%) |  |  |  | TRIMESTRE III (%) |  |  |  | TRIMESTRE IV (%)
CODIGO | PRODUCTO | DIRECTRICES | ACCIONES ESTRATEGICAS | TAREA | METAS % | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | RESPONSABLE | P / E | Ene | Feb | Mar | META | Abr | May | Jun | META | Jul | Ago | Sept | META | Oct | Nov | Dic | META | TOTAL PROGR. %
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE-2020-01 | Administracion Eficiente del FONAT | Art. 13 de la ley FONAT. | AE.1.1. Implementar procesos de mejora continua en la gestión administrativa que resulten en la eficiencia y eficacia institucional | Dar seguimiento a las unidades organizativas en la ejecución de las actividades administrativas y de funcionamiento establecidas en la ley. | Realizar una reunión mensual de control de seguimiento a las actividades de las Unidades organizativas | Reuniones de seguimiento y control realizadas | Registro de memorandos, acta de reuniones con unidades organizativas FONAT | DIRECCION EJECUTIVA | P | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 100%
DE-2020-02 |  |  |  | Supervisar la entrega de la prestación económica correspondiente a los beneficiarios a que se refiere el artículo 20 de la ley de FONAT a través del seguimiento y revisión del proceso interno para resolución de solicitudes ingresadas. | Coordinar y supervisar las entregas de prestación económica programadas | Entregas supervisadas | Registro de Informes de seguimiento |  | P | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 100%
DE-2020-03 |  |  |  | Gesionar y coordinar un espacio al jefe de la unidad juridica para la presentacion de los proyectos de resoluciones de autorizacion y'o denegatorias del pago de prestaciones economicas a victimas de accidentes de transito. | sugerir la incorporacion en agenda de sesiones de consejo de proyectos de resolucion de prestacion economica | Proyectos de resolución autorizados | Registro de Agenda y anexos de Actas de Sesiones del Consejo Directivo |  | P | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 100%
DE-2020-04 |  |  |  | Presentar informe trimestral al Consejo Directivo sobre la ejecución de medidas administrativas planes, programas y proyectos aprobados por el Consejo Directivo, así como la propuesta de mejoras administrativas para mejorar el funcionamiento de la institución. | Presentar 4 informes al año | Informes presentados | Registro de Agenda y anexos de Actas de Sesiones del Consejo Directivo |  | P / E: P; TRIMESTRE I (%) Mar: 25%; TRIMESTRE I (%) META: 25%; TRIMESTRE II (%) Jun: 25%; TRIMESTRE II (%) META: 25%; TRIMESTRE III (%) Sept: 25%; TRIMESTRE III (%) META: 25%; TRIMESTRE IV (%) Dic: 25%; TRIMESTRE IV (%) META: 25% | 100%
DE-2020-05 |  |  |  | Seguir las instrucciones y lineamientos dados por el Presidente y/o Consejo Directivo. | Dar cumplimiento al 100% de las instrucciones y lineamientos indicados por Consejo Directivo | 100% instrucciones ejecutadas | Registro de Agenda y anexos de Actas de Sesiones del Consejo Directivo |  | P | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 100%
DE-2020-06 |  |  |  | Dar seguimiento al cumplimiento de las normativas internas y la mejora o actualización de manuales, instructivos, políticas y procedimientos, según convenga al efectivo funcionamiento de la institución. | Informe semestral | Informes presentados | Informe o actas de reviisón. Documentos elaborados con firma de revisión por Dirección Ejecutiva |  | P / E: P; TRIMESTRE I (%) META: 0%; TRIMESTRE II (%) META: 0%; TRIMESTRE III (%) Jul: 50%; TRIMESTRE III (%) META: 50%; TRIMESTRE IV (%) Dic: 50%; TRIMESTRE IV (%) META: 50% | 100%
DE-2020-07 |  |  |  | Presentar al Consejo Directivo la evualuación final de cumplimiento del POA 2019 y la memoria anual del FONAT 2019 | Presentar documentos finales | Documentos presentados | Registro de Agenda y anexos de Actas de Sesiones del Consejo Directivo |  | P / E: P; TRIMESTRE I (%) Ene: 50%; TRIMESTRE I (%) META: 50%; TRIMESTRE II (%) Jun: 25%; TRIMESTRE II (%) META: 25%; TRIMESTRE III (%) Jul: 25%; TRIMESTRE III (%) META: 25%; TRIMESTRE IV (%) META: 0% | 100%
DE-2020-08 |  |  |  | Presentar informe trimestral de ejecución POA 2020 | Presentrar 3 informes | 100% de informes realizados | Registro de Agenda y anexos de Actas de Sesiones del Consejo Directivo |  | P / E: P; TRIMESTRE I (%) META: 0%; TRIMESTRE II (%) Abr: 33.33%; TRIMESTRE II (%) META: 33.33%; TRIMESTRE III (%) Jul: 33.33%; TRIMESTRE III (%) META: 33.33%; TRIMESTRE IV (%) Oct: 33.34%; TRIMESTRE IV (%) META: 33.34% | 100%
DE-2020-09 |  |  |  | Presentar al Consejo Directivo el Balance de Labores del año 2019 | Presentar documento final | Documento presentado | Registro de Agenda y anexos de Actas de Sesiones del Consejo Directivo |  | P / E: P; TRIMESTRE I (%) META: 0%; TRIMESTRE II (%) META: 0%; TRIMESTRE III (%) META: 0%; TRIMESTRE IV (%) Dic: 100%; TRIMESTRE IV (%) META: 100% | 100%
SECRETARÍA CONSEJO DIRECTIVO
SCD-2020-01 | Elaboracion y resguardo de actas de Consejo Directivo FONAT | Art. 10 de LEFONAT | AE.1.1. Implementar procesos de mejora continua en la gestión administrativa que resulten en la eficiencia y eficacia institucional | Redactar las actas de las sesiones de Consejo Directivo | 100% sesiones ordinarias y extraordinarias de Consejo Directivo resguardadas | Número de actas elaboradas / sesiones celebradas *100 | Libro de Actas | SECRETARIA DE CONSEJO DIRECTIVO | P | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 100%
SCD-2020-02 |  |  |  | Presentar y dar lectura a las actas de sesiones de Consejo Directivo para su respectiva firma |  |  |  |  | P | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 100%
SCD-2020-03 |  |  |  | Llevar un control de las convocatorias, agendas y asistencias de los miembros a las sesiones de Consejo Directivo |  |  |  |  | P | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 100%
SCD-2020-04 | Resguardo de Libro de actas y emision de acuerdos de Consejo Directivo FONAT | Arts. 12 y 16 del reglamento de la LEFONAT |  | Tener bajo responsibilidad y cuidado los libros de actas y acuerdos, asi como las resoluciones del Consejo Directivo | 100% de resoluciones y acuerdos | Número de resoluciones y acuerdos notificados / requerimientos y acuerdos emitidos *100 | Libro de Actas |  | P | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 100%
SCD-2020-05 |  |  |  | Legalizar las resoluciones y actuaciones del Consejo Directivo |  |  |  |  | P | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 100%
SCD-2020-06 |  |  |  | Extender las constancias y certificaciones que emanen de los acuerdos adoptados por el Consejo Directivo |  |  |  |  | P | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 100%
SCD-2020-07 | Elaboracion y resguardo de ayudas memorias del Consejo Nacional de Seguridad Vial | Art. 10 de Acuerdo de creación CONASEVI |  | Redactar las ayudas memorias de las sesiones de CONASEVI | 100% sesiones ordinarias y extraordinarias de CONASEVI | Número de ayudas memorias elaboradas / sesiones celebradas *100 | Ayudas memorias, planes, informes y documentos afines. |  | P | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 100%
SCD-2020-08 |  |  |  | Llevar un control de las convocatorias, agendas y asistencias de los miembros a las sesiones de CONASEVI |  |  |  |  | P | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 100%
SCD-2020-09 |  |  |  | Tener bajo responsibilidad y cuidado los ayudas memorias de cada sesión, asi como de todos los planes, informes y documentos que sean aprobados por el CONASEVI |  |  |  |  | P | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 100%
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
UAI-2020-01 | Plan Anual de trabajo de Auditoría Interna 2021 | Art. 36 de la Ley de la Corte de Cuentas, que dice: Las Unidades de Auditoria Interna, presentaran a la Corte, a mas tardar el 31 de marzo de cada año, su plan de trabajo para el siguiente ejercicio fiscal …. | AE.1.1. Implementar procesos de mejora continua en la gestión administrativa que resulten en la eficiencia y eficacia institucional | Elaboración del Plan Anual de Trabajo de Auditoría Interna 2021 | 100% Plan Anual de Trabajo | Plan Anual de Trabajo 2021 elaborado | Informe de auditoría entregado al Consejo Directivo y remitido a la Corte de Cuentas | UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA | P / E: P; TRIMESTRE I (%) Ene: 100%; TRIMESTRE I (%) META: 100%; TRIMESTRE II (%) META: 0%; TRIMESTRE III (%) META: 0%; TRIMESTRE IV (%) META: 0% | 100%
UAI-2020-02 | Examen especial al otorgamiento de ayudas economicas a las víctimas de accidetes de tránsito, período del 1 de julio al 31 de diciembre de 2019 | Plan Anual de Trabajo de Auditoria Interna 2019 Art. 13 NTCI del FONAT |  | Examen especial al otorgamiento de ayudas economicas a las víctimas de accidetes de tránsito, período del 1 de julio al 31 de diciembre de 2019 | 100% Examen Especial | Informe de Auditoria de Examen Especial | Informe de auditoría entregado al Consejo Directivo y remitido a la Corte de Cuentas |  | P / E: P; TRIMESTRE I (%) Feb: 33.33%; TRIMESTRE I (%) Mar: 33.33%; TRIMESTRE I (%) META: 66.66%; TRIMESTRE II (%) Abr: 33.34%; TRIMESTRE II (%) META: 33.34%; TRIMESTRE III (%) META: 0%; TRIMESTRE IV (%) META: 0% | 100%
UAI-2020-03 | Examen especial a la adquisición de bienes y contratación de servicios, período del 1 de julio al 31 de diciembre de 2019 |  |  | Realizar examen especial a la adquisición de bienes y contratación de servicios, período del 1 de julio al 31 de diciembre de 2019 | 100% Examen Especial | Informe de Auditoria de Examen Especial | Informe de auditoría entregado al Consejo Directivo y remitido a la Corte de Cuentas |  | P / E: P; TRIMESTRE I (%) META: 0%; TRIMESTRE II (%) May: 33.33%; TRIMESTRE II (%) Jun: 33.33%; TRIMESTRE II (%) META: 66.66%; TRIMESTRE III (%) Jul: 33.34%; TRIMESTRE III (%) META: 33.34%; TRIMESTRE IV (%) META: 0% | 100%
UAI-2020-04 | Examen especial al pago de horas extraordinarias, periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 |  |  | Realizar examen especial al pago de horas extraordinarias, periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 | 100% Examen Especial | Informe de Auditoria de Examen Especial | Informe de auditoría entregado al Consejo Directivo y remitido a la Corte de Cuentas |  | P / E: P; TRIMESTRE I (%) META: 0%; TRIMESTRE II (%) META: 0%; TRIMESTRE III (%) Ago: 33.33%; TRIMESTRE III (%) Sept: 33.33%; TRIMESTRE III (%) META: 66.66%; TRIMESTRE IV (%) Oct: 33.34%; TRIMESTRE IV (%) META: 33.34% | 100%
UAI-2020-05 | Examen especial a la ejecucion al otorgamiento de ayudas económicas a las víctimas de accidentes de tránsito, período de 1 de enero al 30 de junio de 2020 |  |  | Realizar examen especial al otorgamiento de ayudas económicas a las víctimas de accidentes de tránsito, período de 1 de enero al 30 de junio de 2020 | 100% Examen Especial | Informe de Auditoria de Examen Especial | Informe de auditoría entregado al Consejo Directivo y remitido a la Corte de Cuentas |  | P / E: P; TRIMESTRE I (%) META: 0%; TRIMESTRE II (%) META: 0%; TRIMESTRE III (%) META: 0%; TRIMESTRE IV (%) Oct: 33.33%; TRIMESTRE IV (%) Nov: 33.33%; TRIMESTRE IV (%) Dic: 33.34%; TRIMESTRE IV (%) META: 100% | 100%
GERENCIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
GACI-2020-01 | Plan de compras 2020 Final Aprobado por el Consejo Directivo del FONAT | LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y NORMATIVA UNAC Y DEMAS LEYES APLICABLES | AE.1.1. Implementar procesos de mejora continua en la gestión administrativa que resulten en la eficiencia y eficacia institucional | Solicitar necesidades de bienes y servicios de las diferentes Gerencias/Unidades | Obtener el 100% de necesidades institucionales | Número de requerimientos recibidos | Requerimiento físico y digital | UACI | P / E: P; TRIMESTRE I (%) META: 0%; TRIMESTRE II (%) Jun: 100%; TRIMESTRE II (%) META: 100%; TRIMESTRE III (%) META: 0%; TRIMESTRE IV (%) META: 0% | 100%
GACI-2020-02 |  |  |  | Consolidar los requerimientos presentados por las Gerencias/Unidades | Documento elaborado | Número de especificos presupuestarios consolidados | Borrador del Plan de Compras |  | P / E: P; TRIMESTRE I (%) META: 0%; TRIMESTRE II (%) META: 0%; TRIMESTRE III (%) Jul: 100%; TRIMESTRE III (%) META: 100%; TRIMESTRE IV (%) META: 0% | 100%
GACI-2020-03 |  |  |  | Remitir el Plan de Compras aprobado por el Consejo Directivo a cada Gerencia/Unidad | Plan de compras divulgado en la institución | Número de Gerencias y Unidades notificadas / Gerencias o Unidades existentes * 100 | Memorando remitiendo el Plan de compras a las Gerencias/Unidades |  | P / E: P; TRIMESTRE I (%) Ene: 100%; TRIMESTRE I (%) META: 100%; TRIMESTRE II (%) META: 0%; TRIMESTRE III (%) META: 0%; TRIMESTRE IV (%) META: 0% | 100%
GACI-2020-04 | Procesos Contratados según normativa de Adquisiciones y Contrataciones (LACAP) |  |  | Tramitar todos los procesos de Contratación de bienes y servicios de acuerdo a la LACAP | 100% de procesos conforme a LACAP | procesos contratados | Orden de Compra/Contrato |  | P | 8% | 8% | 9% | 25% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 30% | 5% | 5% | 5% | 15% | 100%
GACI-2020-05 | Notificaciones de Procesos Programado a cada Gerencia o Unidad |  |  | Notificar a cada Gerencia o Unidad para que inicie su proceso de compras ante la UACI programados | 100% de notificaciones enviadas | Numero de notificaciones realizadas | Notas recibidas para cada unidad |  | P / E: P; TRIMESTRE I (%) Mar: 25%; TRIMESTRE I (%) META: 25%; TRIMESTRE II (%) Jun: 25%; TRIMESTRE II (%) META: 25%; TRIMESTRE III (%) Sept: 25%; TRIMESTRE III (%) META: 25%; TRIMESTRE IV (%) Dic: 25%; TRIMESTRE IV (%) META: 25% | 100%
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
UAIP-2020-01 | Difundir información oficiosa | Art. 10 de LAIP | AE.1.1. Implementar procesos de mejora continua en la gestión administrativa que resulten en la eficiencia y eficacia institucional | Recabar de las unidades organizativas la informacion oficiosa generada | 100% estandares de información requeridos | Número de estandares publicados/estandares requeridos por ley *100 | Portal de Transparencia | OFICIAL DE INFORMACIÓN | P / E: P; TRIMESTRE I (%) Ene: 25%; TRIMESTRE I (%) META: 25%; TRIMESTRE II (%) Abr: 25%; TRIMESTRE II (%) META: 25%; TRIMESTRE III (%) Jul: 25%; TRIMESTRE III (%) META: 25%; TRIMESTRE IV (%) Oct: 25%; TRIMESTRE IV (%) META: 25% | 100%
UAIP-2020-02 |  |  |  | Divulgar la información oficiosa en el portal de transparencia |  |  |  |  | P / E: P; TRIMESTRE I (%) Ene: 25%; TRIMESTRE I (%) META: 25%; TRIMESTRE II (%) Abr: 25%; TRIMESTRE II (%) META: 25%; TRIMESTRE III (%) Jul: 25%; TRIMESTRE III (%) META: 25%; TRIMESTRE IV (%) Oct: 25%; TRIMESTRE IV (%) META: 25% | 100%
UAIP-2020-03 |  |  |  | Actualizar la información en el portal de transparencia |  |  |  |  | P / E: P; TRIMESTRE I (%) Ene: 25%; TRIMESTRE I (%) META: 25%; TRIMESTRE II (%) Abr: 25%; TRIMESTRE II (%) META: 25%; TRIMESTRE III (%) Jul: 25%; TRIMESTRE III (%) META: 25%; TRIMESTRE IV (%) Oct: 25%; TRIMESTRE IV (%) META: 25% | 100%
UAIP-2020-04 | Dar tramite a las solicitudes de acceso a información | Del Art. 49 al 59 del reglamento de la LAIP |  | Brindar orientación para el acceso | 100% de requerimientos | Numero de requerimientos de informacion entregados a tiempo | Portal de Transparencia |  | P | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 100%
UAIP-2020-05 |  |  |  | Recibir las solicitudes de información |  |  |  |  | P | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 100%
UAIP-2020-06 |  |  |  | Resolver conforme a la LAIP las solicitudes de información |  |  |  |  | P | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 100%
UAIP-2020-07 | Procedimientos administrativos para la eficiencia en la gestion de acceso a la información | Art. 50 de la LAIP |  | Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información | 100% de procedimientos administrativos realizados | Numero de procedimientos realizados / procedimientos programados *100 | Informes, notas y/o documentos digitalizados |  | P | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 100%
UAIP-2020-08 |  |  |  | Digitalizar las solicitudes de informacion y sus resoluciones |  |  |  |  | P | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 100%
UAIP-20120-09 |  |  |  | Elaborar el indice de información reservada |  |  |  |  | P / E: P; TRIMESTRE I (%) Ene: 50%; TRIMESTRE I (%) META: 50%; TRIMESTRE II (%) META: 0%; TRIMESTRE III (%) Jul: 50%; TRIMESTRE III (%) META: 50%; TRIMESTRE IV (%) META: 0% | 100%
UAIP-2020-10 |  |  |  | Elaborar y enviar al IAP los datos necesarios para la elaboración del informe anual. |  |  |  |  | P / E: P; TRIMESTRE I (%) Ene: 100%; TRIMESTRE I (%) META: 100%; TRIMESTRE II (%) META: 0%; TRIMESTRE III (%) META: 0%; TRIMESTRE IV (%) META: 0% | 100%
UNIDAD JURIDICA
UJ-2020-01 | Diligenciar juridicamente los procesos de solicitudes de prestacion economica | Art. 5 letra a) LEFONAT | AE.2.1. Otorgamiento de una prestación económica a víctimas de siniestros de tránsito con algún grado de discapacidad. AE.2.2. Otorgamiento de una prestación económica a familiares beneficiarios de víctimas fallecidas en siniestros de tránsito | Realizar el análisis jurídico a las solicitudes de entrega de prestación económica por lesiones y fallecimiento, dando cumplimiento a la normativa FONAT, haciendo las valoraciones legales, técnicas y administrativas que permitan elaborar las resoluciones que conforme a Derecho correspondan. | Diligenciar el 100% de solicitudes recibidas | Número de solicitudes diligenciadas / solicitudes recibidas *100 | Expediente administrativo | UNIDAD JURIDICA | P | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 100%
UJ-2020-02 | Brindar asesoría en materia legal. | Manual de Organización y Funciones | AE.1.1. Implementar procesos de mejora continua en la gestión administrativa que resulten en la eficiencia y eficacia institucional | Asesorar a la Dirección Ejecutiva, Unidades Orgánicas del FONAT, sobre el contenido y alcances de las disposiciones legales vigentes, emitiendo opinión jurídica, así mismo asistir jurídicamente a las diferentes instituciones públicas sobre la aplicación de la ley FONAT, divulgando las normas legales de interés para la gestión institucional. | 100% asesorias y consultas solicitadas | 100% de asesorias brindadas | Informes, notas y/o procesos judiciales | JEFE DE LA UNIDAD JURIDICA | P | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 100%
UJ-2020-03 |  |  |  | Apoyar con la elaboración de contratos y respuestas a solicitudes con contenido legal |  | 100% respuestas a requerimientos |  |  | P | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 100%
UJ-2020-04 |  |  |  | Atender los asuntos y trámites de carácter judicial del FONAT, por mandato del Consejo Directivo |  | 100% trámites realizados |  |  | P | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 100%
UJ-2020-05 | Elaborar y/o asesorar en la formulación de proyectos de normas legales, convenios, y otros documentos afines. | Art. 8 numeral 18 LEFONAT |  | Elaborar o analizar proyectos de normas legales, convenios, contratos y otros documentos afines a la operatividad del FONAT | 100% de proyectos solicitados | 100% de proyectos / documentos elaborados | Normas, convenios y otros documentos afines. |  | P | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 100%
UJ-2020-06 |  |  |  | Interpretar y emitir opinión legal especializada sobre aspectos de carácter legal, como el alcance de los convenios, contratos y otros sometidos a su consideración. |  |  |  |  | P | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 100%
UNIDAD AMBIENTAL
UGA-2020-01 | Ejecutar actividades encaminadas a mejorar las condiciones ambientales del FONAT y sus regionales. | Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales y su Reglamento. | AE. 1.1. Implementar procesos de mejora continua en la gestión administrativa que resulten en la eficiencia y eficacia institucional. | Realizar jornadas de divulgación y promoción de la educación ambiental | Ejecutar el 100% de las actividades o iniciativas y demas actividades del comité CGA. | No. jornadas realizadas/No. jornadas programadas x 100 | Informes de cada jornada | COORDINADOR DE LA UNIDAD AMBIENTAL | P / E: P; TRIMESTRE I (%) Mar: 25%; TRIMESTRE I (%) META: 25%; TRIMESTRE II (%) Jun: 25%; TRIMESTRE II (%) META: 25%; TRIMESTRE III (%) Sept: 25%; TRIMESTRE III (%) META: 25%; TRIMESTRE IV (%) Nov: 25%; TRIMESTRE IV (%) META: 25% | 100%
UGA-2020-02 |  |  |  | Realizar proyectos de gestión ambiental |  | Proyectos ejecutados / proyectos programados *100 | Informe y fotografías |  | P / E: P; TRIMESTRE I (%) Feb: 25%; TRIMESTRE I (%) META: 25%; TRIMESTRE II (%) May: 25%; TRIMESTRE II (%) META: 25%; TRIMESTRE III (%) Ago: 25%; TRIMESTRE III (%) META: 25%; TRIMESTRE IV (%) Oct: 25%; TRIMESTRE IV (%) META: 25% | 100%
UGA-2020-03 |  |  |  | Capacitar al personal sobre la correcta aplicación de la normativa ambiental |  | Participación del 100% de los empleados | Informe y registro de asistencia de empleados |  | P / E: P; TRIMESTRE I (%) Mar: 50%; TRIMESTRE I (%) META: 50%; TRIMESTRE II (%) META: 0%; TRIMESTRE III (%) Ago: 50%; TRIMESTRE III (%) META: 50%; TRIMESTRE IV (%) META: 0% | 100%
UGA-2020-04 |  |  |  | Divulgacion de la informacion ambiental |  | Número de divulgaciones / número de unidades del FONAT | Informe |  | P / E: P; TRIMESTRE I (%) Mar: 25%; TRIMESTRE I (%) META: 25%; TRIMESTRE II (%) Jun: 25%; TRIMESTRE II (%) META: 25%; TRIMESTRE III (%) Sept: 25%; TRIMESTRE III (%) META: 25%; TRIMESTRE IV (%) Dic: 25%; TRIMESTRE IV (%) META: 25% | 100%
UNIDAD DE GENERO INSTITUCIONAL
UGI-2020-01 | Fortalecimiento técnico del Equipo de UGI. | Política Nacional de las Mujeres | AE.1.3. Promover la formación continua del personal de la institución procurando establecer los valores institucionales. | Continuar el proceso de fortalecimiento técnico del personal que conforma la UGI mediante el asesoramiento de ISDEMU para la transversalización del enfoque de género. | 100% asesorias realizadas | No. asesorías realizadas /No. asesorías gestionadas x 100 | Informes, listas de participación y/o correos electrónicos | COORDINADORA UGI | P / E: P; TRIMESTRE I (%) Mar: 25%; TRIMESTRE I (%) META: 25%; TRIMESTRE II (%) Jun: 25%; TRIMESTRE II (%) META: 25%; TRIMESTRE III (%) Sept: 25%; TRIMESTRE III (%) META: 25%; TRIMESTRE IV (%) Dic: 25%; TRIMESTRE IV (%) META: 25% | 100%
UGI-2020-02 | Gestión, asesoramiento y formulación del borrador de la Política Institucional de Género | Lineamientos Institucionales para la Igualdad Sustantiva | AE.1.1. Implementar procesos de mejora continua en la gestión administrativa que resulten en la eficiencia y eficacia institucional | 1. Asesoramiento en la formulación de la Política Institucional de Género, por parte del ISDEMU. 2. Gestionar y formular el borrador de la Política de Genero Institucional. | Documentar los avances de la política institucional de género | Informe semestral de cumplimiento de la Política | Documento digital | COORDINADORA Y EQUIPO TECNICO UGI | P / E: P; TRIMESTRE I (%) META: 0%; TRIMESTRE II (%) Jun: 50%; TRIMESTRE II (%) META: 50%; TRIMESTRE III (%) META: 0%; TRIMESTRE IV (%) Dic: 50%; TRIMESTRE IV (%) META: 50% | 100%
UGI-2020-03 | Sensibilización y capacitación en género. | Lineamientos Institucionales para la Igualdad Sustantiva |  | 1. Gestionar la formación de personal con enfoque de género a través de la Escuela para la Igualdad Sustantiva. 2. Desarrollar actividades de divulgación para la prevención de violencia de género dirigidas al personal y población usuaria (una actividad trimestral). | 100% de jornadas realizadas | No. actividades ejecutadas/No. actividades programadas x 100 | Informes, correos electrónicos y/o lista de participación |  | P / E: P; TRIMESTRE I (%) Mar: 25%; TRIMESTRE I (%) META: 25%; TRIMESTRE II (%) May: 25%; TRIMESTRE II (%) META: 25%; TRIMESTRE III (%) Ago: 25%; TRIMESTRE III (%) META: 25%; TRIMESTRE IV (%) Nov: 25%; TRIMESTRE IV (%) META: 25% | 100%
UGI-2020-04 | Asesoría en casos de violencia contra la mujer. | Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres |  | Brindar asesoría y acompañamiento a las trabajadoras y empleadas en casos de violencia contra la mujer. | 100% de asesorías solicitadas | 100% de casos atendidos | Registro de asesoría y/o expediente de caso. |  | P | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 100%
GERENCIA DE TECNOLOGÍA
GTE-2020-01 | Inventario de Equipos | Normas Tecnicas de Control Interno | AE.1.1. Implementar procesos de mejora continua en la gestión administrativa que resulten en la eficiencia y eficacia institucional | Realizar inventario de equipos informaticos | 100% | No. de equipos inventarios / No. de Activos informaticos * 100 | Informe | GERENCIA DE TECNOLOGIA | P / E: P; TRIMESTRE I (%) Ene: 75%; TRIMESTRE I (%) Feb: 25%; TRIMESTRE I (%) META: 100%; TRIMESTRE II (%) META: 0%; TRIMESTRE III (%) META: 0%; TRIMESTRE IV (%) META: 0% | 100%
GTE-2020-02 | Equipos Informáticos |  |  | Actualizar y ejecutar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo para el equipo informático | 100% | No. de Equipos con Mantenimiento / No. equipos Programados * 100 | Plan de Mantenimiento | [18 empty] | 0% | bar: P / E; TRIMESTRE I (%) META; TRIMESTRE II (%) META; TRIMESTRE III (%) META; TRIMESTRE IV (%) META
GTE-2020-03 | Planta Telefónica |  |  | Coordinar el mantenimiento preventivo y correctivo para la planta telefónica institucional | 100% | Planta Telefónica Funcionando | Expediente del Proceso |  | P / E: P; TRIMESTRE I (%) META: 0%; TRIMESTRE II (%) Abr: 10%; TRIMESTRE II (%) Jun: 30%; TRIMESTRE II (%) META: 40%; TRIMESTRE III (%) Sept: 30%; TRIMESTRE III (%) META: 30%; TRIMESTRE IV (%) Dic: 30%; TRIMESTRE IV (%) META: 30% | 100%
GTE-2020-04 | Sistemas Informáticos |  |  | Realizar el mantenimiento de los sistemas informaticos desarrollados por la Gerencia de Tecnologia de acuerdo a requerimientos de las unidades | 100% | No. requerimientos realizados / No. requerimientos programados * 100 | Sistemas de Informacion Mejorados |  | P | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 100%
GTE-2020-05 | Gestión y Seguimiento |  |  | Asistir actividades técnicas en apoyo a otras unidades y soporte técnico en mantenimiento a operaciones de infraestructura | 100% | Actividades solicitadas/actividades atendidas *100 | Informe |  | P | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 100%
GTE-2020-06 | Gestión y Seguimiento |  |  | Diseñar y elaborar un sistema de solicitudes en linea para los programas de capacitacion del CONASEVI | 100% | No. de Procesos Ejecutados | Actas/Informes |  | P / E: P; TRIMESTRE I (%) Mar: 25%; TRIMESTRE I (%) META: 25%; TRIMESTRE II (%) Jun: 25%; TRIMESTRE II (%) META: 25%; TRIMESTRE III (%) Sept: 25%; TRIMESTRE III (%) META: 25%; TRIMESTRE IV (%) Dic: 25%; TRIMESTRE IV (%) META: 25% | 100%
COMISIÓN TÉCNICA DE EVALUACIÓN MEDICA
CTEM-2020-01 | Cita para evaluación de discapacidad. | Art. 29 Reglamento FONAT: La CTEM tendrá la responsabilidad de determinar o validar el porcentaje de discapacidad de toda víctima de accidente de tránsito | AE.1.1. Implementar procesos de mejora continua en la gestión administrativa que resulten en la eficiencia y eficacia institucional | Programar citas a personas lesionadas para validar si presenta algún grado de discapacidad a consecuencia de un accidente de tránsito. | 100% citas programadas | No. citas programadas + No. personas no localizadas/No. expedientes remitidos para evaluación x 100 | Agenda de citas y hoja de notificación de llamadas | ASISTENTE DE CTEM | P | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 100%
CTEM-2020-02 | Visita a Oficinas Regionales de Santa Ana y San Miguel. | Art. 2 Ley FONAT: El Fondo es una entidad descentralizada de utlidad pública… | AE.1.2. Descentralizar la prestación de servicios que faciliten el acceso a los usuarios en las zonas oriental y occidental del país. | 1. Programar visitas a las Oficinas Regionales para realizar evaluaciones técnico-clínicas de personas lesionadas. 2. Realizar las visitas a Oficinas Regionales para evaluación de personas lesionadas. | 100% de visitas realizadas | No. visitas realizadas/ No. visitas programadas x 100 | Documento digital | ASISTENTE DE CTEM / COORDINADOR(A) | P | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 100%
CTEM-2020-03 | Dictamen y calificación final. | Art. 20 Ley FONAT: Se consideran beneficiarios las personas que a consecuencia de un accidente de tránsito, resulten con algún grado de discapacidad, temporal o permanente. | AE.1.1. Implementar procesos de mejora continua en la gestión administrativa que resulten en la eficiencia y eficacia institucional | 1. Evaluar a las personas lesionadas para determinar el grado de discapacidad a consecuencia del siniestro de tránsito. 2. Elaborar dictámenes y calificaciones finales con el porcentaje de discapacidad de las personas lesionadas. | 100% de dictámenes realizados | No. dictámenes realizados/ No. citas programas x 100 | Expediente administrativo e Informe Mensual de Lesionados Evaluados | COORDINADOR(A) | P | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 100%
CTEM-2020-04 | Inventario y control de medicamentos e insumos médicos. | Manual de Organización y Funciones |  | 1. Registrar el despacho de medicamentos e insumos entregados a usuario(as) y empleados(as) del FONAT. 2. Realizar inventario mensual de insumos y medicamentos. | 100% de inventarios realizados | No. inventarios realizados/No. inventarios programados x 100 | Registro de Despacho de Medicamentos y documento digital | ASISTENTE DE CTEM | P | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 100%
UNIDAD DE COMUNICACIONES
UCOM-2020-01 | Protocolo de eventos institucionales | Art. 5 Ley FONAT, Manual de Procedimientos | AE.1.1. Implementar procesos de mejora continua en la gestión administrativa que resulten en la eficiencia y eficacia institucional | Realizar el protocolo de los eventos y convocatoria de medios, conferencias de prensa, logistica de eventos, entre otros. | Protocolo del 100% de los eventos institucionales | Número de eventos con cobertura / Número de eventos realizados *100 | Informe, fotografias | TECNICO EN COMUNICACIONES | P | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 100%
UCOM-2020-02 | Promover servicios que ofrece el FONAT | Manual de Organización y Funciones y/o Manual de Procedimientos/ NTCI |  | Actualizar los diferentes medios y canales de información oficiales del FONAT a través de los cuales se divulgue y facilite el acceso a los servicios prestados a los diferentes usuarios | Realizar actualización mensual | Número de actualizaciones/ Número de actualizaciones programadas *100 | Fotografias, informes y campañas preventivas o informativas |  | P | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 100%
UCOM-2020-03 | Población en general y usuarios informados de temas FONAT |  |  | Divulgar material informativo y didáctico de los objetivos institucionales para ser entregado a usuarios y población en general, en lugares públicos, como volanteo de forma masiva de los beneficiarios de FONAT en todo el pais | Entrega de material informativo en jornadas de volanteo en lugares públicos. | Número de material realizado/ Número de material programadas *100 | Informe, fotografias, |  | P | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 100%
UCOM-2020-04 | Difusión de los objetivos institucionales en medios de comunicación a traves de campañas publicitarias |  |  | Gestionar espacios de entrevista, enlaces, campañas publicitarias en medios de comunicación convencionales y no convencionales. | Gestionar en medios de comunicación espacios para informar de los objetivos institucionales de FONAT. | Número de espacios de entrevista/ Número de espacios programadas *100 | Informe, fotografias, audios |  | P / E: P; TRIMESTRE I (%) Mar: 25%; TRIMESTRE I (%) META: 25%; TRIMESTRE II (%) Jun: 25%; TRIMESTRE II (%) META: 25%; TRIMESTRE III (%) Sept: 25%; TRIMESTRE III (%) META: 25%; TRIMESTRE IV (%) Dic: 25%; TRIMESTRE IV (%) META: 25% | 100%
UCOM-2020-05 | Creación de campañas publicitarias |  |  | Creación del plan de medios para llevar a cabo las campañas publicitarias | Realizar 4 campañas | Número de campañas programadas / Número de campañas ejecutadas *100 | Informe, documento, audio. |  | P / E: P; TRIMESTRE I (%) Mar: 25%; TRIMESTRE I (%) META: 25%; TRIMESTRE II (%) Jun: 25%; TRIMESTRE II (%) META: 25%; TRIMESTRE III (%) Sept: 25%; TRIMESTRE III (%) META: 25%; TRIMESTRE IV (%) Dic: 25%; TRIMESTRE IV (%) META: 25% | 100%
UCOM-2020-06 | Comunicación interna y externa |  |  | Actualizar las carteleras informativas externa e interna, plasma, material de escritorio de atención al usuario de FONAT, material impreso. | Realizar la actualización del material informativo de carteleras, digital y material impreso | Número de material actualizado / Número de material programado *100 | Fotografías, videos e informes |  | P | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 100%
UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO
UGDA-2020-01 | Inventario de documentos | LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | AE.1.1. Implementar procesos de mejora continua en la gestión administrativa que resulten en la eficiencia y eficacia institucional | Garantizar la seguridad e integridad de los documentos a traves de procedimientos de saneamiento | Aplicar el plan de conservacion para el sistema de archivos | No. Documentos conservados / No. total de documentos | Reporte de conservacion | UNIDAD DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO | P |  | 10% | 15% | 25% | 15% | 15% | 15% | 45% | 15% | 15% |  | 30% |  |  |  | 0% | 100%
UGDA-2020-02 | Documentos existentes en archivo digitalizados |  |  | Digitalización de documentos y expedientes de beneficiarios de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. | Digitalización del 100% de documentos en cada unidad de gestión y de expedientes de beneficiarios | No. Documentos digitalizados / No. Documentos existentes *100 | Archivos digitales |  | P |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 30% | 100%
UGDA-2020-03 | Documentos ordenados y descritos |  |  | Revisión de clasificación de documentos | Controlar y vigilar el cumplimiento del proceso de préstamo de documentos a las Unidades de la institución | No. de documentos prestados / No. de solicitudes de préstamo | Solicitudes de prestamo |  | P | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 100%
UGDA-2020-04 | Personal capacitado para crear archivo digital |  |  | Capacitación para la aplicación del sistema de administración de contenidos de archivos y socialización de la Política de Gestión Documental. | Realizar 2 jornadas de capacitación y 3 jornadas de socialización (GTE) | No. de capacitaciones y socializaciones ejecutadas / No. de capacitaciones y socializaciones programados*100 | Informes |  | P / E: P; TRIMESTRE I (%) Mar: 20%; TRIMESTRE I (%) META: 20%; TRIMESTRE II (%) Abr: 20%; TRIMESTRE II (%) Jun: 20%; TRIMESTRE II (%) META: 40%; TRIMESTRE III (%) Jul: 20%; TRIMESTRE III (%) Sept: 20%; TRIMESTRE III (%) META: 40%; TRIMESTRE IV (%) META: 0% | 100%
UGDA-2020-05 | Documentos eliminados |  |  | Eliminación de documentos | Seleccionar documentos a eliminar | No. de documentos eliminados / No. de documentos seleccionados para eliminación | Acta o informe de eliminación |  | P / E: P; TRIMESTRE I (%) Mar: 25%; TRIMESTRE I (%) META: 25%; TRIMESTRE II (%) Jun: 25%; TRIMESTRE II (%) META: 25%; TRIMESTRE III (%) Sept: 25%; TRIMESTRE III (%) META: 25%; TRIMESTRE IV (%) Dic: 25%; TRIMESTRE IV (%) META: 25% | 100%
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GAF-2020-01 | Gestión de Planificación y del Talento Humano | Ley de Presupuesto, Normas Técnicas de Control Interno, Lineamientos del Consejo Directivo y la Dirección Ejecutiva | AE.1.1. Implementar procesos de mejora continua en la gestión administrativa que resulten en la eficiencia y eficacia institucional | Elaborar planillas de salarios, vacaciones y prestaciones | 100% planillas de salarios y prestaciones elaboradas; y 100% de documentos básicos de planificación elaborados y evaluados | Planillas elaboradas / Planillas programadas*100 | Planillas | TECNICO EN PLANIFICACION Y RECURSOS HUMANOS | P | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 100%
GAF-2020-02 |  |  |  | Elaborar programación de capacitaciones al personal, identificando las capacidades y habilidades a fortalecer y/o formar |  | Plan de desarrollo de capacidades y habilidades | Documento |  | P / E: P; TRIMESTRE I (%) Ene: 50%; TRIMESTRE I (%) Feb: 50%; TRIMESTRE I (%) META: 100%; TRIMESTRE II (%) META: 0%; TRIMESTRE III (%) META: 0%; TRIMESTRE IV (%) META: 0% | 100%
GAF-2020-03 |  |  |  | Realizar gestiones para capacitar al 100% del personal, de conformidad a los seminarios, capacitaciones y talleres ofrecidos |  | No. Empleados capacitados / No. Total de empleados *100 | Informe |  | P |  |  | 25% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 100%
GAF-2020-04 |  |  |  | Evaluar el cumplimiento del POA 2019 (Liquidación) |  | Informe de liquidación de POA | Informes |  | P / E: P; TRIMESTRE I (%) Ene: 100%; TRIMESTRE I (%) META: 100%; TRIMESTRE II (%) META: 0%; TRIMESTRE III (%) META: 0%; TRIMESTRE IV (%) META: 0% | 100%
GAF-2020-05 |  |  |  | Evaluar el cumplimiento del POA 2020 |  | Informes presentados / Informes programados*100 | Informes |  | P / E: P; TRIMESTRE I (%) META: 0%; TRIMESTRE II (%) Abr: 33.33%; TRIMESTRE II (%) META: 33.33%; TRIMESTRE III (%) Jul: 33.33%; TRIMESTRE III (%) META: 33.33%; TRIMESTRE IV (%) Oct: 33.34%; TRIMESTRE IV (%) META: 33.34% | 100%
GAF-2020-06 |  |  |  | Evaluar el cumplimiento del PEI correspondiente al año 2019 |  | Informe de evaluación | Informe |  | P / E: P; TRIMESTRE I (%) Feb: 50%; TRIMESTRE I (%) Mar: 50%; TRIMESTRE I (%) META: 100%; TRIMESTRE II (%) META: 0%; TRIMESTRE III (%) META: 0%; TRIMESTRE IV (%) META: 0% | 100%
GAF-2020-07 |  |  |  | Elaborar el POA 2021 de la Unidad |  | Avance del POA/100% | POA Elaborado |  | P / E: P; TRIMESTRE I (%) META: 0%; TRIMESTRE II (%) META: 0%; TRIMESTRE III (%) Jul: 50%; TRIMESTRE III (%) Ago: 50%; TRIMESTRE III (%) META: 100%; TRIMESTRE IV (%) META: 0% | 100%
GAF-2020-08 |  |  |  | Consolidar el plan operativo anual institucional 2021 |  | Avance de Consolidación del POA/100% | POA Consolidado |  | P / E: P; TRIMESTRE I (%) META: 0%; TRIMESTRE II (%) META: 0%; TRIMESTRE III (%) Ago: 50%; TRIMESTRE III (%) Sept: 50%; TRIMESTRE III (%) META: 100%; TRIMESTRE IV (%) META: 0% | 100%
GAF-2020-09 | Gestión Presupuestaria, Contable y de Tesorería | Ley del FONAT, Ley AFI y su Reglamento, Ley de Presupuesto, Normas Técnicas de Control Interno |  | Formular el Presupuesto Institucional 2021 | 100% de operaciones financieras básicas registradas y generadas oportunamente | Grado de avance en formulación/100% programado | Documento de Presupuesto elaborado | GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y TECNICO DE PRESUPUESTOS | P / E: P; TRIMESTRE I (%) META: 0%; TRIMESTRE II (%) Jun: 25%; TRIMESTRE II (%) META: 25%; TRIMESTRE III (%) Jul: 25%; TRIMESTRE III (%) Ago: 50%; TRIMESTRE III (%) META: 75%; TRIMESTRE IV (%) META: 0% | 100%
GAF-2020-10 |  |  |  | Elaborar certificación de disponibilidades presupuestarias según requerimientos de la UACI |  | Certificaciones emitidas / certificaciones solicitadas*100 | Documento |  | P | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 100%
GAF-2020-11 |  |  |  | Seguimiento y evaluación de presupuesto 2020 |  | Estados de ejecución presupuestaria generados /12*100 | Documento |  | P | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 100%
GAF-2020-12 |  |  |  | Emitir recibos, cheques y vauchers para pago a beneficiarios |  | Cheques requeridos / cheques emitidos*100 | Cheques emitidos | TESORERO(A) INSTITUCIONAL | P / E: P; TRIMESTRE I (%) Mar: 25%; TRIMESTRE I (%) META: 25%; TRIMESTRE II (%) Jun: 25%; TRIMESTRE II (%) META: 25%; TRIMESTRE III (%) Sept: 25%; TRIMESTRE III (%) META: 25%; TRIMESTRE IV (%) Dic: 25%; TRIMESTRE IV (%) META: 25% | 100%
GAF-2020-13 |  |  |  | Gestionar y realizar pagos por adquisición de bienes y servicios |  | Documentos de cobro presentados / Pagos efectuados*100 | Cheques emitidos |  | P | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 100%
GAF-2020-14 |  |  |  | Mantener actualizada la información financiera en el SAFI |  | Cierres contables ejecutados / 12*100 | Estados financieros | TECNICO PRESUPUESTO, CONTADOR TESORERO(A) INSTITUCIONAL | P | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 100%
GAF-2020-15 | Gestión Finaciera y de Mejora Administrativa | Ley AFI y su Reglamento, Lineamientos del Consejo Directivo y la Dirección Ejecutiva |  | Gestionar los recursos financieros que le corresponden al FONAT |  | Requerimientos efectuados/Requerimientos programados*100 | Requerimiento de fondos | GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | P | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 100%
GAF-2020-16 |  |  |  | Presentar informes financieros y de ejecución |  | Informes presentados / Informes programados*100 | Informes |  | P / E: P; TRIMESTRE I (%) Ene: 25%; TRIMESTRE I (%) META: 25%; TRIMESTRE II (%) Abr: 25%; TRIMESTRE II (%) META: 25%; TRIMESTRE III (%) Jul: 25%; TRIMESTRE III (%) META: 25%; TRIMESTRE IV (%) Oct: 25%; TRIMESTRE IV (%) META: 25% | 100%
GAF-2020-17 |  |  |  | Visitas a oficinas regionales para verificar su normal funcionamiento |  | Informes presentados / Informes programados*100 | Informe |  | P / E: P; TRIMESTRE I (%) Feb: 25%; TRIMESTRE I (%) META: 25%; TRIMESTRE II (%) May: 25%; TRIMESTRE II (%) META: 25%; TRIMESTRE III (%) Ago: 25%; TRIMESTRE III (%) META: 25%; TRIMESTRE IV (%) Nov: 25%; TRIMESTRE IV (%) META: 25% | 100%
GAF-2020-18 |  |  |  | Evaluación de la satisfacción de los usuarios en los servicios prestados |  | Evaluaciones efectuadas / Evaluaciones Programadas*100 | Inorme mensual de satisfacción |  | P | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 100%
GAF-2020-19 |  |  |  | Realizar reuniones con el personal por áreas para evaluación del trabajo y proponer mejoras |  | Reuniones efectuadas / Reuniones programadas*100 | Lista de asistencia |  | P / E: P; TRIMESTRE I (%) Ene: 25%; TRIMESTRE I (%) META: 25%; TRIMESTRE II (%) May: 25%; TRIMESTRE II (%) META: 25%; TRIMESTRE III (%) Ago: 25%; TRIMESTRE III (%) META: 25%; TRIMESTRE IV (%) Nov: 25%; TRIMESTRE IV (%) META: 25% | 100%
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL - CONASEVI
CON-2020-01 | Campañas en prevención vial | Art. 5 de la ley FONAT Fomentar programas y proyectos en materia de seguridad, educacion y prevención vial; Acuerdo de Creación del CONASEVI | AE.4.1. Ejecutar campañas de prevención y de divulgación en seguridad vial. | Producir diseño conceptual y linea grafica para la elaboración de campañas de prevención vial, para ejecutarse en los tres periodos vacacionales (semana santa, fiestas agostinas y navidad) y dos genericas, publicitandolas en los medios de comunicación masivos. | Elaborar 5 campañas en el año | No. campañas realizadas /No. campañas programadas *100 | Artes y Post de publicaciones | COORDINADOR/A TÉCNICO, TÉCNICOS/AS EN SEGURIDAD VIAL y TÉCNICO/A EN COMUNICACIONES | P / E: P; TRIMESTRE I (%) META: 0%; TRIMESTRE II (%) Abr: 25%; TRIMESTRE II (%) Jun: 12.5%; TRIMESTRE II (%) META: 37.5%; TRIMESTRE III (%) Ago: 25%; TRIMESTRE III (%) META: 25%; TRIMESTRE IV (%) Oct: 12.5%; TRIMESTRE IV (%) Dic: 25%; TRIMESTRE IV (%) META: 37.5% | 100%
CON-2020-02 | Jornadas de Concientización Vial | Art. 5 de la ley FONAT Fomentar programas y proyectos en materia de seguridad, educación y prevención vial; Acuerdo de Creación del CONASEVI; Plan Nacional de Seguridad vial 2015-2020. PILAR 4. Usuarios de vías de tránsito más seguros. | AE.4.2. Desarrollar campañas de concientización, formación y capacitación en educación y seguridad vial. | Capacitar a la comunidad educativa. | Realizar 3 jornadas | No. de jornadas realizadas /No. de jornadas programadas *100 | Informe, Lista de asistencia y Fotografias |  | P / E: P; TRIMESTRE I (%) Mar: 33.33%; TRIMESTRE I (%) META: 33.33%; TRIMESTRE II (%) Jun: 33.33%; TRIMESTRE II (%) META: 33.33%; TRIMESTRE III (%) Sept: 33.34%; TRIMESTRE III (%) META: 33.34%; TRIMESTRE IV (%) META: 0% | 100%
CON-2020-03 |  |  |  | Capacitacion a instituciones publicas | Realizar 20 capacitaciones | No. capacitaciones relizadas / No. capacitaciones programados *100 | Listados de asistencia, informe, examenes y fotografias |  | P | 5% | 10% | 10% | 25% | 5% | 10% | 10% | 25% | 10% | 5% | 10% | 25% | 5% | 10% | 10% | 25% | 100%
CON-2020-04 |  |  |  | Capacitacion a instituciones privadas | Realizar 15 capacitaciones | No. capacitaciones relizadas / No. capacitaciones programados *100 | Listados de asistencia, informe, examenes y fotografias |  | P | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 25.8% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 25.8% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 25.8% | 8.6% | 8.6% | 5.4% | 22.6% | 100%
CON-2020-05 |  |  |  | Comités de Educación y Seguridad Vial/ Señalización | 75 centros escolares y 66 centros escolares a señalizar | No. Comites conformados y capacitados / No. Comites y capacitaciones programados *100 | Acta de corformación de comité, listados de asistencia, Acta de entrega de kit, informe y fotografias |  | P |  | 12% | 12% | 24% | 13% | 13% | 13% | 39% | 12% | 13% | 12% | 37% |  |  |  | 0% | 100%
CON-2020-06 |  |  |  | Realizar actividades en eventos conmemorativos afines a la seguridad vial | Realizar 6 eventos conmemorativos | No. de eventos realizados / No. de eventos programados * 100 | Planes, Informes y fotografias |  | P |  |  |  | 0% |  |  | 16.67% | 16.67% |  | 16.66% | 16.66% | 33.32% | 16.67% | 16.67% | 16.66% | 50% | 99.99%
CON-2020-07 |  |  |  | CONASEVITO Y LA SEGURIDAD VIAL | Participacion en 5 eventos para promover la seguridad vial | No. de eventos programados / No de eventos ejecutados | Nombre del evento, fotografias, informes |  | P / E: P; TRIMESTRE I (%) Mar: 20%; TRIMESTRE I (%) META: 20%; TRIMESTRE II (%) META: 0%; TRIMESTRE III (%) Ago: 20%; TRIMESTRE III (%) META: 20%; TRIMESTRE IV (%) Nov: 20%; TRIMESTRE IV (%) Dic: 40%; TRIMESTRE IV (%) META: 60% | 100%
CON-2020-08 | Fortalecimiento Institucional |  | AE.4.7. Fortalecer las instituciones encargadas de prevenir y atención a las víctimas de siniestros viales | Apoyar a la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil | Dotar de herramientas, equipos y otros bienes o servicios similares, a fin de fortalecer el desarrollo de sus funciones en la via | Tipos de donación programadas / tipos de donación entregadas | Informes, actas de entregas, comodatos, fotografias, carta compromiso de las instituciones |  | P / E: P; TRIMESTRE I (%) META: 0%; TRIMESTRE II (%) META: 0%; TRIMESTRE III (%) META: 0%; TRIMESTRE IV (%) Nov: 100%; TRIMESTRE IV (%) META: 100% | 100%
CON-2020-09 |  |  |  | Apoyar al Sistema de Emergencias Médicas | Entrega de recursos esenciales en equipo y suministros para la atención a víctimas de siniestros viales | Entregas programadas / entregas ejecutadas | Informes, actas de entregas, comodatos, fotografias, carta compromiso de las instituciones |  | P / E: P; TRIMESTRE I (%) META: 0%; TRIMESTRE II (%) META: 0%; TRIMESTRE III (%) META: 0%; TRIMESTRE IV (%) Oct: 100%; TRIMESTRE IV (%) META: 100% | 100%
CON-2020-10 |  |  |  | Apoyo a la Cruz Roja Salvadoreña | Entrega de recursos esenciales en equipo y suministros para la atención a víctimas de siniestros viales | Entregas programadas / entregas ejecutadas | Informes, actas de entregas, comodatos, fotografias, carta compromiso de las instituciones |  | P / E: P; TRIMESTRE I (%) META: 0%; TRIMESTRE II (%) May: 100%; TRIMESTRE II (%) META: 100%; TRIMESTRE III (%) META: 0%; TRIMESTRE IV (%) META: 0% | 100%
CON-2020-11 |  |  |  | Apoyo al Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral ISRI | Entrega de equipo para mejorar la atención a víctimas de siniestros viales, en sus reginales de Occidente y Oriente del pais | Entregas programadas / entregas ejecutadas | Informes, actas de entregas, comodatos, fotografias, carta compromiso de las instituciones |  | P / E: P; TRIMESTRE I (%) META: 0%; TRIMESTRE II (%) META: 0%; TRIMESTRE III (%) Ago: 100%; TRIMESTRE III (%) META: 100%; TRIMESTRE IV (%) META: 0% | 100%
CON-2020-12 | Fortalecimiento de los Consejos Departamentales de Seguridad Vial | Art. 5 de la ley FONAT Plan Nacional de Seguridad vial 2015-2020. PILAR 5. RESPUESTA TRAS LOS ACCIDENTES | AE.4.4. Organizar Consejos Departamentales de Seguridad Vial | Reactivar los 13 CODESEVI existentes y creacion del CODESEVI San Salvador. | Diseñar y Ejecutar Plan Estrategico CODESEVIS | No de reactivaciones programadas / No de reactivaciones ejecutadas | Actas de reactivación o conformación, informes, fotografias |  | P | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 100%
CON-2020-13 | Analisis de la Siniestralidad Vial | Art. 5 de la ley FONAT Acuerdo de Creación del CONASEVI; Plan Nacional de Seguridad vial 2015-2020. PILAR 1. GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL | A.E.4.3. Observatorio Nacional de Seguridad Vial | Creación y funcionamiento del Observatorio Nacional de Seguridad Vial | 100% de la información actualizada y procesada, integrando los sistemas de la P.N.C, MINSAL y el IML, y otras instituciones vinculadas al tema | No. de analisis estadisticos realizados / No. de analisis estadisticos programados * 100 | Se crearan las condiciones necesarias para la creación del Observatorio | [18 empty] | 0% | bar: P / E; TRIMESTRE I (%) META; TRIMESTRE II (%) META; TRIMESTRE III (%) META; TRIMESTRE IV (%) META
CON-2020-14 | Control en la Via | Art. 5 de la ley FONAT Fomentar programas y proyectos en materia de seguridad, educacion y prevención vial; Acuerdo de Creación del CONASEVI | A.E. 4.5. Gestionar la implementación de programas o proyectos que garanticen la movilidad sustentable. | Coordinar y ejecutar dispositivos de regulación en espacios peatonales en zonas de alta vulnerabilidad | Coordinar con la P.N.C. y/o V.M.T., para la ejecución de dispositivos en los municipios de mayor siniestralidad vial y establecer el uso obligatorio de la infraestructura peatonal | No. de Coordinaciones programadas / No. de Coordinaciones ejecutadas | Informes, fotografias, población beneficiara. |  | P | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 100%
CON-2020-15 | Planificación, Seguimiento y evaluación | Art. 5 de la ley FONAT Acuerdo de Creación del CONASEVI | AE.1.1. Implementar procesos de mejora continua en la gestión administrativa que resulten en la eficiencia y eficacia institucional | Elaborar Informes de actividades realizadas por CONASEVI y planes de los CODESEVI | Realizar informes de cada actividad realizada por los técnicos de CONASEVI | No. de informes realizados / No. de informes programados * 100 | Informe |  | P | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 25% | 100%
CON-2020-16 |  |  |  | Elaborar POA 2021 | Reunión con miembros de CONASEVI para discusión y elaboración del documento | Documento | POA 2021 |  | P / E: P; TRIMESTRE I (%) META: 0%; TRIMESTRE II (%) META: 0%; TRIMESTRE III (%) Jul: 50%; TRIMESTRE III (%) Ago: 50%; TRIMESTRE III (%) META: 100%; TRIMESTRE IV (%) META: 0% | 100%
CON-2020-17 |  |  |  | Elaborar Informe de labores 2019 | Presentar documento elaborado | Documento digital y fisico | Informe de labores 2019 |  | P / E: P; TRIMESTRE I (%) META: 0%; TRIMESTRE II (%) Abr: 100%; TRIMESTRE II (%) META: 100%; TRIMESTRE III (%) META: 0%; TRIMESTRE IV (%) META: 0% | 100%
CON-2020-18 |  |  |  | Seguimiento de los planes de trabajo de los CODESEVI | Nombramientos, planes de trabajo, informes | No. de CODESEVI conformados / No. de Nombramientos, planes de trabajo, informes | Documentos, informes, registros |  | P / E: P; TRIMESTRE I (%) Mar: 25%; TRIMESTRE I (%) META: 25%; TRIMESTRE II (%) Jun: 25%; TRIMESTRE II (%) META: 25%; TRIMESTRE III (%) Sept: 25%; TRIMESTRE III (%) META: 25%; TRIMESTRE IV (%) Dic: 25%; TRIMESTRE IV (%) META: 25% | 100%
CON-2020-19 |  |  |  | Evaluación del Plan del Decenio de Acción 2011-2020 | Generar informes estadisticos, comparativos, evaluación e impactos obtenidos y la implementación de un nuevo plan | Evaluación programada / Evaluación ejecutada | Informe de evaluación |  | P / E: P; TRIMESTRE I (%) META: 0%; TRIMESTRE II (%) META: 0%; TRIMESTRE III (%) META: 0%; TRIMESTRE IV (%) Nov: 50%; TRIMESTRE IV (%) Dic: 50%; TRIMESTRE IV (%) META: 100% | 100%
CON-2020-20 |  |  |  | Evaluación del Plan Estratégico 2016-2020 | Tomar como base los informes anuales que comprende el periodo y acciones de mejora de los objetivos | Evaluación programada / Evaluación ejecutada | Informe de evaluación |  | P / E: P; TRIMESTRE I (%) META: 0%; TRIMESTRE II (%) META: 0%; TRIMESTRE III (%) META: 0%; TRIMESTRE IV (%) Dic: 100%; TRIMESTRE IV (%) META: 100% | 100%
Note on N111: Iliana Cruz: Elaborar campaña de vacación

## POA CONASEVI (hidden)
[7 empty] | PROGRAMACIÓN POA (%) | [15 empty] | OBSERVACIONES
[7 empty] | TRIMESTRE I |  |  |  | TRIMESTRE II |  |  |  | TRIMESTRE III |  |  |  | TRIMESTRE IV
PRODUCTO | DIRECTRICES | TAREA | METAS % | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | RESPONSABLE | Ene | Feb | Mar | META | Abr | May | Jun | META | Jul | Ago | Sept | META | Oct | Nov | Dic | META
Campañas de publicidad en seguridad vial divulgadas a nivel nacional. |  |  | Contribuir a la reducción de fallecidos por accidentes viales por las 3 principales causas
| Art. 5 de la ley FONAT Fomentar programas y proyectos en materia de seguridad, educacion y prevención vial; Acuerdo de Creación del CONASEVI | Elaborar diseño conceptual y linea grafica para campañas de preveción vial en el año, temporada vacacional (semana santa, fiestas agostinas y navidad) y publicar en los canales de información institucionales | Elaborar 6 campañas en el año | No. campañas realizadas /No. campañas programadas *100 | Artes y Post de publicaciones | CONASEVI | 11.1% | 5.55% | 11.1% | 27.75% | 5.55% | 11.1% | 5.55% | 22.2% | 5.55% | 11.1% | 11.1% | 27.75% | 5.55% | 5.55% | 11.1% | 22.2%
|  | Diseñar ediciones de revista, boletines y broshure | Divulgar 3 ediciones de revista, 12 boletines y 4 broshures | No. Diseño elaborados/no. Diseños programados*100 | Material impreso y fotografias de entregas al usuario de via | CONASEVI | TRIMESTRE I Feb: 30%; TRIMESTRE I META: 30%; TRIMESTRE II Jun: 35%; TRIMESTRE II META: 35%; TRIMESTRE III META: 0%; TRIMESTRE IV Dic: 35%; TRIMESTRE IV META: 35%
Formación en educación y seguridad vial brindada a la comunidad educativa |  |  | Fortalecimiento en seguridad vial del 5% de los centros escolares
| Art. 5 de la ley FONAT Fomentar programas y proyectos en materia de seguridad, educación y prevención vial; Acuerdo de Creación del CONASEVI; Plan Nacional de Seguridad vial 2015-2020. PILAR 4. Usuarios de vías de tránsito más seguros. | Capacitar en seguridad vial a la comunidad educativa de los Centros Escolares | Realizar 150 capacitaciones | No. de capacitaciones realizadas /No.capacitaciones programadas *100 | Lista de asistencia, Plan de capacitación, informe y Fotografias | CONASEVI | TRIMESTRE I Mar: 20%; TRIMESTRE I META: 20%; TRIMESTRE II Abr: 20%; TRIMESTRE II May: 20%; TRIMESTRE II Jun: 20%; TRIMESTRE II META: 60%; TRIMESTRE III Jul: 20%; TRIMESTRE III META: 20%; TRIMESTRE IV META: 0%
|  | Capacitar y conformar Comités de Educación y Seguridad Vial en centros escolares y fortalecer a los mismos | Conformación de 317 Comités de Educación y Seguridad Vial | No. Comites de educación y seguridad vial formados /No. Comites de educación y seguridad programados *100 | Acta de corformación de comité, listados de asistencia, Acta de entrega de kit, informe y fotografias | CONASEVI |  | 10% | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% | 60% | 10% |  |  | 10% |  |  |  | 0%
Conocimiento brindado en seguridad vial a los conductores y motociclistas |  |  | Contribuir en el 25% de las insiticiones publicas al conocimiento en seguridad vial de los motoristas
| Art. 5 de la ley FONAT Fomentar programas y proyectos en materia de seguridad, educación y prevención vial; Acuerdo de Creación del CONASEVI; Plan Nacional de Seguridad vial 2015-2020. PILAR 4. Usuarios de vías de tránsito más seguros. | Capacitar a motoristas y personal administrativo de instituciones públicas | Realizar 16 capacitaciones a instituciones públicas | No. de participantes en las capacitaciones realizadas / No. De participantes en capacitaciones planificadas. | Lista de asistencia, Plan de capacitación, informe y Fotografias | CONASEVI | TRIMESTRE I META: 0%; TRIMESTRE II META: 0%; TRIMESTRE III Ago: 25%; TRIMESTRE III Sept: 25%; TRIMESTRE III META: 50%; TRIMESTRE IV Oct: 25%; TRIMESTRE IV Nov: 25%; TRIMESTRE IV META: 50%
|  | Capacitar a conductores y motociclistas de empresas privadas | Reealizar 30 capacitaciones | No. de capacitaciones realizadas /No. programadas *100 | Lista de asistencia, Plan de capacitación, informe y Fotografias | CONASEVI | TRIMESTRE I META: 0%; TRIMESTRE II META: 0%; TRIMESTRE III Ago: 20%; TRIMESTRE III Sept: 20%; TRIMESTRE III META: 40%; TRIMESTRE IV Oct: 20%; TRIMESTRE IV Nov: 20%; TRIMESTRE IV Dic: 20%; TRIMESTRE IV META: 60%
Desarrollo de programas de educación vial en usuarios de la via publica |  |  | Contribuir a la reducción de fallecidos por accidentes viales de las 3 principales causas de accidente de transito
| Art. 5 de la ley FONAT Fomentar programas y proyectos en materia de seguridad, educacion y prevención vial | Acompañar a los controles vehiculares ó peatonales en temporadas de vacaciones . | Presencia de actividades CONASEVI en las 3 temporadas vacacionales | No. de informes realizados / No. de informes programados * 100 | Informe y Fotografias | CONASEVI | TRIMESTRE I Mar: 33.33%; TRIMESTRE I META: 33.33%; TRIMESTRE II META: 0%; TRIMESTRE III Jul: 33.33%; TRIMESTRE III META: 33.33%; TRIMESTRE IV Dic: 33.33%; TRIMESTRE IV META: 33.33%
|  | Divulgar temas de educación y seguridad vial en eventos a nivel nacional | Realizar 16 eventos | No. de eventos implementados / No. eventos planificados para implementar. | Informe y Fotografias | CONASEVI | 12.5% | 6.25% | 6.25% | 25% | 6.25% | 12.5% | 6.25% | 25% | 6.25% | 6.25% | 12.5% | 25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 18.75%
|  | Realizar actividades en eventos conmemorativos afines a la seguridad vial | Realizar 5 eventos conmemorativos | No. de eventos realizados / No. de eventos programados * 100 | Planes, Informes y fotografias | CONASEVI | TRIMESTRE I META: 0%; TRIMESTRE II Abr: 20%; TRIMESTRE II Jun: 20%; TRIMESTRE II META: 40%; TRIMESTRE III Ago: 20%; TRIMESTRE III Sept: 20%; TRIMESTRE III META: 40%; TRIMESTRE IV Nov: 20%; TRIMESTRE IV META: 20%
Fortalecimiento Interinstitucional |  |  | Aumentar la cobertura en 10% los controles vehiculares por velocidad excesiva; capacitar y fortalecer las habilidades pedagogicas al 100% del personal designado para la educación vial de la PNC
| Art. 5 de la ley FONAT. Acuerdo de Creación del CONASEVI | Realizar capacitaciones/ talleres en didactica, pedagogica y Seguridad Vial para facilitadores de educación y seguridad vial. | Realizar 3 capacitaciones en el año | No. de capacitaciones realizadas /No.de capacitaciones programadas.*100 | Planes, Informes y fotografias | CONASEVI | TRIMESTRE I Ene: 33.3%; TRIMESTRE I META: 33.3%; TRIMESTRE II Jun: 33.3%; TRIMESTRE II META: 33.3%; TRIMESTRE III META: 0%; TRIMESTRE IV Dic: 33.3%; TRIMESTRE IV META: 33.3%
| Art. 5 de la ley FONAT Acuerdo de Creación del CONASEVI | Apoyar a la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil a través de herramientas, equipos y otros bienes o servicios similares, a fin de fortalecer el desarrollo de sus funciones | Entregar pistolas láser de medición de velocidad según disponibilidad financiera establecida. | Cantidad de Donacion entregada /cantidad de Donacion programado *100 | Informe, acta de entrega | CONASEVI | TRIMESTRE I META: 0%; TRIMESTRE II May: 100%; TRIMESTRE II META: 100%; TRIMESTRE III META: 0%; TRIMESTRE IV META: 0%
| Art. 5 de la ley FONAT Plan Nacional de Seguridad vial 2015-2020. PILAR 5. RESPUESTA TRAS LOS ACCIDENTES | Apoyar con la entregar de recursos esenciales en equipos y suministros al sistema de Emergencias Médicas. | Entrega de equipo de salud para mejorar atención prehospitalaria | Cantidad de Donacion entregada /cantidad de Donacion programado *101 | Informe | CONASEVI | TRIMESTRE I META: 0%; TRIMESTRE II META: 0%; TRIMESTRE III Sept: 100%; TRIMESTRE III META: 100%; TRIMESTRE IV META: 0%
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD VIAL FUNCIONANDO |  |  | Cobertura al 100% del territorio Nacional a traves de los CODESEVI
| Art. 5 de la ley FONAT Acuerdo de Creación del CONASEVI; Plan Nacional de Seguridad vial 2015-2020. PILAR 1. Gestión de la seguridad vial; Normativa de CODESEVI. | Coordinar la elaboración y seguimiento a los planes de CODESEVI | Elaborar planes en catorce departamentos | No. de planes Elaborados / No. Planes planificados. *100 | Acta de conformación, plan, lista de asitencia, bitácora de reuniones e informes | CONASEVI | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 24.99% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 24.99% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 24.99% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 24.99%
OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL IMPLEMENTADO |  |  | Consolidar el 100% de la información sobre seguridad vial
| Art. 5 de la ley FONAT Acuerdo de Creación del CONASEVI; Plan Nacional de Seguridad vial 2015-2020. PILAR 1. GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL | Elaborar manual de funcionamiento del Observatorio Nacional de Seguridad vial | Documentos final elaborado | No. Manuales creados /No. Manuales programados *100 | Manual | CONASEVI | TRIMESTRE I Ene: 50%; TRIMESTRE I Feb: 50%; TRIMESTRE I META: 100%; TRIMESTRE II META: 0%; TRIMESTRE III META: 0%; TRIMESTRE IV META: 0%
|  | Implementar y ejecutar el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSEV) | Lograr el 100% de ejecución del proyecto | No. de informes estadisticos realizados / No. de informes estadisticos programados * 100 | Informes y analisis estadisticos | CONASEVI | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 24.99% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 24.99% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 24.99% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 24.99%
Investigación o Estudio de Seguridad Vial realizado |  |  | Conocer el porcentaje de incidencia de los factores de riesgos y factores protectores en la seguridad vial a nivel nacional
| Art. 5 de la ley FONAT Plan Nacional de Seguridad vial 2015-2020. PILAR 1. GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL | Elaborar un estudio de los factores de riesgo a nivel nacional | 100% | Investigacion realizada | Documento de la investigación o estudio | CONASEVI | TRIMESTRE I META: 0%; TRIMESTRE II May: 20%; TRIMESTRE II Jun: 20%; TRIMESTRE II META: 40%; TRIMESTRE III Jul: 20%; TRIMESTRE III Ago: 20%; TRIMESTRE III Sept: 20%; TRIMESTRE III META: 60%; TRIMESTRE IV META: 0%
Planificación y evaluación |  |  | Realizar planificación y evaluación en un 100%
| Art. 5 de la ley FONAT Acuerdo de Creación del CONASEVI | Elaborar Informes | Realizar informes trimestralmente | No. de informes realizados / No. de informes programados * 100 | Informe | CONASEVI | TRIMESTRE I Mar: 25%; TRIMESTRE I META: 25%; TRIMESTRE II Jun: 25%; TRIMESTRE II META: 25%; TRIMESTRE III Sept: 25%; TRIMESTRE III META: 25%; TRIMESTRE IV Dic: 25%; TRIMESTRE IV META: 25%
|  | Elaborar POA 2019 | Presentar docuemnto elaborado | Documento | POA 2019 | CONASEVI | TRIMESTRE I META: 0%; TRIMESTRE II META: 0%; TRIMESTRE III Jul: 100%; TRIMESTRE III META: 100%; TRIMESTRE IV META: 0%
|  | Elaborar Informe de labores 2017 | Presentar documento elaborado | Documento | Memoria 2018 | CONASEVI | TRIMESTRE I Ene: 50%; TRIMESTRE I Feb: 50%; TRIMESTRE I META: 100%; TRIMESTRE II META: 0%; TRIMESTRE III META: 0%; TRIMESTRE IV META: 0%
Nota:
La meta se mediran en % al igual que mes a mes se pondra en % que corresponde para hacer el total de la meta
En la metra trimestral se pondra la suma de los porcentajes de los meses que estan dentro del trimestre
La casilla costo sera solo para seguimiento no se pondra en el poa que se presentará.
Note on I5: Iliana Cruz: Elaborar primera campaña
Note on K5: Iliana Cruz: Elaborar campaña de vacación
Note on N5: Iliana Cruz: Elaborar 2 camapaña
Note on R5: Iliana Cruz: elaborar campaña de vacaciones
Note on S5: Iliana Cruz: 3 campaña
Note on J6: Iliana Cruz: contratacion y boletines
Note on K8: Usuario: 4 capacitaciones
Note on D9: AdminCona: 6333 centros escolares
Note on J9: Usuario: 5
Note on K9: Usuario: 10
Note on E10: Iliana Cruz: 63 insituciones publicas
Note on R12: Iliana Cruz: 3 capacitaciones por mes
Note on I15: Usuario: Se deben de hacer el doble de la programacion ya que es cuenado comienza la campaña (2 puntos) lego un punto cada mes
Note on D16: Usuario: dia nacional de la seguridad vial 10 JUNIO ; dia peaton 18 AGOSTO dia del ciclista 19 SEPTIEMBRE; dia de las victimas; semana de la seguridad vial
Note on M16: Usuario: QUE MES SE QUIERE LA SEMANA DE SEGURIDAD VIAL ?
Note on E17: AdminCona: se pueden medir con los numeros de controles que se hagan. Y que departamentos no tienen y van a tener.
Note on D18: Usuario: 3
Note on N19: Usuario: ENTREGAR PRUEBAS antidoping, kit de seguridad, computadores y material didactco
Note on D27: Iliana Cruz: Promover un programa integral de atencion de puntos criticos de siniestralidad vial a nivel nacional PILAR 2. VIAS DE TRANSITO Y MOVILIDAD MAS SEGURAS