## Hoja1
MATRIZ DE CASALCO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA.
Fecha de actualización:23/01/2018
Solicitud #FOVIAL-2019-0004
PROYECTOS REPORTADOS EN 2018 | UBICACIÓN | MONTO TOTAL ASIGNADO AL PROYECTO | MONTO EJECUTADO EN 2018 | MONTO A INVERTIRSE EN 2019 (en caso que continue en 2019) | PORCENTAJE DE EJECUCION A LA FECHA | FECHA DE FINALIZACION (en caso que continue en 2019) | PROYECTOS NUEVOS PARA 2019 | UBICACIÓN | MONTO TOTAL ASIGNADO AL PROYECTO | MONTO A EJECUTARSE EN 2019 | MONTO A EJECUTARSE EN 2020 (EN CASO DE NO FINALIZARSE EN 2019 | FECHA DE LICITACION | PORCENTAJE DE EJECUCION PARA 2019 (EN CASO DE NO FINALIZARSE EN 2019) | FECHA DE FINALIZACION EN 2019 (EN CASO QUE SE FINALICE EN 2019)
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16A DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR CD0012018 | DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR | 2457640.8 | 1843243.06 | 614397.74 | 70% | 2019-04-30
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 1 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 1 DE EL SALVADOR CO0012018 | DEPARTAMENTOS DE AHUACHAPAN Y SONSONATE | 2690862.47 | 2105892.86 | 584969.61 | 70% | 2019-04-30
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 2 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 1 DE EL SALVADOR CO0022018 | DEPARTAMENTOS DE SONSONATE Y SANTA ANA | 2640889.31 | 2013927.99 | 626961.32 | 70% | 2019-04-30
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 3 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 1 DE EL SALVADOR CO0032018 | DEPARTAMENTOS DE SANTA ANA Y LA LIBERTAD | 2440408.79 | 1878687.07 | 561721.72 | 70% | 2019-04-30
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR CO0042018 | DEPARTAMENTOS DE LA LIBERTAD Y SONSONATE | 2234242.36 | 1776858.82 | 457383.54 | 80% | 2019-04-30
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR CO0052018 | DEPARTAMENTOS DE SAN SALVADOR Y LA PAZ | 1685500.32 | 1264125.24 | 421375.08 | 70% | 2019-04-30
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR CO0062018 | DEPARTAMENTOS DE SAN SALVADOR, LA PAZ Y SAN VICENTE | 1819159.41 | 1366339.47 | 452819.94 | 70% | 2019-04-30
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR CO0072018 | DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO | 1808991.74 | 1496909.61 | 312082.13 | 60% | 2019-04-30
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 8 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR CO0082018 | DEPARTAMENTOS DE SAN SALVADOR Y LA LIBERTAD | 2088413.23 | 1567122.08 | 521291.15 | 70% | 2019-04-30
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR CO0092018 | DEPARTAMENTOS DE SAN SALVADOR Y CUSCATLÁN | 1870169.77 | 1402627.34 | 467542.43 | 70% | 2019-04-30
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR CO0102018 | DEPARTAMENTOS DE USULUTÁN, CUSCATLÁN Y CABAÑAS. | 2695851.91 | 2066113.98 | 629737.93 | 70% | 2019-04-30
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR CO0112018 | DEPARTAMENTOS DE SAN VICENTE, LA PAZ, USULUTÁN Y CABAÑAS | 2054561.03 | 1581554.76 | 473006.27 | 70% | 2019-04-30
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 12 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR CO0122018 | DEPARTAMENTO DE USULUTÁN | 1996623.01 | 1501516.9 | 495106.11 | 70% | 2019-04-30
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 13 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 5 DE EL SALVADOR CO0132018 | DEPARTAMENTOS DE SAN MIGUEL Y LA UNIÓN | 2959564.32 | 2266566.36 | 692997.96 | 70% | 2019-04-30
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 14 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 5 DE EL SALVADOR CO0142018 | DEPARATMENTOS DE SAN MIGUEL, MORAZÁN Y LA UNIÓN | 2451908.06 | 1838978.16 | 612929.9 | 60% | 2019-04-30
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 15 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 5 DE EL SALVADOR CO0152018 | DEPARTAMENTOS DE SAN MIGUEL Y LA UNIÓN | 2004273.2 | 1661606.92 | 342666.28 | 80% | 2019-04-30
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR CO0162018 | DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR | 2540602.1 | 1901428.02 | 639174.08 | 70% | 2019-04-30
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 1 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 1 DE EL SALVADOR CO0232018 | DEPARTAMENTOS DE AHUACHAPAN Y SONSONATE | 853769.61 | 640327.21 | 213442.4 | 70% | 2019-04-30
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 1 DE EL SALVADOR CO0242018 | DEPARTAMENTOS DE SONSONATE Y SANTA ANA | 895230.82 | 671423.12 | 223807.7 | 70% | 2019-04-30
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 3 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 1 DE EL SALVADOR CO0252018 | DEPARTAMENTOS DE SANTA ANA Y LA LIBERTAD | 909876.54 | 682407.4 | 227469.14 | 70% | 2019-04-30
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR CO0262018 | DEPARTAMENTOS DE LA LIBERTAD Y SONSONATE | 1048541.33 | 786406 | 262135.33 | 60% | 2019-04-30
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR CO0272018 | DEPARTAMENTOS DE SAN SALVADOR, LA PAZ Y SAN VICENTE | 860775.95 | 645581.96 | 215193.99 | 60% | 2019-04-30
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 8 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR CO0302018 | DEPARTAMENTOS DE SAN SALVADOR Y LA LIBERTAD | 830322.28 | 622741.71 | 207580.57 | 60% | 2019-04-30
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR CO0312018 | DEPARTAMENTOS DE SAN SALVADOR Y CUSCATLÁN | 857876.71 | 643407.54 | 214469.17 | 60% | 2019-04-30
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 10 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR CO0322018 | DEPARTAMENTOS DE USULUTÁN, CUSCATLÁN Y CABAÑAS. | 1136359.34 | 853964.78 | 282394.56 | 70% | 2019-04-30
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR CO0332018 | DEPARTAMENTOS DE SAN VICENTE, LA PAZ, USULUTÁN Y CABAÑAS | 955820.5 | 716865.4 | 238955.1 | 70% | 2019-04-30
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 12 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR CO0342018 | DEPARTAMENTO DE USULUTÁN | 1041692.42 | 781269.32 | 260423.1 | 70% | 2019-04-30
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 13 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 5 DE EL SALVADOR CO0352018 | DEPARTAMENTOS DE SAN MIGUEL Y LA UNIÓN | 802125.14 | 601593.84 | 200531.3 | 60% | 2019-04-30
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 14 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 5 DE EL SALVADOR CO0362018 | DEPARATMENTOS DE SAN MIGUEL, MORAZÁN Y LA UNIÓN | 1165854.99 | 894726.23 | 271128.76 | 70% | 2019-04-30
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 15 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 5 DE EL SALVADOR CO0372018 | DEPARTAMENTOS DE SAN MIGUEL Y LA UNIÓN | 1145008.92 | 858810.81 | 286198.11 | 70% | 2019-04-30
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR CO0282018 | DEPARTAMENTOS DE SANTA ANA Y CHALATENANGO | 1202136.53 | 903862.71 | 298273.82 | 70% | 2019-04-30
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR CO0292018 | DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO | 1399627.9 | 1052401.17 | 347226.73 | 70% | 2019-04-30
MANTENIMIENTO RUTINARIO COMPLEMENTARIO DE LA RUTA CA02W F: LD SONSONATE - DV SAN FRANCISCO MENÉNDEZ CO0452018 | DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN | 1862247.86 | 1862247.86 | 0 | FINALIZADO EN PROCESO DE LIQUIDACION | 2018-09-18
MANTENIMIENTO RUTINARIO COMPLEMENTARIO DE LA RUTA CA07N A: TRAMO SAN MIGUEL (EL TRIANGULO) - LD MORAZAN CO0662018 | DEPARATMENTO DE SAN MIGUEL | 1485275.9 | 1485275.9 | 0 | FINALIZADO EN PROCESO DE LIQUIDACION | 2018-12-31
MANTENIMIENTO RUTINARIO COMPLEMENTARIO DE LAS RUTAS CA02W Y CA2AE CO0712018 | DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 628333.98 | 628333.98 | 0 | FINALIZADO EN PROCESO DE LIQUIDACION | 2018-12-31
EJECUCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN UBICADAS EN LAS RUTAS MOR02N B, RN04E E, SAL17N Y SAL18S CO0632018 | DEPARTAMENTOS DE MORAZÁN Y SAN SALVADOR | 381540.79 | 381540.79 | 0 | FINALIZADO EN PROCESO DE LIQUIDACION | 2018-10-04
EJECUCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN UBICADAS EN LAS RUTAS CHA06N G, CA02W A, CA01W B Y CA02AE A CO0512018 | DEPARATMENTOS DE CHALATENANGO | 523526.33 | 523526.33 | 0 | FINALIZADO EN PROCESO DE LIQUIDACION | 2018-08-09
EJECUCION DE OBRAS DE PROTECCION EN TALUD UBICADO EN RUTTA CA01W B: SANTA TECLA (LAS DELICIAS) - LA CUCHILLA (INT. CA08W), ETAPA II CO0692018 | DEPARTAMENTO DELA LIBERTAD | 478952.29 | 478952.29 | 0 | FINALIZADO EN PROCESO DE LIQUIDACION | 2018-12-12
EJECUCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN TALUD UBICADO EN RUTA SAN03E CO0832018 | DEPARTAMENTO DE SANTA ANA | 311793.13 | 35988.69 | 275804.44 | 10% | 2019-04-29
EJECUCIÓN DE PUENTE SOBRE RÍO MOTOCHICO UBICADO EN LA CARRETERA CA03E, CHALATENANGO CO0952017 | DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO | 2474422.64 | 2474422.64 | 0 | FINALIZADO EN PROCESO DE LIQUIDACION | 2018-11-11
EJECUCION DE OBRAS DE PASO EN LAS RUTAS PAZ18W Y SAV07S CO0482018 | DEPARTAMENTOS DE LA PAZ Y SAN VICENTE | 298406.31 | 298406.31 | 0 | LIQUIDADO | 2018-08-25
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED VIAL PAVIMENTADA DE LA ZONA CENTRAL CO0642018 | ZONA CENTRAL | 849738.48 | 849738.48 | 0 | FINALIZADO EN PROCESO DE LIQUIDACION | 2019-01-03
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED VIAL PAVIMENTADA DE LA ZONA ORIENTAL CO0752018 | ZONA ORIENTAL | 457890.18 | 80636.26 | 377253.92 | 20% | 2019-03-02
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED VIAL PAVIMENTADA DE LA ZONA OCCIDENTAL CO0842018 | ZONA OCCIDENTAL | 470030.75 | 0 | 470030.75 | 0% | 2019-04-29
SELLO DE GRIETAS, FISURAS Y JUNTAS EN VIAS PAVIMENTADAS CO0702018 | DEPARTAMENTOS DE SANTA ANA, LA LIBERTAD Y SAN SALVADOR | 505468.21 | 472166.84 | 33301.37 | FINALIZADO EN PROCESO DE LIQUIDACION | 2019-01-15
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RUTA RN13W A: CA01W - DV. CHALCHUAPA CO0462018 | DEPARTAMENTO DE SANTA ANA | 2772176.87 | 2772176.87 | 0 | FINALIZADO EN PROCESO DE LIQUIDACION | 2018-11-01
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RUTA CA08W, TRAMO: CA01W (EL POLIEDRO) - SONSONATE, TRAMO IV CO0472018 | DEPARTAMENTO DE SONSONATE | 13867780.52 | 10917642.84 | 2950137.68 | 80% | 2019-03-03
MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RUTA SAL38E: CA04N -SAL03E (UNICENTRO, SOYAPANGO) CO0652018 | DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR | 1780425.43 | 1780425.43 | 0 | FINALIZADO EN PROCESO DE LIQUIDACION | 2018-12-31
“MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RUTA CA04N G TRAMO: DV LA REINA - DV TEJUTLA”, CO0732018 | DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO | 1130175.91 | 210768.33 | 919407.58 | 20% | 2019-04-05
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CA04S TRAMO: BY PASS LA LIBERTAD-CA02E CO0722018 | DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 1210821.92 | 174261.29 | 1036560.63 | 10% | 2019-04-05
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RUTA CA01 E DV. SAN RAFAEL CEDROS DV. SAN ESTEBAN CATARINA CO0782018 | DEPARTAMENTOS DE CUSCATLÁN Y SAN VICENTE | 3177707.75 | 92707.47 | 3085000.28 | 0% | 2019-06-11
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RUTA CA01 W G DV. LAGO DE COATEPEQUE (INT. RN 10) - DV SANTA ANA (INT CA 12N) CO0792018 | DEPARTAMENTO DE SANTA ANA | 2743174.02 | 230684.2 | 2512489.82 | 10% | 2019-06-11
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RUTA RN13W A: - DV. CHALCHUAPA, ETAPA 2 CO0802018 | DEPARTAMENTO DE SANTA ANA | 4266737.24 | 9430.29 | 4257306.95 | 0% | 2019-10-09