## Hoja1
MATRIZ PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA. |  |  |  | CUADRO ACTUALIZADO A 18/02/2020
PROYECTOS REPORTADOS EN 2019 | UBICACIÓN | MONTO TOTAL ASIGNADO AL PROYECTO | MONTO EJECUTADO EN 2019 | MONTO A INVERTIRSE EN 2020 (en caso que continue en 2020) | PORCENTAJE DE EJECUCION A LA FECHA | FECHA DE FINALIZACION (en caso que continue en 2020) | PROYECTOS NUEVOS PARA 2020 | UBICACIÓN | MONTO TOTAL ASIGNADO AL PROYECTO | MONTO A EJECUTARSE EN 2020 | MONTO A EJECUTARSE EN 2021 (EN CASO DE NO FINALIZARSE EN 2020) | FECHA DE LICITACION | PORCENTAJE DE EJECUCION PARA 2020 (EN CASO DE NO FINALIZARSE EN 2020) | FECHA DE FINALIZACION EN 2020 (EN CASO QUE SE FINALICE EN 2020)
EJECUCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN TALUD UBICADO EN EL KM 19.2 DE LA RUTA CA01W B: SANTA TECLA (LAS DELICIAS) - LA CUCHILLA (INT. CA08W) | KM 19.2 DE LA RUTA CA01W B: SANTA TECLA (LAS DELICIAS) - LA CUCHILLA (INT. CA08W) | 1867808.63 | 1867808.63 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PUENTE SOBRE RÍO MOTOCHICO CARRETERA CA03E, CHALATENANGO | PUENTE SOBRE RÍO MOTOCHICO CARRETERA CA03E, CHALATENANGO | 248893.91 | 248893.91 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO RUTINARIO COMPLEMENTARIO DE LA RUTA RN11S A, TRAMO: CA08W -SAN JULIAN (INCLUYE CORREDOR URBANO) | RUTA RN11S A, TRAMO: CA08W -SAN JULIAN | 825654.42 | 825654.42 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO RUTINARIO COMPLEMENTARIO DE LA RUTA UNI19E B: EL SAUCE -CONCEPCION DE ORIENTE | RUTA UNI19E B: EL SAUCE -CONCEPCION DE ORIENTE | 829239.91 | 829239.91 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO RUTINARIO COMPLEMENTARIO DE LA RUTA CA02W F: LD SONSONATE - DV SAN FRANCISCO MENÉNDEZ | RUTA CA02W F: LD SONSONATE - DV SAN FRANCISCO MENÉNDEZ | 1694212.15 | 1694212.15 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RUTA CA08W, TRAMO: CA01W (EL POLIEDRO) - SONSONATE, TRAMO III | CA01W (EL POLIEDRO) - SONSONATE, TRAMO III, DV ARMENIA A DV SAN JULIAN | 12247774.31 | 8382917.56 | 3864856.75 | 99.79% | 2020-02-18
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 1 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 1 DE EL SALVADOR | SANTA ANA, SONSONATE Y AHUACHAPAN | 1455004.74 | 1455004.74 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 2 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 1 DE EL SALVADOR | SANTA ANA Y SONSONATE | 1412016.03 | 1412016.03 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR | LA LIBERTAD, SONSONATE | 1530385.49 | 1530385.49 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR | SAN SALVADOR, LA LIBERTAD, LA PAZ | 1176921.33 | 1176921.33 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR | SAN SALVADOR, LA PAZ, CUSCATLAN. | 1034114.04 | 1034114.04 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR | CHALATENANGO | 1517700.67 | 1517700.67 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 8 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR | LA LIBERTAD Y SAN SALVADOR | 1015530.73 | 1015530.73 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR | CUSCATLAN, CABAÑAS, SN VICENTE Y SAN SALVADOR | 1392807.38 | 1392807.38 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR | LA PAZ, SAN VICENTE, USULUTAN | 1672090.66 | 1672090.66 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 12 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR | SAN MIGUEL, USULUTAN | 1049658.13 | 1049658.13 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 13 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 5 DE EL SALVADOR | SAN MIGUEL | 1413722.13 | 1413722.13 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 14 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 5 DE EL SALVADOR | MORAZAN | 1650363.07 | 1650363.07 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 15 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 5 DE EL SALVADOR | LA UNIÓN | 1480888.36 | 1480888.36 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR | LA LIBERTAD, SAN SALVADOR Y CUSCATLAN | 928419.93 | 928419.93 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16A DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR | SAN SALVADOR | 1474004.54 | 1474004.54 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR | SAN SALVADOR. | 1477642.74 | 1477642.74 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 3 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 1 DE EL SALVADOR | SANTA ANA | 1018399.75 | 1018399.75 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 1 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 1 DE EL SALVADOR | AHUACHAPAN | 604811.19 | 604811.19 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 1 DE EL SALVADOR | SONSONATE | 781900.56 | 781900.56 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 3 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 1 DE EL SALVADOR | SANTA ANA | 605044.93 | 605044.93 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR | SONSONATE Y LA LIBERTAD | 607777.71 | 607777.71 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR | LA PAZ, SAN SALVADOR, LA LIBERTAD Y SAN VICENTE | 554723.41 | 554723.41 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR | CHALATENANGO | 615936.55 | 615936.55 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR | CHALATENANGO | 779857.83 | 779857.83 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 8 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR | SAN SALVADOR Y CUSCATLÁN | 602784.07 | 602784.07 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR | SAN SALVADOR Y CUSCATLÁN | 614055.15 | 614055.15 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 10 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR | CABAÑAS | 650566.1 | 650566.1 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR | SAN VICENTE Y LA PAZ | 570959.34 | 570959.34 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 12 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR | USULUTAN | 597254.67 | 597254.67 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 13 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 5 DE EL SALVADOR | SAN MIGUEL Y MORAZAN | 511137.19 | 511137.19 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 14 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 5 DE EL SALVADOR | SAN MIGUEL, LA UNION Y USULUTAN | 709989.9 | 709989.9 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 15 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 5 DE EL SALVADOR | LA UNION | 580601.18 | 580601.18 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 1-B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 1 DE EL SALVADOR | SANTA ANA Y LA LIBERTAD | 63668.27 | 63668.27 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 2-B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR | LA LIBERTAD | 75276.59 | 75276.59 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 5-A DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 5 DE EL SALVADOR | SAN MIGUEL Y LA UNIÓN | 65636.93 | 65636.93 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 2-A DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR | SAN SALVADOR, LA LIBERTAD, LA PAZ | 76059.5 | 76059.5 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 4-A DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR | SAN VICENTE Y USULUTÁN | 89026.15 | 89026.15 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 5-B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 5 DE EL SALVADOR | LA UNIÓN | 85474.27 | 85474.27 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 3-B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR | CHALATENANGO | 94532.81 | 94532.81 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 3-A DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR | SAN SALVADOR Y CUSCATLÁN | 99393.01 | 99393.01 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR | SAN SALVADOR | 77666.87 | 77666.87 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 4-B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR | CABAÑAS, SAN VICENTE Y SAN SALVADOR | 108323.65 | 108323.65 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 1-A DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 1 DE EL SALVADOR | SANTA ANA, SONSONATE | 93596.54 | 93596.54 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
EJECUCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN DE TALUD EN RUTA CHA30E: SAN23E (LD SANTA ANA) -CITALÁ | CHALATENANGO | 168741.78 | 168741.78 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
EJECUCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN DE TALUD EN RUTA CA03E AG | CARRETERA LONGITUDINAL DEL NORTE, LISLIQUE. | 408158.86 | 214954.31 | 193204.55 | 100% | 2020-02-11
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED VIAL PAVIMENTADA DE LA ZONA ORIENTAL | USULUTÁN, SAN MIGUEL, LA UNIÓN Y MORAZÁN | 569206.29 | 298940.76 | 270265.53 | 100% | 2020-01-22
INSTALACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL (FLEX BEAM) | NACIONAL | 441266.57 | 217954.26 | 223312.31 | 100% | 2020-01-22
MANTENIMIENTO RUTINARIO COMPLEMENTARIO DE LA RUTA CA02W A: CA04S - LD SONSONATE, TRAMO I | LA LIBERTAD | 448354.62 | 448354.62 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO RUTINARIO COMPLEMENTARIO DE LA RUTA CA02W A: CA04S - LD SONSONATE, TRAMO II | LA LIBERTAD | 475235.75 | 475235.75 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RUTA UNI19E B: EL SAUCE- CONCEPCION DE ORIENTE TRAMO 2 | LA UNIÓN | 2600727.26 | 116411.67 | 2484315.59 | 16.09% | 2020-07-26
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED VIAL PAVIMENTADA DE LA ZONA CENTRAL | SAN SALVADOR, LA LIBERTAD, LA PAZ | 582840.3 | 207786.54 | 375053.76 | 91.38% | 2020-02-21
CONSTRUCCIÓN DE BASES PARA LA REHABILITACIÓN DEL PUENTE PROVISIONAL SOBRE EL RÍO GUASTENA, RUTA CHA06N, TRAMO: CONCEPCIÓN QUEZALTEPEQUE, ET. CHA06N – COMALAPA (ENTRADA), CHALATENANGO. | CHALATENANGO | 276152.81 | 106277.94 | 169874.87 | 99.32% | 2020-01-28
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RUTA CA02W TRAMOS A Y B: CA04S - LD SONSONATE - DV SANTA ISABEL ISHUATAN | SONSONATE | 4167725.71 | 2462782.08 | 1704943.63 | 59.09% | 2020-07-26
MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RUTA CA04N H TRAMO: DV TEJUTLA- LA PALMA | CHALATENANGO | 3347053.92 | 63686.17 | 3283367.75 | 18.84% | 2020-06-26
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RUTA CA02W TRAMO: CA12S - DV. SAN FRANCISCO MENÉNDEZ | SONSONATE Y AHUACHAPÁN | 6575950.18 | 278155.97 | 6297794.21 | 13.14% | 2020-09-24
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED VIAL PAVIMENTADA DE LA ZONA OCCIDENTAL | SANTA ANA, SONSONATE Y AHUACHAPÁN | 524807.6 | 201242.63 | 323564.97 | 91.67% | 2020-02-27
EJECUCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN DE TALUD EN RUTA CUS18N | CUSCATLÁN | 1245338 | 212454.6628 | 1032883.3372 | 17.06% | 2020-07-12
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS RN11S, CA02W Y SON22N, EL SALVADOR | SONSONATE | 6677.58 | 6677.58 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS CA08W, SON09S, SON12S, SON19N Y SON28E, EL SALVADOR | SONSONATE | 6695.4 | 6695.4 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS AHU01N, AHU03S, AHU21N, AHU24S Y CA02W , EL SALVADOR | AHUACHAPÁN | 6694.7 | 6694.7 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS RN10S, SAN02S, SON14S, RN10N Y SAN01S, EL SALVADOR | SANTA ANA Y SONSONATE | 6677.16 | 6677.16 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS CA12S, SON05S, CA8AW Y SON38N, EL SALVADOR | SONSONATE | 6669.32 | 6669.32 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS CA08W, CA12S Y RN12W, EL SALVADOR | SONSONATE | 6677.58 | 6677.58 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS AHU02S, AHU09W, AHU13W YCA08W, EL SALVADOR | AHUACHAPÁN | 6676.29 | 6676.29 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS RN13W, CA01W, SAN18W, SAN09N, SAN07N, SAN08S Y SAN14S, EL SALVADOR | SANTA ANA | 6694.03 | 6694.03 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS CA12N, RN09W Y SAN03E, EL SALVADOR | SANTA ANA | 6677.67 | 6677.67 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS LIB05W, LIB15S, LIB22S, LIB19N, CA04S, LIB02S, LIB03W Y LIB16S, EL SALVADOR | LA LIBERTAD | 6695.39 | 6695.39 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS LIB22S Y CA02W, EL SALVADOR | LA LIBERTAD | 6677.17 | 6677.17 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS LIB12S, LIB13S, RN06S, SAL48E Y SAL49S, EL SALVADOR | LA LIBERTAD Y SAN SALVADOR | 6698.03 | 6698.03 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS PAZ14S Y CA2AE, EL SALVADOR | LA PAZ | 6688.11 | 6688.11 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS CUS19S, PAZ17E, PAZ16S, RN03E Y PAZ19N, EL SALVADOR | CUSCATLÁN Y LA PAZ | 6696.89 | 6696.89 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS PAZ03S Y PAZ04S, EL SALVADOR | LA PAZ | 6688.41 | 6688.41 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS PAZ12N, PAZ23S, PAZ31N, PAZ07N Y RN04E, EL SALVADOR | LA PAZ | 6681.27 | 6681.27 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS RN04E Y RN05S, EL SALVADOR | SAN SALVADOR Y LA PAZ | 6681.98 | 6681.98 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS PAZ22E, PAZ03S, PAZ27N, RN04E, PAZ01S, PAZ30N Y PAZ08W, EL SALVADOR | LA PAZ | 6681.5 | 6681.5 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS CHA20N, CHA25N, CHA34W Y CA03W, EL SALVADOR | CHALATENANGO | 6694.24 | 6694.24 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS CHA07S, CA03E Y CHA08E, EL SALVADOR | CHALATENANGO | 6698.56 | 6698.56 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS CHA07E, CHA27E, CA03E Y CHA04E, EL SALVADOR | CHALATENANGO | 6690.98 | 6690.98 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS CHA09S, CHA10S, CHA11S, CA03E, CHA13N Y CHA03S, EL SALVADOR | CHALATENANGO | 6697.58 | 6697.58 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS CA03E, CHA05N, CHA06N, CHA12N, CHA02N Y CHA17N, EL SALVADOR | CHALATENANGO | 6690.57 | 6690.57 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS CA01E, CA02E, USU01N, USU13N, USU14S Y USU16N, EL SALVADOR | LA PAZ Y USULUTÁN | 6699.77 | 6699.77 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS CA02E, RN14S, USU11S, USU12N, USU19E Y USU26E, EL SALVADOR | USULUTÁN | 6680.12 | 6680.12 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS CA02E, USU06S Y USU07S, EL SALVADOR | USULUTAN | 6690.99 | 6690.99 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS CA03E, CAB06S, SAV25N, CAB04N, CAB09E Y RN08N, EL SALVADOR | CABAÑAS | 6697.94 | 6697.94 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS CUS05N, CUS11N, CUS26E, CUS10N, CUS21S, CUS27E, CUS02E, CUS03E Y CUS09S, EL SALVADOR | CUSCATLÁN | 6683.51 | 6683.51 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS SAV19N, SAV01N, SAV02E, SAV11W, PAZ13N, SAV03N, SAV07S, SAV16E, SAV17S, SAV18W, SAV24N Y RN04E, EL SALVADOR | SAN VICENTE Y LA PAZ | 6694.78 | 6694.78 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS CA07N, MOR03W, MOR08W, MOR09E, CA07N Y MOR22N, EL SALVADOR | MORAZÁN | 6693.07 | 6693.07 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS CA03E, SAM32N, SAM07N Y SAM31E, EL SALVADOR | SAN MIGUEL | 6674.25 | 6674.25 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS CA01E, RN18E Y UNI19E, EL SALVADOR | LA UNIÓN | 6684.79 | 6684.79 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS CA07N, MOR14W, MOR16W, MOR17N, MOR19W Y MOR25W, EL SALVADOR | MORAZÁN | 6679.59 | 6679.59 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS MOR09E, SAM07N, SAM28N Y SAM29E, EL SALVADOR | SAN MIGUEL Y MORAZÁN | 6690.18 | 6690.18 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS CA03E Y MOR01N, EL SALVADOR | MORAZÁN | 6694.54 | 6694.54 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS RN16S Y CA02E, EL SALVADOR |  | 6685.83 | 6685.83 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS RN17S, CA02E, SAM03W, SAM01S Y SAM02S, EL SALVADOR | SAN MIGUEL | 6679.27 | 6679.27 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS CA03E Y MOR02N, EL SALVADOR | MORAZÁN | 6687.66 | 6687.66 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS RN04E, PAZ15N, PAZ38N, SAL36N, PAZ06N Y PAZ25N, EL SALVADOR | LA PAZ | 6474.73 | 6474.73 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS RN11S Y SON22N, EL SALVADOR | SONSONATE | 50782.75 | 50782.75 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS CA02W, CA12S Y SON05S, EL SALVADOR | SONSONATE | 50959.14 | 50959.14 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS CA08W, SON09S, SON12S, SON19N Y SON28E, EL SALVADOR | SONSONATE | 50766.04 | 50766.04 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS AHU01N, AHU03S, AHU21N, AHU24S Y CA02W, EL SALVADOR | AHUACHAPÁN | 50879.74 | 50879.74 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS RN15S Y CA02W, EL SALVADOR | AHUACHAPAN Y SONSONATE | 50947.99 | 50947.99 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS RN10S, SAN02S, SON14S, RN10N Y SAN01S, EL SALVADOR | SANTA ANA | 50866.92 | 50866.92 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS CA08W, CA12S Y RN12W, EL SALVADOR | SONSONATE Y SANTA ANA | 50351.5 | 50351.5 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS AHU02S, AHU09W, AHU13W Y CA08W, EL SALVADOR | AHUACHAPÁN | 50673.75 | 50673.75 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS AHU11N, AHU26N, CA08W, RN13A Y RN13W, EL SALVADOR | AHUACHAPÁN | 50791.88 | 50791.88 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS AHU27N, AHU31S, CA01W, RN13W, SAN07N, SAN08S, SAN14S Y SAN16N, EL SALVADOR | SANTA ANA Y AHUACHAPÁN | 50891.35 | 50891.35 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS CA01W, CA12N, SAN03E, SAN09N Y SAN18W, EL SALVADOR | SANTA ANA | 50750.23 | 50750.23 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS LIB05W, LIB15S, LIB22S, LIB19N, LIB06S, LIB03W Y LIB16S, EL SALVADOR | LA LIBERTAD | 50878.31 | 50878.31 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS LIB22S Y CA02W, EL SALVADOR | LA LIBERTAD | 50884.91 | 50884.91 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS LIB12S, LIB13S, RN06S, SAL48E Y SAL49S, EL SALVADOR | LA LIBERTAD | 50938.03 | 50938.03 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS PAZ14S Y CA2AE, EL SALVADOR | LA PAZ | 50220.14 | 50220.14 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS CUS19S, PAZ16S, PAZ17E, PAZ19N Y RN03, EL SALVADOR | CUSCATLÁN Y LA PAZ | 50845.32 | 50845.32 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS PAZ03S Y PAZ04S, EL SALVADOR | LA PAZ | 50878.31 | 50878.31 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS PAZ12N, PAZ23S, PAZ31N, RN04E Y PAZ07N, EL SALVADOR | LA PAZ | 47615.63 | 47615.63 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS PAZ09N, PAZ03S, PAZ27N, RN04E, PAZ01S, PAZ30N Y PAZ08W, EL SALVADOR. | LA PAZ | 46855.76 | 46855.76 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS CHA20N, CHA25N, CHA34W Y CA03W, EL SALVADOR | CHALATENANGO | 50895.17 | 50895.17 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS CHA07E, CHA27E, CA03E Y CHA04E EL SALVADOR | CHALATENANGO | 50851.38 | 50851.38 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS CHA09S, CHA10S, CHA11S, CA03E, CHA13N Y CHA03S, EL SALVADOR | CHALATENANGO | 50901.57 | 50901.57 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS CA01E, SAL06E, SAL03E, SAL12N Y CUS17E, EL SALVADOR | SAN SALVADOR Y CUSCATLÁN | 50811.17 | 50811.17 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS CA03E, CHA05N, CHA06N, CHA12N, CHA02N Y CHA17N, EL SALVADOR | CHALATENANGO | 50894.79 | 50894.79 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS RN14S, USU09S Y USU26E, EL SALVADOR | USULUTÁN | 50975.22 | 50975.22 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS USU04S, USU05S, USU06S, USU07S, USU11S, USU12N, USU16N, USU19E, USU23E Y USU26E, EL SALVADOR | USULUTÁN | 50971.87 | 50971.87 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS RN08N, CAB03N, CAB04N Y CAB09E, EL SALVADOR | CABAÑAS | 50904.36 | 50904.36 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS CAB06S Y SAV25N, EL SALVADOR | CABAÑAS Y SAN VICENTE | 47402.36 | 47402.36 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS CUS02E, CUS03E, CUS05N, CUS07S, CUS09S, CUS10N, CUS11N, CUS21S, CUS24E, CUS25E, CUS26E, CUS27E Y CUS30N, EL SALVADOR | CUSCATLÁN | 50794.66 | 50794.66 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS SAV01N, SAV02E, SAV03N, SAV07S, SAV11W, SAV16E, SAV19N, SAV17S, SAV18W Y PAZ13N, EL SALVADOR | SAN VICENTE Y LA PAZ | 50962.49 | 50962.49 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS CA07N, MOR03W, MOR09W, RN18E, MOR21N Y UNI16S, EL SALVADOR | MORAZÁN Y LA UNIÓN | 50947.62 | 50947.62 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS CA03E, SAM07N, SAM31E Y SAM32N, EL SALVADOR | SAN MIGUEL | 50501.64 | 50501.64 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS CA01E, RN18E Y UNI19E, EL SALVADOR | LA UNIÓN | 50941.39 | 50941.39 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS CA03E, CA07N, MOR04W, MOR05N, MOR13W Y MOR19W, EL SALVADOR | MORAZÁN | 50919.5 | 50919.5 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS MOR08W, MOR09E, SAM07N, SAM28N Y SAM29E, EL SALVADOR | SAN MIGUEL Y MORAZÁN | 50845.28 | 50845.28 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS MOR01N, MOR14W, MOR16W, MOR17N, MOR25W Y CA07N, EL SALVADOR | MORAZÁN | 50910.81 | 50910.81 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS MOR01N, MOR02N, Y CA03E, EL SALVADOR | MORAZÁN | 50915.42 | 50915.42 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DE LAS RUTAS CA01E, RN16S, SAM04S, SAM06N, SAM08N Y SAM25W, EL SALVADOR | SAN MIGUEL | 50930.28 | 50930.28 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DE LAS RUTAS CA02E, USU02E Y USU03S, EL SALVADOR | USULUTÁN | 50871.97 | 50871.97 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DE LAS RUTAS CA08W, CA12S, RN11S, SON02W, SON03S, SON04S, SON15E, SON16S Y AHU30N, EL SALVADOR | SONSONATE | 50733.09 | 50733.09 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DE LAS RUTAS RN04E, SAL36N, PAZ06N, PAZ15N, PAZ25N YPAZ38N, EL SALVADOR | SAN SALVADOR Y LA PAZ | 50767.78 | 50767.78 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DE LAS RUTAS PAZ02S, PAZ10S, SAV09S, SAV24N YSAV27N, EL SALVADOR | LA PAZ Y SAN VICENTE | 47495 | 47495 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DE LAS RUTAS CA01E, CA07N, SAM09W, SAM10N, SAM11S, SAM12S, SAM13E Y MOR22N, EL SALVADOR | SAN MIGUEL | 50797.27 | 50797.27 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS LIB16S, LIB18N Y CA02W, EL SALVADOR | LA LIBERTAD | 36273.57 | 36273.57 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS CHA07S, CA03E Y CHA08E, EL SALVADOR | CHALATENANGO | 35735.88 | 35735.88 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS CUS04N, CUS18N, CUS14E, CUS06W, SAL04N Y CUS18E, EL SALVADOR | SAN SALVADOR Y CUSCATLÁN | 36384.31 | 36384.31 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS USU01N, USU09S, USU10N, USU13N Y USU14S, EL SALVADOR | USULUTAN | 36413.71 | 36413.71 | NO APLICA | 100% | NO APLICA
| TOTAL 2019: | 75137985.76
PROYECTOS REPORTADOS EN 2020 | UBICACIÓN | MONTO TOTAL ASIGNADO AL PROYECTO | MONTO EJECUTADO EN 2020 | MONTO A INVERTIRSE EN 2021 (en caso que continue en 2021) | PORCENTAJE DE EJECUCION A LA FECHA | FECHA DE FINALIZACION (en caso que continue en 2021)
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 1 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 1 DE EL SALVADOR | SANTA ANA, SONSONATE Y AHUACHAPAN | 2769521.79 | 99148.8801 | NO APLICA | 3.58% | NO APLICA
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 2 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 1 DE EL SALVADOR | SANTA ANA Y SONSONATE | 2572365.41 | 122444.5935 | NO APLICA | 4.76% | NO APLICA
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 3 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 1 DE EL SALVADOR | SANTA ANA | 2480473.71 | 115093.9801 | NO APLICA | 4.64% | NO APLICA
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR | LA LIBERTAD, SONSONATE | 2584226.97 | 97166.9341 | NO APLICA | 3.76% | NO APLICA
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR | SAN SALVADOR, LA LIBERTAD, LA PAZ | 2495235.15 | 88580.8478 | NO APLICA | 3.55% | NO APLICA
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR | SAN SALVADOR, LA PAZ, CUSCATLAN. | 2038305.38 | 64614.2805 | NO APLICA | 3.17% | NO APLICA
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR | CHALATENANGO | 2477767.42 | 82261.8783 | NO APLICA | 3.32% | NO APLICA
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 8 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR | LA LIBERTAD Y SAN SALVADOR | 2116953.13 | 126593.7972 | NO APLICA | 5.98% | NO APLICA
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR | LA LIBERTAD, SAN SALVADOR Y CUSCATLAN | 2196096.05 | 74667.2657 | NO APLICA | 3.4% | NO APLICA
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR | CUSCATLAN, CABAÑAS, SN VICENTE Y SAN SALVADOR | 2506278.01 | 93985.4254 | NO APLICA | 3.75% | NO APLICA
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR | LA PAZ, SAN VICENTE, USULUTAN | 2418765.21 | 84173.0293 | NO APLICA | 3.48% | NO APLICA
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 12 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR | SAN MIGUEL, USULUTAN | 2189094.77 | 102887.4542 | NO APLICA | 4.7% | NO APLICA
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 13 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 5 DE EL SALVADOR | SAN MIGUEL | 2494644.35 | 127226.8619 | NO APLICA | 5.1% | NO APLICA
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 14 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 5 DE EL SALVADOR | MORAZAN | 3078579.57 | 129916.0579 | NO APLICA | 4.22% | NO APLICA
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 15 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 5 DE EL SALVADOR | LA UNIÓN | 2638399.55 | 116881.1001 | NO APLICA | 4.43% | NO APLICA
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16A DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR | SAN SALVADOR | 2654410.16 | 76977.8946 | NO APLICA | 2.9% | NO APLICA
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR | SAN SALVADOR | 2582445.23 | 122407.9039 | NO APLICA | 4.74% | NO APLICA
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 1 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 1 DE EL SALVADOR | AHUACHAPAN | 876463.45 | 17091.0373 | NO APLICA | 1.95% | NO APLICA
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 1 DE EL SALVADOR | SONSONATE | 1151070.17 | 22445.8683 | NO APLICA | 1.95% | NO APLICA
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 3 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 1 DE EL SALVADOR | SANTA ANA | 901327.64 | 11807.3921 | NO APLICA | 1.31% | NO APLICA
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR | SONSONATE Y LA LIBERTAD | 929031.08 | 15236.1097 | NO APLICA | 1.64% | NO APLICA
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR | LA PAZ, SAN SALVADOR, LA LIBERTAD Y SAN VICENTE | 933403.94 | 43869.9852 | NO APLICA | 4.7% | NO APLICA
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR | CHALATENANGO | 1039267.27 | 30138.7508 | NO APLICA | 2.9% | NO APLICA
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR | CHALATENANGO | 1225985.58 | 49407.2189 | NO APLICA | 4.03% | NO APLICA
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 8 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR | SAN SALVADOR Y CUSCATLÁN | 904094.07 | 43667.7436 | NO APLICA | 4.83% | NO APLICA
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR | SAN SALVADOR Y CUSCATLÁN | 894441.15 | 14579.3907 | NO APLICA | 1.63% | NO APLICA
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 10 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR | CABAÑAS | 1017107.18 | 26444.7867 | NO APLICA | 2.6% | NO APLICA
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR | SAN VICENTE Y LA PAZ | 967628.35 | 19642.8555 | NO APLICA | 2.03% | NO APLICA
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 12 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR | USULUTAN | 992030.94 | 15773.2919 | NO APLICA | 1.59% | NO APLICA
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 13 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 5 DE EL SALVADOR | SAN MIGUEL Y MORAZAN | 1010876.41 | 40333.9688 | NO APLICA | 3.99% | NO APLICA
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 14 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 5 DE EL SALVADOR | SAN MIGUEL, LA UNION Y USULUTAN | 1115459.95 | 34467.7125 | NO APLICA | 3.09% | NO APLICA
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 15 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 5 DE EL SALVADOR | LA UNION | 1052162.97 | 71862.7309 | NO APLICA | 6.83% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 1-8 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 1 DE EL SALVADOR (FOVIAL) | SANTA ANA Y AHUACHAPÁN | 40549.35 | 928.5801 | NO APLICA | 2.29% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 2-11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR | SAN SALVADOR | 82643.52 | 2809.8797 | NO APLICA | 3.4% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 3-10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR | LA LIBERTAD | 86648.11 | 3682.5447 | NO APLICA | 4.25% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 3-11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR | LA LIBERTAD Y SAN SALVADOR | 80471.82 | 2663.6172 | NO APLICA | 3.31% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 4-1 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR | USULUTÁN | 94327.94 | 6197.3457 | NO APLICA | 6.57% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 4-5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR | CABAÑAS | 89437.4 | 2629.4596 | NO APLICA | 2.94% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 5-4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 5 DE EL SALVADOR | SAN MIGUEL | 88733.62 | 2617.6418 | NO APLICA | 2.95% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 5-10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 5 DE EL SALVADOR | MORAZÁN | 79938.77 | 2709.9243 | NO APLICA | 3.39% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 6-1 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR | SAN SALVADOR | 96039.55 | 3908.8097 | NO APLICA | 4.07% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 5-12 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 5 DE EL SALVADOR | SAN MIGUEL Y MORAZÁN | 85127.8 | 2792.1918 | NO APLICA | 3.28% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 2-12 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR | LA LIBERTAD | 95322.94 | 991.3586 | NO APLICA | 1.04% | NO APLICA
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LOS EJES VIALES 33 Y 46 DEL AREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR. | SAN SALVADOR | 2544465.76 | 0 | NO APLICA | 0% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VÍA DEL GRUPO 1-1 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 1 DE EL SALVADOR | AHUACHAPÁN | 68084.82 | 1872.3326 | NO APLICA | 2.75% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VÍA DEL GRUPO 1-2 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 1 DE EL SALVADOR | SONSONATE | 67849.7 | 1696.2425 | NO APLICA | 2.5% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VÍA DEL GRUPO 1-3 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 1 DE EL SALVADOR | AHUACHAPÁN | 66521.83 | 1649.7414 | NO APLICA | 2.48% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 1-4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 1 DE EL SALVADOR | SONSONATE | 65106.09 | 1536.5037 | NO APLICA | 2.36% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 1-5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 1 DE EL SALVADOR | SONSONATE Y AHUACHAPÁN | 66049.55 | 1836.1775 | NO APLICA | 2.78% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 1-6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 1 DE EL SALVADOR | SANTA ANA | 68467.16 | 1841.7666 | NO APLICA | 2.69% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VÍA DEL GRUPO 1-7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 1 DE EL SALVADOR | SANTA ANA | 71286.21 | 1839.1842 | NO APLICA | 2.58% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VÍA DEL GRUPO 2-1 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR | LA LIBERTAD | 72406.64 | 1064.3776 | NO APLICA | 1.47% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VÍA DEL GRUPO 2-2 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR | LA LIBERTAD | 65692.29 | 1267.8612 | NO APLICA | 1.93% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VÍA DEL GRUPO 2-3 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR | LA LIBERTAD | 64038.64 | 1421.6578 | NO APLICA | 2.22% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VÍA DEL GRUPO 2-4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR | LA PAZ | 68026.9 | 1251.695 | NO APLICA | 1.84% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 2-5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR | LA PAZ | 70882.35 | 1601.9411 | NO APLICA | 2.26% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VÍA DEL GRUPO 2-6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR | LA PAZ | 65653.84 | 1293.3806 | NO APLICA | 1.97% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 2-7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR | LA PAZ | 72298.89 | 1294.1501 | NO APLICA | 1.79% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VÍA DEL GRUPO 2-8 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR | CUSCATLÁN Y LA PAZ | 68473.43 | 1300.9952 | NO APLICA | 1.9% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VÍA DEL GRUPO 2-9 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR | LA PAZ | 71109.06 | 1308.4067 | NO APLICA | 1.84% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VÍA DEL GRUPO 2-10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR | SAN SALVADOR Y LA PAZ | 64640.61 | 1131.2107 | NO APLICA | 1.75% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 3-1 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR | CHALATENANGO | 69288.37 | 1593.6325 | NO APLICA | 2.3% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 3-2 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR | CHALATENANGO | 63851.84 | 1692.0738 | NO APLICA | 2.65% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 3-3 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR | CHALATENANGO | 66832.91 | 1704.2392 | NO APLICA | 2.55% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 3-4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR | CHALATENANGO | 70137.28 | 1227.4024 | NO APLICA | 1.75% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 3-6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR | CUSCATLÁN | 69867.62 | 1257.6172 | NO APLICA | 1.8% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 3-7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR | SAN SALVADOR Y CUSCATLÁN | 69014.39 | 1173.2446 | NO APLICA | 1.7% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 3-8 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR | CHALATENANGO Y LA LIBERTAD | 69630.48 | 1267.2747 | NO APLICA | 1.82% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 3-9 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR | SAN SALVADOR Y LA LIBERTAD | 66400.45 | 1049.1271 | NO APLICA | 1.58% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 4-2 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR | LA PAZ Y SAN VICENTE | 68776.22 | 859.7028 | NO APLICA | 1.25% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 4-3 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR | CUSCATLÁN | 70566.96 | 917.3705 | NO APLICA | 1.3% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 4-4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR | CABAÑAS | 66682.66 | 1573.7108 | NO APLICA | 2.36% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 4-6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR | CUSCATLÁN Y CABAÑAS | 68781.07 | 1925.87 | NO APLICA | 2.8% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 4-7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR | USULUTÁN | 72396.53 | 868.7584 | NO APLICA | 1.2% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 4-8 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR | SAN VICENTE Y CUSCATLÁN | 70179.16 | 1656.2282 | NO APLICA | 2.36% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 4-9 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR | SAN VICENTE Y LA PAZ | 71854.89 | 2162.8322 | NO APLICA | 3.01% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 4-10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR | USULUTÁN | 68926.29 | 1854.1172 | NO APLICA | 2.69% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 4-12 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR | USULUTÁN | 71915.05 | 1704.3867 | NO APLICA | 2.37% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 4-13 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR | CABAÑAS Y SAN VICENTE | 71074.15 | 1727.1018 | NO APLICA | 2.43% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 4-14 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR | USULUTÁN | 67181.53 | 1679.5383 | NO APLICA | 2.5% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 5-1 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 5 DE EL SALVADOR | SAN MIGUEL Y LA UNIÓN | 72839.28 | 1369.3785 | NO APLICA | 1.88% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 5-2 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 5 DE EL SALVADOR | LA UNIÓN | 67073.18 | 1743.9027 | NO APLICA | 2.6% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 5-3 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 5 DE EL SALVADOR | SAN MIGUEL Y LA UNIÓN | 67149.13 | 1927.18 | NO APLICA | 2.87% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 5-5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 5 DE EL SALVADOR | USULUTÁN | 69566.18 | 2253.9442 | NO APLICA | 3.24% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 5-6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 5 DE EL SALVADOR | SAN MIGUEL | 68110.49 | 2050.1257 | NO APLICA | 3.01% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 5-7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 5 DE EL SALVADOR | MORAZÁN | 67351.24 | 915.9769 | NO APLICA | 1.36% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 5-8 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 5 DE EL SALVADOR | MORAZÁN | 67059.36 | 804.7123 | NO APLICA | 1.2% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 5-9 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 5 DE EL SALVADOR | LA UNIÓN | 68569.01 | 617.1211 | NO APLICA | 0.9% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 5-11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 5 DE EL SALVADOR | LA UNIÓN | 68385.45 | 971.0734 | NO APLICA | 1.42% | NO APLICA
MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 5-13 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 5 DE EL SALVADOR | MORAZÁN Y LA UNIÓN | 70851.63 | 580.9834 | NO APLICA | 0.82% | NO APLICA
| TOTAL 2020: | 63924519.4