## L
Fondo de Conservacion Vial
DETALLE DE INVERSION POR RUTA
Reporte a la fecha : 01/01/2018
LONG. KM.
CA03E L LD. Chalatenango - Int. CAB05N (Dv. La Maraña) |  |  | 6.67
CODIGO | PROYECTO/PARTIDA | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO UNITARIO (US$) | CANTIDAD EJECUTADA | INVERSIÓN EJECUTADA (US$)
CO0102018 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR (kms. 285.22)
MR0703 | REMOCION Y DESALOJO DE DERRUMBES | M3 | 4 | 344 | 1873.0196
CO0102018P | MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR (285.22)
MR0703 | REMOCION Y DESALOJO DE DERRUMBES | M3 | 4 | 814.6763 | 4472.626
CO0562018 | MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 4-B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR (127.5)
MR0102. | Mantenimiento del derecho de vía (en vías pavimentadas) | -SGM | 114.88 | 20.01 | 3101.5179
CO0562018P | MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 4-B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR (127.5)
MR0102. | Mantenimiento del derecho de vía (en vías pavimentadas) | -SGM | 114.88 | 6.67 | 1033.8394
10481.0028
SG=Suma Global
Los montos programados y ejecutados por suma global, se determinan en función de las longitudes de cada ruta

## M
Fondo de Conservacion Vial
DETALLE DE INVERSION POR RUTA
Reporte a la fecha : 01/01/2018
LONG. KM.
CA03E M Dv. La Maraña - Inicio By Pass Sensuntepeque |  |  | 18.3
CODIGO | PROYECTO/PARTIDA | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO UNITARIO (US$) | CANTIDAD EJECUTADA | INVERSIÓN EJECUTADA (US$)
CO0102018 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR (kms. 285.22)
MR0303.1 | MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO | M3 | 272 | 77.8233 | 28813.9317
MR0703 | REMOCION Y DESALOJO DE DERRUMBES | M3 | 4 | 2340.6176 | 12744.2517
MR0901.4 | DEMARCACIÓN EN PAVIMENTO (PINTURA DE TÚMULOS) | M2 | 28 | 52.39 | 1996.7805
MR0902.1 | SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES) | ML | 15 | 13.25 | 270.5397
MR0902.6 | SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX) | M2 | 120 | 2.8524 | 465.931
MR0903.2 | MARCADOR REFLECTORIZADO DE PAVIMENTO (DOS CARAS) | UNID | 2.5 | 36 | 122.5085
CO0102018P | MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR (285.22)
MR0703 | REMOCION Y DESALOJO DE DERRUMBES | M3 | 4 | 1629.65 | 8946.8847
CO0562018 | MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 4-B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR (127.5)
MR0102. | Mantenimiento del derecho de vía (en vías pavimentadas) | -SGM | 114.88 | 54.9 | 8509.4118
CO0562018P | MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 4-B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR (127.5)
MR0102. | Mantenimiento del derecho de vía (en vías pavimentadas) | -SGM | 114.88 | 18.3 | 2836.4708
64706.7105
SG=Suma Global
Los montos programados y ejecutados por suma global, se determinan en función de las longitudes de cada ruta

## N
Fondo de Conservacion Vial
DETALLE DE INVERSION POR RUTA
Reporte a la fecha : 01/01/2018
LONG. KM.
CA03E N By Pass Sensuntepeque (Dv. Sensuntepeque Poniente - Dv. Victoria (CAB04N)) |  |  | 1.74
CODIGO | PROYECTO/PARTIDA | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO UNITARIO (US$) | CANTIDAD EJECUTADA | INVERSIÓN EJECUTADA (US$)
CO0102018 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR (kms. 285.22)
MR0703 | REMOCION Y DESALOJO DE DERRUMBES | M3 | 4 | 352.2958 | 1918.189
CO0562018 | MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 4-B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR (127.5)
MR0102. | Mantenimiento del derecho de vía (en vías pavimentadas) | -SGM | 114.88 | 5.22 | 809.0916
CO0562018P | MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 4-B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR (127.5)
MR0102. | Mantenimiento del derecho de vía (en vías pavimentadas) | -SGM | 114.88 | 2.25 | 348.7464
3076.027
SG=Suma Global
Los montos programados y ejecutados por suma global, se determinan en función de las longitudes de cada ruta

## O
Fondo de Conservacion Vial
DETALLE DE INVERSION POR RUTA
Reporte a la fecha : 01/01/2018
LONG. KM.
CA03E O By Pass Sensuntepeque (Dv. Victoria (CAB04N) - Dv. Sensuntepeque Oriente (Int. CAB06S)) |  |  | 3.14
CODIGO | PROYECTO/PARTIDA | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO UNITARIO (US$) | CANTIDAD EJECUTADA | INVERSIÓN EJECUTADA (US$)
CO0102018 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR (kms. 285.22)
MR0703 | REMOCION Y DESALOJO DE DERRUMBES | M3 | 4 | 183.37 | 998.4174
CO0562018 | MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 4-B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR (127.5)
MR0102. | Mantenimiento del derecho de vía (en vías pavimentadas) | -SGM | 114.88 | 9.42 | 1460.0849
CO0562018P | MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 4-B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR (127.5)
MR0102. | Mantenimiento del derecho de vía (en vías pavimentadas) | -SGM | 114.88 | 2.14 | 331.6966
2790.1989
SG=Suma Global
Los montos programados y ejecutados por suma global, se determinan en función de las longitudes de cada ruta

## P
Fondo de Conservacion Vial
DETALLE DE INVERSION POR RUTA
Reporte a la fecha : 01/01/2018
LONG. KM.
CA03E P Fin By Pass Sensuntepeque - Dv. Dolores |  |  | 14.85
CODIGO | PROYECTO/PARTIDA | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO UNITARIO (US$) | CANTIDAD EJECUTADA | INVERSIÓN EJECUTADA (US$)
LG0282018 | MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS CA03E, CAB06S Y SAV25N, EL SALVADOR (47.81)
MR0102. | Mantenimiento del derecho de vía (en vías pavimentadas) | -SGM | 155.38 | 128.73 | 24749.5581
CO0032018 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 3 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 1 DE EL SALVADOR (294.59)
MR0703 | REMOCION Y DESALOJO DE DERRUMBES | M3 | 5 | 521.48 | 3604.7259
CO0532018 | MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 1 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 1 DE EL SALVADOR (245.81)
MR0102. | Mantenimiento del derecho de vía (en vías pavimentadas) | -SGM | 111.85 | 128.28 | 19050.7137
CO0532018P | MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 1 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 1 DE EL SALVADOR (245.81)
MR0102. | Mantenimiento del derecho de vía (en vías pavimentadas) | -SGM | 111.85 | 32.07 | 4762.6784
52167.6761
SG=Suma Global
Los montos programados y ejecutados por suma global, se determinan en función de las longitudes de cada ruta

## Q
Fondo de Conservacion Vial
DETALLE DE INVERSION POR RUTA
Reporte a la fecha : 01/01/2018
LONG. KM.
CA03E Q Dv. Dolores - LD San Miguel (Incluye Puente Nuevo Edén de San Juan) |  |  | 9.67
CODIGO | PROYECTO/PARTIDA | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO UNITARIO (US$) | CANTIDAD EJECUTADA | INVERSIÓN EJECUTADA (US$)
LG0452018 | MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS CA12S, CA8AW Y SON38N, EL SALVADOR (39.09)
MR0102. | Mantenimiento del derecho de vía (en vías pavimentadas) | -SGM | 156 | 9.78 | 1861.9399
LG0742018 | MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS CA12S, CA8AW Y SON38N, EL SALVADOR, ETAPA 2 (39.09)
MR0102. | Mantenimiento del derecho de vía (en vías pavimentadas) | -SGM | 157 | 18.18 | 3541.3946
5403.3344
SG=Suma Global
Los montos programados y ejecutados por suma global, se determinan en función de las longitudes de cada ruta