## CA03E AA - Dv Gualococti
CONSOLIDADOS DE CANTIDAD DE OBRA POR RUTA Los siguientes cuadros detallan las Cantidades de Obra Realizadas en cada Ruta, y los Montos que le fueron asignados a cada una de éstas, según los volúmenes disponibles de obra y las necesidades decada ruta o eje vial.
CA03E AA - Dv Gualococti - Inicio By Pass Osicala
PARTIDA |  | DESCRIPCION | UNIDAD | OBRA EJECUTADA | P.U. (US $) | SUB TOTAL (US $)
0200 - CARRETERAS NO PAVIMENTADAS
MR0206 |  | RESTAURACION DE HOMBROS Y CUNETAS DE TIERRA | M2 | 0 | 1.39 | $ 0.00
MR1203.3 |  | CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS (BOLSA DE 42.5KG) | BOLS | 0 | 7.4 | $ 0.00
0100 - DERECHOS DE VIA
MR0102. |  | Mantenimiento del derecho de vía (en vías pavimentadas) | -SGM | 62.32 | 103.59 | $ 6,455.73
0800 - DRENAJES
MR0807.2 |  | Construcción de cuneta de concreto (e=8 cm) | M2 | 0 | 22.58 | $ 0.00
1100 - ESTRUCTURAS MENORES
MR1104 |  | MAMPOSTERIA DE PIEDRA PARA ESTRUCTURAS | M3 | 0 | 104.16 | $ 0.00
MR1106 |  | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS VARIAS | M3 | 0 | 6.39 | $ 0.00
MR1107 |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS VARIAS | M3 | 0 | 14.51 | $ 0.00
MR1110.1 |  | RELLENO FLUIDO DE RESISTENCIA CONTROLADA, LODOCRETO (7KG/CM2 | M3 | 0 | 50.78 | $ 0.00
0300 - PAVIMENTOS BITUMINOSOS
MR0302.1 |  | BASE PARA BACHEO | M3 | 0 | 24.25 | $ 0.00
MR0303.1 |  | MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO | M3 | 0 | 235.93 | $ 0.00
MR0303.2 |  | MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO | M3 | 0 | 249.39 | $ 0.00
MR0303.4. |  | Mezcla asfáltica para bacheo provisional | M3 | 0 | 196.31 | $ 0.00
MR0304.4 |  | CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON ASFALTO PG-64 | M3 | 0 | 235.93 | $ 0.00
MR0304.7 |  | CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON ASFALTO PG-76 H | M3 | 0 | 282.23 | $ 0.00
MR0313 |  | RECICLADO DE PAVIMENTO EXISTENTE (PROCESO) | M3 | 0 | 15.88 | $ 0.00
0900 - SEÑALIZACION
MR0109 |  | Mantenimiento de Elementos de Señalización, Seguridad Vial | C+ P | 0 | 20000 | $ 0.00
MR0901.3 |  | SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL(PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM) | ML | 0 | 1.69 | $ 0.00
MR0903.1 |  | MARCADOR REFLECTORIZADO DE PAVIMENTO (UNA CARA) | UNID | 0 | 2.77 | $ 0.00
MR0903.2 |  | MARCADOR REFLECTORIZADO DE PAVIMENTO (DOS CARAS) | UNID | 0 | 2.79 | $ 0.00
0700 - TALUDES
MR0703 |  | REMOCION Y DESALOJO DE DERRUMBES | M3 | 424.1696 | 3.51 | $ 1,488.84
A |  | Total costo directo: |  |  |  | $ 7,944.56
B = A x % |  | Utilidades (0.1 %) |  |  |  | $ 794.46
C |  | Costos Idirectos Fijos de Operación |  |  |  | $ 1,331.19
D |  | Costos Indirectos Variables de Operación |  |  |  | $ 135.06
E = A+B+C+D |  | Sub-Total |  |  |  | $ 10,205.27
F = E x 13.0% |  | IVA |  |  |  | $ 1,326.69
G = E + F |  | Total Ruta |  |  |  | $ 11,531.96

## CA03E AB - By Pass Osicala
CA03E AB - By Pass Osicala (Dv. Osicala Poniente - Dv. Osicala Oriente)
PARTIDA | DESCRIPCION | UNIDAD | OBRA EJECUTADA | P.U. (US $) | SUB TOTAL (US $)
0200 - CARRETERAS NO PAVIMENTADAS
MR0206 | RESTAURACION DE HOMBROS Y CUNETAS DE TIERRA | M2 | 0 | 1.39 | $ 0.00
MR1203.3 | CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS (BOLSA DE 42.5KG) | BOLS | 0 | 7.4 | $ 0.00
0100 - DERECHOS DE VIA
MR0102. | Mantenimiento del derecho de vía (en vías pavimentadas) | -SGM | 8.32 | 103.59 | $ 861.87
0800 - DRENAJES
MR0807.2 | Construcción de cuneta de concreto (e=8 cm) | M2 | 0 | 22.58 | $ 0.00
1100 - ESTRUCTURAS MENORES
MR1104 | MAMPOSTERIA DE PIEDRA PARA ESTRUCTURAS | M3 | 0 | 104.16 | $ 0.00
MR1106 | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS VARIAS | M3 | 0 | 6.39 | $ 0.00
MR1107 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS VARIAS | M3 | 0 | 14.51 | $ 0.00
MR1110.1 | RELLENO FLUIDO DE RESISTENCIA CONTROLADA, LODOCRETO (7KG/CM2 | M3 | 0 | 50.78 | $ 0.00
0300 - PAVIMENTOS BITUMINOSOS
MR0302.1 | BASE PARA BACHEO | M3 | 0 | 24.25 | $ 0.00
MR0303.1 | MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO | M3 | 0 | 235.93 | $ 0.00
MR0303.2 | MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO | M3 | 0 | 249.39 | $ 0.00
MR0303.4. | Mezcla asfáltica para bacheo provisional | M3 | 0 | 196.31 | $ 0.00
MR0304.4 | CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON ASFALTO PG-64 | M3 | 0 | 235.93 | $ 0.00
MR0304.7 | CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON ASFALTO PG-76 H | M3 | 0 | 282.23 | $ 0.00
MR0313 | RECICLADO DE PAVIMENTO EXISTENTE (PROCESO) | M3 | 0 | 15.88 | $ 0.00
0900 - SEÑALIZACION
MR0109 | Mantenimiento de Elementos de Señalización, Seguridad Vial | C+ P | 0 | 20000 | $ 0.00
MR0901.3 | SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL(PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM) | ML | 0 | 1.69 | $ 0.00
MR0903.1 | MARCADOR REFLECTORIZADO DE PAVIMENTO (UNA CARA) | UNID | 0 | 2.77 | $ 0.00
MR0903.2 | MARCADOR REFLECTORIZADO DE PAVIMENTO (DOS CARAS) | UNID | 0 | 2.79 | $ 0.00
0700 - TALUDES
MR0703 | REMOCION Y DESALOJO DE DERRUMBES | M3 | 0 | 3.51 | $ 0.00
A | Total costo directo: |  |  |  | $ 861.87
B = A x % | Utilidades (0.1 %) |  |  |  | $ 86.19
C | Costos Idirectos Fijos de Operación |  |  |  | $ 144.41
D | Costos Indirectos Variables de Operación |  |  |  | $ 14.65
E = A+B+C+D | Sub-Total |  |  |  | $ 1,107.12
F = E x 13.0% | IVA |  |  |  | $ 143.93
G = E + F | Total Ruta |  |  |  | $ 1,251.05

## CA03E AC - Fin By Pass Osicala
CA03E AC - Fin By Pass Osicala - Et. CA07N
PARTIDA | DESCRIPCION | UNIDAD | OBRA EJECUTADA | P.U. (US $) | SUB TOTAL (US $)
0200 - CARRETERAS NO PAVIMENTADAS
MR0206 | RESTAURACION DE HOMBROS Y CUNETAS DE TIERRA | M2 | 0 | 1.39 | $ 0.00
MR1203.3 | CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS (BOLSA DE 42.5KG) | BOLS | 0 | 7.4 | $ 0.00
0100 - DERECHOS DE VIA
MR0102. | Mantenimiento del derecho de vía (en vías pavimentadas) | -SGM | 3.6 | 103.59 | $ 372.92
0800 - DRENAJES
MR0807.2 | Construcción de cuneta de concreto (e=8 cm) | M2 | 0 | 22.58 | $ 0.00
1100 - ESTRUCTURAS MENORES
MR1104 | MAMPOSTERIA DE PIEDRA PARA ESTRUCTURAS | M3 | 0 | 104.16 | $ 0.00
MR1106 | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS VARIAS | M3 | 0 | 6.39 | $ 0.00
MR1107 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS VARIAS | M3 | 0 | 14.51 | $ 0.00
MR1110.1 | RELLENO FLUIDO DE RESISTENCIA CONTROLADA, LODOCRETO (7KG/CM2 | M3 | 0 | 50.78 | $ 0.00
0300 - PAVIMENTOS BITUMINOSOS
MR0302.1 | BASE PARA BACHEO | M3 | 0 | 24.25 | $ 0.00
MR0303.1 | MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO | M3 | 0 | 235.93 | $ 0.00
MR0303.2 | MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO | M3 | 0 | 249.39 | $ 0.00
MR0303.4. | Mezcla asfáltica para bacheo provisional | M3 | 0 | 196.31 | $ 0.00
MR0304.4 | CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON ASFALTO PG-64 | M3 | 0 | 235.93 | $ 0.00
MR0304.7 | CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON ASFALTO PG-76 H | M3 | 0 | 282.23 | $ 0.00
MR0313 | RECICLADO DE PAVIMENTO EXISTENTE (PROCESO) | M3 | 0 | 15.88 | $ 0.00
0900 - SEÑALIZACION
MR0109 | Mantenimiento de Elementos de Señalización, Seguridad Vial | C+ P | 0 | 20000 | $ 0.00
MR0901.3 | SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL(PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM) | ML | 0 | 1.69 | $ 0.00
MR0903.1 | MARCADOR REFLECTORIZADO DE PAVIMENTO (UNA CARA) | UNID | 0 | 2.77 | $ 0.00
MR0903.2 | MARCADOR REFLECTORIZADO DE PAVIMENTO (DOS CARAS) | UNID | 0 | 2.79 | $ 0.00
0700 - TALUDES
MR0703 | REMOCION Y DESALOJO DE DERRUMBES | M3 | 0 | 3.51 | $ 0.00
A | Total costo directo: |  |  |  | $ 372.92
B = A x % | Utilidades (0.1 %) |  |  |  | $ 37.29
C | Costos Idirectos Fijos de Operación |  |  |  | $ 62.49
D | Costos Indirectos Variables de Operación |  |  |  | $ 6.34
E = A+B+C+D | Sub-Total |  |  |  | $ 479.05
F = E x 13.0% | IVA |  |  |  | $ 62.28
G = E + F | Total Ruta |  |  |  | $ 541.33

## CA03E AD - CA07N
CA03E AD - CA07N (Delicias de Concepción) - Cacaopera (MOR01N)
PARTIDA | DESCRIPCION | UNIDAD | OBRA EJECUTADA | P.U. (US $) | SUB TOTAL (US $)
0200 - CARRETERAS NO PAVIMENTADAS
MR0206 | RESTAURACION DE HOMBROS Y CUNETAS DE TIERRA | M2 | 0 | 1.39 | $ 0.00
MR1203.3 | CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS (BOLSA DE 42.5KG) | BOLS | 0 | 7.4 | $ 0.00
0100 - DERECHOS DE VIA
MR0102. | Mantenimiento del derecho de vía (en vías pavimentadas) | -SGM | 62.24 | 103.59 | $ 6,447.44
0800 - DRENAJES
MR0807.2 | Construcción de cuneta de concreto (e=8 cm) | M2 | 0 | 22.58 | $ 0.00
1100 - ESTRUCTURAS MENORES
MR1104 | MAMPOSTERIA DE PIEDRA PARA ESTRUCTURAS | M3 | 0 | 104.16 | $ 0.00
MR1106 | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS VARIAS | M3 | 0 | 6.39 | $ 0.00
MR1107 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS VARIAS | M3 | 0 | 14.51 | $ 0.00
MR1110.1 | RELLENO FLUIDO DE RESISTENCIA CONTROLADA, LODOCRETO (7KG/CM2 | M3 | 0 | 50.78 | $ 0.00
0300 - PAVIMENTOS BITUMINOSOS
MR0302.1 | BASE PARA BACHEO | M3 | 0 | 24.25 | $ 0.00
MR0303.1 | MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO | M3 | 0 | 235.93 | $ 0.00
MR0303.2 | MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO | M3 | 0 | 249.39 | $ 0.00
MR0303.4. | Mezcla asfáltica para bacheo provisional | M3 | 0 | 196.31 | $ 0.00
MR0304.4 | CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON ASFALTO PG-64 | M3 | 0 | 235.93 | $ 0.00
MR0304.7 | CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON ASFALTO PG-76 H | M3 | 0 | 282.23 | $ 0.00
MR0313 | RECICLADO DE PAVIMENTO EXISTENTE (PROCESO) | M3 | 0 | 15.88 | $ 0.00
0900 - SEÑALIZACION
MR0109 | Mantenimiento de Elementos de Señalización, Seguridad Vial | C+ P | 0 | 20000 | $ 0.00
MR0901.3 | SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL(PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM) | ML | 0 | 1.69 | $ 0.00
MR0903.1 | MARCADOR REFLECTORIZADO DE PAVIMENTO (UNA CARA) | UNID | 0 | 2.77 | $ 0.00
MR0903.2 | MARCADOR REFLECTORIZADO DE PAVIMENTO (DOS CARAS) | UNID | 0 | 2.79 | $ 0.00
0700 - TALUDES
MR0703 | REMOCION Y DESALOJO DE DERRUMBES | M3 | 0 | 3.51 | $ 0.00
A | Total costo directo: |  |  |  | $ 6,447.44
B = A x % | Utilidades (0.1 %) |  |  |  | $ 644.74
C | Costos Idirectos Fijos de Operación |  |  |  | $ 1,080.33
D | Costos Indirectos Variables de Operación |  |  |  | $ 109.61
E = A+B+C+D | Sub-Total |  |  |  | $ 8,282.13
F = E x 13.0% | IVA |  |  |  | $ 1,076.68
G = E + F | Total Ruta |  |  |  | $ 9,358.81

## CA03E AE - Cacaopera
CA03E AE - Cacaopera - Corinto
PARTIDA | DESCRIPCION | UNIDAD | OBRA EJECUTADA | P.U. (US $) | SUB TOTAL (US $)
0200 - CARRETERAS NO PAVIMENTADAS
MR0206 | RESTAURACION DE HOMBROS Y CUNETAS DE TIERRA | M2 | 0 | 1.39 | $ 0.00
MR1203.3 | CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS (BOLSA DE 42.5KG) | BOLS | 0 | 7.4 | $ 0.00
0100 - DERECHOS DE VIA
MR0102. | Mantenimiento del derecho de vía (en vías pavimentadas) | -SGM | 145.12 | 103.59 | $ 15,032.98
0800 - DRENAJES
MR0807.2 | Construcción de cuneta de concreto (e=8 cm) | M2 | 0 | 22.58 | $ 0.00
1100 - ESTRUCTURAS MENORES
MR1104 | MAMPOSTERIA DE PIEDRA PARA ESTRUCTURAS | M3 | 0 | 104.16 | $ 0.00
MR1106 | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS VARIAS | M3 | 0 | 6.39 | $ 0.00
MR1107 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS VARIAS | M3 | 0 | 14.51 | $ 0.00
MR1110.1 | RELLENO FLUIDO DE RESISTENCIA CONTROLADA, LODOCRETO (7KG/CM2 | M3 | 0 | 50.78 | $ 0.00
0300 - PAVIMENTOS BITUMINOSOS
MR0302.1 | BASE PARA BACHEO | M3 | 0 | 24.25 | $ 0.00
MR0303.1 | MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO | M3 | 34.4592 | 235.93 | $ 8,129.96
MR0303.2 | MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO | M3 | 0 | 249.39 | $ 0.00
MR0303.4. | Mezcla asfáltica para bacheo provisional | M3 | 0 | 196.31 | $ 0.00
MR0304.4 | CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON ASFALTO PG-64 | M3 | 0 | 235.93 | $ 0.00
MR0304.7 | CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON ASFALTO PG-76 H | M3 | 0 | 282.23 | $ 0.00
MR0313 | RECICLADO DE PAVIMENTO EXISTENTE (PROCESO) | M3 | 0 | 15.88 | $ 0.00
0900 - SEÑALIZACION
MR0109 | Mantenimiento de Elementos de Señalización, Seguridad Vial | C+ P | 0 | 20000 | $ 0.00
MR0901.3 | SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL(PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM) | ML | 0 | 1.69 | $ 0.00
MR0903.1 | MARCADOR REFLECTORIZADO DE PAVIMENTO (UNA CARA) | UNID | 0 | 2.77 | $ 0.00
MR0903.2 | MARCADOR REFLECTORIZADO DE PAVIMENTO (DOS CARAS) | UNID | 0 | 2.79 | $ 0.00
0700 - TALUDES
MR0703 | REMOCION Y DESALOJO DE DERRUMBES | M3 | 30.024 | 3.51 | $ 105.38
A | Total costo directo: |  |  |  | $ 23,268.33
B = A x % | Utilidades (0.1 %) |  |  |  | $ 2,326.83
C | Costos Idirectos Fijos de Operación |  |  |  | $ 3,898.84
D | Costos Indirectos Variables de Operación |  |  |  | $ 395.56
E = A+B+C+D | Sub-Total |  |  |  | $ 29,889.56
F = E x 13.0% | IVA |  |  |  | $ 3,885.64
G = E + F | Total Ruta |  |  |  | $ 33,775.20

## CA03EX - Dv Ciudad Barrios
CA03EX - Dv Ciudad Barrios (SAM31E) - Dv. San Antonio (SAM33N)
PARTIDA | DESCRIPCION | UNIDAD | OBRA EJECUTADA | P.U. (US $) | SUB TOTAL (US $)
0200 - CARRETERAS NO PAVIMENTADAS
MR0206 | RESTAURACION DE HOMBROS Y CUNETAS DE TIERRA | M2 | 0 | 1.39 | $ 0.00
MR1203.3 | CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS (BOLSA DE 42.5KG) | BOLS | 0 | 7.4 | $ 0.00
0100 - DERECHOS DE VIA
MR0102. | Mantenimiento del derecho de vía (en vías pavimentadas) | -SGM | 24.88 | 103.59 | $ 2,577.32
0800 - DRENAJES
MR0807.2 | Construcción de cuneta de concreto (e=8 cm) | M2 | 0 | 22.58 | $ 0.00
1100 - ESTRUCTURAS MENORES
MR1104 | MAMPOSTERIA DE PIEDRA PARA ESTRUCTURAS | M3 | 0 | 104.16 | $ 0.00
MR1106 | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS VARIAS | M3 | 0 | 6.39 | $ 0.00
MR1107 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS VARIAS | M3 | 0 | 14.51 | $ 0.00
MR1110.1 | RELLENO FLUIDO DE RESISTENCIA CONTROLADA, LODOCRETO (7KG/CM2 | M3 | 0 | 50.78 | $ 0.00
0300 - PAVIMENTOS BITUMINOSOS
MR0302.1 | BASE PARA BACHEO | M3 | 0 | 24.25 | $ 0.00
MR0303.1 | MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO | M3 | 0 | 235.93 | $ 0.00
MR0303.2 | MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO | M3 | 0 | 249.39 | $ 0.00
MR0303.4. | Mezcla asfáltica para bacheo provisional | M3 | 0 | 196.31 | $ 0.00
MR0304.4 | CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON ASFALTO PG-64 | M3 | 0 | 235.93 | $ 0.00
MR0304.7 | CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON ASFALTO PG-76 H | M3 | 0 | 282.23 | $ 0.00
MR0313 | RECICLADO DE PAVIMENTO EXISTENTE (PROCESO) | M3 | 0 | 15.88 | $ 0.00
0900 - SEÑALIZACION
MR0109 | Mantenimiento de Elementos de Señalización, Seguridad Vial | C+ P | 0 | 20000 | $ 0.00
MR0901.3 | SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL(PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM) | ML | 0 | 1.69 | $ 0.00
MR0903.1 | MARCADOR REFLECTORIZADO DE PAVIMENTO (UNA CARA) | UNID | 0 | 2.77 | $ 0.00
MR0903.2 | MARCADOR REFLECTORIZADO DE PAVIMENTO (DOS CARAS) | UNID | 0 | 2.79 | $ 0.00
0700 - TALUDES
MR0703 | REMOCION Y DESALOJO DE DERRUMBES | M3 | 4.8885 | 3.51 | $ 17.16
A | Total costo directo: |  |  |  | $ 2,594.48
B = A x % | Utilidades (0.1 %) |  |  |  | $ 259.45
C | Costos Idirectos Fijos de Operación |  |  |  | $ 434.73
D | Costos Indirectos Variables de Operación |  |  |  | $ 44.11
E = A+B+C+D | Sub-Total |  |  |  | $ 3,332.77
F = E x 13.0% | IVA |  |  |  | $ 433.26
G = E + F | Total Ruta |  |  |  | $ 3,766.03

## CA03EY - Dv San Antonio
CA03EY - Dv San Antonio (SAM33N) - Dv. San Isidro (MOR13W)
PARTIDA | DESCRIPCION | UNIDAD | OBRA EJECUTADA | P.U. (US $) | SUB TOTAL (US $)
0200 - CARRETERAS NO PAVIMENTADAS
MR0206 | RESTAURACION DE HOMBROS Y CUNETAS DE TIERRA | M2 | 0 | 1.39 | $ 0.00
MR1203.3 | CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS (BOLSA DE 42.5KG) | BOLS | 0 | 7.4 | $ 0.00
0100 - DERECHOS DE VIA
MR0102. | Mantenimiento del derecho de vía (en vías pavimentadas) | -SGM | 51.6 | 103.59 | $ 5,345.24
0800 - DRENAJES
MR0807.2 | Construcción de cuneta de concreto (e=8 cm) | M2 | 0 | 22.58 | $ 0.00
1100 - ESTRUCTURAS MENORES
MR1104 | MAMPOSTERIA DE PIEDRA PARA ESTRUCTURAS | M3 | 0 | 104.16 | $ 0.00
MR1106 | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS VARIAS | M3 | 0 | 6.39 | $ 0.00
MR1107 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS VARIAS | M3 | 0 | 14.51 | $ 0.00
MR1110.1 | RELLENO FLUIDO DE RESISTENCIA CONTROLADA, LODOCRETO (7KG/CM2 | M3 | 0 | 50.78 | $ 0.00
0300 - PAVIMENTOS BITUMINOSOS
MR0302.1 | BASE PARA BACHEO | M3 | 0 | 24.25 | $ 0.00
MR0303.1 | MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO | M3 | 6.195 | 235.93 | $ 1,461.57
MR0303.2 | MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO | M3 | 0 | 249.39 | $ 0.00
MR0303.4. | Mezcla asfáltica para bacheo provisional | M3 | 0 | 196.31 | $ 0.00
MR0304.4 | CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON ASFALTO PG-64 | M3 | 0 | 235.93 | $ 0.00
MR0304.7 | CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON ASFALTO PG-76 H | M3 | 0 | 282.23 | $ 0.00
MR0313 | RECICLADO DE PAVIMENTO EXISTENTE (PROCESO) | M3 | 0 | 15.88 | $ 0.00
0900 - SEÑALIZACION
MR0109 | Mantenimiento de Elementos de Señalización, Seguridad Vial | C+ P | 0 | 20000 | $ 0.00
MR0901.3 | SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL(PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM) | ML | 0 | 1.69 | $ 0.00
MR0903.1 | MARCADOR REFLECTORIZADO DE PAVIMENTO (UNA CARA) | UNID | 0 | 2.77 | $ 0.00
MR0903.2 | MARCADOR REFLECTORIZADO DE PAVIMENTO (DOS CARAS) | UNID | 0 | 2.79 | $ 0.00
0700 - TALUDES
MR0703 | REMOCION Y DESALOJO DE DERRUMBES | M3 | 55.77 | 3.51 | $ 195.75
A | Total costo directo: |  |  |  | $ 7,002.57
B = A x % | Utilidades (0.1 %) |  |  |  | $ 700.26
C | Costos Idirectos Fijos de Operación |  |  |  | $ 1,173.35
D | Costos Indirectos Variables de Operación |  |  |  | $ 119.04
E = A+B+C+D | Sub-Total |  |  |  | $ 8,995.22
F = E x 13.0% | IVA |  |  |  | $ 1,169.38
G = E + F | Total Ruta |  |  |  | $ 10,164.60

## CA03EZ - Dv San Isidro
CA03EZ - Dv San Isidro (MOR13W) - Dv. Gualococti
PARTIDA | DESCRIPCION | UNIDAD | OBRA EJECUTADA | P.U. (US $) | SUB TOTAL (US $)
0200 - CARRETERAS NO PAVIMENTADAS
MR0206 | RESTAURACION DE HOMBROS Y CUNETAS DE TIERRA | M2 | 0 | 1.39 | $ 0.00
MR1203.3 | CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS (BOLSA DE 42.5KG) | BOLS | 0 | 7.4 | $ 0.00
0100 - DERECHOS DE VIA
MR0102. | Mantenimiento del derecho de vía (en vías pavimentadas) | -SGM | 44.24 | 103.59 | $ 4,582.82
0800 - DRENAJES
MR0807.2 | Construcción de cuneta de concreto (e=8 cm) | M2 | 0 | 22.58 | $ 0.00
1100 - ESTRUCTURAS MENORES
MR1104 | MAMPOSTERIA DE PIEDRA PARA ESTRUCTURAS | M3 | 0 | 104.16 | $ 0.00
MR1106 | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS VARIAS | M3 | 0 | 6.39 | $ 0.00
MR1107 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS VARIAS | M3 | 0 | 14.51 | $ 0.00
MR1110.1 | RELLENO FLUIDO DE RESISTENCIA CONTROLADA, LODOCRETO (7KG/CM2 | M3 | 0 | 50.78 | $ 0.00
0300 - PAVIMENTOS BITUMINOSOS
MR0302.1 | BASE PARA BACHEO | M3 | 0 | 24.25 | $ 0.00
MR0303.1 | MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO | M3 | 17.5286 | 235.93 | $ 4,135.52
MR0303.2 | MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO | M3 | 0 | 249.39 | $ 0.00
MR0303.4. | Mezcla asfáltica para bacheo provisional | M3 | 0 | 196.31 | $ 0.00
MR0304.4 | CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON ASFALTO PG-64 | M3 | 0 | 235.93 | $ 0.00
MR0304.7 | CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON ASFALTO PG-76 H | M3 | 0 | 282.23 | $ 0.00
MR0313 | RECICLADO DE PAVIMENTO EXISTENTE (PROCESO) | M3 | 0 | 15.88 | $ 0.00
0900 - SEÑALIZACION
MR0109 | Mantenimiento de Elementos de Señalización, Seguridad Vial | C+ P | 0 | 20000 | $ 0.00
MR0901.3 | SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL(PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM) | ML | 0 | 1.69 | $ 0.00
MR0903.1 | MARCADOR REFLECTORIZADO DE PAVIMENTO (UNA CARA) | UNID | 0 | 2.77 | $ 0.00
MR0903.2 | MARCADOR REFLECTORIZADO DE PAVIMENTO (DOS CARAS) | UNID | 0 | 2.79 | $ 0.00
0700 - TALUDES
MR0703 | REMOCION Y DESALOJO DE DERRUMBES | M3 | 13.2895 | 3.51 | $ 46.65
A | Total costo directo: |  |  |  | $ 8,764.99
B = A x % | Utilidades (0.1 %) |  |  |  | $ 876.50
C | Costos Idirectos Fijos de Operación |  |  |  | $ 1,468.66
D | Costos Indirectos Variables de Operación |  |  |  | $ 149.00
E = A+B+C+D | Sub-Total |  |  |  | $ 11,259.15
F = E x 13.0% | IVA |  |  |  | $ 1,463.69
G = E + F | Total Ruta |  |  |  | $ 12,722.84