## PAO GP
PLAN OPERATIVO GERENCIA DE PLANIFICACIÓN
CÓDIGO | PROYECTOS/ ACCIONES | RELACIONADO CON PROYECTOS ESTRATÉGICO | RELACIONADO CON SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD | MONTO REQUERIDO PARA SU DESARROLLO | RESPONSABLE DIRECTO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL | [11 empty] | PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL | [11 empty] | PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL | [11 empty] | PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL | [11 empty] | ACUMULADO ANUAL
[9 empty] | TRIMESTRE 1 | [11 empty] | TRIMESTRE 2 | [11 empty] | TRIMESTRE 3 | [11 empty] | TRIMESTRE 4
[9 empty] | ENE |  |  | FEB |  |  | MAR |  |  | ACUMULADO TRIM |  |  | ABR |  |  | MAY |  |  | JUN |  |  | ACUMULADO TRIM |  |  | JUL |  |  | AGO |  |  | SEP |  |  | ACUMULADO TRIM |  |  | OCT |  |  | NOV |  |  | DIC |  |  | ACUMULADO TRIM
[9 empty] | P | E | A | P | E | A | P | E | A | P | E | AT | P | E | A | P | E | A | P | E | A | P | E | AT | P | E | A | P | E | A | P | E | A | P | E | AT | P | E | A | P | E | A | P | E | A | P | E | AT | P | E | AT
PLAN ANUAL 2015
GP.1 | Priorización de proyectos año siguiente | AREA 1: Mejoramiento de los corredores viales para la movilización de las personas, la competitividad y conectividad | Proceso 7.3: proceso de identificación y formulación de proyectos viales |  | Gerencia de Planificación | Informe de Proyectos priorizados | Informe | 1 | ACUMULADO TRIM P: 0; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM P: 0; ACUMULADO TRIM E: 0; JUL P: 1; JUL A: 0; ACUMULADO TRIM P: 1; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM AT: 0; ACUMULADO TRIM P: 0; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM P: 1; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM AT: 0
GP.2 | Elaboración de la política de inversión de año siguiente | Proyecto 1.1: Ejecución de proyectos de Inversión y proyecto 1.2: Ejecución de proyectos de Mantenimiento Rutinario | Proceso 7.3: proceso de identificación y formulación de proyectos viales |  | Gerencia de Planificación | Política aprobada | documento | 1 | ACUMULADO TRIM P: 0; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM P: 0; ACUMULADO TRIM E: 0; AGO P: 1; AGO A: 0; ACUMULADO TRIM P: 1; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM AT: 0; ACUMULADO TRIM P: 0; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM P: 1; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM AT: 0
GP.3 | Ejecución de Política de Inversión vigente (Proyectos formulados) | Proyecto 1.1: Ejecución de proyectos de Inversión y proyecto 1.2: Ejecución de proyectos de Mantenimiento Rutinario | Proceso 7.3: proceso de identificación y formulación de proyectos viales |  | Gerencia de Planificación | Cantidad de contratos formulados | unidad | 132 | ENE P: 84; ENE E: 109; ENE A: 100%; FEB P: 33; FEB E: 6; FEB A: 18.18%; MAR P: 4; MAR E: 0; MAR A: 0%; ACUMULADO TRIM P: 121; ACUMULADO TRIM E: 115; ACUMULADO TRIM AT: 95.04%; ABR P: 3; ABR A: 0; MAY P: 6; MAY A: 0; JUN P: 2; JUN A: 0; ACUMULADO TRIM P: 11; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM AT: 0; JUL P: 0; ACUMULADO TRIM P: 0; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM P: 0; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM P: 132; ACUMULADO TRIM E: 115; ACUMULADO TRIM AT: 87.12%
GP.4 | Ejecución de Política de Inversión vigente (Montos comprometidos) | Proyecto 1.1: Ejecución de proyectos de Inversión y proyecto 1.2: Ejecución de proyectos de Mantenimiento Rutinario | Proceso 7.3: proceso de identificación y formulación de proyectos viales |  | Gerencia de Planificación | Montos comprometidos respecto a politica original | Porcentaje | 90 | ENE P: 52.25%; ENE E: 50.69%; ENE A: 97.01%; FEB P: 1.19%; FEB E: 17.2%; FEB A: 100%; MAR P: 17.24%; MAR E: 0; MAR A: 0%; ACUMULADO TRIM P: 70.68%; ACUMULADO TRIM E: 67.89%; ACUMULADO TRIM AT: 96.05%; ABR P: 12.08%; ABR A: 0; MAY P: 16.41%; MAY A: 0; JUN P: 0.84%; JUN A: 0; ACUMULADO TRIM P: 29.33%; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM AT: 0; ACUMULADO TRIM P: 0%; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM P: 0; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM P: 100%; ACUMULADO TRIM E: 67.89%; ACUMULADO TRIM AT: 67.88%
GP.5 | Presentación de seguimiento de Política de Inversión vigente al Consejo Directivo | Proyecto 1.1: Ejecución de proyectos de Inversión | Proceso 7.3: proceso de identificación y formulación de proyectos viales |  | Gerencia de Planificación | Informes presentados | Informe | 6 | ENE P: 1; ENE E: 0; ENE A: 0; FEB P: 0; FEB E: 2; MAR P: 1; MAR E: 0; MAR A: 0; ACUMULADO TRIM P: 2; ACUMULADO TRIM E: 2; ACUMULADO TRIM AT: 100; JUN P: 1; JUN A: 0; ACUMULADO TRIM P: 1; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM AT: 0; SEP P: 1; SEP A: 0; ACUMULADO TRIM P: 1; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM AT: 0; DIC P: 1; DIC A: 0; ACUMULADO TRIM P: 1; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM AT: 0; ACUMULADO TRIM P: 5; ACUMULADO TRIM E: 2; ACUMULADO TRIM AT: 40%
GP.6 | Actualización de sistema de seguimiento de Ministerio de Hacienda (SIIP) e informes de inversión | Proyecto 1.1: Ejecución de proyectos de Inversión | Proceso 7.3: proceso de identificación y formulación de proyectos viales |  | Gerencia de Planificación | Informe | Informe | 12 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 8 | 3 | 37.5%
GP.7 | Proyecto de mejora de seguimiento a la inversión | Proyecto 1.1: Ejecución de proyectos de Inversión y proyecto 1.2: Ejecución de proyectos de Mantenimiento Rutinario | Proceso 7.3: proceso de identificación y formulación de proyectos viales | 20000 | Gerencia de Planificación | Software implementado | Unidad | 1 | ACUMULADO TRIM P: 0; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM P: 0; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM P: 0; ACUMULADO TRIM E: 0; DIC P: 1; DIC A: 0; ACUMULADO TRIM P: 1; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM AT: 0; ACUMULADO TRIM P: 1; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM AT: 0

## PAO GT
PLAN OPERATIVO GERENCIA TÉCNICA
CÓDIGO | PROYECTOS/ACCIONES | RELACIONADO CON PROYECTOS ESTRATÉGICO | RELACIONADO CON SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD | MONTO REQUERIDO PARA SU DESARROLLO | RESPONSABLE DIRECTO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL | [11 empty] | PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL | [11 empty] | PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL | [11 empty] | PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL | [11 empty] | ACUMULADO ANUAL
[9 empty] | TRIMESTRE 1 | [11 empty] | TRIMESTRE 2 | [11 empty] | TRIMESTRE 3 | [11 empty] | TRIMESTRE 4
[9 empty] | ENE |  |  | FEB |  |  | MAR |  |  | ACUMULADO TRIM |  |  | ABR |  |  | MAY |  |  | JUN |  |  | ACUMULADO TRIM |  |  | JUL |  |  | AGO |  |  | SEP |  |  | ACUMULADO TRIM |  |  | OCT |  |  | NOV |  |  | DIC |  |  | ACUMULADO TRIM
[9 empty] | P | E | A | P | E | A | P | E | A | P | E | AT | P | E | A | P | E | A | P | E | A | P | E | AT | P | E | A | P | E | A | P | E | A | P | E | AT | P | E | A | P | E | A | P | E | A | P | E | AT | P | E | AT
PLAN ANUAL 2015
GT.1 | Sistema de seguimiento físico y financiero de proyectos viales | AREA 1: Mejoramiento de los corredores viales para la movilización de las personas, la competitividad y conectividad | Proceso 7.4: control y seguimiento de proyectos viales | N/A | Gerencia Técnica | Informe de avance físico de proyectos realizado | Informe | 12 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 25%
|  | AREA 1: Mejoramiento de los corredores viales para la movilización de las personas, la competitividad y conectividad | Proceso 7.4: control y seguimiento de proyectos viales | N/A | Gerencia Técnica | Informe de ejecución financiera de proyectos realizada | Informe | 12 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 25%
GT.2 | Anteproyecto de inversión de mantenimiento rutinario | AREA 1: Mejoramiento de los corredores viales para la movilización de las personas, la competitividad y conectividad | Proceso 7.4: control y seguimiento de proyectos viales y proceso 7.3: proceso de identificación y formulación de proyectos viales | N/A | Gerencia Técnica | Informe de necesidades de mantenimiento rutinario | Informe | 1 | ACUMULADO TRIM P: 0; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM P: 0; ACUMULADO TRIM E: 0; AGO P: 1; ACUMULADO TRIM P: 1; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM AT: 0; ACUMULADO TRIM P: 0; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM P: 1; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM AT: 0%
GT.3 | Seguimiento del tiempo de aprobación del pago a proveedores en los proyectos viales | AREA 1: Mejoramiento de los corredores viales para la movilización de las personas, la competitividad y conectividad | Proceso 7.4: control y seguimiento de proyectos viales | N/A | Gerencia Técnica | Mediciones realizadas | Medición | 12 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 25%
GT.4 | Seguimiento del cumplimiento a los requisitos de seguridad e higiene ocupacional de los proyectos viales | AREA 1: Mejoramiento de los corredores viales para la movilización de las personas, la competitividad y conectividad | Proceso 7.4: control y seguimiento de proyectos viales | N/A | Gerencia Técnica | Cantidad de informes presentados | Informe mensual presentado | 12 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 25%
GT.5 | Seguimiento del tiempo de aprobación de la liquidación de proyectos viales | AREA 1: Mejoramiento de los corredores viales para la movilización de las personas, la competitividad y conectividad | Proceso 7.4: control y seguimiento de proyectos viales | N/A | Gerencia Técnica | Mediciones realizadas | Medición | 12 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 25%
GT.6 | PROYECTO DE MEJORA: SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PARA ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE CONSERVACION VIAL | AREA 1: Mejoramiento de los corredores viales para la movilización de las personas, la competitividad y conectividad | Proceso 7.4: control y seguimiento de proyectos viales | N/A | Gerencia Técnica | Número de sistemas implementados | Sistema implementado | 1 | ACUMULADO TRIM P: 0; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM P: 0; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM P: 0; ACUMULADO TRIM E: 0; DIC P: 1; ACUMULADO TRIM P: 1; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM AT: 0; ACUMULADO TRIM P: 1; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM AT: 0%

## PAO GFA
PLAN OPERATIVO GERENCIA FINANCIERA-ADMINISTRATIVA
CÓDIGO | PROYECTOS/ACCIONES | RELACIONADO CON PROYECTOS ESTRATÉGICO | RELACIONADO CON SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD | MONTO REQUERIDO PARA SU DESARROLLO | RESPONSABLE DIRECTO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL | [11 empty] | PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL | [11 empty] | PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL | [11 empty] | PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL | [11 empty] | ACUMULADO ANUAL
[9 empty] | TRIMESTRE 1 | [11 empty] | TRIMESTRE 2 | [11 empty] | TRIMESTRE 3 | [11 empty] | TRIMESTRE 4
[9 empty] | ENE |  |  | FEB |  |  | MAR |  |  | ACUMULADO TRIM |  |  | ABR |  |  | MAY |  |  | JUN |  |  | ACUMULADO TRIM |  |  | JUL |  |  | AGO |  |  | SEP |  |  | ACUMULADO TRIM |  |  | OCT |  |  | NOV |  |  | DIC |  |  | ACUMULADO TRIM
[9 empty] | P | E | A | P | E | A | P | E | A | P | E | AT | P | E | A | P | E | A | P | E | A | P | E | AT | P | E | A | P | E | A | P | E | A | P | E | AT | P | E | A | P | E | A | P | E | A | P | E | AT | P | E | AT
PLAN ANUAL 2015
GFA.1 | Presentación del presupuesto institucional |  | PROCESO 7.11: Proceso de Gestion de Fondos |  | Analista de Presupuesto | Informes presentados | Informe | 1 | ACUMULADO TRIM P: 0; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM P: 0; ACUMULADO TRIM E: 0; JUL P: 1; JUL A: 0; ACUMULADO TRIM P: 1; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM AT: 0; ACUMULADO TRIM P: 0; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM P: 1; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM AT: 0%
GFA.2 | Presentación de informes financieros (Consejo Directivo) | AREA 1: Mejoramiento de los corredores viales para la movilización de las personas, la competitividad y conectividad |  |  | Tesorería | Informes presentados | Informe | 12 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100% | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 25%
GFA.3 | Generación de estados financieros mensual | AREA 1: Mejoramiento de los corredores viales para la movilización de las personas, la competitividad y conectividad |  |  | Analista de Presupuesto | Presupuesto elaborado | Presupuesto | 12 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100% | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 25%
GFA.4 | Seguimiento de inversión financiera por programa y fuente de financiamiento mensual | PROYECTO 1.1: Ejecución de proyectos de Inversión |  |  | Contador | Estados financieros presentados | Informe | 12 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100% | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 25%
GFA.5 | Diagnóstico de la Gestión actual de recursos humanos | PROYECTO 5.1: Propuesta de un Sistema de Gestión de Talento Humano para el FOVIAL | Sistema de Gestión de Calidad, Objetivo de calidad, Proceso 7.5 Recursos Humanos |  | Coordinador Administrativo | Proceso actualizado y Procedimiento | % | 5% | MAR P: 5%; MAR E: 5%; MAR A: 100%; ACUMULADO TRIM P: 5%; ACUMULADO TRIM E: 5%; ACUMULADO TRIM AT: 100%; ACUMULADO TRIM P: 5%; ACUMULADO TRIM E: 5%; ACUMULADO TRIM AT: 100%
GFA.6 | Actualizaciónde manuales (Organización, desempeño y administración de salarios | PROYECTO 5.1: Propuesta de un Sistema de Gestión de Talento Humano para el FOVIAL | Sistema de Gestión de Calidad, Objetivo de calidad, Proceso 7.5 Recursos Humanos |  | Analista de Recursos Humanos | Solicitudes de contratación de personal (procedimiento) | % | 30% | MAR P: 10%; MAR E: 10%; MAR A: 100%; ACUMULADO TRIM P: 10%; ACUMULADO TRIM E: 10%; ACUMULADO TRIM AT: 100%; JUN P: 10%; JUN A: 0%; ACUMULADO TRIM P: 10%; JUL P: 10%; JUL A: 0%; ACUMULADO TRIM P: 10%; ACUMULADO TRIM P: 30%; ACUMULADO TRIM E: 10%; ACUMULADO TRIM AT: 33.33%
GFA.7 | Mejora de los componentes de administración de salarios | PROYECTO 5.1: Propuesta de un Sistema de Gestión de Talento Humano para el FOVIAL | Sistema de Gestión de Calidad, Objetivo de calidad, Proceso 7.5 Recursos Humanos |  | Coordinador Administrativo | Manual | Porcentaje | 15% | ACUMULADO TRIM P: 0%; ACUMULADO TRIM E: 0; MAY P: 5%; MAY A: 0%; JUN P: 10%; JUN A: 0%; ACUMULADO TRIM P: 15%; ACUMULADO TRIM P: 15%; ACUMULADO TRIM E: 0%; ACUMULADO TRIM AT: 0%
GFA.8 | Elaboración de propuesta de procedimiento de inducción | PROYECTO 5.1: Propuesta de un Sistema de Gestión de Talento Humano para el FOVIAL | Sistema de Gestión de Calidad, Objetivo de calidad, Proceso 7.5 Recursos Humanos |  | Coordinador Administrativo | Procedimiento | Porcentaje | 15% | ACUMULADO TRIM P: 0%; ACUMULADO TRIM E: 0; MAY P: 10%; MAY A: 0%; JUN P: 5%; JUN A: 0%; ACUMULADO TRIM P: 15%; ACUMULADO TRIM P: 15%; ACUMULADO TRIM E: 0%; ACUMULADO TRIM AT: 0%
GFA.9 | Mejora de los componentes del procedimiento de formación y capacitación | PROYECTO 5.1: Propuesta de un Sistema de Gestión de Talento Humano para el FOVIAL | Sistema de Gestión de Calidad, Objetivo de calidad, Proceso 7.5 Recursos Humanos |  | Coordinador Administrativo | Procedimiento | Porcentaje | 10% | ACUMULADO TRIM P: 0%; ACUMULADO TRIM E: 0; AGO P: 5%; AGO A: 0%; SEP P: 5%; SEP A: 0%; ACUMULADO TRIM P: 10%; ACUMULADO TRIM P: 10%; ACUMULADO TRIM E: 0%; ACUMULADO TRIM AT: 0%
GFA.10 | Ejecución del plan de formación y capacitación | PROYECTO 5.1: Propuesta de un Sistema de Gestión de Talento Humano para el FOVIAL | Sistema de Gestión de Calidad, Objetivo de calidad, Proceso 7.5 Recursos Humanos |  | Analista de Recursos Humanos | Capacitaciones ejecutadas | Porcentaje | 10% | ACUMULADO TRIM P: 0%; ACUMULADO TRIM E: 0; DIC P: 10%; DIC A: 0%; ACUMULADO TRIM P: 10%; ACUMULADO TRIM P: 10%; ACUMULADO TRIM E: 0%; ACUMULADO TRIM AT: 0%
GFA.11 | Ejecución del proceso de evaluación de desempeño | PROYECTO 5.1: Propuesta de un Sistema de Gestión de Talento Humano para el FOVIAL | Sistema de Gestión de Calidad, Objetivo de calidad, Proceso 7.5 Recursos Humanos |  | Analista de Recursos Humanos | Procedimiento | Porcentaje | 10% | ACUMULADO TRIM P: 0%; ACUMULADO TRIM E: 0; OCT P: 5%; OCT A: 0%; DIC P: 5%; DIC A: 0%; ACUMULADO TRIM P: 10%; ACUMULADO TRIM P: 10%; ACUMULADO TRIM E: 0%; ACUMULADO TRIM AT: 0%
GFA.12 | Evaluación del desempeño laboral | PROYECTO 5.1: Propuesta de un Sistema de Gestión de Talento Humano para el FOVIAL | Sistema de Gestión de Calidad, Objetivo de calidad, Proceso 7.5 Recursos Humanos |  | Analista de Recursos Humanos | Procedimiento | Porcentaje | 5% | ACUMULADO TRIM P: 0%; ACUMULADO TRIM E: 0; NOV P: 5%; NOV A: 0%; ACUMULADO TRIM P: 5%; ACUMULADO TRIM P: 5%; ACUMULADO TRIM E: 0%; ACUMULADO TRIM AT: 0%
GFA.13 | Evaluación del personal | PROYECTO 5.1: Propuesta de un Sistema de Gestión de Talento Humano para el FOVIAL | Sistema de Gestión de Calidad, Objetivo de calidad, Proceso 7.5 Recursos Humanos |  | Analista de Recursos Humanos | Procedimiento | Porcentaje | 100% | ACUMULADO TRIM P: 0%; ACUMULADO TRIM E: 0%; ACUMULADO TRIM P: 0%; ACUMULADO TRIM E: 0%; ACUMULADO TRIM P: 0%; ACUMULADO TRIM E: 0%; DIC P: 100%; DIC A: 0%; ACUMULADO TRIM P: 100%; ACUMULADO TRIM E: 0%; ACUMULADO TRIM AT: 0%; ACUMULADO TRIM P: 100%; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM AT: 0%
GFA.14 | Inventario de activo fijo | PROYECTO 4.2: Mejora de la sistematización tecnológica para una mayor eficiencia institucional |  |  | Contabilidad | Inventarios realizados | Inventario | 1 | ACUMULADO TRIM P: 0; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM P: 0; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM P: 0; ACUMULADO TRIM E: 0; DIC P: 1; DIC A: 0; ACUMULADO TRIM P: 1; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM AT: 0; ACUMULADO TRIM P: 1; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM AT: 0%

## PAO UACI
PLAN OPERATIVO UACI
CÓDIGO | PROYECTOS/ACCIONES | RELACIONADO CON PROYECTOS ESTRATÉGICO | RELACIONADO CON SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD | MONTO REQUERIDO PARA SU DESARROLLO | RESPONSABLE DIRECTO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD
[9 empty] | PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL | [11 empty] | PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL | [11 empty] | PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL | [11 empty] | PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL | [11 empty] | ACUMULADO ANUAL
[9 empty] | TRIMESTRE 1 | [11 empty] | TRIMESTRE 2 | [11 empty] | TRIMESTRE 3 | [11 empty] | TRIMESTRE 4
[9 empty] | ENE |  |  | FEB |  |  | MAR |  |  | ACUMULADO TRIM |  |  | ABR |  |  | MAY |  |  | JUN |  |  | ACUMULADO TRIM |  |  | JUL |  |  | AGO |  |  | SEP |  |  | ACUMULADO TRIM |  |  | OCT |  |  | NOV |  |  | DIC |  |  | ACUMULADO TRIM
| PLAN ANUAL 2015 | [7 empty] | P | E | A | P | E | A | P | E | A | P | E | AT | P | E | A | P | E | A | P | E | A | P | E | AT | P | E | A | P | E | A | P | E | A | P | E | AT | P | E | A | P | E | A | P | E | A | P | E | AT | P | E | AT
UACI.1 | Seguimiento a la Gestión de calidad |  | Pproceso 7.7: Adquisición y contratación |  | UACI | Revisión Mensual | Informe | 12 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 3 | 3 | 100% | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 25%
UACI.2 | Formulación de Plan anual |  | Pproceso 7.7: Adquisición y contratación |  | UACI | Plan anual | Plan | 1 | ACUMULADO TRIM P: 0; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM P: 0; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM P: 0; ACUMULADO TRIM E: 0; DIC P: 1; ACUMULADO TRIM P: 1; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM AT: 0; ACUMULADO TRIM P: 1; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM AT: 0%
UACI.3 | Control vigencia de Fianzas |  | Pproceso 7.7: Adquisición y contratación |  | UACI | Informe de fiazas | informe | 12 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 3 | 3 | 100% | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 25%
UACI.4 | Contratación de Procesos de licitaciones | Proyecto estratégico 4.4: Actualización de evaluación de ofertas de Licitaciones y concursos | Pproceso 7.7: Adquisición y contratación |  | UACI | Contrataciones de Licitación realizadas | Cantidad de Licitaciones | 103 | ENE E: 52; FEB P: 62; FEB E: 6; FEB A: 9.677%; MAR P: 33; MAR E: 2; MAR A: 6.061%; ACUMULADO TRIM P: 95; ACUMULADO TRIM E: 60; ACUMULADO TRIM AT: 63.16%; ABR P: 3; MAY P: 1; JUN P: 3; ACUMULADO TRIM P: 7; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM AT: 0; JUL P: 1; ACUMULADO TRIM P: 1; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM AT: 0; ACUMULADO TRIM P: 0; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM P: 103; ACUMULADO TRIM E: 60; ACUMULADO TRIM AT: 58.25%
UACI.5 | Contratación de Procesos de Concursos | Proyecto estratégico 4.4: Actualización de evaluación de ofertas de Licitaciones y concursos | Pproceso 7.7: Adquisición y contratación |  | UACI | Contrataciones de Concursos realizados | cantidad de concursos | 28 | ENE E: 9; FEB P: 22; FEB E: 4; FEB A: 18.18%; MAR P: 0; MAR E: 2; ACUMULADO TRIM P: 22; ACUMULADO TRIM E: 15; ACUMULADO TRIM AT: 68.18%; ABR P: 1; MAY P: 1; JUN P: 3; ACUMULADO TRIM P: 5; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM AT: 0; JUL P: 1; ACUMULADO TRIM P: 1; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM AT: 0; ACUMULADO TRIM P: 0; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM P: 28; ACUMULADO TRIM E: 15; ACUMULADO TRIM AT: 53.57%
UACI.6 | Contratación de Procesos de Libre Gestión sin TDR | Proyecto estratégico 4.4: Actualización de evaluación de ofertas de Licitaciones y concursos | Pproceso 7.7: Adquisición y contratación |  | UACI | Contrataciones de libre gestión realizados sin TDR | Cantidad de procesos | 120 | 10 | 15 | 100% | 10 | 8 | 80% | 10 | 2 | 20% | 30 | 25 | 83.33% | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 30 | 0 | 0 | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 30 | 0 | 0 | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 30 | 0 | 0 | 120 | 25 | 20.83%
UACI.7 | Contratación de Procesos de Libre Gestión con TDR | Proyecto estratégico 4.4: Actualización de evaluación de ofertas de Licitaciones y concursos | Pproceso 7.7: Adquisición y contratación |  | UACI | Contrataciones de libre gestión realizados con TDR | Cantidad de procesos | 24 | 2 | 19 | 100% | 2 | 38 | 100% | 2 | 1 | 50% | 6 | 58 | 100% | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 6 | 0 | 0 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 6 | 0 | 0 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 6 | 0 | 0 | 24 | 58 | 100%
24

## PAO AC
PLAN OPERATIVO ASESORIA DE CALIDAD
CÓDIGO | PROYECTOS/ACCIONES | RELACIONADO CON PROYECTOS ESTRATÉGICO | RELACIONADO CON SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD | MONTO REQUERIDO PARA SU DESARROLLO | RESPONSABLE DIRECTO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL | [11 empty] | PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL | [11 empty] | PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL | [11 empty] | PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL | [11 empty] | ACUMULADO ANUAL
[9 empty] | TRIMESTRE 1 | [11 empty] | TRIMESTRE 2 | [11 empty] | TRIMESTRE 3 | [11 empty] | TRIMESTRE 4
[9 empty] | ENE |  |  | FEB |  |  | MAR |  |  | ACUMULADO TRIM |  |  | ABR |  |  | MAY |  |  | JUN |  |  | ACUMULADO TRIM |  |  | JUL |  |  | AGO |  |  | SEP |  |  | ACUMULADO TRIM |  |  | OCT |  |  | NOV |  |  | DIC |  |  | ACUMULADO TRIM
[9 empty] | P | E | A | P | E | A | P | E | A | P | E | AT | P | E | A | P | E | A | P | E | A | P | E | AT | P | E | A | P | E | A | P | E | A | P | E | AT | P | E | A | P | E | A | P | E | A | P | E | AT | P | E | AT
PLAN ANUAL 2015 | bar: ENE E; FEB E; MAR E
AC.1 | Consultas Técnicas |  | Proceso 7.4: control y seguimiento de proyectos viales y proceso 7.3: proceso de identificación y formulación de proyectos viales |  | Asesoría de Calidad | Consultas atendidas | Porcentaje trimestral | 100 | ENE P: 0; FEB P: 0; MAR P: 100; MAR E: 100; MAR A: 100; ACUMULADO TRIM P: 100; ACUMULADO TRIM E: 100; ACUMULADO TRIM AT: 100%; ABR P: 0; MAY P: 0; JUN P: 100; ACUMULADO TRIM P: 100; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM AT: 0; JUL P: 0; AGO P: 0; SEP P: 100; ACUMULADO TRIM P: 100; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM AT: 0; OCT P: 0; NOV P: 0; DIC P: 100; ACUMULADO TRIM P: 100; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM AT: 0; ACUMULADO TRIM P: 100; ACUMULADO TRIM E: 25; ACUMULADO TRIM AT: 25%
AC.2 | Verificación de la calidad de los proyectos de mantenimiento periódico o puentes y obras de paso |  | Proceso 7.12: Seguimiento a la calidad de proyectos viales | 17500 | Asesoría de Calidad | Informe elaborado | Informe | 36 | 3 | 3 | 100 | 3 | 2 | 66.6667 | 3 | 4 | 100 | 9 | 9 | 100% | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 9 | 0 | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 9 | 0 | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 9 | 0 | 0 | 36 | 9 | 25%
AC.3 | Seguimiento de No conformidades |  | Proceso 7.12: Seguimiento a la calidad de proyectos viales |  | Asesoría de Calidad | No Conformidad registrada | Porcentaje trimestral | 100 | ENE P: 0; FEB P: 0; MAR P: 100; MAR E: 100; MAR A: 100; ACUMULADO TRIM P: 100; ACUMULADO TRIM E: 100; ACUMULADO TRIM AT: 100%; ABR P: 0; MAY P: 0; JUN P: 100; ACUMULADO TRIM P: 100; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM AT: 0; JUL P: 0; AGO P: 0; SEP P: 100; ACUMULADO TRIM P: 100; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM AT: 0; OCT P: 0; NOV P: 0; DIC P: 100; ACUMULADO TRIM P: 100; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM AT: 0; ACUMULADO TRIM P: 100; ACUMULADO TRIM E: 25; ACUMULADO TRIM AT: 25%
AC.4 | Verificación de la calidad de los proyectos de mantenimiento rutinario |  | Proceso 7.12: Seguimiento a la calidad de proyectos viales | 17500 | Asesoría de Calidad | Informe elaborado | Informe | 60 | 5 | 13 | 100 | 5 | 22 | 100 | 5 | 19 | 100 | 15 | 54 | 100% | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 15 | 0 | 0 | 60 | 54 | 90%

## PAO ATI
PLAN OPERATIVO ASESORIA DE SISTEMAS
CÓDIGO | PROYECTOS/ ACCIONES | RELACIONADO CON PROYECTOS ESTRATÉGICO | RELACIONADO CON SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD | MONTO REQUERIDO PARA SU DESARROLLO | RESPONSABLE DIRECTO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL | [11 empty] | PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL | [11 empty] | PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL | [11 empty] | PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL | [11 empty] | ACUMULADO ANUAL
[9 empty] | TRIMESTRE 1 | [11 empty] | TRIMESTRE 2 | [11 empty] | TRIMESTRE 3 | [11 empty] | TRIMESTRE 4
[9 empty] | ENE |  |  | FEB |  |  | MAR |  |  | ACUMULADO TRIM |  |  | ABR |  |  | MAY |  |  | JUN |  |  | ACUMULADO TRIM |  |  | JUL |  |  | AGO |  |  | SEP |  |  | ACUMULADO TRIM |  |  | OCT |  |  | NOV |  |  | DIC |  |  | ACUMULADO TRIM
[9 empty] | P | E | A | P | E | A | P | E | A | P | E | AT | P | E | A | P | E | A | P | E | A | P | E | AT | P | E | A | P | E | A | P | E | A | P | E | AT | P | E | A | P | E | A | P | E | A | P | E | AT | P | E | AT
PLAN ANUAL 2015 | bar: ENE E; FEB E; MAR E
ATI.1 | Requerimientos de usuarios para los sistemas informáticos | Proyecto 4.2: Mejora de la sistematización tecnológica para una mayor eficiencia institucional | Proceso 7.6: Proceso Tecnología de la información |  | Asesoria de Informática | Solicitudes atendidas | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 300% | 300% | 100% | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 300% | 0 | 0% | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 300% | 0 | 0% | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 300% | 0 | 0% | 1200% | 300% | 25%
ATI.2 | Apoyo Consultorias Desarrollo de Software | Proyecto 4.2: Mejora de la sistematización tecnológica para una mayor eficiencia institucional | Proceso 7.6: Proceso Tecnología de la información |  | Asesoria de Informática | actas de recpeción | informes | 3 | ACUMULADO TRIM P: 0; ACUMULADO TRIM E: 0; MAY P: 1; ACUMULADO TRIM P: 1; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM AT: 0; JUL P: 1; ACUMULADO TRIM P: 1; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM AT: 0; NOV P: 1; ACUMULADO TRIM P: 1; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM AT: 0; ACUMULADO TRIM P: 3; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM AT: 0%
ATI.3 | Apoyo Implementación Objetivos de Calidad | Proyecto 4.2: Mejora de la sistematización tecnológica para una mayor eficiencia institucional | Procesos 7.10: Proceso comunicaciones |  | Asesoria de Informática | Etapas ejecutadas | informes | 6 | ENE P: 1; ENE E: 1; ENE A: 100%; FEB P: 1; FEB E: 1; FEB A: 100%; MAR P: 1; MAR E: 1; MAR A: 100%; ACUMULADO TRIM P: 3; ACUMULADO TRIM E: 3; ACUMULADO TRIM AT: 100%; ABR P: 1; MAY P: 1; ACUMULADO TRIM P: 2; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM AT: 0%; ACUMULADO TRIM P: 0; ACUMULADO TRIM E: 0; DIC P: 1; ACUMULADO TRIM P: 1; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM AT: 0%; ACUMULADO TRIM P: 6; ACUMULADO TRIM E: 3; ACUMULADO TRIM AT: 50%
ATI.4 | Seguimiento al Plan de Actividades del SGC | Proyecto 4.4: GARANTIZAR la certificación ISO 9001:2008 del Sistema de Gestión de Calidad de FOVIAL | Proceso 7.1: Proceso Gestión de la Calidad y Mejora Continua |  | Representante de la Dirección | Plan del SGC cumplido | informes | 5 | ENE P: 1; ENE E: 1; ENE A: 100%; FEB P: 1; FEB E: 1; FEB A: 100%; ACUMULADO TRIM P: 2; ACUMULADO TRIM E: 2; ACUMULADO TRIM AT: 100%; JUN P: 1; ACUMULADO TRIM P: 1; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM AT: 0%; JUL P: 1; ACUMULADO TRIM P: 1; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM AT: 0%; NOV P: 1; ACUMULADO TRIM P: 1; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM AT: 0%; ACUMULADO TRIM P: 5; ACUMULADO TRIM E: 0.5; ACUMULADO TRIM AT: 10%

## PAO COM
PLAN OPERATIVO ASESORIA DE COMUNICACIONES
CÓDIGO | PROYECTOS/ACCIONES | RELACIONADO CON PROYECTOS ESTRATÉGICO | RELACIONADO CON SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD | MONTO REQUERIDO PARA SU DESARROLLO | RESPONSABLE DIRECTO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL | [11 empty] | PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL | [11 empty] | PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL | [11 empty] | PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL | [11 empty] | ACUMULADO ANUAL
[9 empty] | TRIMESTRE 1 | [11 empty] | TRIMESTRE 2 | [11 empty] | TRIMESTRE 3 | [11 empty] | TRIMESTRE 4
[9 empty] | ENE |  |  | FEB |  |  | MAR |  |  | ACUMULADO TRIM |  |  | ABR |  |  | MAY |  |  | JUN |  |  | ACUMULADO TRIM |  |  | JUL |  |  | AGO |  |  | SEP |  |  | ACUMULADO TRIM |  |  | OCT |  |  | NOV |  |  | DIC |  |  | ACUMULADO TRIM
[9 empty] | P | E | A | P | E | A | P | E | A | P | E | AT | P | E | A | P | E | A | P | E | A | P | E | AT | P | E | A | P | E | A | P | E | A | P | E | AT | P | E | A | P | E | A | P | E | A | P | E | AT | P | E | AT
PLAN ANUAL 2015
COM.1 | Campaña de comunicación externa | Proyecto 4.1: Implementación de una estrategia comunicacional que fortalezca la imagen de transparencia en general y en especial en los procesos de selección y contratación de empresas oferentes. | Proceso 7.10: Proceso comunicaciones |  | Asesoría de Comunicaciones | Campaña realizada | Piezas publicitarias | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100% | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 25%
COM.2 | Actualización de la página WEB | Proyecto 4.1: Implementación de una estrategia comunicacional que fortalezca la imagen de transparencia en general y en especial en los procesos de selección y contratación de empresas oferentes. |  |  | Asesoría de Comunicaciones | Página WEB actualizada | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100% | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 25%
COM.3 | Seguimiento atención a usuarios | Proyecto 4.1: Implementación de una estrategia comunicacional que fortalezca la imagen de transparencia en general y en especial en los procesos de selección y contratación de empresas oferentes. | Proceso 7.10: Proceso comunicaciones |  | Asesoría de Comunicaciones | Informes de verificación realizados | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100% | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 25%
COM.4 | Generación de noticias | Proyecto 4.1: Implementación de una estrategia comunicacional que fortalezca la imagen de transparencia en general y en especial en los procesos de selección y contratación de empresas oferentes. | Proceso 7.10: Proceso comunicaciones |  | Asesoría de Comunicaciones | Comunicados de prensa elaborados | Comunicado | 36 | 3 | 14 | 100 | 3 | 9 | 100 | 3 | 8 | 100 | 9 | 31 | 100% | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 9 | 0 | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 9 | 0 | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 9 | 0 | 0 | 36 | 31 | 86.11%
COM.6 | Estudio de imagen | Proyecto 4.1: Implementación de una estrategia comunicacional que fortalezca la imagen de transparencia en general y en especial en los procesos de selección y contratación de empresas oferentes. | Proceso 7.10: Proceso comunicaciones |  | Asesoría de Comunicaciones | Estudio realizado | Estudio | 1 | ACUMULADO TRIM P: 0; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM P: 0; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM P: 0; ACUMULADO TRIM E: 0; DIC P: 1; ACUMULADO TRIM P: 1; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM AT: 0; ACUMULADO TRIM P: 1; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM AT: 0%
COM.7 | Campaña de comunicación interna |  | Proceso 7.10: Proceso comunicaciones |  | Asesoría de Comunicaciones | Campaña realizada | Campaña | 1 | ACUMULADO TRIM P: 0; ACUMULADO TRIM E: 0; ABR P: 1; ACUMULADO TRIM P: 1; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM AT: 0; ACUMULADO TRIM P: 0; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM P: 0; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM P: 1; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM AT: 0%
COM.8 | Elaboración de la Memoria de Labores |  | Proceso 7.10: Proceso comunicaciones |  | Asesoría de Comunicaciones | Memoria de Labores publicada | Memoria | 1 | ACUMULADO TRIM P: 0; ACUMULADO TRIM E: 0; JUN P: 1; ACUMULADO TRIM P: 1; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM AT: 0; ACUMULADO TRIM P: 0; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM P: 0; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM P: 1; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM AT: 0%
COM.9 | Encuestas de satisfacción de usuarios en obras | Proyecto 4.1: Implementación de una estrategia comunicacional que fortalezca la imagen de transparencia en general y en especial en los procesos de selección y contratación de empresas oferentes. | Proceso 7.10: Proceso comunicaciones |  | Asesoría de Comunicaciones | Encuestas realizadas | Encuesta | 1 | ACUMULADO TRIM P: 0; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM P: 0; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM P: 0; ACUMULADO TRIM E: 0; DIC P: 1; ACUMULADO TRIM P: 1; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM AT: 0; ACUMULADO TRIM P: 1; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM AT: 0%
COM.10 | Rendición de cuentas |  | Proceso 7.10: Proceso comunicaciones |  | Asesoría de Comunicaciones | Informe | Informe | 1 | ACUMULADO TRIM P: 0; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM P: 0; ACUMULADO TRIM E: 0; JUL P: 1; ACUMULADO TRIM P: 1; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM AT: 0; ACUMULADO TRIM P: 0; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM P: 1; ACUMULADO TRIM E: 0; ACUMULADO TRIM AT: 0%

## PAO ASL
AREA DE GESTION: ASESORIA LEGAL 2015
CÓDIGO | PROYECTOS/ACCIONES | RELACIONADO CON PROYECTOS ESTRATÉGICO | RELACIONADO CON SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD | MONTO REQUERIDO PARA SU DESARROLLO | RESPONSABLE DIRECTO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL | [11 empty] | PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL | [11 empty] | PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL | [11 empty] | PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL | [11 empty] | ACUMULADO ANUAL
[9 empty] | TRIMESTRE 1 | [11 empty] | TRIMESTRE 2 | [11 empty] | TRIMESTRE 3 | [11 empty] | TRIMESTRE 4
[9 empty] | ENE |  |  | FEB |  |  | MAR |  |  | ACUMULADO TRIM |  |  | ABR |  | Trim 2 | MAY |  |  | JUN |  |  | ACUMULADO TRIM |  |  | JUL |  | Trim 3 | AGO |  |  | SEP |  |  | ACUMULADO TRIM |  |  | OCT |  | Trim 4 | NOV |  |  | DIC |  |  | ACUMULADO TRIM
[9 empty] | P | E | A | P | E | A | P | E | A | P | E | AT | P | E | A | P | E | A | P | E | A | P | E | AT | P | E | A | P | E | A | P | E | A | P | E | AT | P | E | A | P | E | A | P | E | A | P | E | AT | P | E | AT
ASL.1 | Garantizar las acciones institucionales se realicen dentro del marco legal aplicable |  | Proceso 7.8: Proceso Legal |  | Asesoría Legal | Tiempo de atención de requrimientos | PORCENTAJE | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 300% | 300% | 100% | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 300% | 0% | 0% | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 300% | 0% | 0% | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 300% | 0% | 0% | 1200% | 300% | 25%
ASL.2 | Elaboración de Contratos de Obras, Bienes y Servicios |  | Proceso 7.5: Proceso Recursos Humanos y proceso 7.7: Proceso Adquisicion y Contratacion |  | Asesoría Legal | Elaborar contratos en un periodo máximo de 5 días | PORCENTAJE | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 300% | 300% | 100% | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 300% | 0% | 0% | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 300% | 0% | 0% | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 300% | 0% | 0% | 1200% | 300% | 25%
ASL.3 | Penalidades en la ejecución contractual (1) |  | Proceso 7.8: Proceso Legal |  | Asesoría Legal | Resoluciónes realizadas en el tiempo establecido | PORCENTAJE | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 300% | 300% | 100% | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 300% | 0% | 0% | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 300% | 0% | 0% | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 300% | 0% | 0% | 1200% | 300% | 25%
ASL.4 | Multas en la ejecución contractual |  | Proceso 7.8: Proceso Legal |  | Asesoría Legal | Resoluciónes realizadas en el tiempo establecido | PORCENTAJE | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 300% | 300% | 100% | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 300% | 0% | 0% | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 300% | 0% | 0% | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 300% | 0% | 0% | 1200% | 300% | 25%
ASL.5 | Opiniones Legales a través del helpdesk |  | Proceso 7.8: Proceso Legal |  | Asesoría Legal | Tiempo de Atención de Requerimientos | PORCENTAJE | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 300% | 300% | 100% | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 300% | 0% | 0% | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 300% | 0% | 0% | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 300% | 0% | 0% | 1200% | 300% | 25%
ASL.6 | Elaboración y firma de Convenios Interinstitucionales | Area 3: Investigación y Desarrollo en la Gestión del Mantenimiento Vial. |  |  | Asesoría Legal | Tiempo de Atención de Requerimientos | PORCENTAJE | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 300% | 300% | 100% | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 300% | 0% | 0% | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 300% | 0% | 0% | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 300% | 0% | 0% | 1200% | 300% | 25%
(1) La ejecución se mide en base al cumplimiento de la meta física. No es un valor acumulativo.