## Slide 1: Informe DE RESULTADOS POA DE ENERO A DICIEMBRE 2022 Dra. Claudia Dueñas Directora Presentado por: Dr. Javier Osorio Unidad de Planificación Institucional

## Slide 2: INTRODUCCIÓN
El presente informe detalla el grado de cumplimiento de las actividades trazadas en el Plan Operativo Anual 2022 y con sus respectivas justificantes de las que no se cumplieron en su totalidad.
Cabe mencionar que algunas actividades serán retomadas para la elaboración de la POA del siguiente año dado su importancia en el desarrollo operativo institucional que contribuye a la mejora continua.
Además será de mucha importancia el análisis técnico para establecer planes de mejora si es necesario para mejorar la operativización de los diferentes servicios y así poder brindar una atención de calidad y oportuna que ameritan nuestros usuarios.

## Slide 3: OBJETIVOS:
Elaborar el informe técnico final sobre el cumplimiento de las actividades establecidas en la POA 2022.
Elaborar un plan de mejora institucional que garantice la ejecución de las próximas actividades.

## Slide 4
Actividades | Indicador | Meta 2022 | Unidad de medida | Responsables | Colaboradores | Meta Anual |  |  | Observaciones
 |  |  |  |  |  | Prog. | Realiz. | % | 
Macroactividad 1: Fortalecer la gestión de la calidad institucional |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Tarea 1.1 Reuniones mensuales del comité estratégico de gestión. | N° de reuniones realizadas/ N° de reuniones programadas | 12 | Documento o acta. | Dra. Claudia Dueñas, Dr. Jaime Posada. | Integrantes del Concejo Estratégico | 12 | 12 | 100% | 
Tarea 1.2 Elaboración de procesos de mejora de la calidad en diferentes áreas hospitalarias | N°de procesos realizados / N° de procesos programados | 12 | Documento final elaborado | Dra. Duarte. | Dr. Javier Osorio, Dr. Andrés García, Licda. Elvy Gaitán, Licda. Blanca Pimentel | 12 | 40 | 333% | Se tiene como atestado un informe trimestral de la elaboración de los diferentes procesos.
Tarea 1.3 Supervisiones a la implementación de los procesos de mejora de la calidad establecidos. | N° de informes de supervisión realizados / N° de informes de supervisión programados | 6 | Informes de supervisión | Dra. Cristina Duarte | Dr. Javier Osorio, Dr. Andrés García, Licda. Elvy Gaitán, Licda. Blanca Pimentel | 6 | 6 | 100% | 
Tarea 1.4 Plan de Supervisión Institucional | N° de planes de supervisión elaborados / N° de planes de supervisión programados | 1 | Documento final elaborado | Dr. Jaime Posada | Dr. Javier Osorio, Dr. Andrés García, Licda. Elvy Gaitán, Licda. Blanca Pimentel | 1 | 1 |  | Documento elaborado y resguardado en subdirección.

## Slide 5
Actividades | Indicador | Meta 2022 | Unidad de medida | Responsables | Colaboradores | Meta Anual |  |  | Observaciones
 |  |  |  |  |  | Prog. | Realiz. | % | 
Macroactividad 1: Fortalecer la gestión de la calidad institucional |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Tarea 1.5 Supervisiones trimestral institucionales realizadas al trabajo operativo de las diferentes áreas hospitalarias. | N° de informes de supervisión realizados / N° de informes de supervisión programados | 3 | Informes de supervisión | Dr. Jaime Posada | Dr. Javier Osorio, Dr. Andrés García, Licda. Elvy Gaitán, Licda. Blanca Pimentel, Dr. José Magaña | 3 | 3 | 100% | Se realizaron tres supervisiones durante el año, tomando en cuenta que así se encontraba establecido en el Plan elaborado por lo que se cambio la meta establecida en POA.
Tarea 1.6 Seguimiento a los procesos de ejecución presupuestaria institucional | N° de informes de ejecución presupuestaria realizados / N° de informes de ejecución presupuestaria programados | 12 | Informes de ejecución presupuestaria | Licda. Claudia de Figueroa | UACI, Administración, Asesor de Insumos y Medicamentos, RRHH | 12 | 12 | 100% | 
Tarea 1.7 Seguimiento a la ejecución oportuna, eficaz y eficiente de los procesos relacionadas con la gestión de adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios institucionales | N° de informes de ejeución realizados / N° de informes programados | 12 | Informes de ejecución | Ing. Adolfo Lemus | UFI, Administración, Asesor de Insumos y Medicamentos, RRHH | 12 | 12 | 100% | 

## Slide 6
Actividades | Indicador | Meta 2022 | Unidad de medida | Responsables | Colaboradores | Meta Anual |  |  | Observaciones
 |  |  |  |  |  | Prog. | Realiz. | % | 
Macroactividad 1: Fortalecer la gestión de la calidad institucional |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Tarea 1.8 Evaluación trimestral de POA Institucional | N° de evaluaciones realizadas / N° de evaluaciones programadas | 4 | Informe de evaluación | Dr. Javier osorio, Dra. Claudia Dueñas | Consejo Estratégico de Gestión | 4 | 4 | 100% | 
Tarea 1.9 Coordinar y dirigir la Sala Situacional | N° de reuniones realizadas / N° de reuniones programadas | 24 | Acta de reunión | Dra. Ligia Castillo | Consejo Estratégico de Gestión, Comité de Sala Situacional | 24 | 24 | 100% | 

## Slide 7
Actividades | Indicador | Meta 2022 | Unidad de medida | Responsables | Colaboradores | Meta Anual |  |  | Observaciones
 |  |  |  |  |  | Prog. | Realiz. | % | 
Macroactividad 2: Gestión del talento humano del hospital |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Tarea 2.1: Elaboración de Plan de formación y capacitaciones | N° de planes de formación elaborados / N° de planes de formación programados | 1 | Plan de formación y capacitaciones finalizado | Licda. Marta Lilia Contreras | Consejo Estratégico de Gestión | 1 | 1 | 1 | 
Tarea 2.2 Evaluación del plan de formación y capacitaciones | N° de evaluaciones realizadas / N° de evaluaciones programadas | 1 | Informe de evaluación | Licda. Marta Lilia Contreras | Consejo Estratégico de Gestión | 1 | 1 | 100% | 
Tarea 2.3 Seguimiento al cuadro de Evaluaciones del Desempeño del personal del Hospital | N° de informes de seguimiento realizados / N° de informes de seguimiento programados | 2 | informe de seguimiento | Licda. Marta Lilia Contreras | Consejo Estratégico de Gestión | 2 | 2 | 100% | 

## Slide 8
Actividades | Indicador | Meta 2022 | Unidad de medida | Responsables | Colaboradores | Meta Anual |  |  | Observaciones
 |  |  |  |  |  | Prog. | Realiz. | % | 
Macroactividad 3: Innovación digital de los servicios de salud dentro del hospital |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Tarea 3.1 Implementación de nuevos módulos de SIS | N° de módulos implementados / N° de módulos programados | 5 | Informe de Implementación | Dr. Javier Osorio | Dra. Cristina Duarte, Ing. Figueroa, Sr. Erik Rojas. | 1 | 1 | 100% | 
Tarea 3.2 Reuniones trimestrales de seguimiento a la implementación de los módulos de SIS funcionando | N° de reuniones realizadas / N° de reuniones programadas | 4 | Acta de reunión | Dr. Javier Osorio | Dra. Cristina Duarte, Ing. Figueroa, Sr. Erik Rojas. | 4 | 4 | 100% | 
Macroactividad 4: Garantizar el acceso oportuno, continuo y de calidad de los medicamentos brindados a la población |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Tarea 4.1 Monitoreo del abastecimiento de insumos y medicamentos, implementación de estrategias efectivas para la gestión del área (dispensación, transferencias, donaciones, compra fondos propios, etc) | N° de informes mensuales realizados / N° de informes mensuales programados | 12 | Informe de monitoreo | Dr. José Magaña | Consejo Estratégico de Gestión | 12 | 12 | 100% | 

## Slide 9
Actividades | Indicador | Meta 2022 | Unidad de medida | Responsables | Colaboradores | Meta Anual |  |  | Observaciones
 |  |  |  |  |  | Prog. | Realiz. | % | 
Tarea 4.2 Evaluación semestral de las encuestas de satisfacción de los medicamentos dispensados a la población | N° de informes realizados de evaluación / N° de informes programados de evaluación | 2 | Informe de evaluación | Dra. Cristina Duarte | Consultores de usuario | 2 | 2 | 100% | 
Macroactividad 5: Seguimiento a los planes y acciones encaminados a mejorar la atención médica materna y de primera infancia |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Tarea 5.1 Evaluación semestral del parto humanizado , atención humanizada del recién nacido y método canguro (nacer con cariño) | N° de informes realizados / N° de informes programados | 2 | Informe de evaluación | Dr. Mauricio Hernández, Dr. Jimmy Guirola, Dra. Arlen Garza | Dr. Andrés García, Licda. Norma Celada | 2 | 2 | 100% | 
Tarea 5.2 Seguimiento semestral a las atenciones y procesos realizados dentro del Centro Recolector de Leche Humana (nacer con cariño) | N° de informes semestrales realizados / N° de informes semestrales programados | 2 | Informe de seguimiento | Dra. Cristina Duarte, Dr. Javier Osorio | Comité de Lactancia materna. | 2 | 2 | 100% | 

## Slide 10
Actividades | Indicador | Meta 2022 | Unidad de medida | Responsables | Colaboradores | Meta Anual |  |  | Observaciones
 |  |  |  |  |  | Prog. | Realiz. | % | 
Tarea 5.3 Proyecto de mejoramiento del área de nursería bajo el principio de la Ley nacer con cariño para un parto respetado y un cuidado cariñoso y sensible para el recién nacido | N° de proyectos implementados / N° de proyectos programados | 1 | Informe final de implementación del proyecto | Dra. Claudia Dueñas, Dra. Cristina Duarte y Dr. Javier Osorio. | Licad. Elvy Gaytan Licda. Norma Celada | 1 | 1 | 100% | 
Tarea 5.4 Supervisión trimestral al cumplimiento de la normativa de atención para mujeres durante el embarazo, parto y puerperio | N° de expedientes clínicos evaluados / N° de expedientes clínicos programados a evaluar | 50 | Informe de ssupervisión | Dr. Mauricio Hernández | Jefa enfermera del departamento de Obstetricia | 50 | 50 | 100% | 
Tarea 5.5 Supervisar trimestralmente el cumplimiento de las normativas y lineamientos pediátricos vigentes | N° de expedientes clínicos evaluados / N° de expedientes clínicos programados a evaluar | 160 | Informe de supervisión | Dr. Jimmy Guirola | Jefa enfermera del departamento de Pediatría | 80 | 80 | 100% | Pendiente de entrega de segundo informe trimestral

## Slide 11
Actividades | Indicador | Meta 2022 | Unidad de medida | Responsables | Colaboradores | Meta Anual |  |  | Observaciones
 |  |  |  |  |  | Prog. | Realiz. | % | 
Tarea 5.6 Realizar análisis de mortalidad en menores de 10 años en los servicios de hospitalización por causas de vigilancia epidemiológica (diarreas, nuemonías, asfixias del nacimiento, sepsis, entre otras que se consideren relevantes). | N° de informes trimestrales de auditorías realizados / N° de informes trimestrales de auditorías programados | 4 | Informe de auditoría | Dra. Arlen Garza | Comité de Morbi mortalidad materno perinatal e infantil | 4 | 4 | 100% | 
Tarea 5.7 Supervisar trimestralmente el cumplimiento de las normativas y lineamientos neonatales vigentes | N° de expedientes clínicos evaluados / N° de expedientes clínicos programados a evaluar | 80 | Informe de supervisión | Dra. Arlen Garza | Jefa enfermera del departamento de Neonatología | 80 | 80 | 100% | 
Macroactividad 6: Fortalecer los protocolos de atención y vigilancia epidemiológica ante emergencias sanitarias, pandemias y desastres |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Tarea 6.1 Elaborar plan de control y prevención del COVID 19 | N° de planes elaborados / N° de planes programados | 1 | Plan de control y prevención finalizado | Dra. Ligia Castillo | Comité de Sala Situacional | 1 | 1 | 100% | 

## Slide 12
Actividades | Indicador | Meta 2022 | Unidad de medida | Responsables | Colaboradores | Meta Anual |  |  | Observaciones
 |  |  |  |  |  | Prog. | Realiz. | % | 
Tarea 6.2 Supervisiones trimestrales a los protocolos de prevención y control del COVID 19 | N° de supervisiones realizadas / N° de supervisiones programadas | 12 | Plan de control y prevención finalizado | Dra. Ligia Castillo | Dra. Cristina Duarte, Dr. Javier Osorio, Dr Andrés García, Comité de Sala Situacional | 12 | 12 | 100% | 
Tarea 6.3 Elaborar el plan de emergencias y desastres institucional | N° de planes elaborados / N° de planes programados | 1 | Plan finalizado | Licda. Elvira Dávila, Ing. Ovidio Méndez | Comité de emergencias y desastres | 1 | 1 | 100% | 
Macroactividad 7: Establecer estrategias de promoción de la salud integrales con énfasis en las ECNT |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Tarea 7.1 Elaborar plan de promoción de la salud | N° de planes elaborados / N° de planes programados | 1 | Plan finalizado | Licda. Norma Celada | Comité de Promoción de la Salud | 1 | 1 |  | 

## Slide 13
Actividades | Indicador | Meta 2022 | Unidad de medida | Responsables | Colaboradores | Meta Anual |  |  | Observaciones
 |  |  |  |  |  | Prog. | Realiz. | % | 
Tarea 7.2 Supervisar trimestralmente la aplicación de las guías clínicas y de buenas prácticas sobre el manejo de las ECNT dentro del hospital | N° de informes de supervisión realizados / N° de informes de supervisión programados | 4 | Informes de supervisión | Dra. Ligia Castillo, Dr. Oswald Rojas | Dr. Andrés García | 4 | 4 | 100% | 
7.3 Monitoreo trimestral de los exámenes de laboratorio realizados para la detección de las Enfermedades Crónicas (sangre oculta en heces, antígeno prostático, creatinina, albumina, proteínas, hemograma, glucosa y hemoglobina glicosilada). | N° de informes de monitoreos realizados / N° de informes de monitoreos programados | 4 | Informes de monitoreo | Dr. Andrés García, Dr. Rogelio Magaña. | Dra. Ligia Castillo | 4 | 4 | 100% | 
Tarea 7.4 Seguimiento trimestral de la aplicación de la hoja de riesgo psicosocial del adolescente de 10 a 19 años en el hospital | N° de informes de seguimiento realizados / N° de informes de seguimiento programados | 4 | informe de seguimiento | Dr. Giovanni Gonzalez, Dra. Laura Mejía | Dr. Andrés García | 4 | 4 | 100% | 

## Slide 14
Actividades | Indicador | Meta 2022 | Unidad de medida | Responsables | Colaboradores | Meta Anual |  |  | Observaciones
 |  |  |  |  |  | Prog. | Realiz. | % | 
Macroactividad 8: Fortalecer las condiciones ambientales a fin de contribuir a la protección de la salud del personal de la institución y los/as usuarios/as |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Tarea 8.1 Elaborar informes trimestrales del monitoreo de la adecuada segregación de los desechos bioinfecciosos | N° de informes realizados / N° de informes programados | 4 | Informe de monitoreo | Ing. Giovanna Vielman | Comité de gestión ambiental institucional | 4 | 4 | 100% | 
Tarea 8.2 Verificar semestralmente el cumplimiento de las medidas ambientales | N° de informes realizados / N° de informes programados | 2 | Informe de monitoreo | Ing. Giovanna Vielman | Comité de gestión ambiental institucional | 2 | 2 | 100% | 
Tarea 8.3 Evaluar de forma anual las directrices de gestión ambiental |  | 1 | Informe de evaluación | Ing. Giovanna Vielman | Comité de gestión ambiental institucional | 1 | 1 | 100% | 

## Slide 15
Actividades | Indicador | Meta 2022 | Unidad de medida | Responsables | Colaboradores | Meta Anual |  |  | Observaciones
 |  |  |  |  |  | Prog. | Realiz. | % | 
Tarea 8.4 Elaboración e Implementación de proyectos de mejora de la calidad en relación al saneamiento ambiental institucional | N° de proyectos elaborados e implementados / N° de proyectos programados | 2 | Informe de proyecto | Ing. Giovanna Vielman | Comité de gestión ambiental institucional | 2 | 2 | 100% | 

## Slide 16: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO:
N° de actividades programadas | N° de Actividades realizadas | % de cumplimiento | Comentario
34 | 34 | 100 % | Al cierre del año 2022, todas las actividades correspondientes cumplen con el 100% en lo programado.