PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE 2020. ENERO – MARZO 2020

| MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL NACIONAL DE LA UNIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan Operativo Anual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Año 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programación de Actividades de Gestión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | HOSPITAL NACIONAL DE LA UNION | Meta anual | Indicador | Medio de Verificación | Responsables | 1er. Trimestre |  |  | Supuestos/Factores Condicionantes para el éxito en el cumplimiento de los resultados esperados o metas |
|  |  |  |  |  |  | Prog. | Realiz. | % |  |
| 1 | Objetivo: Reducir la morbi-mortalidad materna neonatal mediante la atención oportuna y eficaz. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | Resultado esperado: Disminución del porcentaje de recién nacidos prematuros |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Monitorio de Pacientes embarazas con atención odontológica en consulta externa | 12 | # de atenciones de pacientes embarazadas con atención protocolo de salud Bucal / Total de embarazadas que se atendieron en el área de odontología | Tabulador interno de Odontología, libro de actas. | Dra. Melisa Granados | 3 | 3 | 100% | Se presenta informe mensual del total de atenciones odontológicas sobre el total de atenciones que recibieron el protocolo de salud bucal. |
| 1.1.2 | Evaluar el cumplimiento de guías de atención de IVU en el embarazo en consulta externa | 12 | # pacientes que cumplen el protocolo de atención de IVU en el embarazo / Paciente embarazadas atendidas con IVU en Consulta externa | Informe de indicadores obstétricos, monitoreo de expedientes Clínico | Dra de Araniva Dr. Vaquerano | 3 | 3 | 100 % | Se presenta informe de las pacientes embrazadas que recibieron el protocolo de atención IVU en el embarazo. |
| 1.2 | Resultado esperado: Atención adecuada de complicaciones obstétricas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Evaluación de cumplimiento de Código Rojo en casos de hemorragias obstétricas | 4 | # de pacientes que cumplieron normativa de código rojo / Total de pacientes que presentaron hemorragia obstétrica | Informes mensuales del comité Código Rojo | Jefe del Centro Obstétrico | 1 | 1 | 100 % | Se presenta informe. |
| 1.2.2 | Capacitación del personal médico y enfermen sobre la atención de las morbilidades obstétricas | 4 | # de capacitaciones realizadas / # de Capacitaciones Programadas | Libro de actas, Evaluación de POA centro Obstétrico | Jefatura del Centro Obstétrico | 1 | 1 | 100 % | Se presenta listado de asistencia de la capacitación sobre código rojo y código Naranja y un informe técnico sobre dicha capacitación. |
| 2 | Objetivo: Reducir la morbi-mortalidad y discapacidad de las enfermedad crónica no transmisibles |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Resultado esperado: Fortalece el cumplimiento de la normativa de atención de los pacientes crónicos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Capacitar al personal médico y enfermeras para la atención de los pacientes ENT | 4 | # de capacitaciones realizadas / # capacitaciones programado | Libro de asistencia. | Referente de ENT | 1 | 0 | 0 | *Capacitación programada para el personal médico y enfermería sobre la atención de los pacientes ENT estaba para el mes de Marzo, mes en el cual se suspendieron todas las actividades académicas por la Emergencia COVID-19. |
| 2.1.2 | Garantizar la existencia de medicamentos e insumos para el manejo de los pacientes crónicos | 90 % | Abastecimiento Actual / Abastecimiento Meta | Reporte de abastecimiento mensual de las ENT | Médico asesor de suministro. | 3 | 3 | 100 % | Se entrega informe. |
| 2.1.3 | Promover el Grupo de pacientes ENT con sesiones educativas | 12 | Sesiones educativas ralizadas/ sesiones educativas programadas | Lista de Asistencia | Comité ENT | 3 | 3 | 100 % | Se presentan lista de asistencia de las sesiones educativas, la cual a partir de Marzo se ha suspendido dichas actividades por la Emergencia COVID-19 |
| 2.1.4 | Clasificación de los pacientes con enfermedad renal | 4 | Revisión de Expedientes realizados/ Revisión de expedientes programados | Acta | Comité ENT | 1 | 1 | 100 % | Se realiza informe de la revisión de expedientes clínicos, encontrándose una clasificación de los pacientes renal en los últimos estadíos. |
| 3. | Objetivo: Brindar atención oportuna y eficaz a la población que demanda la institución |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Resultado esperado: Satisfacción del Usuario |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Realización de encuestas de satisfacción en los diferentes servicios Hospitalarios | 12 | # de encuestas realizadas / # encuestas programas | Informe de la Oficina por el Derecho de la Salud | Encargado de la ODS / Jefe de Calidad | 3 | 3 | 100 % | Se entrega informe sobre las encuestas de satisfacción realizadas en los diferentes servicios de hospitalización. |
| 3.1.2 | Apertura del Buzón de quejas | 12 | # quejas y reclamos investigados / # quejas y reclamos recibidos | Informe de la Oficina del Derecho de la Salud | Encargado de la ODS / Jefe de Calidad | 3 | 3 | 100 5 | Se entrega informe sobre las quejas recibidas. |
| 4 | Objetivo: Garantizar la seguridad de nuestros usuarios y empleados mediante la prevención y disminución de riesgos ocupacional y ambientales |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Resultado: Evitar enfermedades infecto-contagiosas a nuestros usuarios y al personal que labora en la institución |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Inspección de tratamiento de deshechos Bioinfecciosos | 4 | #de inspecciones realizadas / # inspecciones programadas. | Informes de Unidad Ambiental | Unidad de Saneamiento Ambiental | 1 | 1 | 100 % | Se presenta informe de las inspecciones realizadas. |
| 4.1.2 | Inspeccionar la limpieza en los servicios hospitalario | 12 | #de inspecciones realizadas / # inspecciones programadas | Informes de Unidad Ambiental | Unidad de Saneamiento Ambiental | 3 | 3 | 100 % | Se presenta informe de las inspecciones realizadas |
| 4.1.3 | Supervisión del programa de reciclaje | 4 | Supervisión realizadas / supervisiones programadas | Informe de cumplimiento | Unidad de Saneamiento Ambiental | 1 | 1 | 100 % | Se presenta informe de las inspecciones realizadas |
| 4.1.4 | Toma de muestras de agua para análisis de trazas de metales | 2 | # de tomas realizadas / # tomas programadas | Informe de cumplimiento | Unidad de Saneamiento Ambiental | 1 | 1 | 100 % | Se presenta informe de las inspecciones realizadas |
| 4.1.5 | Toma de muestras de agua para análisis bacteriológico | 12 | # de tomas realizadas / # tomas programadas | Informe de cumplimiento | Unidad de Saneamiento Ambiental | 3 | 3 | 100 % | Se presenta informe de las inspecciones realizadas |

ANALISIS.

Se realiza la evaluación del primer trimestre de la PAO hospitalaria, encontrándose la realización de las actividades programadas para el cumplimiento de los objetivos institucionales; a partir de marzo ante la emergencia COVID 19 se suspendieron la capacitación de personal, quedando pendiente ese indicador. El resto de objetivo se ha verificado el cumplimiento.