## SONSONATE
Sistema de Programación, Monitoreo y Evaluación de Actividades Hospitalarias
Periodo: Desde:enero2021 Hasta:junio/2021
Establecimiento: Hospital Nacional Sonsonate SO "Dr. Jorge Mazzini Villacorta"
Reporte: Monitoreo Consulta Externa
Actividades | enero |  |  | febrero |  |  | marzo |  |  | abril |  |  | mayo |  |  | junio |  |  | Total |  |  | CUMPLIMIENTO | LIMITANTES | COMPROMISOS | RESPONSABLE | FECHA SEGUIMIENTO
| Prog. | Realiz. | %Cumpl. | Prog. | Realiz. | %Cumpl. | Prog. | Realiz. | %Cumpl. | Prog. | Realiz. | %Cumpl. | Prog. | Realiz. | %Cumpl. | Prog. | Realiz. | %Cumpl. | Prog. | Realiz. | %Cumpl.
Servicios Finales
Consulta Externa Médica
General
Medicina General | 1289 | 759 | 59% | 1289 | 871 | 68% | 1289 | 844 | 65% | 1227 | 901 | 73% | 1289 | 891 | 69% | 1354 | 938 | 69% | 7737 | 5204 | 67% | No alcanza el 80% | De acuerdo a Demanda de pacientes | Atender demanda a los pacientes que acudan a la institucion | Consejo Estrategico-jefe de consulta externa | Trimestral
Especialidades
Especialidades Básicas
Medicina Interna | 757 | 672 | 89% | 757 | 594 | 78% | 757 | 553 | 73% | 721 | 603 | 84% | 757 | 657 | 87% | 795 | 657 | 83% | 4544 | 3736 | 82% | Aceptable | Al mes de junio 2021, la consulta externa se encuetra funcionando al 80%. Las consultas de Cirugia General, se han ido incorporando gradualmente durante el 1er.semestre. | Alcanzar como minimo el 80% de cumplimiento en todas las especialidades. | Consejo Estrategico | Trimestral
Cirugía General | 219 | 60 | 27% | 219 | 51 | 23% | 219 | 53 | 24% | 209 | 83 | 40% | 219 | 112 | 51% | 230 | 144 | 63% | 1315 | 503 | 38% | No alcanza el 80% |  |  | Consejo Estrategico | Trimestral
Pediatría General | 285 | 168 | 59% | 285 | 161 | 56% | 285 | 206 | 72% | 271 | 203 | 75% | 285 | 222 | 78% | 300 | 280 | 93% | 1711 | 1240 | 72% | No alcanza el 80% |  |  | Consejo Estrategico | Trimestral
Ginecología | 742 | 530 | 71% | 742 | 611 | 82% | 742 | 555 | 75% | 707 | 515 | 73% | 742 | 605 | 82% | 779 | 876 | 112% | 4454 | 3692 | 83% | Aceptable |  |  | Consejo Estrategico | Trimestral
Psiquiatría | 160 | 169 | 106% | 160 | 151 | 94% | 160 | 188 | 118% | 152 | 159 | 105% | 160 | 176 | 110% | 166 | 180 | 108% | 958 | 1023 | 107% | Aceptable |  |  | Consejo Estrategico | Trimestral
Sub especialidades
Sub Especialidades de Medicina Interna
Neumología | 38 | 0 | 0% | 38 | 0 | 0% | 38 | 0 | 0% | 38 | 0 | 0% | 38 | 0 | 0% | 40 | 36 | 90% | 230 | 36 | 16% | No alcanza el 85% | No se estaba brindando consultas neumologicas (evaluaciones) en la consulta externa, se inicio a partir del mes de junio 2021 | Mejorar el porcentaje de cumplimiento durante el segundo semestre. | Consejo Estrategico | Trimestral
Sub Especialidades de Cirugía
Oftalmología | 171 | 143 | 84% | 171 | 150 | 88% | 171 | 167 | 98% | 164 | 177 | 108% | 171 | 179 | 105% | 180 | 154 | 86% | 1028 | 970 | 94% | Aceptable |  |  | Consejo Estrategico | Trimestral
Ortopedia | 112 | 90 | 80% | 112 | 127 | 113% | 112 | 99 | 88% | 105 | 148 | 141% | 112 | 123 | 110% | 118 | 158 | 134% | 671 | 745 | 111% | Aceptable |  |  | Consejo Estrategico | Trimestral
Otorrinolaringología | 90 | 52 | 58% | 90 | 61 | 68% | 90 | 70 | 78% | 85 | 98 | 115% | 90 | 83 | 92% | 94 | 83 | 88% | 539 | 447 | 83% | Aceptable |  |  | Consejo Estrategico | Trimestral
Sub Especialidades de Pediatría
Cirugía Pediatrica | 69 | 65 | 94% | 69 | 65 | 94% | 69 | 46 | 67% | 65 | 67 | 103% | 69 | 100 | 145% | 72 | 71 | 99% | 413 | 414 | 100% | Aceptable |  |  | Consejo Estrategico | Trimestral
Neonatología | 47 | 46 | 98% | 47 | 23 | 49% | 47 | 30 | 64% | 45 | 42 | 93% | 47 | 54 | 115% | 49 | 40 | 82% | 282 | 235 | 83% | Aceptable |  |  | Consejo Estrategico | Trimestral
Reporte: Monitoreo Emergencia
Actividades | enero |  |  | febrero |  |  | marzo |  |  | abril |  |  | mayo |  |  | junio |  |  | Total |  |  | CUMPLIMIENTO | LIMITANTES | COMPROMISOS | RESPONSABLE | FECHA SEGUIMIENTO
| Prog. | Realiz. | %Cumpl. | Prog. | Realiz. | %Cumpl. | Prog. | Realiz. | %Cumpl. | Prog. | Realiz. | %Cumpl. | Prog. | Realiz. | %Cumpl. | Prog. | Realiz. | %Cumpl. | Prog. | Realiz. | %Cumpl.
Emergencias
De Cirugía
Cirugía General | 132 | 152 | 115% | 132 | 142 | 108% | 132 | 124 | 94% | 125 | 104 | 83% | 132 | 132 | 100% | 139 | 103 | 74% | 792 | 757 | 96% | Aceptable |  |  | Consejo Estrategico | Trimestral
De Pediatría
Pediatría Gral. | 385 | 208 | 54% | 385 | 103 | 27% | 385 | 157 | 41% | 364 | 117 | 32% | 385 | 123 | 32% | 404 | 94 | 23% | 2308 | 802 | 35% | No alcanza el 85% | El medico Pediatra programado en Emergencias paso a apoyar en IRAS Hospitalizacion y Consulta Externa | Ajustar meta a partir del mes de julio 2021. | Consejo Estrategico | Trimestral
De Gineco-Obstetricia
Ginecología | 388 | 244 | 63% | 388 | 219 | 56% | 388 | 250 | 64% | 369 | 197 | 53% | 388 | 253 | 65% | 408 | 244 | 60% | 2329 | 1407 | 60% | No alcanza el 85% | De acuerdo a Demanda de pacientes |  | Consejo Estrategico | Trimestral
Otras Atenciones Consulta Emergencia
Emergencia/Consulta General | 4216 | 3952 | 94% | 4216 | 3696 | 88% | 4216 | 4381 | 104% | 4009 | 4167 | 104% | 4216 | 4517 | 107% | 4427 | 4464 | 101% | 25300 | 25177 | 100% | Aceptable |  |  | Consejo Estrategico | Trimestral
Otras Atenciones Consulta Externa Médica
Bienestar Magisterial / Servicios por Contrato | 294 | 32 | 11% | 294 | 82 | 28% | 294 | 120 | 41% | 279 | 129 | 46% | 294 | 183 | 62% | 309 | 206 | 67% | 1764 | 752 | 43% | No alcanza el 85% | Se reinicio con las consultas externas desde el mes de marzo y poco a poco se han ido incrementando. | Alcanzar el 80% de cumplimiento. | Consejo Estrategico | Trimestral
Clínica de Ulceras | 210 | 0 | 0% | 210 | 0 | 0% | 210 | 0 | 0% | 198 | 0 | 0% | 210 | 0 | 0% | 221 | 0 | 0% | 1259 | 0 | 0% | No dato de Produccion realizada | En los meses de enero a junio no se ha brindado consulta externa de ulceras y heridas | Coordinar la apertura de estas atenciones, para el segundo semestre del año. | Consejo Estrategico | Trimestral
Colposcopia | 338 | 178 | 53% | 338 | 153 | 45% | 338 | 234 | 69% | 323 | 233 | 72% | 338 | 225 | 67% | 355 | 225 | 63% | 2030 | 1248 | 61% | No alcanza el 85% | De acuerdo a Demanda de pacientes | Se brinda atencion a demanda espontanea de pacientes y referencias del 1er. Nivel | Consejo Estrategico | Trimestral
Nutrición | 50 | 30 | 60% | 50 | 35 | 70% | 50 | 41 | 82% | 49 | 55 | 112% | 50 | 34 | 68% | 52 | 49 | 94% | 301 | 244 | 81% | Aceptable |  |  | Consejo Estrategico | Trimestral
Psicología | 147 | 78 | 53% | 147 | 145 | 99% | 147 | 123 | 84% | 142 | 97 | 68% | 147 | 100 | 68% | 155 | 107 | 69% | 885 | 650 | 73% | No alcanza el 85% | De acuerdo a Demanda de pacientes | Coordinacion con Psicologos y Jefe de Consulta Externa para alcanzar cumplimiento al 80% como base | Consejo Estrategico | Trimestral
Sistema de Programación, Monitoreo y Evaluación de Actividades Hospitalarias
Periodo: Desde:enero2021 Hasta:junio/2021
Establecimiento: Hospital Nacional Sonsonate SO "Dr. Jorge Mazzini Villacorta"
Reporte: Monitoreo Hospitalización
Actividades | enero |  |  | febrero |  |  | marzo |  |  | abril |  |  | mayo |  |  | junio |  |  | Total |  |  | CUMPLIMIENTO | LIMITANTES | COMPROMISOS | RESPONSABLE | FECHA SEGUIMIENTO
| Prog. | Realiz. | %Cumpl. | Prog. | Realiz. | %Cumpl. | Prog. | Realiz. | %Cumpl. | Prog. | Realiz. | %Cumpl. | Prog. | Realiz. | %Cumpl. | Prog. | Realiz. | %Cumpl. | Prog. | Realiz. | %Cumpl.
Servicios Finales
Egresos Hospitalarios
Especialidades Básicas
Cirugía | 289 | 244 | 84% | 261 | 168 | 64% | 289 | 174 | 60% | 279 | 216 | 77% | 289 | 215 | 74% | 279 | 236 | 85% | 1686 | 1253 | 74% | No alcanzado | Atencion en hospitalizacion de acuerdo a demanda de pacientes | Se brinda atencion a demanda espontanea de pacientes y referencias del 1er. Nivel | Consejo Estrategico | Trimestral
Ginecología | 153 | 121 | 79% | 138 | 114 | 83% | 153 | 120 | 78% | 148 | 155 | 105% | 153 | 144 | 94% | 148 | 161 | 109% | 893 | 815 | 91% | Aceptable |  |  | Consejo Estrategico | Trimestral
Medicina Interna | 435 | 278 | 64% | 393 | 250 | 64% | 435 | 299 | 69% | 421 | 275 | 65% | 435 | 251 | 58% | 421 | 277 | 66% | 2540 | 1630 | 64% | No alcanzado | Atencion en hospitalizacion de acuerdo a demanda de pacientes | Se brinda atencion a demanda espontanea de pacientes y referencias del 1er. Nivel | Consejo Estrategico | Trimestral
Obstetricia | 764 | 599 | 78% | 690 | 517 | 75% | 764 | 644 | 84% | 740 | 658 | 89% | 764 | 696 | 91% | 740 | 730 | 99% | 4462 | 3844 | 86% | Aceptable |  |  | Consejo Estrategico | Trimestral
Pediatría | 255 | 189 | 74% | 230 | 150 | 65% | 255 | 201 | 79% | 247 | 223 | 90% | 255 | 221 | 87% | 247 | 268 | 109% | 1489 | 1252 | 84% | Aceptable |  |  | Consejo Estrategico | Trimestral
Sub Especialidades
Sub Especialidades de Pediatría
Cirugía Pediatrica | 76 | 75 | 99% | 68 | 75 | 110% | 76 | 80 | 105% | 73 | 79 | 108% | 76 | 97 | 128% | 73 | 76 | 104% | 442 | 482 | 109% | Aceptable |  |  | Consejo Estrategico | Trimestral
Neonatologia | 178 | 129 | 72% | 161 | 137 | 85% | 178 | 155 | 87% | 173 | 149 | 86% | 178 | 180 | 101% | 173 | 179 | 103% | 1041 | 929 | 89% | Aceptable |  |  | Consejo Estrategico | Trimestral
Otros Egresos
Bienestar Magisterial | 30 | 11 | 37% | 27 | 23 | 85% | 30 | 17 | 57% | 29 | 21 | 72% | 30 | 36 | 120% | 29 | 24 | 83% | 175 | 132 | 75% | No alcanzado | Atencion en hospitalizacion de acuerdo a demanda de pacientes | Atencion de demanda espontanea de pacientes y referencias del 1er. Nivel | Consejo Estrategico | Trimestral
Partos
Partos vaginales | 450 | 299 | 66% | 407 | 218 | 54% | 450 | 294 | 65% | 436 | 292 | 67% | 450 | 352 | 78% | 436 | 336 | 77% | 2629 | 1791 | 68% | No alcanzado |  |  | Consejo Estrategico | Trimestral
Partos por Cesáreas | 170 | 147 | 86% | 153 | 148 | 97% | 170 | 166 | 98% | 164 | 154 | 94% | 170 | 163 | 96% | 164 | 171 | 104% | 991 | 949 | 96% | Aceptable |  |  | Consejo Estrategico | Trimestral
Cirugía Mayor
Electivas para Hospitalización | 249 | 161 | 65% | 249 | 151 | 61% | 249 | 184 | 74% | 237 | 195 | 82% | 249 | 213 | 86% | 261 | 219 | 84% | 1494 | 1123 | 75% | No alcanzado | Hasta el mes de abril 2021,solo se realizaban cirugias obstetricas electivas, se retomo la programacion Cirugias Electivas en Consulta Externa a partir de abril/mayo 2021 | Coordinacion con las jefaturas involucradas para la realizacion de la cirugias electivas en consulta externa | Consejo Estrategico | Trimestral
Electivas Ambulatorias | 58 | 26 | 45% | 58 | 46 | 79% | 58 | 66 | 114% | 55 | 59 | 107% | 58 | 46 | 79% | 61 | 58 | 95% | 348 | 301 | 86% | Aceptable |  |  | Consejo Estrategico | Trimestral
De Emergencia para Hospitalización | 255 | 244 | 96% | 230 | 240 | 104% | 255 | 242 | 95% | 247 | 237 | 96% | 255 | 254 | 100% | 247 | 274 | 111% | 1489 | 1491 | 100% | Aceptable |  |  | Consejo Estrategico | Trimestral
De Emergencia Ambulatoria | 91 | 87 | 96% | 91 | 74 | 81% | 91 | 87 | 96% | 91 | 80 | 88% | 91 | 101 | 111% | 91 | 87 | 96% | 546 | 516 | 95% | Aceptable |  |  | Consejo Estrategico | Trimestral
Medicina Critica
Unidad de Emergencia
Admisiones | 231 | 273 | 118% | 209 | 245 | 117% | 231 | 262 | 113% | 224 | 236 | 105% | 231 | 253 | 110% | 224 | 256 | 114% | 1350 | 1525 | 113% | Aceptable |  |  | Consejo Estrategico | Trimestral
Transferencias | 101 | 125 | 124% | 92 | 125 | 136% | 101 | 121 | 120% | 98 | 110 | 112% | 101 | 121 | 120% | 98 | 124 | 126% | 591 | 726 | 123% | Aceptable |  |  | Consejo Estrategico | Trimestral
Unidad de Máxima Urgencia
Admisiones | 289 | 201 | 70% | 261 | 195 | 75% | 289 | 224 | 78% | 279 | 232 | 83% | 289 | 222 | 77% | 279 | 245 | 88% | 1686 | 1319 | 78% | No alcanzado | Atencion en Maxima Urgencia de acuerdo a Demanda de pacientes |  | Consejo Estrategico | Trimestral
Transferencias | 266 | 156 | 59% | 266 | 180 | 68% | 266 | 207 | 78% | 266 | 208 | 78% | 266 | 184 | 69% | 266 | 222 | 83% | 1596 | 1157 | 72% | No alcanzado |  |  | Consejo Estrategico | Trimestral
Sistema de Programación, Monitoreo y Evaluación de Actividades Hospitalarias
Periodo: Desde:enero2021 Hasta:junio/2021
Establecimiento: Hospital Nacional Sonsonate SO "Dr. Jorge Mazzini Villacorta"
Reporte: Monitoreo Servicios Intermedios - Diagnóstico, Tratamiento y Rehabilitación
Actividades | enero |  |  | febrero |  |  | marzo |  |  | abril |  |  | mayo |  |  | junio |  |  | Total |  |  | CUMPLIMIENTO | LIMITANTES | COMPROMISOS | RESPONSABLE | FECHA SEGUIMIENTO
| Prog. | Realiz. | %Cumpl. | Prog. | Realiz. | %Cumpl. | Prog. | Realiz. | %Cumpl. | Prog. | Realiz. | %Cumpl. | Prog. | Realiz. | %Cumpl. | Prog. | Realiz. | %Cumpl. | Prog. | Realiz. | %Cumpl.
Servicios Intermedios
Diagnostico
Imagenología
Radiografías | 2548 | 2840 | 111% | 2301 | 3073 | 134% | 2548 | 3715 | 146% | 2466 | 1086 | 44% | 2548 | 300 | 12% | 2466 | 2651 | 108% | 14877 | 13665 | 92% | Aceptable |  |  | Informatica, Radiologia y Consejo Estrategico | Trimestral
Ultrasonografías | 849 | 780 | 92% | 767 | 695 | 91% | 849 | 751 | 88% | 822 | 768 | 93% | 849 | 784 | 92% | 822 | 867 | 105% | 4958 | 4645 | 94% | Aceptable
Tomografía Axial Computarizada | 100 | 99 | 99% | 100 | 110 | 110% | 100 | 73 | 73% | 100 | 78 | 78% | 100 | 92 | 92% | 100 | 97 | 97% | 600 | 549 | 92% | Aceptable |  |  | Consejo Estrategico | Trimestral
Otros Procedimientos Diagnósticos
Colposcopias | 42 | 23 | 55% | 38 | 13 | 34% | 42 | 17 | 40% | 41 | 23 | 56% | 42 | 19 | 45% | 41 | 6 | 15% | 246 | 101 | 41% | No alcanza el 85% | Un Medico Ginecologo apegado a Decretos Legislativos 774 y 889 | Atender demanda de colposcopia con el personal que se tiene asignado a este servicio. | Consejo Estrategico | Trimestral
Electrocardiogramas | 2573 | 936 | 36% | 2324 | 921 | 40% | 2573 | 1575 | 61% | 2490 | 1419 | 57% | 2573 | 1446 | 56% | 2490 | 1423 | 57% | 15023 | 7720 | 51% | No alcanza el 85% | procedimientos efectados por la pandemia poco a poco se han ido adecuando | Se espera espera alcanzar el 80% cumplimiento durante el segundo semestre del año. | Consejo Estrategico | Trimestral
Espirometrías | 59 | 0 | 0% | 54 | 0 | 0% | 59 | 0 | 0% | 58 | 0 | 0% | 59 | 0 | 0% | 58 | 0 | 0% | 347 | 0 | 0% | No alcanza el 85% | No se estan realizando estos procedimientos, por indicacion ministerial |  | Consejo Estrategico | Trimestral
Tratamiento y Rehabilitación
Cirugía Menor | 544 | 390 | 72% | 491 | 306 | 62% | 544 | 408 | 75% | 526 | 411 | 78% | 544 | 453 | 83% | 526 | 439 | 83% | 3175 | 2407 | 76% | No alcanza el 85% |  |  | Consejo Estrategico | Trimestral
Conos Loop | 5 | 2 | 40% | 5 | 6 | 120% | 5 | 6 | 120% | 5 | 7 | 140% | 5 | 7 | 140% | 5 | 6 | 120% | 30 | 34 | 113% | Aceptable |  |  | Consejo Estrategico | Trimestral
Crioterapias | 25 | 11 | 44% | 23 | 10 | 43% | 25 | 1 | 4% | 25 | 2 | 8% | 25 | 0 | 0% | 25 | 2 | 8% | 148 | 26 | 18% | No alcanza el 85% | Un Medico Ginecologo apegado a Decretos Legislativos 774 y 889 | Atender la demanda de estos procedimientos, en la medida de lo posible, con el personal asignado al servicio de colposcopia. | Consejo Estrategico | Trimestral
Fisioterapia (Total de sesiones brindadas) | 3750 | 3568 | 95% | 3750 | 3811 | 102% | 3750 | 4202 | 112% | 3750 | 3948 | 105% | 3750 | 4008 | 107% | 3750 | 4733 | 126% | 22500 | 24270 | 108% | Aceptable |  |  | Consejo Estrategico | Trimestral
Inhaloterapias | 3791 | 0 | 0% | 3791 | 0 | 0% | 3791 | 0 | 0% | 3791 | 0 | 0% | 3791 | 0 | 0% | 3791 | 0 | 0% | 22746 | 0 | 0% | No alcanza el 85% | No se estan realizando estos procedimientos, por indicacion ministerial |  | Consejo Estrategico | Trimestral
Receta Dispensada de Consulta Ambulatoria | 35833 | 27478 | 77% | 35833 | 26930 | 75% | 35833 | 32993 | 92% | 35833 | 31522 | 88% | 35833 | 61175 | 171% | 35833 | 35359 | 99% | 214998 | 215457 | 100% | Aceptable |  |  | Consejo Estrategico | Trimestral
Recetas Dispensadas de Hospitalización | 43125 | 36412 | 84% | 43125 | 29843 | 69% | 43125 | 41493 | 96% | 43125 | 34289 | 80% | 43125 | 71446 | 166% | 43125 | 45282 | 105% | 258750 | 258765 | 100% | Aceptable |  |  | Consejo Estrategico | Trimestral
Terapias Respiratorias | 1987 | 2396 | 121% | 1795 | 1296 | 72% | 1987 | 2324 | 117% | 1923 | 1869 | 97% | 1987 | 2042 | 103% | 1923 | 2399 | 125% | 11602 | 12326 | 106% | Aceptable |  |  | Consejo Estrategico | Trimestral
Trabajo Social
Casos Atendidos | 1758 | 1763 | 100% | 1588 | 1943 | 122% | 1758 | 1459 | 83% | 1701 | 1968 | 116% | 1758 | 2052 | 117% | 1701 | 2430 | 143% | 10264 | 11615 | 113% | Aceptable |  |  | Jefe de Trabajo Social | Trimestral
Sistema de Programación, Monitoreo y Evaluación de Actividades Hospitalarias
Periodo: Desde:enero2021 Hasta:junio/2021
Establecimiento: Hospital Nacional Sonsonate SO "Dr. Jorge Mazzini Villacorta"
Reporte: Monitoreo Servicios Intermedios - Laboratorio Clínico y Banco de Sangre
Actividades | enero |  |  | febrero |  |  | marzo |  |  | abril |  |  | mayo |  |  | junio |  |  | Total |  |  | CUMPLIMIENTO | LIMITANTES | COMPROMISOS | RESPONSABLE | FECHA SEGUIMIENTO
| Prog. | Realiz. | %Cumpl. | Prog. | Realiz. | %Cumpl. | Prog. | Realiz. | %Cumpl. | Prog. | Realiz. | %Cumpl. | Prog. | Realiz. | %Cumpl. | Prog. | Realiz. | %Cumpl. | Prog. | Realiz. | %Cumpl.
Servicios Intermedios
Diagnostico
Laboratorio Clínico y Banco de Sangre
Hematología
Consulta Externa | 1020 | 551 | 54% | 921 | 564 | 61% | 1020 | 731 | 72% | 987 | 644 | 65% | 1020 | 868 | 85% | 987 | 896 | 91% | 5955 | 4254 | 71% | No alcanzado | Consulta externa no esta trabajando al 100% | Se espera cumplir la meta en el segundo semestre, minimo al 80% que es el porcentaje de pacientes que se esta atendiendo en consulta externa | Jefe de Laboratorio | Trimestral
Hospitalización | 4633 | 4457 | 96% | 4185 | 3717 | 89% | 4633 | 6523 | 141% | 4484 | 4857 | 108% | 4633 | 5453 | 118% | 4484 | 5076 | 113% | 27052 | 30083 | 111% | Aceptable
Emergencia | 3667 | 3226 | 88% | 3312 | 2894 | 87% | 3667 | 3294 | 90% | 3549 | 3395 | 96% | 3667 | 3619 | 99% | 3549 | 3213 | 91% | 21411 | 19641 | 92% | Aceptable
Referido / Otros | 340 | 342 | 101% | 307 | 306 | 100% | 340 | 533 | 157% | 329 | 533 | 162% | 340 | 560 | 165% | 329 | 576 | 175% | 1985 | 2850 | 144% | Elevado | Dato variable de acuerdo a referencias del 1er. Nivel
Inmunología
Consulta Externa | 213 | 184 | 86% | 192 | 207 | 108% | 213 | 326 | 153% | 206 | 219 | 106% | 213 | 341 | 160% | 206 | 469 | 228% | 1243 | 1746 | 140% | Elevado | En esta seccion se ingresa todo lo relacionado con el COVID19, Pbas rapidas, Igg Igm,ademas a partir de este año se estan realizando el helicobacter pylory en sangre | Brindar las atenciones de examenes de Laboratorio de acuerdo a demanda de pacientes. | Jefe de Laboratorio | Trimestral
Hospitalización | 1034 | 1308 | 126% | 934 | 972 | 104% | 1034 | 1115 | 108% | 1001 | 1475 | 147% | 1034 | 1793 | 173% | 1001 | 1925 | 192% | 6038 | 8588 | 142% | Elevado
Emergencia | 262 | 442 | 169% | 237 | 346 | 146% | 262 | 703 | 268% | 254 | 465 | 183% | 262 | 497 | 190% | 254 | 556 | 219% | 1531 | 3009 | 197% | Elevado
Referido / Otros | 99 | 75 | 76% | 89 | 58 | 65% | 99 | 64 | 65% | 95 | 70 | 74% | 99 | 80 | 81% | 95 | 96 | 101% | 576 | 443 | 77% | No alcanzado | Dato variable de acuerdo a referencias del 1er. Nivel
Bacteriología
Consulta Externa | 141 | 66 | 47% | 127 | 67 | 53% | 141 | 44 | 31% | 136 | 93 | 68% | 141 | 97 | 69% | 136 | 116 | 85% | 822 | 483 | 59% | No alcanzado | Consulta externa no esta trabajando al 100% | Se espera cumplir la meta en el segundo semestre, minimo al 80% que es el porcentaje de pacientes que se esta atendiendo en consulta externa | Jefe de Laboratorio | Trimestral
Hospitalización | 770 | 661 | 86% | 695 | 522 | 75% | 770 | 712 | 92% | 745 | 589 | 79% | 770 | 605 | 79% | 745 | 753 | 101% | 4495 | 3842 | 85% | Aceptable
Emergencia | 183 | 107 | 58% | 165 | 145 | 88% | 183 | 275 | 150% | 177 | 201 | 114% | 183 | 181 | 99% | 177 | 276 | 156% | 1068 | 1185 | 111% | Aceptable
Referido / Otros | 459 | 191 | 42% | 414 | 240 | 58% | 459 | 223 | 49% | 444 | 316 | 71% | 459 | 378 | 82% | 444 | 255 | 57% | 2679 | 1603 | 60% | No alcanzado | Dato variable de acuerdo a referencias del 1er. Nivel
Parasitología
Consulta Externa | 103 | 113 | 110% | 93 | 79 | 85% | 102 | 107 | 105% | 99 | 122 | 123% | 103 | 92 | 89% | 99 | 133 | 134% | 599 | 646 | 108% | Aceptable |  |  | Jefe de Laboratorio | Trimestral
Hospitalización | 269 | 306 | 114% | 243 | 181 | 74% | 269 | 202 | 75% | 261 | 314 | 120% | 269 | 260 | 97% | 261 | 234 | 90% | 1572 | 1497 | 95% | Aceptable
Emergencia | 183 | 172 | 94% | 166 | 101 | 61% | 183 | 148 | 81% | 178 | 148 | 83% | 183 | 154 | 84% | 178 | 116 | 65% | 1071 | 839 | 78% | No alcanzado
Referido / Otros | 0 | 0 | ND | 0 | 0 | ND | 0 | 0 | ND | 0 | 5 | ND | 0 | 4 | ND | 0 | 12 | ND | 0 | 21 | ND |  | Dato variable de acuerdo a referencias del 1er. Nivel
Bioquímica
Consulta Externa | 6690 | 3891 | 58% | 6043 | 3723 | 62% | 6690 | 5945 | 89% | 6474 | 4940 | 76% | 6690 | 5488 | 82% | 6474 | 4902 | 76% | 39061 | 28889 | 74% | No alcanzado | Consulta externa no esta trabajando al 100% | Se espera cumplir la meta en el segundo semestre, minimo al 80% que es el porcentaje de pacientes que se esta atendiendo en consulta externa | Jefe de Laboratorio | Trimestral
Hospitalización | 14681 | 13776 | 94% | 13260 | 13424 | 101% | 14681 | 14491 | 99% | 14208 | 13393 | 94% | 14681 | 12884 | 88% | 14208 | 13203 | 93% | 85719 | 81171 | 95% | Aceptable
Emergencia | 9567 | 7734 | 81% | 8641 | 7415 | 86% | 9567 | 7755 | 81% | 9258 | 7906 | 85% | 9567 | 8411 | 88% | 9258 | 7410 | 80% | 55858 | 46631 | 83% | Aceptable
Referido / Otros | 1516 | 1586 | 105% | 1369 | 1643 | 120% | 1516 | 1785 | 118% | 1467 | 1818 | 124% | 1516 | 1826 | 120% | 1467 | 1711 | 117% | 8851 | 10369 | 117% | Aceptable | Dato variable de acuerdo a referencias del 1er. Nivel
Banco de Sangre
Consulta Externa | 439 | 177 | 40% | 397 | 145 | 37% | 439 | 244 | 56% | 425 | 225 | 53% | 439 | 405 | 92% | 425 | 508 | 120% | 2564 | 1704 | 66% | No alcanzado | Consulta externa no esta trabajando al 100% | Se espera cumplir la meta en el segundo semestre, minimo al 80% que es el porcentaje de pacientes que se esta atendiendo en consulta externa | Jefe de Laboratorio | Trimestral
Hospitalización | 2670 | 1719 | 64% | 2412 | 1430 | 59% | 2670 | 1935 | 72% | 2584 | 1798 | 70% | 2670 | 1722 | 64% | 2584 | 1504 | 58% | 15590 | 10108 | 65% | No alcanzado
Emergencia | 693 | 469 | 68% | 626 | 511 | 82% | 693 | 356 | 51% | 671 | 554 | 83% | 693 | 640 | 92% | 671 | 406 | 61% | 4047 | 2936 | 73% | No alcanzado
Referido / Otros | 263 | 9 | 3% | 238 | 9 | 4% | 263 | 18 | 7% | 255 | 6 | 2% | 263 | 8 | 3% | 255 | 32 | 13% | 1537 | 82 | 5% | No alcanzado | Dato variable de acuerdo a referencias del 1er. Nivel
Urianálisis
Consulta Externa | 460 | 311 | 68% | 416 | 354 | 85% | 460 | 481 | 105% | 445 | 400 | 90% | 460 | 432 | 94% | 445 | 493 | 111% | 2686 | 2471 | 92% | Aceptable |  |  | Jefe de Laboratorio | Trimestral
Hospitalización | 898 | 739 | 82% | 811 | 671 | 83% | 898 | 899 | 100% | 869 | 867 | 100% | 898 | 1013 | 113% | 869 | 818 | 94% | 5243 | 5007 | 95% | Aceptable
Emergencia | 704 | 656 | 93% | 636 | 548 | 86% | 704 | 748 | 106% | 681 | 765 | 112% | 704 | 697 | 99% | 681 | 526 | 77% | 4110 | 3940 | 96% | Aceptable
Referido / Otros | 0 | 70 | ND | 0 | 37 | ND | 0 | 40 | ND | 0 | 50 | ND | 0 | 13 | ND | 0 | 66 | ND | 0 | 276 | ND | N/P | Dato variable de acuerdo a referencias del 1er. Nivel
Sistema de Programación, Monitoreo y Evaluación de Actividades Hospitalarias
Periodo: Desde:enero2021 Hasta:junio/2021
Establecimiento: Hospital Nacional Sonsonate SO "Dr. Jorge Mazzini Villacorta"
Reporte: Monitoreo Servicios Generales
Actividades | enero |  |  | febrero |  |  | marzo |  |  | abril |  |  | mayo |  |  | junio |  |  | Total |  |  | CUMPLIMIENTO | LIMITANTES | COMPROMISOS | RESPONSABLE | FECHA SEGUIMIENTO
| Prog. | Realiz. | %Cumpl. | Prog. | Realiz. | %Cumpl. | Prog. | Realiz. | %Cumpl. | Prog. | Realiz. | %Cumpl. | Prog. | Realiz. | %Cumpl. | Prog. | Realiz. | %Cumpl. | Prog. | Realiz. | %Cumpl.
Servicios Generales
Alimención y Dietas
Hospitalización
Medicina | 1236 | 936 | 76% | 1117 | 858 | 77% | 1236 | 858 | 69% | 1196 | 998 | 83% | 1236 | 1025 | 83% | 1196 | 1214 | 102% | 7217 | 5889 | 82% | Aceptable | Ninguna | Mantener el cumplimiento de despacho de dietas de alimentracion, en las areas de hospitalizacion. | Administrador/Jefe de Alimentacion | Trimestral
Cirugía | 1268 | 1317 | 104% | 1145 | 930 | 81% | 1268 | 930 | 73% | 1227 | 992 | 81% | 1268 | 810 | 64% | 1227 | 991 | 81% | 7403 | 5970 | 81% | Aceptable
Ginecología | 310 | 236 | 76% | 280 | 186 | 66% | 310 | 186 | 60% | 300 | 283 | 94% | 310 | 255 | 82% | 300 | 331 | 110% | 1810 | 1477 | 82% | Aceptable
Obstetricia | 1322 | 1066 | 81% | 1194 | 958 | 80% | 1322 | 958 | 72% | 1280 | 1073 | 84% | 1322 | 1235 | 93% | 1280 | 1247 | 97% | 7720 | 6537 | 85% | Aceptable
Pediatría | 529 | 316 | 60% | 477 | 364 | 76% | 529 | 364 | 69% | 512 | 453 | 88% | 529 | 464 | 88% | 512 | 470 | 92% | 3088 | 2431 | 79% | No alcanzado
Otros (Convenios) | 38 | 30 | 79% | 34 | 42 | 124% | 38 | 42 | 111% | 37 | 31 | 84% | 93 | 99 | 106% | 93 | 87 | 94% | 333 | 331 | 99% | Aceptable
Lavandería
Hospitalización
Medicina | 10529 | 8823 | 84% | 9511 | 8188 | 86% | 10529 | 8770 | 83% | 10190 | 8210 | 81% | 10529 | 7737 | 73% | 10190 | 8290 | 81% | 61478 | 50018 | 81% | Aceptable | Ninguna | Mantener el cumplimiento con el apoyo de ropa lavada a las areas de hospitalizacion. | Administrador/Jefe UCYM/de Lavanderia | Trimestral
Cirugía | 22761 | 17273 | 76% | 20557 | 16150 | 79% | 22761 | 17857 | 78% | 22026 | 18450 | 84% | 22761 | 18882 | 83% | 22026 | 20520 | 93% | 132892 | 109132 | 82% | Aceptable
Ginecología | 2200 | 1718 | 78% | 1986 | 1565 | 79% | 2200 | 2013 | 92% | 2129 | 2071 | 97% | 2200 | 1723 | 78% | 2129 | 2127 | 100% | 12844 | 11217 | 87% | Aceptable
Obstetricia | 32991 | 25826 | 78% | 29795 | 23138 | 78% | 32991 | 25743 | 78% | 31927 | 25305 | 79% | 32991 | 25231 | 76% | 31927 | 25970 | 81% | 192622 | 151213 | 79% | No alcanzado
Pediatría | 4569 | 3764 | 82% | 4128 | 3536 | 86% | 4569 | 3585 | 78% | 4422 | 3318 | 75% | 4569 | 3352 | 73% | 4422 | 3732 | 84% | 26679 | 21287 | 80% | Aceptable
Neonatología | 1475 | 1485 | 101% | 1334 | 1558 | 117% | 1475 | 1440 | 98% | 1427 | 1411 | 99% | 1475 | 1666 | 113% | 1427 | 1589 | 111% | 8613 | 9149 | 106% | Aceptable
Otros (Convenios) | 1192 | 968 | 81% | 1076 | 1009 | 94% | 1192 | 1254 | 105% | 1153 | 1334 | 116% | 1192 | 1473 | 124% | 1153 | 1374 | 119% | 6958 | 7412 | 107% | Aceptable
Consulta
Consulta Médica General | 128 | 112 | 88% | 120 | 114 | 95% | 128 | 122 | 95% | 124 | 108 | 87% | 128 | 160 | 125% | 124 | 110 | 89% | 752 | 726 | 97% | Aceptable | Ninguna | Mantener el cumplimiento de este servicio, en el area de Consulta Externa | Administrador/Jefe UCYM/Jefe Lavanderia | Trimestral
Consulta Médica Especializada | 776 | 505 | 65% | 776 | 728 | 94% | 776 | 475 | 61% | 776 | 596 | 77% | 776 | 726 | 94% | 776 | 762 | 98% | 4656 | 3792 | 81% | Aceptable
Emergencias
Emergencias | 3267 | 2541 | 78% | 2951 | 2520 | 85% | 3267 | 3191 | 98% | 3161 | 2960 | 94% | 3267 | 2656 | 81% | 3161 | 3192 | 101% | 19074 | 17060 | 89% | Aceptable | Ninguna | Mantener el cumplimiento de este servicio, enel area de emergencia | Administrador/Jefe UCYM/Jefe de Lavanderia | Trimestral
Mantenimiento Preventivo
Números de Orden | 153 | 228 | 149% | 137 | 153 | 112% | 153 | 146 | 95% | 148 | 135 | 91% | 153 | 133 | 87% | 148 | 141 | 95% | 892 | 936 | 105% | Aceptable | Ninguna | mantener el porcentaje de cumplimiento en los niveles optimos, durante el segundo semestre | Administrador/Jefe UCYM | Trimestral
Transporte
Kilómetros Recorridos | 26687 | 23865 | 89% | 24107 | 22738 | 94% | 26687 | 24001 | 90% | 25826 | 23133 | 90% | 26687 | 26472 | 99% | 25826 | 27071 | 105% | 155820 | 147280 | 95% | Aceptable | Ninguna | mantener el porcentaje de cumplimiento en los niveles optimos, durante el segundo semestre | Administrador/Jefe UCYM/Jefe de Transporte | Trimestral