PLAN ANUAL OPERATIVO

2016

HOSPITAL NACIONAL DE SUCHITOTO

DATOS GENERALES

Nombre de la Institución: Hospital Nacional de Suchitoto.

Dirección:                   	Avenida José María Peña Fernández. B° El Calvario. Suchitoto

Teléfono:                    	2347-4700     2347-4702

e-mail:                        	blancaromero96@yahoo.com

blromero@salud .gob.sv

Nombre del Director: 	Blanca Lidia Romero de Menjivar.

Fecha de Aprobación:_______________________

_______________________________                    ________________________

Dra. Blanca Lidia Romero de Menjivar                Dr. Luis Enrique Fuentes Arce

Directora Hospital Nacional de Suchitoto             Director Nacional de Hospitales

| Plan Operativo Anual Hospitalario |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan Anual Operativo Año 2016. |  |  |
| Denominación, Naturaleza y Funciones del Hospital |  |  |
| HOSPITAL |  | Hospital Nacional de Suchitoto |
| MISIÓN |  | Institución que presta servicios de Salud oportunos e integrales, con equidad, calidad y calidez en corresponsabilidad con la comunidad y actores sociales para contribuir a lograr una mejor calidad de vida |
| VISIÓN |  | Ser una institución conducida de manera eficiente, efectiva ejecutando los programas de salud en armonía con el medio ambiente, con equidad, calidad y calidez, para la conservación y restablecimiento de la salud, estimulando para ello la corresponsabilidad y la contraloría social. |
| OBJETIVO GENERAL |  | Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población con el apoyo de un sistema nacional integrado e integral, equitativo en armonía con el medio ambiente y en coordinación con la comunidad y actores sociales. |
| OBJETIVOS ESPECIFICOS | 1 | Normar procesos y procedimientos para obtener servicios de salud equitativos, accesibles y seguros. |
|  | 2 | Garantizar el acceso oportuno orientado a la prevención, tratamiento y restauración de los usuarios pacientes. |
|  | 3 | Realizar las atenciones, los procesos y procedimientos de moderada complejidad, acorde a la estructura de hospital básico. |
| FUNCIONES PRINCIPALES | 1 | Promover y monitorear los procesos de introducción de documentación metodológica y regulatoria que responda a las políticas y estrategias del MINSAL |
|  | 2 | Participar en la elaboración de Normas, protocolos para la atención hospitalaria en coordinación con la Dirección Nacional de Hospitales, Dirección de Regulación y Legislación en Salud. |
|  | 3 | Velar por la aplicación de Leyes, norma, guías y protocolos emanados del Nivel Central. |
|  | 4 | Contribuir a la gestión oportuna de los Recursos Humanos y Materiales para el funcionamiento óptimo de la Red de Servicios Hospitalarios. |
|  | 5 | Conducir la elaboración de Planes Estratégicos de Contingencia para casos de emergencias y desastres, en coordinación con las diferentes direcciones. |
|  | 7 | Ejercer la rectoría del MINSAL en el ámbito hospitalario. |
|  | 8 | Coordinar con las diferentes instituciones vinculadas a la atención que se ofrece en la Red Nacional de Hospitales. |
|  | 9 | Aplicar los elementos de mejora continua de la calidad en los procesos de atención hospitalaria. |
|  | 10 | Realizar el Plan de Monitoreo; Supervisión y Evaluación Hospitalaria. |

Fuente: Manual de Organización y Funcionamiento.

Contenido

INTRODUCCION.	6

DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL HOSPITAL Y SU ENTORNO.	7

1.1 Análisis de la demanda.	8

1.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA DE SALUD	16

1.3	Programación de actividades asistenciales	4

1.4 IDENTIFICACION DE PROBLEMAS Y/O NECESIDADES	0

1.5 Análisis FODA.	2

2 OBJETIVOS GENERALES DE LA PAO 2016.	4

3 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES.	¡Error! Marcador no definido.

4 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DE GESTION	5

5 EVALUACIÓN DE INDICADORES DE RESULTADOS EN RIISS	10

## INTRODUCCION.

El Plan Anual Operativo 2016 del Hospital Nacional de Suchitoto, es el documento en el cual los miembros del comité estratégico, planteamos los objetivos y metas que deseamos cumplir y estipulamos las actividades que debemos realizar para el logro de las metas propuestas de acuerdo a la capacidad instalada del hospital.

El presente plan se ha elaborado, siguiendo las líneas de acción del PQD y el PEI del MINSAL, además tomando en cuenta el marco de acción para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Es un instrumento que sirve para planificar y determinar las diferentes actividades para el adecuado funcionamiento.

Este documento ha sido elaborado tomando en cuenta las acciones de coordinación que se realizan a nivel de las Redes Integrales e Integradas de los Servicios de Salud y con la implementación de los valores de equidad, calidad, calidez, accesibilidad  y trasparencia con que se deben brindar nuestros servicios a los usuarios de nuestra área geográfica de influencia en cada una de las etapas de la vida.

Nuestra planificación se ha realizado poniendo especial énfasis en el cumplimiento de los ODS, relacionados con la reducción de la tasa de mortalidad en menores de cinco años, la reducción de la razón de mortalidad materna; así como la reducción de la mortalidad por lesiones de causa externa y la disminución de enfermedades crónicas transmisibles y no transmisibles, además del fortalecimiento del sistema de referencia y retorno.

También dentro de la planificación se toma en cuenta el uso eficiente de los recursos, así como la capacitación para el desarrollo de habilidades y destrezas del recurso humano que garanticen el logro de los objetivos y las metas propuestas.

Es importante además, el análisis de la información producida a través de los sistemas informáticos y los monitoreos continuos para verificar los resultados y realizar planes correctivos que garanticen la mejora continúa de la calidad.

Cabe señalar que el presente plan ha sido elaborado con la participación de todo el equipo multidisciplinario; así como el compromiso de socializarlo con todo el personal con el propósito de lograr el empoderamiento de todos, para la obtención de mejores resultados.

El presente plan debe ser además compartido con las organizaciones locales y con la comunidad, para fomentar la corresponsabilidad y la contraloría social.

## DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL HOSPITAL Y SU ENTORNO.

El Hospital Nacional de Suchitoto, es un hospital categorizado como básico ubicado en el departamento de Cuscatlán y municipio de Suchitoto y forma parte de la Micro Red San Pedro Perulapan.

Presta servicio en las cuatro especialidades básicas: medicina General, Cirugía General, pediatría,  Ginecología y obstetricia y cuenta con 30 camas censables y 8 camas no censables.

La población del área geográfica de influencia es de: 89,119 habitantes, ya que se cubren los municipios de San Pedro Perulapan (51,723),  Oratorio concepción (4,021), San José Guayabal (9,263) y Suchitoto (24,108), además de otra población  no contemplada, que procede de Cinquera, Agilares, San Bartolomé Perulapia, entre otros.

La población atendida en su mayoría procede del área rural (55%).

De acuerdo a nuestro perfil epidemiológico somos un hospital eminentemente materno- infantil.

A partir del nuevo gobierno y nueva administración del hospital, se inicia un proceso de gestión enfocado en la coordinación interinstitucional con participación activa de la comunidad para mejorar el desempeño del hospital y con ello damos cumplimiento a lo que reza nuestra misión y visión.

Este enfoque ha permitido  mejoras tanto en el aspecto de la atención directa al usuario así como en el fortalecimiento institucional, ya que a través de estas coordinaciones se ha logrado obtener importantes donativos que han sido de mucho beneficio para el hospital y consecuentemente para el usuario.

A finales de  2015, se ha logrado un importante equipamiento del hospital con tecnología de nueva generación, lo cual ha sido posible gracias a la asignación del nivel central, inversión en equipo que se ha realizado con fondos propios y donaciones.

### 1.1 Análisis de la demanda.

#### 1.1.1Características de la población.

Estructura poblacional proyectada para el 2015.

|  | URBANO |  |  | RURAL |  |  | TOTAL GENERAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| edades | hombre | mujer | total | hombre | mujer | total |  |
| 0-4 | 2,267 | 2,165 | 4,432 | 2,288 | 2,185 | 4,473 | 8,905 |
| 5-9 | 2,559 | 2,158 | 4,417 | 2,280 | 2,176 | 4,456 | 8,873 |
| 10-14 | 2,341 | 2,240 | 4,581 | 2,362 | 2,262 | 4,624 | 9,205 |
| 15-19 | 2,615 | 2,519 | 5,134 | 2,640 | 2,543 | 5,183 | 10,317 |
| 20-24 | 2,483 | 2,490 | 4,973 | 2,507 | 2,514 | 5,021 | 9,994 |
| 25-29 | 1,801 | 1,976 | 3,777 | 1,818 | 1,993 | 3,811 | 7,588 |
| 30-34 | 1,328 | 1,599 | 2,927 | 1,342 | 1,613 | 2,955 | 5,882 |
| 35-39 | 1,163 | 1,490 | 2,653 | 1,173 | 1,505 | 2,678 | 5,331 |
| 40-44 | 1,040 | 1,393 | 2,393 | 1,050 | 1,364 | 2,414 | 4,807 |
| 45-49 | 881 | 1,142 | 2,023 | 887 | 1,154 | 2,041 | 4,064 |
| 50-54 | 710 | 929 | 1,639 | 718 | 938 | 1,156 | 3,295 |
| 55-59 | 579 | 761 | 1,340 | 585 | 768 | 1,353 | 2,693 |
| 60-64 | 473 | 612 | 1,085 | 477 | 617 | 1,094 | 2,179 |
| 65-69 | 411 | 523 | 934 | 416 | 528 | 944 | 1,878 |
| 70-74 | 339 | 432 | 771 | 342 | 436 | 778 | 1,549 |
| 75-79 | 258 | 339 | 597 | 262 | 343 | 605 | 1,202 |
| 80 y + | 292 | 386 | 678 | 297 | 390 | 687 | 1,365 |

#### 1.1.2 SITUACIÓN DE SALUD

Análisis de la mortalidad año 2015.

Lista internacional de Mortalidad
Período del 01/01/2015 al 31/12/2015
SIBASI CUSCATLAN
Reportados por Hospital Nacional Suchitoto CU 
Muertos antes de 48 horas

| Grupo de causas | URBANA |  |  | RURAL |  |  | TOTAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Muertes | Egresos | Tasa Letalidad | Muertes | Egresos | Tasa Letalidad | Muertes | Egresos | Tasa Letalidad | Tasa Mortalidad |
| Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07,E15-E34,E50-E88) | 1 | 4 | 25.00 | 3 | 6 | 50.00 | 4 | 10 | 40.00 | 0.06 |
| Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte. (R00-R99) | 0 | 9 | 0.00 | 2 | 29 | 6.90 | 2 | 38 | 5.26 | 0.03 |
| Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98) | 0 | 0 |  | 2 | 15 | 13.33 | 2 | 15 | 13.33 | 0.03 |
| Otras enfermedades del corazón (I26-I51) | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 5 | 20.00 | 2 | 6 | 33.33 | 0.03 |
| Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98) | 0 | 10 | 0.00 | 1 | 23 | 4.35 | 1 | 33 | 3.03 | 0.02 |
| Diabetes Mellitus (E10-E14) | 1 | 4 | 25.00 | 0 | 4 | 0.00 | 1 | 8 | 12.50 | 0.02 |
| Enfermedades renales, glomerulares y tubulointersticiales (N00-N15) | 0 | 0 |  | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0.02 |
| Septicemia (A40-A41) | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0.02 |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100.00 | 0.02 |
| Demás causas | 0 | 107 | 0.00 | 0 | 359 | 0.00 | 0 | 466 | 0.00 | 0.00 |
| Totales | 5 | 137 | 0.00 | 10 | 444 | 0.00 | 15 | 581 | 0.00 | 0.23 |

Lista internacional de Mortalidad
Período del 01/01/2015 al 31/12/2015
SIBASI CUSCATLAN
Reportados por Hospital Nacional Suchitoto CU 
Muertos despues de 48 horas

| Grupo de causas | URBANA |  |  | RURAL |  |  | TOTAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Muertes | Egresos | Tasa Letalidad | Muertes | Egresos | Tasa Letalidad | Muertes | Egresos | Tasa Letalidad | Tasa Mortalidad |
| Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98) | 1 | 4 | 25.00 | 3 | 24 | 12.50 | 4 | 28 | 14.29 | 0.06 |
| Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07,E15-E34,E50-E88) | 2 | 8 | 25.00 | 1 | 28 | 3.57 | 3 | 36 | 8.33 | 0.05 |
| Enfermedades del hígado (K70-K76) | 2 | 14 | 14.29 | 1 | 8 | 12.50 | 3 | 22 | 13.64 | 0.05 |
| Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92) | 0 | 46 | 0.00 | 2 | 95 | 2.11 | 2 | 141 | 1.42 | 0.03 |
| Otras enfermedades del corazón (I26-I51) | 1 | 4 | 25.00 | 1 | 21 | 4.76 | 2 | 25 | 8.00 | 0.03 |
| Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65) | 1 | 4 | 25.00 | 1 | 12 | 8.33 | 2 | 16 | 12.50 | 0.03 |
| Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98) | 0 | 33 | 0.00 | 1 | 86 | 1.16 | 1 | 119 | 0.84 | 0.02 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | 0 | 7 | 0.00 | 1 | 40 | 2.50 | 1 | 47 | 2.13 | 0.02 |
| Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte. (R00-R99) | 0 | 4 | 0.00 | 1 | 32 | 3.13 | 1 | 36 | 2.78 | 0.02 |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | 0 | 5 | 0.00 | 1 | 7 | 14.29 | 1 | 12 | 8.33 | 0.02 |
| Demás causas | 1 | 266 | 0.00 | 2 | 1,045 | 0.00 | 3 | 1,311 | 0.00 | 0.05 |
| Totales | 8 | 395 | 0.00 | 15 | 1,398 | 0.00 | 23 | 1,793 | 0.00 | 0.36 |

ANÁLISIS DE MORBILIDAD.

Primeras Diez Causas De Egreso Hospitalario 2015.

| NO |  | GRUPO DE CAUSAS (PRIMERAS DIEZ CAUSAS) |  | EGRESOS |  | TOTAL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MASCULINO | FEMENINO |  |  |
| 1 |  | Parto único espontáneo |  |  | 345 | 345 |  |  |
| 2 |  | Otras complicaciones del embarazo y del parto |  |  | 233 | 233 |  |  |
| 3 |  | Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto |  | 80 | 81 | 161 |  |  |
| 4 |  | Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica, y con posibles problemas del parto |  |  | 161 | 161 |  |  |
| 5 |  | Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes |  | 67 | 71 | 138 |  |  |
| 6 |  | Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales |  | 44 | 85 | 129 |  |  |
| 7 |  | Otras enfermedades infecciosas intestinales. |  | 55 | 67 | 122 |  |  |
| 8 |  | Otras enfermedades del sistema urinario . |  | 23 | 68 | 91 |  |  |
| 9 |  | Diabetes Mellitus. |  | 29 | 57 | 86 |  |  |
| 10 |  | Diarrea de Presunto origen infeccioso |  | 36 | 39 | 75 |  |  |
|  |  | Demás causas |  | 766 | 937 | 1703 |  |  |
|  |  | total |  | 1100 | 2242 | 3242 |  |  |

Lista internacional de Morbilidad por Sexo. 
Período del 01/01/2015  al 31/12/2015
Todas las Consultas    Todos los Servicios
SIBASI CUSCATLAN
Hospital Nacional Suchitoto CU

| Grupo de Causas | Consultas masculina | Tasa | Consultas femenina | Tasa | Total Consultas | Tasa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hipertensión esencial (primaria) | 554 | 18.21 | 2,225 | 65.09 | 2,779 | 43.02 |
| Diabetes Mellitus | 368 | 12.10 | 1,412 | 41.31 | 1,780 | 27.55 |
| Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo | 635 | 20.87 | 320 | 9.36 | 955 | 14.78 |
| Fiebre de origen desconocido | 422 | 13.87 | 452 | 13.22 | 874 | 13.53 |
| Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores | 403 | 13.25 | 434 | 12.70 | 837 | 12.96 |
| Otras complicaciones del embarazo y del parto | 0 | 0.00 | 758 | 22.18 | 758 | 11.73 |
| Otras fiebres virales transmitidas por artropodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99) | 290 | 9.53 | 424 | 12.40 | 714 | 11.05 |
| Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09) | 327 | 10.75 | 339 | 9.92 | 666 | 10.31 |
| Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | 315 | 10.35 | 306 | 8.95 | 621 | 9.61 |
| Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas | 88 | 2.89 | 489 | 14.31 | 577 | 8.93 |
| Demás causas | 4,693 | 0.00 | 9,029 | 0.00 | 13,722 | 212.41 |
| Totales | 8,095 | 266.10 | 16,188 | 473.57 | 24,283 | 375.88 |

ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES.

| patologías consulta de 1a vez en cinco años por sexo |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| DIABETES M. | 24 | 49 | 29 | 31 | 16 |
| HIPERTENSION ARTERIAL | 68 | 99 | 59 | 36 | 34 |
| ENFERMEDAD RENAL | 9 | 5 | 7 | 7 | 11 |
| EPOC | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| CANCER | 7 | 9 | 8 | 7 | 21 |

TIEMPOS DE ESPERA DURANTE EN 2015.

- Consulta Externa Especializada.

| SERVICIO | META (días) | REALIZADA(días) |
| --- | --- | --- |
| Medicina interna | 22 | 11.6 |
| Cirugía general | 11 | 2.6 |
| Gineco | 20 | 11.5 |
| Obstetricia | 5 | 5.1 |
| pediatría | 1 | 1.2 |

- Consulta por Emergencia (horas, minutos)

De acuerdo al Triage.

- Ingreso a hospitalización (horas, minutos)

| servicio | meta | realizado |
| --- | --- | --- |
| emergencia | 1.5 h | 1 hora |

### 1.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA DE SALUD

#### 1.2.1 Organigrama.

#### 1.2.2 Oferta de servicios.

| SERVICIOS MÉDICOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| pediatría | Hospitalización | Ingresos desde neonatos hasta 12 años de edad. |
|  | Consulta externa |  |
| Gineco-obstetricia | Hospitalización | Atención de parto, cirugías ginecológicas y obstétricas, atención de enfermedades gineco-obstétricas |
|  | Consulta externa | Planificación familiar, control prenatal, atención de enfermedades gineco-obstétricas, consejería pre concepcional. |
| Medicina interna | Hospitalización |  |
|  | Consulta Externa |  |
| Cirugía general | Hospitalización | Cirugías mayores ASA I, II y III, pequeña Cirugía, cirugía mayor ambulatoria |
|  | Consulta Externa |  |
|  | Intervenciones quirúrgicas |  |
| SERVICIOS DE APOYO |  |  |
| Laboratorio clínico | Bioquímica |  |
|  | hematología |  |
|  | bacteriología |  |
|  | uriana lisis |  |
|  | parasitología |  |
| Rayos X | RX |  |
|  | Enemas baritados |  |
| USG | USG gineco-obstétrica |  |
|  | USG de mamas |  |
| odontología | exodoncia |  |
|  | obturaciones |  |
|  | cirugías |  |
|  | limpiezas |  |
| farmacia |  |  |
| anestesia |  |  |
| Terapia respiratoria |  |  |
| fisioterapia | rehabilitación |  |
|  | Estimulación temprana |  |
|  | Reparación de prótesis de MI |  |
| nutrición |  |  |
| Trabajo social |  |  |
| Unidad por el derecho a la salud |  |  |
| archivo |  |  |

#### 1.2.3 Análisis de la capacidad residual del año 2015.

#### Porcentaje de Ocupación de Camas por Servicio

#### Promedio de Estancia

| Especialidades | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cirugía | 3.6 | 3.5 | 4.6 | 4.4 | 4.5 |
| Ginecología | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.8 | 4.2 |
| Medicina Interna | 4 | 3.5 | 4.8 | 4.3 | 3.2 |
| Obstetricia | 2.8 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3.0 |
| Pediatría | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 3.4 | 3.3 |
| Total | 3.3 | 3.5 | 4.1 | 3.8 | 3.7 |

#### Rendimiento de Cama por Servicio

| Especialidades | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Medicina Interna | 63 | 50 | 115 | 100 | 122 |
| Cirugía | 74 | 52 | 76 | 72 | 89 |
| Ginecología | 73 | 49 | 62 | 48 | 39 |
| Obstetricia | 142 | 87 | 131 | 117 | 110 |
| Pediatría | 84 | 84 | 158 | 130 | 139 |
| Total | 87 | 67 | 131 | 103 | 100 |

#### INTERVALO DE SUSTITUCION

| Especialidades | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cirugía | 1.71 | 1.69 | 1.30 | 1.09 | 0.52 |
| Ginecología | 2.15 | 2.22 | 3.23 | 4.46 | ND |
| Medicina Interna | 1.94 | 1.10 | 0.32 | 0.49 | 0.21 |
| Obstetricia | 0.38 | 0.28 | 0.31 | 0.49 | 0.49 |
| Pediatría | 1.65 | 0.23 | 0.31 | 0.18 | 0.23 |
| Total | 1.33 | 0.83 | 0.57 | 0.56 | 0.35 |

| Tipo de Establecimiento: Hospital Categoría Hospital: Hospital Básico - Nivel 2 Establecimiento: Hospital Nacional Suchitoto CU Fecha y Hora de impresión: 23/12/2015 |  |
| --- | --- |

Principio del formulario

Mostrar detalle por mes.

|  | Partos Vaginales | Partos Cesáreas | Total Partos | % Partos Vaginales | % Partos Cesáreas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enero | 39 | 14 | 53 | 73.58% | 26.42% |
| Febrero | 24 | 20 | 44 | 54.55% | 45.45% |
| Marzo | 27 | 14 | 41 | 65.85% | 34.15% |
| Abril | 27 | 6 | 33 | 81.82% | 18.18% |
| Mayo | 33 | 14 | 47 | 70.21% | 29.79% |
| Junio | 28 | 12 | 40 | 70.00% | 30.00% |
| Julio | 29 | 6 | 35 | 82.86% | 17.14% |
| Agosto | 35 | 9 | 44 | 79.55% | 20.45% |
| Septiembre | 33 | 12 | 45 | 73.33% | 26.67% |
| Octubre | 41 | 11 | 52 | 78.85% | 21.15% |
| Noviembre | 22 | 4 | 26 | 84.62% | 15.38% |
| Total | 338 | 122 | 460 | 73.48% | 26.52% |

Final del formulario

#### 1.2.4 Capacidad instalada para el año 2016.

CAPACIDAD INSTALADA

El Área De Emergencia Cuenta Con:

- consultorios para consulta de emergencia

- consultorio de atención de adultos en estado crítico (máxima adultos)

- área séptica

- sala para colocación y retiro de yeso

- sala de pequeña cirugía

- área de espera y preparación de pacientes

- cubículo de inhalo terapia

- El Área De Consulta Externa Cuenta Con:

- consultorios para consulta general

- consultorio para atención nutricional.

- consultorios para consulta especializada

  - medicina interna

  - pediatría

  - gineco-obstetricia

  - cirugía general

- Clínica de atención integral

- consultorio para atención de usuarias de Planificación familiar

- consultorio de atención de consulta odontológica

- área para inyecciones, curaciones y vacunación

- área para entrevistas

- área de preparación y espera de paciente

| Concepto | Existentes | Funcionando | % Funcionando | No. total horas diarias utilización real de consultorios funcionando | Promedio de horas de utilización de consultorios 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consultorios Médicos Generales | 2 | 2 | 100% | 8 | 8 |
| Consultorios Médicos especialidades | 3 | 3 | 100% | 6 | 16 |

| Servicio Hospitalización | No. Camas | % Camas |
| --- | --- | --- |
| Medicina | 8 | 26.6% |
| Cirugía | 6 | 20% |
| Ginecología | 1 | 3.3% |
| Obstetricia | 8 | 26.6% |
| Pediatría- neonatología | 7 | 23.3% |
| Total camas censables | 30 | 100.0% |
| Emergencia | 2 |  |
| Trabajo de parto | 4 |  |
| recuperación | 2 |  |
| otros | 2 |  |
| Total camas No Censables | 10 |  |

| Concepto | Existentes | Funcionando | % Funcionando | Total de horas diarias programadas para Cirugía Electiva | Total de horas diarias disponibles para cirugía de emergencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quirófano General | 1 | 1 | 100% | 4 | 4 |
| Quirófano Obstétrico | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Quirófano Emergencias | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Total Quirófanos | 1 | 1 | 100% | 4 | 4 |

#### 1.2.5 ESTRUCTURA DE RECURSOS HUMANOS.

| Plaza Según Nombramiento | Especialidad | N° De RRHH | Forma De Contratación | N° De Horas/D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Médicos especialistas | Ginecólogos | 3 | GOES | 22 |
|  | Cirujanos | 3 | GOES Y FONDO VG | 20 |
|  | Internistas | 1 | GOES | 8 |
|  | Pediatría | 1 | GOES | 8 |
|  | Anestesiólogo | 1 | FONDO VG | 8 |
| Médicos Residentes |  | 5 | GOES | 40 |
| Médicos Generales |  | 1 2 | GOES SERV. PROF. | 14 |
| Enfermeras |  | 15 | GOES Y FONDO VG | 120 |
| Auxiliares de Enfermería |  | 14 | GOES Y FONDO VG | 112 |
| Laboratorio Clínico | Licenciados | 5 | GOES | 40 |
| Farmacia |  | 6 | GOES | 48 |
| Anestesia | Licenciados | 2 | GOES | 16 |
|  | Técnico | 1 | GOES | 8 |
| Radiología | Licenciados | 2 | GOES | 16 |
| Fisioterapia | Técnico | 1 | GOES | 8 |
| Odontología | Odontólogos | 2 | GOES | 12 |
| Nutrición | Licenciada | 1 | GOES | 8 |
| Trabajo Social | Licenciado | 1 | GOES | 8 |
| Administrativos |  | 21 | GOES | 168 |
| Saneamiento Ambiental | Ingeniero | 1 | GOES | 8 |
| Servicios Generales | Motoristas | 6 | GOES | 48 |
|  | Mantenimiento | 5 | GOES | 40 |
|  | Auxiliares De Servicio | 5 | GOES | 40 |
|  | Servicios De Apoyo | 6 | GOES | 48 |
| Ad-Honorem | Lic. Laboratorio Clínico | 1 |  | 8 |
|  | Terapia Física | 1 |  | 8 |
| Destacados de otros hospitales | Enfermeras | 3 | DESTACADAS | 24 |
| TOTAL |  | 116 |  | 908 |

Ley de salarios: 104                                         enfermería servicio social ad honores: 11

Servicios profesionales: 3                                Lic. Enfermería servicio Social ad honores: 2

Programa de VG: 4                                          Medico ad  honore

Sistema de Programación, Monitoreo y Evaluación de Actividades Hospitalarias
Reporte: Monitoreo Consulta Externa
Periodo: Desde: Enero/2015 Hasta: Noviembre/2015
Tipo de Establecimiento: Hospital
Categoría Hospital: Hospital Básico - Nivel 2
Establecimiento: Hospital Nacional Suchitoto CU 
Fecha y Hora de impresión: 16/12/2015 14:50:47

| Actividades | Enero |  |  | Febrero |  |  | Marzo |  |  | Abril |  |  | Mayo |  |  | Junio |  |  | Julio |  |  | Agosto |  |  | Septiembre |  |  | Octubre |  |  | Noviembre |  |  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prog. | Realiz. | %Cumpl. | Prog. | Realiz. | %Cumpl. | Prog. | Realiz. | %Cumpl. | Prog. | Realiz. | %Cumpl. | Prog. | Realiz. | %Cumpl. | Prog. | Realiz. | %Cumpl. | Prog. | Realiz. | %Cumpl. | Prog. | Realiz. | %Cumpl. | Prog. | Realiz. | %Cumpl. | Prog. | Realiz. | %Cumpl. | Prog. | Realiz. | %Cumpl. | Prog. | Realiz. | %Cumpl. |
| Servicios Finales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consulta Externa Médica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| General |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Medicina General | 650 | 761 | 117% | 650 | 845 | 130% | 650 | 783 | 120% | 650 | 715 | 110% | 650 | 884 | 136% | 650 | 992 | 153% | 650 | 1,065 | 164% | 650 | 862 | 133% | 650 | 1,001 | 154% | 650 | 995 | 153% | 650 | 669 | 103% | 7,150 | 9,572 | 134% |
| Especialidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especialidades Básicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Medicina Interna | 190 | 230 | 121% | 190 | 207 | 109% | 190 | 234 | 123% | 190 | 207 | 109% | 190 | 222 | 117% | 190 | 227 | 119% | 190 | 297 | 156% | 190 | 208 | 109% | 190 | 212 | 112% | 190 | 274 | 144% | 190 | 48 | 25% | 2,090 | 2,366 | 113% |
| Cirugía General | 441 | 293 | 66% | 441 | 340 | 77% | 441 | 334 | 76% | 441 | 294 | 67% | 441 | 295 | 67% | 441 | 336 | 76% | 441 | 330 | 75% | 441 | 262 | 59% | 441 | 281 | 64% | 441 | 334 | 76% | 441 | 191 | 43% | 4,851 | 3,290 | 68% |
| Pediatría General | 240 | 297 | 124% | 240 | 262 | 109% | 240 | 281 | 117% | 240 | 249 | 104% | 240 | 290 | 121% | 240 | 290 | 121% | 240 | 189 | 79% | 240 | 169 | 70% | 240 | 152 | 63% | 240 | 179 | 75% | 240 | 27 | 11% | 2,640 | 2,385 | 90% |
| Ginecología- Obstetricia | 303 | 275 | 91% | 303 | 286 | 94% | 303 | 239 | 79% | 303 | 221 | 72% | 303 | 208 | 69 | 303 | 274 | 90% | 303 | 321 | 105% | 303 | 250 | 83% | 303 | 266 | 88% | 303 | 300 | 99 | 303 | 77 | 25% | 3,333 | 2,717 | 81.5% |
| Emergencias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| De Cirugía |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cirugía General | 0 | 119 | ND | 0 | 116 | ND | 0 | 84 | ND | 0 | 72 | ND | 0 | 87 | ND | 0 | 65 | ND | 0 | 56 | ND | 0 | 53 | ND | 0 | 47 | ND | 0 | 38 | ND | 0 | 5 | ND | 0 | 742 | ND |
| De Pediatría |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pediatría Gral. | 0 | 0 | ND | 0 | 3 | ND | 0 | 0 | ND | 0 | 0 | ND | 0 | 0 | ND | 0 | 0 | ND | 0 | 0 | ND | 0 | 0 | ND | 0 | 0 | ND | 0 | 3 | ND | 0 | 0 | ND | 0 | 6 | ND |
| De Gineco-Obstetricia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ginecología | 0 | 0 | ND | 0 | 0 | ND | 0 | 0 | ND | 0 | 0 | ND | 0 | 4 | ND | 0 | 0 | ND | 0 | 1 | ND | 0 | 2 | ND | 0 | 1 | ND | 0 | 0 | ND | 0 | 0 | ND | 0 | 8 | ND |
| Obstetricia | 0 | 15 | ND | 0 | 15 | ND | 0 | 15 | ND | 0 | 25 | ND | 0 | 21 | ND | 0 | 15 | ND | 0 | 17 | ND | 0 | 19 | ND | 0 | 7 | ND | 0 | 8 | ND | 0 | 2 | ND | 0 | 159 | ND |
| Otras Atenciones Consulta Emergencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emergencia | 656 | 446 | 68% | 656 | 383 | 58% | 656 | 560 | 85% | 656 | 636 | 97% | 656 | 519 | 79% | 656 | 488 | 74% | 656 | 403 | 61% | 656 | 421 | 64% | 656 | 337 | 51% | 656 | 360 | 55% | 656 | 58 | 9% | 7,216 | 4,611 | 64% |

| Otras Atenciones Consulta Externa Médica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nutrición | 60 | 55 | 92% | 60 | 59 | 98% | 60 | 59 | 98% | 60 | 59 | 98% | 60 | 68 | 113% | 60 | 66 | 110% | 60 | 74 | 123% | 60 | 34 | 57% | 60 | 51 | 85% | 60 | 59 | 98% | 60 | 35 | 58% | 660 | 619 | 94% |
| Consulta Externa Odontológica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odontológica de primera vez | 120 | 69 | 58% | 120 | 101 | 84% | 120 | 111 | 93% | 120 | 84 | 70% | 120 | 63 | 53% | 120 | 84 | 70% | 120 | 111 | 93% | 120 | 90 | 75% | 120 | 79 | 66% | 120 | 120 | 100% | 120 | 77 | 64% | 1,320 | 989 | 75% |
| Odontológica subsecuente | 480 | 320 | 67% | 480 | 264 | 55% | 480 | 285 | 59% | 480 | 178 | 37% | 480 | 262 | 55% | 480 | 252 | 53% | 480 | 232 | 48% | 480 | 195 | 41% | 480 | 217 | 45% | 480 | 244 | 51% | 480 | 218 | 45% | 5,280 | 2,667 | 51% |
| Cirugía Oral | 8 | 11 | 138% | 8 | 8 | 100% | 8 | 6 | 75% | 8 | 10 | 125% | 8 | 3 | 38% | 8 | 2 | 25% | 8 | 5 | 63% | 8 | 6 | 75% | 8 | 8 | 100% | 8 | 4 | 50% | 8 | 10 | 125% | 8 | 73 | 83% |

Sistema de Programación, Monitoreo y Evaluación de Actividades Hospitalarias
Reporte: Monitoreo Hospitalización
Periodo: Desde: Enero/2015 Hasta: Noviembre/2015
Tipo de Establecimiento: Hospital
Categoría Hospital: Hospital Básico - Nivel 2
Establecimiento: Hospital Nacional Suchitoto CU 
Fecha y Hora de impresión: 17/12/2015 9:19:25

| Actividades | Enero |  |  | Febrero |  |  | Marzo |  |  | Abril |  |  | Mayo |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prog. | Realiz. | %Cumpl. | Prog. | Realiz. | %Cumpl. | Prog. | Realiz. | %Cumpl. | Prog. | Realiz. | %Cumpl. | Prog. | Realiz. | %Cumpl. | Prog. |  | Realiz. | %Cumpl. |  | Prog. | Realiz. | %Cumpl. | Prog. |  | Realiz. | %Cumpl. | Prog. |  | Realiz. | %Cumpl. | Prog. | Realiz. | %Cumpl. | Prog. |  | Realiz. | %Cumpl. |  | Prog. | Realiz. | %Cumpl. |
| Servicios Finales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egresos Hospitalarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especialidades Básicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cirugía | 39 | 48 | 123% | 39 | 56 | 144% | 39 | 77 | 197% | 39 | 48 | 123% | 39 | 63 | 162% | 39 | 33 |  | 85% |  | 39 | 52 | 133% | 39 |  | 37 | 95% | 39 |  | 41 | 105% | 39 | 47 | 121% | 39 |  | 39 | 100% |  | 429 | 541 | 126% |
| Gineco-Obstetricia | 77 | 79 | 102% | 77 | 80 | 96% | 77 | 93 | 120 | 77 | 71 | 92% | 77 | 99 | 128% | 77 | 91 |  | 118% |  | 77 | 91 | 128% | 77 |  | 93 | 120% | 77 |  | 77 | 100% | 77 | 105 | 136% | 77 |  | 81 | 105% |  | 847 | 960 | 113% |
| Medicina Interna | 51 | 72 | 141% | 51 | 52 | 102% | 51 | 55 | 108% | 51 | 64 | 125% | 51 | 64 | 125% | 51 | 87 |  | 171% |  | 51 | 65 | 127% | 51 |  | 66 | 129% | 51 |  | 77 | 151% | 51 | 89 | 175% | 51 |  | 80 | 157% |  | 561 | 771 | 137% |
| Pediatría | 51 | 62 | 122% | 51 | 81 | 159% | 51 | 76 | 149% | 51 | 78 | 153% | 51 | 86 | 169% | 51 | 97 |  | 190% |  | 51 | 79 | 155% | 51 |  | 85 | 167% | 51 |  | 69 | 135% | 51 | 86 | 169% | 51 |  | 73 | 143% |  | 561 | 872 | 155% |
| Otros Egresos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emergencia | 0 | 0 | ND | 0 | 0 | ND | 0 | 0 | ND | 0 | 1 | ND | 0 | 0 | ND | 0 | 0 |  | ND |  | 0 | 1 | ND | 0 |  | 1 | ND | 0 |  | 0 | ND | 0 | 0 | ND | 0 |  | 0 | ND |  | 0 | 3 | ND |
| Partos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partos vaginales | 40 | 39 | 98% | 40 | 24 | 60% | 40 | 27 | 68% | 40 | 27 | 68% | 40 | 33 | 83% | 40 | 28 |  | 70% |  | 40 | 29 | 73% | 40 |  | 35 | 88% | 40 |  | 33 | 83% | 40 | 41 | 103% | 40 |  | 22 | 55% |  | 440 | 338 | 77% |
| Partos por Cesáreas | 9 | 14 | 156% | 9 | 20 | 222% | 9 | 14 | 156% | 9 | 6 | 67% | 9 | 14 | 156% | 9 | 12 |  | 133% |  | 9 | 6 | 67% | 9 |  | 9 | 100% | 9 |  | 12 | 133% | 9 | 11 | 122% | 9 |  | 4 | 44% |  | 99 | 122 | 123% |
| Cirugía Mayor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Electivas para Hospitalización | 40 | 29 | 73% | 40 | 31 | 78% | 40 | 33 | 83% | 40 | 25 | 63% | 40 | 25 | 63% | 40 | 26 |  | 65% |  | 40 | 28 | 70% | 40 |  | 14 | 35% | 40 |  | 28 | 70% | 40 | 27 | 68% | 40 |  | 11 | 28% |  | 440 | 277 | 63% |
| Electivas Ambulatorias | 8 | 1 | 13% | 8 | 5 | 63% | 8 | 1 | 13% | 8 | 4 | 50% | 8 | 3 | 38% | 8 | 2 |  | 25% |  | 8 | 0 | 0% | 8 |  | 5 | 63% | 8 |  | 4 | 50% | 8 | 5 | 63% | 8 |  | 1 | 13% |  | 88 | 31 | 35% |
| De Emergencia para Hospitalización | 20 | 22 | 110% | 20 | 36 | 180% | 20 | 40 | 200% | 20 | 21 | 105% | 20 | 28 | 140% | 20 | 32 |  | 160% |  | 20 | 24 | 120% | 20 |  | 19 | 95% | 20 |  | 22 | 110% | 20 | 29 | 145% | 20 |  | 15 | 75% |  | 220 | 288 | 131% |
| De Emergencia Ambulatoria | 4 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 4 | 0 |  | 0% |  | 4 | 0 | 0% | 4 |  | 0 | 0% | 4 |  | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 4 |  | 0 | 0% |  | 44 | 0 | 0% |

| Sistema de Programación, Monitoreo y Evaluación de Actividades Hospitalarias Reporte: Monitoreo Servicios Intermedios - Diagnóstico, Tratamiento y Rehabilitación Periodo: Desde: Enero/2015 Hasta: Noviembre/2015 Tipo de Establecimiento: Hospital Categoría Hospital: Hospital Básico - Nivel 2 Establecimiento: Hospital Nacional Suchitoto CU Fecha y Hora de impresión: 17/12/2015 9:37:44 |  |
| --- | --- |

| Actividades | Enero |  |  | Febrero |  |  | Marzo |  |  | Abril |  |  | Mayo |  |  | Junio |  |  | Julio |  |  | Agosto |  |  | Septiembre |  |  | Octubre |  |  | Noviembre |  |  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prog. | Realiz. | %Cumpl. | Prog. | Realiz. | %Cumpl. | Prog. | Realiz. | %Cumpl. | Prog. | Realiz. | %Cumpl. | Prog. | Realiz. | %Cumpl. | Prog. | Realiz. | %Cumpl. | Prog. | Realiz. | % Cumpl. | Prog. | Realiz. | %Cumpl. | Prog. | Realiz. | %Cumpl. | Prog. | Realiz. | %Cumpl. | Prog. | Realiz. | %Cumpl. | Prog. | Realiz. | %Cumpl. |
| Servicios Intermedios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diagnostico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imagenología |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radiografías | 0 | 362 | ND | 0 | 366 | ND | 0 | 338 | ND | 0 | 307 | ND | 0 | 389 | ND | 0 | 364 | ND | 0 | 403 | ND | 0 | 305 | ND | 0 | 348 | ND | 0 | 374 | ND | 0 | 290 | ND | 0 | 3,846 | ND |
| Ultrasonografías | 166 | 169 | 102% | 166 | 161 | 97% | 166 | 152 | 92% | 166 | 140 | 84% | 166 | 162 | 98% | 166 | 152 | 92% | 166 | 167 | 101% | 166 | 166 | 100% | 166 | 175 | 105% | 166 | 187 | 113% | 166 | 199 | 120% | 1,826 | 1,830 | 100% |
| Otros Procedimientos Diagnósticos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Electrocardiogramas | 66 | 35 | 53% | 66 | 53 | 80% | 66 | 56 | 85% | 66 | 33 | 50% | 66 | 51 | 77% | 66 | 64 | 97% | 66 | 49 | 74% | 66 | 28 | 42% | 66 | 0 | 0% | 66 | 37 | 56% | 66 | 42 | 64% | 726 | 448 | 62% |
| Tratamiento y Rehabilitación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cirugía Menor | 58 | 89 | 153% | 58 | 55 | 95% | 58 | 74 | 128% | 58 | 63 | 109% | 58 | 76 | 131% | 58 | 65 | 112% | 58 | 75 | 129% | 58 | 72 | 124% | 58 | 61 | 105% | 58 | 85 | 147% | 58 | 40 | 69% | 638 | 755 | 118% |
| Fisioterapia (Total de sesiones brindadas) | 0 | 208 | ND | 0 | 301 | ND | 0 | 375 | ND | 0 | 338 | ND | 0 | 397 | ND | 0 | 356 | ND | 0 | 446 | ND | 0 | 327 | ND | 0 | 263 | ND | 0 | 402 | ND | 0 | 248 | ND | 0 | 3,661 | ND |
| Inhaloterapias | 166 | 324 | 195% | 166 | 375 | 226% | 166 | 244 | 147% | 166 | 313 | 189% | 166 | 318 | 192% | 166 | 392 | 236% | 166 | 424 | 255% | 166 | 478 | 288% | 166 | 422 | 254% | 166 | 196 | 118% | 166 | 211 | 127% | 1,826 | 3,697 | 202% |
| Receta Dispensada de Consulta Ambulatoria | 6,666 | 6,362 | 95% | 6,666 | 6,501 | 98% | 6,666 | 6,274 | 94% | 6,666 | 6,106 | 92% | 6,666 | 6,335 | 95% | 6,666 | 6,255 | 94% | 6,666 | 6,793 | 102% | 6,666 | 5,684 | 85% | 6,666 | 6,060 | 91% | 6,666 | 6,913 | 104% | 6,666 | 6,365 | 95% | 73,326 | 69,648 | 95% |
| Recetas Dispensadas de Hospitalización | 2,916 | 2,788 | 96% | 2,916 | 2,294 | 79% | 2,916 | 2,851 | 98% | 2,916 | 2,591 | 89% | 2,916 | 2,722 | 93% | 2,916 | 2,878 | 99% | 2,916 | 2,550 | 87% | 2,916 | 2,593 | 89% | 2,916 | 2,729 | 94% | 2,916 | 2,915 | 100% | 2,916 | 2,100 | 72% | 32,076 | 29,011 | 90% |
| Trabajo Social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Casos Atendidos | 133 | 209 | 157% | 133 | 191 | 144% | 133 | 194 | 146% | 133 | 212 | 159% | 133 | 158 | 119% | 133 | 142 | 107% | 133 | 66 | 50% | 133 | 52 | 39% | 133 | 76 | 57% | 133 | 91 | 68% | 133 | 113 | 85% | 1,463 | 1,504 | 103% |

### Programación de actividades asistenciales

HOSPITAL: NACIONAL DE SUCHITOTO

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES

2016

| Actividades | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prog. | Prog. | Prog. | Prog. | Prog. | Prog. | Prog. | Prog. | Prog. | Prog. | Prog. | Prog. | Prog. |
| Servicios Finales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consulta Externa Médica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| General |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Medicina General | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 8,000 |
| Especialidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especialidades Básicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Medicina Interna | 240 | 252 | 192 | 252 | 252 | 252 | 252 | 216 | 264 | 252 | 252 | 204 | 2,800 |
| Cirugía General | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 4,800 |
| Pediatría General | 240 | 252 | 192 | 252 | 252 | 252 | 252 | 216 | 264 | 252 | 252 | 204 | 2,880 |
| Ginecologia | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 1,940 |
| Obstetricia | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 1,940 |
| Emergencia | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6,000 |
| Otras Atenciones Consulta Externa Médica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nutrición | 60 | 63 | 51 | 65 | 63 | 63 | 65 | 54 | 63 | 65 | 65 | 51 | 720 |
| Planificación Familiar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consulta Externa Odontológica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odontológica de primera vez | 120 | 126 | 102 | 126 | 126 | 126 | 126 | 108 | 126 | 126 | 126 | 102 | 1440 |
| Odontológica subsecuente | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 2550 | 250 | 250 | 250 | 250 | 3000 |
| Cirugía Oral | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 95 |
| Servicios Finales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egresos Hospitalarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especialidades Básicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cirugía | 38 | 36 | 40 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 486 |
| Medicina Interna | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 695 |
| Obstetricia Ginecología | 77 | 78 | 78 | 77 | 78 | 78 | 78 | 77 | 77 | 78 | 77 | 77 | 930 |
| Pediatría | 51 | 50 | 52 | 50 | 52 | 53 | 54 | 52 | 52 | 52 | 50 | 52 | 990 |
| Partos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partos vaginales | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 400 |
| Partos por Cesáreas | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 100 |
| Cirugía Mayor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Electivas para Hospitalización | 36 | 38 | 28 | 38 | 38 | 38 | 38 | 32 | 38 | 38 | 38 | 30 | 430 |
| Electivas Ambulatorias | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 |
| De Emergencia para Hospitalización | 20 | 21 | 17 | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 21 | 21 | 21 | 17 | 240 |
| De Emergencia Ambulatoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios Intermedios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diagnostico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imagenología |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radiografías | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 4,200 |
| Ultrasonografías | 166 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 166 | 166 | 166 | 2,000 |
| Otros Procedimientos Diagnósticos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Electrocardiogramas | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 66 | 67 | 67 | 66 | 67 | 67 | 800 |
| Tratamiento y Rehabilitación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cirugía Menor | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 |
| Fisioterapia (Total de sesiones brindadas) | 400 | 420 | 340 | 420 | 420 | 420 | 420 | 360 | 420 | 420 | 420 | 340 | 4,800 |
| Inhaloterapias | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 166 | 166 | 166 | 166 | 2,000 |
| Receta Dispensada de Consulta Ambulatoria | 6,666 | 6,666 | 6,666 | 6,666 | 6,667 | 6,667 | 6,667 | 6,667 | 6,667 | 6,667 | 6,667 | 6,667 | 80,000 |
| Recetas Dispensadas de Hospitalización | 2,920 | 2,920 | 2,920 | 2,920 | 2,910 | 2,910 | 2,920 | 2,920 | 2,920 | 2,920 | 2,910 | 2,910 | 35,000 |
| Trabajo Social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Casos Atendidos | 133 | 133 | 132 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 132 | 132 | 1,600 |
| Servicios Intermedios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diagnostico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laboratorio Clínico y Banco de Sangre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hematología |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consulta Externa | 200 | 210 | 170 | 210 | 210 | 210 | 210 | 180 | 210 | 210 | 210 | 170 | 1700 |
| Hospitalización | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 580 | 580 | 580 | 580 | 7,000 |
| Emergencia | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 3,600 |
| Referido / Otros | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 80 | 83 | 83 | 82 | 1,000 |
| Inmunología |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consulta Externa | 40 | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 36 | 40 | 40 | 40 | 34 | 472 |
| Hospitalización | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 1,260 |
| Emergencia | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 900 |
| Referido / Otros | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240 |
| Bacteriología |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consulta Externa | 30 | 31 | 25 | 31 | 31 | 31 | 31 | 27 | 31 | 31 | 31 | 25 | 355 |
| Hospitalización | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 792 |
| Emergencia | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 300 |
| Referido / Otros | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 |
| Parasitología |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consulta Externa | 34 | 35 | 29 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 35 | 35 | 35 | 29 | 402 |
| Hospitalización | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 504 |
| Emergencia | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 708 |
| Referido / Otros | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 |
| Bioquímica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consulta Externa | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 913 | 11,000 |
| Hospitalización | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 9,000 |
| Emergencia | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 4,800 |
| Referido / Otros | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2,400 |
| Urianálisis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consulta Externa | 100 | 105 | 85 | 105 | 105 | 105 | 105 | 90 | 105 | 105 | 105 | 85 | 1,200 |
| Hospitalización | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 166 | 166 | 166 | 166 | 2,000 |
| Emergencia | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 166 | 166 | 166 | 166 | 2,000 |
| Referido / Otros | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 |
| Servicios Generales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alimención y Dietas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hospitalización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Medicina | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 2,000 |
| Cirugía | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 1,596 |
| Ginecología | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 300 |
| Obstetricia | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 2,592 |
| Pediatría | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 3,600 |
| Lavandería |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hospitalización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Medicina | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 9,600 |
| Cirugía | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 4,992 |
| Obstetricia | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 14,900 |
| Ginecologia | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,800 |
| Pediatría | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 4,800 |
| Consulta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emergencias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emergencias | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 3,600 |
| Mantenimiento Preventivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Números de Orden | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 480 |
| Transporte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kilómetros Recorridos | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 102,000 |

### 1.4 IDENTIFICACION DE PROBLEMAS Y/O NECESIDADES

Problemas De Demanda (problemas sanitarios).

.

- La demanda de usuarios del Hospital Nacional de Suchitoto, corresponden a pacientes referidos por las UCSF y por demanda espontanea a la Unidad de Emergencia y consulta externa.

- Tenemos importante demanda de usuarios con enfermedades leves que asisten a nuestro establecimiento por el problema social de delincuencia y la sectorización de grupos delincuenciales.

- Hay un aumento en la demanda de consultas tanto generales como de especialidad.

- Aumento en la demanda de enfermedades crónicas, cuyos pacientes se rehúsan a la desconcentración, por lo tanto aumenta el consumo de insumos y medicamentos.

- El aparecimiento de epidemias  de enfermedades endémicas y emergentes que sobrepasan la capacidad de respuesta del establecimiento.

- Demanda exagerada de consulta de medicina interna y solo contamos con un especialista que tiene 8 horas; pero que además hace funciones como jefe UOC.

- No existe atención primaria de salud  en la UCSF de Suchitoto durante la nocturnidad provocando aumento de la demanda  por enfermedades comunes en la Unidad de Emergencias del Hospital, solo atiende hasta las 3 pm.

- Escaso personal para atender la demanda en horas no hábiles y días festivos.

Problemas de oferta.

- El Hospital Nacional de Suchitoto, atiende las 24 horas del día, y los 365 días del año, en  las 4 áreas básicas: Medicina, Cirugía, Gineco-obstetricia, Pediatría; así como atención en  las áreas de Emergencias, Máxima Urgencia, Partos, Sala de Operaciones.

- El personal de enfermería es muy escaso durante el fin de semana y la nocturnidad, ocasionando inconformidad de los usuarios pacientes del hospital.

- Solo contamos con un quirófano, lo cual nos dificulta, ya si está ocupado y llega una emergencia, es necesario referir el paciente o esperar.

- No contamos con archivo y documentos médicos durante la noche.

- No contamos con especialistas durante la noche. (ginecólogo y cirujano  hay eventualmente).

A nivel Administrativo:

- Dificultad administrativa en procesos legales  de la institución, ya que no se cuenta con plaza de asesor jurídico

A nivel Asistencial:

- La escases de recursos humanos, médicos, paramédicos,  administrativo y mantenimiento  está ocasionando estrés  y quejas en todas las áreas hospitalarias  lo que conlleva a dificultades diarias en la atención óptima de los usuarios pacientes.

### 1.5 Análisis FODA.

| ANÁLISIS INTERNO | FORTALEZAS | DEBILIDADES |
| --- | --- | --- |
|  | - Personal médico y paramédico empoderado y comprometido con la atención de pacientes - Capacitación constante al personal para la atención de emergencias - Comités multidisciplinarios funcionando. - Vigilancia diaria de enfermedades de interés epidemiológicos - Cortos tiempos de espera. - Análisis mensual de estándares de calidad - Coordinaciones inter institucionales - Evaluación mensual de indicadores hospitalarios, analizando mortalidad, morbilidad, porcentaje de IAAS, Abastecimiento de medicamentos, indicadores hospitalarios. - Equipo médico nuevo y de última tecnología. - Aumento en la cobertura de Anestesia, laboratorio y estadística. - Contratación de anestesiólogo y enfermeras ( 4). - Comité de gestión administrativa funcionando | - Falta de médicos especialistas y escaso personal de enfermería en horas no hábiles - Falta de personal de Rayos X y archivo las 24 horas del día. . - No contamos con algunos exámenes de gabinete, por lo tanto se envían a realizarse en otros establecimientos. - Infraestructura no adecuada para hospitalización - Escases de personal en el área de mantenimiento - Ambulancias en mal estado - Solo contamos con un quirófano. - No contamos con asesoría jurídica. |

| Análisis externo | OPORTUNIDADES | AMENAZAS |
| --- | --- | --- |
|  | - . Coordinaciones interinstitucionales - Firma de convenios y cartas de entendimiento con otras organizaciones - Trabajamos en red. - Capacitaciones al personal con apoyo de nivel central y ONGs - Organizaciones locales empoderadas en el tema de salud. - Apoyo por parte de la alcaldía | - Alto índice delincuencial - Amplia extensión territorial 329.2 km2 lo cual favorece la demora. - Bajo techo presupuestario - Falta de aprobación de nuevas plazas - Demanda de atención aumentada - Demanda de usuarios de municipios que están fuera del área de responsabilidad. - Atención de usuarios que son beneficiarios de ISSS e ISBM. - Falta de desconcentración de pacientes crónicos. - Alta demanda de UCSF para realización de exámenes de laboratorio |

## 2 OBJETIVOS GENERALES DE LA PAO 2016.

| IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS PLAN OPERATIVO 2016. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS | PROBLEMAS PRIORIZADOS | OBJETIVOS GENERALES. |
| 1 | Falta de personal médico, de enfermería, de laboratorio, de rayos X, archivo y de mantenimiento | Falta de médicos ginecólogos y pediatras para cubrir las 24 horas | Gestionar nuevas plazas para ginecólogos y pediatras |
| 2 | Bajo techo presupuestario | Bajo techo presupuestario | Realizar gestiones internas y externas del MINSAL para cubrir el déficit |
| 3 | Infraestructura no adecuada para hospitalización. | Infraestructura deteriorada | Gestionar nuevo hospital |
| 4 | Alta demanda de UCSF para realización de exámenes de laboratorio. | Alta demanda de UCSF para realización de exámenes de laboratorio. | Gestionar con la Región de Salud la realización de los exámenes de la UCSF en su laboratorio de referencia. |
| 5 | Alta demanda de embarazadas es fase preparto con resistencia para hacer uso de casa de espera materna | Alta demanda de embarazadas es fase preparto con resistencia para hacer uso de casa de espera materna | Coordinar con UCSF la promoción de la casa de espera materna |
| 6 | Alta demanda de atenciones de usuarios provenientes de municipios lejanos. |  |  |

## 4 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DE GESTION

| Nº | Hosp. Nac. de Suchitoto | Meta anual | indicador | Medio de verificación | responsable | 1º trimestre |  |  | 2º trimestre |  |  | 3º trimestre |  |  | 4º trimestre |  |  | supuestos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Prog. | Realiz | % | Prog. | Realiz | % | Prog. | Realiz | % | Prog. | Realiz | % |  |
| 1 | Objetivo: contribuir a disminuir la morbi mortalidad materno perinatal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Implementar la clínica de riesgo reproductivo | 1 | Clínica de RR funcionando | fisico | Jefa de G-O |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1..2 | Cumplimiento de la estrategia de código rojo. | 100% | Nº de ptes que cumplen criterios/total de ptes que se les aplico CR | Expedientes clínicos | Jefa de obstetricia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Cumplimiento de la estrategia de código amarillo | 100% | Nº de ptes que cumplen criterios/total de ptes que se les aplico CR | Expedientes clínicos | Jefa de obstetricia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Auditoria de expedientes de muertes maternas y MOE | 100% | Nº número de casos de MM yMOE auditados/total de casos ocurridosX100 | Libro de mortalidad | Comité de Mortalidad Hospitalario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Seguimiento a planes de mejora de MM | 100% | Nº de seguimientos de planes de mejora/ numero de casos de MM ocurridos X 100 | Planes de mejora elaborados y con seguimiento | Jefa G-O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Auditoria de todos los casos de cesáreas de primera vez para verificar la indicación correcta | 22% | Nº de casos de cesáreas revisado/Nº de cesáreas de 1ª vez X100 | Libro de revisión de casos de cesáreas de 1ª vez | Jefa de G-O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Simulacros de morbilidades obstétricas | 6 | Nº de Simulacros realizados /Nº de simulacros programadosX100 |  | Jefa de G-O | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.8 | Evaluación trimestral del SIP | 4 | Nº de evaluaciones realizadas/Nº de evaluaciones programadasX100 |  | Jefa de G-O | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Mejorar la salud de la niñez y la adolescencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2..1 | Auditoria de expedientes de muertes infantiles y neonatales | 100% | Nº número de casos de muertes infantiles auditados/total de casos ocurridosX100 | Libro de mortalidad | Comité de Mortalidad Hospitalario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2..2 | Seguimiento a planes de mejora de muertes infantiles y neonatales | 100% | Nº de seguimientos de planes de mejora/ número de casos de muerte infantiles ocurridos X 100 | Planes de mejora elaborados y con seguimiento | Jefa de pediatría |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Implementación de plan de contingencia en periodo de vacaciones para la reducción de la mortalidad infantil y perinatal | 3 | - | Planes elaborados con su respectiva evaluación de resultados | Consejo estratégico | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 2.4 | Implementación y cumplimiento de la estrategia de Triage pediátrico en la emergencia | 100% | Nº de niños evaluados según Triage/ Total de niños atendidos en Emergencia X100 | Hoja de triage | Jefa de pediatría y jefa de emergencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Simulacros de morbilidades pediátricas y neonatales | 6 | Nº de Simulacros realizados /Nº de simulacros programadosX100 |  | Jefa de pediatría | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Notificación de partos Intrahospitalario para su seguimiento en el primer nivel de atención. | 100% | Nº de partos notificados / total de partos realizadosX100 | Correo electrónico | epidemiólogo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Objetivo: Establecer mecanismos para favorecer la mejora continua de la calidad en el hospital para el año 2016. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Evaluación mensual del índice de infección de sitio quirúrgico. | 100% | Nº evaluaciones realizadas / Nº evaluaciones programadas)*100 | Informe de evaluación | Comité de IAAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Incrementar en un 10% la cirugía electiva ambulatoria en relación al año previo |  | (# total de cirugías electivas ambulatorias / # total de cirugías electivas realizadas)*100 | Libro de registro de procedimientos de sala de operaciones | Jefe médico de sala de operaciones | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  |
| 3.3 | Aplicación de la lista de verificación de cirugía segura al 100% de los procedimientos. | 100% | Nºde cirugías con lista de verificación / Nº total de procedimientos realizados/ 100 | Registro de cirugía segura | Jefe médico de sala de operaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Monitoreo mensual del libro de referencias y retornos | 12 | Nº de monitoreos realizados/Nº de monitoreos programadosX100 | Libro de registro de referencias y SIMMOW | Enfermera jefe de consulta externa y emergencia, Epidemiólogo. Jefe médico de consulta externa. | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
| 3.5 | Reuniones de RIISS para la coordinación, seguimiento y análisis del buen funcionamiento del sistema de referencia y retorno. | 12 | Número de reuniones efectuadas / total de reuniones programadas | Listas de asistencia. Libro de actas de reuniones | Dirección del Hospital | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
| 3.6 | Monitoreo y supervisión mensuales a las diferentes áreas verificando la atención y el uso adecuado de medicamentos e insumos | 12 | Nº de monitoreos realizados/ Nº de monitoreos programadosX 100 | Informe de monitoreo. | Dirección, jefes de áreas Epidemiólogo Asesor de suministros. | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
| 3.7 | Garantizar la existencia de medicamentos críticos e insumos básicos. | 100% | Abastecimiento de medicamentos en áreas críticas de atención | Listas de chequeo | Comité de farmacoterapia. Jefas enfermeras de unidad. Jefe médico del área |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Objetivo: Diseñar e implementar estrategias para lograr la integración, formación y eficiencia del Recurso Humano. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Establecer el inventario de necesidades de capacitación y formación del recurso humano. | 1 | Informe de resultado del inventario | Sección de capacitación | Jefaturas de áreas y Recursos Humanos | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Diseñar y ejecutar el plan de educación continua del recurso humano para el año 2016. | 1 | Nº de temas impartidos/ Nº de temas programados X100 | Libro de registro de capacitaciones realizadas | Jefes de área y Recursos Humanos | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Capacitar al personal médico y de enfermería en cursos de atención de pacientes críticos (NALS, STABLE, BLS, RCP, etc.) | 100% | Nª de capacitaciones realizadas Nº de capacitaciones programadas X100 | Listas de asistencia a capacitaciones | Jefaturas medicas y de enfermería |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Implementar estrategias de prevención y control de enfermedades crónicas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Crear y dar seguimiento el club de diabéticos, hipertensos, obesos y pacientes renales. | 1 | Listado de pacientes inscritos |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Seguimiento al grupo de apoyo (ptes VIH) | 12 | Nº de reuniones realizadas/ Nº de reuniones programadas X 100 | Listas de asistencias | Encargado de la Unidad por el derecho a la salud | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
| 5.3 | jornada prevención de cáncer de mama, cérvix y próstata | 1 |  | Censos de registro e informe sobre evaluación de jornada | Consejo estratégico |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 5.4 | Jornada de tamizaje para VIH | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ## 5 EVALUACIÓN DE INDICADORES DE RESULTADOS EN RIISS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INDICADORES | FORMULA | RESULTADOS 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| 1 | Número de muertes maternas | No. de muertes relacionadas con el embarazo, parto y puerperio (por causas directas e indirectas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Número de muertes fetales | No. de muertes ocurridas desde la semana 22 de gestación hasta antes de nacer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Número de muertes en niñas y niños menores de 5 años | No. de muertes ocurridas entre los 0 días de vida hasta antes de cumplir 5 años |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Número de muertes infantiles | No. de muertes ocurridas en los primeros 364 días de vida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Número de muertes perinatales | No. de muertes ocurridas desde la semana 22 de gestación hasta siete días completos después del nacimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Número de muertes neonatales | No. de muertes ocurridas en los primeros 28 días posteriores al nacimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Número de muertes postneonatales | No. de muertes ocurridas a partir de los 29 días de vida hasta los 364 días |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Porcentaje de recién nacidos con bajo peso al nacer | No. de niños y niñas nacidos vivos cuyo peso al nacer estuvo por debajo de 2,500 g. / Total de nacidos vivos X 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Número de muertes por tumores y neoplasias (C00.0 – D09.9) | Número de muertes ocurridas por tumores y neoplasias (C00.0 – D09.9) en personas de todas las edades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Número de muertes por insuficiencia renal crónica (N18.0 – N18.9) | Número de muertes ocurridas por insuficiencia renal crónica (N18.0 – N18.9) en personas de todas las edades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Número de defunciones por hipertensión arterial esencial (I10) | Número de muertes ocurridas por hipertensión arterial esencial (I10) en personas de todas las edades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Número de muertes por Diabetes mellitus (E10 – E14) | Número de muertes ocurridas por Diabetes mellitus (E10 – E14) en personas de todas las edades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Número de muertes por lesiones de causa externa debida a accidentes de tránsito (V01-V89.9) | Número de muertes ocurridas por lesiones de causa externa (V01-V89.9) en personas de todas las edades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |