## Hoja1
| Indicador | Indicadores Planificado vrs Realizado ILP Junio a diciembre 2016
|  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre
|  | Planificado | Ralizado | Planificado | Ralizado | Planificado | Ralizado | Planificado | Ralizado | Planificado | Ralizado | Planificado | Ralizado | Planificado | Ralizado
01. | Diagnóstico de Campo / Ficha Jurídica | 600 | 693 | 600 | 479 | 550 | 272 | 600 | 0 | 600 | 624 | 600 | 249 | 500 | 609
02. | Inspección Técnica Catastral | 600 | 702 | 600 | 494 | 550 | 386 | 600 | 0 | 600 | 659 | 600 | 268 | 500 | 797
03. | Análisis Jurídicos | 600 | 492 | 600 | 962 | 550 | 246 | 600 | 194 | 600 | 2 | 600 | 850 | 500 | 1
04. | Estudios Registrales | 600 | 492 | 600 | 962 | 550 | 246 | 600 | 194 | 600 | 2 | 600 | 850 | 500 | 1
05. | Informe Final del Diagnóstico / Calificación Jurídica | 600 | 16 | 600 | 604 | 550 | 1654 | 600 | 317 | 600 | 219 | 600 | 394 | 500 | 14
06. | Mediciones Topográficas | 250 | 173 | 250 | 160 | 250 | 274 | 250 | 340 | 250 | 414 | 250 | 289 | 250 | 32
07. | Procesamiento y Elaboración de Planos | 250 | 183 | 250 | 97 | 250 | 377 | 250 | 333 | 250 | 368 | 250 | 335 | 250 | 15
08. | Aprobación Técnica de Planos | 250 | 50 | 250 | 190 | 250 | 144 | 250 | 246 | 250 | 458 | 250 | 254 | 250 | 132
09. | Revision Tecnica Catastral del Plano | 400 | 346 | 400 | 420 | 350 | 103 | 350 | 566 | 350 | 228 | 350 | 691 | 350 | 473
10. | Verificacion e Investigacion de Linderos del Inmueble | 100 | 77 | 100 | 31 | 100 | 0 | 100 | 85 | 100 | 72 | 100 | 186 | 100 | 190
11. | Validacion y Emision de Resolucion Final del Plano | 400 | 487 | 400 | 463 | 350 | 34 | 350 | 640 | 350 | 226 | 350 | 1127 | 350 | 242
12. | Elaboración de Descripciones Técnicas | 250 | 106 | 250 | 445 | 200 | 19 | 250 | 354 | 250 | 241 | 250 | 255 | 250 | 145
13. | Escrituración de Actos Previos | 250 | 87 | 250 | 141 | 250 | 313 | 250 | 85 | 250 | 475 | 250 | 163 | 250 | 115
14. | Escrituración Individual | 200 | 34 | 200 | 54 | 200 | 50 | 200 | 117 | 200 | 430 | 200 | 163 | 200 | 213
15. | Mantenimiento Catastral | 250 | 35 | 250 | 99 | 250 | 147 | 250 | 330 | 250 | 282 | 250 | 350 | 250 | 197
16. | Inscripción de Documentos | 400 | 84 | 400 | 126 | 400 | 209 | 400 | 351 | 400 | 409 | 400 | 915 | 400 | 209