## Hoja1
2017
| Enero |  | Feb |  | Mar |  | Abr |  | May |  | Jun |  | Jul
Indicadores | Planificada | Realizada | Planificada | Realizada | Planificada | Realizada | Planificada | Realizada | Planificada | Realizada | Planificada | Realizada | Planificada | Realizada
Diagnóstico de Campo / Ficha Jurídica | 400 | 188 | 400 | 427 | 700 | 723 | 300 | 360 | 400 | 473 | 400 | 411 | 400 | 452
Inspección Técnica Catastral | 400 | 190 | 400 | 427 | 700 | 723 | 300 | 360 | 400 | 473 | 400 | 411 | 400 | 452
Análisis Jurídicos | 300 | 300 | 1000 | 1070 | 700 | 463 | 400 | 435 | 400 | 598 | 400 | 411 | 400 | 181
Estudios Registrales | 300 | 300 | 1000 | 1070 | 700 | 463 | 400 | 435 | 400 | 598 | 400 | 411 | 400 | 181
Informe Final del Diagnóstico / Calificación Jurídica | 500 | 635 | 1000 | 868 | 700 | 644 | 400 | 342 | 400 | 965 | 500 | 292 | 500 | 337
Mediciones Topográficas | 200 | 202 | 200 | 166 | 150 | 192 | 100 | 103 | 250 | 75 | 250 | 52 | 250 | 128
Procesamiento y Elaboración de Planos | 100 | 93 | 300 | 295 | 200 | 192 | 150 | 103 | 250 | 75 | 250 | 52 | 250 | 128
Aprobación Técnica de Planos | 200 | 187 | 200 | 13 | 200 | 168 | 150 | 115 | 250 | 213 | 250 | 127 | 250 | 279
Revision y Resolucion de Planos Perimetro para Actos Previos | 50 | 45 | 850 | 877 | 300 | 339 | 200 | 28 | 100 | 474 | 1000 | 1040 | 80 | 52
Validacion y Emision de Resolucion Final del Plano | 150 | 98 | 150 | 139 | 1000 | 1746 | 500 | 254 | 300 | 382 | 320 | 277 | 320 | 322
Elaboración de Descripciones Técnicas | 150 | 146 | 150 | 136 | 900 | 883 | 600 | 967 | 225 | 370 | 225 | 217 | 200 | 381
Escrituración de Actos Previos | 100 | 53 | 100 | 80 | 600 | 888 | 250 | 281 | 450 | 814 | 200 | 333 | 200 | 189
Escrituración Individual | 100 | 88 | 250 | 253 | 200 | 149 | 400 | 93 | 200 | 222 | 200 | 419 | 200 | 460
Mantenimiento Catastral | 200 | 194 | 100 | 105 | 600 | 145 | 200 | 21 | 450 | 1123 | 1000 | 885 | 400 | 444
Inscripción de Documentos | 400 | 408 | 300 | 189 | 300 | 426 | 600 | 150 | 600 | 1302 | 1000 | 1066 | 800 | 945