INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL
Y ARCHIVOS (UGDA)

ELABORADO POR: JORGE CALLEJAS
OFICIAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS

DICIEMBRE 2020
(RESUMEN ANUAL)

Introducción

El informe contiene un resumen de las actividades realizadas por el personal de la Unidad de Gestión Documental y Archivos (UGDA) durante el año, en cumplimiento del Plan de Trabajo 2020 de la UGDA. Las actividades reflejan los avances en la implementación del Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivos, así también, el desarrollo de los procesos técnicos archivísticos en el Archivo Central.

Contenido

1. Normativa de gestión documental	2

2. Procesos de gestión documental	3

3. Capacitaciones recibidas en gestión documental	4

4. Organización de archivos de gestión	5

5. Evaluaciones del desempeño de parte del IAIP	5

6. COVID-19 y medidas de bioseguridad en los Archivos	6

7. Resumen del cumplimiento del Plan de Trabajo 2020	7

8. Actividades en el Archivo Central en 2020	9

# 1. Normativa de gestión documental

De acuerdo a los Lineamientos de Gestión Documental y Archivos, artículo N°3 del Lineamiento N°1 que dice: “A través de la UGDA, se crearán las políticas, manuales y prácticas que deberán ser aprobadas por el titular o máxima autoridad de la institución… para garantizar la organización, conservación, acceso a los documentos y archivos…”, el Oficial GDA elaboró los siguientes instrumentos normativos de gestión documental:

| N° | Normativa | Descripción | Últimas revisiones | Aprobación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Política de Gestión Documental y Archivos del ILP | Contiene las normas y principios que regulan la administración y control de los documentos y archivos en la institución. (finalizado y aprobado por la máxima autoridad) | IAIP: febrero 2020 | ACTA N°2 de la SESIÓN ORDINARIA N°2 del Consejo Directivo del ILP, ACUERDO CD-No. 010/2020 del 14/07/2020 |
| 2 | Manual de Organización de los Archivos de Gestión | Brinda lineamientos al personal sobre la organización de sus archivos de oficina. (finalizado y corregido en sept. 2020; sujeto a revisión) | - UGDA: sept. 2020 - Oficial de Información: enero 2020 | Falta revisión y aprobación del Gerente Administrativo Financiero y Director |
| 3 | Manual de Valoración y Selección Documental | Establece las funciones y los procedimientos requeridos para realizar el proceso de valoración y selección documental a cargo del Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos (CISED). (finalizado nov. 2020 y sujeto a revisión) | Sin revisiones | Falta revisión y aprobación del Gerente Administrativo Financiero y Director |
| 4 | Procedimiento de la UGDA: Transferencias documentales al Archivo Central | Procedimiento para recibir las transferencias de series documentales de las unidades administrativas en el Archivo Central. (finalizado nov. 2020 y sujeto a revisión) | Sin revisiones | Procedimientos de la UGDA: Falta revisión y aprobación del Gerente Administrativo Financiero y Director para ser incluidos en el Manual de Procedimientos del ILP |
| 5 | Procedimiento de la UGDA: Eliminación de documentos en el Archivo Central | Procedimiento para eliminar la documentación que no es necesaria para la administración, sin perjuicio del patrimonio documental o derechos de los usuarios, que está en custodia del Archivo Central. (finalizado nov. 2020 y sujeto a revisión) | Sin revisiones |  |
| 6 | Procedimiento de la UGDA: Consulta y préstamos de documentos al Archivo Central | Procedimiento para atender las solicitudes de préstamo de documentos de las unidades administrativas en el Archivo Central. (finalizado dic. 2020 y sujeto a revisión) | Sin revisiones |  |

# 2. Procesos de gestión documental

El proceso de identificación documental tuvo un avance en cuanto a la elaboración de los Repertorios de tipos y series documentales de las unidades administrativas que poseen normativa procedimental vigente. Estas fueron revisadas y validadas en su mayoría por la respectiva jefatura.

La siguiente tabla describe las series documentales y su estado de revisión:

| Unidad Administrativa | Estado de revisión de Repertorio de tipos y series documentales |
| --- | --- |
| ILP.02 Auditoría Interna | Revisado por jefatura |
| ILP.03 Dirección Ejecutiva | Falta revisión y aprobación del Director |
| ILP.04 Información y Comunicaciones | Revisado por la Oficial de Información |
| ILP.05 Gerencia de Operaciones | No tiene procedimientos |
| ILP.06 Coordinación Mediciones /Ingeniería | No tiene procedimientos |
| ILP.07 Unidad de Planificación | Revisado por jefatura |
| ILP.08 Gestión de Procesos y Medio Ambiente | Falta revisión de la jefatura |
| ILP.09 Unidad de Promoción | Revisado por jefatura |
| ILP.10 Unidad de Ingeniería | Falta revisión de la jefatura |
| ILP.11 Unidad de Mediciones | Revisado por jefatura |
| ILP.12 Unidad Jurídica | Revisado por jefatura |
| ILP.13 Unidad Catastral | Revisado por jefatura |
| ILP.14 Unidad Registral | Revisado por jefatura |
| ILP.15 Gerencia Administrativa Financiera | Revisado y aprobado por Gerente |
| ILP.16 Unidad de Informática | Falta revisión de la jefatura |
| ILP.17 Unidad de Gestión Documental y Archivos | Revisado por Oficial de GDA |
| ILP.18 Administración | Revisado y aprobado por encargado y Gerente |
| ILP.19 Finanzas | Revisado y aprobado por encargado y Gerente |
| ILP.20 Contabilidad | Revisado y aprobado por encargado y Gerente |
| ILP.21 Transporte | Revisado y aprobado por encargado y Gerente |

Es necesario que los repertorios de series documentales de las unidades operativas sean revisadas por la Gerencia de Operaciones o un delegado de esa área, como parte de un Comité de Identificación, con el fin de aprobar las series y sus tipos documentales.

# 3. Capacitaciones recibidas en gestión documental

| N° | Tema de capacitación recibida | Impartida por (Institución o ponente) | Fecha | Participante /Cargo | Beneficios obtenidos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Webinar sobre protección de datos personales (cinco webinars) | Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), ponentes de México y Chile | Julio a octubre | Jorge Callejas / Oficial de Gestión Documental y Archivos | Conocimiento sobre temas de protección de datos personales y la experiencia de otros países; en el marco de aprobación de una propuesta de ley de protección de datos personales en El Salvador. Entre los temas: institucionalidad y características del ente garante, recomendaciones de ley, tratamiento de datos en bases de datos públicas, y datos personales de niños, niñas y adolescentes y el uso de las plataformas digitales. |
| 2 | Seminario virtual “La gestión documental y los archivos ante la pandemia” | IAIP, ponente de España | Septiembre a octubre | Jorge Callejas | Evaluación del impacto de la pandemia y el desarrollo de propuestas para la resolución de los problemas y mejora de los sistemas de gestión documental y archivos, y protección del patrimonio documental producido durante el COVID-19. |
| 3 | Diplomado del AGN en Gestión y Valoración Documental de Archivos | Archivo General de la Nación (AGN) y Asociación Latinoamericana de Archivos (ALA) | Octubre | Jorge Callejas | Conocimientos adquiridos en los siguientes temas: Archivística y conservación, valoración documental y la Implementación de Open Archival Information System. |
| 4 | “Curso básico de archivística y gestión documental” (virtual) | IAIP | Octubre | Evelin Abarca /Archivista | Conocimiento de los conceptos básicos de archivística y gestión documental necesarios para llevar a cabo las funciones técnicas requeridas en los Lineamientos de Gestión Documental y Archivos del IAIP. |
| 5 | Modelo de gestión documental de la Red de Transparencia (RTA) | Plataforma EDUCA-TRANSPARENCIA por invitación del IAIP | Noviembre | Evelin Abarca Diego Ayala /Archivistas | Contribuye a una adecuada implementación del sistema de gestión documental y a tener los insumos necesarios para impartir capacitaciones o brindar asesoría al personal del ILP. |

# 4. Organización de archivos de gestión

El Oficial GDA realizó en el primer trimestre del año un diagnóstico documental, que incluyó un análisis FODA relacionado con la gestión de documentos y archivos del ILP, diagnóstico e identificación de problemas en los archivos de gestión, y los instrumentos de identificación documental creados hasta ese momento por la UGDA y los que faltaba crear.

Como parte de la supervisión de los archivos, se remitieron informes periódicos a la Gerencia de Operaciones sobre la copia de archivos digitales de Ingeniería y Mediciones en la unidad de red “I:”, según la organización documental acordada, en el período de enero a diciembre 2020.

# 5. Evaluaciones del desempeño de parte del IAIP

El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) dio a conocer en febrero los resultados de la evaluación del desempeño del ILP, llevada a cabo en el mes de octubre 2019.

| INDICADORES | PONDERACIÓN | NOTA OBTENIDA |
| --- | --- | --- |
| Conformación de la UGDA y el SIGDA | 20 | 10 |
| Talento humano de la UGDA | 10 | 7 |
| Identificación y Clasificación Documental | 15 | 11 |
| Ordenación y Descripción Documental | 5 | 5 |
| TIC´s en la Gestión Documental | 5 | 4 |
| Valoración y selección documental | 7 | 3 |
| Conservación física y digital | 20 | 12.5 |
| Instrumentos GDA publicados | 5 | 5 |
| Control interno del SIGDA | 13 | 9.5 |
| TOTAL | 100 | 67 |

En agosto, el IAIP realizó un proceso de evaluación extraordinario del desempeño al ILP por el período de emergencia, el cual consistió en llenar y remitir por correo electrónico la ficha de evaluación de cinco componentes de gestión documental con sus anexos y realizar dos registros fotográficos para el Archivo Central y Especializado. La información fue remitida el 10 y 27 de agosto respectivamente.

# 6. COVID-19 y medidas de bioseguridad en los Archivos

Durante la emergencia por COVID-19 y después de la cuarentena domiciliar, personal de la UGDA retornó en el mes de julio a sus labores y acató las instrucciones del “Protocolo Sanitario para Reinicio de Operaciones por COVID-19 del ILP”, manteniendo las medidas de bioseguridad y utilizando el equipo de protección personal en las áreas de trabajo y depósitos documentales; estos son: mascarillas, guantes, lentes y alcohol gel.

Adicionalmente, la UGDA elaboró recomendaciones de bioseguridad para el manejo de documentos en los archivos, los cuales fueron difundidos mediante diseños gráficos por la encargada de comunicaciones a todo el personal del ILP.

El Oficial de GDA recibió una capacitación del Archivo General de la Nación acerca del nuevo protocolo para la prevención del contagio COVID-19 en bibliotecas y archivos. De igual forma, recibió recomendaciones técnicas del IAIP en protección del sistema de archivos ante la pandemia.

# 7. Resumen del cumplimiento del Plan de Trabajo 2020

La siguiente tabla muestra las actividades planificadas del año 2020 y su porcentaje de cumplimiento:

| No. | Objetivo | Meta de la UGDA | Unidad de Medida | Resultado esperado | Cantidad | Responsable | Porcentaje | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Posicionar las normativas de gestión documental y archivos en el marco normativo institucional para garantizar eficiencia y seguridad en las actuaciones del personal. | a. Gestionar la aprobación de la Política de GDA del ILP y el Manual de Organización de los Archivos de Gestión con la máxima autoridad. | Documento | Normativas de gestión documental aprobadas | 2 normativas aprobadas | Jorge Callejas | 100% | 1. Política GDA aprobada. 2. Manual Archivos de Gestión corregido y finalizado. 3. Extra: Manual de Valoración y Selección Documental. |
|  |  | b. Socializar la Política de GDA con personal estratégico. | Capacitación | Sensibilización del personal sobre la Política de GDA | 1 capacitación | Jorge Callejas | 100% | Debido a la pandemia y al distanciamiento social no se pudieron dar capacitaciones, aunque la Política fue difundida a todo el personal del ILP por correo electrónico. |
|  |  | c. Diseñar los procedimientos de la UGDA y normativas del Archivo Central. | Procedimiento | Tener procedimientos para la UGDA | 3 procedimiento | Jorge Callejas | 100% | 1. Transferencias documentales 2. Eliminación de documentos 3. Consulta y préstamos de documentos |
| 2 | Fortalecer la gestión documental mediante la creación o actualización de instrumentos archivísticos. | a. Identificar problemas en la recepción, resguardo, reproducción y distribución de documentos en los archivos de gestión. | Documento | Diagnóstico documental de los archivos de gestión | 1 diagnóstico | Jorge Callejas en coordinación con jefaturas, encargados o secretarias | 100% | Se elaboró un diagnóstico documental según lo descrito en este informe. |
|  |  | b. Elaborar los Repertorios de tipos y series documentales de las unidades faltantes y validarlos con las gerencias. | Documento | Repertorios de tipos y series documentales de cada unidad institucional | 9 repertorios | Jorge Callejas en coordinación con gerencias y jefaturas | 100% | Se elaboraron/revisaron 18 Repertorios, en su mayoría aprobados por las jefaturas. Todos los Repertorios de series documentales de las unidades administrativas financieras fueron aprobadas por el Gerente respectivo. |
|  |  | c. Establecer un Cuadro de Clasificación de Documentos (CCD) institucional basado en funciones. | Documento | Cuadro de Clasificación Documental completo | 1 CCD | Jorge Callejas | 35% | No pudo concluirse el CCD ya que todas las series documentales deben estar aprobadas. Se reportó el 35% del CCD en la evaluación del desempeño del IAIP. |
| 3 | Mejorar las condiciones del fondo documental en el Archivo Central. | Organización de la documentación administrativa financiera según CCD y series documentales. | Inventario | Fondo documental del Archivo Central organizado según CCD | 1 inventario | Diego Ayala | 0% | Debido a la pandemia esta actividad pasa al Plan 2021. |
| 4 | Promover en el personal la gestión eficiente de los documentos y archivos. | a. Inventario, ordenamiento, revisión y depuración de expedientes de trabajo (copias) de la bodega 1-B, como apoyo a las unidades operativas. | Inventario | Bodega con expedientes de trabajo ordenado e inventariado | 1 inventario | Jorge Callejas, Diego Ayala, en coordinación con la Gerencia de Operaciones | 0% | Debido a la pandemia y a la falta de apoyo de la G.O. no se continuó esta actividad. Se dará prioridad a las actividades de la UGDA en el Archivo Central y a la gestión documental. |
|  |  | b. Solicitar la actualización de inventarios de documentos a las unidades institucionales y brindarles asesoría. | Inventario | Inventarios documentales actualizados de cada unidad. | 20 inventarios (aprox.) | Jorge Callejas en coordinación con jefaturas | 0% | Debido a la pandemia y a la carga laboral del personal, esta actividad se incluirá en el Plan 2021 y se solicitará el inventario a las unidades en el mes de enero, según lo indicado en el Manual de Organización de los Archivos de Gestión. |
|  |  | c. Capacitar a los empleados sobre la Política de GDA y organización en los Archivos de Gestión. | Capacitación | Sensibilización del personal sobre la Política de GDA y la puesta en práctica de la organización de documentos | 1 capacitación | Jorge Callejas, personal admvo. y operativo | 0% | Debido a la pandemia y los protocolos de bioseguridad como el distanciamiento social, no se pudieron dar capacitaciones al personal del ILP. Se incluirá en el Plan 2021. |
| 5 | Desarrollo de los procesos técnicos archivísticos en el Archivo especializado de expedientes de legalización. | a. Recepción, control de calidad y organización de los documentos de indicadores recibidos de las unidades operativas y posterior actualización de la información en el Sistema de Legalización. | Tabla de documentos de indicadores recibidos en el archivo y actualizados en el Sistema de Legalización | En los Informes mensuales de la UGDA: tabla con los documentos de indicadores recibidos y actualizados en el Sistema | 12 tablas | Evelin Abarca, Diego Ayala, Jorge Callejas | 100% | Elaborados 12 tablas de recepción de indicadores en el Archivo incluidos en los informes mensuales de la UGDA. |
|  |  | b. Revisión, inventario, orden y conservación de expedientes de Calificaciones de Interés Social. | Inventario | Expedientes de Calificaciones de Interés Social organizados | 1 inventario | Evelin Abarca | 100% | Revisión, ordenación, conservación y actualización del inventario de expedientes de Calificaciones de Interés Social en el Archivo. |
| 6 | Formación del personal de la UGDA en materia de gestión documental y archivística | Recibir cursos y talleres que promueva el IAIP o AGN. | Capacitación | Capacitaciones en gestión documental y archivos | Según invitación o disponibilidad | Evelin Abarca, Diego Ayala, Jorge Callejas | 100% | Se recibieron diversas capacitaciones en gestión documental y archivística de parte del IAIP y AGN. |
| 7 | Informes y evaluaciones | a. Elaborar informes mensuales de avances de implementación del SIGDA. | Informe | Informe mensual UGDA | 12 | Jorge Callejas | 100% | Elaborados los 12 informes de actividades de la UGDA y entregadas a la Gerencia Administrativa. Informe de diciembre incluye resumen anual para evaluación del IAIP. |
|  |  | b. Establecer un mecanismo de evaluación del cumplimiento de la normativa institucional de GDA en los Archivos de Gestión. | Mecanismo de evaluación | Mecanismo de evaluación para cumplimiento de normativas en Archivos de Gestión | 1 | Jorge Callejas, Romualdo Cáceres | 0% | El mecanismo no pudo crearse ya que la normativa de los Archivos de Gestión no está aprobada. |

# 8. Actividades en el Archivo Central en 2020

Las siguientes actividades fueron desempeñadas por personal de la UGDA: Evelin Abarca, Diego Ayala y Jorge Callejas.

- Control de calidad a los documentos de indicadores recibidos y posterior actualización de la información en el Sistema de Legalización.

- Revisión, clasificación, ordenación y resguardo de los documentos remitidos al Archivo por las unidades operativas para los expedientes de legalización.

- Creación de carpetas para expedientes de nuevo ingreso.

- Atención a las consultas directas y préstamos de expedientes/documentos solicitados por el personal del ILP.

- Actualización de inventario de expedientes que no han sido inventariados en el Archivo Especializado de Expedientes de Legalización.

- Revisión de documentos de indicadores operativos pendientes de recibir en el Archivo, además, remisión de informes de seguimiento a la Gerencia de Operaciones y unidades operativas.

- Revisión, depuración, ordenamiento y conservación de expedientes de Calificaciones de Interés Social. Se quitaron copias o duplicados, se actualizó el inventario, se extrajo el material metálico oxidado y se ordenaron según número de resolución.

- Actualización de la Guía de Archivo 2020 del ILP y su entrega al Oficial de Información para publicación en el portal de transparencia.

OTRAS ACTIVIDADES DE LA UGDA:

1. Personal del ILP, entre ellos la UGDA, como parte integral de las instituciones del sector vivienda, a partir del mes de mayo apoyaron en la repartición de paquetes de alimentos del Programa de Emergencia Sanitaria (PES) del Gobierno a las familias afectadas por la situación de la pandemia y cuarentena domiciliar.

2. Apoyo en eventos de firma y entrega de escrituras de comunidades.

3. Apoyo a la Gerencia de Operaciones en la creación y rotulación de expedientes de trabajo del convenio MINED-ILP.

DOCUMENTOS DE INDICADORES RECIBIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2020
Y ACTUALIZADOS EN EL SISTEMA DE LEGALIZACIÓN

| PROGRAMA | INDICADOR | TOTAL |
| --- | --- | --- |
| Convenio Asociación HPH El Salvador/ILP | 17. Mantenimiento Catastral | 8 |
| Convenio El Mozote | 01. Diagnóstico de Campo / Ficha Jurídica | 5 |
|  | 02. Inspección Técnica Catastral | 5 |
|  | 03. Análisis Jurídicos | 5 |
|  | 04. Estudios Registrales | 5 |
|  | 11. Rev. y Resol. Plano Perímetro A.P./ Validación y Emisión | 2 |
| Convenio El Mozote MiVi | 05. Informe Final del Diagnóstico / Calificación Jurídica | 5 |
|  | 11. Rev. y Resol. Plano Perímetro A.P./ Validación y Emisión | 2 |
|  | 12. Elaboración de Descripciones Técnicas | 1 |
|  | 18. Inscripción de Documentos | 1 |
| Convenio Familias Sostenibles 2020 | 06. Mediciones Topográficas | 1 |
|  | 07. Procesamiento y Elaboración de Planos | 1 |
|  | 08. Aprobación Técnica de Planos | 1 |
|  | 11. Rev. y Resol. Plano Perímetro A.P./ Validación y Emisión | 5 |
|  | 12. Elaboración de Descripciones Técnicas | 1 |
|  | 16. Escrituración Individual | 89 |
|  | 18. Inscripción de Documentos | 89 |
| Convenio Familias Sostenibles-FONAVIPO | 07. Procesamiento y Elaboración de Planos | 1 |
|  | 11. Rev. y Resol. Plano Perímetro A.P./ Validación y Emisión | 10 |
|  | 12. Elaboración de Descripciones Técnicas | 9 |
|  | 16. Escrituración Individual | 12 |
|  | 17. Mantenimiento Catastral | 17 |
|  | 18. Inscripción de Documentos | 11 |
| Convenio FOSAFFI | 02. Inspección Técnica Catastral | 1 |
|  | 16. Escrituración Individual | 1 |
|  | 17. Mantenimiento Catastral | 1 |
| Convenio MINEDUCYT | 01. Investigación Registral y Catastral | 7 |
|  | 02. Inspección Técnica Catastral | 10 |
|  | 05. Informe Final del Diagnóstico / Calificación Jurídica | 23 |
|  | 06. Mediciones Topográficas | 35 |
|  | 07. Procesamiento y Elaboración de Planos | 15 |
|  | 08. Aprobación Técnica de Planos | 11 |
|  | 11. Rev. y Resol. Plano Perímetro A.P./ Validación y Emisión | 5 |
|  | 12. Elaboración de Descripciones Técnicas | 4 |
|  | 16. Escrituración Individual | 5 |
|  | 17. Mantenimiento Catastral | 2 |
|  | 18. Inscripción de Documentos | 5 |
| Legalización Institucional | 02. Inspección Técnica Catastral | 3 |
|  | 03. Análisis Jurídicos | 9 |
|  | 04. Estudios Registrales | 9 |
|  | 05. Informe Final del Diagnóstico / Calificación Jurídica | 6 |
|  | 06. Mediciones Topográficas | 6 |
|  | 07. Procesamiento y Elaboración de Planos | 5 |
|  | 08. Aprobación Técnica de Planos | 2 |
|  | 11. Rev. y Resol. Plano Perímetro A.P./ Validación y Emisión | 7 |
|  | 12. Elaboración de Descripciones Técnicas | 6 |
|  | 16. Escrituración Individual | 121 |
|  | 17. Mantenimiento Catastral | 144 |
|  | 18. Inscripción de Documentos | 121 |
| NAOS FANTEL | 16. Escrituración Individual | 1 |
| Plan Control Territorial | 02. Inspección Técnica Catastral | 1 |
|  | 03. Análisis Jurídicos | 1 |
|  | 04. Estudios Registrales | 1 |
|  | 11. Rev. y Resol. Plano Perímetro A.P./ Validación y Emisión | 3 |
|  | Total general | 857 |