## obj 1
INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD - PLAN OPERATIVO 2017
OBJETIVO: |  |  |  | OE.1. Articular las estrategias y acciones pertinentes de la institución con las diferentes secretarías de estado e instituciones del órgano ejecutivo y organizaciones de la sociedad civil
RESULTADOS (PEI) | ACCIONES ESTRATÉGICAS (PEI) | No. Act. Operativas | ACTIVIDADES OPERATIVAS | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DIC
|  |  |  | 3 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 17 | 24 | 2 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 |  | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18
R111 Generadas las condiciones de participación juvenil en acciones gubernamentales vinculadas a las políticas sectoriales | AE 1111 Facilitar procesos de legalización de asociaciones juveniles de conformidad a la Constitución y Leyes Secundarias | AO 11111 | Asesoría y asistencia jurídica a organizaciones juveniles interesadas en la obtención de su personalidad jurídica como asociación juvenil
|  | AO 11112 | Elaboración y formalización de la Escritura Pública de Constitución como Asociación Juvenil y de toda la documentación pertinente del proceso de obtención de personalidad jurídica ante el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro
|  | AO 11113 | Seguimiento a los procesos de todas las organizaciones juveniles en trámite de obtención de su personalidad jurídica ante el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro
|  | AO 11114 | Asistencia técnica y logística para la Asambleas de elección del Consejo Nacional de la Persona Joven
|  | AO 11115 | Seguimiento y asistencia técnica al Consejo Nacional de la Persona Joven
| AE1112 Conformar y fortalecer las Coordinadoras Departamentales de Juventudes | A011121 | Actualizar directorio de las organizaciones juveniles a nivel departamental y nacional
|  | A011122 | Acompañamiento territorial a las organizaciones juveniles que lo requieran
|  | A011123 | Elaboración de plan de trabajo de las Coordinadoras Departamentales de Juventudes Organizadas
|  | A011124 | Seguimiento y asistencia técnica a Coordinadoras Departamentales
|  | A011125 | Conversatorios y/o foros de juventudes organizadas
|  | A011126 | Asistencia técnica AREJURES
| AE1113 Funcionando la Coordinadora Nacional de Juventudes | A011131 | Conformación de la Coordinadora Nacional
|  | A011132 | Acompañamiento en la estrategia de incidencia a la Coordinadora Nacional de la Juventud
|  | A011133 | Segumiento a la Coordinadora Nacional
| AE1114 Congreso de Juventudes Organizadas | AO11141 | Elaboración de metodología del congreso
|  | AO11142 | Organización logística para el desarrollo del congreso
|  | AO11143 | Desarrollo de congreso de Juventudes Organizadas
|  | AO11144 | Sistematización de resultados del congreso
|  | AO11145 | Seguimiento a acuerdos del congreso
| AE 1115 Premio Nacional de Juventudes | AO11151 | Convocatoria para Premio Nacional de Juventudes
|  | AO11152 | Convocatoria y recepción a instituciones de Junta Directiva de INJUVE, Universidad Nacional y privadas
|  | AO11153 | Conformación del jurado
|  | AO11154 | Asistencia técnica al jurado evaluador
|  | AO11155 | Entrega del Premio Nacional e Juventudes
R 112 Generados espacios de encuentro, convivencia, intercambio y participación juvenil que articule la oferta pública y privada de servicios y oportunidades dirigidas a la juventud en cumplimiento de la Ley General de Juventud | AE 1121 Desarrollo de eventos regionales y nacionales JUVENTOUR | AO 11211 | Conformación de la comisión Nacional para la ejecución de JUVENTOUR
|  | AO 11212 | Definir la estrategia anual de JUVENTOUR
Definición e implementación de estrategia para eventos regionales
|  | AO 11213 | Elaboración de oferta para las ferias
|  | AO 11214 | Coordinación interinsititucional con instancias públicas y privadas
|  | AO 11215 | Campaña de promoción de los eventos
|  | AO 11216 | Desarrollo del Evento (montaje, evento y desmontaje)
Feria de Organizaciones Juveniles
|  | AO 11217 | Sistematización y evaluación de los eventos
| AE 1122 Construción, remodelación y ampliación de Centros Juveniles y espacios de convivencia | AO 11221 | Remodelación del Centro Juvenil de Sonsonate, departamento de Sonsonate
|  | AO 11222 | Remodelación del Centro Juvenil de Ahuachapán, departamento de Ahuachapán
|  | AO 11223 | Adecuación de espacios para salas de capacitación en el Programa de JovenES con Todo, sede San Salvador
|  | AO 11224 | Adecuación de espacios para salas de capacitación en el programa de JovenES con Todo, sede Sonsonate en gimnacio INJUVE
|  | AO 11225 | Adecuación de cinco espacios para salas de capacitación en el Programa de JovenES con Tdo
| AE 1123 Facilitación de espacios con actores estrategicos | AO 11231 | Prestamo de instalaciones de los Centros Juveniles a Centros Educativos, Instituciones Gubernamentales y no gubernamentales, iglesias, entre otros para el desarrollo de actividades de beneficio a la población joven
R121 Fortalecidas las instancias de coordinación a nivel central, local y comunitario en la política sectorial de prevención social de la violencia y garantía de la seguridad | AE 1211 Participación activa y permante en espacios nacionales de prevención de violencia | AO12111 | Seguimiento a PESS
|  | AO12112 | Asistencia a reuniones ordinarias y extraordinarias de: -Gabinete de Seguridad -Sub Gabinete de Prevención, -Gabinetes misionales de prevención -Comité Técnico y seguimiento a CESC
| AE 1212 Participar en espacios de reflexión, análisis y acciones sobre el papel de la familia como factor de protección para la mejora de la cohesión social | AO12121 | Identificación de espacios existentes en el tema de familia
|  | AO12122 | Participación en los espacios de coordinación sobre la temática de familia
| AE 1213 Acompañamiento a espacios sobre Trata de Personas, Inmigración y Diversidad Sexual para garantizar el cumplimiento de los derechos de la población joven | AO12131 | Identificación de estructuras existentes en el tema de Trata de Personas, Inmigración y Diversidad Sexual
|  | AO12132 | Participación en estructuras reuniones de coordinación
| AE 1214 Participación activa y permanente en los Comités Municipales de Prevención de la Violencia (CMPV) | A012141 | Asistencia a reuniones ordinarias y extraordinarias
|  | A012142 | Revisión y actualización de Diagnósticos Municipales
|  | A012143 | Apoyo técnico para la elaboración del Plan Estratégico y Operativo
|  | A012144 | Apoyo en la ejecución del Plan Estratégico
|  | A012145 | Evaluación de las acciones realizadas
RI31 Fortalecidos los espacios de articulación con participación juvenil para garantizar los derechos a la educación de la población joven | AE 1311 Garantizar el libre y eficaz funcionamiento de los gobiernos estudiantiles, apoyar y acompañar a las organizaciones estudiantiles de todos los niveles y modalidades de estudio | AO 13111 | Brindar acompañamiento técnico a los gobiernos estudiantiles y organizaciones estudiantiles en el diseño, gestión, ejecución y evaluación de sus planes de trabajo (17 espacios)
|  | AO 13112 | Apoyar espacios de participación e intercambio de experiencias de los gobiernos y las organizaciones estuantiles (3 espacios)
R141 Promovidos espacios de prácticas efectivas que generen empleabilidad | AE 1411 Encuentros de jóvenes emprendedores/as sector rural y urbano | AO14111 | Convocatorias y preinscripción de jóvenes emprendedores, previo a encuentros de juventudes emprendedoras
|  | AO14112 | Encuentro con jóvenes emprendedores del departamento Santa Ana ( VÍNCULO A JUVENTOUR AE1221)
|  | AO14113 | Encuentro con jóvenes emprendedores del departamento Usulután ( VÍNCULO A JUVENTOUR AE1221)
|  | AO14114 | Encuentro con jóvenes emprendedores/as del departamento Cabañas ( VÍNCULO A JUVENTOUR AE1221)
|  | AO14115 | Encuentro con jóvenes emprendedores/as del departamento de San Salvador ( VÍNCULO A JUVENTOUR AE1221)
| AE1412 Concurso de jóvenes emprendedores/as | AO14121 | Promoción e inscripción de participantes ( VÍNCULO A JUVENTOUR AE1221)
|  | AO14122 | Evaluación de proyectos emprendedores
|  | AO14123 | Premiación de iniciativas emprendedoras (en el marco de las ferias JUVENTOUR central) (50 iniciativas premiadas)
| AE1413 Formación en el módulo de competencias para la vida y el trabajo | AO14131 | Coordinaciones con centros escolares de municipios prioridad en el Plan El Salvador Seguro
|  | AO14132 | Formación de al menos 200 jóvenes estudiantes de bachilerato
| AE1414 Ejecución de programa Juventud emprende | AO14141 | Convocatoria, lanzamiento de las bases de competencia
|  | AO 14146 | Presentación de Postulaciones
|  | AO14142 | Seguimiento y asistencia técnica para el desarrollo de los planes de negocio de las iniciativas postuladas
|  | AO14143 | Presentación de planes de negocio
|  | AO14144 | Evaluación de planes de negocio
|  | AO14145 | Premiación
R142 Fortalecidos y promovidos espacios de articulación interistitucional que disminuya barreras de acceso al empleo, empleabilidad y emprendimiento | AE1421 Particiapción activia y permanente en espacios de articulación interistitucional | AO14211 | Participación en el Consejo Erradicación de las Peores Formas de Trabajo Infantil
|  | AO14212 | Participación en Mesa del Sistema Nacional de Empleo
|  | AO14213 | Participación en Consejo Asesor de Emprendimiento
|  | AO14214 | Miembros de la Comisión para la elaboración de propuesta, paquete de reformas a la Ley del Primer Empleo
|  | AO14215 | Miembro de la Comisión de Socios Alianza NEO-BID
| AE1422 Consolidación de alianzas estratégicas | AO14221 | Convenio específico Instituto Salvadoreño de Formación Profesional- INSAFORP-INJUVE desarrollo de 60 programas de formación en centros juveniles y al menos 10 programas especiales (1,460 participantes)
|  | AO14222 | AE 1426 Continuar con la ejecución del convenio con Fondo Solidario para la Familia Microempresaria (FOSAFAMILIA)-INJUVE bajo la línea de crédito preferencial para jóvenes emprendedores, colocados al menos $200mil
|  | AO14223 | Seguimiento al Convenio INJUVE-FEDISAL
|  | AO14224 | Seguimiento al Convenio INJUVE- PROGRAMA PUENTES PARA EL EMPLEO USAID
|  | AO14225 | Seguimiento al Convenio OEI-INJUVE, en el marco de la implementación del Subcomponente de "Seamos Productivos", en el marco del Programa "JovenES con Todo", fase I, año 2016
|  | AO14226 | Seguimiento al Convenio OEI-INJUVE, en el marco de la implementación del Subcomponente de "Seamos Productivos", en el marco del Programa "JovenES con Todo", fase II, año 2017
|  | AO14227 | Seguimiento al Convenio ITCA-INJUVE, en el marco de la implementación del Subcomponente de formación técnica profesional, en el marco del Programa "JovenES con Todo", fase I, año 2016
|  | AO14228 | Seguimiento al Convenio ITCA.INJUVE, en el marco de la implementación del subcomponente de formación técnica profesional, en el marco del Programa "JovenES con Todo" (Carreras Técnicas yDiplomados), fase II, año 2017
|  | AO14229 | Seguimiento al Convenio CONAMYPE-INJUVE, en el marco de la implementación del componente de emprendimiento, en el marco del Programa "JovenES con Todo", fase II, año 2017
|  | AO14230 | Seguimiento al Convenio ANDA-INJUVE, en el marco de la articulación de acciones que generen empleabilidad y oportunidad de inserción laboral
|  | AO14231 | Seguimiento al Convenio INJUVE-NEO-BID
|  | AO14232 | Seguimeinto al Convenio STPP-INJUVE uso Sistema RUP
|  | AO14233 | Firma y seguimiento al menos dos nuevos convenios: Plan Internacional, BCIE y CONAIPD
R151 Fortalecidos espacios intersectoriales para la prestación de los servicios de salud dirigidos a adolescentes y jóvenes | 1511 Incidencia en la alianza intersectorial y los niveles locales de salud para la atención integral de adolescentes y jóvenes en espacios amigables | AO15 11 1 | Particiación permanente en la Alianza Intersectorial para la Atención Integral de Adolescentes y Jóvenes
|  | AO15 11 2 | Articulación interinstitucional para el fortalecimiento de espacios de atención difrenciada de los servicios de salud para jóvenes
|  | AO15 11 3 | Participación en el comité técnico sobre uniones tempranas
|  | AO15 114 | Partiicpación en la implementación de la Estrategia nacional para la prevención del embarazo precoz y de los resultados reproductivos adversos en adolescentes
R161 Promovido el enfoque inclusivo e integral en los programas y acciones gubernamentales | AE1611 Participación activa y permanente en espacios de articulación interinstitucional | AO16111 | Acompañar espacios de coordinación y articulación con las siguientes instituciones: SECULTURA, MARN, MAG, SPCTA, SIS, CONAIPD y otros que se relacionen con la política de Inclusión Social, Ambiental y Cultural.
| A1612 Acompañar a organizaciones juveniles de sectores priorizados en la incidencia a nivel local, departamental y nacional | A016121 | Acercamiento y acompañamiento de inciativas de organizaciones juveniles de poblaciones prioritarias: mujeres, comunidad LGTBI y personas con discapacidad
R162 Aumentadas y fortalecidas las acciones coordinadas con otras instituciones y organizaciones dirigidas a garantizar los derechos culturales y ambientales de la población joven | AE 1621 Contribuir al proyecto de nuevos modelos de gestión de las Casas de la Cultura y Convivencia | AO 16211 | Acompañar el proceso de construcción de los modelos de gestión de las Casas de la Cultura y Convivencia en los municipios del Plan El Salvador Seguro (PESS)
|  | AO 16212 | Promover la participación de juventudes en las acciones artísticas y culturales de las Casas de la Cultura y Convivencia
| AE1622 Contribuir al programa de Restauración de Ecosistemas y Paisajes de la estrategia nacional de medio ambiente | AO 16221 | Coordinar con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales-MARN la participación de jóvenes en acciones de reforestación
|  | AO 16222 | Seguimiento al proyecto de vivero institucional
R171 Diseñado un sistema integral de desarrollo del entrenamiento deportivo con la participación de al menos el Ministerio de Salud-MINSAL, Ministerio de Educación-MINED, Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador/ INDES y el Instituto Nacional de la Juventud- INJUVE | AE 1711 Elaborar una propuesta de un sistema integral de desarrollo del entrenamiento deportivo | A017111 | Coordinación con las diferentes instituciones, el diseño de los festivales de prueba de eficiencia física para jóvenes entre 13 y 18 años
Diseño de los festivales de pruebas de eficiencaia física, como mecanismo para iniciar un proceso sistemático para el desarrollo del entrenamiento deportivo
Identificación de los diferentes espacios en los cuales se desarrollarán los festivales de eficiencia física para jóvenes entre los 13 y 18 años
|  | A017112 | Realización del los festivales de eficiencia física para jóvenes entre 13 y 18 años
R 172 Creada y funcionando una red de al menos 300 jóvenes profesionales en ciencia y humanidades que promuevan y desarrollen programas sociales, deportivos y recreativos | AE1721 Diseño de 6 programas sociales-deportivos-recreativos con equipos multidisciplinarios de jóvenes profesionales de ciencias y humanidades | AO17211 | Conformación de los equipos multidisciplinarios para la elaboración de 2 programas sociales-deportivos-recreativos con equipos multidisciplinarios de jóvenes profesionales de ciencias y humanidades
|  | AO17212 | Elaboración de 2 programas sociales-deportivos-recreativos con equipos multidisciplinarios de jóvenes profesionales de ciencias y humanidades

## obj 2
INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD - PLAN OPERATIVO 2017
OBJETIVO: |  |  |  | OE.2. Diseñar implementar y monitorear políticas públicas, programas y proyectos pertinentes
RESULTADOS (PEI) | ACCIONES ESTRATÉGICAS (PEI) | No. Act. Operativas | ACTIVIDADES OPERATIVAS | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DIC
|  |  |  | 3 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 17 | 24 | 2 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 |  | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18
R211 Promover la participación de las juventudes (individual y colectiva) en procesos de incidencia a nivel local, nacional, e internacional | AE2111 Gestionar la participación de las juventudes en los diferentes espacios oficiales a nivel departamental y/o municipal | A021111 | Fomentar la organización de hombres y mujeres jóvenes a niveles comunitario, municipal y nacional.
|  | A021112 | Acompañamiento técnico a las coordinadoras departamentales juveniles para la incorporación, participación e incidencia en los gabinetes de gestión departamentales
|  | A021113 | Acompañamiento técnico a las organizaciones juveniles para su incorporación, participación e incidencia en estructuras municipales de juventud (Consejos Municipales de Prevención de la Violencia-CMPV, Mesas de Juventud, Comités, etc.) u otros a nivel local
| AE2112 Coordinación de las organizaciones juveniles y/o coordinadoras departamentales con los centros juveniles | AO 21121 | Vinculacion de las Coordinadoras Departamentales de Juventudes Organizadas con Centros Juveniles donde correspondan.
|  | AO 21122 | Seguimiento a los Comites de Voluntariado de los Centros Juveniles.
| AE 2113 Promoción y fortalecimiento del voluntariado juvenil | AO 21131 | Seguimiento a estrategia de voluntariado juvenil
|  | AO 21132 | Evaluación y actualización de plan anual de voluntariado juvenil acorde a las políticas sectoriales de juventud
|  | AO 21133 | Implementación del manual de voluntariado del INJUVE
|  | AO 21134 | Encuentros regionales y nacionales de voluntariado
|  | AO 21135 | Campamento Nacional de Voluntariado
|  | AO 21136 | Seguimiento a acciones de voluntariado en las subdirecciones
R221 Promovida la convivencia ciudadana y fomentando la cultura de paz a través de la prevención social de la violencia con participación juvenil a nivel comunitario y municipal | AE 2211 Promover la creación, aplicación y/o fortalecer las políticas municipales de juventud en los municipios intervenidos | AO22111 | Asesoría técnica
|  | AO22112 | Reuniones de Seguimiento, específicamente con las Unidades Municipales de Juventud
|  | AO22113 | Diseño y ejecución de Diplomado sobre Politicas Municipales de Juventud
| AE 2212 Procesos de formación sobre temáticas vinculantes a la Juventud, con enfasis en Ley General de Juventud y cultura de paz | AO22121 | Elaboración de temáticas y calendarización ( incluye diplomado de cultura de paz)
|  | AO22122 | Establecimiento de Coordinaciones con instituciones que apoyarán el desarrollo de las temáticas
|  | AO22123 | Desarrollo de programa de jornadas para formación de jovenes
|  | AO22124 | Evaluación
| AE 2213 Acompañamiento y asistencia técnica a las organizaciones comunitarias para la implementación de acciones de convivencia y gestión de espacios públicos | AO22131 | Identificación y apoyo a las organizaciones comunitarias existentes
|  | AO22132 | Revisión, Actualización y Elaboración de Diagnósticos Comunitarios participativos
|  | AO22133 | Elaboración de los planes de acción comunitaria
|  | AO22134 | Formación en modelo de prevención social de la violencia con participación juvenil
|  | AO22135 | Desarrollar a nivel local alternativas recreativas, ambientales, culturales, educativas, prevención de violencia de género, resolución de conflictos entre otras, que fortalezcan el tejido social, con enfoque de género y juventud, que gestionen y dinamicen espacios publicos inclusivos
|  | AO22136 | Reuniones de seguimiento con las Juntas Directivas y organizaciones juveniles
|  | AO22137 | Taller de Evaluación de la implementación del plan comunitarios
| AE 2214 Promover y desarrollar intercambios de experiencias juveniles y comunitarias, tanto a nivel comunitario como municipal sobre Prevención de la Violencia y cultura de paz | A022141 | Planificación de Intercambios juvneiles y de organizaciones comunitarias/municipales
|  | A022142 | Desarrollo de Intercambios
R231 Contribuir al desarrollo de programas que disminuyan las brechas educativas en la población excluida | AE 2311 Contribuir a erradicar el analfabetismo en personas con edades entre 15 y 29 años de edad | AO 23111 | Coordinación y comunicación permanente con la Dirección de Educación de Personas Jóvenes y Adultas
|  | AO 23112 | Promover y apoyar las acciones de alfabetización de la población joven
| AE 2312 Promover y vincular a personas jóvenes a las modalidades flexibles de educacion a nivel nacional | AO 23121 | Desarrollar campañas de divulgación de la oferta de las modalidades flexibles de educación
| AE 2313 Crear mecanismos especiales para potenciar el ingreso de la población joven a la educación superior | AO 23131 | Gestión y firma de convenios con instituciones de educación superior (2 convenios)
|  | AO 23132 | Implementación de los convenios con las instituciones de Educación Superior
| AE 2314 Programa de formación de la población joven con liderazgo | AO 23141 | Escuela de Formación de Liderazgo Juvenil
Funcionamiento de la Escuela de Formación de Liderazgo Juvenil
|  | AO 23142 | Formación abierta en temáticas vinculadas a las políticas sectoriales de juventud
R 232 Aumentados los factores de protección en centros educativos de los municipios priorizados el en Plan El Salvador Seguro (PESS) | AE 2321 Contribuir a fortalecimiento y la ampliación de los programas culturales, recreativos y deportivos; que fomenten la convivencia y la cultura de paz en centros educativos, priorizando los municipios | AO 23211 | Participar en la implementación de programas, estrategias y/o acciones que fomenten las artes en la población estudiantil
| AE 2322 Contribuir en la habilitación mecanismos y promoción de la denuncia de todas las formas de violencia, con énfasis en el acoso sexual | AO 23221 | Apoyar campañas para promover la denuncia de todas las formas de violencia en los centros escolares
| AE 2323 Programa Nacional de Pasantías ejecutado anualmente. | AO 23231 | Implementar el Programa Nacional de Pasantías para las y los jóvenes (incluye acompañamiento y programa de formación)
|  | AO 23232 | Formulación del Reglamento Nacional de Pasantías
| AE 2324 Programa Nacional de Servicio Social Juvenil | AO 23241 | Actualizar temáticas del Programa Nacional del Servicio Social Juvenil (actualizar, al menos, el tema de la prevención de embarazos en jóvenes)
|  | AO 23242 | Funcionamiento de los Comités Departamentales y el Comité Nacional del Programa Nacional de Servicio Social Juvenil de educación media
|  | AO 23243 | Ejecutar el Programa de Servicio Social Juvenil formando agentes multiplicadores en temáticas en los centros educativos y comunidades. A nivel de educación media
|  | AO 23244 | Promover y apoyar el servicio social y las prácticas de la población joven de educación superior
R241 Favorecida la creación de oportunidades de trabajo dirigidas a la población joven, considerando sus particularidades | AE 2411 Ejecutar la Política Nacional de Empleo Juvenil | AO24111 | Lanzamiento de la Política de Empleo Juvenil
|  | AO24112 | Proceso de devolución departamental sectorial de la política de Empleo Juvenil
| AE 2412 Ejecutar el Programa de Empleo y Empleabilidad Juvenil | AO24121 | Formulación del POA 2017, del programa "JovenES con Todo"
|  | AO24122 | Lanzamiento del Programa "JovenES con Todo"
San Salvador
Sonsonate
Zacatecoluca
Ciudad Delgado
Cojutepeque
Jiquilísco
|  | AO 24123 | Activación de convocatorias del programa JovenES con Todo (planificación, promoción, registro e inscripción)
Soyapango
San Miguel
Santa Ana
Mejicanos
San Salvador
Sonsonate
Zacatecoluca
Ciudad Delgado
Cojutepeque
Jiquilísco
Colón
|  | AO 24124 | Módulo HCVT del programa JóvenES Con Todo (Facilitación de competencias y tutorías para derivación).
Sede Soyapango (4 promociones en el año, 250 participantes cada una)
San Miguel (4 promociones en el año, 250 participantes cada una)
Santa Ana (4 promociones en el año,250 participantes cada una)
Mejicanos (4 promociones en el año, 250 participantes cada una)
San Salvador (3 promociones en el año, 250 participantes cada una)
Sonsonate (3 promociones en el año, 250 participantes cada una)
Zacatecoluca (2 promociones en el año, 250 participantes en cada una)
Ciudad Delgado (2 promociones en el año, 250 participantes cada una)
Cojutepque (1 promoción en el año, 250 participantes)
Jiquilísco (1 promoción en el año, 250 participantes)
|  | AO24125 | Implementación del Sistema de Seguimiento y Monitoreo del PEEJ
|  | AO24126 | Seguimiento Mesa Técnica de Sociedad Civil del PEEJ
|  | AO24127 | Seguimiento a la mesa técnica interinstitucional de coordinación PEEJ
|  | AO24128 | Seguimiento a implementadoras de fondos concursables de Luxemburgo
R251 Implementados programas de atención especializada a adolescentes y jóvenes a nivel institucional y local priorizando municipios del Plan El Salvadpr Seguro (PESS) | AE2511 Programa de Promoción y Atención en Salud | AO25111 | Articulación con instituciones de salud para el acercamiento de los servicios de salud
|  | AO25112 | Desarrollo territorial de Ferias de Servicios Integrales de Salud
|  | AO25113 | Evaluación de actividades y medición del nivel de participación de jóvenes
| AE2512 Programa de Prevencion de Adiciones | AO25121 | Diseñar y trasladar metodologías amigables para la intervención con jóvenes en prevención de adicciones
|  | AO25122 | Articulación con instituciones de salud para la realización de eventos y/o campañas para la prevención de drogas, tabaco y alcohol en adolescentes y jóvenes
|  | AO25123 | Seguimiento y monitoreo al programa, sobre resultados obtenidos del programa
| AE2513 Programa de Atencion Temprana y Derivacion Eficaz | AO25131 | Articular con el MINED y el MINSAL procesos de formación de docentes en temáticas de salud mental
|  | AO25132 | Programación y ejecución de jornadas de asistencia psicológica en centros juveniles
|  | AO25133 | Desarrollo de campañas de cuidado de la salud mental en jóvenes
| AE2514 Programa de Promocion de Estilos de Vida Saludables, Educacion Sexual Integral y Prevencion de Embarazo | AO25141 | Creación de cartilla didáctica sobre Educación Sexual con enfoque de juventud y derecho
|  | AO25142 | Desarrollo de segunda fase de la Campaña Sí a la Opción, No al Azar
| AE2515 Programa Integral de Remocion de Tatuajes (proyecto China-Taiwan) | AO25151 | Proceso de selección de pacientes para tratamiento de remoción de tatuajes (admisión, proceso psicológico, comité de selección)
|  | AO25152 | Tratamiento de eliminación de tatuajes
|  | AO25153 | Mantenimiento de equipos láser
|  | AO25154 | Creación e implementación del sistema de seguimiento de casos finalizados
|  | AO25156 | Implementación de procesos de monitoreo de la calidad de los serivios que se brindan
R261 Promover los derechos ambientales y culturales de la población joven en centros juveniles a nivel local y comunitario con énfasis en los municipios del Plan El Salvador Seguro (PESS) | AE 2611 Implentar un programa de educación ambiental | AO26111 | Procesos de formación sobre derechos y deberes ambientales
|  | AO26112 | Recuperación de espacios comunitarios y en centros juveniles con acciones ambientales (16)
Identificación de zonas a recuperar a nivel comunitario y en los centros juveniles
|  | AO26113 | Campañas de sensibilización ambiental
|  | AO26114 | Implementar acciones ambientales (campañas de limpieza y de ornamentación)
|  | AO26115 | Acciones de saneamiento ambiental
| AE 2612 Implentar un programa arte y cultura para la promoción de las diferentes expresiones artisticas con un enfoque de derechos | AO26121 | Proceso de formación "Arte como herramienta de transformación social"
|  | AO26122 | Creación de equipos de Facilitadores Culturales con énfasis en el trabajo territorial
|  | AO26123 | Implementar un taller permanente de formación actoral
|  | AO26124 | Seguimiento a la compañía de teatro INJUVE
|  | AO26125 | Desarrollo taller permanente de formación musical
|  | AO26126 | Creación de banda de paz INJUVE
|  | AO26127 | Creación de batucada INJUVE
|  | AO26128 | Atención a solicitudes externas (10)
R271 Diseñado e implementado un sistema de identificación, selección y apoyo de jóvenes con habilidades y destrezas deportivas sobresalientes en centros escolares de municipios del Plan El Salvador Seguro (PESS) | AE 2711 Diseñado e implementado el sistema de identificación de jóvenes con habilidades y destrezas deportivas sobresalientes | AO27111 | Coordinación con los diferentes centros escolares a nivel nacional para la implementación de un protocolo de pruebas físicas para la identificación de jóvenes entre los 13 y 18 años con habilidades y destrezas deportivas sobre salientes
|  | AO27113 | Aplicación de instrumentos de jóvenes con habilidades y destrezas deportivas sobresalientes
R 272 Implementado un sistema de desarrollo deportivo y recreativo en Centros Juveniles, a nivel local y comunitario priorizando los municipios del Plan El Salvador Seguro (PESS) | AE2721 Implementados programas de desarrollo deportivo y recreativo a nivel local y comunitario | AO27211 | Coordinación e identificación de los espacios en los cuales sse implementarán los programas deportivos
|  | AO27212 | Implementación de diferentes programas deportivos en los diferentes centros juveniles y comunidades

## obj 3
INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD - PLAN OPERATIVO 2017
OBJETIVO: |  |  |  | OE.3. Fortalecer y modernizar la planeación, dirección y gestión de la institución
RESULTADOS (PEI) | ACCIONES ESTRATÉGICAS (PEI) | No. Act. Operativas | ACTIVIDADES OPERATIVAS | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DIC |  |  | UNIDAD LIDERA | UNIDADES PARTICIPANTES | PROYECTO
|  |  |  | 3 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 |  | 17 | 24 | 2 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 |  | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18
R311 Garantizar y asegurar una adecuada asignación, adquisión y ejecución de recursos, bajo criterios de eficiencia y eficacia, dandole cumplimiento a los objetivos y normativas de Ley | AE3111 Establecer mecanismos y procedimientos financieros que permitan asegurar eficientemente el manejo de los fondos públicos, mediante una adecuada asignación y ejecución de recursos | AO 31111 | Actualizar y elaborar manuales administrativos financieros.
|  | AO 31112 | Programación de Ejecución Presupuestaria Implementado
|  | AO 31113 | Elaboracion de anteproyecto de presupuesto anual 2018
|  | AO 31114 | Elaboracion y presentación de Informes financieros.
| AE31112 Generar un sistema de información para los procesos de contratación que cuente con procedimientos y programaciones de los bienes y servicios adjudicados | AO311121 | Manual de procedimiento de compras actualizado e implementado
|  | AO311122 | Plan de compras 2018 institucional elaborado
|  | AO311123 | Procesos de Libre Gestión y licitaciones ejecutados
|  | AO311124 | Informe mensual de ordenes de compra y contratos adjudicados
R 312 Asegurar el funcionamiento, mantenimiento y control de los bienes e instalaciones de la institución | AE3121 Mantener un sistema de control que permita garantizar el buen manejo de los bienes y activos de la institución | AO 31211 | Sistema de control de existencias y activo fijo implementado
|  | AO 31212 | Ingreso de entradas y salidas de existencias actualizado
|  | AO 31213 | Control de entradas y salidas de activo fijo
|  | AO 31214 | Control y seguimiento del equipo de transporte
|  | AO 31215 | Plan de asistencia tecnica y mantenimiento a equipo informatico.
| AE3122 Mantenimiento preventivo y correctivo, de la infraestructura institucional, incluidos Centros Juveniles | AO31221 | Evaluación de la infraestructura y equipo que necesita mantenimiento preventivo
|  | AO31222 | Evaluación de la infraestructura y equipo que necesita mantenimiento correctivo.
|  | AO31223 | Requerimento de compra de material para realizar mantenimiento preventivo
|  | AO31224 | Requerimiento de compra de material y equipo para realizar mantenimiento correctivo
|  | AO31225 | Monitoreo de los procesos de mantenimiento preventivos y correctivos de la infraestructura y equipo de los ocho centros juveniles
|  | AO31226 | Implementación de manual de mantenimiento y capacitación al personal de los centros juveniles
|  | AO31227 | Atención a solicitudes externas
R 313 Implementar un sistema de gestión del talento humano | AE 3131 Gestión administrativa del recurso humano institucional | AO 31311 | Instrumento de evaluacion implementado y ejecutado.
|  | AO 31312 | Control de asistencia y contrataciones | [53 empty] | X
|  | AO 31313 | Control de expedientes y planillas mensuales
| AE 3132 Mejoradas competencias y habilidades del personal institucional | AO 31321 | Plan de capacitación y seguimiento según requerimiento de subdirecciones sectoriales
|  |  | Capacitar al personal técnico de los centros juveniles, sobre asesoría y asistencia jurídica a organizaciones juveniles | [51 empty] | Juridico | Centros Juveniles
|  |  | Procesos de formación de Inclusión Social Juvenil al personal técnico territorial | [51 empty] | Inclusión
Proceso de promoción e incorporación de personal institucional a educación formal (modalidades flexibles, educación superior)
R 314 Verificado y evaluado el diseño, mantenimiento y mejora continua del control interno del INJUVE | AE 3141 Examenes Especiales | AO31411 | Ejecución Presupuesto: GOES
|  | AO31412 | Contabilidad/ Ejecución de Proyecto
|  | AO31413 | RRHH
|  | AO31414 | Examinar especial de compras
|  | AO31415 | Examinar procedimientode manejo de activo fijo
|  | AO31416 | Examinar procedimientos de bodega
R 321 Diseñado e implementado un sistema de información de juventud de monitoreo y contraloría social de las políticas sectoriales incluidas en la Ley General de Juventud | AE3211 Actualización del sistema de Indicadores acorde a las políticas sectoriales de juventud | AO32111 | Solicitud de información a las instancias que alimentan los indicadores
|  | AO32112 | Recepción y revisión de información
|  | AO32113 | Procesamiento de información
|  | AO32114 | Actualización del sistema de indicadores en línea
|  | AO32115 | Diseño y creación de un sistema de indicadores flexible propio
|  | AO32116 | Elaboración e boletines trimestrales (incluye socialización)
| AE3212 Observatorio de Medios para la imagen de las juventudes | AO32121 | Selección diaria de noticias en temas de juventud en los 4 principales medios impresos (El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica, EL Mundo, El Colatino) y el diario digital La Página
|  | AO32122 | Ingreso de noticias en la base de datos
|  | AO32123 | Procesamiento de información para crear informes estadísticos
|  | AO32124 | Reunión con la mesa técnica para la creación del informe de conclusiones y recomendaciones
|  | AO32125 | Creación de protocolo (ontológico) sobre manejo de imagen de las juventudes | [14 empty] | * | [15 empty] | *
|  | AO32126 | Seminario Taller con periodistas, estudiantes de periodismo de las universidades | [14 empty] | * | [15 empty] | *
|  | AO32127 | Presentación del informe semestral
| AE 3213 Generar información actualizada de la situación de la población joven | AO32131 | Encuesta Nacional de Juventudes
Coordinacion interinstitucional para obtener financiamiento para la realizacción de la Encuesta Nacional de Juventud
Seguimiento del proceso de la Encuesta Nacional de Juventud 2016
Presentación de la Encuesta Nacional de Juventud
|  | AO32132 | Encuestas en los Festivales del Buen Vivir
Digitación en base de datos
Creación de informes de los sondeos del Buen Vivir
|  | AO32133 | Encuestas de satisfacción del evento, en los eventos de JUVENTOUR (eventos regionales y nacional)
Digitación en base de datos
Procesamiento de datos
Creación de informes
|  | AO32134 | Respuesta a requerimientos institucionales y externos en información sobre temas de juventud
|  | AO32135 | Creacion y alimentacioón de entro de documentación digital sobre juventud
Creación de un protocolo de selección de documentos en temáticas de juventud
Selección de documentos sobre juventud
Alimentación del centro de documentación digital sobre juventud, con el apoyo de comunicaciones
|  | AO32136 | Elaboración de informe de "Gasto Público social"
Transferencia metodológica del estudio "Gasto público social"
Reunión con las instituciones gubernamentales para transferencia de información necesaria para actualizar el estudio
Actualización del estudio "Gasto público social" y presentación de informe
|  | AO32141 | 3214 Articulación con subdirecciones en acompañamiento técnico
R 331 Funcionando un sistema de planificación y evaluación actualizado para la toma de decisiones estratégicas | AE 3311 Implementado una planificación estratégica institucional | AO 33111 | Elaboración del Plan Operativo Anual 2018
|  | AO 33112 | Adecuación de acciones, estrategias y metas del PEI
|  | AO 33113 | Socialización y validación del Plan Operativo Anual (POA) 2017 con todas las áreas institucionales
| AE 3312 Funcionando un sistema de seguimiento y evaluación de la planificación estratégica y operativa institucional ( encoordinación con la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia -STPP, en el Sistema Nacional de Planificación) | AO33121 | Implementación del proceso de seguimiento
Reporte mensual de actividades
Elaboración de informes trimestrales de Plan Operativo Anual-POA
Evaluación semestral y anual de Plan Operativo Anual -POA
|  | AO 33122 | Revisón trimestral del Plan Operativo Anual POA 2017
|  | AO 33123 | Elaboración de informes institucionales (rendición de cuentas, información mensual al sistema de seguimiento y monitoreo del PQD, PESS, Plan Social, entro otros)
|  | AO 33124 | Elaboración de informes de proyectos para cooperantes (FOCAP, Programa de remoción de tatuajes, BID entre otros)
|  | AO 33125 | Diseño y puesta en marcha de un mecanismo de registro único de participantes en actividades institucionales
R 332 Gestionada la cooperación para la ejecución de los 3 objetivos estratégicos institucionales | AE 3321 Elaborados proyectos y programas vinculados a los ejes institucionales | AO33211 | Identificación de las necesidades planteadas de las subdirecciones para la ejecución de actividades que contribuyan al logro de los resultados institucionales
|  | AO33212 | Elaboración de perfiles de proyectos
|  | AO33213 | Revisión y validación de los proyectos por parte de los subdirecciones y Dirección General
|  | AO33214 | Gestión de fondos de cooperación con donantes
| AE 3322 Establecer y fortalecer relaciones de cooperación con agencias internacionales de cooperación, y con organizaciones nacionales e internacionales de sociedad civil | AO33221 | Elaborar un directorio de cooperantes en coordinación con el Viceministerio de Cooperación al Desarrollo Definición e implementación de estrategias de búsqueda de cooperación (en coordinación con STPP y VMCD)
|  | AO33222 | Sostener una comunicación permanente con el Viceministerio de Cooperación al Desarrollo
|  | AO33223 | Fortalecer la coordinación con redes de sociedad civil
R 333 Mejorada la coordinación con instancias públicas y privadas a nivel nacional e internacional para la incidencia en políticas públicas de juventud | AE 3331 Establecida y funcionando una mesa técnica de referentes institucionales | AO 33311 | Nombramiento de los enlaces técnicos institucionales de las Juntas Directivas, otras instancias del estado y privadas (acuerdo de nombramiento)
|  | AO 33312 | Instalación de la mesa técnica interinstitucional
|  | AO 33313 | Elaboración de calendarización de actividades/plan de acción
|  | AO 33314 | Implementación de la calendarización/plan de acción
|  | AO 33315 | Seguimiento de los avances en la ejecución
| AE 3332 Coordinaciones con instancias nacionales público y privadas | AO33321 | Participar en el Consejo Nacional de Educación (CONED) (Educación)
|  | AO33322 | Participar en el Consejo Nacional para la Atención de la Persona Migrante y su Familia (CONMIGRANTES) Educación
|  | AO33323 | Participación en el Consejo de Desarrollo Metropolitano (CODEMET)
|  | AO33324 | Asistencia a reuniones ordinarias y extraordinarias, y actividades de gabinetes de gestión departamental
|  | AO33325 | Participación en festival del buen vivir, ferias, festivales, conmemoraciones y eventos locales, departamentales y nacionales
| AE 3333 Coordinaciones con instancias internacionales públicas y privadas | AO33331 | Asistir y participar en los diferentes espacios de coordinación internacional (Secretaría de Integración Social Centroamericana-SISCA, Organismo Internacional de Juventud para Iberoamerica-OIJ, entre otros)
|  | AO 33332 | Seguimiento a las propuestas de trabajo y gestionar la cooperación regional
R 334 Garantizada la legalidad de los actos administrativos de la institución | AE3341 Establecidos instrumentos legales con instancias públicas y privadas, enmarcados en la Ley General de Juventud y su Reglamento | AO 33411 | Asistencia jurídica a Consejo Nacional de la Persona Joven (Asistencia para elecciones, Elaborando planificación del proceso, convocatoria, revisión de solicitudes, actas correspondientes y observadores de Asambleas Generales)
|  | AO 33412 | Toma de acuerdos de Junta Directiva, para la ejecucución de programas y proyectos de la institución y la administración eficiente de ésta
|  | AO 33413 | Apoyar en la gestión y elaboración de convenios con diferentes sectores de la población para realizar actividades conjuntas en favor de la población joven
| AE 3342 Actualizada la Legislación Nacional de juventud | AO33421 | Divulgación y socialización de las Reformas de la Ley General de Juventud
|  | AO33422 | Elaboración de reformas al Reglamento de la Ley General de Juventud, en coordinación con CAPRES y CONAPEJ
| AE 3343 Brindar asesoría y asistencia jurídica a las diferentes unidades y subdirecciones, para garantizar la legalidad de los procesos y gestiones realizadas por la institución | AO33431 | Apoyo en reuniones de la dirección, subdirecciones y jefaturas de la institución, para brindar asesoría y asistencia jurídica en las diferentes actividades que la institucion realiza en el ejercicio de sus funciones
|  | AO 33432 | Asesoría y asistencia jurídica en los procesos de obras de servicios, bajo la modalidad de licitación pública y libre gestión
R 335 Garantizada la emisión oportuna y efectiva de los símbolos imagen y mensajes institucionales interna y externamente | AE 3351 Asistencia protocolar y comunicacional de eventos | AO33511 | Asistencia protocolar y comunicacional de actividades oficiales
|  | AO33512 | Montaje y logística de eventos oficiales
|  | AO33513 | Gestión de recursos y verificación de imagen y agenda pública institucionales
|  | AO33514 | Elaboración de Tarjetas de invitación, agenda protocolar, cartas oficiales,envio y confirmación.
| AE 3352 Producción y difusión de mensajes institucionales en los diversos medios de comunicación internos y externos | AO33521 | Producción y gestión de hechos mediáticos
|  | AO33522 | Producción y gestión audiovisual, radiofónica, y televisiva de eventos y actividades institucionales
|  | AO33523 | AO33523 Difusión y gestión de mensajes institucionales en medios digitales, redes sociales, página web y medios públicos
|  | AO33524 | AO33524 Producción de boletines, avisos y cartelera que difunden información institucional internamente
|  | AO33525 | Plan de expectación, difusión y promoción de juventour
|  | AO33526 | Producción de videos institucionales oficiales incorporando recuadro de lenguaje de señas
|  | AO33527 | Entrenamiento en producción y transmisión de tv en canal 10
|  | AO33528 | Renovación de la señalítica de los espacios físicos del INJUVE
|  | AO33529 | Campaña de logros anuales de INJUVE
|  | AO33530 | Campaña permanente de sensibilización de Medio Ambiente
|  | AO33531 | Campaña de difusión y promoción del Premio Nacional de Juventud
|  | AO33532 | Actualización y creación de perfiles de organizaciones sociales en el sitio web del INJUVE
|  | AO33533 | Campaña de difusión y promoción de actividades en los centros juveniles
|  | AO33534 | Campaña de promoción y difusiónen actividades de prevención de la viokencia en los municipios priorizados en el Plan El Salvador Seguro (PESS)
|  | AO33535 | Campaña de voluntariado juvenil en redes sociales
|  | AO33536 | Divulgación y promoción de firmas de convenios
|  | AO33537 | Campaña de promoción y divulgación del Programa de Empleo y Empleabilidad Juvenil
|  | AO33538 | Jornada de capacitación al personal sobre redacción
|  | AO33539 | Creación de manual sobre tratamiento de la prensa en temas juveniles
|  | AO33540 | Gira para toma de foto y video en los centros juveniles
|  | AO33541 | Campaña de divulgación de la Ley General de Juventud y Política Nacional de Juventud
|  | AO33542 | Divulgación, promoción y difusión de campaña "Soy Paz"
|  | AO33543 | Producción de mensajes, discursos, punteor y misivas institucionales
|  | AO33544 | Estandarización de página web (el primer trimestre)
|  | AO33545 | Pautas de spot en diferentes canales
| AE 3353 Diseño editorial y artístico de publicaciones y material promocional | AO33531 | Diseño editorial y artístico de publicaciones, revistas, leyes, banners, rollers, promocionales, banderas, acrílicos, agendas protocolarias y demás artículos de visibilidad
|  | AO33532 | AO33532 Actualización de la estrategía de comunicaciones (en el último trimestre)
R 336 Rediseñada una estructura institucional eficiente, amigable, igualitaria y equitativa acorde a los mandatos jurídicos y las necesidades institucionales | AE 3361 Implementar políticas institucionales de género e inclusión social | AO33611 | Diseño de política de género
|  | AO33612 | Aprobación de politica de género
|  | AO33613 | Socialización de política institucional de género
|  | AO33614 | Implementación de política institucional de género