## obj 1
INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD - PLAN OPERATIVO 2019
OBJETIVO: |  |  |  | OE.1. Articular las estrategias y acciones pertinentes de la institución con las diferentes secretarías de estado e instituciones del órgano ejecutivo y organizaciones de la sociedad civil
RESULTADOS (PEI) | ACCIONES ESTRATÉGICAS (PEI) | No. Act. Operativas | ACTIVIDADES OPERATIVAS | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  | UNIDAD LIDERA | UNIDADES PARTICIPANTES | PROYECTO
|  |  |  | 3 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 23 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |  | 7 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 1 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16
R111 Generadas las condiciones de participación juvenil en acciones gubernamentales vinculadas a las políticas sectoriales | AE 1111 Facilitar procesos de legalización de asociaciones juveniles de conformidad a la Constitución y Leyes Secundarias | AO 11111 | Asesoría y asistencia jurídica a organizaciones juveniles interesadas en la obtención de su personalidad jurídica como asociación juvenil | [51 empty] | Jurídico y Participación | Centros Juveniles
|  | AO 11112 | Elaboración y formalización de la Escritura Pública de Constitución como Asociación Juvenil y de toda la documentación pertinente del proceso de obtención de personalidad jurídica ante el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro | [51 empty] | Jurídico y Participación
|  | AO 11113 | Seguimiento a los procesos de todas las organizaciones juveniles en trámite de obtención de su personalidad jurídica ante el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro | [51 empty] | Jurídico y Participación
|  | AO 11114 | Seguimiento y asistencia técnica al Consejo Nacional de la Persona Joven. | [51 empty] | Participación | Jurídico
|  | AO11115 | Asistencia jurídica en el proceso de elección del Consejo Nacional de la Persona Joven. Elaborando planificación del proceso, convocatoria, revisión de solicitudes, actas correspondientes y observadores de Asambleas Generales. | [51 empty] | Jurídico y Participación
| AE1112 Conformar y fortalecer las Coordinadoras Departamentales de Juventudes | A011121 | Actualizar directorio de las organizaciones juveniles a nivel departamental y nacional | [51 empty] | Participación Juvenil | Centros Juveniles
|  | A011122 | Acompañamiento territorial a las organizaciones juveniles que lo requieran | [51 empty] | Participación Juvenil | Centros Juveniles Empleo Prevensión
|  | A011123 | Elaboración de plan de trabajo de las Coordinadoras Departamentales de Juventudes Organizadas. | [51 empty] | Participación Juvenil | Centros Juveniles
|  | A011124 | Seguimiento y asistencia técnica a Coordinadoras Departamentales | [51 empty] | Participación Juvenil | Centros Juveniles
|  | A011125 | Conversatorios y/o foros de juventudes organizadas. | [51 empty] | Participación Juvenil | Centros Juveniles Empleo Prevensión
|  | A011126 | Asistencia técnica AREJURES (Apoyo para superar los retrasos en los procesos legales de la organización, acompañamiento para asamblea anual y de elección de nueva junta directiva) | [51 empty] | Participación Juvenil | Planificación y Centros Juveniles
| AE1113 Funcionando la Coordinadora Nacional de Juventudes | A011131 | Creacion de la Coordinadora Nacional de Juventudes Organizadas | [51 empty] | Participación Juvenil
|  | A011132 | Seguimiento a la Coordinadora Nacional | [51 empty] | Participación Juvenil
| AE1114 Congreso de Juventudes Organizadas | AO11141 | Elaboración de metodología del congreso | [51 empty] | Participación Juvenil
|  | AO11142 | Organización logística para el desarrollo del congreso | [51 empty] | Participación Juvenil
|  | AO11143 | Desarrollo de congreso de Juventudes Organizadas | [51 empty] | Participación Juvenil
|  | AO11144 | Sistematización de resultados del congreso | [51 empty] | Participación Juvenil
|  | AO11145 | Seguimiento a acuerdos del congreso | [51 empty] | Participación Juvenil
|  | AO11141 | Seguimiento al pacto firmado con candidatos presidenciales. | [51 empty] | Participación Juvenil
| AE 1115 Premio Nacional de Juventudes | AO11151 | Convocatoria para Premio Nacional de Juventudes. | [51 empty] | Participación Juvenil | Jurídico
|  | AO11152 | Convocatoria y recepción a instituciones de Junta Directiva de INJUVE, Universidad Nacional y privadas. | [51 empty] | Participación Juvenil | Jurídico
|  | AO11153 | Conformación del jurado. | [51 empty] | Participación Juvenil | Jurídico
|  | AO11154 | Asistencia técnica al jurado evaluador. | [51 empty] | Participación Juvenil | Sistema de Información Jurídico
|  | AO11155 | Entrega del Premio Nacional e Juventudes | [51 empty] | Participación Juvenil | Administración
R 112 Generados espacios de encuentro, convivencia, intercambio y participación juvenil que articule la oferta pública y privada de servicios y oportunidades dirigidas a la juventud en cumplimiento de la Ley General de Juventud | AE 1121 Desarrollo de eventos regionales y nacionales JUVENTOUR | AO 11211 | Conformación de la comisión Nacional para la ejecución de JUVENTOUR | [51 empty] | Toda la institución
|  | AO 11212 | Definir la estrategia nacional de JUVENTOUR | [51 empty] | Toda la institución
|  | AO 11213 | Elaboración de oferta para las ferias | [51 empty] | Toda la institución
|  | AO 11214 | Coordinación interinstitucional con instancias públicas y privadas | [51 empty] | Toda la institución
|  | AO 11215 | Campaña de promoción del evento | [51 empty] | Comunicaciones | Toda la institución
|  | AO 11216 | Desarrollo del Evento (montaje, evento y desmontaje) | [51 empty] | Toda la institución
|  | AO 11217 | Sistematización y evaluación del evento | [51 empty] | Sistema de Información y Planificación | Toda la institución
| AE 1122 Construcción, remodelación y ampliación de Centros Juveniles y espacios de convivencia | AO 11221 | Remodelación del Centro Juvenil de Usulután, departamento de Usulután | [51 empty] | Infraestructura | Centros Juveniles
|  | AO 11222 | Elaboración Carpetas remodelación de los Centros Juveniles con acciones inclusivas: rampas, S.S. especiales, señaleptica, etc. | [51 empty] | Infraestructura | Centros Juveniles
|  |  | C.J. Zacamil, Mejicanos | [51 empty] | Infraestructura | Centros Juveniles
|  |  | C.J. Santa Lucia, Ilopango | [51 empty] | Infraestructura | Centros Juveniles
|  |  | C.J. Sonsonate | [51 empty] | Infraestructura | Centros Juveniles
|  |  | C.J. Ahuachapán | [51 empty] | Infraestructura | Centros Juveniles
|  |  | C.J. Usulután | [51 empty] | Infraestructura | Centros Juveniles
|  |  | C.J. Berlín, Usulután | [51 empty] | Infraestructura | Centros Juveniles
|  |  | C.J. San Miguel | [51 empty] | Infraestructura | Centros Juveniles
|  |  | C.J. San Francisco Gotera, Morazan. | [51 empty] | Infraestructura | Centros Juveniles
|  | AO11223 | Atención a Solicitudes externas en el área de Infraestructura | [51 empty] | Infraestructura | Centros Juveniles
| AE 1123 Facilitación de espacios con actores estratégicos | AO 11231 | Préstamo de instalaciones de los Centros Juveniles a Centros Educativos, Instituciones Gubernamentales y no gubernamentales, iglesias, entre otros para el desarrollo de actividades de beneficio a la población joven ( 500 espacios facilitados) | [51 empty] | Centros Juveniles
R121 Fortalecidas las instancias de coordinación a nivel central, local y comunitario en la política sectorial de prevención social de la violencia y garantía de la seguridad | AE 1211 Participación activa y permanente en espacios nacionales de prevención de violencia | AO12111 | Ejecución y Seguimiento al PESS (presencia en 35 y el resto de municipios acciones puntuales en el resto) | [51 empty] | Prevención | Todas las subdirecciones, Centros Juveniles y Planificación
|  | AO12112 | Asistencia a reuniones ordinarias y extraordinarias: -Sub Gabinete de Prevención, -Comité Técnico del PESS -Mesa de Servicios a la familia -Mesa de oportunidades educativas -Mesa de oportunidades productivas -Mesa de dinamización de espacios -Mesa de atención a víctimas -Comité técnico proyectos BID y Cataluña | [51 empty] | Prevención Empleo Centros Juveniles Salud Educación Planificación Proyectos | Todas las subdirecciones y Centros Juveniles
| AE 1212 Participar en espacios de reflexión, análisis y acciones sobre el papel de la familia como factor de protección para la mejora de la cohesión social | AO12121 | Planificación y gestión Foro La importancia del papel de la Familia como factor de protección. | [51 empty] | Prevención
|  | AO12122 | Realización de taller: la importancia del papel de la familia como factor de protección, con las instituciones que trabajan el enfoque de familia. | [51 empty] | Prevención
| AE 1213 Acompañamiento a espacios sobre Trata de Personas, Inmigración y Diversidad Sexual para garantizar el cumplimiento de los derechos de la población joven | AO12132 | Realización de proceso de sensibilización e información sobre temáticas Trata de Personas, Inmigración y Diversidad Sexual. | [51 empty] | Prevención
| AE 1214 Participación activa y permanente en los Comités Municipales de Prevención de la Violencia (CMPV) | A012141 | Asistencia a reuniones ordinarias y extraordinarias de CMPV y sus mesas municipales | [51 empty] | Centros Juveniles Prevención Empleo
|  | A012142 | Participación en los procesos de revisión y actualización de Diagnósticos Municipales. | [51 empty] | Prevención | Centros Juveniles
|  | A012143 | Apoyo y participación en la elaboración y ejecución del Plan Estratégico del CMPV | [51 empty] | Centros Juveniles Prevención Empleo
|  | A012144 | Evaluación de las acciones realizadas | [51 empty] | Prevención | Centros Juveniles
R131 Fortalecidos los espacios de articulación con participación juvenil para garantizar los derechos a la educación de la población joven | AE 1311 Garantizar el libre y eficaz funcionamiento de los gobiernos estudiantiles, apoyar y acompañar a las organizaciones estudiantiles de todos los niveles y modalidades de estudio | AO 13111 | Brindar acompañamiento técnico a los gobiernos estudiantiles y organizaciones estudiantiles en el diseño, gestión, ejecución y evaluación de sus planes de trabajo (10 espacios) | [51 empty] | Educación | Centros Juveniles Prevención
|  | AO 13112 | Apoyar espacios de participación e intercambio de experiencias de los gobiernos y las organizaciones estudiantiles (3 espacios, uno en cada regón en coordinación con CJ) | [51 empty] | Educación | Centros Juveniles
R141 Promovidos espacios de prácticas efectivas que generen empleabilidad | AE 1411 Encuentros de jóvenes emprendedores/as sector rural y urbano | AO14111 | Gestión de al menos 3 encuentros de juventudes emprendedoras a nivel nacional (Vínculo a Juventour AE 1221) | [51 empty] | Empleo
| AE1413 Formación en el módulo de competencias para la vida y el trabajo | AO14131 | Coordinaciones con centros escolares de municipios priorizados en el Plan El Salvador Seguro para incorporación del MHCVT en curricula de Orientación para la Vida (Formación de al menos 300 jóvenes estudiantes de 9no grado, 2do año de bachillerato general o 3er año de bachillerato técnico) | [51 empty] | Empleo | Educación
R142 Fortalecidos y promovidos espacios de articulación interinstitucional que disminuya barreras de acceso al empleo, empleabilidad y emprendimiento | AE1421 Participación activa y permanente en espacios de articulación interinstitucional | AO 14211 | Consejo Asesor de Emprendimiento | [51 empty] | Empleo
|  | AO 14212 | Mesa de Seguimiento al Sistema Nacional de Empleo | [51 empty] | Empleo
|  | AO 14213 | Desarrollo y seguimiento de ferias de empleo en centros juveniles (en el marco del SISNE) | [51 empty] | Empleo y Centros Juveniles
|  | AO 14214 | Mesa de Erradicación de las Peores Formas de Trabajo infantil | [51 empty] | Empleo
| AE1422 Consolidación de alianzas estratégicas | AO 14221 | Seguimiento a convenios generales. SETEPLAN: Sistema empleabilidad y RUP EUROSOCIAL: Juventud rural OIJ: Asistencia técnica MHCVT ES-MX URUGUAY: Encuesta de JUV y Buenas prácticas en juventud - empleo/incidencia juvenil) FIDA: Piloto juventud rural 3 municipios (JIQ, ZAC, SONS). | [51 empty] | Empleo
|  | AO 14222 | Seguimiento a convenios institucionales para la ejecución de componentes del Programa Jóvenes con Todo (MTPS, CONAMYPE, ITCA, MINED, INSAFOCOOP, UES, ENA) | [51 empty] | Empleo
|  | AO 14223 | Seguimiento a convenios institucionales de cooperación (FOSOFAMILIA, BCIE, otros) | [51 empty] | Empleo | Centros Juveniles
|  | AO 14224 | Seguimiento a convenio de Insaforp en coordinacion con los centros juveniles desarrollo de al menos 2 curso de formacion en cada centro juvenil con una meta de al menos 360 jovenes capacitados entre los 9 centros juveniles | [51 empty] | Empleo y Centros Juveniles
|  | AO 14225 | Seguimiento a convenios municipales para la ejecución local del Programa Jóvenes con Todo. | [51 empty] | Empleo
R151 Fortalecidos espacios intersectoriales para la prestación de los servicios de salud dirigidos a adolescentes y jóvenes | 1511 Incidencia en la alianza intersectorial y los niveles locales de salud para la atención integral de adolescentes y jóvenes en espacios amigables | AO15 111 | Participación permanente e incidencia en los diferentes espacios de articulación interinstitucional en temas de salud. | [51 empty] | Salud
|  | AO15 112 | Articulación interinstitucional para la sistematización y divulgación de los diferentes espacios de atención diferenciada para adolescentes y jóvenes. | [51 empty] | Salud
R161 Promovido el enfoque inclusivo e integral en los programas y acciones gubernamentales | AE1611 Participación activa y permanente en espacios de articulación interinstitucional | AO16111 | Acompañar espacios de coordinación y articulación con las siguientes instituciones: MICULTURA, MARN, MAG, SPCTA, SIS, CONAIPD, Protección Civil, Vice ministerio de Salvadoresños en el Exterior y otros que se relacionen con la política de Inclusión Social, Ambiental y Cultural. | [51 empty] | Inclusión | Sistema de Información
| A1612 Acompañar a organizaciones juveniles de sectores priorizados en la incidencia a nivel local, departamental y nacional | A016121 | Acercamiento y acompañamiento de iniciativas de organizaciones juveniles de poblaciones prioritarias: mujeres, comunidad LGTBI, personas con discapacidad, pueblos originarios y salvadoreños en el exterior. | [51 empty] | Inclusión | Participación
R162 Aumentadas y fortalecidas las acciones coordinadas con otras instituciones y organizaciones dirigidas a garantizar los derechos culturales y ambientales de la población joven | AE 1621 Contribuir al proyecto de nuevos modelos de gestión de las Casas de la Cultura y Convivencia | AO 16211 | Acompañar el proceso de construcción de los modelos de gestión de las Casas de la Cultura y Convivencia en los municipios del Plan El Salvador Seguro (PESS) | [51 empty] | Inclusión
|  | AO 16212 | Promover la participación de juventudes en las acciones artísticas y culturales de las Casas de la Cultura y Convivencia | [51 empty] | Inclusión | Centros Juveniles
| AE1622 Contribuir al programa de Restauración de Ecosistemas y Paisajes de la estrategia nacional de medio ambiente | AO 16221 | Coordinar con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales-MARN la participación de jóvenes en acciones de reforestación (24) | [51 empty] | Inclusión | Centros Juveniles
R171 Diseñado un sistema integral de desarrollo del entrenamiento deportivo con la participación de al menos el Ministerio de Salud-MINSAL, Ministerio de Educación-MINED, Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador/ INDES y el Instituto Nacional de la Juventud- INJUVE | AE 1711 Elaborar una propuesta de un sistema integral de desarrollo del entrenamiento deportivo | A017111 | Coordinación con las diferentes instituciones, el diseño de los festivales de prueba de eficiencia física para jóvenes entre 13 y 18 años | [51 empty] | Recreación | Centros Juveniles
|  |  | Diseño de los festivales de pruebas de eficiencia física, como mecanismo para iniciar un proceso sistemático para el desarrollo del entrenamiento deportivo | [51 empty] | Recreación | Centros Juveniles
|  |  | Identificación de los diferentes espacios en los cuales se desarrollarán los festivales de eficiencia física para jóvenes entre los 13 y 18 años | [51 empty] | Recreación | Centros Juveniles
|  | A017112 | Realización del los festivales de eficiencia física para jóvenes entre 13 y 18 años | [51 empty] | Recreación | Centros Juveniles
|  | A017113 | Socialización con diferentes colectivos e instituciones la propuesta del funcionamiento de un sistema integral de desarrollo del entrenamiento deportivo para jóvenes atletas | [51 empty] | Recreación | Centros Juveniles
|  | A017114 | Elaboración del documento de funcionamiento de un sistema integral de desarrollo del entrenamiento deportivo para jóvenes atletas | [51 empty] | Recreación | Centros Juveniles
R 172 Creada y funcionando una red de al menos 300 jóvenes profesionales en ciencia y humanidades que promuevan y desarrollen programas sociales, deportivos y recreativos | AE1721 Diseño de 6 programas sociales-deportivos-recreativos con equipos multidisciplinarios de jóvenes profesionales de ciencias y humanidades | AO17211 | Conformación de un equipo multidisciplinarios para elaborar un programa de atención integral al atleta joven | [51 empty] | Recreación
|  | AO17212 | Elaboración de 1 programa de atención integral al atleta joven | [51 empty] | Recreación

## obj 2
INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD - PLAN OPERATIVO 2019
OBJETIVO: |  |  |  | OE.2. Diseñar implementar y monitorear políticas públicas, programas y proyectos pertinentes
RESULTADOS (PEI) | ACCIONES ESTRATÉGICAS (PEI) | No. Act. Operativas | ACTIVIDADES OPERATIVAS | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  | UNIDAD LIDERA | UNIDADES PARTICIPANTES | PROYECTO
|  |  |  | 3 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 23 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |  | 7 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 1 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16
R211 Promover la participación de las juventudes (individual y colectiva) en procesos de incidencia a nivel local, nacional, e internacional | AE2111 Gestionar la participación de las juventudes en los diferentes espacios oficiales a nivel departamental y/o municipal | A021111 | Fomentar la organización de hombres y mujeres jóvenes a niveles comunitario, municipal y nacional. | [51 empty] | Participación y Prevención | Centros Juveniles | Aporta a BID Fantel
|  | A021112 | Acompañamiento técnico a las coordinadoras departamentales juveniles para la incorporación, participación e incidencia en los gabinetes de gestión departamentales | [51 empty] | Participación | Centros Juveniles
|  | A021113 | Acompañamiento técnico a las organizaciones juveniles para su incorporación, participación e incidencia en estructuras municipales de juventud (Consejos Municipales de Prevención de la Violencia-CMPV, Mesas de Juventud, Comités, etc.) u otros a nivel local | [51 empty] | Participación y Prevención | Centros Juveniles | Aporte a BID R3 act 3.1 Fantel
|  | A021114 | Espacios de diálogo, debate, análisis con juventudes a nivel local, regional y nacional (más diálogo por mi país), incluyendo temáticas que abonen a la estrategia de prevención de feminicidios. | [51 empty] | Todas las subdirecciones
|  | A021115 | Realización de Sendas Juveniles para dinamización de las 7 políticas Sectoriales de La Ley General de Juventud y realización de metodología El Plan. (20 sendas al año) | [51 empty] | Centros Juveniles | Todas las Subdirecciones
| AE2112 Coordinación de las organizaciones juveniles y/o coordinadoras departamentales con los centros juveniles | AO 21121 | Vinculación de las Coordinadoras Departamentales de Juventudes Organizadas con Centros Juveniles donde correspondan. | [51 empty] | Participación y Centros Juveniles
|  | AO 21122 | Vinculación de las redes departamentales de AREJURES con Centros Juveniles donde correspondan (Asistencia técnica AREJURES en 7 redes departamentales) | [51 empty] | Participación y Centros Juveniles | Planificación
| AE 2113 Promoción y fortalecimiento del voluntariado juvenil | AO 21131 | Seguimiento a estrategia de voluntariado juvenil de INJUVE | [51 empty] | Centros Juveniles Prevención | Educación
|  | AO 21132 | Evaluación y actualización de plan anual de voluntariado juvenil acorde a las políticas sectoriales de juventud | [51 empty] | Centros Juveniles | Participación
|  | AO 21133 | Implementación y socializacion del manual de voluntariado del INJUVE | [51 empty] | Centros Juveniles | Educación
|  | AO 21134 | Encuentros regionales y nacionales de voluntariado | [51 empty] | Centros Juveniles
|  | AO 21135 | Campamento Nacional de Voluntariado | [51 empty] | Centros Juveniles
|  | AO 21136 | Seguimiento a acciones de voluntariado en las subdirecciones | [51 empty] | Todas las subdirecciones
R221 Promovida la convivencia ciudadana y fomentando la cultura de paz a través de la prevención social de la violencia con participación juvenil a nivel comunitario y municipal | AE 2211 Promover la creación, aplicación y/o fortalecer las políticas municipales de juventud en los municipios intervenidos | AO22111 | Asesoría técnica (5 políticas terminadas) | [51 empty] | Prevención Sistema de información | Centros Juveniles
|  | AO22112 | Reuniones de Seguimiento, específicamente con las Unidades Municipales de Juventud | [51 empty] | Prevención | Centros Juveniles
|  | AO22113 | Diseño y ejecución de Diplomado sobre Políticas Municipales de Juventud (1 diplomados terminado) | [51 empty] | Educación Sistema de Información Prevención
| AE 2212 Procesos de formación sobre temáticas vinculantes a la Juventud, con énfasis en Ley General de Juventud y cultura de paz | AO22121 | Desarrollo de programa de jornadas para formación de jóvenes | [51 empty] | Prevención
| AE 2213 Acompañamiento y asistencia técnica a las organizaciones comunitarias para la implementación de acciones de convivencia y gestión de espacios públicos | AO22131 | Identificación y apoyo a las organizaciones comunitarias existentes | [51 empty] | Prevención |  | Fantel
|  | AO22132 | Revisión, actualización y elaboración de diagnósticos comunitarios participativos | [51 empty] | Prevención |  | BID R1 Fantel
|  | AO22133 | Elaboración de los planes de acción comunitaria | [51 empty] | Prevención |  | Fantel
|  | AO22134 | Formación en modelo de prevención social de la violencia con participación juvenil | [51 empty] | Prevención
|  | AO22135 | Desarrollar a nivel local alternativas recreativas, ambientales, culturales, educativas, prevención de violencia de género, resolución de conflictos entre otras, que fortalezcan el tejido social, con enfoque de género y juventud, que gestionen y dinamicen espacios públicos inclusivos | [51 empty] | Prevención | Todas las subdirecciones Centros Juveniles | BID R2 Fantel
|  | AO22136 | Reuniones de seguimiento con las Juntas Directivas y organizaciones juveniles | [51 empty] | Prevención
|  | AO22137 | Taller de Evaluación de la implementación del plan comunitarios | [51 empty] | Prevención
| AE 2214 Promover y desarrollar intercambios de experiencias juveniles y comunitarias, tanto a nivel comunitario como municipal sobre Prevención de la Violencia y cultura de paz | A022141 | Planificación de Intercambios juveniles y de organizaciones comunitarias/municipales | [51 empty] | Prevención |  | Fantel
|  | A022142 | Desarrollo de Intercambios | [51 empty] | Prevención |  | Fantel
R231 Contribuir al desarrollo de programas que disminuyan las brechas educativas en la población excluida | AE 2311 Contribuir a erradicar el analfabetismo en personas con edades entre 15 y 29 años de edad | AO 23111 | Coordinación y comunicación permanente con la Dirección de Educación de Personas Jóvenes y Adultas | [51 empty] | Educación
|  | AO 23112 | Promover y apoyar las acciones de alfabetización | [51 empty] | Todas las subdirecciones y Centros Juveniles
| AE 2312 Promover y vincular a personas jóvenes a las modalidades flexibles de educación a nivel nacional | AO 23121 | Desarrollar campañas de divulgación de la oferta de las modalidades flexibles de educación (al menos una campaña en 5 actividades) | [51 empty] | Educación | Centros Juveniles
| AE 2313 Crear mecanismos especiales para potenciar el ingreso de la población joven a la educación superior | AO 23131 | Gestión y firma de convenios con instituciones de educación superior (2 convenios) | [51 empty] | Educación
|  | AO 23132 | Implementación de los convenios con las instituciones de Educación Superior | [51 empty] | Educación
|  | AO 23133 | Gestionar recursos con los sectores público, privado, ONG´s y la cooperación para establecer un fondo de becas | [51 empty] | Educación
|  | AO 23134 | Desarrollar campaña de divulgación del acceso a la UES en los 91 municipios de erradicación de pobreza. | [51 empty] | Educación
| AE 2314 Programa de formación de la población joven con liderazgo | AO 23141 | Talleres de formación de Liderazgo Juvenil | [51 empty] | Educación | Participación Juvenil, Prevención, Centros Juveniles, inclusión
|  | AO 23142 | Formación abierta en temáticas vinculadas a las políticas sectoriales de juventud | [51 empty] | Educación |  | EEP
R 232 Aumentados los factores de protección en centros educativos de los municipios priorizados el en Plan El Salvador Seguro (PESS) | AE 2321 Contribuir a fortalecimiento y la ampliación de los programas culturales, recreativos y deportivos; que fomenten la convivencia y la cultura de paz en centros educativos, priorizando los municipios PESS | AO 23211 | Participar en la implementación de programas, estrategias y/o acciones que fomenten las artes y los factores de protección en la población estudiantil. (Implementación de programa de habilidades psicosociales en al menos 5 centros educativos) | [51 empty] | Educación | Inclusión social, ambiental y cultural
| AE 2322 Contribuir en la habilitación mecanismos y promoción de la denuncia de todas las formas de violencia, con énfasis en el acoso sexual | AO 23221 | (Implementación de programa de habilidades psicosociales en al menos 5 centros educativos) | [51 empty] | Educación | Prevención
|  | AO 23222 | Apoyar campañas para promover la denuncia de todas las formas de violencia en los centros escolares. (incluye la estrategia de prevención de feminicidios) | [51 empty] | Educación | Prevención
|  | AO 23223 | Divulgación de las leyes siguientes: Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación Contra las Mujeres, en relación con la Estrategia de Prevención del Feminicidio y Violencia Sexual. | [51 empty] | Educación | Prevención Centros Juveniles
| AE 2323 Programa Nacional de Pasantías ejecutado anualmente. | AO 23231 | Implementar el Programa Nacional de Pasantías para las y los jóvenes (incluye acompañamiento y programa de formación) 2 convocatoria anuales. | [51 empty] | Educación | Empleo Prevención
|  | AO 23232 | Aprobación, divulgacion, e implementación del Reglamento Nacional de Pasantías | [51 empty] | Educación Jurídico | Empleo Prevención
| AE 2324 Programa Nacional de Servcio Social Juvenil | AO 23242 | Funcionamiento de los Comités Locales y el Comité Nacional del Programa Nacional de Servicio Social Juvenil de educación media | [51 empty] | Educación | Centros Juveniles
|  | AO 23243 | Ejecutar el Programa de Servicio Social Juvenil formando agentes multiplicadores en temáticas en los centros educativos y comunidades. A nivel de educación media | [51 empty] | Educación | Centros Juveniles
|  | AO 23244 | Promover y apoyar el servicio social y las prácticas de la población joven de educación superior | [51 empty] | Educación
R241 Favorecida la creación de oportunidades de trabajo dirigidas a la población joven, considerando sus particularidades | AE 2411 Ejecutar la Política Nacional de Empleo Juvenil | AO24111 | Lanzamiento de la Política de Empleo Juvenil | [51 empty] | Empleo
| AE 2412 Ejecutar el Programa de Empleo y Empleabilidad Juvenil | AO24121 | Activación de convocatorias del programa JovenES con Todo (municipios sede y municipios de extensión; y servicios territoriales) / 11,000 jóvenes participantes | [51 empty] | Empleo | Comunicaciones, Protocolo, subdirecciones y Centros Juveniles
|  |  | Sedes y municipios de Extensión (3 convocatorias de 250 jóvenes cada una por sede; y 3 convocatorias de 32 jóvenes cada una por municipios de extensión). | [51 empty] | Empleo | Centros Juveniles, Prevención y Sistema de información de juventudes -SISJUV
|  |  | Santa Ana (Ahuachapán, Chalchuapa) | [51 empty] | Empleo
|  |  | Sonsonate (Izalco, Caluco y Nahuizalco) | [51 empty] | Empleo
|  |  | Colón (San Juan Opico y Teotepeque) | [51 empty] | Empleo
|  |  | Mejicanos (Quezaltepeque, Cuscatancingo y Ayutuxtepeque) | [51 empty] | Empleo
|  |  | San Salvador (Santa Tecla, San Marcos, Panchimalco y La Libertad) | [51 empty] | Empleo
|  |  | Soyapango (San Martín) | [51 empty] | Empleo
|  |  | Delgado (Apopa y Tonacatepeque) | [51 empty] | Empleo
|  |  | Cojutepeque (Ilobasco, San Vicente, San Pedro Perulapán, Santa Cruz Michapa, San Cristóbal y Monte San Juan) | [51 empty] | Empleo
|  |  | Zacatecoluca (San Pedro Masahuat, Olocuilta y Santiago Nonualco) | [51 empty] | Empleo
|  |  | Jiquilisco (Usulután) | [51 empty] | Empleo
|  |  | San Miguel (Torola y Conchagua) | [51 empty] | Empleo
|  |  | Servicios territoriales | [51 empty] | Empleo
|  |  | Fondo concursable Luxemburgo (5 proyectos - Chalatennago, Ilobasco, San Francisco Gotera, Conchagua y Coatepeque) | [51 empty] | Empleo | Centros Juveniles
|  |  | Pasantías modalidad II (500 pasantías anuales) vinculo a AO 23231 | [51 empty] | Empleo | Educación, Centros Juveniles y SISJUV | EEP
|  |  | Juventud rural - Piloto en 3 municipios: Nahizalco, San pedro Masahuat y San Miguel (MHCVT, formación técnica, pasantía y emprendimiento - cadenas de valor) | [51 empty] | Empleo | Centros Juveniles, Participación y SISJUV
|  |  | JCT a demanda (esquema de servicios básicos): (MHCVT y formación técnica) - al menos 5 municipios. | [51 empty] | Empleo
|  | AO24122 | Activación de derivaciones del programa | [51 empty] | Empleo
|  |  | Oirentación e intermediación laboral (MTPS): 11 mil participantes con orientación laboral; y 500 colocados. | [51 empty] | Empleo
|  |  | Formación en cooperativismo (INSAFOCOOP): 3,300 participantes | [51 empty] | Empleo
|  |  | Reinserción Educativa (MINED): 3,000 participantes | [51 empty] | Empleo
|  |  | Seguimiento a becas para estudios agrícolas (ENA): 43 becarios. | [51 empty] | Empleo
|  |  | Formación Técnica (ITCA): (1) Cursos y diplomados: 17 cursos y 270 participantes; (2) becas de seguimiento: 500; (3) becas de nuevo ingreso: 50. | [51 empty] | Empleo
|  |  | Pasantías Laborales (INJUVE): 1,500 | [51 empty] | Empleo
|  |  | Formación Profesional (INSAFORP): 100 programas, 1,600 jóvenes | [51 empty] | Empleo
|  |  | Becas para estudios superiores: (1) Seguimiento 592; (2) Nuevas: 200 | [51 empty] | Empleo
|  |  | Emprendimientos (500) | [51 empty] | Empleo
|  | AO24123 | Vinculación al sector productivo: vinculación con nuevas empresas: 4 por mes; y vinculación a jóvenes al menos 20 por mes. | [51 empty] | Empleo | Sistema de información de juventudes
|  | AO24124 | Gestión de la comunicación interna y externa para el programa JcT. | [51 empty] | Empleo | Comunicaciones y Protocolo.
|  | AO24125 | Implementación del Sistema de Seguimiento y Monitoreo del PEEJ | [51 empty] | Empleo | Planificación
|  |  | Puesta en marcha del sistema de gestión del programa JcT (empleabilidad) | [51 empty] | Empleo | Planificación
|  |  | Seguimiento y monitoreo del programa JcT | [51 empty] | Empleo | Planificación
|  |  | Sistematización de la experiencia JCT (1) y evaluación de resultados (3: Seteplan, OIJ, Interna) | [51 empty] | Empleo | Planificación
|  |  | Informes mensuales de avance de POA | [51 empty] | Empleo | Planificación
|  |  | Informes trimestrales Plan Social, PQD y CESC | [51 empty] | Empleo | Planificación
|  |  | Informes semestrales Plan Social, PQD y CESC | [51 empty] | Empleo | Planificación
|  |  | Informes mensual de la estrategia nacional de prevención de feminicidios, Plan 10, FANTEL. | [51 empty] | Empleo | Planificación
|  |  | Informe anual | [51 empty] | Empleo | Planificación
|  |  | Informe de gestión y de balance a Presidencia de la República | [51 empty] | Empleo | Planificación
[55 empty] | Empleo | Planificación
R251 Implementados programas de atención especializada a adolescentes y jóvenes a nivel institucional y local priorizando municipios del Plan El Salvador Seguro (PESS) | AE2511 Programa de Promoción y Atención en Salud | AO25111 | Articulación con instituciones de salud para el acercamiento de los servicios de salud | [51 empty] | Salud
|  | AO25112 | Desarrollo territorial de Ferias de Servicios Integrales de Salud (10) | [51 empty] | Salud | Centros Juveniles
| AE2512 Programa de Prevención de Adiciones | AO25121 | Desarrollo de talleres de sensibilización para adolescentes y jóvenes en prevención de adicciones (25) | [51 empty] | Salud | Centros Juveniles
|  | AO25122 | Articulación con instituciones de salud para la promoción de eventos y/o campañas en prevención de drogas, tabaco y alcohol. | [51 empty] | Salud | Centros Juveniles
| AE2513 Programa de Atención Temprana y Derivación Eficaz | AO25131 | Fortalecimiento de Clinicas Estudiantiles de Salud Emocional, para brindar la atención de adolescentes y jóvenes (2) | [51 empty] | Salud | Educación, Centros Juveniles
|  | AO25132 | Realizacion de Brigadas de Salud Mental y Jornadas de Asistencia Psicologica en Centros Juveniles (9) | [51 empty] | Salud | Centros Juveniles
|  | AO25133 | Realización de Talleres de Autocuido y Arte Terapia en Sectores PESS, (6) | [51 empty] | Salud | Prevención
| AE2514 Programa de Promoción de Estilos de Vida Saludables, Educación Sexual Integral y Prevención de Embarazo | AO25142 | Desarrollo de 4ta fase de la Campaña Sí a la Opción, No al Azar. - Centros Juveniles, (Conversatorios sobre Salud Sexual y Reproductiva) (9) | [51 empty] | Salud | Centros Juveniles
| AE2515 Programa Integral de Remoción de Tatuajes (proyecto China-Taiwán) | AO25151 | Recepción de solicitudes, verificación de atestados y evaluación Toxicológica | [51 empty] | Salud | Centros Juveniles
|  | AO25152 | Evaluación inicial y de seguimiento psicológica a pacientes del programa | [51 empty] | Salud
|  | AO25153 | Evaluación del comité a solicitudes para ingresar al programa | [51 empty] | Salud
|  | AO25154 | Tratamiento de eliminación de tatuajes | [51 empty] | Salud
|  | AO25156 | Mantenimiento de equipos láser | [51 empty] | Salud
|  | AO25157 | Creación e implementación del sistema de Registro y seguimiento de pacientes finalizados | [51 empty] | Salud
R261 Promover los derechos ambientales y culturales de la población joven en centros juveniles a nivel local y comunitario con énfasis en los municipios del Plan El Salvador Seguro (PESS) | AE 2611 Implementar un programa de educación ambiental | AO26111 | Procesos de formación sobre derechos y deberes ambientales | [51 empty] | Inclusión | Centros Juveniles
|  | AO26112 | Recuperación de espacios comunitarios y en centros juveniles con acciones ambientales (16) | [51 empty] | Inclusión | Centros Juveniles
|  | AO26113 | Identificación de zonas a recuperar a nivel comunitario y en los centros juveniles | [51 empty] | Inclusión | Centros Juveniles
|  | AO26114 | Implementar acciones ambientales (campañas de limpieza y de ornamentación) (16) | [51 empty] | Inclusión | Centros Juveniles
| AE 2612 Implementar un programa arte y cultura para la promoción de las diferentes expresiones artísticas con un enfoque de derechos | AO26121 | Proceso de formación "Arte como herramienta de transformación social" | [51 empty] | Inclusión
|  | AO26122 | VOLUNTARIOS Culturales con énfasis en el trabajo territorial | [51 empty] | Inclusión
|  | AO26123 | Implementar un taller permanente de formación actoral | [51 empty] | Inclusión
|  | AO26124 | Seguimiento a la compañía de teatro INJUVE | [51 empty] | Inclusión
|  |  | Desarrollar una Obra de Teatro, con enfoque en tematicas de Genero, en relación a la Politica Institucional de Genero y a la Estrategia de Prevención de Feminicidio y Violencia Sexual. | [51 empty] | Inclusión
|  | AO26125 | Presentaciones de obra de teatro "El Tendedero", con expresión artistica de temas relacionados a la Politica Institucional de Genero y a la Estrategia de Prevencion del Feminicidio y Violencia Sexual. | [51 empty] | Inclusión | Centros Juveniles, Prevención, Empleo
|  | AO26126 | Desarrollo taller permanente de formación musical | [51 empty] | Inclusión
|  | AO26127 | Fortalecimiento a banda de paz INJUVE | [51 empty] | Inclusión
|  | AO26128 | Fortalecimiento de Ballet Folclórico INJUVE | [51 empty] | Inclusión
|  | AO26129 | Fortalecer la batucada INJUVE | [51 empty] | Inclusión
|  | AO26130 | Atención a solicitudes externas: banda de paz, batucadas, estatuas, danzas, entre otras. (24) | [51 empty] | Inclusión | Centros Juveniles y prevención
R271 Diseñado e implementado un sistema de identificación, selección y apoyo de jóvenes con habilidades y destrezas deportivas sobresalientes en centros escolares de municipios del Plan El Salvador Seguro (PESS) | AE 2711 Diseñado e implementado el sistema de identificación de jóvenes con habilidades y destrezas deportivas sobresalientes | AO27111 | Coordinación con los diferentes centros escolares a nivel nacional para la implementación de un protocolo de pruebas físicas para la identificación de jóvenes entre los 13 y 18 años con habilidades y destrezas deportivas sobre salientes. | [51 empty] | Recreación
|  | AO27113 | Aplicación de instrumentos de jóvenes con habilidades y destrezas deportivas sobresalientes | [51 empty] | Recreación | Centros Juveniles y Prevención
R 272 Implementado un sistema de desarrollo deportivo y recreativo en Centros Juveniles, a nivel local y comunitario priorizando los municipios del Plan El Salvador Seguro (PESS) | AE2721 Implementados programas de desarrollo deportivo y recreativo a nivel local y comunitario | AO27211 | Coordinación e identificación de los espacios en los cuales se implementarán los programas deportivos | [51 empty] | Recreación | Centros Juveniles y Prevención
|  | AO27212 | Implementación de diferentes programas y disciplinas deportivas en los diferentes centros juveniles y comunidades | [51 empty] | Recreación | Centros Juveniles y Prevención

## obj 3
INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD - PLAN OPERATIVO 2019
OBJETIVO: |  |  |  | OE.3. Fortalecer y modernizar la planeación, dirección y gestión de la institución
RESULTADOS (PEI) | ACCIONES ESTRATÉGICAS (PEI) | No. Act. Operativas | ACTIVIDADES OPERATIVAS | ENE |  |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  |  | AGO |  |  |  |  | SEPT |  |  |  | OCT |  |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  | UNIDAD LIDERA | UNIDADES PARTICIPA-NTES | PROYECTO
|  |  |  | 3 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 23 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |  | 7 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 1 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16
R311 Garantizar y asegurar una adecuada asignación, adquisición y ejecución de recursos, bajo criterios de eficiencia y eficacia, dándole cumplimiento a los objetivos y normativas de ley. | AE3111 Establecer mecanismos y procedimientos financieros que permitan asegurar eficientemente el manejo de los fondos públicos, mediante una adecuada asignación y ejecución de recursos | AO 31111 | Actualizar Manuales de Procedimientos Financieros para incorporarlos al Manual de Procedimientos Institucional MAPRO. | [51 empty] | Financiera
|  | AO 31112 | Sistema de Seguimiento y Control Presupuestario Implementado. | [51 empty] | Financiera
|  | AO 31113 | Elaboración de Solicitudes de Pago por línea de trabajo asignadas en Ley de Presupuesto y Proyectos Directos. | [51 empty] | Financiera
|  | AO 31114 | Elaboración de Planillas de Pago procesadas y tramitadas para su pago, programa Jóvenes con Todo. Fondos FOCAP FR-UE y FANTEL. | [51 empty] | Financiera
|  | AO 31115 | Registro Contable de Ejecución de Proyectos administrados de forma Directa por el INJUVE. Cooperación Cataluña, FANTEL y FIDA. | [51 empty] | Financiera
|  | AO 31116 | Registro y control de liquidación de Fondo Circulante GOES. | [51 empty] | Financiera
|  | AO 31117 | Control de Consumo de Combustible. | [51 empty] | Financiera
|  | AO 31118 | Gestión y Tramites Financieros Diversos. Seguimiento cumplimiento de convenios de subvencion y justificantes de gastos de pago de planillas de empleo (CESC) | [51 empty] | Financiera
|  | AO 31119 | Gestión y Tramites Financieros Diversos. Seguimiento cumplimiento de convenios de subvencion y justificantes de gastos de pago de planillas de empleo (CESC) | [51 empty] | Financiera
|  | AO 31120 | Elaboración de anteproyecto de presupuesto anual 2020 | [51 empty] | Financiera
|  | AO 31121 | Elaboración y presentación de Informes financieros. | [51 empty] | Financiera
| AE31112 Generar un sistema de información para los procesos de contratación que cuente con procedimientos y programaciones de los bienes y servicios adjudicados | AO311121 | Control sistematizado de compras | [51 empty] | Administración
|  | AO311122 | Plan de compras 2018 institucional elaborado | [51 empty] | Administración
|  | AO311123 | Procesos de Libre Gestión y licitaciones ejecutados | [51 empty] | Administración (compras)
|  | AO311124 | Elaboración e ingreso del PAAC en COMPRASAL II conforme a asignaciones presupuestarias por fuente de financiamiento (aprobación del presupuesto) | [51 empty] | Administración
|  | AO311125 | Informe mensual de ordenes de compra y contratos adjudicados | [51 empty] | Administración (compras)
R 312 Asegurar el funcionamiento, mantenimiento y control de los bienes e instalaciones de la institución | AE3121 Mantener un sistema de control que permita garantizar el buen manejo de los bienes y activos de la institución | AO 31211 | Inventario Físico en Oficinas de Empleo | [51 empty] | Administración
|  | AO 31212 | Elaborar informe de solicitud de descargo de bienes donados (Trimestral) | [51 empty] | Administración (Bodega)
|  | AO 31213 | Inventario Físico Total con personal de CAPRES | [51 empty] | Administración (Activo fijo)
|  | AO 31214 | Entrega de Informe de Inventario AF Institucional | [51 empty] | Administración (Activo fijo)
|  | AO 31215 | Inventario físico en Centros Juveniles y Oficina Central | [51 empty] | Administración (Activo fijo)
|  | AO 31216 | Inventario Fisico de Bienes Inservibles y Funcionables de Bodega Nejapa | [51 empty] | Administración (Transporte)
|  | AO 31217 | Informe mensual sobre Movimientos de Activos Fijos y asignación de líneas telefónicas | [51 empty] | Administración (informática)
|  | AO 31218 | Plan de asistencia técnica y mantenimiento preventivo de equipo informático (Computadoras laptop, desktop, servidores, planta telefónica, red Informática, sistema de marcación de personal de la institución y equipos de gestión de red) | [51 empty] | Administración (informática)
|  | AO 31219 | Informe mensual de asistencia técnica y solicitudes de apoyo de actividades planificadas y no planificadas. Registro digital de actividades | [51 empty] | Administración (informática)
|  | AO 31220 | Requerimiento de 2 kit de herramientas y materiales e insumos para realizar mantenimientos preventivos y correctivos | [51 empty] | Administración
|  | AO 31221 | Requerimiento de 40 baterias de respaldo de los UPS (Regulador devoltage con bateria) deteriorados de la institucion | [51 empty] | Administración
|  | AO 31222 | Control de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de transporte | [51 empty] | Administración
|  | AO 31223 | Control mensual de entradas y salidas de activo fijo en físico y sistema de bodega de los diferentes proyectos | [51 empty] | Administración (informática)
|  | AO 31224 | Establecimiento y funcionamiento de comité de identificación, clasificación, ordenación y descripción documental | [51 empty] | Todas las unidades
|  | AO 31225 | Establecimiento de modelos y plantillas para todos los tipos documentales para la gestión documental electrónica | [51 empty] | Comunicaciones y Administración
|  | AO 31226 | Capacitación del personal de unidades productoras sobre el SIGDA | [51 empty] | Administración | todas las unidades
|  | AO 31227 | Establecimiento de sistema institucional de archivo | [51 empty] | Administración | todas las unidades
|  | AO 31228 | Establecimiento y funcionamiento de comité de selección y eliminación de documentos | [51 empty] | Administración | todas las unidades
| R 3122 Mantenimiento preventivo y correctivo, de la infraestructura institucional, incluidos: Oficinas Centrales, Centros Juveniles y Sedes de Jóvenes Con Todo. | AO31221 | Evaluación de la Infraestructura y equipos que requieren mantenimiento preventivo | [51 empty] | Unidad de Mantenimiento | Administración
|  | AO31222 | Evaluación de la Infraestructura y equipos que requieren mantenimiento correctivo | [51 empty] | Unidad de Mantenimiento | Administración
|  | AO31223 | Requerimiento de compra de material para realizar mantenimiento preventivo | [51 empty] | Unidad de Mantenimiento | Administración
|  | AO31224 | Monitoreo de los procesos de manteniemiento preventivo y correctivo de la infraestructura y equipos de los Centros Juveniles | [51 empty] | Unidad de Mantenimiento | Administración
|  | AO31225 | Realización de jornadas de capacitaciones en el Área Básica de Electricidad e Hidráulica con apoyo del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional INSAFORP, una para la zona oriental, otra para la zona central y una para la zona occidental. | [51 empty] | Unidad de Mantenimiento | Administración
|  | AO31226 | Inspección a las sedes del programa Jóvenes Con Todo para detectar necesidades de mantenimiento de las instalaciones. | [51 empty] | Unidad de Mantenimiento | empleo
|  | AO31227 | Generar reporte de inspecciones e informes para determinar el tipo mantenimiento a realizar (preventivos o correctivo). En las sedes del Programa Jóvenes Con Todo | [51 empty] | Unidad de Mantenimiento | Empleo
|  | AO31228 | Seguimiento de implementación del Manual de Mantenimiento en Centros Juveniles. | [51 empty] | Unidad de Mantenimiento | Centros Juveniles
|  | AO31229 | Monitoreo de los procesos de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y equipó de los Centros Juveniles | [51 empty] | Unidad de Mantenimiento | Empleo
|  | AO31230 | Levantamiento de información fisico y digital para la creación del Archivo General | [51 empty] | Unidad de Mantenimiento | Empleo
|  | AO31231 | Gestión de kit de mantenimiento para cada Centro Juvenil. | [51 empty] | Unidad de Mantenimiento | Administración; Centros Juveniles
R 313 Implementar un sistema de gestión del talento humano | AE 3131 Gestión administrativa del recurso humano institucional | AO 31311 | Control de asistencia y contrataciones | [51 empty] | Administración (Recursos Humanos)
|  | AO 31312 | Control de expedientes y planillas mensuales | [51 empty] | Administración (Recursos Humanos)
|  | AO 31313 | Evaluacion de desempeño del personal institucional implementado y ejecutado. | [51 empty] | Planificación | Toda la institución
|  | AO 31314 | Ingreso en el Sistema de Administración de Puestos de Trabajo y Sistema de Empleo Público | [51 empty] | Administración (Recursos Humanos)
| AE 3132 Mejoradas competencias y habilidades del personal institucional | AO 31321 | Plan de capacitación y seguimiento según requerimiento de subdirecciones sectoriales | [51 empty] | Administración (Recursos Humanos) | Toda la institución
|  | AO 31322 | Jornadas de capacitaciones de las leyes siguientes: Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación Contra las Mujeres, en relación con la Estrategia de Prevención del Feminicidio y Violencia Sexual. | [51 empty] | Administración (Recursos Humanos) Jurídico | Toda la institución
R 314 Verificado y evaluado el diseño, mantenimiento y mejora continua del control interno del INJUVE | AE 3141 Exámenes Especiales | AO31411 | Verificación y ordemaniento de documentación de cuenta 54403 - Pago Viaticos por Comisión (Planillas Jovenes con Todo) 2016/2017/2018 | [51 empty] | Auditoría Interna
|  | AO31412 | Revisión de ejecución de convenios de subvención. Verificar que CESC se haya ejecutuda en los propositos previstos. 1) Ministerio de Educación y Organización de Estados Iberoamericanos 2) ITCA-FEPADE 3) CONAMYPE
|  | AO31413 | Verificación Proyectos de Cooperación externa (Fantel y Cataluña) | [51 empty] | Auditoría Interna
|  | AO31414 | Verificación de ejecución presupuestaria de fondos asignados según Ley de Presupuestos. Línea de Trabajo: 10-01 GOES; 14-01 FOCAP AECID-BCIE; 15-01 FOCAP PACSES UE-LUX. Año fiscal 2018 | [51 empty] | Auditoría Interna
|  | AO31415 | Verificación de obras de infraestructura (Fisica y Financiera) | [51 empty] | Auditoría Interna
R 321 Diseñado e implementado un sistema de información de juventud de monitoreo y contraloría social de las políticas sectoriales incluidas en la Ley General de Juventud | AE3211 Actualización del sistema de Indicadores acorde a las políticas sectoriales de juventud | AO32111 | Solicitud de información a las instancias que alimentan los indicadores | [51 empty] | Sistema de Información | Gerencia de Proyectos
|  | AO32112 | Recepción y revisión de información | [51 empty] | Sistema de Información
|  | AO32113 | Procesamiento de información | [51 empty] | Sistema de Información
|  | AO32114 | Actualización del sistema de indicadores en línea | [51 empty] | Sistema de Información | Gerencia de Proyectos
|  | AO32116 | Elaboración e boletines trimestrales (incluye socialización) | [51 empty] | Sistema de Información | Comunicaciones
| AE3212 Observatorio de Medios para la imagen de las juventudes | AO32121 | Selección diaria de noticias en temas de juventud en los 4 principales medios impresos (El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica, EL Mundo, El Colatino) y el diario digital La Página | [51 empty] | Sistema de Información | Comunicaciones
|  | AO32122 | Ingreso de noticias en la base de datos | [51 empty] | Sistema de Información
|  | AO32123 | Procesamiento de información para crear informes estadísticos | [51 empty] | Sistema de Información
|  | AO32124 | Reunión con la mesa técnica para la creación del informe de conclusiones y recomendaciones | [51 empty] | Sistema de Información | Comunicaciones
|  | AO32126 | Seminario Taller con periodistas, estudiantes de periodismo de las universidades | [51 empty] | Sistema de Información | Comunicaciones
|  | AO32127 | Presentación del informe semestral | [51 empty] | Sistema de Información
| AE 3213 Generar información actualizada de la situación de la población joven | AO32131 | Encuesta Nacional de Juventudes | [51 empty] | Sistema de Información
|  |  | Coordinación interinstitucional para obtener financiamiento para la realización de la Encuesta Nacional de Juventud | [51 empty] | Sistema de Información
|  |  | Seguimiento del proceso de la Encuesta Nacional de Juventud 2016 | [51 empty] | Sistema de Información
|  |  | Presentación de la Encuesta Nacional de Juventud | [51 empty] | Sistema de Información
|  | AO32132 | Encuestas en los Festivales del Buen Vivir | [51 empty] | Sistema de Información
|  |  | Digitación en base de datos | [51 empty] | Sistema de Información
|  |  | Creación de informes de los sondeos del Buen Vivir | [51 empty] | Sistema de Información
|  | AO32133 | Encuestas de satisfacción del evento, en los eventos de JUVENTOUR (eventos regionales y nacional) Digitación de base de datos Creación de informes de los sondeos del buen vivir | [51 empty] | Sistema de Información
|  | AO32134 | Respuesta a requerimientos institucionales y externos en información sobre temas de juventud | [51 empty] | Sistema de Información
|  | AO32135 | Creación y alimentación de entro de documentación digital sobre juventud Selección de documentos sobre juventud Alimentación del centro de documentación digital sobre juventud, con el apoyo de comunicaciones | [51 empty] | Sistema de Información | Comunicaciones
|  | AO32136 | Elaboración de informe de "Gasto Público social" | [51 empty] | Sistema de Información | Gerencia de Proyectos
|  |  | Reunión con las instituciones gubernamentales para transferencia de información necesaria para actualizar el estudio | [51 empty] | Sistema de Información
|  |  | Actualización del estudio "Gasto público social" y presentación de informe | [51 empty] | Sistema de Información
|  | AO32137 | Coordinación y apoyo con el CONAPEJ para hacer funcionar el Sistema de Indicadores Municipales de Bienestar de Juventud | [51 empty] | Sistema de Información
|  | AO32138 | Articulación con subdirecciones en acompañamiento técnico | [51 empty] | Sistema de Información
R 331 Funcionando un sistema de planificación y evaluación actualizado para la toma de decisiones estratégicas | AE 3311 Implementado una planificación estratégica institucional | AO 33111 | Socialización y validación del Plan Operativo Anual (POA) 2019 con todas las áreas institucionales | [51 empty] | Planificación | Todas las unidades
|  | AO 33112 | Formulación de Plan Estratégico 2019 a 2024 | [51 empty] | Planificación | Todas las unidades
| AE 3312 Funcionando un sistema de seguimiento y evaluación de la planificación estratégica y operativa institucional | AO33113 | Elaboración del Plan Operativo Anual 2020 | [51 empty] | Todas las unidades
|  | AO 33122 | Revisión trimestral del Plan Operativo Anual POA 2019 | [51 empty] | Todas las unidades
|  | AO 33123 | Elaboración de informes institucionales (rendición de cuentas, información mensual al sistema de seguimiento y monitoreo del PQD, PESS, Plan Social, Estrategia de Prevención del Feminicidio entro otros) | [51 empty] | Planificación | Todas las unidades
|  | AO 33124 | Elaboración de informes de proyectos, según normativas y mecanismos establecidos por las instancias coordinadoras y cooperantes (FOCAP, BID, Argentina, Cataluña) | [51 empty] | Gerencia de proyectos | Subdirección que ejecutan proyectos
|  | AO 33125 | Diseño y puesta en marcha de un mecanismo de registro único de participantes en actividades institucionales | [51 empty] | Sistema de información, Proyectos y Sistema de información | Todas las unidades
R 332 Gestionada la cooperación para la ejecución de los 3 objetivos estratégicos institucionales | AE 3321 Elaborados proyectos y programas vinculados a los ejes institucionales | AO33211 | Identificación de las necesidades planteadas de las subdirecciones para la ejecución de actividades que contribuyan al logro de los resultados institucionales | [51 empty] | Planificación y Gerencia de Proyectos | Todas las unidades
|  | AO33212 | Elaboración y revisión de perfiles de proyectos | [51 empty] | Planificación y Gerencia de Proyectos
|  | AO33213 | Aprobación de los proyectos por parte de Dirección General | [51 empty] | Planificación y Gerencia de Proyectos | Todas las unidades
|  | AO33214 | Gestion ante la DGCD para identificar posibles donantes en la ejecución de los proyectos | [51 empty] | Planificación y Gerencia de Proyectos | Sistema de información
| AE 3322 Establecer y fortalecer relaciones de cooperación con agencias internacionales de cooperación, y con organizaciones nacionales e internacionales de sociedad civil | AO33221 | Actualizar el directorio de cooperantes. Definición e implementación de estrategias de búsqueda de cooperación (en coordinación con STPP y VMCD) | [51 empty] | Planificación y Gerencia de Proyectos
|  | AO33222 | Participar en los espacios generados para abordar temas de cooperación para mejorar la coordinación entre instituciones públicas y cooperantes (Ej: ODS, Red de OCDES, Spotlight). | [51 empty] | Planificación y Gerencia de Proyectos
|  | AO33223 | Fortalecer la coordinación con redes de sociedad civil | [51 empty] | Proyectos y Planificación | Todas las unidades
R 333 Mejorada la coordinación con instancias públicas y privadas a nivel nacional e internacional para la incidencia en políticas públicas de juventud | AE 3331 Establecida y funcionando una mesa técnica de referentes institucionales | AO 33311 | Nombramiento de los enlaces técnicos institucionales de las Juntas Directivas, otras instancias del estado y privadas (acuerdo de nombramiento) | [51 empty] | Jurídico | Participación y Planificación
|  | AO 33312 | Instalación de la mesa técnica interinstitucional | [51 empty] | Jurídico | Participación y Planificación
| AE 3332 Coordinaciones con instancias nacionales público y privadas | AO33321 | Participar en el Consejo Nacional de Educación (CONED) (Educación) | [51 empty] | Educación
|  | AO33322 | Participación en el Consejo de Desarrollo Metropolitano (CODEMET) | [51 empty] | Sistema de Información
|  | AO33323 | Asistencia a reuniones ordinarias y extraordinarias, y actividades de gabinetes de gestión departamental | [51 empty] | Todas las unidades
|  | AO33324 | Participación en festival del buen vivir, ferias, festivales, conmemoraciones y eventos locales, departamentales y nacionales | [51 empty] | Todas las unidades
| AE 3333 Coordinaciones con instancias internacionales públicas y privadas | AO33331 | Asistir y participar en los diferentes espacios de coordinación internacional (Secretaría de Integración Social Centroamericana-SISCA, Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica-OIJ, entre otros) | [51 empty] | Planificación y Gerencia de Proyectos
|  | AO 33332 | Seguimiento a las propuestas de trabajo y gestionar la cooperación regional | [51 empty] | Planificación y Gerencia de Proyectos
R 334 Garantizada la legalidad de los actos administrativos de la institución | AE3341 Establecidos instrumentos legales con instancias públicas y privadas, enmarcados en la Ley General de Juventud y su Reglamento | AO 33411 | Asistencia jurídica a Consejo Nacional de la Persona Joven | [51 empty] | Jurídico
|  | AO 33412 | Toma de acuerdos de Junta Directiva, para la ejecución de programas y proyectos de la institución y la administración eficiente de ésta | [51 empty] | Jurídico
|  | AO 33413 | Apoyar en la gestión y elaboración de convenios con diferentes sectores de la población para realizar actividades conjuntas en favor de la población joven. | [51 empty] | Jurídico
|  | AO 33414 | Creación de un SGI (Sistema de Gestión de Información) para mejorar el control y eficiencia de las solicitudes internas y externas. | [51 empty] | Jurídico
| AE 3342 Actualizada la Legislación Nacional de juventud | AO33421 | Divulgación y socialización de la normativa de juventud. | [51 empty] | Jurídico
| AE 3343 Brindar asesoría y asistencia jurídica a las diferentes unidades y subdirecciones, para garantizar la legalidad de los procesos y gestiones realizadas por la institución | AO33431 | Apoyo en reuniones de la dirección, subdirecciones y jefaturas de la institución, para brindar asesoría y asistencia jurídica en las diferentes actividades que la institución realiza en el ejercicio de sus funciones | [51 empty] | Jurídico
|  | AO 33432 | Asesoría y asistencia jurídica en los procesos de obras de servicios, bajo la modalidad de licitación pública y libre gestión | [51 empty] | Jurídico
|  | AO33433 | Respuestas de solicitudes en el marco de la Ley de Acceso a la Información | [51 empty] | Jurídico | Todas las unidades
R 335 Garantizada la emisión oportuna y efectiva de los símbolos imagen y mensajes institucionales interna y externamente | AE 3351 Asistencia protocolar y comunicacional de eventos | AO33511 | Asistencia protocolar y comunicacional de actividades oficiales | [51 empty] | Comunicaciones y Protocolo
|  | AO33512 | Montaje y logística de eventos oficiales | [51 empty] | Comunicaciones y Protocolo
|  | AO33513 | Gestión de recursos y verificación de imagen y agenda pública institucionales | [51 empty] | Comunicaciones y Protocolo
|  | AO33514 | Elaboración de Tarjetas de invitación, agenda protocolar, cartas oficiales, envío y confirmación. | [51 empty] | Comunicaciones y Protocolo
| AE 3352 Producción y difusión de mensajes institucionales en los diversos medios de comunicación internos y externos | AO33521 | Producción y gestión de hechos mediáticos | [51 empty] | Comunicaciones y Protocolo
|  | AO33522 | Producción y gestión audiovisual, radiofónica, y televisiva de eventos y actividades institucionales | [51 empty] | Comunicaciones y Protocolo
|  | AO33523 | Difusión y gestión de mensajes institucionales en medios digitales, redes sociales, página web y medios públicos | [51 empty] | Comunicaciones y Protocolo
|  | AO33524 | Producción de boletines, avisos y cartelera que difunden información institucional internamente | [51 empty] | Comunicaciones y Protocolo
|  | AO33525 | Plan de expectación, difusión y promoción de juventour | [51 empty] | Comunicaciones y Protocolo
|  | AO33526 | Producción de videos institucionales oficiales incorporando recuadro de lenguaje de señas | [51 empty] | Comunicaciones y Protocolo
|  | AO33527 | Actualización de conocimiento en comunicación institucional. | [51 empty] | Comunicaciones y Protocolo
|  | AO33528 | Renovación de la señalética de los espacios físicos del INJUVE | [51 empty] | Comunicaciones y Protocolo
|  | AO33529 | Campaña de logros anuales de INJUVE | [51 empty] | Comunicaciones y Protocolo
|  | AO33530 | Campaña permanente de sensibilización de Medio Ambiente | [51 empty] | Comunicaciones y Protocolo
|  | AO33531 | Campaña de difusión y promoción del Premio Nacional de Juventud | [51 empty] | Comunicaciones y Protocolo
|  | AO33532 | Actualización del sitio web del INJUVE | [51 empty] | Comunicaciones y Protocolo | informática
|  | AO33533 | Campaña de difusión y promoción de actividades en los centros juveniles | [51 empty] | Comunicaciones y Protocolo
|  | AO33534 | Campaña de promoción y difusión en actividades de prevención de la violencia en los municipios priorizados en el Plan El Salvador Seguro (PESS) | [51 empty] | Comunicaciones y Protocolo
|  | AO33535 | Campaña de voluntariado juvenil en redes sociales | [51 empty] | Comunicaciones y Protocolo
|  | AO33536 | Divulgación y promoción de firmas de convenios | [51 empty] | Comunicaciones y Protocolo
|  | AO33537 | Campaña de promoción y divulgación del Programa de Empleo y Empleabilidad Juvenil | [51 empty] | Comunicaciones y Protocolo
|  | AO33538 | Gira para toma de foto y video en los centros juveniles, Jóvenes con Todo y Actívate. | [51 empty] | Comunicaciones y Protocolo
|  | AO33539 | Campaña de divulgación de la Ley General de Juventud y Política Nacional de Juventud | [51 empty] | Comunicaciones y Protocolo
|  | AO33540 | Divulgación, promoción y difusión de campaña de los acuerdos de paz. | [51 empty] | Comunicaciones y Protocolo
|  | AO33541 | Producción de mensajes, discursos, punteos y misivas institucionales | [51 empty] | Comunicaciones y Protocolo
|  | AO33542 | Pautas de spot en diferentes canales | [51 empty] | Comunicaciones y Protocolo
| AE 3353 Diseño editorial y artístico de publicaciones y material promocional | AO33531 | Diseño editorial y artístico de publicaciones, revistas, leyes, banners, rollers, promocionales, banderas, acrílicos, agendas protocolarias y demás artículos de visibilidad | [51 empty] | Comunicaciones y Protocolo
|  | AO33532 | Actualización de la estrategia de comunicaciones (en el último trimestre) | [51 empty] | Comunicaciones y Protocolo
R 336 Rediseñada una estructura institucional eficiente, amigable, igualitaria y equitativa acorde a los mandatos jurídicos y las necesidades institucionales | AE 3361 Implementar políticas institucionales de género e inclusión social | AO33611 | Establecer planes de acción para la implementación de políticas institucionales de género, medio ambiente e inclusión | [51 empty] | Planificación e Inclusión | Todas las unidades
|  | AO33612 | Implementación de políticas institucionales de género, medio ambiente e inclusión para jóvenes con discapacidad | [51 empty] | Planificación, Participación e Inclusión | Todas las unidades