Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo

SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024.

PRIMER TRIMESTRE 2024

departamento de PLANIFICACIóN Y PROYECTOS

enero-febrero-marzo

INSAFOCOOP

Contenido

I.	introduccion	1

II.	Base legal	2

III.	Consideraciones Generales	2

IV.	CONSOLIDADO INSTITUCIONAL 1º TRIMESTRE 2024	3

V.	Cumplimiento Institucional por eje estratégico I trimestre (enero-febrero-marzo 2024)	6

VI.	CONCLUSION	11

VII.	RECOMENDACIONES:	11

# introduccion

El Plan Operativo Anual POA 2024 ha sido elaborado por el Departamento de Planificación y Proyectos del Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo INSAFOCOOP, como un instrumento para obtener un plan estructurado de acciones a realizar en seguimiento de los objetivos planteados, así como también a la ejecución de actividades específicas para el alcance de metas durante el presente año.

Dada la importancia de monitorear e informar los avances de las actividades determinadas para el logro de los objetivos y el cumplimiento de metas, y dando cumplimiento a lo establecido en el POA 2024, se presenta el “Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual Institucional 2024” correspondiente al primer trimestre que comprende de enero, febrero y marzo 2024, el cual es elaborado por el Departamento de Planificación y Proyectos, utilizando como principal insumo los informes de seguimiento mensual  en  cumplimiento y evaluación de las actividades realizadas, por cada uno de los Departamentos, Unidades y Oficinas Regionales, según lo establecido en los procesos del Sistema de Gestión de Calidad Homologado.

Dicho informe contiene tres apartados: En el primero se presenta un consolidado que indica el número de actividades planificadas y realizadas, el porcentaje de cumplimiento obtenido, así como también una valoración global sobre el avance Institucional a nivel nacional.

De igual manera se muestran tablas que describen los porcentajes de cumplimiento mensual, trimestral y el avance anual obtenido por cada Departamento, Unidad y Oficina Regional, también se muestra el detalle de los Departamentos, Unidades y Oficinas Regionales, que no lograron alcanzar el porcentaje establecido con la respectiva justificación en el caso que la hayan presentado.

En el segundo: se informa el cumplimiento Institucional por eje estratégico, en el que se incluye una síntesis de los resultados en la ejecución de las actividades específicas proyectadas para el cumplimiento de cada eje.

En el tercero se muestra en detalle el nombre, número, porcentajes de actividades planificadas y realizadas,  así como también una valoración sobre lo realizado  adicional  por cada uno de los Departamentos, Unidades y Oficinas Regionales, asignándoseles un porcentaje de cumplimiento adicional ya que debido a que la Institución carece de un programa sistematizado que permita dar seguimiento de manera automática al cumplimiento, éste se realiza por medio de hojas electrónicas, (Excel) ponderando únicamente aquellas actividades incluidas dentro de la planificación inicial, más no es así con aquellas que sobrepasan al total planificado o que no fueron planificadas.

# Base legal

La evaluación se realiza en cumplimiento a lo establecido en el Sistema de Gestión de Calidad Homologado P-RD-PL-02 Procedimiento para el Seguimiento de las Actividades Programadas. Paso 7. El cual establece que el Departamento de Planificación y Proyectos es el responsable de la elaboración del Informe de Seguimiento el cual debe ser presentado a la Presidencia Institucional.

# Consideraciones Generales

De conformidad a los procesos establecidos en el sistema de calidad, el indicador que establece cumplimiento de actividades es arriba del 90%, mientras que un rango bajo el 90% muestra una situación de atención inmediata a fin de generar los cambios necesarios para el cumplimiento de los objetivos planteados.

Durante el primer trimestre 2024, fueron cinco los Departamentos que solicitaron modificación a su POA 2024, siendo estos: El departamento Jurídico, Oficina Regional Occidente, Servicios Generales, UCP e Informática.

Es importante dejar constancia que, cuando se realiza una actividad que no ha sido incluida dentro de la planificación inicial, o se incrementa la cantidad de las mismas dentro de un mismo objetivo, la hoja electrónica no computa porcentaje adicional de cumplimiento, debido a que el 100% está consignado para sumar solo en aquellos casos donde la actividad fue planificada. Por lo tanto, se considera pertinente informar en un apartado el porcentaje de cumplimiento adicional obtenido, a fin de evidenciar el alto compromiso con el que se cuenta por parte del recurso humano.

# CONSOLIDADO INSTITUCIONAL 1º TRIMESTRE 2024

Consolidado Institucional: El Departamento de Planificación y Proyectos, evaluó el cumplimiento en la ejecución de las actividades programadas en el Plan Anual Operativo Institucional 2024, del primer trimestre 2024.

Se ejecutó el seguimiento a 6,873 actividades proyectadas, relacionadas a las funciones instituidas para cada uno de los Departamentos, Unidades y Oficinas Regionales que conforman la estructura organizativa Institucional, alcanzando un porcentaje de cumplimiento a nivel Institucional de 77%. Lo que significa que no se alcanzó la meta establecida, quedando 13 puntos porcentuales abajo de lo requerido; y a 23% de alcanzar el 100% de lo planificado.

De manera individual se obtuvieron los siguientes resultados:

| DEPARTAMENTOS Y OFICINAS | ENE | FEB | MAR |
| --- | --- | --- | --- |
| FOMENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA | 47% | 70% | 90% |
| VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN | 81% | 80% | 66% |
| REGISTRO COOPERATIVO | 100% | 87% | 96% |
| JURÍDICO | 93% | 100% | 100% |
| COMUNICACIONES | 100% | 100% | 100% |
| PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS | 100% | 99% | 94% |
| INFORMÁTICA | 100% | 100% | 100% |
| UNIDAD DE CALIDAD | 98% | 100% | 100% |
| AUDITORIA INTERNA | 0% | 0% | 0% |
| UFI | 84% | 87% | 91% |
| RECURSOS HUMANOS | 100% | 71% | 75% |
| SUPERVISIÓN | 95% | 0% | 98% |
| UCP | 100% | 81% | 88% |
| SERVICIOS GENERALES | 100% | 98% | 76% |
| UNIDAD GESTIÓN AL DESARROLLO | 84% | 100% | 100% |
| EDUCACION | 100% | 100% | 67% |
| UAIP_OIR | 83% | 100% | 100% |
| UNIDAD DE GÉNERO | 0% | 0% | 0% |
| UNIDAD DE MEDIOAMBIENTE | 0% | 0% | 0% |
| UGDA | 0% | 0% | 0% |
| OFICIALIA DE CUMPLIMIENTO | 80% | 70% | 92% |
| OFICINA REGIONAL OCCIDENTAL | 84% | 83% | 94% |
| OFICINA REGIONAL PARACENTRAL | 91% | 75% | 93% |
| OFICINA REGIONAL ORIENTAL | 83% | 88% | 100% |
| CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL | 78% | 73% | 79% |

TABLA DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL POR DEPARTAMENTO 1º TRIMESTRE 2024

El Sistema de Calidad homologado, establece para los Departamentos, Unidades y Oficinas Regionales un 90% para determinar cómo cumplimiento aceptable durante el trimestre, y un avance de 22.5% a nivel Institucional.

Sin embargo, de manera adicional se ejecutó 38% en servicios por demanda, de los cuales 33% son actividades sumadas a actividades planificadas y 5% representa actividades que se realizaron y no estaban programadas, siempre acorde a las funciones propias para cada uno de los departamentos.

TABLA DE CUMPLIMIENTO MENSUAL I TRIMESTRE 2024

| DEPARTAMENTOS Y OFICINAS | T.1 | NOTAS. |
| --- | --- | --- |
| FOMENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA | 69% | El cumplimiento obtenido es del 47% por las siguientes razones: 1- Del día 03 al 09 de enero 2024, los técnicos permanecieron en oficina archivando informes en los expedientes de cooperativas asignada a cada uno, ya que desde el mes de octubre 2023 no cuenta con colaboradora secretarial para realizar dicha tarea. 2- No ha habido demanda de grupos precooperativos ni interesados durante el mes. |
| VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN | 76% | No se recibió justificación con respecto al incumplimiento. |
| REGISTRO COOPERATIVO | 94% |  |
| JURÍDICO | 98% |  |
| COMUNICACIONES | 100% |  |
| PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS | 98% |  |
| INFORMÁTICA | 100% |  |
| UNIDAD DE CALIDAD | 99% |  |
| AUDITORIA INTERNA | 0% | No se recibió informe de seguimiento al POA, correspondiente al 1º trimestre 2024 |
| UFI | 88% | No se recibió justificación con respecto al incumplimiento |
| RECURSOS HUMANOS | 82% | No se recibió justificación con respecto al incumplimiento |
| SUPERVISIÓN | 64% | No se cumplió el 100% de lo proyectado, debido que se asignó Misión Oficial al Encargado de la Unidad, dejando sin efecto lo planificado durante el mes de febrero, ya que la Unidad es unipersonal. |
| UCP | 90% |  |
| SERVICIOS GENERALES | 91% |  |
| UNIDAD GESTIÓN AL DESARROLLO | 95% |  |
| UNIDAD DE EDUCACION | 89% | El porcentaje de cumplimiento fue del 67%, debido a la no realización de la Capacitación a Nivel Nacional. No se convocó a esta actividad por la incertidumbre del servicio del INTERNET INSTITUCIONAL, Otro elemento que incidió fue la saturación de Solicitudes de Asambleas Generales de las Cooperativas. Él encargado de esta área también realiza funciones de asesor técnico. |
| UAIP_OIR | 94% |  |
| UNIDAD DE GÉNERO | 0% | No se recibió informe de seguimiento al POA, correspondiente al 1º trimestre 2024 |
| UNIDAD DE MEDIOAMBIENTE | 0% | No se recibió informe de seguimiento al POA, correspondiente al 1º trimestre 2024 |
| UGDA | 0% | No se recibió informe de seguimiento al POA, correspondiente al 1º trimestre 2024 |
| OFICIALIA DE CUMPLIMIENTO | 81% | No se recibió justificación con respecto al incumplimiento |
| OFICINA REGIONAL OCCIDENTAL | 87% | No se cumplió la meta en el departamento de vigilancia, por cubrir actividades de investigación de asamblea y participación en comisiones liquidadores. |
| OFICINA REGIONAL PARACENTRAL | 86% | Los servicios que no se brindaron son a demanda, por lo que no está en nuestro control el poder cumplir con dichas actividades |
| OFICINA REGIONAL ORIENTAL | 90% |  |
| CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL | 77% |  |

# Cumplimiento Institucional por eje estratégico I trimestre (enero-febrero-marzo 2024)

Eje 1. Fomento y Fortalecimiento del Cooperativismo Nacional:

Objetivo general: apoyar el fortalecimiento de las asociaciones cooperativas y organización de grupos pres cooperativos con la perspectiva de crear nuevas cooperativas generadoras de fuentes de empleo, estableciendo las bases para promover una economía sustentada en principios y valores de equidad y solidaridad.

| LINEA DE ACCIÓN | OBJETIVO ESPECIFICO DE LA LINEA DE ACCIÓN | ACTIVIDADES A EJECUTAR | META I -T | AVANCE I -T | RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO | SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Fomentar la asociatividad de grupos pre cooperativos | Iniciar la atención y funcionamiento de grupos pre cooperativos | Atención a grupos pre cooperativos | 4 | 5 | Departamento de Fomento y Asistencia Técnica Central y Oficinas Regionales | Se ejecutó el 100% de lo proyectado, adicional se brindó atención a un grupo más obteniendo un cumplimiento adicional de 25% |
|  | Fomentar, coordinar y supervisar la organización de asociaciones cooperativas | Promover la constitución de asociaciones cooperativas | 4 | 4 |  | A nivel Institucional se cumplió el 100%, la Oficina Central y Paracentral no cumplió con lo proyectado, sin embargo con el aporte de la Regional Occidental y Oriental se cumplió con lo proyectado. |
| 1.2 Asistencia técnica | Brindar asistencia técnica, administrativa, legal y educativa promoviendo el desarrollo y fortalecimiento de las asociaciones cooperativas | Asistencia técnica administrativa, legal y educativa | 547 | 995 |  | Se realizó el 100% sobre lo proyectado, adicional se ejecutaron 448 asistencias técnicas, en lo relacionado a las áreas administrativa, legal y educativa. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento adicional de 82%. Los servicios de asistencia técnica, se brindaron a un total de 274 asociaciones cooperativas a nivel nacional. |
| 1.3 Registro y control de la actividad cooperativa | Mantener un control administrativo en la realización de Asambleas Generales. | Autorización de asambleas generales y de constitución. | 101 Asambleas Ordinarias celebradas. | 185 Nombramiento de Delegados | Registro Cooperativo | Se efectuó el 100% de lo planificado, adicional se realizaron 84 nombramientos de delegados, obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 83%. |
|  | Extender credenciales para los órganos de dirección | Acreditar a representante legal y a los miembros del consejo de administración de una asociación cooperativa posterior a su inscripción o después de una elección. | 101 Credenciales | 101 |  | Se ejecutó el 100% de lo proyectado. |
| 1.4 fortalecimiento de la educación cooperativa | Desarrollar programas sobre educación cooperativa e impartir cursos seminarios especiales de información cooperativa para los miembros de asociaciones cooperativas | Ejecución del Plan Anual de capacitación cooperativa | 7 Capacitaciones por demanda. | 14 eventos atendidos por demanda. | Departamento de Educación Cooperativa. | En relación a lo planificado, se brindó atención al 100% de las solicitudes recibidas, adicional se desarrollaron 7 eventos de capacitación, obteniendo un cumplimiento adicional de 100%. En cuanto a las capacitaciones proyectadas para el presente trimestre, se realizaron 2 de 3 planificadas. En total se realizaron 16 eventos, y se desarrollaron 13 temas cooperativos. estuvieron 135 asociaciones cooperativas, y 500 participantes, de los cuales 278 son hombres y 222 mujeres. |

2. Fortalecimiento de la capacidad de gestión y supervisión operativa.

Objetivo general: Brindar atención a nivel nacional a las asociaciones cooperativas en las áreas administrativa, financiera y legal.

| LINEA DE ACCIÓN | OBJETIVO ESPECIFICO DE LA LINEA DE ACCIÓN | ACTIVIDADES A EJECUTAR | META I -T | AVANCE I -T | RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO | SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Monitoreo y Evaluación Institucional. | Controlar la Ejecución de Actividades por los diferentes Departamentos. | Seguimiento a la implementación del POA. | 1 Informes c/trimestre. | 1 informe | Departamento de Planificación y Proyectos | Se elaboró y se presentó, el informe sobre el seguimiento de las actividades POA I trimestre 2024, de conformidad a lo establecido en los procesos. Quedando a la espera de indicaciones por parte del señor Presidente a fin de dar seguimiento a los incumplimientos ocasionados durante el trimestre. |
|  | Supervisar que las actividades realizadas por el personal de campo cumplan con lo programado y los procedimientos del sistema de gestión de calidad. | Informes de Supervisión del personal de campo | 3 Informes | 2 Informes | Unidad de Supervisión | No se cumplió el 100% de lo proyectado, debido que se asignó Misión Oficial al Encargado de la Unidad. Dejando sin efecto lo planificado durante el mes de febrero, ya que la Unidad es unipersonal. |
|  | Determinar la información global del sector cooperativo a nivel nacional | Seguimiento y mantenimiento del sistema de información cooperativo | 109 Boletas de datos | 116 Procesamiento de Boletas de datos Actual. de Información del S. Cooperativo. |  | Se ejecutó el 100% de lo planificado, adicional se procesaron 7 boletas más, obteniendo un cumplimiento adicional de 6% |
| 2.3 Ejecución de actividades de vigilancia y fiscalización en torno a la Ley General de Asociaciones Cooperativas y su Reglamento y otras regulaciones aplicables | Ejercer funciones de inspección y vigilancia sobre las atenciones cooperativas | Inspecciones parciales financieras, administrativas y legales | 127 Actividades de Inspección cooperativa | 200 Actividades de Inspección | Departamento de Vigilancia y Fiscalización Central y Oficinas Regionales | Se ejecutó el 100% de lo proyectado, adicional se brindaron 73 servicios de inspecciones parciales financieras, administrativas y legales más, obteniendo un cumplimiento adicional de 57% |
|  |  | Asesorías financieras, administrativas y legales | 77 Asesorías, Administrativa, contable y legal. | 109 Asesorías, Administrativa, contable y legal. |  | Se ejecutó el 100% de lo proyectado, adicional se brindaron 32 servicios de Asesorías en las áreas financieras, administrativas y legales, obteniendo un cumplimiento adicional de más de 42%. Los servicios de vigilancia y fiscalización han sido brindados a un total de 193 asociaciones cooperativas, a nivel nacional. |

Eje 3. Desarrollo de proyectos institucionales de fomento y apoyo a la asociatividad

Objetivo general: Brindar atención a nivel nacional a las asociaciones cooperativas en las áreas administrativa, financiera y legal.

| LINEA DE ACCIÓN | OBJETIVO ESPECIFICO DE LA LINEA DE ACCIÓN | ACTIVIDADES A EJECUTAR | META I -T | AVANCE I -T | RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO | SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 Apoyo financiero al sector cooperativo, específicamente al sector productivo y aquellas cooperativas que apoyan a la Producción a través de FIDECOSAL | Facilitar financiamiento a las cooperativas de producción o aquellas que apoyen la producción a través de FIDECOSAL | Seguimiento a las asociaciones cooperativas intermediarias financieras a las cuales se les otorgaron fondos para la colocación de los créditos a las asociaciones cooperativas de producción que califiquen | 1 Informe de seguimiento | No se recibió Informe de Seguimiento | Administrador de FIDECOSAL | No se recibió informe de seguimiento, correspondiente al I trimestre 2024. |

Eje 4. Gestión Administrativa-Financiera Institucional

Objetivo General: Brindar apoyo administrativo y financiero

| LINEA DE ACCIÓN | OBJETIVO ESPECIFICO DE LA LINEA DE ACCIÓN | ACTIVIDADES A EJECUTAR | META I -T | AVANCE I -T | RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO | SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 a) Seguimiento a la gestión financiera (UFI) | Apoyar a la institución a través de la gestión financiera, velando por el cumplimiento de las políticas y disposiciones legales. | Ejecución del presupuesto anual, aprobado por la asamblea legislativa | Ejecutar el 90% de lo programado | En Remuneraciones 132.15% En Bienes y Servicios 20.52% | Unidad Financiera Institucional UFI | Durante el Primer Trimestre del año dos mil veinticuatro, se ha ejecutado en el rubro de Remuneraciones el 132.15%, Sobrepasando el 100%, esto debido a que en el primer trimestre se han utilizado las economías salariales de los meses posteriores para dar cumplimiento al decreto de compensación económica para las personas pensionadas y/o jubilados. Durante el primer Trimestre del ejercicio financiero dos mil veinticuatro, se ejecutó en el rubro de Bienes y Servicios el 20.52 %. ya que no han sido realizadas compras de contrataciones en el presente trimestre. |
| 4.1 b) Adquisiciones Institucionales | Definir la eficiencia en las compras de un periodo | Gestión de las compras institucionales con base a ley | 90% De lo programado | 0% Ejecutado | Unidad de Compras Publicas UCP | No se cumplió con lo planificado, ya que No hubo PROGRAMACION DE FONDOS de compras por parte de las AREAS SOLICITANTES para el Primer Trimestre 2024. |
| 4.2 transparencia de la gestión institucional | garantizar el derecho de acceso de toda persona a la información pública, contribuyendo con la transparencia de la gestión institucional | Divulgar y actualizar la información pública. Dar trámite y seguimiento a las solicitudes de acceso a la información | Dar trámite a 3 solicitudes | Se recibieron 2 solicitudes | Oficial de Información OIR | Durante el I Trimestre del año 2024, se recibieron y atendieron 2 solicitudes de información, gestionándose todas debidamente, en los tiempos establecidos en la LAIP, y obteniendo un porcentaje de 67% de cumplimiento. |
| 4.3 Seguimiento y verificación del control interno institucional | Verificación selectiva o posteriori a los procesos de la institución | Ejecutar el control interno posteriori para la verificación y cumplimiento de los procesos | Presentar 2 Informes y avance del 50% de otra auditoria | 0 Informes | Unidad de Auditoria Interna Institucional | No se recibió informe de seguimiento POA, correspondiente al I trimestre 2024 |

| LINEA DE ACCIÓN | OBJETIVO ESPECIFICO DE LA LINEA DE ACCIÓN | ACTIVIDADES A EJECUTAR | META I -T | AVANCE I -T | RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO | SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4 Gestión de capacitación del Recurso Humano | Capacitar al Personal en áreas que fortalezcan las habilidades para la ejecución de sus labores | Elaborar, desarrollar y ejecutar las capacitaciones requeridas | 2 Evento de capacitación 90% del personal Institucional 100% del personal técnico a nivel nacional | 0 Eventos | Jefe del Depto. De Recursos Humanos. | No se cumplió con lo planificado, y tampoco se recibió informe de seguimiento al Plan de Capacitaciones Institucionales. |
| 4.5 Seguimiento a la gestión del mantenimiento y control de servicios generales | Coordinar, apoyar y supervisar los servicios generales y logísticos | Coordinar los servicios de transporte al personal técnico, operativo y administrativo | 75 coordinaciones | 51 coordinaciones | Departamento de Servicios Generales | Se brindó tramite a 51 solicitudes de trasportes, con lo cual se logra un cumplimiento del 68%, |
| 4.6 Apoyo técnico informático a las diferentes unidades institucionales | Mantener y administrar de forma sostenible las redes, sistema y equipo de cómputo institucional | Brindar soporte técnico a todas las áreas institucionales | 30 soportes técnicos | 30 soportes técnicos | Departamento de Informática | Se brindaron 30 soportes técnicos, con las cuales se ha logrado un cumplimiento del 100% del total de solicitudes de los requerimientos solicitados, con lo cual se logró disminuir la incidencia de fallas técnicas en los equipos computacionales. |

# CONCLUSION

Se concluye que los resultados informados sobre los avances obtenidos en el I trimestre del Plan Anual Operativo 2024, NO cumple con lo establecido, ya que se cumplió durante los tres meses el 77% de ejecución y el 19% de avance anual.

Así mismo, se obtuvo un cumplimiento adicional de 38%, poniendo de manifiesto el compromiso del personal para el logro de los objetivos Institucionales.

# RECOMENDACIONES:

- Se recomienda, a los miembros del Consejo de Administración o en su defecto al Presidente, que gire instrucciones a los Jefes de los diferentes Departamentos, Unidades y/o Oficinas Regionales, a fin de que emitan mediante nota los comentarios y las acciones que se tomen cuando no se cumpla el Plan Operativo proyectado.

- El Presidente, debe girar instrucciones a las Jefaturas a fin de que se ejecuten métodos de revisión de objetivos y metas por departamento los primeros ocho días iniciado cada mes, ya que, si es necesario reprogramar actividades, éstas deben de realizarse con tiempo y con la respectiva justificación con la finalidad de buscar acciones de mejora para el cumplimiento de lo proyectado.

- Se solicita a presidencia girar instrucciones a las Jefaturas en cuanto al cumplimento de información en los plazos requeridos, esto con la finalidad de dar cumplimiento a requerimientos internos como externos.

- Se recomienda a presidencia girar instrucciones a quien corresponda con la finalidad de realizar una auditoria selectiva del cumplimiento del POA.

- Presidencia deberá dar seguimiento a las recomendaciones realizadas en el presente informe y evaluar aquellas unidades que no dan cumplimiento al porcentaje mínimo requerido.

- Se recomienda dar seguimiento a aquellas jefaturas que deben estar nombrada por Ley. Esto con la finalidad de evitar futuros señalamientos.

San Salvador, 25 de abril de 2024

Lic. Jeannette Beatriz Rosales Hernández

Jefa Planificación y Proyectos