Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo

SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024.

SEGUNDO TRIMESTRE 2024

departamento de PLANIFICACIóN Y PROYECTOS

ABRIL-MAYO- JUNIO

INSAFOCOOP

Contenido

I.	introduccion	1

II.	Base legal	2

III.	Consideraciones Generales	2

IV.	CONSOLIDADO INSTITUCIONAL 2º TRIMESTRE 2024	3

V.	Cumplimiento Institucional por eje estratégico II trimestre (ABRIL-MAYO-JUNIO 2024)	6

VI.	CONCLUSION	11

VII.	RECOMENDACIONES:	11

# introduccion

El Plan Operativo Anual POA 2024 ha sido elaborado por el Departamento de Planificación y Proyectos del Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo INSAFOCOOP, como un instrumento para obtener un plan estructurado de acciones a realizar en seguimiento de los objetivos planteados, así como también a la ejecución de actividades específicas para el alcance de metas durante el presente año.

Dada la importancia de monitorear e informar los avances de las actividades determinadas para el logro de los objetivos y el cumplimiento de metas, y dando cumplimiento a lo establecido en el POA 2024, se presenta el “Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual Institucional 2024” correspondiente al segundo trimestre que comprende de abril, mayo y junio  2024, el cual es elaborado por el Departamento de Planificación y Proyectos, utilizando como principal insumo los informes de seguimiento mensual  en  cumplimiento y evaluación de las actividades realizadas, por cada uno de los Departamentos, Unidades y Oficinas Regionales, según lo establecido en los procesos del Sistema de Gestión de Calidad Homologado.

Dicho informe contiene tres apartados: En el primero se presenta un consolidado que indica el número de actividades planificadas y realizadas, el porcentaje de cumplimiento obtenido, así como también una valoración global sobre el avance Institucional a nivel nacional.

De igual manera se muestran tablas que describen los porcentajes de cumplimiento mensual, trimestral y el avance anual obtenido por cada Departamento, Unidad y Oficina Regional, también se muestra el detalle de los Departamentos, Unidades y Oficinas Regionales, que no lograron alcanzar el porcentaje establecido con la respectiva justificación en el caso que la hayan presentado.

En el segundo: se informa el cumplimiento Institucional por eje estratégico, en el que se incluye una síntesis de los resultados en la ejecución de las actividades específicas proyectadas para el cumplimiento de cada eje.

En el tercero se muestra en detalle el nombre, número, porcentajes de actividades planificadas y realizadas,  así como también una valoración sobre lo realizado  adicional  por cada uno de los Departamentos, Unidades y Oficinas Regionales, asignándoseles un porcentaje de cumplimiento adicional ya que debido a que la Institución carece de un programa sistematizado que permita dar seguimiento de manera automática al cumplimiento, éste se realiza por medio de hojas electrónicas, (Excel) ponderando únicamente aquellas actividades incluidas dentro de la planificación inicial, más no es así con aquellas que sobrepasan al total planificado o que no fueron planificadas.

# Base legal

La evaluación se realiza en cumplimiento a lo establecido en el Sistema de Gestión de Calidad Homologado P-RD-PL-02 Procedimiento para el Seguimiento de las Actividades Programadas. Paso 7. El cual establece que el Departamento de Planificación y Proyectos es el responsable de la elaboración del Informe de Seguimiento el cual debe ser presentado a la Presidencia Institucional.

# Consideraciones Generales

De conformidad a los procesos establecidos en el sistema de calidad, el indicador que establece cumplimiento de actividades es arriba del 90%, mientras que un rango bajo el 90% muestra una situación de atención inmediata a fin de generar los cambios necesarios para el cumplimiento de los objetivos planteados.

Es importante dejar constancia que, cuando se realiza una actividad que no ha sido incluida dentro de la planificación inicial, o se incrementa la cantidad de las mismas dentro de un mismo objetivo, la hoja electrónica no computa porcentaje adicional de cumplimiento, debido a que el 100% está consignado para sumar solo en aquellos casos donde la actividad fue planificada. Por lo tanto, se considera pertinente informar en un apartado el porcentaje de cumplimiento adicional obtenido, a fin de evidenciar el alto compromiso con el que se cuenta por parte del recurso humano.

# CONSOLIDADO INSTITUCIONAL 2º TRIMESTRE 2024

Consolidado Institucional: El Departamento de Planificación y Proyectos, evaluó el cumplimiento en la ejecución de las actividades programadas en el Plan Anual Operativo Institucional 2024, del segundo trimestre 2024.

Se ejecutó el seguimiento a 7,706 actividades proyectadas, relacionadas a las funciones instituidas para cada uno de los Departamentos, Unidades y Oficinas Regionales que conforman la estructura organizativa Institucional, alcanzando un porcentaje de cumplimiento a nivel Institucional de 70%. Lo que significa que no se alcanzó la meta establecida, quedando 20 puntos porcentuales abajo de lo requerido; y a 30% de alcanzar el 100% de lo planificado.

De manera individual se obtuvieron los siguientes resultados:

| DEPARTAMENTOS Y OFICINAS | ABR | MAY | JUN |
| --- | --- | --- | --- |
| FOMENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA | 78% | 88% | 80% |
| VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN | 75% | 79% | 0% |
| REGISTRO COOPERATIVO | 98% | 84% | 81% |
| JURÍDICO | 100% | 97% | 97% |
| COMUNICACIONES | 100% | 86% | 100% |
| PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS | 98% | 97% | 97% |
| INFORMÁTICA | 100% | 100% | 100% |
| UNIDAD DE CALIDAD | 83% | 100% | 100% |
| AUDITORIA INTERNA | 0% | 0% | 0% |
| UFI | 87% | 85% | 90% |
| RECURSOS HUMANOS | 88% | 88% | 89% |
| SUPERVISIÓN | 92% | 99% | 99% |
| UCP | 86% | 83% | 85% |
| SERVICIOS GENERALES | 71% | 93% | 74% |
| UNIDAD GESTIÓN AL DESARROLLO | 100% | 100% | 100% |
| EDUCACION | 100% | 45% | 100% |
| UAIP_OIR | 60% | 100% | 88% |
| UNIDAD DE GÉNERO | 0% | 0% | 0% |
| UNIDAD DE MEDIOAMBIENTE | 0% | 0% | 0% |
| UGDA | 0% | 0% | 0% |
| OFICIALIA DE CUMPLIMIENTO | 86% | 0% | 0% |
| OFICINA REGIONAL OCCIDENTAL | 80% | 100% | 60% |
| OFICINA REGIONAL PARACENTRAL | 81% | 83% | 64% |
| OFICINA REGIONAL ORIENTAL | 90% | 92% | 90% |
| CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL | 73% | 71% | 66% |

TABLA DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL POR DEPARTAMENTO 2º TRIMESTRE 2024

El Sistema de Calidad homologado, establece para los Departamentos, Unidades y Oficinas Regionales un 90% para determinar cómo cumplimiento aceptable durante el trimestre, y un avance de 22.5% a nivel Institucional.

Sin embargo, de manera adicional se ejecutó 31% en servicios por demanda, de los cuales 29% son actividades sumadas a actividades planificadas y 2% representa actividades que se realizaron y no estaban programadas, siempre acorde a las funciones propias para cada uno de los departamentos.

TABLA DE CUMPLIMIENTO MENSUAL II TRIMESTRE 2024

| DEPARTAMENTOS Y OFICINAS | TRIMESTRE II | TOTAL AVANCE INSTITUCIONAL | JUSTIFICACIONES RECIBIDAS |
| --- | --- | --- | --- |
| FOMENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA | 82% | 38% | La responsable del Departamento de Fomento informó, que no se tuvo demanda de los servicios, así como también; se tuvo alza en incapacidades, compensatorios de parte de los técnicos en el mes de abril/24. |
| VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN | 51% | 32% | No se recibió comentario con respecto al incumplimiento. De igual manera no se recibió informe de seguimiento a su POA del mes junio/24. |
| REGISTRO COOPERATIVO | 88% | 45% | No se recibió comentario con respecto al incumplimiento. |
| JURÍDICO | 98% | 49% |  |
| COMUNICACIONES | 95% | 49% |  |
| PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS | 97% | 49% |  |
| INFORMÁTICA | 100% | 50% |  |
| UNIDAD DE CALIDAD | 94% | 48% |  |
| AUDITORIA INTERNA | 0% | 0% | No se recibió comentario con respecto al incumplimiento. |
| UFI | 87% | 44% | No se recibió comentario con respecto al incumplimiento. |
| RECURSOS HUMANOS | 88% | 43% | No se recibió comentario con respecto al incumplimiento. |
| SUPERVISIÓN | 97% | 40% |  |
| UCP | 85% | 44% | Se recibió comentario, en el que expresa que procesos programados durante el II trimestre, no fueron ejecutado y reprogramados, lo cual dio paso al incumplimiento sobre lo planificado por parte de la UCP. |
| SERVICIOS GENERALES | 80% | 43% | No se recibió comentario con respecto al incumplimiento. |
| UNIDAD GESTIÓN AL DESARROLLO | 100% | 49% |  |
| UNIDAD DE EDUCACION | 82% | 43% | Se recibió indicaciones por parte de la Dirección Superior, a fin de suspender capacitación virtual, en el mes de mayo, así mismo hubo otras capacitaciones que se suspendieron por no contar con el personal para impartirlas, sobre todo lo relacionado al tema de “Lavado de Dinero” |
| UAIP_OIR | 83% | 44% | No se recibió comentario con respecto al incumplimiento. |
| UNIDAD DE GÉNERO | 0% | 0% | No se recibió comentario con respecto al incumplimiento. |
| UNIDAD DE MEDIOAMBIENTE | 0% | 0% | No se recibió comentario con respecto al incumplimiento. |
| UGDA | 0% | 0% | No se recibió comentario con respecto al incumplimiento. |
| OFICIALIA DE CUMPLIMIENTO | 29% | 27% | No se recibió comentario con respecto al incumplimiento. |
| OFICINA REGIONAL OCCIDENTAL | 80% | 42% |  |
| OFICINA REGIONAL PARACENTRAL | 76% | 41% | La Jefa de la Oficina Regional Paracentral, manifiesta que el incumplimiento en el área de Fomento y Constitución de Cooperativa, afecta el alcance de los objetivos, debido que son actividades que no depende del personal ejecutarlas, ya que son servicios que se brindan por demanda a solicitud de los interesados, tal situación queda fuera de control para poder dar cumplimiento con dichas actividades. Sin embargo se ha sobrepasado el total de las actividades planificadas en el área de asistencia técnica, así como también en el área de Vigilancia y Fiscalización |
| OFICINA REGIONAL ORIENTAL | 91% | 45% |  |
| CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL | 70% | 36% |  |

# Cumplimiento Institucional por eje estratégico II trimestre (ABRIL-MAYO-JUNIO 2024)

Eje 1. Fomento y Fortalecimiento del Cooperativismo Nacional:

Objetivo general: apoyar el fortalecimiento de las asociaciones cooperativas y organización de grupos pres cooperativos con la perspectiva de crear nuevas cooperativas generadoras de fuentes de empleo, estableciendo las bases para promover una economía sustentada en principios y valores de equidad y solidaridad.

| LINEA DE ACCIÓN | OBJETIVO ESPECIFICO DE LA LINEA DE ACCIÓN | ACTIVIDADES A EJECUTAR | META II -T | AVANCE II -T | RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO | SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Fomentar la asociatividad de grupos pre cooperativos | Iniciar la atención y funcionamiento de grupos pre cooperativos | Atención a grupos pre cooperativos | 8 | 7 | Departamento de Fomento y Asistencia Técnica Central y Oficinas Regionales | Se ejecutó el 88% de lo proyectado, en la Oficina Regional Occidental y Paracentral, no se cumplió con lo proyectado para el trimestre, sin embargo en la Central y Oriental se sobrepasó lo planificado. |
|  | Fomentar, coordinar y supervisar la organización de asociaciones cooperativas | Promover la constitución de asociaciones cooperativas | 7 | 1 |  | A nivel Institucional se cumplió el 100%, la Oficina Central y Paracentral no cumplió con lo proyectado, sin embargo con el aporte de la Regional Occidental y Oriental se cumplió con lo proyectado. |
| 1.2 Asistencia técnica | Brindar asistencia técnica, administrativa, legal y educativa promoviendo el desarrollo y fortalecimiento de las asociaciones cooperativas | Asistencia técnica administrativa, legal y educativa | 491 | 1060 |  | Se realizó el 100% sobre lo proyectado, adicional se ejecutaron 569 asistencias técnicas, en lo relacionado a las áreas administrativa, legal y educativa. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento adicional de más de 100%. Los servicios de asistencia técnica, se brindaron a un total de 147 asociaciones cooperativas a nivel nacional. |
| 1.3 Registro y control de la actividad cooperativa | Mantener un control administrativo en la realización de Asambleas Generales. | Autorización de asambleas generales y de constitución. | 101 Asambleas Ordinarias celebradas. | 408 Asambleas Ordinarias celebradas. | Registro Cooperativo | Se dio cumplimiento al 100% de lo planificado para el presente trimestre, adicional a la proyectado se realizaron 307 asambleas. |
|  | Extender credenciales para los órganos de dirección | Acreditar a representante legal y a los miembros del consejo de administración de una asociación cooperativa posterior a su inscripción o después de una elección. | 181 Credenciales | 300 Credenciales |  | Se ejecutó el 100% de lo proyectado, adicional se emitieron 119 credenciales equivalente al 66%. |
| 1.4 fortalecimiento de la educación cooperativa | Desarrollar programas sobre educación cooperativa e impartir cursos seminarios especiales de información cooperativa para los miembros de asociaciones cooperativas | Ejecución del Plan Anual de capacitación cooperativa | 12 Capacitaciones por demanda. | 16 Eventos atendidos por demanda. | Departamento de Educación Cooperativa. | En relación a lo planificado, se brindó atención al 100% de las solicitudes recibidas, adicional se desarrollaron 4 eventos de capacitación, obteniendo un cumplimiento adicional de 33%. En cuanto a las capacitaciones proyectadas (de oficio) para el presente trimestre, se realizaron 2 de 3 planificadas. En total se realizaron 18 eventos, y se desarrollaron 6 temas cooperativos. 550 participantes, de los cuales 286 son hombres y 264 mujeres. |

2. Fortalecimiento de la capacidad de gestión y supervisión operativa.

Objetivo general: Brindar atención a nivel nacional a las asociaciones cooperativas en las áreas administrativa, financiera y legal.

| LINEA DE ACCIÓN | OBJETIVO ESPECIFICO DE LA LINEA DE ACCIÓN | ACTIVIDADES A EJECUTAR | META II -T | AVANCE II -T | RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO | SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Monitoreo y Evaluación Institucional. | Controlar la Ejecución de Actividades por los diferentes Departamentos. | Seguimiento a la implementación del POA. | 1 Informes c/trimestre. | 1 informe | Departamento de Planificación y Proyectos | Se elaboró y se presentó, el informe sobre el seguimiento de las actividades POA II trimestre 2024, de conformidad a lo establecido en los procesos. Quedando a la espera de indicaciones por parte del señor Presidente a fin de dar seguimiento a los incumplimientos ocasionados durante el trimestre. |
|  | Supervisar que las actividades realizadas por el personal de campo cumplan con lo programado y los procedimientos del sistema de gestión de calidad. | Informes de Supervisión del personal de campo | 3 Informes sobre las actividades realizadas por asesores y auditores( 1 informe cada mes) | 3 Informes sobre las actividades realizadas por asesores y auditores( 1 informe cada mes) | Unidad de Supervisión | Se cumplió el 100% sobre lo proyectado. |
|  | Determinar la información global del sector cooperativo a nivel nacional | Elaboración de Informes de Monitoreo Nacional y Estadístico | 175 Boletas de datos | 188 Procesamiento de Boletas de datos | Departamento de Gestión al Desarrollo | Se ejecutó el 100% de lo planificado, adicional se procesaron 13 boletas más, obteniendo un cumplimiento adicional de 7% |
| 2.3 Ejecución de actividades de vigilancia y fiscalización en torno a la Ley General de Asociaciones Cooperativas y su Reglamento y otras regulaciones aplicables | Ejercer funciones de inspección y vigilancia sobre las atenciones cooperativas | Inspecciones parciales financieras, administrativas y legales | 58 Actividades de Inspección cooperativa | 79 Actividades de Inspección | Departamento de Vigilancia y Fiscalización Central y Oficinas Regionales | A nivel Institucional, se ejecutó el 100% de lo proyectado, adicional se brindaron 21 servicios de Inspección, obteniendo un porcentaje de cumplimiento adicional de 36%. Importante informar que en este dato no se contempla la realizado por el Departamento de Vigilancia y Fiscalización de la Oficina Central durante el mes de junio/24, debido que no se recibió |
|  |  | Asesorías financieras, administrativas y legales | 36 Asesorías, Administrativa, contable y legal. | 67 Asesorías, Administrativa, contable y legal. |  | Se ejecutó el 100% de lo proyectado, adicional se brindaron 31 servicios de Asesorías en las áreas financieras, administrativas y legales, obteniendo un cumplimiento adicional de 86%. Pese, que los servicios de asesorías, ejecutado por el Departamento de Vigilancia y Fiscalización Oficina Central, no han sido contemplados, debido que no se recibió informe de seguimiento. Los servicios de vigilancia y fiscalización han sido brindados a un total de 48 asociaciones cooperativas, a nivel nacional. |

Eje 3. Desarrollo de proyectos institucionales de fomento y apoyo a la asociatividad

Objetivo general: Brindar atención a nivel nacional a las asociaciones cooperativas en las áreas administrativa, financiera y legal.

| LINEA DE ACCIÓN | OBJETIVO ESPECIFICO DE LA LINEA DE ACCIÓN | ACTIVIDADES A EJECUTAR | META II -T | AVANCE II -T | RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO | SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 Apoyo financiero al sector cooperativo, específicamente al sector productivo y aquellas cooperativas que apoyan a la Producción a través de FIDECOSAL | Facilitar financiamiento a las cooperativas de producción o aquellas que apoyen la producción a través de FIDECOSAL | Seguimiento a las asociaciones cooperativas intermediarias financieras a las cuales se les otorgaron fondos para la colocación de los créditos a las asociaciones cooperativas de producción que califiquen | 1 Informe de seguimiento | No se recibió Informe de Seguimiento | Administrador de FIDECOSAL | No se recibió informe de seguimiento, correspondiente al II trimestre 2024. |

Eje 4. Gestión Administrativa-Financiera Institucional

Objetivo General: Brindar apoyo administrativo y financiero

| LINEA DE ACCIÓN | OBJETIVO ESPECIFICO DE LA LINEA DE ACCIÓN | ACTIVIDADES A EJECUTAR | META II -T | AVANCE II -T | RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO | SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 a) Seguimiento a la gestión financiera (UFI) | Apoyar a la institución a través de la gestión financiera, velando por el cumplimiento de las políticas y disposiciones legales. | Ejecución del presupuesto anual, aprobado por la asamblea legislativa | Ejecutar el 90% de lo programado | 71.07 % En Remuneraciones 51.92% En Bienes y Servicios | Unidad Financiera Institucional UFI | Durante el Segundo Trimestre del año dos mil veinticuatro, se ha ejecutado en el rubro de Remuneraciones el 71.07%. Durante el Segundo Trimestre del ejercicio financiero dos mil veinticuatro, se ejecutó en el rubro de Bienes y Servicios el 51.92 %., esto es debido a que en el segundo trimestre no se ejecutaron todas las compras programadas en especial a partir de la entrada en vigencia de la nueva Ley de Compras. |
| 4.1 b) Adquisiciones Institucionales | Definir la eficiencia en las compras de un periodo | Gestión de las compras institucionales con base a ley | 90% De lo programado | 48.85% Ejecutado | Unidad de Compras Publicas UCP | Del 100% programado en el Segundo Trimestre /2024, se ejecutó únicamente el 41.15%, y de la meta que era el 90.00% se dejó de ejecutar el 48.85% durante el trimestre. |
| 4.2 transparencia de la gestión institucional | garantizar el derecho de acceso de toda persona a la información pública, contribuyendo con la transparencia de la gestión institucional | Divulgar y actualizar la información pública. Dar trámite y seguimiento a las solicitudes de acceso a la información | Dar trámite a 3 solicitudes | Se recibieron 10 solicitudes | Oficial de Información OIR | Durante el II Trimestre del año 2024, se recibieron 10 solicitudes de información, obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 100%. Adicional se brindó atención a 7 solicitudes, obteniendo un porcentaje de cumplimiento adicional de más de 100%. |
| 4.3 Seguimiento y verificación del control interno institucional | Verificación selectiva o posteriori a los procesos de la institución | Ejecutar el control interno posteriori para la verificación y cumplimiento de los procesos | Presentar 2 Informes y avance del 50% de otra auditoria | 0 Informes | Unidad de Auditoria Interna Institucional | No se recibió informe de seguimiento POA, correspondiente al I trimestre 2024 |
| 4.4 Gestión de capacitación del Recurso Humano | Capacitar al Personal en áreas que fortalezcan las habilidades para la ejecución de sus labores | Elaborar, desarrollar y ejecutar las capacitaciones requeridas | 4 Eventos de capacitación 90% del personal Institucional 100% del personal técnico a nivel nacional | 2 Eventos | Jefe del Depto. De Recursos Humanos. | Se cumplió el 50% según lo planificado, no pudiendo determinar las causas por lo que no se cumplió con el 100%, debido que no se recibió justificación por parte del Departamento responsable. |
| 4.5 Seguimiento a la gestión del mantenimiento y control de servicios generales | Coordinar, apoyar y supervisar los servicios generales y logísticos | Coordinar los servicios de transporte al personal técnico, operativo y administrativo | 75 coordinaciones | 58 coordinaciones | Departamento de Servicios Generales | Se brindó tramite a 58 solicitudes de trasportes, con lo cual se logra un cumplimiento del 77%, |
| 4.6 Apoyo técnico informático a las diferentes unidades institucionales | Mantener y administrar de forma sostenible las redes, sistema y equipo de cómputo institucional | Brindar soporte técnico a todas las áreas institucionales | 30 soportes técnicos | 30 soportes técnicos | Departamento de Informática | Se brindaron 30 soportes técnicos, con las cuales se ha logrado un cumplimiento del 100% del total de solicitudes de los requerimientos solicitados, con lo cual se logró disminuir la incidencia de fallas técnicas en los equipos computacionales. |

# CONCLUSION

Se concluye que los resultados informados sobre los avances obtenidos en el II trimestre del Plan Anual Operativo 2024, NO cumple con lo establecido, ya que únicamente se cumplió con un 70% quedando 20% debajo de lo requerido, según nuestro sistema de Gestión de Calidad Homologado.

# RECOMENDACIONES:

- Se recomienda, a los miembros del Consejo de Administración o en su defecto al Presidente, que gire instrucciones a los Jefes de los diferentes Departamentos, Unidades y/o Oficinas Regionales, a fin de que emitan mediante nota los comentarios y las acciones que se tomen cuando no se cumpla el Plan Operativo proyectado.

- El Presidente, debe girar instrucciones a las Jefaturas a fin de que se ejecuten métodos de revisión de objetivos y metas por departamento los primeros ocho días iniciado cada mes, ya que, si es necesario reprogramar actividades, éstas deben de realizarse con tiempo y con la respectiva justificación con la finalidad de buscar acciones de mejora para el cumplimiento de lo proyectado.

- Se solicita a presidencia girar instrucciones a las Jefaturas en cuanto al cumplimento de información en los plazos requeridos, esto con la finalidad de dar cumplimiento a requerimientos internos como externos.

- Se recomienda a presidencia girar instrucciones a quien corresponda con la finalidad de realizar una auditoria selectiva del cumplimiento del POA.

- Presidencia deberá dar seguimiento a las recomendaciones realizadas en el presente informe y evaluar aquellas unidades que no dan cumplimiento al porcentaje mínimo requerido.

- Se recomienda dar seguimiento a aquellas jefaturas que deben estar nombrada por Ley. Esto con la finalidad de evitar futuros señalamientos.

San Salvador, 30 de julio de 2024

Lic. Jeannette Beatriz Rosales Hernández

Jefa Planificación y Proyectos