INSTITUTO SALVADOREÑO DE BIENESTAR MAGISTERIAL

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SEMESTRE II DEL AÑO 2019

PRESENTACIÓN

El proceso de evaluación del Segundo Semestre del Plan Operativo Institucional del año 2019, proporciona una oportunidad atípica, abre (un tiempo / espacio para las Nuevas Autoridades Institucionales=NAI) y cierra el período para las AI que concluyen su gestión). La última faceta del Plan Estratégico Institucional = PEI  2014 – 2019 para que las nuevas autoridades del ISBM reorganicen sus esfuerzos y recursos para alcanzar objetivos y metas anuales interrelacionadas con las de largo plazo, buscando priorizar las actividades integralmente para evitar la improvisación que conduce a la duplicidad de funciones y la dualidad de mando.

Los resultados se reflejan en los cuadros comparativos de las Oficinas Centrales y los Centros de Atención Regional de Occidente y Oriente; de la misma forma los resultados de la evaluación de los Policlínicos y Consultorios Magisteriales.

El consolidado de las evaluaciones es de 42 de 42 áreas de gestión del ISBM que debieron presentar su evaluación de acuerdo con su POI 2019 y que representan el 100.00% del total.

El análisis cuantitativo de las cifras muestra lo siguiente: menos de la mitad de estas áreas están relacionadas con las Oficinas Centrales, estas tuvieron un alcance del 79.25% con un diferencial del 20.75%;  el resto de las áreas de gestión está integrado por los 20 Policlínicos que evalúan (algunos están fusionados), a los cuales están adscritos los 33 Consultorios Magisteriales, más los dos Centros de Atención, quienes en promedio tuvieron una ejecución del 88.47 % con un diferencial del 11.53 %.

El consolidado global institucional ejecutado fue en promedio de 83.86 %, de un parámetro porcentual del 100.00 % programado para el Segundo Semestre 2019, quedando pendiente el 16.14%.

| I. PORTADA | 1 |
| --- | --- |
| II. PRESENTACIÓN | 2 |
| III. INDICE | 3-4 |
| 1. UNIDAD ASESORIA LEGAL INSTITUCIONAL | 5-9 |
| 2. UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y PROCESOS -UPIP- | 10-15 |
| 3. UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL -UFI- | 16-24 |
| 4. UNIDAD DE COORDINACION DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CONTRATOS | 25-26 |
| 5. UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES -UACI- | 27-28 |
| 6. UNIDAD JURIDICA | 29-36 |
| 7. UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA INSTITUCIONAL | 37-41 |
| 8. SUB DIRECCION DE SALUD | 42-46 |
| 9. DIVISION DE SUPERVISION Y CONTROL INSTITUCIONAL | 47-53 |
| 10. DIVISION DE SERVICIOS DE SALUD INSTITUCIONAL | 54-70 |
| 11. DIVISIÓN DE POLICLINICOS Y CONSULTORIOS MAGISTERIALES | 71-75 |
| 12. DIVISIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES, BENEFICIOS Y PRESTACIONES – SECCION DE AFILIACIÓN | 76-78 |
| 13. SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA | 79-82 |
| 14. DIVISION DE INFORMATICA Y TECNOLOGIA INSTITUCIONAL | 83-89 |
| 15. DIVISION DE OPERACIONES | 90-94 |
| 16. DIVISION DE OPERACIONES – DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO - | 95-98 |
| 17. DIVISION DE OPERACIONES – SECCIÓN DE GENERO | 99-102 |
| 18 DIVISION DE OPERACIONES – SECCIÓN DE ACTIVO FIJO Y SUMINISTROS - | 103-106 |
| 19. DIVISION DE OPERACIONES – SECCIÓN DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO | 107-112 |
| 20. DIVISION DE OPERACIONES – SECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE | 113-120 |
| 21. POLICLINICO MAGISTERIAL DE SAN SALVADOR 22. POLICLINICO MAGISTERIAL DE MEJICANOS 23 POLICLINICO MAGISTERIAL DE LA LIBERTAD – SANTA TECLA 24 POLICLINICO MAGISTERIAL DE APOPA 25 POLICLINICO MAGISTERIAL DE SOYAPANGO 26 POLICLINICO MAGISTERIAL DE ILOPANGO 27 POLICLINICO MAGISTERIAL DE SAN JACINTO 28 POLICLINICOS Y CONSULTORIOS MAGISTERIALES DE CHALATENANGO 29 POLICLINICO MAGISTERIAL DE COJUTEPEQUE 30 POLICLINICO MAGISTERIAL DE SENSUNTEPEQUE 31 POLICLINICO MAGISTERIAL DE ILOBASCO 32 POLICLINICO MAGISTERIAL DE SAN VICENTE 33 POLICLINICO MAGISTERIAL DE LA PAZ – ZACATECOLUCA- 34 CENTRO DE ATENCION DE OCCIDENTE 35 POLICLINICO MAGISTERIAL DE SANTA ANA 36 POLICLINICO MAGISTERIAL DE SONSONATE 37 POLICLINICO MAGISTERIAL DE AHUACHAPÁN 38 CENTRO DE ATENCION DE ORIENTE 39 POLICLINICOS Y CONSULTORIOS MAGISTERIALES DE USULUTÁN 40 POLICLINICO MAGISTERIAL DE SAN MIGUEL 41 POLICLINICO MAGISTERIAL DE SAN FRANCISCO GOTERA 42 POLICLINICOS Y CONSULTORIOS MAGISTERIALES DE LA UNION CUADROS ESTADISTICOS | 121-122 123-127 128-132 133-135 136-140 141-141 142-143 144-147 148-149 150-151 152-152 153-154 155-158 159-163 164-165 166-169 170-173 174-177 178-180 181-183 184-186 187-188 189-192 |

EVALUACION SEMESTRE II 2019. UNIDAD DE GESTIÓN: 1. PRESIDENCIA.  ASESORÍA LEGAL. MISIÓN: Soy la persona que brinda apoyo a las máximas autoridades del ISBM asesorándolas en las atribuciones, deberes y funciones, en el marco de lo que establece la Ley del ISBM y otras leyes afines; de conformidad con la Constitución de la República, Reglamento Interno de Trabajo, y otras regulaciones internas, a fin de atender a los usuarios del Programa Especial de Salud del ISBM. . OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de impacto | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lograr la realización de las sesiones del Consejo Directivo, conforme a la Ley del ISBM. Peso 100 % | 1.1. Garantizar en el año la elaboración de 49 Actas de las Sesiones Ordinarias del CD-ISBM Peso 100 % | 1. Número de convocatorias efectuadas. 2. Número de Agendas definidas. 3. Número de Actas elaboradas. 4. Número de Acuerdos Certificados. | De agosto a diciembre se revisaron 23 agendas y 23 proyectos de Actas, cumpliendo con el mandato de ley y Consejo Directivo. En el período se realizaron un total de 23 sesiones, 19 ordinarias y 4 extraordinarias; y se certificaron 541 acuerdos del Consejo Directivo. Se enviaron 23 correos electrónicos con igual número de proyectos de actas. El Consejo Directivo revisó los 23 proyectos de actas de este segundo semestre 2019. | -Agendas -Proyectos de Actas revisadas - Certificaciones de Acuerdos revisados -Correos enviados | 95.83 | Se ha cumplido, con algunas limitaciones, con el trabajo de elaboración y sistematización de todo lo acordado y encomendado por el Consejo Directivo. Un porcentaje elevado para el Segundo Semestre 2019. | Que la Ley del ISBM, Reglamentos, Normativas internas y los lineamientos girados por Presidencia sean herramientas de consulta constante para tramitar Puntos e Informes para Consejo Directivo. Realizar todas las actividades administrativas conforme a procedimientos y disposiciones legales aplicables al ISBM. Que, en caso de ausencia o impedimento del Asesor Legal, la Asistente del Consejo Directivo pueda remitir los proyectos digitales de las Actas al CD-ISBM, mediante correo electrónico. |

EVALUACION SEMESTRE II 2019. UNIDAD DE GESTIÓN: 1. PRESIDENCIA.  ASESORÍA LEGAL. MISIÓN: Soy la persona que brinda apoyo a las máximas autoridades del ISBM asesorándolas en las atribuciones, deberes y funciones, en el marco de lo que establece la Ley del ISBM y otras leyes afines; de conformidad con la Constitución de la República, Reglamento Interno de Trabajo, y otras regulaciones internas, a fin de atender a los usuarios del Programa Especial de Salud del ISBM. OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto LÍNEA ESTRATÉGICA: 3.3 Revisión y Actualización de manuales operativos y normativa institucional.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de impacto | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Colaborar con las gestiones para la aprobación del CD-ISBM del proyecto de reformas a la Ley del ISBM; y para la actualización del proyecto de Reglamento General de la Ley del ISBM, según; según literal k) del Art. 22 en relación al Art.20 de la Ley del ISBM. Peso 100 % | 1. Lograr la aprobación del CD-ISBM del proyecto de reformas a la Ley del ISBM y del proyecto actualizado del Reglamento General de la Ley del ISBM, y remitir los mismos a las instancias que correspondan para continuidad del trámite. Peso 100 % | 1. Proyecto de reformas de ley presentado al CD-ISBM. 2. Proyecto actualizado del Reglamento de la Ley, presentado al CD-ISBM. | No fue posible entregar la propuesta de reformas al Reglamento Interno de Sesiones del CD, en el semestre II para incorporarlas a la actualización del proyecto del Reglamento Gral. de la Ley del ISBM. | -Certificaciones de Acuerdos del consejo Directivo. -correos electrónicos de subsanaciones. | 0 | Esta meta se cumplirá en el semestre I del año 2020. | No hay recomendaciones. |

EVALUACION SEMESTRE II 2019. UNIDAD DE GESTIÓN: 1. PRESIDENCIA.  ASESORÍA LEGAL. MISIÓN: Soy la persona que brinda apoyo a las máximas autoridades del ISBM asesorándolas en las atribuciones, deberes y funciones, en el marco de lo que establece la Ley del ISBM y otras leyes afines; de conformidad con la Constitución de la República, Reglamento Interno de Trabajo, y otras regulaciones internas, a fin de atender a los usuarios del Programa Especial de Salud del ISBM. . OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto LÍNEA ESTRATÉGICA: 3.6 Fomentar la práctica de la ética pública.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de impacto | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Promover la participación de los miembros del CD-ISBM en las capacitaciones convocadas por el TEG y otras invitaciones para eventos relacionados con la ética gubernamental. Con base en Art.59 de la LEG en relación al Art.22 literal a) de la Ley del ISBM. Peso 100% | 1.1 Lograr la participación de la mayor cantidad de miembros del Consejo Directivo en las capacitaciones para titulares que imparta el TEG u otros eventos sobre ética pública en 2019. Peso 100% | 1. Numero de capacitaciones a los que el TEG convoque al CD-ISBM en 2019. 2. Número de gestiones realizadas para lograr la participación del CD. (correos electrónicos, actas, correspondencia) 3. Número de otros eventos sobre ética a los que se invite al CD-ISBM. | El nivel de cumplimiento reportado para este objetivo operativo, correspondiente al segundo semestre del POI 2019, se enmarca en el segundo indicador de impacto. | -Invitación del TEG para que los miembros del CD-ISBM asistieran capacitación anual 2019. -Gestiones realizadas mediante correo electrónico institucional para dar información a la CEG sobre actividades anteriores; y también lograr la participación de los miembros del CD-ISBM en la capacitación a la que les convocó el TEG en este segundo semestre del año 2019. -Certificación del Acuerdo del CD donde se aprobó la realización del Concurso Anual de Ética, que este año se refirió a Museo de la Ética. | 0 | Desde el año 2017 ya no soy miembro de la CEG-ISBM, trato de apoyar en lo que me es posible. Por la razón anterior, ya no participo en la programación de las capacitaciones institucionales sobre ética, a las que se refiere el primer indicador de impacto. Como personal de Presidencia, no logramos participar en el concurso ético de este año, ya que hubo más actividades en el mes de julio debido a seguimiento que debió darse a observaciones del equipo de auditoría de la Corte de Cuentas. En cuanto al tercer indicador de impacto, la convocatoria para la capacitación anual del personal del ISBM sobre la LEG, se realizó durante el segundo semestre 2019. | Que se valore implementar la firma de una declaración jurada de comportamiento ético de las personas que vayan ingresando a laborar para el ISBM. Que se analice la posibilidad de incluir en la evaluación de desempeño anual del personal, el nivel de comportamiento ético que percibe cada jefatura evaluadora. Que se considere la posibilidad de elaborar y aprobar un Código de Ética para el ISBM, donde se establezca la expectativa institucional del comportamiento ético del personal. |

EVALUACION SEMESTRE II 2019. UNIDAD DE GESTIÓN: 1. PRESIDENCIA.  ASESORÍA LEGAL. MISIÓN: Soy la persona que brinda apoyo a las máximas autoridades del ISBM asesorándolas en las atribuciones, deberes y funciones, en el marco de lo que establece la Ley del ISBM y otras leyes afines; de conformidad con la Constitución de la República, Reglamento Interno de Trabajo, y otras regulaciones internas, a fin de atender a los usuarios del Programa Especial de Salud del ISBM. . OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: LÍNEA ESTRATÉGICA: 4. Fortalecer el Proceso de Comunicación e Información LÍNEA ESTRATÉGICA: 4.1 Mejorar los canales de comunicación vertical y horizontal.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de impacto | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Contribuir con la elaboración de informes/ correspondencia, de menor, mediano o mayor nivel de complejidad del Director Presidente y Consejo Directivo. Con base en Arts. 21 y 22 literal d) de la Ley del ISBM. Peso 100% | 1.1. Garantizar la elaboración del 100% de informes/ correspondencia de menor, mediano o mayor nivel de complejidad, requerida al Asesora Legal por el Director Presidente y/o el Consejo Directivo. Peso 100% | 1. Número de proyectos de documentos elaborados/revisados y pasados para firma del Director Presidente. 2. Número de documentos facilitados a la Secretaria de Presidencia para ser enviados a destinatarios internos o externos. 3. Número de correos electrónicos enviados por el Asesor Legal a diferentes áreas institucionales. | En el segundo semestre 2019, se realizaron las siguientes acciones de colaboración: 1 correspondencia oficial a la cartera de Estado del MARN. 2 Datos generales del CD para la Memoria de Labores año 2019. 3 125 correos electrónicos de Asesora Legal sobre valoraciones, sugerencias y seguimiento a varias gestiones relacionadas con el CD-ISBM y otras. | -Informes de Presidencia -Notas oficiales de Presidencia a entidades del Estado. -Memorándums internos de Asesora Legal dirigidos a Presidencia -Documentos digitales -Correo electrónico institucional (Archivos Documentales de Presidencia, a cargo de Sra. Ana Victoria Guevara. Archivos Documentales de Consejo Directivo, a cargo de Sra. Ariadna Mercedes Cañas) | 100 | Los memorándums y las notas oficiales e informes que se reportan, son verificables a nivel de proyectos, ya que no puedo asegurar que todos los proyectos pasados a consideración, hayan sido firmados y despachados finalmente. Hay personal del ISBM obligados a rendir declaración jurada de su patrimonio a la Sección de Probidad que por diferentes motivos no lo hacen en tiempo y forma, y aunque es algo personal, el cumplimiento de ciertos aspectos está regulados en le RIT-ISBM. | El área de salud debería efectuar revisión de observaciones de las diferentes auditorías que se han realizado para verificar y solventar esos pendientes, conforme sea procedente y de acuerdo al debido proceso y normativa disposiciones legales aplicables. El área administrativa debería implementar algunos tiempos de control o revisión de expedientes del personal, en cuanto a que las personas contratadas para cargos que tienen la obligación de rendir declaración jurada de su patrimonio a la Sección de Probidad de la CSJ, lo hagan en tiempo y forma, y les presenten los comprobantes para anexarlos a sus expedientes laborales. |

EVALUACION SEMESTRE II 2019. UNIDAD DE GESTIÓN: 1. PRESIDENCIA.  ASESORÍA LEGAL. MISIÓN: Soy la persona que brinda apoyo a las máximas autoridades del ISBM asesorándolas en las atribuciones, deberes y funciones, en el marco de lo que establece la Ley del ISBM y otras leyes afines; de conformidad con la Constitución de la República, Reglamento Interno de Trabajo, y otras regulaciones internas, a fin de atender a los usuarios del Programa Especial de Salud del ISBM. . OBJETIVO ESTRATÉGICO 6. Fomentar proyectos de cooperación y proyectos internacionales. LÍNEA ESTRATÉGICA: 6.3 Diseñar nuevos proyectos para la mejora de los servicios de salud.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de impacto | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Contribuir con la tramitación de aprobaciones del CD-ISBM, para firma de Convenios, Memorandos de Entendimiento o Adendas, que proponga el Director Presidente, previa gestión de las áreas operativas del ISBM; según literal l) del Art. 22 y Art.20, ambos de la Ley del ISBM. Peso 100% | 1.1. Lograr la revisión/ elaboración de los proyectos de Acuerdos del CD-ISBM, que gestionen las áreas operativas para la firma de nuevos instrumentos o modificaciones para los Convenios vigentes, u otros seguimientos afines. Peso 100% | 1. Número de Puntos agendados para aprobación de convenios o modificaciones que se gestionen. 2. Número de proyectos de Acuerdos de convenios o de prórrogas, elaborados o revisados y pasados a firma. 3. Número de Certificaciones de Acuerdos firmados. | Esta meta no se cumplió en el segundo semestre del año 2019. | No existe medios de verificación. | 0 | No se presentó ningún Punto para aprobación por parte del CD-ISBM. | No hay recomendaciones |
| 1. UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL -AL - : EVALUACIÓN SEM II 2019: ALCANCE 39.17 % |  |  |  |  |  |  |  |

EVALUACION DEL SEMESTRE II  2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTION: N° 2. PLANIFICACION INSTITUCIONAL Y PROCESOS. UPIP MISIÓN: Somos la Unidad de Planificación Institucional y Procesos, que conduce y asesora la formulación y ejecución de la planificación, monitoreo y evaluación del trabajo institucional; así como los procesos de mejora continua del Instituto, para el beneficio de los usuarios del programa especial de Salud.” OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 3.5 Mejorar la calidad de los procesos a través de la implementación de los estándares de las normas ISO 9001.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de impacto | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Desarrollar el proceso de evaluación del segundo semestre del POI 2018. Peso 100% | 1.1. Conducir y orientar a las 42 áreas que evalúan sus planes. Peso 100% | 1.Número de evaluaciones presentadas | 1. Se realizó el envío del instrumento a 42 Áreas que evalúan sus planes con sus indicaciones tanto a los jefes como a los coordinadores administrativos de los Policlínicos Magisteriales. | -Instrumento de planificación -Planes individuales por unidad. -Plan Institucional 2018 -Certificación del acuerdo de aprobación del Plan. | NA | Esta actividad se realizó en enero del presente año. Por tal razón, esta actividad no se evalúa en el segundo Semestre. | Realizar Capacitación Digital a los Nuevos Miembros del Personal que estarán encargados de la Planificación Institucional. |
|  |  |  | 2. Se realizó la jornada de socialización de los resultados con las jefaturas de las 42 unidades que planificaron. | Correos electrónicos y listados de asistencia | NA | Esta actividad se realiza en enero de cada año. Por tal razón, esta actividad no se evalúa en el segundo Semestre. | Preparar con la Division de Informática y Tecnología Institucional un video- relacionado con la elaboración del Plan Operativo del Año 2020 vinculado al Nuevo Plan Estratégico Institucional. 2019-2024. |

EVALUACION DEL SEMESTRE II  2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTION: N° 2. PLANIFICACION INSTITUCIONAL Y PROCESOS. UPIP MISIÓN: Somos la Unidad de Planificación Institucional y Procesos, que conduce y asesora la formulación y ejecución de la planificación, monitoreo y evaluación del trabajo institucional; así como los procesos de mejora continua del Instituto, para el beneficio de los usuarios del programa especial de Salud.” OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 3.5 Mejorar la calidad de los procesos a través de la implementación de los estándares de las normas ISO 9001.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de impacto | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Asesorar y orientar el proceso de planificación operativa institucional a nivel de las áreas que planifican en la institución para el ejercicio 2020. Peso 100% | 2.1. Brindar asesoría a las unidades que lo soliciten y revisar los 42 planes de las áreas de gestión que planifican. Peso 100% | 1. Número de asesorías brindadas. 2. Numero de planes operativos revisados | 1. Se realizarán las asesorías que sean solicitadas por las jefaturas por orden y demanda. 2. Se realizará la revisión de los 42 Planes de trabajo uno por cada área de gestión. 3. Se realizará el envío de las observaciones si las hubiera a los responsables para las subsanaciones. Y se recibirán las evaluaciones subsanadas e integrarlas al documento correspondiente. | Se giraron correos electrónicos a las Nuevas Autoridades Institucionales para cumplir con las Metas trazadas en el Plan Operativo Institucional y los Documentos normativos: establecidos en el Manual de Funciones. . . | 100 | Estas actividades se realizan entre noviembre y diciembre de cada año. | La Nueva Gerencia de Recursos Humanos debería incluir en el Plan de Capacitación del Año 2020 todos los Procesos de Planificación Operativa Institucional a nivel Nacional dirigido a todo el personal de las áreas que planifican en la institución. |
|  |  |  | 4. Se realizará la evaluación del Periodo y la presentación al Consejo Directivo si fuese necesario | No fue necesaria la presentación al Consejo Directivo del ISBM. | NA | El informe no fue requerido. | No hay Recomendaciones. |

EVALUACION DEL SEMESTRE II  2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTION: N° 2. PLANIFICACION INSTITUCIONAL Y PROCESOS. UPIP MISIÓN: Somos la Unidad de Planificación Institucional y Procesos, que conduce y asesora la formulación y ejecución de la planificación, monitoreo y evaluación del trabajo institucional; así como los procesos de mejora continua del Instituto, para el beneficio de los usuarios del programa especial de Salud.” OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 3.5 Mejorar la calidad de los procesos a través de la implementación de los estándares de las normas ISO 9001.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de impacto | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Orientar y asesorar el proceso de evaluación del 1° semestre del POI 2019 Peso 100% | 3.1. Brindar asesoría a las unidades que lo soliciten y revisar las 42 evaluaciones de los planes de las áreas de gestión que planifican. Peso 100% | 1.Número de asesorías brindadas 2. Número de evaluaciones revisadas. | 1. Se realizó el envío del instrumento de evaluación con sus indicaciones a los jefes y coordinadores | Se giraron correos electrónicos a las Nuevas Autoridades Institucionales | 100 | Estas actividades se realizan en julio de cada año. | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 2. Se realizó la recepción de las evaluaciones tanto de la parte administrativa, así como de los coordinadores administrativos de los Policlínicos Magisteriales. | Las 42 evaluaciones fueron recibidas. | 100 | Estas actividades se realizan en julio de cada año. | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 3. Se revisaron las evaluaciones y se enviaron las correcciones para la subsanación correspondiente. | Los 42 POI fueron revisados, en pocos casos se hicieron correcciones. | 100 | Estas actividades se realizan en agosto de cada año. | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 4. Se realizó el informe de cumplimiento | Se elaboró el informe. | 100 | Estas actividades se realizan en agosto de cada año. | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 5. No se realizó la jornada de socialización de resultados. | NA. | NA | Estas actividades se programan para septiembre de cada año. | No hay recomendaciones |

EVALUACION DEL SEMESTRE II 2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTION: N° 2. PLANIFICACION INSTITUCIONAL Y PROCESOS. UPIP MISIÓN: Somos la Unidad de Planificación Institucional y Procesos, que conduce y asesora la formulación y ejecución de la planificación, monitoreo y evaluación del trabajo institucional; así como los procesos de mejora continua del Instituto, para el beneficio de los usuarios del programa especial de Salud.” OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 3.5 Mejorar la calidad de los procesos a través de la implementación de los estándares de las normas ISO 9001.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de impacto | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Orientar y asesorar el proceso de evaluación del PEI 2014- 2019. Para conocer los resultados del trabajo institucional del quinquenio. Peso 100% | 4.1. Crear un instrumento propio que recoja lo más trascendente que se ha cumplido en los cinco años de ejecución del mismo. Peso 100% | 1. Instrumento de evaluación del PEI 2014- 2019 elaborado y puesto en practica 2.Trabajos de grupos formados y trabajando 3. Resultados de la evaluación del PEI sistematizado. | 1. Se realizó el formato para la consolidación del instrumento de evaluación del PEI 2014-.2019 2. Se realizó la programación de reuniones para la evaluación del PEI 2014-.2019. 3. No fue posible realizar la ejecución de las evaluaciones con las diferentes jefaturas que han ejecutado la herramienta de planificación. 4. No fue posible realizar la sistematización de los resultados del PEI. 2014-.2019. 5. Al finalizar el 2019 no se realizó la integración final del documento, tal y como fue planificado. | Se giraron correos electrónicos a las Nuevas Autoridades Institucionales para cumplir con las Metas trazadas en el Plan Operativo Institucional No fue necesaria la presentación al Consejo Directivo del ISBM. | NA | Esta actividad se realizaría en agosto del año 2019 en el que se cumplía el quinquenio. Las Actividades planificadas no fueron desarrolladas. | No hay recomendaciones |
|  |  |  | . |  |  |  |  |

EVALUACION DEL SEMESTRE II  2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTION: N° 2. PLANIFICACION INSTITUCIONAL Y PROCESOS. UPIP MISIÓN: Somos la Unidad de Planificación Institucional y Procesos, que conduce y asesora la formulación y ejecución de la planificación, monitoreo y evaluación del trabajo institucional; así como los procesos de mejora continua del Instituto, para el beneficio de los usuarios del programa especial de Salud.” OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 3.5 Mejorar la calidad de los procesos a través de la implementación de los estándares de las normas ISO 9001.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de impacto | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Ordenar y organizar el archivo de la UPIP. Aplicando la normativa archivística desarrollada por la Sección Documental y Archivo | 5.1 Actualizar el archivo vivo documental y ordenar, resguardar el Archivo histórico pasivo de la Unidad de Planificación Institucional y Procesos. | 1. Archivo vivo ordenado y actualizado. 2.Archivo histórico Pasivo ordenado y resguardado | 1. Se ha realizó la Segunda de dos revisiones anuales en diciembre de 2019 con la nueva documentación física producida internamente e ingresada externamente. | Correos electrónicos, Actas e Informes. | 100 | Esta actividad se realiza entre enero y diciembre de cada año. | El resguardo de los documentos institucionales en el área de archivo general adolece de un piso plastificado que es vulnerable se sugiere la evaluación de expertos en la materia, para que sea retirado. Estas sugerencias las reiteramos ahora, inicialmente las presentamos en el SEMESTRE I 2019. |
| Peso 100% | Peso 100% |  | 2. Se actualizó en Diciembre el archivo documental y se ha foliado la nueva documentación ingresada y producida por la UPIP. | Están debidamente resguardados e identificados en el mobiliario de la UPIP. | 100 | Esta actividad se realiza entre enero y diciembre de cada año. | Los materiales de las viñetas en el futuro deberían ser de mejor calidad. |
|  |  |  | 3. Se actualizó en Diciembre el archivo digital de la UPIP. Se envió todo el material del Archivo histórico Pasivo ordenado para que fuera resguardado en el Archivo Institucional. | Están debidamente resguardados e identificados en el equipo asignado a las autoridades correspondientes. | 100 | Esta actividad se realiza entre enero y diciembre de cada año. | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 4. Se etiquetó el mobiliario, ampos y otros que maneja la UPIP. | Están debidamente etiquetados e identificados todo el mobiliario y los ampos asignados a la autoridad correspondiente. | 100 | Esta actividad se realiza únicamente en junio y noviembre de cada año | Los materiales de las viñetas en el futuro deberían ser de mejor calidad. |
|  |  |  | 5 Se presentó digital e impreso el informe de Diciembre 2019 a la Sección Documental y Archivo, tal y como se planeó. | Correos electrónicos, e informes técnicos. La actividad se ejecutó en junio ya fue enviado el correo con el informe técnico requerido | 100 | Esta actividad se realizó en junio y será realizada nuevamente en diciembre del presente año | No hay recomendaciones |

EVALUACION DEL SEMESTRE II  2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTION: N° 2. PLANIFICACION INSTITUCIONAL Y PROCESOS. UPIP MISIÓN: Somos la Unidad de Planificación Institucional y Procesos, que conduce y asesora la formulación y ejecución de la planificación, monitoreo y evaluación del trabajo institucional; así como los procesos de mejora continua del Instituto, para el beneficio de los usuarios del programa especial de Salud.” OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 3.5 Mejorar la calidad de los procesos a través de la implementación de los estándares de las normas ISO 9001.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de impacto | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Atender las Misiones o delegaciones de las autoridades institucionales que por ley nos corresponde. Peso 100% | 6.1. En el año Asistir al 100% de las misiones o delegaciones que de las autoridades institucionales emanen -Peso 100% | 1. Numero de misiones o delegaciones asistidas. 2.Numero de reuniones asistidas 3. Número de apoyos técnicos brindados en el Proceso de diagnóstico del Clima Organizacional del ISBM. | 1. Se asistió a todas las reuniones convocadas por CISALUD Técnica un total de 6 reuniones. | Correos electrónicos, actas e informes técnicos. Asistencia completa a todas las reuniones. | 100 | Esta actividad se realiza entre enero y diciembre de cada año. | Nombrar a un representante del área de comunicaciones del ISBM para enriquecer nuestras aportaciones a la CISALUD Técnica. La recomendación la reiteramos. Al cierre del Semestre II 2019 no se ha delegado al representante del área de comunicaciones del ISBM. |
|  |  |  | 2. Se asistió a todas las reuniones de la Comision de Etica Gubernamental del ISBM las veces que ha sido necesario. Un total de 3 reuniones. | Correos electrónicos de convocatoria. Asistencia plena. | 100 | Esta actividad se realiza entre enero y diciembre de cada año. | Solicitar al Tribunal de Ética Gubernamental material audiovisual para transmitirlo en redes del ISBM en la web u otros. |
|  |  |  | 3. Se ha Brindado todo el apoyo Técnico en el proceso de levantamiento del Diagnóstico del Clima Organizacional -DCO- del ISBM, el mismo está en proceso de ser ejecutado. | Se envió a la Dirección – Presidencia con copia a la SDA el conjunto de formularios para realizar el Diagnóstico. | NA | Esta actividad se realizaría entre septiembre y diciembre de cada año. | Se solicitará a las nuevas autoridades la autorización para iniciar con el levantamiento de la información. |
|  |  |  | 4. Se han realizado los informes de avances de apoyos técnicos brindados. | Correos electrónicos, e informes técnicos. | 100 | Esta actividad se realiza entre enero y diciembre de cada año | No hay recomendaciones. |
|  |  |  | 5. La evaluación de resultados del -DCO- está pendiente y corresponde al finalizar el Semestre II del POI 2019. | Esta actividad no fue realizada | NA | Se planeó su ejecución para noviembre y diciembre de cada año. | La importancia del DCO del ISBM es vital. |
| 2. UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL Y PROCESOS -UPIP - : EVALUACIÓN SEM II 2019: ALCANCE 100.00 % |  |  |  |  |  |  |  |

EVALUACION DEL SEMESTRE II 2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTIÓN N° 3. UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL. UFI MISIÓN: Administrar los recursos financieros del ISBM, mediante una planificación, coordinación e integración de las actividades de presupuesto, tesorería y contabilidad, que garanticen la transparencia de las operaciones. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el modelo de Asistencia Médica-hospitalaria LÍNEAS ESTRATÉGICAS 1.3: Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del Programa.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Contribuir a la satisfacción de los usuarios a través del pago oportuno de los bienes o servicios prestados al ISBM Peso 100% | 1.1 Realizar hasta 727 pagos mensuales de obligaciones para hacer un anual de 8,724, de los cuales 516 corresponden a Fondos Circulantes 720 a Servicios básicos, 650 a arrendamientos, 588 Dietas y 6,240 a proveedores de servicios médicos. Peso 33.33 % | 1.Número de pagos efectuados de fondo Circulante= 235 2. Número de pagos efectuados de Servicios Básicos = 210 3. Número de pagos efectuados de Arrendamientos= 262, Dietas= 407 4.Número de pagos efectuados a Proveedores de Servicios médicos= 1283 por provisiones y 1,177 por ejercicio corriente. 5.otros pagos 500 (bolsa de Valores, alimentos, construcciones, etc.) | 1. 300 2. 185 3. 302 4. 230 5. 2,832 6. 500 El total de pagos proyectados para el semestre es de 4,362 se han ejecutado 4,349 | Notas de abono a cuenta, cheques emitidos | 99.70 | El total de pagos a proveedores fue muy cercano al óptimo. | Se debe buscar un mecanismo de agilización de pagos de hospitales, específicamente Nacionales, caso hospital Rosales, San Rafael, San Juan de Dios de San Miguel, entre otros, debido que durante el año 2020 se han efectuado pagos del año 2019 |

EVALUACION DEL SEMESTRE II  2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTIÓN N° 3. UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL. UFI MISIÓN: Administrar los recursos financieros del ISBM, mediante una planificación, coordinación e integración de las actividades de presupuesto, tesorería y contabilidad, que garanticen la transparencia de las operaciones. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el modelo de Asistencia Médica-hospitalaria LÍNEAS ESTRATÉGICAS 1.3: Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del Programa.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Contribuir a la satisfacción de los usuarios a través del pago oportuno de los bienes o servicios prestados al ISBM Peso 100% | 1.2 Realizar un total de 75 pagos mensuales a docentes por Subsidios, Pensiones, Reembolsos y Gastos. Funerales para hacer un anual de 900 pagos por un total de $261,000.00 Peso 33.33 % | 1.Número de pagos efectuados a docentes por subsidios temporales 2.Número de pagos por subsidios fijos 3.Número de pagos pensiones 4.Número de pagos por reembolsos 5. Número de pagos por gastos funerarios. | 1.142 2. 149 3. 200 4. 304 5. 42 Se ejecutaron 837 pagos de un total proyectado de 450 en el semestre. En el año se proyectaron 900 pagos. El monto a ejecutar planeado fue: $130,500.00 y se ejecutó $192,526.09 | Notas de abono a cuenta, cheques emitidos | 185 | Se han sobrepasado las 2 metas propuestas. En el futuro debe incrementarse la Meta. | La gestión de pagos a docentes en el futuro inmediato debe incrementarse para cubrir los beneficios que son demandados por los docentes. |

EVALUACION DEL SEMESTRE II  2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTIÓN N° 3. UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL. UFI MISIÓN: Administrar los recursos financieros del ISBM, mediante una planificación, coordinación e integración de las actividades de presupuesto, tesorería y contabilidad, que garanticen la transparencia de las operaciones. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el modelo de Asistencia Médica-hospitalaria LÍNEAS ESTRATÉGICAS 1.3: Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del Programa.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Contribuir a la satisfacción de los usuarios a través del pago oportuno de los bienes o servicios prestados al ISBM Peso 100% | 1.3 Realizar un total de 13,158 pagos anuales a 615 empleados. Peso 33.33% 650 antes | 1. Número de pagos a promedio de empleados. 2. Número de Pagos de Salarios. 3. Número de Pagos de aguinaldos. 4. Número de Pagos de Vacaciones. 5. Número de Pagos de Horas Extras. 6. Número de Pagos Beneficios de Lentes. 7. 50 Otros Pagos (indemnizaciones, Gtos. Representación, AFP, entre otros). | 1. 615 2. 3,997 3. 615 4. 1,845 5. 1,008 6. 47 7. 50 El número de pagos proyectado a realizar en el semestre fue 6,579 y se ejecutaron 8,177 Se han cancelado un monto de $4,232,842.04 | - Planillas de pago. -Notas de abono a cuenta. | 124.30 | Se ha sobrepasado la meta propuesta. En el futuro debe incrementarse la Meta. | Lo ejecutado corresponde al número de nombramientos de personal |

EVALUACION DEL SEMESTRE II  2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTIÓN N° 3. UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL. UFI MISIÓN: Administrar los recursos financieros del ISBM, mediante una planificación, coordinación e integración de las actividades de presupuesto, tesorería y contabilidad, que garanticen la transparencia de las operaciones. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el modelo de Asistencia Médica-hospitalaria LÍNEAS ESTRATÉGICAS 1.3: Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del Programa.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.. Lograr la elaboración de Presupuesto Institucional para que la administración disponga en forma oportuna de los fondos Peso 100% | 2.1 Al mes de marzo 2019 haber elaborado el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2020 Peso 33.33% | 1.Presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio fiscal 2020 aprobado por el Consejo Directivo por un monto de $52,291,890.00 | La meta anual fue cumplida al haber elaborado el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el Ejercicio Financiero Fiscal 2020 en el primer semestre del año 2019 | Elaboración: Certificación de acuerdo del punto 07 del acta N. 262 de fecha 26 de marzo del 2019. Aprobación: Certificación de acuerdo del punto 07 del acta N. 273 de fecha 20 de junio del 2019. | N/A | Meta cumplida en el primer semestre. | No hay recomendaciones. |

EVALUACION DEL SEMESTRE II  2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTIÓN N° 3. UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL. UFI MISIÓN: Administrar los recursos financieros del ISBM, mediante una planificación, coordinación e integración de las actividades de presupuesto, tesorería y contabilidad, que garanticen la transparencia de las operaciones. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el modelo de Asistencia Médica-hospitalaria LÍNEAS ESTRATÉGICAS 1.3: Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del Programa.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.. Lograr la elaboración de Presupuesto Institucional para que la administración disponga en forma oportuna de los fondos Peso 100% | 2.2.-Al 28 de febrero haber realizado la Liquidación Presupuestaria del ejercicio 2018 Peso 33.33 | 1. Liquidación Presupuestaria del Ejercicio Fiscal 2018 realizada. | La meta anual fue cumplida al haber elaborado: una Liquidación Financiera del Ejercicio Fiscal 2018 por un total de $16,692,962.00 | 1- Documento de Liquidación Financiera y 2- Acuerdo del punto 03, Acta 254 del 01 de febrero del 2019 aprobación de Consejo Directivo. | N/A | Meta cumplida en el primer semestre | No hay recomendaciones |

EVALUACION DEL SEMESTRE II  2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTIÓN N° 3 UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL. UFI MISIÓN: Administrar los recursos financieros del ISBM, mediante una planificación, coordinación e integración de las actividades de presupuesto, tesorería y contabilidad, que garanticen la transparencia de las operaciones. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el modelo de Asistencia Médica-hospitalaria LÍNEAS ESTRATÉGICAS 1.3: Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del Programa.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.. Lograr la elaboración de Presupuesto Institucional para que la administración disponga en forma oportuna de los fondos Peso 100% | 2.3. Al 28 de febrero de 2019 realizar la incorporación de los excedentes generados de la liquidación presupuestaria. Y elaborar los ajustes presupuestarios desde el mes de febrero a diciembre del año 2018 Peso 33.33% | 1.Excedentes generados de la liquidación del presupuesto 2018 incorporados al presupuesto 2019 2.Ajustes presupuestarios del 2019 elaborados | La meta anual fue cumplida al incorporar los excedentes generados de la Liquidación 2018 al presupuesto 2019 | Acuerdo N. 06 del acta 255 de fecha 07 de febrero de 2019 | N/A | Meta cumplida en el primer semestre. | No hay recomendaciones |

EVALUACION DEL SEMESTRE II  2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTIÓN N° 3. UFI MISIÓN: Administrar los recursos financieros del ISBM, mediante una planificación, coordinación e integración de las actividades de presupuesto, tesorería y contabilidad, que garanticen la transparencia de las operaciones. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el modelo de Asistencia Médica-hospitalaria LÍNEAS ESTRATÉGICAS 1.3: Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del Programa.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.- Contribuir con la Mejora Institucional coordinando las Comisiones Técnicas de Trabajo Peso 100% | 3.1 Realizar hasta un máximo de 3 reuniones mensuales, que incluyen: Comité de Inversiones, Comisión Administrativa Financiera y Comité Técnico de Gestión del Presupuesto. Peso 50% | 1. Número de reuniones del Comité de inversiones. 2.Número de reuniones con la Comisión Administrativa Financiera 3.Número de reuniones con el Comité Técnico de Gestión del Presupuesto | Los indicadores de Impacto de las Metas Se detallan, así: 1. 6 2. 7 3. 7 En total durante el Semestre II se realizaron 2 reuniones adicionales a las 18 planificadas | Actas levantadas. Lista de Asistencia. | 111.11 | La meta fue superada. | No hay recomendaciones. |

EVALUACION DEL SEMESTRE II  2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTIÓN N° 3. UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL. UFI MISIÓN: Administrar los recursos financieros del ISBM, mediante una planificación, coordinación e integración de las actividades de presupuesto, tesorería y contabilidad, que garanticen la transparencia de las operaciones. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el modelo de Asistencia Médica-hospitalaria LÍNEAS ESTRATÉGICAS 1.3: Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del Programa.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.- Contribuir con la Mejora Institucional coordinando las Comisiones Técnicas de Trabajo Peso 100% | 3.2 Apoyar en un 100% los eventos Institucionales, en cumplimiento a la misión del ISBM, formando parte de las comisiones o aportando información; así como ejecutar nuevas funciones, derivadas de cumplimientos legales y otros del ISBM Peso 50% . | 1. Número. de eventos institucionales apoyados 2. Número de nuevas funciones delegadas cumplidas | Se atendió la convocatoria y se asistió a las 6 comisiones de Alto Nivel y 2 reuniones Dirección General de Contabilidad Gubernamental. Se atendió la convocatoria y se asistió a todas las mesas técnicas de trabajo de Programas Presupuestarios del Ministerio de Salud en relación al Programa Presupuestario del ISBM Se atendió la convocatoria y se asistió a todas las Talleres del Ministerio de Hacienda, llevados a cabo en Universidad Evangélica | Convocatorias, Documentos y Certificaciones de Puntos de Acta | 100 | Se ha atendido todos los requerimientos. | No hay recomendaciones. |

EVALUACION DEL SEMESTRE II  2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTIÓN N° 3. UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL. UFI MISIÓN: Administrar los recursos financieros del ISBM, mediante una planificación, coordinación e integración de las actividades de presupuesto, tesorería y contabilidad, que garanticen la transparencia de las operaciones. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el modelo de Asistencia Médica-hospitalaria LÍNEAS ESTRATÉGICAS 1.3: Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del Programa.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Lograr la obtención de rendimientos a través de las inversiones financieras Peso 100% | 1. Buscar la obtención de. $2,873,550.00; en el año Peso 100% | 1.Ingresos obtenidos en concepto de rentabilidad financiera | La Meta del Semestre II fue de US$1,436,775.00, está fue sobrepasada en un valor absoluto de $3,769.72 sobre lo proyectado al obtener $1,440,544.72 | Registros contables con su documentación de soporte. | 100.26 | A nivel anual la meta no fue alcanzada ya que el nivel de rentabilidad obtenida fue de $2,739,616.08 y lo proyectado fue de $2,873,550.00; existiendo una variación no alcanzada de $133,933.92 que corresponde al 4.66%. La razón fue que las tasas de interés de los Depósitos a plazo bajaron durante todo el año 2019 | Buscar estrategias de inversión con el propósito de mejorar los ingresos por rentabilidad. |
| 3. UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL -UFI - : EVALUACIÓN SEM II 2019: ALCANCE 120.06 % |  |  |  |  |  |  |  |

EVALUACION DEL SEMESTRE II  2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTION: N° 4. COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CONTRATOS. MISIÓN: Somos la Coordinación de Seguimiento y Control del Contratos, que contribuye a incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa de salud del ISBM; a través de la revisión efectiva de los documentos para pago, que soportan los servicios médicos hospitalarios brindados por nuestros proveedores, verificando mediante un proceso de calidad, el cumplimiento de cláusulas contractuales y aspectos normativos vigentes; además de coadyuvar a un ágil proceso de pago. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1. Fortalecer el Modelo de Asistencia Médica Hospitalaria. LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Mejorar la capacidad de respuesta como área de apoyo en el proceso de pago. Peso 100% | 1.1. Disminuir el tiempo de revisión de los documentos desde la asignación, hasta la finalización, tomando en cuenta la complejidad del Documento: HPU: a 10 días hábiles.HPR: a 5 días hábiles. LAB: a 14 días hábiles. FPR: a 14 días hábiles. MES: a 14 días hábiles. MOD: a 11 días hábiles | Número de días hábiles reducidos en hospitales públicos y privados. Número de días hábiles reducidos en laboratorios y farmacias. | Se ha socializado al personal sobre normativas, contratos, convenios y otros lineamientos técnicos. | Listado de asistencia del personal a la socialización. | 50 | Como resultado del trabajo realizado, se ha logrado la disminución de 2 días hábiles en revisión de documentos para los proveedores de Hospitales Públicos y Privados, Laboratorios y Farmacias y 0 días en los documentos de proveedores de médicos especialistas y médicos odontólogos. | Realizar los cambios necesarios a las normativas administrativas (hospitales, farmacias, laboratorios y médicos especialistas y odontólogos), con la finalidad de incorporar los lineamientos emitidos por el área de salud. |
|  | Peso 100% | Número de días hábiles reducidos en médicos especialistas y odontólogos. | Se ha realizado la asignación de la documentación por tipo de proveedor y por nivel de complejidad. | Archivo de Distribución de Proveedores | 50 | Se recomienda la contratación del personal que hace falta, para que la carga de trabajo disminuya para el personal, ya que esto ayudaría a que los tiempos de revisión disminuyan. Esta actividad se realiza, todos los meses del año, y de forma diaria. | La solicitud ya está elaborada, pero según lineamientos de desarrollo humano las contrataciones que se están realizando por el momento de transición, solo corresponden al área de salud. |
|  |  |  | Se han establecido metas de trabajo en forma semanal al personal. | Solicitudes de correo electrónico. | 50 | Esta actividad se realiza todos los meses del año. | No hay recomendaciones. |
|  |  |  | Los informes están en proceso de elaboración. | Registro de actividades diarias realizadas. | 50 | Esta actividad se debe realizar cada 2 meses, pero debido a diferentes actividades, no se han podido finalizar, sin embargo, se lleva el registro de todas las actividades realizadas de forma diaria. | El tema de revisión de farmacias privadas, se ha visto incrementadas, durante el segundo semestre de 2019. |

EVALUACION DEL SEMESTRE II  2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTION: N° 4. COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CONTRATOS. MISIÓN: Somos la Coordinación de Seguimiento y Control del Contratos, que contribuye a incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa de salud del ISBM; a través de la revisión efectiva de los documentos para pago, que soportan los servicios médicos hospitalarios brindados por nuestros proveedores, verificando mediante un proceso de calidad, el cumplimiento de cláusulas contractuales y aspectos normativos vigentes; además de coadyuvar a un ágil proceso de pago. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1. Fortalecer el Modelo de Asistencia Médica Hospitalaria. LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Contribuir a un eficiente proceso de facturación. Peso 100% | 2.1. Remitir a Tesorería el 100% de documentos finalizados y firmados por el administrador de contratos. Peso 100% | Número de documentos finalizados y firmados por el administrador de contratos. | 1. Se ha gestionado la firma de 1,590 documentos (actas de recepción de servicios) ante la División de Supervisión y Control. | Correos electrónicos |  | Se está trabajando de forma coordinada con los administradores de contratos, quienes se presentan a firmar de forma regular 2 o 3 veces por semana. | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 2. Se han remitido el 100% de los documentos firmados por los administradores de contratos, al departamento de Tesorería, para el trámite de quedan correspondiente. | Correos electrónicos | 100 | Esta actividad se realiza semanalmente, de 2 o 3 veces por semana. Dependerá de las firmas de los administradores de contrato. | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 3. Los informes están en proceso de elaboración. | Registro de actividades diarias realizadas. |  | Esta actividad se debe realizar cada 2 meses, pero debido a diferentes actividades, no se han podido finalizar, sin embargo, se lleva el registro de todas las actividades realizadas de forma diaria. | No hay recomendaciones. |
| 4. UNIDAD DE COORDINACION DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CONTRATOS -UCSCC - : EVALUACIÓN SEM II 2019: ALCANCE 60.00% |  |  |  |  |  |  |  |

EVALUACION DEL SEMESTRE II  2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTIÓN 5 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL. UACI MISIÓN: La Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, es la instancia dentro de la organización del ISBM, responsable de la Coordinación y ejecución de los procesos de adquisición y contratación de los suministros necesarios, para el funcionamiento institucional y el bienestar de nuestros usuarios(as) del Programa Especial de Salud del Instituto. OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Mantener la sostenibilidad financiera. LÍNEA ESTRATÉGICA 2.1: Adquirir bienes muebles e inmuebles para dar mejor atención a los usuarios.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Gestionar las Adquisiciones y Contrataciones de obras, bienes y servicios, con el objetivo de eficientizar el funcionamiento institucional. Peso 100% | 1.1. Realizar un aproximado de 210 procesos al año de Adquisición y Contratación Adquisición de obras, bienes y servicios de manera eficiente de acuerdo con lo demandado por todas las unidades solicitantes de la Institución. Peso 100% | 1. Número de licitaciones públicas Realizadas. 2. Número de procesos de libre Gestión realizada. 3. Número de contrataciones directas realizadas. 4. Número de Compras Bursátiles Realizadas. 5. Número de Convenios Interinstitucionales | En el segundo semestre se realizaron de procesos según detalle: BIENES 40- Procesos de Libre gestión. 3- Fondos Circulantes. 2- Compras Bursátiles Total 45 procesos. SERVICIOS 24- Procesos de Libre Gestión 5- Fondos Circulantes 6- Procesos de Licitación Pública. 1- Prorrogas de Licitación Pública. 21- Prorrogas de Convenio H.P. 21- Modificativas de Convenios H.P. 21- Modificativas a incrementos 1 y 2 con Hospitales de la red publica 2- Compras Bursátiles 10- Incrementos del 20% Total 111 procesos. Gran Total 156 procesos realizados. | Contratos, Órdenes de compra y Resoluciones Modificativas de Prorroga e incrementos de monto, realizadas por medio de: •Licitación Pública •Libre Gestión •Fondo Circulante. •Convenios. •Compras Bursátiles | 150.48 | Se ha sobrepasado la meta propuesta y se tomaron las medidas y estrategias necesarias a fin de superar los retos debido a que se ejecutaron 156 procesos en el segundo semestre y 160 procesos en el primer semestre para un total de 316 de los 210 planificados para el periodo 2019. | Que las Unidades de Gestión envíen a tiempo sus requerimientos previendo cubrir oportunamente las necesidades de los afiliados y su grupo familiar. |

EVALUACION DEL SEMESTRE II  2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTIÓN 5: NOMBRE DE LA UNIDAD: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL. UACI MISIÓN: La Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, es la instancia dentro de la organización del ISBM, responsable de la Coordinación y ejecución de los procesos de adquisición y contratación de los suministros necesarios, para el funcionamiento institucional y el bienestar de nuestros usuarios(as) del Programa Especial de Salud del Instituto. OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto. LÍNEA ESTRATÉGICA 3.4: Institucionalización del plan de capacitación continua del personal del Instituto.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Gestionar Capacitaciones en coordinación con Desarrollo Humanos, con el objetivo de fortalecer el conocimiento del personal de todas las Unidades del ISBM, acerca de las leyes y/o reglamentos externos e internos, lineamientos y manuales emitidos por la UNAC relacionados con las Contrataciones Públicas. Peso 100% | 1.1. Gestionar en conjunto con el Departamento de Desarrollo Humano por lo menos 4 capacitaciones al año, con el objetivo de actualizar los conocimientos técnicos del personal de la UACI y de otras áreas de la Institución. Peso 100% | 1. Número de capacitaciones gestionadas. 2. Número de capacitaciones realizadas. 3. Número de empleados y empleadas de la UACI y otras unidades Capacitadas. | Se han gestionado las siguientes capacitaciones para el personal de la UACI y también a Integrantes de otras unidades, de acuerdo al siguiente detalle: - Cómo utilizar nuestra nueva plataforma: Tracking Offers de BOLPROS (TOFF) 9 empleados/as capacitados. - Diplomado del primer curso virtual básico de género ISBM, en el cual se capacitaron a 3 empleados/as de la UACI y 8 de otras áreas haciendo un total de 11 empleados capacitados en este tema. (esta capacitación fue coordinado en conjunto con la Unidad de Genero). - Total 2 Capacitaciones en el SEM II | - Correos de notificación e invitación a participante. - Lista de asistencia del personal que se ha inscrito a la capacitación. - Diplomas de Reconocimiento. | 100 | Se han capacitado a empleados y empleadas de la UACI y otras áreas del ISBM, las cuales han contribuido al fortalecimiento y a la capacidad de resolución en el desarrollo de sus funciones. | La UACI continuará con el fortalecimiento de los conocimientos del personal del ISBM, en relación a las adquisiciones y contrataciones institucionales y a la administración de los contratos de los mismos. |
| 5. UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES –UACI- : EVALUACIÓN SEM II 2019: ALCANCE 125.24% |  |  |  |  |  |  |  |

EVALUACIÓN DEL SEMESTRE II 2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTIÓN: N° 6. UNIDAD JURÍDICA INSTITUCIONAL UJI MISIÓN: “Apoyar a las dependencias organizativas del ISBM, en la orientación de aspectos legales para el desarrollo de la gestión administrativa, en la representación judicial del Instituto, y en las diferentes contrataciones de personal, bienes y servicios que contribuyan al fortalecimiento institucional.” OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 3 Fortalecer las Capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 3. 3 Revisión y Actualización de manuales operativos y normativa institucional.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lograr la revisión y actualización del marco normativo del ISBM. Peso 100% | 1.1. Revisar, actualizar o reformar 4 instrumentos del marco normativo del ISBM. Peso 100% | 1. Número de instructivos, manuales, guías o normativas revisadas. | - En el segundo semestre se han revisado 1 instructivo, 1 manual, 1 normativa y 1 política, 1 ´código, reforma a los artículos 24, 64 y 91 del RIT-ISBM. | - Registro digital del sistema Transdoc. - Documentos de archivo de los instrumentos revisados y aprobados. | 100 | Esta actividad se realizó de julio a diciembre del presente año. Se llevó a cabo una actualización de la normativa vigente de ISBM en Word, agregando sus respectivas reformas. | En caso que algún instrumento requiera la intervención de otra dependencia se recomienda que la requirente se reúna para tratar aspectos de aplicación común. |

EVALUACIÓN DEL SEMESTRE II 2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTIÓN: N° 6. UNIDAD JURÍDICA INSTITUCIONAL UJI MISIÓN: “Apoyar a las dependencias organizativas del ISBM, en la orientación de aspectos legales para el desarrollo de la gestión administrativa, en la representación judicial del Instituto, y en las diferentes contrataciones de personal, bienes y servicios que contribuyan al fortalecimiento institucional.” OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 3 Fortalecer las Capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 3. 3 Revisión y Actualización de manuales operativos y normativa institucional.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Contribuir en la revisión de aspectos legales de acciones de personal del Departamento de Desarrollo Humano. Peso 100% | 2.1 Revisar los aspectos legales del 100% de solicitudes presentadas por el Departamento de Desarrollo Humano. Peso 100% | 1. Número de solicitudes a Consejo Directivo con visto bueno. 2. Número de contratos, acuerdos o resoluciones de personal revisados. 3. Número de inducciones u orientaciones legales del Reglamento Interno de Trabajo efectuadas. | 1. En el segundo semestre se revisaron 23 solicitudes de punto para Consejo Directivo, devolviéndose 2 solicitudes por observaciones de fondo. | - Registro digital del sistema Transdoc. | 100 | Estas actividades son periódicas para la Unidad Jurídica por lo que para el segundo semestre se tienen avances conforme lo solicita el Departamento de Desarrollo Humano. | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 2. En El segundo semestre se revisaron 9 Contratos Individuales de Trabajo. | - Control interno de contratos de la Unidad Jurídica. | 100 |  |  |
|  |  |  | 3. En el segundo semestre se brindaron 5 inducciones del Reglamento Interno de Trabajo. | - Control interno de la Unidad Jurídica. | 100 |  |  |
|  |  |  | 4. En el segundo semestre se brindó visto bueno a 20 solicitudes de puntos para Consejo Directivo. | - Registro digital del sistema Transdoc. - Correo electrónico. | 100 |  |  |

EVALUACIÓN DEL SEMESTRE II 2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTIÓN: N° 6. UNIDAD JURÍDICA INSTITUCIONAL UJI MISIÓN: “Apoyar a las dependencias organizativas del ISBM, en la orientación de aspectos legales para el desarrollo de la gestión administrativa, en la representación judicial del Instituto, y en las diferentes contrataciones de personal, bienes y servicios que contribuyan al fortalecimiento institucional.” OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 3 Fortalecer las Capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 3. 3  Revisión y Actualización de manuales operativos y normativa institucional.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Contribuir con la revisión de aspectos legales relacionados con la UACI. Peso 100% | 3.1 Revisar los aspectos legales del 100% de solicitudes presentadas por la UACI Peso 100% | 1. Número de verificaciones legales realizadas. 2. Número de convenios y contratos LACAP revisados. 3. Número de acuerdos de nombramiento de administrador de orden de compra o contrato elaborados. 4. Número de procesos sancionatorios LACAP revisados. 5. Número de resoluciones administrativas de procesos LACAP verificadas. | 1. En el segundo semestre se revisaron 13 Bases de Licitación, y se realizaron 38 verificaciones legales a documentos UACI. | - Control de actividades en digital UACI en resguardo de la Unidad Jurídica. | 100 | Estas actividades se realizan de forma periódica en la Unidad Jurídica de enero a diciembre a solicitud de la UACI. | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 2. En el segundo semestre se revisaron 42 contratos con proveedores. | - Control de actividades en digital UACI en resguardo de la Unidad Jurídica. | 100 |  |  |
|  |  |  | 3. En el segundo semestre se elaboraron 48 acuerdos de nombramiento de administrador de orden de compra o contrato. | - Registro de acuerdos de administrador de contrato u órdenes de compra del primer semestre es de 131. | 100 |  |  |
|  |  |  | 4. En el segundo semestre se revisaron y se dio seguimiento a 4 procesos sancionatorios LACAP de multa y 1 proceso de caducidad. | - Control de actividades en digital UACI en resguardo de la Unidad Jurídica. | 100 |  |  |
|  |  |  | 5. En el segundo semestre se elaboraron 455 resoluciones administrativas. | - Control de actividades en digital UACI en resguardo de la Unidad Jurídica. | 100 |  |  |

EVALUACIÓN DEL SEMESTRE II 2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTIÓN: N° 6. UNIDAD JURÍDICA INSTITUCIONAL UJI MISIÓN: “Apoyar a las dependencias organizativas del ISBM, en la orientación de aspectos legales para el desarrollo de la gestión administrativa, en la representación judicial del Instituto, y en las diferentes contrataciones de personal, bienes y servicios que contribuyan al fortalecimiento institucional.” OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 3 Fortalecer las Capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 3. 3  Revisión y Actualización de manuales operativos y normativa institucional.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Representar y brindar seguimiento a procesos judiciales y administrativos promovidos por el ISBM o contra este. Peso 100% | 4.1 Realizar el 100% de las diligencias necesarias en procesos judiciales y administrativos promovidos por el ISBM o contra este. Peso 100% | 1. Número de diligencias en procesos judiciales y administrativos realizados 2. Número de expedientes de procesos judiciales y administrativos formados y actualizados | 1. Para el segundo semestre se realizaron 1 diligencias judiciales y administrativas del ISBM. | - Control de actividades en digital en resguardo de la Unidad Jurídica. | 100 | Esta actividad se realiza de forma periódica en la Unidad Jurídica de enero a diciembre, conforme a las notificaciones que se reciben o se requiere por la Presidencia. | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 2. Para el segundo semestre se han elaborado 4 escritos judiciales y administrativos. | - Control de actividades en digital en resguardo de la Unidad Jurídica. | 100 |  |  |
|  |  |  | 3. Para el segundo semestre se han archivado 2 notificaciones y escritos presentados en los expedientes respectivos. | - Control de actividades en digital en resguardo de la Unidad Jurídica. | 100 |  |  |
|  |  |  | 4. En el segundo semestre se ha informado a la Presidencia los avances de los procesos. | - Control de actividades en digital en resguardo de la Unidad Jurídica. | 100 |  |  |

EVALUACIÓN DEL SEMESTRE II 2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTIÓN: N° 6  UNIDAD JURÍDICA INSTITUCIONAL UJI MISIÓN: “Apoyar a las dependencias organizativas del ISBM, en la orientación de aspectos legales para el desarrollo de la gestión administrativa, en la representación judicial del Instituto, y en las diferentes contrataciones de personal, bienes y servicios que contribuyan al fortalecimiento institucional.” OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 3) Fortalecer las Capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 3. 3.3) Revisión y Actualización de manuales operativos y normativa institucional.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Contribuir con la verificación de aspectos legales a través del otorgamiento de visto bueno a solicitudes de puntos realizadas al Consejo Directivo por dependencias del ISBM Peso 100% | 5.1 Brindar el visto bueno de aspectos legales al 100% de solicitudes de puntos en las que se establezca recomendación para el Consejo Directivo del ISBM. Peso 100% | 1. Número de vistos buenos otorgados 2. Número de devoluciones de solicitudes de puntos denegadas por no cumplir con aspectos legales. | 1. Para el segundo semestre se han revisado 200 solicitudes de puntos con recomendación para el Consejo Directivo, elaboradas por dependencias del Instituto emitiéndose las observaciones que sean procedentes. | - Registro digital del sistema Transdoc. - Correo electrónico . | 100 | Estas actividades se realizan de forma periódica en la Unidad Jurídica de enero a diciembre a solicitud de las dependencias interesadas. | Que las solicitudes de puntos puedan presentarse con la debida antelación considerando la complejidad de lo recomendado a la máxima autoridad del Instituto, ya que no puede brindarse un mismo tratamiento en su verificación |
|  |  |  | 2. En el segundo semestre se han revisado 178 subsanaciones a las observaciones realizadas por la Unidad Jurídica. | -Registro digital del sistema Transdoc. - Correo electrónico | 100 |  |  |
|  |  |  | 3. En el segundo semestre se han otorgado visto bueno de aspectos legales a 200 solicitudes en las que se establezca recomendación al Consejo Directivo. | -Registro digital del sistema Transdoc. - Correo electrónico. | 100 |  |  |

EVALUACIÓN DEL SEMESTRE II 2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTIÓN: N° 6 UNIDAD JURÍDICA INSTITUCIONAL UJI MISIÓN: “Apoyar a las dependencias organizativas del ISBM, en la orientación de aspectos legales para el desarrollo de la gestión administrativa, en la representación judicial del Instituto, y en las diferentes contrataciones de personal, bienes y servicios que contribuyan al fortalecimiento institucional.” OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 3) Fortalecer las Capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 3. 3.3) Revisión y Actualización de manuales operativos y normativa institucional.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Colaborar con las dependencias del ISBM mediante la elaboración de opiniones u orientaciones jurídicas. Peso 100% | 6.1. Elaborar el 100% de opiniones jurídicas solicitadas, así como orientar legalmente a las comisiones técnicas en las que se haya designado. Peso 100% | 1. Número de opiniones legales emitidas a las dependencias del ISBM. 2. Número de reuniones de comisiones técnicas asistidas. | 1. En el segundo semestre se ha revisado la documentación anexa de 4 solicitudes de opiniones legales. | - Registro digital del sistema Transdoc. - Correo electrónico. | 100 | Estas actividades se realizan de forma periódica por la Unidad Jurídica de enero de a diciembre, por lo que se han presentado avances considerando las peticiones de las dependencias del ISBM. | Que cada solicitud de opinión u orientación legal o jurídica se respalde con la documentación necesaria para brindar una adecuada respuesta. |
|  |  |  | 2. En el segundo semestre se han emitido 4 opiniones u orientaciones legales y jurídicas a las dependencias del ISBM | - Registro digital del sistema Transdoc. - Correo electrónico. | 100 |  | Que cada solicitud de opinión u orientación legal o jurídica se respalde con la documentación necesaria para brindar una adecuada respuesta. |
|  |  |  | 3. En el segundo semestre se ha participado en 42 reuniones de comisiones técnicas previamente designadas y apoyar en la orientación legal. | - Control digital interno de la Unidad Jurídica. | 100 |  | Que los temas que se agendan a las comisiones técnicas pueda ser remitidos previamente a la Unidad Jurídica para brinda un apoyo más específico. |
|  |  |  | 4. En el segundo semestre se han revisado 40 proyectos de actas de reuniones de las comisiones técnicas en las que se participa y se han elaborado 2 de la Comisión de Conflictos. | - Control digital interno de la Unidad Jurídica. | 100 |  | No hay recomendaciones |

EVALUACIÓN DEL SEMESTRE II 2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTIÓN: N° 6. UNIDAD JURÍDICA INSTITUCIONAL UJI MISIÓN: “Apoyar a las dependencias organizativas del ISBM, en la orientación de aspectos legales para el desarrollo de la gestión administrativa, en la representación judicial del Instituto, y en las diferentes contrataciones de personal, bienes y servicios que contribuyan al fortalecimiento institucional.” OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 3) Fortalecer las Capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 3. 3.3) Revisión y Actualización de manuales operativos y normativa institucional.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Colaborar con la formalización de documentos legales sobre inmuebles en los que tiene interés de arrendamiento o compra el ISBM. Peso 100% | 7.1 Formalizar el 100% de los documentos legales sobre bienes inmuebles en los que tenga interés de arrendamiento o compra el ISBM. Peso 100% | 1. Número de expedientes y contratos formalizados sobre inmuebles en los que tenga interés de arrendamiento o compra el ISBM. | 1. Para el segundo semestre se ha revisado documentación legal de 1 inmuebles a solicitud de la Presidencia y las Sub Direcciones. | - Registro digital del sistema Transdoc. - Correo electrónico. | 100 | Esta actividad de apoyo se realiza de forma periódica de enero y diciembre de cada año por parte de la Unidad Jurídica, a petición de la dependencia correspondiente. | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 2. Para el segundo semestre se han revisado informes recomendativos de arrendamiento de 3 inmuebles. | - Registro digital del sistema Transdoc. - Correo electrónico. | 100 | Esta actividad se realiza de forma periódica de enero a diciembre de cada año por parte de la Unidad Jurídica, por lo que hay avances. |  |
|  |  |  | 3. En el segundo semestre se han elaborado y formalizado, 3 resoluciones de prórroga de contratos de arrendamientos. | - Registro digital del sistema Transdoc. - Correo electrónico. | 100 | Esta actividad se realiza de forma periódica de enero y diciembre de cada año por parte de la Unidad Jurídica, conforme a acuerdo emitidos por Consejo Directivo. |  |

EVALUACIÓN DEL SEMESTRE II 2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTIÓN: N° 6 UNIDAD JURÍDICA INSTITUCIONAL UJI MISIÓN: “Apoyar a las dependencias organizativas del ISBM, en la orientación de aspectos legales para el desarrollo de la gestión administrativa, en la representación judicial del Instituto, y en las diferentes contrataciones de personal, bienes y servicios que contribuyan al fortalecimiento institucional.” OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 3) Fortalecer las Capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 3. 3.3) Revisión y Actualización de manuales operativos y normativa institucional.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Colaborar en la promoción, divulgación y capacitación de la Ley de Ética Gubernamental y otros temas de contenido ético al personal del Instituto. Peso 100% | 8.1 Participar en 4 capacitaciones de contenidos éticos al personal del ISBM Peso 100% | 1. Número de capacitaciones asistidas 2. Número de capacitaciones programadas. | 1. Participar en la programación de las capacitaciones impartidas por la Comisión de Ética Gubernamental del ISBM | Plan CEG – ISBM 2019 | 100 | Estas actividades se realizan en apoyo a la CEG-ISBM, considerando que la jefatura de la Unidad es miembro integrante de la referida Comisión de conformidad a la Ley de Ética Gubernamental. La Comisión no gestionó capacitaciones durante el segundo semestre de 2019 | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 2. Apoyar en la metodología a desarrollar en las capacitaciones de Ética | Plan CEG – ISBM 2019 | NA |  |  |
|  |  |  | 3. En el segundo semestre se ha participado en 1 curso virtual y 1 evento convocados por el TEG. | - Correo electrónico -Correspondencia Oficial. | 100 |  | No hay recomendación |
|  |  |  | 4. Se participó en la elaboración del Plan Anual de la CEG- ISBM para el año 2020, hasta el mes de diciembre de este año. | - Lineamientos del TEG. | 100 | Esta actividad se desarrolla en el mes de diciembre de cada año. | No hay recomendación |
|  |  |  | 5. En el segundo semestre se ha asistido a 9 reuniones de la CEG- ISBM. | - Informe al TEG. - Las actas de reunión de la CEG-ISBM. | 100 |  | No hay recomendación. |
| 6. UNIDAD JURÍDICA INSTITUCIONAL UJI : EVALUACIÓN SEM II 2019: ALCANCE 100.00 % |  |  |  |  |  |  |  |

EVALUACIÓN DEL SEMESTRE II 2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTIÓN: 7.  UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. UAIP MISIÓN: Verificar el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública mediante la aplicación de los procedimientos de solicitud de información conforme a los lineamientos del Instituto de Acceso a la Información Pública IAIP, facilitando a la población en general el acceso a la información que genera el ISBM.  OBJETIVO ESTRATÉGICO: 4.  Fortalecer el proceso de comunicación e información. LÍNEA ESTRATÉGICA: 4.3 Fortalecer la Unidad de Acceso a la Información.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lograr la respuesta oportuna a todas las solicitudes hechas por la población según, los plazos establecidos en la Ley de Acceso a la Información Pública. Peso 100% | 1.1. Gestionar que las peticiones de información sean respondidas en un 100% por parte del área correspondiente en los plazos que establece la ley Peso 100% | 1. Solicitudes realizadas por los ciudadanos. 2. Solicitudes en proceso bajo los plazos de ley. 3. Solicitudes finalizadas o entregadas a los solicitantes. | 1. Se ha revisado a diario los mecanismos de recepción de solicitudes de información. Fueron 23 las solicitudes realizadas por los ciudadanos Peso 20% | Sistemas de Gestión de Solicitudes | 100 | Esta actividad se realiza todos los meses del año. | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 2. Se ha remitido las solicitudes de información a las dependencias correspondientes. Peso 20% | Correos electrónicos. |  |  |  |
|  |  |  | 3.. Fueron 2 las solicitudes en proceso bajo los plazos de ley, que se enviaron a las unidades o dependencias correspondientes para que envíen la información solicitada en los plazos de ley. Peso 20% | Correos de seguimiento. |  |  |  |
|  |  |  | 4. Se ha evaluado o verificado 26 solicitudes de acuerdo al tipo de información a entregar. Peso 20% | N/A |  |  |  |
|  |  |  | 5. Elaborar estadístico mensual y anual para ser enviado a Secretaría de Transparencia y al IAIP. . Peso 20% | Informes estadísticos y sistema de gestión de solicitudes. |  |  |  |

EVALUACIÓN DEL SEMESTRE II 2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTIÓN: 7.  UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. UAIP MISIÓN: Verificar el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública mediante la aplicación de los procedimientos de solicitud de información conforme a los lineamientos del Instituto de Acceso a la Información Pública IAIP, facilitando a la población en general el acceso a la información que genera el ISBM.  OBJETIVO ESTRATÉGICO: 4.  Fortalecer el proceso de comunicación e información. LÍNEA ESTRATÉGICA: 4.3 Fortalecer la Unidad de Acceso a la Información.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Mantener la comunicación y cumplir con los lineamientos de la Secretaría de Participación Ciudadana Transparencia y Anticorrupción y el Instituto de Acceso a la Información Pública. Peso 100% | 2.1. Brindar seguimiento en un 100% a las actividades encomendadas por la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia, y Anticorrupción y el Instituto de Acceso a la Información Pública. Peso 100% | Actividades encomendadas por ambas instituciones y realizadas por el ISBM. Resultados de evaluaciones realizadas por parte de la SPTA y del IAIP al Portal de Transparencia Institucional del ISBM. | 1. Se ha asistido a las 3 reuniones convocadas por el Instituto (IAIP). La Secretaría fue suprimida, desde junio de 2019. Peso 20% | Invitaciones por correo electrónico. | 100 | Esta actividad se realiza todos los meses del año, según las frecuencias de las convocatorias. | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 2. Se ha brindado seguimiento a los acuerdos y lineamientos emitidos por el IAIP. La Secretaría fue suprimida. Peso 40% | Informe de cumplimiento de lineamentos y archivo de solicitudes de información gestionadas. |  | Esta actividad se realiza todos los meses del año. | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 3. Se ha publicado la información oficiosa en el Portal de Transparencia Institucional dando una nota global como institución fue de 8.57. Fue la nota más alta de todas las instituciones evaluadas por el (IAIP) Peso 40% | Portal de transparencia |  | Esta actividad se tiene programada realizarla cada 3 meses, pero este periodo se ha realizado todos los meses. | A las unidades que generan un gran volumen de información, se recomienda que la remitan a la UAIP al final de cada mes. |

EVALUACIÓN DEL SEMESTRE II 2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTIÓN: 7.  UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. UAIP MISIÓN: Verificar el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública mediante la aplicación de los procedimientos de solicitud de información conforme a los lineamientos del Instituto de Acceso a la Información Pública IAIP, facilitando a la población en general el acceso a la información que genera el ISBM.  OBJETIVO ESTRATÉGICO: 4.  Fortalecer el proceso de comunicación e información. LÍNEA ESTRATÉGICA: 4.3 Fortalecer la Unidad de Acceso a la Información.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Promover ampliamente la difusión de las actividades del Instituto en la página de internet y en las redes sociales. Peso 100% | 3.1. Mantener Actualizada hasta en un 80% las publicaciones de las actividades del Director Presidente, Consejo Directivo y cualquier actividad institucional que amerite divulgación. Peso 100% | 1. Artículos en la página web. 2. Publicaciones en Facebook. 3. Fotografías en Twitter. 4. Anuncios en rotativos nacionales: | 1. Editar y enviar a la División de Informática y Tecnología la información a publicar en la página web. 25 artículos en la página web. Peso 40% | Correos electrónicos y publicaciones en la pág. web | 100 | Esta actividad pasó a ser responsabilidad de la Unidad de Comunicaciones a partir de septiembre. | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 2. Asistir a las diferentes actividades extracurriculares del instituto. Peso 20% | Correos de convocatoria. |  |  |  |
|  |  |  | 3. Elaborar los avisos para ser publicados en la página web por el departamento de informática. 11 anuncios en rotativos nacionales. La Prensa Gráfica 2, Co Latino 9. Peso 20% | Artes de avisos y correos electrónicos. |  |  |  |
|  |  |  | 4. Publicar fotografías de las actividades extracurriculares del instituto en Facebook y Twitter. 131 publicaciones en Facebook., 131 fotografías en Twitter. Peso 20% | Publicaciones realizadas en Facebook y twitter. |  |  |  |

EVALUACIÓN DEL SEMESTRE II 2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTIÓN: 7.  UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. UAIP MISIÓN: Verificar el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública mediante la aplicación de los procedimientos de solicitud de información conforme a los lineamientos del Instituto de Acceso a la Información Pública IAIP, facilitando a la población en general el acceso a la información que genera el ISBM.  OBJETIVO ESTRATÉGICO: 4.  Fortalecer el proceso de comunicación e información. LÍNEA ESTRATÉGICA: 4.3 Fortalecer la Unidad de Acceso a la Información.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Tramitar ante las Unidades o Dependencias del ISBM las quejas, reclamos, peticiones, consultas, sugerencias y felicitaciones sobre los servicios ofrecidos a la población usuaria. Peso 100% | 4.1. Brindar seguimiento para responder en el tiempo establecido por la SPTA, el 80% de las quejas, reclamos, peticiones y consultas de los usuarios recibidas a través de las redes sociales y el Sistema de Atención Ciudadana. Peso 100% | 1. Quejas, reclamos, peticiones y consultas. 2. Respuestas a quejas, reclamos, peticiones y consultas. | Se gestionaron 285 quejas, reclamos, peticiones y consultas. ante las diferentes dependencias o enlaces. Peso 30% | Correos electrónicos enviados. | 100 | Esta actividad pasó a ser responsabilidad de la Unidad de Comunicaciones a partir de diciembre. | No hay recomendaciones |
|  |  |  | Se respondió a los 192 usuarios que presentaron quejas, reclamos, peticiones y consultas. . Peso 30% | Respuestas de las diferentes dependencias. |  | Esta actividad pasó a ser responsabilidad de la Unidad de Comunicaciones a partir de diciembre. | No hay recomendaciones |
|  |  |  | Se enviaron 6 informes al Director Presidente con los datos estadísticos sobre quejas, reclamos, peticiones y consultas recibidas y gestionadas. Peso 40% | Informes estadísticos publicado en el portal de transparencia. |  | Esta actividad pasó a ser responsabilidad de la Unidad de Comunicaciones a partir de diciembre. | A partir del mes de junio solo se lleva el registro de las quejas y sugerencias que ingresan a través de las redes sociales. |

EVALUACIÓN DEL SEMESTRE II 2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTIÓN: 7.  UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. UAIP MISIÓN: Verificar el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública mediante la aplicación de los procedimientos de solicitud de información conforme a los lineamientos del Instituto de Acceso a la Información Pública IAIP, facilitando a la población en general el acceso a la información que genera el ISBM.  OBJETIVO ESTRATÉGICO: 4.  Fortalecer el proceso de comunicación e información. LÍNEA ESTRATÉGICA: 4.3 Fortalecer la Unidad de Acceso a la Información.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Diseñar y brindar seguimiento a las publicaciones solicitadas por el CD y el Director Presidente en los medios de comunicación contratados. Peso 100% | 5.1. Garantizar la publicación que requiera el CD o el Director Presidente en los rotativos adjudicados Peso 100% | 1. Documentos diseñados y enviados para su publicación. 2. Documentos archivados. | - Se revisaron y editaron 131 documentos relacionados con las diferentes publicaciones de acuerdo a las especificaciones del CD o el Director Presidente. Peso 30% | Publicaciones realizadas | 100 | Esta actividad pasó a ser responsabilidad de la Unidad de Comunicaciones a partir de septiembre. | No hay recomendaciones |
|  |  |  | - Editar videos y audios de acuerdo con los requerimientos de CD o Director Presidente. Peso 30% | Videos y audios realizados |  | Esta actividad pasó a ser responsabilidad de la Unidad de Comunicaciones a partir de septiembre. | No hay recomendaciones |
|  |  |  | - Brindar seguimiento a publicaciones y su archivo de forma digital y física. Peso 40% | Archivo digital y físico con archivos de publicaciones. |  | Esta actividad pasó a ser responsabilidad de la Unidad de Comunicaciones a partir de septiembre. | No hay recomendaciones |
| 7. UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA: UAIP EVALUACIÓN SEM II 2019: ALCANCE 100.00 % |  |  |  |  |  |  |  |

EVALUACIÓN DEL SEMESTRE II 2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTIÓN: 8.  SUB DIRECCION DE SALUD. SDS MISION: Dar la cobertura necesaria en salud, con calidad y calidez a toda la población usuaria del Programa Especial de Salu del ISBM. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEA ESTRATÉGICAS: 1.1 Mejorar el abastecimiento de los medicamentos 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas; 1. 3  Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del Programa.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lograr el funcionamiento óptimo del equipo de conducción de la Sub Dirección de Salud; a fin de dar respuestas agiles y oportunas a las demandas de los usuarios y usuarias del programa de Salud. Peso 100% | 1.1. Realizar 12 reuniones con sus Divisiones, análisis y planificación, sobre la problemática demandada por los usuarios a fin de dar respuestas agiles y oportunas Peso 100% | 1. Numero de reuniones de análisis y planificación realizadas. | Se realizaron las 12 reuniones programadas | -Correos Electrónicos. Convocatorias | 100 | -En el período se ha mejorado la comunicación gerencial con el equipo de trabajo de la Sub Dirección de Salud. Se identificaron los problemas siguientes: -Incumplimientos contractuales. -Problemas de atención a los usuarios en establecimientos de salud institucionales. -No se ha logrado contratar en su totalidad los servicios de Especialistas y otros. | Recomendable concentrar nuestro trabajo y esfuerzo en solucionar los mayores o principales problemas, ya que con ello lograremos solucionar un alto porcentaje de las situaciones anormales o desfavorables que podamos estar observando o padeciendo. |

EVALUACIÓN DEL SEMESTRE II 2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTIÓN: 8.  SUB DIRECCION DE SALUD. SDS MISION: Dar la cobertura necesaria en salud, con calidad y calidez a toda la población usuaria del Programa Especial de Salu del ISBM OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEA ESTRATÉGICAS: 1.1 Mejorar el abastecimiento de los medicamentos 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas; 1. 3  Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del Programa.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Girar instrucciones y dar seguimiento para que los equipos e insumos médicos y los medicamentos sean distribuidos oportunamente a los diferentes botiquines de los Policlínicos Magisteriales Peso 100% | 2.1. Garantizar que los 24 botiquines Magisteriales estén abastecidos de medicamentos y que los Policlínicos cuenten con los equipos médicos necesarios. Peso 100% | 1. Numero de botiquines Magisteriales abastecidos de medicamentos. 2. Numero de Policlínicos con el equipo médico necesario. | Los equipos médicos se han distribuido en los 24 Policlínicos y 33 consultorios Magisteriales. Se ha dado seguimiento al mantenimiento, uso y custodia de los equipos médicos. Se han realizado traslados de medicamentos a los 24 Policlínicos. | -Bitácoras de control. | 100 | -Existen limitaciones de transporte para el traslado de los insumos, medicamentos y equipos médicos. | Que haya transporte exclusivo para el área de salud. - Mejor utilización del Convenio con Correos de El Salvador. |

EVALUACIÓN DEL SEMESTRE II 2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTIÓN: 8.  SUB DIRECCION DE SALUD. SDS MISION: Dar la cobertura necesaria en salud, con calidad y calidez a toda la población usuaria del Programa Especial de Salu del ISBM OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEA ESTRATÉGICAS: 1.1 Mejorar el abastecimiento de los medicamentos 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas; 1. 3  Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del Programa.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Dar seguimiento al monitoreo y supervisión de los diferentes proveedores de servicios a fin de que estos cumplan con lo contractual. Peso 100% | 3.1. Garantizar el monitoreo del 100% de los diferentes proveedores de servicios de salud; a fin de que estos cumplan con lo contractual. Peso 50% | 1. Número de proveedores monitoreados y cumpliendo con lo contractual. | Se ha realizado monitoreo del 100% de los proveedores, sin embargo, los proveedores no han cumplido con los aspectos contractuales: Incumplimientos de horario: se han hecho los documentos de las preventivas correspondientes a los proveedores que incurrieron en dicha situación. -Las farmacias han presentado incumplimientos con el abastecimiento de medicamentos, se ejecutaron los procesos administrativos correspondientes. -Los hospitales presentaron incumplimientos de normativas que requirieron descuentos por parte del equipo de supervisión -Los laboratorios presentaron incumplimientos normativos que implicaron aplicación de prevenciones escritas y ejecución de los procesos administrativos correspondientes | -Guías de monitoreo. -Herramienta informática | 100 | - A pesar de tener mecanismos de control para los proveedores, siempre se presentan deficiencias en el control. | -Completar la planta del equipo de supervisión y replantear nuevas estrategias de supervisión. |

EVALUACIÓN DEL SEMESTRE II 2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTIÓN: 8.  SUB DIRECCION DE SALUD. SDS MISION: Dar la cobertura necesaria en salud, con calidad y calidez a toda la población usuaria del Programa Especial de Salu del ISBM OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEA ESTRATÉGICAS: 1.1 Mejorar el abastecimiento de los medicamentos 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas; 1. 3  Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del Programa.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Dar seguimiento al monitoreo y supervisión de los diferentes proveedores de servicios a fin de que estos cumplan con lo contractual. Peso 100% | 3.2 Orientar la ampliación de la cobertura de los servicios de laboratorios a nivel nacional y la ampliación del servicio de farmacias privadas Peso 50% | 1. Número de servicios de laboratorios ampliados. 2. Numero de servicios de farmacias ampliado. | Se logró contratar 46 laboratorios Privados en total. Se contrataron 74 farmacias en total a nivel nacional. | -Bases de licitación -Bases de licitación | 63 | -A pesar de presentar los requerimientos en tiempo, no logramos obtener los Laboratorios clínicos en todos los municipios solicitados. -Se ha superado los escases de montos en las farmacias a través del fortalecimiento de la compra de medicamentos a través del convenio del PNUD y licitaciones públicas. | Socializar las bases de licitación por parte de UACI. Contratar las farmacias y laboratorios desiertos en los diferentes procesos de licitaciones. |

EVALUACIÓN DEL SEMESTRE II 2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTIÓN: 8.  SUB DIRECCION DE SALUD. SDS MISION: Dar la cobertura necesaria en salud, con calidad y calidez a toda la población usuaria del Programa Especial de Salu del ISBM OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEA ESTRATÉGICAS: 1.1 Mejorar el abastecimiento de los medicamentos 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas; 1. 3  Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del Programa.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Lograr la ampliación de la cobertura de la medicina especializada a los usuarios y usuarias a nivel nacional. Peso 100% | 4.1. Garantizar que los Policlínicos Magisteriales, brinden la atención de la medicina especializada en las cuatro áreas básicas. Peso 100% | 1. Número de Policlínicos brindando atención especializada | Se contrataron por un periodo del 1 al 31 de enero de 2019 120 especialistas y del 1 de febrero al 31 de diciembre de 2019, se contrataron 132 especialistas. | -Contratos | 63 | -Falta de currículo de especialistas para contratación institucional. -Se ha ampliado la convocatoria, sin tener la asistencia esperada. . Se finalizaron los 3 Centros Radiológicos, ubicados en los Consultorios Odontológicos de San Salvador, Santa Ana y San Miguel. | Contratar el personal de Especialistas pendientes. Socializar por parte de la Unidad de Desarrollo Humano, la necesidad de los Especialistas en los diferentes Departamentos y Policlínicos. |
| 8. UNIDAD DE GESTION SUB DIRECCION DE SALUD SDS : EVALUACIÓN SEM II 2019: ALCANCE 85.20 % |  |  |  |  |  |  |  |

EVALUACIÓN DEL SEMESTRE II 2019 OFICINAS CENTRALES. . SUB DIRECCIÓN DE SALUD UNIDAD DE GESTIÓN: 9. DIVISION DE SUPERVISION Y CONTROL INSTITUCIONAL. DSYCI  MISIÓN: Monitorear y Supervisar el proceso de prestación de los servicios de salud que brindan los proveedores, garantizando calidad y calidez para el beneficio de la población usuaria del Programa Especial de Salud del ISBM. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1. Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria  LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.4 Mejorar el sistema de monitoreo y supervisión a los diferentes proveedores de servicios.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Mejorar el sistema de supervisión y control a los proveedores de servicios de entrega de medicamentos a los usuarios del ISBM. Peso 100% | 1.1. Monitorear que los 83 proveedores de medicamentos de farmacias privadas a los usuarios del ISBM cumplan con la oferta contractual. según los requerimientos de la Unidad solicitante Peso 100% | 1. Número de proveedores de farmacias privadas cumpliendo con la oferta contractual. 2. Número de usuarios proveídos de sus medicamentos. | Visitas realizadas a: Farmacias: 323 Botiquines: 162 Hospitales: 4 Recetas despachadas: 365,634 Costo: $ 3,716,824.15 Usuarios: 58,887 De los 74 proveedores que se monitorearon 70 cumplieron con la oferta contractual y 4 la incumplieron siendo estos: CORPORACIÓN BENÍTEZ S.A. DE C.V., MARTIR JOEL ESCOBAR RIVERA, INVERSIONES Y REPRESENTACIONES DE ORIENTE, S.A. DE C.V. y EMILIA GERALDINE HANDAL DE COMANDARI | Hojas de visita Informes de supervisión Reportes del sistema | 89.16 | Se tiene mayor presencia en los proveedores Se requiere mayor apoyo e involucramiento de las otras unidades para poder ejecutar los procesos de incumplimiento contractual, los cuales con faltas graves no se ha logrado finalizar los procesos de caducidad El equipo ha participado en comisiones técnicas y administrativas lo cual resta tiempo para la actividad operativa de la supervisión de proveedores Las farmacias del 2do semestre 2019 las supervisadas y contratadas son: 68 del proceso LP 003/2019-ISBM y 6 del proceso LP 014/2019 -ISBM (Total 74 farmacias supervisadas), fuente de información contratos suscritos y si la farmacia cuenta con dos contratos se considera solo una vez ya que es la misma farmacia. Las quejas de usuarios no están encaminados al no despacho de su medicamento sino más bien en la atención del personal de farmacias en el despacho. El dato relacionado en las metas (83) no coincide con las farmacias contratadas ya que la meta era contratar para el 2019 a 83 farmacias logrando contratar únicamente 74 en el periodo evaluado | - Fortalecer el adecuado abastecimiento en los botiquines para poder disponer de mayor duración de monto en las farmacias - Generar una cultura de mayor involucramiento de las unidades institucionales para poder realizar los procesos administrativos con mayor eficiencia y eficacia - Contratación de personal que se dedique a la labor de administración de contrato, para dar cumplimiento a normativas de UNAC - . |

EVALUACIÓN DEL SEMESTRE II 2019 OFICINAS CENTRALES. . SUB DIRECCIÓN DE SALUD. UNIDAD DE GESTIÓN: 9. DIVISION DE SUPERVISION Y CONTROL INSTITUCIONAL DSYCI. MISIÓN: Monitorear y Supervisar el proceso de prestación de los servicios de salud que brindan los proveedores, garantizando calidad y calidez para el beneficio de la población usuaria del Programa Especial de Salud del ISBM. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1. Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria  LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.4 Mejorar el sistema de monitoreo y supervisión a los diferentes proveedores de servicios.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Mejorar el sistema de supervisión y control a los proveedores de servicios de atención Hospitalaria Privada y por convenio en hospitales nacionales Peso 100% | 2.1 Realizar la supervisión a 32 hospitales 9 Privados, 23 Públicos y un centro de hemodiálisis. según los requerimientos de la Unidad solicitante Peso 100% | 1.Número de hospitales privadas supervisados 2.Numero de hospitales públicos supervisados 3.Número de usuarios atendidos por hospitales privados y Públicos | Visitas realizadas a hospitales: 916 Hospitales Públicos supervisados: 22 Hospitales Privados supervisados: 6 Centro de Hemodiálisis: 1 Fueron realizadas 28 de 32 Supervisiones planeadas TIPO DE ATENCION; TOTAL. CONSULTA DE EMERGENCIA; 9,608. CIRUGIAS; 2,707. INGRESOS; 36,982. PARTOS; 225. C. EXTERNA; 37,249. FISIOTERAPIA; 17,606. T. RESPIRATORIA; 3,196. HEMODIALISIS; 7,824. QUIMIOTERAPIA; 594. | Hojas de visita Informes de supervisión | 87.5 | Se ha mejorado la supervisión de los hospitales, información al día, gestiones mayormente oportunas. debe mejorarse la gestión para que los proveedores hagan gestiones oportunas. El equipo ha participado en comisiones técnicas y administrativas lo cual resta tiempo para la actividad operativa de la supervisión de proveedores | Mayor seguimiento administrativo a la gestión de los proveedores Contratación de personal que se dedique a la labor de administración de contrato, para dar cumplimiento a normativas de UNAC |

EVALUACIÓN DEL SEMESTRE II 2019 OFICINAS CENTRALES. . SUB DIRECCIÓN DE SALUD. UNIDAD DE GESTIÓN: 9. DIVISION DE SUPERVISION Y CONTROL INSTITUCIONAL DSYCI. MISIÓN: Monitorear y Supervisar el proceso de prestación de los servicios de salud que brindan los proveedores, garantizando calidad y calidez para el beneficio de la población usuaria del Programa Especial de Salud del ISBM. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1. Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.4 Mejorar el sistema de monitoreo y supervisión a los diferentes proveedores de servicios.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Monitorear la prestación y supervisión y control de los proveedores de servicios de laboratorio en sus diferentes especialidades. Peso 100% | 3.1 Verificar la prestación de los servicios de salud a los usuarios del ISBM de los 83 proveedores de laboratorios en sus diferentes especialidades. Según los requerimientos de la Unidad solicitante Peso 100% | 1. Número de visitas realizadas a los proveedores de laboratorios en sus diferentes especialidades. | Visitas y Monitoreos a laboratorios privados: 176 Estudios realizados Laboratorios Clínicos Privados: 176,292 Patológicos: 7,777 Electro diagnóstico: 485 Radiológico e imágenes: 18,019 Mamografía Bilateral: 5,739 | Informes de visitas Reportes del sistema | 100 | Debe fortalecerse el equipo de supervisión de laboratorios El equipo ha participado en comisiones técnicas y administrativas lo cual resta tiempo para la actividad operativa de la supervisión de proveedores. | Fortalecer los laboratorios institucionales. Contratación de personal que se dedique a la labor de administración de contrato, para dar cumplimiento a normativas de UNAC |

EVALUACIÓN DEL SEMESTRE II 2019 OFICINAS CENTRALES. . SUB DIRECCIÓN DE SALUD.  UNIDAD DE GESTIÓN: 9. DIVISION DE SUPERVISION Y CONTROL  INSTITUCIONAL  DSYCI. MISIÓN: Monitorear y Supervisar el proceso de prestación de los servicios de salud que brindan los proveedores, garantizando calidad y calidez para el beneficio de la población usuaria del Programa Especial de Salud del ISBM. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1. Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria  LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.4 Mejorar el sistema de monitoreo y supervisión a los diferentes proveedores de servicios.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.Ejecutar el sistema de supervisión y control a los proveedores de medicina especializada, Subespecialidad y odontología a los usuarios del ISBM Peso 100% | 4.1 Que en el año los 195 proveedores de servicios de salud de medicina especializada, Sub especializada y odontología cumplan con la oferta contractual, según los requerimientos de la Unidad solicitante Peso 100% | 1. Número de visitas realizadas a los proveedores. 2. Número de usuarios atendidos en medicina especializada sub especializada y odontología. | Los 195 proveedores cumplieron la Oferta Contractual: Visitas especialistas: 248 Atenciones: 27,205 + 16,761 Visitas odontólogos: 144 | Reportes de visitas Informes mensuales | 100 | Participación en comisiones técnicas y administrativas y diferentes actividades en oficinas | Fortalecer la supervisión de odontología y cirugía maxilofacial para lograr mayor cobertura de monitoreo más precisa y oportuno y con esto mayor capacidad resolutiva |

EVALUACIÓN DEL SEMESTRE II 2019 OFICINAS CENTRALES. SUB DIRECCIÓN DE SALUD. UNIDAD DE GESTIÓN: 9. DIVISION DE SUPERVISION Y CONTROL INSTITUCIONAL DSYCI. MISIÓN: Monitorear y Supervisar el proceso de prestación de los servicios de salud que brindan los proveedores, garantizando calidad y calidez para el beneficio de la población usuaria del Programa Especial de Salud del ISBM. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1. Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria  LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.4 Mejorar el sistema de monitoreo y supervisión a los diferentes proveedores de servicios.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Gestionar el pago de reembolsos presentados por los cotizantes Peso 100% | 5.1 Que los reembolsos solicitados por los cotizantes sean gestionados, evaluados, notificados y pagados, cuando procedan Peso 100% | 1. Número de reembolsos recibidos, evaluados, notificados y pagados, cuando sean procedentes. | Se recibieron 272 expedientes en el área de Reembolso, se obtuvieron los siguientes resultados: Reembolsos Casos Mayores: 49 Reembolsos Casos Menores: 207 Se denegaron 16 solicitudes. | Actas de reembolsos notificaciones | 100 | - La entrada en vigencia de la LPA ha hecho más complejo el proceso de reembolsos - El equipo ha participado en comisiones técnicas y administrativas lo cual resta tiempo para la actividad operativa de la supervisión de proveedores | Buscar mecanismos de agilización de los reembolsos en el proceso administrativo y legal |

EVALUACIÓN DEL SEMESTRE II 2019 OFICINAS CENTRALES. . SUB DIRECCIÓN DE SALUD.  UNIDAD DE GESTIÓN: 9. DIVISION DE SUPERVISION Y CONTROL INSTITUCIONAL DSYCI. MISIÓN: Monitorear y Supervisar el proceso de prestación de los servicios de salud que brindan los proveedores, garantizando calidad y calidez para el beneficio de la población usuaria del Programa Especial de Salud del ISBM. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1. Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria  LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.4 Mejorar el sistema de monitoreo y supervisión a los diferentes proveedores de servicios.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Apoyar en el sistema de supervisión y control a los botiquines magisteriales a los usuarios del ISBM. Peso 100% | 6.1. Monitorear que los 24 Botiquines Magisteriales del ISBM cumplan con los requerimientos de la Sección de Gestión de Medicamentos Peso 100 | 1. Número de Botiquines Magisteriales del ISBM cumplan con los requerimientos de la Sección de Gestión de Medicamentos. 2. Número de usuarios proveídos de sus medicamentos. | Visitas y Monitoreos a botiquines: 162 | -Hojas de visita -Informes de supervisión -Reportes del sistema | 100 | Las visitas se realizan sobre programación para cumplir con requerimientos de ley según DNM Para el equipo de supervisores de la sección son 18 botiquines autorizados por la DNM y 6 Botiquines administrados por la División de Servicios de Salud El equipo ha participado en comisiones técnicas y administrativas lo cual resta tiempo para la actividad operativa de la supervisión de proveedores | Fortalecer el área de botiquines para un adecuado control técnico y administrativo. Cumplir requerimientos de ley ante la DNM |

EVALUACIÓN DEL SEMESTRE II 2019 OFICINAS CENTRALES.  SUB DIRECCIÓN DE SALUD. UNIDAD DE GESTIÓN: 9. DIVISION DE SUPERVISION Y CONTROL INSTITUCIONAL DSYCI. MISIÓN: Monitorear y Supervisar el proceso de prestación de los servicios de salud que brindan los proveedores, garantizando calidad y calidez para el beneficio de la población usuaria del Programa Especial de Salud del ISBM. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1. Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria  LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.4 Mejorar el sistema de monitoreo y supervisión a los diferentes proveedores de servicios.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Monitorear la prestación y supervisión y control de los 6 Laboratorios Magisteriales. Peso 100% | 7.1 Verificar la prestación de los servicios de salud a los usuarios del ISBM de los 6 Laboratorios Magisteriales. Peso 100 | 1. Número de visitas realizadas a los 6 Laboratorios Magisteriales. | Visitas: 38 Estudios realizados: 72,781 | Informes de visitas Reporte de sistema | 100 | - El adecuado abastecimiento de insumos permitirá ser más resolutivo con laboratorios institucionales - El equipo ha participado en comisiones técnicas y administrativas lo cual resta tiempo para la actividad operativa de la supervisión de proveedores | Se debe fortalecer la prestación del servicio a través de laboratorio institucional. |
| UNIDAD DE GESTION 9. SUB DIRECCION DE SALUD. DIVISION DE SUPERVISION Y CONTROL INSTITUCIONAL DSYCI : EVALUACIÓN SEM II 2019: ALCANCE 96.67 % |  |  |  |  |  |  |  |

EVALUACIÓN DEL SEMESTRE II 2019 OFICINAS CENTRALES.UNIDAD DE GESTIÓN: 10. SUB DIRECCIÓN DE SALUD – DIVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD. MISIÓN: Somos la División de Servicios de Salud, que planifica y desarrolla los servicios de salud con calidad y eficiencia en beneficio de la población usuaria del Programa Especial de Salud del ISBM. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: 1.1 Mejorar el abastecimiento de los medicamentos. 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Gestionar los requerimientos para los diferentes procesos de adquisición en los suministros de insumos, bienes y servicios del Programa Especial de Salud del ISBM. Peso 100% | 1.1. Garantizar los requerimientos de 30 procesos de adquisición en los suministros de insumos, bienes y servicios del Programa Especial de Salud del ISBM. Peso 100% | 1.Numero de requerimientos de contratación elaborados y gestionado | 1. Los Requerimientos de Establecimientos Institucionales de Salud: fueron 44 procesos de contratación 2. Los Requerimientos de Proveedores, se detallan a continuación: 27 requerimientos de contratación de bienes y servicios; Se elaboraron 27 especificaciones técnicas de los requerimientos; Se elaboraron 27 requerimientos técnicos a la Sub Dirección de Salud 3. Se gestionó el requerimiento de adquisición de medicamentos para Botiquines Magisteriales de medicamentos de Grupo B a través del Convenio con PNUD. Se realizaron 72 requerimientos de 30 procesos planificados: 240.00%. . | 1. Informes de procesos de la UACI 2. Solicitudes de requerimientos. Especificaciones técnicas. Presupuesto aprobado según específico de contrataciones. 3. Requisición enviada al PNUD en fecha 19 de diciembre de 2019. Documento físico en archivo documental UACI. | 240.00 | El abastecimiento de medicamentos de Grupo B del Cuadro Básico, el cual permitió acercar el servicio de entrega de medicamentos a través de los diferentes Botiquines Magisteriales y disminuir los costos en relación al pago de este suministro a proveedores privados de farmacia. Esta actividad se realizó de julio a diciembre de 2019. Corresponden 27 de 30 planeados, debido a que en el primer semestre del 2019, se vienen con procesos de prórrogas de servicios. Adicionalmente se realizaron otros 45 requerimientos: | Gestionar la continuidad del Convenio con PNUD. Realizar capacitación digital video- relacionado con Plan Operativo y Estratégico Institucional. para el 2020 |

EVALUACIÓN DEL SEMESTRE II 2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTIÓN: 10. SUB DIRECCIÓN DE SALUD – DIVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD. MISIÓN: Somos la División de Servicios de Salud, que planifica y desarrolla los servicios de salud con calidad y eficiencia en beneficio de la población usuaria del Programa Especial de Salud del ISBM. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICAS:1.1 Mejorar el abastecimiento de los medicamentos. 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Gestionar el suministro de medicamentos del cuadro B y Medicamentos fuera de cuadro para los usuarios del programa especial de salud del ISBM Peso 100% | 2.1. Garantizar el abastecimiento de 192 medicamentos del cuadro B, 121 crónicos restringidos B y 20 medicamentos fuera de cuadro según aprobaciones de solicitudes para los usuarios del ISBM Peso 100% | 1.Cuadro B abastecido | Las compras se gestionaron en el primer semestre del año 2019. | Certificaciones de adjudicación archivadas en UACI | NA | La compra debió ampliarse con otros procesos de adquisición. | Mejorar la gestión en el suministro de medicamentos. |

EVALUACIÓN DEL SEMESTRE II 2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTIÓN: 10. SUB DIRECCIÓN DE SALUD – DIVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD. MISIÓN: Somos la División de Servicios de Salud, que planifica y desarrolla los servicios de salud con calidad y eficiencia en beneficio de la población usuaria del Programa Especial de Salud del ISBM. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICAS:1.1 Mejorar el abastecimiento de los medicamentos. 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.Lograr el suministro de insumos y equipos médicos a todos los establecimientos de salud del ISBM Peso 100% | 3.1. Dotar al 100% de Policlínicos y Consultorios Magisteriales del ISBM de equipo e insumos médicos Peso 100% | 1. 24 Policlínicos y 32 Consultorios Magisteriales dotados de equipo e insumos médicos. | Se realizó una adquisición de equipos, materiales, insumos y reactivos para uso de laboratorios, odontólogos, médicos magisteriales a través de bolsa de valores. | Bases de Licitación Publicaciones Contratos con proveedores, archivados en UACI | 35 | Se deberá monitorear los equipos médicos que deban reemplazarse y monitorear las existencias de insumos y reactivos. | Mejorar el monitoreo de existencias de insumos, reactivos y equipo médico. |

EVALUACIÓN DEL SEMESTRE II 2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTIÓN: 10. SUB DIRECCIÓN DE SALUD – DIVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD. MISIÓN: Somos la División de Servicios de Salud, que planifica y desarrolla los servicios de salud con calidad y eficiencia en beneficio de la población usuaria del Programa Especial de Salud del ISBM. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICAS:1.1 Mejorar el abastecimiento de los medicamentos. 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.Fortalecer la vigilancia de las enfermedades transmisibles y no transmisibles Peso 100%. | 4.1. Garantizar que los 23 Policlínicos y Consultorios Magisteriales informen y utilicen el sistema de información epidemiológica en línea Peso 100% | 1. Número de Policlínicos Magisteriales con sistema de información epidemiológica en línea. 2. Número de Consultorios Magisteriales utilizando el sistema de información epidemiológica en línea. | Se realizó la capacitación a los médicos regentes a nivel nacional para el uso del sistema de información epidemiológica en línea. Se ha monitoreado el uso de información. Envió de reportes epidemiológicos semanales y publicación en el sistema de vigilancia en línea | Vigilancia epidemiológica semanal Reportes generales por el sistema de vigilancia en línea. Correos electrónicos con reportes epidemiológicos. | 100.00 | El 100% de los establecimientos de salud, enviaron oportunamente la información ha servido para tomar decisiones. | Dar seguimiento a la publicación de los informes y garantizar que el 100% de los establecimientos manden la información en todo momento que sea requerida |

EVALUACIÓN DEL SEMESTRE II 2019 OFICINAS CENTRALES.UNIDAD DE GESTIÓN: 10. SUB DIRECCIÓN DE SALUD – DIVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD. MISIÓN: Somos la División de Servicios de Salud, que planifica y desarrolla los servicios de salud con calidad y eficiencia en beneficio de la población usuaria del Programa Especial de Salud del ISBM. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: 1.1 Mejorar el abastecimiento de los medicamentos. 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.Socializar las normativas técnicas de salud a los prestadores de servicios de salud Peso 100% | 5.1. Garantizar que los 472 proveedores de servicios de salud, sean conocedores de la normativa que les compete Peso 100%. | 1. Número de proveedores de servicios de salud conocedores de la normativa que les compete. | Se planificaron las jornadas de Socialización: 1. Se realizaron 2 reuniones con los proveedores de servicios de salud el día 26 de septiembre la cual contó con 72 asistentes de los 236 que corresponden al SEM II. 30.51% 2. Se ejecutaron 7 jornadas de Socialización (2 de Normativa y 5 de Inducción del Sistema informático). 100.00% 3. Se dio Inducción del sistema Informático a 251 de los 236 de los proveedores contratados, (no obstante, hubo incremento de 29 proveedores adicionales) que se tenía planeados para el SEM II del año 2019. 106.36% 4. Se evaluaron las jornadas de socialización Se Informó de los resultados de la socialización. 100.00% 5. Se revisaron y Actualizaron todas las Normas Técnicas y Administrativas. 100.00% 6. Se dio a conocer al 12.29 % = 29 de los 236 proveedores que corresponden al SEM II. la normativa vigente, además de distribuirle una copia en digital a cada proveedor para su consulta. El nivel de cumplimiento de la META fue de: 74.86% | 1. Listados de asistencia a jornada de socialización de las normativas. -Correos electrónicos enviados a los proveedores con invitación a la jornada de socialización. -El documento Institucional entregado con las normativas técnicas de salud a los prestadores de servicios de salud. | 74.86 | En las jornadas de socialización se han presentado y explicado las normativas haciendo más énfasis en aquellos artículos en el cual son reportados frecuentemente por incumplimiento por parte de los proveedores El número de proveedores para el segundo semestre de 2019, no es equivalente a la mitad de lo que se establece en la meta, por cuanto, se incrementaron 29 nuevos proveedores. | Auditar periódicamente el cumplimiento de la norma para cumplir los estándares establecidos, en el año 2019 |

EVALUACIÓN DEL SEMESTRE II 2019 OFICINAS CENTRALES.UNIDAD DE GESTIÓN: 10. SUB DIRECCIÓN DE SALUD – DIVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD. MISIÓN: Somos la División de Servicios de Salud, que planifica y desarrolla los servicios de salud con calidad y eficiencia en beneficio de la población usuaria del Programa Especial de Salud del ISBM. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: 1.1 Mejorar el abastecimiento de los medicamentos. 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Fortalecer la cooperación nacional e internacional a fin de movilizar recursos tecnológicos equipos e insumos médicos. Peso 100% | 6.1. Mantener la Cooperación del PNUD Peso 100% | 1. Carta de entendimiento con PNUD 2. Convenio con PNUD firmado. | Se gestionó la prórroga de Convenio (Revisión Sustantiva) con PNUD, para ampliar el plazo de vigencia del mes de Enero a Octubre 2020. | Revisión Sustantiva firmada por las autoridades del cada Institución. | 100.00% | Es positiva ya que permite la continuidad de fortalecer las capacidades del ISBM | Valorar la continuidad del convenio de entendimiento. |

EVALUACIÓN DEL SEMESTRE II 2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTIÓN: 10. SUB DIRECCIÓN DE SALUD – DIVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD. MISIÓN: Somos la División de Servicios de Salud, que planifica y desarrolla los servicios de salud con calidad y eficiencia en beneficio de la población usuaria del Programa Especial de Salud del ISBM. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICAS:1.1 Mejorar el abastecimiento de los medicamentos. 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Promover la Capacitación técnica de manera continua a los profesionales de la salud en coordinación con el Dpto. de Desarrollo Humano. Peso 100% | 7..1. Desarrollar 20 temas de capacitación al Personal de Salud en coordinación con el Dpto. de Desarrollo Humano Peso 100% | 1. Número de Capacitaciones impartidas. 2. Número de profesionales capacitados. | Se realizó un diplomado (4 módulos de 9 horas cada uno) por parte de INSAFORP, bajo el tema liderazgo gerencial y la asistencia fue de 25 personas entre los cuales asistieron médicos magisteriales, enfermeras y personal administrativo. las fechas fueron: 23 de septiembre 2019, 11 oct 2019, 25 oct 2019 y 22 nov 2019. Se desarrolló un Plan de Capacitación dirigido al personal Encargado de Botiquín ( personal de planta y emergentes) | Listados de asistencia de los participantes, exámenes de evaluación, material de apoyo y registro de notas obtenidas. | 100.00 | Si bien la meta fue desarrollar 20 temas, es considerable el esfuerzo de dar una capacitación más completa a través de un diplomado. La meta planteada no contempla el número de personas capacitadas. No están claros el número y los temas que se desarrollaron dentro de este diplomado. No obstante, se considera que la meta fue lograda plenamente. Fortalecer las capacidades técnicas y administrativas de los Encargados de Botiquín. | Considerar a posteriori capacitaciones completas de esta naturaleza, diplomados y maestrías, a los diversos niveles de la estructura organizativa del área de salud. Esto puede ser retomado por la Gerencia de Recursos Humanos. Dar seguimiento a la acreditación de Dependientes de Botiquín por parte de la Junta de Vigilancia de Química y Farmacia. |

EVALUACIÓN DEL SEMESTRE II 2019 OFICINAS CENTRALES.UNIDAD DE GESTIÓN: 10. SUB DIRECCIÓN DE SALUD – DIVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD. MISIÓN: Somos la División de Servicios de Salud, que planifica y desarrolla los servicios de salud con calidad y eficiencia en beneficio de la población usuaria del Programa Especial de Salud del ISBM. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICAS:1.1 Mejorar el abastecimiento de los medicamentos. 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Contribuir a la estandarización de manejo para la Atención Primaria en Salud. Peso 100% | 8.1. Actualizar y socializar la guía clínica Institucional, para el manejo de la atención Primara en Salud. Peso 100% | 1.Guia actualizada 2. Número de médicos con guía clínica socializada | Este es un objetivo que no se cumplió porque la normativa no se actualizó. Las normativas vigentes son del año 2016 | Guías Clínicas del 2016, elaboradas y socializadas | 00.00 | Las guías clínicas no han sido actualizadas, quedando pendiente dicha actividad | Actualizar las guías de manejo para su aplicación en el segundo semestre del año 2021. Revisar y actualizar la guía clínica institucional. |

EVALUACIÓN DEL SEMESTRE II 2019 OFICINAS CENTRALES.UNIDAD DE GESTIÓN: 10. SUB DIRECCIÓN DE SALUD – DIVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD. MISIÓN: Somos la División de Servicios de Salud, que planifica y desarrolla los servicios de salud con calidad y eficiencia en beneficio de la población usuaria del Programa Especial de Salud del ISBM. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: 1.1 Mejorar el abastecimiento de los medicamentos. 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Fortalecer la Capacitación técnica de manera continua a los profesionales de la salud. Peso 100% | 9.1. Desarrollar jornadas teórico-prácticas de con los médicos magisteriales sobre los temas de mayor consulta en el nivel primario de atención Peso 100% | 1. Número de jornadas realizadas. 2. Número de profesionales capacitados | NA | NA | NA | No se desarrollaron temas de capacitación en los temas de mayor consulta en el nivel primario de atención El Objetivo Operativo y la meta son incongruentes entre sí. | Que la Gerencia de Recursos Humanos retome la elaboración de la planificación de las necesidades de conocimiento del personal de Establecimientos Institucionales de Salud |

EVALUACIÓN DEL SEMESTRE II 2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTIÓN: 10. SUB DIRECCIÓN DE SALUD – DIVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD. MISIÓN: Somos la División de Servicios de Salud, que planifica y desarrolla los servicios de salud con calidad y eficiencia en beneficio de la población usuaria del Programa Especial de Salud del ISBM. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICAS:1.1 Mejorar el abastecimiento de los medicamentos. 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. Fortalecer la Capacitación técnica de manera continua a los profesionales de la salud. Peso 100% | 10.1. Desarrollar jornadas teórico-prácticas con personal de enfermería, laboratorio clínico, sobre los temas de mayor consulta en el nivel primario de atención Peso 100% | 1. Número de jornadas realizadas. 2. Número de profesionales capacitados. | NA | NA | NA | No se desarrollaron temas de capacitación en los temas de mayor consulta en el nivel primario de atención El Objetivo Operativo y la meta son incongruentes entre sí. Este objetivo se repite pues está contenido en el Objetivo Operativo N° 9 y no se cumplió. | Que la Gerencia de Recursos Humanos retome la elaboración de la planificación de las necesidades de conocimiento del personal de Establecimientos Institucionales de Salud |

EVALUACIÓN DEL SEMESTRE II 2019 OFICINAS CENTRALES.UNIDAD DE GESTIÓN: 10. SUB DIRECCIÓN DE SALUD – DIVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD. Sección de Salud Mental MISIÓN: Fomentar la Salud Mental de los usuarios del sistema de salud especial, que brinda la institución. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.Desarrollar la herramienta que dinamice y proyecte la Salud Mental en los usuarios del ISBM Peso100% | 11.1. Organizar 4 talleres para recoger problemas e insumos para la la formulación der la Política de Salud Mental Institucional con la participación de los involucrados y población Usuaria Peso100% | 1. Número de talleres organizados. 2. Número de talleres implementados con insumos para la política. 3.Documento de Política de Salud Mental Integrado y Aprobada | Se elaboró el documento base para la consulta. Se han realizado reuniones de trabajo con loe equipos zonales Se realizó consulta a los profesionales de Psicología que laboran para el instituto | -Documento de trabajo -Plantilla para completar insumos -Documento en consulta de los profesionales en salud mental. | 25.00 | Este OO no se logró en el presente año, sin embargo, el objetivo no fue realizado en ninguna etapa del año. No obstante, se realizaron algunas actividades vinculantes. | Se determina que no es necesaria una política sino protocolos de Salud Mental, cuya realización puede ser integrada con las guías de manejo en el año 2020 y siguientes. |

EVALUACIÓN DEL SEMESTRE II 2019 OFICINAS CENTRALES.UNIDAD DE GESTIÓN: 10. SUB DIRECCIÓN DE SALUD – DIVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD. Sección de Salud Mental MISIÓN: Fomentar la Salud Mental de los usuarios del sistema de salud especial, que brinda la institución. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.Contribuir en el ordenamiento y desarrollo estratégico de la Salud Mental de la población usuaria del ISBM Peso100% | 12.1. Formular un programa de Salud Mental dirigido a la población Usuaria del Instituto Peso100% | 1 programa de Trabajo en Salud Mental elaborado 2. Cartas didácticas y memorias de los eventos. Elaboradas 3.Número de participantes en los talleres 4. Memoria gráfica. Elaborada | Documento Plan de Salud Mental Supervisiones de las zonas | Censos Listas de asistencia a talleres. Memoria gráfica de eventos. Registro de atenciones. | 00.00 | La formulación de un programa nacional no se realizó, en cambio, cada psicólogo en policlínicos elaboró su propio programa de acuerdo a las necesidades específicas de su población y esto se llevó a cabo en el primer semestre del 2019, por lo cual, el nivel de cumplimiento de este objetivo operativo en el segundo semestre 2019 fue de cero. | Que se realice un plan de salud mental para todo el país, retomando las experiencias locales, para estandarizar el trabajo en el área de salud mental, para el año 2021. |

EVALUACIÓN DEL SEMESTRE II 2019 OFICINAS CENTRALES.UNIDAD DE GESTIÓN: 10. SUB DIRECCIÓN DE SALUD – DIVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD. Sección de Salud Mental MISIÓN: Fomentar la Salud Mental de los usuarios del sistema de salud especial, que brinda la institución. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. Contribuir a la actualización y conocimientos técnicos del personal de SM de la Institución. Peso100% | 13.1. Fortalecer las competencias profesionales de las y los Psicólogos de la Institución. Peso100% | 1. Protocolos de ejercicio de la profesión avalados por la JVPP. 2. Cartas didácticas y memorias de los eventos. 3.Competencias profesionales de los psicólogos fortalecidas | Se han capacitado en el manejo de tres pruebas psicológicas, para estandarizar la atención, durante el Primer Semestre. | No fueron adquiridos: Test psicológicos Terapia Multiduelos Lista de asistencia | NA | No se llevó a cabo la compra de pruebas psicológicas ni la capacitación en el uso de las mismas, el cual fue el objetivo. En cuanto a la terapia multiduelo según los Psicólogos de la Institución fúe dada a usuarios y no a psicólogos como estaba planteada. | Dar seguimiento al proceso de compra de pruebas psicológicas en el año 2020. |

EVALUACIÓN DEL SEMESTRE II 2019 OFICINAS CENTRALES.UNIDAD DE GESTIÓN: 10. SUB DIRECCIÓN DE SALUD – DIVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD. Sección de Salud Mental MISIÓN: Fomentar la Salud Mental de los usuarios del sistema de salud especial, que brinda la institución. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.Mejorar la Salud mental de los empleados de la institución Peso100% | 14.1. Implementar un plan de apoyo a la salud mental de las y los empleados de la institución. Peso100% | 1.Plan de apoyo Elaborado 2.Número de jornadas ejecutadas 3. Número de empleados y empleadas con Salud Mental mejorada. . | Se han facilitado talleres durante el Semestre I según lo solicitaron los compañeros: Asesorías de crecimiento personal Implementación de las pausas activas | Cartas didácticas Guias de desarrollo | 00.00 | No se elaboró ni tampoco se implementó dicho plan en el Semestre II | Que la Gerencia de Recursos Humanos retome el tema para su ejecución en el año 2020 |

EVALUACIÓN DEL SEMESTRE II 2019 OFICINAS CENTRALES.UNIDAD DE GESTIÓN: 10. SUB DIRECCIÓN DE SALUD – DIVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD. Sección de Salud Mental MISIÓN: Fomentar la Salud Mental de los usuarios del sistema de salud especial, que brinda la institución. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.Desarrollar el plan de atención en crisis, situaciones de emergencias y desastres. Peso100% | 15.1 Elaborar el plan de contingencia o desastres naturales o provocados por los seres humanos Peso100% | Listas de evaluados Numero de eventos Listado de personal entrenado | La meta no se cumplió pues en su redacción está la creación de un plan general y no específico para cada establecimiento de salud. | No existe evidencia de la creación de un plan general de atención en crisis, situaciones de emergencias y desastres. | 00.00 | - Cada Establecimiento Institucional de Salud elabora un plan anual de emergencias, evacuación y desastres, se realizan simulacros de evacuación y control de conatos de incendio. | Elaborar en el futuro el objetivo operativo más detallado. |

EVALUACIÓN DEL SEMESTRE II 2019 OFICINAS CENTRALES.UNIDAD DE GESTIÓN: 10. SUB DIRECCIÓN DE SALUD – DIVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD. Sección de Salud Mental MISIÓN: Fomentar la Salud Mental de los usuarios del sistema de salud especial, que brinda la institución. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.Desarrollar un programa permanente de divulgación y sensibilización de la Salud Mental Peso100% | 16.1. Ejecutar 10 eventos de sensibilización y divulgación de la Salud mental dirigido a Personal y usuarios Peso100% | 1.Número de eventos ejecutados 2.Número de empleados participando en los eventos 3. Número de población usuaria participantes | Se mantiene la reflexión de la semana En cada evento del Semestre I se repartieron trípticos alusivos al tema. | Correos Volantes Trípticos Folletos | 00.00 | # No se realizó ninguna actividad al respecto en el SEM II | Integrar esta temática al plan nacional de salud mental. |

EVALUACIÓN DEL SEMESTRE II 2019 OFICINAS CENTRALES.UNIDAD DE GESTIÓN: 10. SUB DIRECCIÓN DE SALUD – DIVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD. Sección de Salud Mental MISIÓN: Fomentar la Salud Mental de los usuarios del sistema de salud especial, que brinda la institución. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.Fortalecer la Capacidad Organizativa de la SM Peso100% | 17.1 Estructurar en Equipos 4 regiones Para el programa de Salud Mental Peso100% | Programa de Salud Mental estructurado por regiones | Reuniones de trabajo y de organización Reuniones interinstitucionales Coordinaciones con los ministerios de educación y salud. | Correos Listas de asistencias Fotografías | 100.00 | Esto fue realizado por primera vez en el año 2018, se le dio continuidad durante el año 2019 | Retomar el tema en el plan nacional de salud mental. |
| 10. UNIDAD DE GESTION SUB DIRECCION DE SALUD DIVISION DE SERVICIOS DE SALUD INSTITUCIONAL DSSI: EVALUACIÓN SEM II 2019: ALCANCE 59.60 % |  |  |  |  |  |  |  |

EVALUACIÓN DEL SEMESTRE II 2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTIÓN: 11. DIVISIÓN DE POLICLÍNICOS Y CONSULTORIOS MAGISTERIALES. - DPCM - MISIÓN: Es la dependencia que gestiona el recurso humano, suministros de bienes y servicios, funcionamiento de los Centros de Atención Regionales, Policlínicos y Consultorios Magisteriales, a fin de garantizar la atención primaria en salud, para el beneficio de la población usuaria del Programa Especial de Salud del ISBM. OBJETIVOESTRATÉGICO: 1.  Fortalecer el modelo de asistencia médica-hospitalaria. LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Colaborar en los cambios de estilo de vida saludables, fomentando la coparticipación del usuario, y realizando actividades de prevención clínica. Peso 100% | 1.1. Coordinar la realización en un año por cada Policlínico, de 2,700 charlas educativas y de sensibilización sobre salud preventiva, cuidados en enfermedades crónicas y salud mental dirigidas a usuarios Peso 100% | 1. Número de policlínicos impartiendo charlas. 2.Número de charlas brindadas a usuarios 3.Número de usuarios con charlas recibidas | Se realizaron 630 de 1350 charlas educativas planificadas para el Semestre II, la asistencia fue de 5225 usuarios. | Lista de asistencia de usuarios participantes. | 46.67 | En el segundo semestre del 2019 se debieron dar 1350 charlas, únicamente tenemos el dato de 5225 usuarios reportados; se realizaron charlas educativas en establecimientos de salud, centros escolares y área de consulta externa de hospitales. | Integrar estas actividades al plan nacional de salud mental. |

EVALUACIÓN DEL SEMESTRE II 2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTIÓN: 11. DIVISIÓN DE POLICLÍNICOS Y CONSULTORIOS MAGISTERIALES. - DPCM -  MISIÓN: Es la dependencia que gestiona el recurso humano, suministros de bienes y servicios, funcionamiento de los Centros de Atención Regionales, Policlínicos y Consultorios Magisteriales, a fin de garantizar la atención primaria en salud, para el beneficio de la población usuaria del Programa Especial de Salud del ISBM. OBJETIVOESTRATÉGICO: 1.  Fortalecer el modelo de asistencia médica-hospitalaria. LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Colaborar en la ampliación de la cobertura de atención primaria en salud, gestionando la contratación del personal, dotación del mobiliario y equipo para el buen funcionamiento del Policlínico y consultorio Magisterial Peso 100% | 2.1. Colaborar en la reconversión de 1 Consultorio Magisterial a Policlínico. Peso 100% | 1.Nuevo Policlínico Magisteriales reconvertido. 1. Nuevo Policlínico Magisterial dotado y funcionando. | No hubo ninguna reconversión de consultorio magisterial a policlínico. | N/A | 00.00 | Este Objetivo operativo no se cumplió, no hubo ninguna reclasificación de Consultorio a Policlínico, esta se llevó a cabo en el año 2018. El objetivo no tiene nivel de cumplimiento de metas ni medios de verificación, no se puede evaluar. | Revisar la Clasificación de Policlínicos y Consultorios al final del año 2020 |

EVALUACIÓN DEL SEMESTRE II 2019 OFICINAS CENTRALES UNIDAD DE GESTIÓN: 11. DIVISIÓN DE POLICLÍNICOS Y CONSULTORIOS MAGISTERIALES. - DPCM -  MISIÓN: Es la dependencia que gestiona el recurso humano, suministros de bienes y servicios, funcionamiento de los Centros de Atención Regionales, Policlínicos y Consultorios Magisteriales, a fin de garantizar la atención primaria en salud, para el beneficio de la población usuaria del Programa Especial de Salud del ISBM. OBJETIVOESTRATÉGICO: 1.  Fortalecer el modelo de asistencia médica-hospitalaria. LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Contribuir con la gestión para la adquisición de bienes inmuebles, asegurando la legalidad y economía para los intereses institucionales. Peso100% | 3.1. Realizar el 100% de las encomiendas brindadas por el Consejo Directivo. Peso 100% | 1. Número de encomiendas dadas por el Consejo Directivo. 2. Número de informes presentados al Consejo Directivo. | Durante el SEM II no hay registro que refleje haber contribuido con la gestión para la adquisición de bienes inmuebles del instituto | NA | NA | NA | NA |

EVALUACIÓN DEL SEMESTRE II 2019 OFICINAS CENTRALES UNIDAD DE GESTIÓN: 11. DIVISIÓN DE POLICLÍNICOS Y CONSULTORIOS MAGISTERIALES. - DPCM - MISIÓN: Es la dependencia que gestiona el recurso humano, suministros de bienes y servicios, funcionamiento de los Centros de Atención Regionales, Policlínicos y Consultorios Magisteriales, a fin de garantizar la atención primaria en salud, para el beneficio de la población usuaria del Programa Especial de Salud del ISBM. OBJETIVOESTRATÉGICO: 1.  Fortalecer el modelo de asistencia médica-hospitalaria. LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Contribuir en la gestión del fomento de la práctica de la ética pública, a través del apoyo a las actividades que promuevan los valores individuales del personal de la División de Policlínicos y Consultorios Magisteriales. Peso 100% | 4.1 Apoyar en el 100% las actividades del Comisión de Ética Gubernamental del ISMB. Peso 100% | 1. Número de apoyos brindados. 2.Número de empleados de la División de Policlínicos y Consultorios Magisteriales participantes. | Las metas se cumplieron puesto que se brindó el apoyo a las 2 actividades, | Inscripciones, listados de asistencia | 100.00 | Se realizaron 2 actividades: Puzzle ético Capacitación virtual por parte del TEG, 20 participantes del ISBM. | Continuar con el apoyo a las actividades de la CEG |

EVALUACIÓN DEL SEMESTRE II 2019 OFICINAS CENTRALES UNIDAD DE GESTIÓN: 11. DIVISIÓN DE POLICLÍNICOS Y CONSULTORIOS MAGISTERIALES. - DPCM - MISIÓN: Es la dependencia que gestiona el recurso humano, suministros de bienes y servicios, funcionamiento de los Centros de Atención Regionales, Policlínicos y Consultorios Magisteriales, a fin de garantizar la atención primaria en salud, para el beneficio de la población usuaria del Programa Especial de Salud del ISBM. OBJETIVOESTRATÉGICO: 1.  Fortalecer el modelo de asistencia médica-hospitalaria. LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Contribuir en la coordinación eficiente para una mejor comunicación con y entre las dependencias de la División de Policlínicos y Consultorios Magisteriales. Peso 100% | 5.1 En el período realizar 7 reuniones de trabajo con Coordinadores de Centros Regionales y Coordinadores Administrativos. Peso 100% | 1. Número de reuniones de trabajo realizadas. | Se debieron realizar realizaron 4 reuniones con Coordinadores de los Centros de Atención Regionales y Coordinadores Administrativos de Policlínicos y Consultorios Magisteriales. Solamente se realizó una. | Actas de reuniones | 25.00 | En el segundo semestre del 2019 se debieron realizar 4 reuniones, no obstante, únicamente se realizó una reunión del total programado. | Siempre deben cumplirse las Metas y Objetivos trazados. |
| 11. UNIDAD DE GESTION DIVISION DE POLICLINICOS Y CONSULTORIOS MAGISTERIALES DPCM: EVALUACIÓN SEM I 2019: ALCANCE 42.90% |  |  |  |  |  |  |  |

EVALUACION DEL SEMESTRE II 2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTION: N° 12. SUB DIRECCION DE SALUD- DIVISION DE RIESGOS PROFESIONALES, BENEFICIOS Y PRESTACIONES - SECCIÓN DE AFILIACION MISIÓN: Somos una División, encargada de afiliar y actualizar información de los servidores públicos docentes y sus grupos familiares, para que puedan recibir la asistencia médica hospitalaria, así como también de gestionar prestaciones y beneficios a los usuarios del Programa Especial de Salud del ISBM OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 1.3. Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas Peso 100% | 1.1 Gestionar 03 actividades recreativas o eventos institucionales. Peso 100% | 1. Número actividades recreativas o eventos institucionales | 1. No hay ninguna evidencia que se efectuarán actividades recreativas con los docentes en el segundo semestre | N/A | 00.00 | Debido a que se identificó que se valoraría la continuidad de los viveros de reproducción de los huevos de tortugas, por lo que se suspendieron para el segundo semestre | Identificar otras actividades de recreación |

EVALUACION DEL SEMESTRE II  2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTION: N° 12. NOMBRE DE LA UNIDAD: SUB DIRECCION DE SALUD- DIVISION DE RIESGOS PROFESIONALES, BENEFICIOS Y PRESTACIONES  -  SECCIÓN DE AFILIACION MISIÓN: Somos una División, encargada de afiliar y actualizar información de los servidores públicos docentes y sus grupos familiares, para que puedan recibir la asistencia médica hospitalaria, así como también de gestionar prestaciones y beneficios a los usuarios del Programa Especial de Salud del ISBM OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 1.3. Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Gestionar las prestaciones económicas y beneficios que el Instituto brinda a sus usuarios. Peso 100% | 2.1. Tramitar el 100% solicitudes presentadas por los docentes o miembros de su grupo familiar Peso 100 % | 1. Número de solicitudes tramitadas. | Se tramitaron las solicitudes siguientes: - 142 Subsidios temporales - 00 Subsidios permanentes - 44 Gastos funerarios - 02 Pensiones por Sobrevivencia - 00 Pensión por Invalidez Se aprobaron 15 solicitudes de reincorporaciones y continuidad de hijos mayores de 21 años por invalidez total o discapacidad, están 03 pendientes y se denegó 03 solicitudes. TOTAL, DE SOLICITUDES TRAMITADA 209 | Actas de Comisión Técnica de Subsidios y Pensiones Certificaciones de Punto de Acta Consejo Directivo | 100.00 | Las Metas e Indicadores de Impacto fueron mal formulados. | Capacitar a Personal de Administrativo y de Salud de los Policlínicos Magisteriales, sobre las prestaciones y beneficios que otorga el ISBM |

EVALUACION DEL SEMESTRE II  2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTION: N° 12. NOMBRE DE LA UNIDAD: SUB DIRECCION DE SALUD- DIVISION DE RIESGOS PROFESIONALES, BENEFICIOS Y PRESTACIONES  - SECCIÓN DE AFILIACION MISIÓN: Somos una División, encargada de afiliar y actualizar información de los servidores públicos docentes y sus grupos familiares, para que puedan recibir la asistencia médica hospitalaria, así como también de gestionar prestaciones y beneficios a los usuarios del Programa Especial de Salud del ISBM OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 1.3. Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Facilitar al docente y sus beneficiarios el acceso a los servicios médicos hospitalarios y a otras prestaciones que están reguladas en la ley del ISBM. PESO 100 % | 3.1 Gestionar la afiliación del 100% de los servidores públicos docentes Peso 50% 3.2 Gestionar el 100% de las solicitudes de actualización de información y reposición de carné de los usuarios del ISBM Peso 50% | 1. Número de carné emitidos y entregados a usuarios por primera vez 2. Número de reposiciones de carné emitidos y entregados a usuarios. | La Sección de Afiliación Oficina Central, realizó los trámites siguientes: Primera Vez (Afiliación) 136 Actualizaciones 14,675 Reposición de Carné 2,699 Carné Provisional 93 TOTAL, DE TRÁMITES 17,603 | Reporte de Sistema SIREXPE | 100.00 | Se gestionado con los Coordinadores Desarrollo Humano de MINEDUCYT, la afiliación de los nuevos docentes o que están pendientes de realizar dicho trámite El número de reposiciones de carné corresponde cuando el usuario cancela el costo del carné. No obstante, el proceso de actualización es el mismo que la reposición de carné. | Contratar el Jefe o técnico para la Sección de Afiliación |
| 12. UNIDAD DE GESTION DIVISION DE RIESGOS PROFESIONALES BENEFICIOS Y PRESTACIONES - SECCION DE AFILIACION-: EVALUACIÓN SEM II 2019: ALCANCE 66.67 % |  |  |  |  |  |  |  |

EVALUACION DEL SEMESTRE II  2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTION: N° 13.SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA- -SDA- MISIÓN: Asumir y apoyar responsablemente al Director Presidente en la conducción de las funciones administrativas y la coordinación de las actividades del Instituto, velando por el uso eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros. OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 2: Mantener la sostenibilidad financiera.  LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 2.4. Evaluación de los costos de operación de la prestación de la cobertura de la salud desde la perspectiva costo/beneficio.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Dar seguimiento a la División de Informática y Tecnología y la División de Operaciones en el cumplimiento de sus objetivos Peso 100% | 1.1. Asegurar el 100% del cumplimiento de los planes operativos de las Divisiones. 1.1. Peso 100% | 1. Número de reuniones de seguimiento y revisión de los Planes Operativos de las Divisiones. | 1. 10 de 12 monitoreos a la ejecución de los planes: Semestre I seis, Semestre II cuatro 2. Se realizaron 10 reuniones periódicas de retroalimentación 3. Se definieron 10 acciones conjuntas con las Divisiones para el cumplimiento al POI | 1 Bitácoras y agendas de las diferentes reuniones con las jefaturas de la División. 2. 20 Informes ejecutivos presentados por cada una de las jefaturas de las Divisiones: Semestre I 12, Semestre II 8 | 66.66 | Los Informes mensuales requeridos para verificar el cumplimiento, fueron recibidos hasta octubre, los meses de noviembre y diciembre de 2019 las unidades estaban acéfalas, ya no fueron remitidos, ya que, las jefaturas dejaron de pertenecer a la institución | Restructuración Orgánica Institucional |

EVALUACION DEL SEMESTRE Ii 2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTION: N° 13. SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA- -SDA- MISIÓN: Asumir y apoyar responsablemente al Director Presidente en la conducción de las funciones administrativas y la coordinación de las actividades del Instituto, velando por el uso eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros. OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 3: Fortalecer las capacidades técnicas y administrativas del instituto LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 3.5. Mejorar la calidad de los procesos a través de la implementación de los estándares de las Normas ISO 9001.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Velar por la implementación de las recomendaciones a los informes de las diferentes auditorias en todas las dependencias del Instituto. Peso 100 | 2.1 convocar a 4 reuniones en el año para darle seguimiento a los informes y observaciones emanadas de los organismos de Auditorias y subsanar lo observado y dar cumplimiento a las recomendaciones y tomar las medidas de control que sean necesarias Peso 100 | 1. No. De subsanaciones de las recomendaciones e informes de las diferentes auditorías, del área de salud 2. No. de subsanaciones de las recomendaciones e informes de las diferentes auditorías, del área administrativa 3. No. De Informes, Acuerdos, Lineamientos, entre otros, de medidas de control interno identificadas e implementadas | 1. Se coordinaron con la Sub Dirección de Salud, dos subsanaciones de informes de la auditoria externa 2. Se realizaron dos reuniones de seguimiento del área administrativa con las dependencias responsable 3. Dos informes relacionados con acuerdos y lineamientos de control interno | 1 Informe de Auditoría relacionado con notas de instrucciones a las jefaturas de la Sub Dirección Administrativas 2. Informe de Auditoría vinculado a las diferentes dependencias de la Sub Dirección Administrativas. 3. Informes consolidados vinculados a respuestas de auditoría externa | 100 | Se recibieron dos informes de Gerencia de la auditoria externa, sobre los cuales se superaron las observaciones, no obstante, las observaciones relacionadas a la cuadratura de los inventarios ya no se solventaron, debido a que las jefaturas responsables ya no pertenecen a la institución | 1.Se le solicitará a todo el personal atender con prontitud la superación de las observaciones 2. Sugerir el cumplimiento e implementar, medidas de control interno e el futuro inmediato |

EVALUACION DEL SEMESTRE II  2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTION: N° 13. SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA- -SDA- MISIÓN: Asumir y apoyar responsablemente al Director Presidente en la conducción de las funciones administrativas y la coordinación de las actividades del Instituto, velando por el uso eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros. OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 2: Mantener la sostenibilidad financiera.  LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 2.4. Evaluación de los costos de operación de la prestación de la cobertura de la salud desde la perspectiva costo/beneficio.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Velar por el uso eficiente de los Fondos Circulantes de Monto fijo y Fondo de Caja chica Peso 100% | 3.1 Analizar los nombramientos de los 4 encargados del fondo circulante y de las 61 cajas chicas Peso 50% 3.2 Supervisar la ejecución de los fondos y otros aspectos a los Encargados de 4 Fondos Circulantes y los 53 Encargados Fondos de cajas chicas. Peso 50% | 1.Número de encargados de fondos Circulantes de Monto fijo y encargados de cajas chicas capacitados 2. Número de visitas de supervisión realizadas a los encargados de Montos fijos y los Encargados de Cajas Chicas. 3. Número de lineamientos girados sobre el uso y manejo eficiente de los fondos. | 1. Se realizaron los cuatro nombramientos de los Encargados del fondo circulante y los 53 encargados de las cajas chicas. 2. Se coordinaron 6 visitas periódicas de supervisión a Encargados del Fondo Circulante y los Encargados de las cajas chicas, para asegurar el manejo eficiente de los fondos 3. Se giraron 4 lineamientos sobre el uso y manejo de los fondos 4. Se revisaron los 57 nombramientos, hubo una propuesta para cambio de responsable del manejo de la caja chica 4 encargados. 5. Un Informe de la visita de seguimiento al encargado de caja chica de Santa Rosa de Lima, dos visitas: al encargado del Fondo circulante de la zona paracentral y de la zona occidental | 1. Acuerdos y nombramientos de los responsables del manejo de la caja chica y de los Fondos Circulantes. 2 Informes de visita de seguimiento a encargado de caja chica de Santa Rosa de Lima, al encargado del Fondo circulante de la zona paracentral y otro de la zona occidental | 96.6 | Es importante gestionar la creación de una plaza con un responsable para dar seguimiento al uso y manejo del fondo circulante y las cajas chicas a nivel nacional | 1. Brindar Propuestas sobre cambios de los nombramientos cuando sea necesario. 2.Priorizar la revisión del Instructivo del fondo circulante y de caja chica 3.Revisar y actualizar el instructivo para el manejo del fondo de circulante y cajas chicas |

EVALUACION DEL SEMESTRE II  2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTION: N° 13. SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA- -SDA-  MISIÓN: Asumir y apoyar responsablemente al Director Presidente en la conducción de las funciones administrativas y la coordinación de las actividades del Instituto, velando por el uso eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros.OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 4: Fortalecer el proceso de comunicación e información del instituto  LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 4.1 Mejorar los canales de comunicación vertical y horizontal ; 4.2  Mejorar el clima organizacional

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.Fortalecer los niveles de comunicación con la Subdirección de Salud para lograr los objetivos institucionales y la armonía laboral Peso 100 | 4.1 Realizar 6 reuniones de coordinación sobre situaciones comunes que afecten el normal funcionamiento de la institución. Peso 100 | 1. Número de reuniones de coordinación realizadas 2. Número de situaciones comunes atendidas y resueltas 3. Número de informes, memorándum, actas, entre otros remitidos a la Subdirección de Salud | 1.Se Realizaron 3 convocatorias para las reuniones de coordinación 2. Se llevaron a cabo 3 reuniones de coordinación con la subdirección de Salud 3.Dar seguimiento a los acuerdos tomados de las reuniones anteriores | 1 Ayuda memoria de reuniones efectuadas con la Subdirección de Salud 2.Convocatorias mediante correo electrónico para llevar a cabo reuniones 3. Correos de seguimiento con las jefaturas de la división de salud. | 100 | Situaciones comunes a las subdirecciones que no han sido atendidas debido a la poca colaboración de las jefaturas de división. | Solicitar el trabajo conjunto de las divisiones de ambas subdirecciones Elaborar y remitir notas, informes, memorándum, de forma oportuna entre las diferentes áreas de gestión. |
| 13. UNIDAD DE GESTION SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. - SDA- EVALUACIÓN SEM II 2019: ALCANCE 90.82 % |  |  |  |  |  |  |  |

EVALUACION DEL SEMESTRE II  2019 OFICINAS CENTRALES. SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.  UNIDAD DE GESTION: N° 14. DIVISIÓN DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA INSTITUCIONAL DITI MISIÓN: Administrar y fortalecer la infraestructura tecnológica y los sistemas informáticos del Instituto, para apoyar los servicios de salud y los procesos administrativo financieros, con el fin de brindar una atención ágil y oportuna a los usuarios, OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 5: Fortalecer la Modernización Tecnológica. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 5.1 Actualización e Implementación de los Sistemas Informáticos del Instituto.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Sistematizar los procesos del Instituto para brindar atención oportuna a los usuarios. Peso 100% | 1.1. Desarrollar 3 módulos del Sistema Informático Integrado del ISBM. Peso 40% | 1. Número de módulos desarrollados. | Se han desarrollado 4 módulos: - Sistema de Registro de Consultas de Médicos Especialistas Externos - Sistema de Registro de Exámenes de Laboratorios Magisteriales - Sistema de Registro de Exámenes de Laboratorio Externo - Sistema de Mesa de Servicios Tecnológicos | -Documentos de Requerimientos de cada módulo. -Sistemas implementados en Servidor de Aplicaciones. | 100 | Los sistemas desarrollados han contribuido en gran manera a mejorar el control de las actividades operativas y administrativas de la Institución. | Avanzar con los módulos pendientes de desarrollar a fin de completar el Sistema Integrado del Instituto. |
|  | 1.2. Proporcionar mantenimiento a 20 sistemas en uso. Peso 60% | 1. Número de solicitudes atendidas. 2. Número de sistemas en uso con mantenimiento realizado. | Se han realizado cambios y mejoras a los sistemas a solicitud de las dependencias del Instituto, así como también atenciones a usuarios en el uso de los mismos (2,551 atenciones a 20 sistemas) | -Correos enviados y recibidos -Sistemas funcionando con cambios. | 100 | Se han atendido todas las solicitudes de los sistemas en funcionamiento, brindando el mantenimiento de acuerdo a nuevas necesidades y a mejoras de acuerdo a prioridades institucionales. | Brindar mantenimiento a los sistemas desarrollados de acuerdo a las prioridades institucionales. |

EVALUACION DEL SEMESTRE II  2019 OFICINAS CENTRALES. SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. UNIDAD DE GESTION: N° 14. DIVISIÓN DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA INSTITUCIONAL DITI MISIÓN: Administrar y fortalecer la infraestructura tecnológica y los sistemas informáticos del Instituto, para apoyar los servicios de salud y los procesos administrativo financieros, con el fin de brindar una atención ágil y oportuna a los usuarios, OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 5: Fortalecer la Modernización Tecnológica. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 5.1 Actualización e Implementación de los Sistemas Informáticos del Instituto.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Mantener actualizado el sistema de información para apoyar la toma oportuna de decisiones. Peso 100% | 2.1 Garantizar la actualización del Sistema de Información Gerencial. Peso 100% | 1. Número de solicitudes de actualización del sistema de información gerencial realizadas. | Se encuentra en diseño el nuevo sistema de información gerencial, con la información de los sistemas operativos del área de salud y administrativa. (1 sistema). | -Sistema en desarrollo. | 00.00 | Se invirtió tiempo y esfuerzo en la implementación de los módulos faltantes del Sistema Integrado, lo que no permitió continuar con el avance de Sistema de Información Gerencial. | En el próximo año se desarrollará el sistema para el apoyo de las diferentes dependencias del Instituto. |

EVALUACION DEL SEMESTRE II  2019 OFICINAS CENTRALES. SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. UNIDAD DE GESTION: N° 14. DIVISIÓN DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA INSTITUCIONAL DITI MISIÓN: Administrar y fortalecer la infraestructura tecnológica y los sistemas informáticos del Instituto, para apoyar los servicios de salud y los procesos administrativo financieros, con el fin de brindar una atención ágil y oportuna a los usuarios, OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 5: Fortalecer la Modernización Tecnológica. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 5.1 Actualización e Implementación de los Sistemas Informáticos del Instituto.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Fortalecer la Infraestructura Tecnológica del ISBM. Peso 100% | 3.1 Gestionar la creación y puesta en funcionamiento de un Centro de Datos del ISBM. Peso 50% | 1. Un Centro de Datos en funcionamiento. | Se realizaron las gestiones para la puesta en funcionamiento del centro de datos (1 centro de datos). | -Expedientes de los procesos de licitación. | 100 | El traslado de equipos del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, se realizó en el segundo semestre de este año. | No hay recomendaciones. |
|  |  |  | Se actualizaron los equipos de seguridad de los Policlínicos y Consultorios Magisteriales, así como los equipos de seguridad de los dos centros de atención regional. | -Equipos instalados en todos los sitios planificados. | 100 | Se debe mantener una red de datos institucional segura. | No hay recomendaciones. |

EVALUACION DEL SEMESTRE II  2019 OFICINAS CENTRALES. SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. UNIDAD DE GESTION: N° 14. DIVISIÓN DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA INSTITUCIONAL DITI MISIÓN: Administrar y fortalecer la infraestructura tecnológica y los sistemas informáticos del Instituto, para apoyar los servicios de salud y los procesos administrativo financieros, con el fin de brindar una atención ágil y oportuna a los usuarios, OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 5: Fortalecer la Modernización Tecnológica. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 5.1 Actualización e Implementación de los Sistemas Informáticos del Instituto.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Administrar la Infraestructura Tecnológica a fin de dar un servicio oportuno a los diferentes usuarios. Peso 100% | 4.1 Disponer del 100% servicios tecnológicos a nivel institucional Peso 100% | 1.Número de servicios tecnológicos disponibles | Se han administrado y monitoreado 17 equipos de servidores físicos y 17 virtuales, 2 equipos de almacenamiento de información, 2 equipo de respaldos de datos, 151 equipos de comunicación, 66 equipos de seguridad de oficinas centrales, policlínicos y consultorios magisteriales, 5 equipos de bases de datos, 5 servidores de aplicaciones y otros a fin de mantener disponibles los servicios tecnológicos que presta el Instituto a los usuarios (7 tipos de servicios). | -Formulario de control de respaldos. -Hojas de control de mantenimiento de equipos. -Correos enviados sobre disponibilidad de servicios y/o mantenimientos. | 100 | Se ha brindado el mantenimiento preventivo y correctivo adecuado a los equipos a fin de mantener un funcionamiento óptimo. | Continuar con el monitoreo permanente a fin de mantener activos los servicios tecnológicos institucionales. |

EVALUACION DEL SEMESTRE II  2019 OFICINAS CENTRALES. SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA N° 14. DIVISIÓN DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA INSTITUCIONAL DITI MISIÓN: Administrar y fortalecer la infraestructura tecnológica y los sistemas informáticos del Instituto, para apoyar los servicios de salud y los procesos administrativo financieros, con el fin de brindar una atención ágil y oportuna a los usuarios, OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 5: Fortalecer la Modernización Tecnológica. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 5.1 Actualización e Implementación de los Sistemas Informáticos del Instituto.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Proporcionar Soporte Informático de acuerdo a necesidades prioritarias del ISBM. Peso 100% | 5.1 Atender el 100% de solicitudes de soporte de acuerdo a prioridades del Instituto Peso 100% | 1. Número de atenciones realizadas de acuerdo a prioridades. | Soporte Informático brindado a los usuarios que lo han solicitado y se han registrado los casos más importantes con la solución respectiva, para corregir eventos futuros similares. Se han atendido 6,357 casos durante el año 2019. | -Correo electrónico recibido y enviado. -Casos registrados en la mesa de ayuda | 100 | Las solicitudes de soporte tanto de hardware como de software se han atendido de acuerdo a prioridades y al orden de llegada. Las atenciones de soporte de la región occidental a veces son más tardadas debido a que aún no se cuenta con un técnico regional, sino que el soporte se da desde oficinas centrales. | Se requiere asignar recursos de transporte a los técnicos para poder atender oportunamente las solicitudes de soporte. Se necesita dotar de un medio de transporte para la Región Paracentral. Realizar la contratación del Técnico de Soporte Regional de Occidente. |

EVALUACION DEL SEMESTRE II  2019 OFICINAS CENTRALES. SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. UNIDAD DE GESTION: N° 14. DIVISIÓN DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA INSTITUCIONAL DITI MISIÓN: Administrar y fortalecer la infraestructura tecnológica y los sistemas informáticos del Instituto, para apoyar los servicios de salud y los procesos administrativo financieros, con el fin de brindar una atención ágil y oportuna a los usuarios, OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 5: Fortalecer la Modernización Tecnológica. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 5.1 Actualización e Implementación de los Sistemas Informáticos del Instituto.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Contribuir a la difusión de la información del Instituto a través del sitio web institucional. Peso 100% | 6.1 Mantener en funcionamiento en un 99% el Sitio Web Institucional. Peso 100% | 1.Número de solicitudes publicadas | Se recibieron 92 solicitudes de publicación de contenidos en página web y se han publicado de acuerdo a lo solicitado. | -Correos electrónicos de solicitudes de publicación. -Publicaciones en el sitio web. | 100 | Se tiene un sitio web de acuerdo a los estándares de gobierno electrónico. El sitio web está en proceso de migración, coordinado por CAPRES. En el último semestre se ha capacitado a personal de la Unidad de Acceso a la Información para gestionar de forma independiente la publicación de información. | Se recomienda actualizar constantemente el sitio web institucional, como medio de información para los usuarios del Instituto. Las unidades solicitantes deberán enviar información a la UAIP para que el sitio se encuentre debidamente actualizado. |

EVALUACION DEL SEMESTRE II  2019 OFICINAS CENTRALES. SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD DE GESTION: N° 14. DIVISIÓN DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA  INSTITUCIONAL DITI  MISIÓN: Administrar y fortalecer la infraestructura tecnológica y los sistemas informáticos del Instituto, para apoyar los servicios de salud y los procesos administrativo financieros, con el fin de brindar una atención ágil y oportuna a los usuarios, OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 5: Fortalecer la Modernización Tecnológica. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 5.1 Actualización e Implementación de los Sistemas Informáticos del Instituto.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Apoyar en elaboración de informes y/o documentos institucionales. Peso 100% | 7.1 Brindar el apoyo en la elaboración de informes y/o documentos institucionales. Peso 100% | 1.Número de documentos consolidados 2.Numero de reuniones asistidas | Se ha apoyado en los siguientes documentos: - Memoria de labores 2018. Entregado en SEM II 2019. - Normas Técnicas de Control Interno Específico - Informe de Gestión 2014 a 2019 - Informe de Elecciones Consejo Directivo 2019-2024 | -Documentos elaborados. | 100 | El apoyo brindado por todas las dependencias en el proceso de la construcción del documento final ayuda a tener un documento en el tiempo adecuado cumpliendo los plazos establecidos. | Continuar trabajando en equipo para obtener buenos resultados. |
| 14. UNIDAD DE GESTION SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DIVISION DE INFORMATICA Y TECNOLOGIA INSTITUCIONAL -DITI - EVALUACIÓN SEM II 2019: ALCANCE 88.88% |  |  |  |  |  |  |  |

EVALUACION DEL SEMESTRE II 2019. OFICINAS CENTRALES. SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA UNIDAD DE GESTIÓN: 15. DIVISIÓN DE OPERACIONES -DO- MISIÓN: La División de Operaciones, coordina y supervisa las operaciones administrativas de las áreas bajo su cargo, en el apoyo que se brinda a las dependencias del Instituto, proporcionando lineamientos técnicos en base a las normativas y procedimientos administrativos; a fin de apoyar la ejecución del trabajo institucional, en beneficio de la población usuaria del Programa Especial de Salud del ISBM. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 2. Mantener la sostenibilidad financiera. LÍNEA ESTRATÉGICA: 2.1 Adquirir bienes muebles e inmuebles para dar mejor atención a los usuarios.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Contribuir con la realización de las mejoras de los bienes inmuebles del Instituto para dar óptima atención a los usuarios. Peso 100% | 1.1. Gestionar el 100% de las solicitudes que llegan a la División de Operaciones para la elaboración de carpetas técnicas, estudios, informes de viabilidad, supervisión y proyectos de infraestructura en inmuebles del ISBM, durante el año 2019. Peso 100% | 1. Número de documentos elaborados y gestionados. 2.Número de proyectos supervisados y/o ejecutados | 21 informes técnicos de factibilidad y/o valúos de inmuebles gestionados. 6 actualizaciones de datos en el Sistema de Información de Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda. Elaboración y gestión de aprobación por Consejo Directivo de PRIPME (Programa de Inversión Pública de Mediano Plazo) 2019-2022. Se completaron 2 perfiles de proyectos (Santa Elena y La Unión) y se remitieron a revisión previa del Ministerio de Hacienda. Seguimiento proceso de ejecución de proyecto Mejoramiento de Centro Recreativo Magisterial de Metalío. Seguimiento a implementación de comedores y lactarios institucionales, solicitud de diagnóstico, gestiones para adquisición de mobiliario y equipo y readecuaciones. | Documentos de los procesos: - Informes. - Actas. - Certificaciones de puntos de Consejo Directivo. Remodelaciones ejecutadas: - Actas de recepción. - Estimaciones y/o pagos - Fotografías | 100 | Se ha dado cumplimiento a las encomiendas realizadas en relación a la gestión de inmuebles del Instituto. | Implementar el PRIPME autorizado por Consejo Directivo. |

EVALUACION DEL SEMESTRE II 2019. OFICINAS CENTRALES. SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA. UNIDAD DE GESTIÓN: 15. DIVISIÓN DE OPERACIONES. DO MISIÓN: La División de Operaciones, coordina y supervisa las operaciones administrativas de las áreas bajo su cargo, en el apoyo que se brinda a las dependencias del Instituto, proporcionando lineamientos técnicos en base a las normativas y procedimientos administrativos; a fin de apoyar la ejecución del trabajo institucional, en beneficio de la población usuaria del Programa Especial de Salud del ISBM. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 2. Mantener la sostenibilidad financiera. LÍNEA ESTRATÉGICA: 2.2 Obtener rendimientos a través de Inversiones Financieras

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Contribuir con la planificación y ejecución del Presupuesto Institucional del área Administrativa. Peso 100% | 2.1. Durante el año 2019, planificar y ejecutar el Presupuesto Administrativo del Instituto. Peso 100% | 1. Propuesta de Presupuesto Institucional del área administrativa elaborada. 2. Propuesta de Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones elaborada. 3. Propuesta de distribución de incorporaciones al Presupuesto elaboradas. 4. Ingreso de modificaciones a la PAAC ejecutado. | Se elaboró justificación de plazas de la División de Operaciones y revisión de Ley de Salarios y Contratos 2020 Gestiones de reprogramación de fondos para procesos UACI, caja chica y fondos circulantes. Ingreso y cuadratura de la Programación Anual de Adquisiciones y Contrataciones PAAC 2019 en COMPRASAL, trimestres 3 y 4. Ingreso y cuadratura de la PAAC en el tercer y cuarto trimestre de 2019 e incorporación de la PAAC inicial del ejercicio 2020 en COMPRASAL y sistemas de presupuestos institucional. | Documentos de los procesos: - Informes. - Actas. - Resoluciones. - Reportes sistema informático. | 100 | Se ha dado cumplimiento a las encomiendas realizadas en relación a la gestión de elaboración y ejecución de Presupuesto Institucional del área administrativa. | No hay recomendaciones |

EVALUACION DEL SEMESTRE II 2019. OFICINAS CENTRALES. SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA. UNIDAD DE GESTIÓN: 15. DIVISIÓN DE OPERACIONES. DO  MISIÓN: La División de Operaciones, coordina y supervisa las operaciones administrativas de las áreas bajo su cargo, en el apoyo que se brinda a las dependencias del Instituto, proporcionando lineamientos técnicos en base a las normativas y procedimientos administrativos; a fin de apoyar la ejecución del trabajo institucional, en beneficio de la población usuaria del Programa Especial de Salud del ISBM. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 3. Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto. LÍNEA ESTRATÉGICA: 3.3. Revisión y Actualización de manuales operativos y normativa institucional. 3.4 Institucionalización del plan de capacitación continua del personal del Instituto

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Supervisar y monitorear el trabajo operativo que realiza el Departamento de Desarrollo Humano en la administración del recurso humano del Instituto. Peso 100% | 3.1. Durante el año 2019 monitorear la ejecución y resultados del Plan Operativo del Departamento de Desarrollo Humano. Peso 100% | 1. Plan Operativo Institucional monitoreado y ejecutado. 2. Número de normativas administrativas generadas y/o actualizadas. 3. Plan de capacitación de personal monitoreado y ejecutado. | Se ha monitoreado el cumplimiento del Plan Operativo Institucional del Departamento de Desarrollo Humano a través de informes mensuales (5). Documentos normativos: - Plan de Capacitaciones 2019 - Instructivo de Selección de Personal (en proceso) | - Informes. - Certificaciones de puntos de Consejo Directivo y/o Acuerdos Presidencia. - Comprobantes de capacitaciones realizadas (inscripciones, diplomas) | 50 | Se ha supervisado y monitoreado el Plan Operativo Institucional del Departamento de Desarrollo Humano. | No hay recomendaciones. |

EVALUACION DEL SEMESTRE II 2019. OFICINAS CENTRALES. SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA UNIDAD DE GESTIÓN: 15. DIVISIÓN DE OPERACIONES. DO  MISIÓN: La División de Operaciones, coordina y supervisa las operaciones administrativas de las áreas bajo su cargo, en el apoyo que se brinda a las dependencias del Instituto, proporcionando lineamientos técnicos en base a las normativas y procedimientos administrativos; a fin de apoyar la ejecución del trabajo institucional, en beneficio de la población usuaria del Programa Especial de Salud del ISBM. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 3. Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto. LÍNEA ESTRATÉGICA: 3.3. Revisión y Actualización de manuales operativos y normativa institucional. 3.4 Institucionalización del plan de capacitación continua del personal del Instituto

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Lograr la buena gestión en la mejora continua en la administración de los servicios generales del Instituto. Peso 100% | 4.1. Supervisar y monitorear durante el año 2019 la ejecución y resultados de los Plan Operativo de las Secciones del Departamento de Servicios Generales (Mantenimiento, Transporte, Medio Ambiente y Activo Fijo y Suministros) Peso 100% | 1. Plan Operativo Institucional monitoreado y ejecutado. 2. Número de normativas administrativas generadas y/o actualizadas. 3. Levantamiento físico de inventario de Activo Fijo y de Suministros ejecutado. | Se ha monitoreado el cumplimiento del Plan Operativo Institucional de las Secciones que conforman Servicios Generales: - Revisión de reportes y comprobantes mensuales de los meses de julio, agosto y septiembre de 2019 - Levantamiento de inventario de bienes consumibles en el mes de diciembre de 2019. - Cumplimiento de solicitudes de transporte para misiones oficiales. - Elaboración de informes mensuales de consumos de combustibles. - Reparaciones e intervenciones de la Sección de Mantenimiento. - Se ha dado seguimiento a gestión de requerimientos de bienes y servicios. | Documentos elaborados. Informes. Requerimientos. Misiones oficiales y vales combustibles. | 60 | En el período se han reportado avances en la mejora continua de la infraestructura institucional. Queda pendiente la conciliación de bienes consumibles con Contabilidad. . | Por haber evidenciado errores en la generación de los reportes de bienes consumibles, se dejó de presentar los consumos mensuales a partir de octubre de 2019; la División de Informática y Tecnología, dio inicio al proceso de actualización del sistema informático, a manera de evitar las inconsistencias en los reportes. |

EVALUACION DEL SEMESTRE II 2019. OFICINAS CENTRALES. SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA. UNIDAD DE GESTIÓN: 15. DIVISIÓN DE OPERACIONES DO MISIÓN: La División de Operaciones, coordina y supervisa las operaciones administrativas de las áreas bajo su cargo, en el apoyo que se brinda a las dependencias del Instituto, proporcionando lineamientos técnicos en base a las normativas y procedimientos administrativos; a fin de apoyar la ejecución del trabajo institucional, en beneficio de la población usuaria del Programa Especial de Salud del ISBM. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 3. Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto. LÍNEA ESTRATÉGICA: 3.3. Revisión y Actualización de manuales operativos y normativa institucional. 3.4 Institucionalización del plan de capacitación continua del personal del Instituto

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Lograr la buena gestión en la mejora continua en la administración de los archivos documentales del Instituto. Peso 100% | 5.1. Supervisar y monitorear durante el año 2019 la ejecución y resultados del Plan Operativo de la Sección de Gestión Documental y Archivos. Peso 100% | 1.Plan Operativo Institucional monitoreado y ejecutado. 2.Número de normativas administrativas generadas y/o actualizadas. 3.Archivo Central del Instituto consolidado y funcionando | Se ha monitoreado el cumplimiento del Plan Operativo Institucional, el cual refleja los siguientes resultados: - 6 informes mensuales de actividades recibidos. - 1 instrumento normativo aprobado. - 5 instrumentos técnicos creados - 5 inventarios documentales. - 20 informes de supervisión de archivos de gestión. - 1 informe de supervisión de 55 archivos especializados. - 4 expedientes de capacitaciones impartidas. - 119 comprobantes de los servicios de préstamos y consulta documental brindados en el Archivo Central. - Programación Anual de Transferencia ejecutada, 56 transferencias realizadas. - Preparación de 332 cajas con documentos para proceso de eliminación. Seguimiento a Mesas de Entrada (8,032 correspondencias externas recibidas por TRANSDOC) | Informes Documentos elaborados. Reportes del sistema. | 100 | Se ha supervisado y monitoreado el Plan Operativo Institucional de la Sección de Gestión Documental y Archivo, la cual presenta el cumplimiento de la mayoría de actividades planificadas. | Para el desarrollo de las funciones de gestión documentales y archivos y el cumplimiento con las disposiciones normativas se requiere la contratación de personal (auxiliar de servicios y técnico de apoyo a gestión documental). |
| 15. UNIDAD DE GESTION SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DIVISION DE OPERACIONES- DO - EVALUACIÓN SEM II 2019: ALCANCE 82.00 % |  |  |  |  |  |  |  |

EVALUACION DEL SEMESTRE II  2019 OFICINAS CENTRALES.SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA. UNIDAD DE GESTION: N° 16. DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO. -DDH- MISIÓN: Ser un equipo de trabajo que genere, promueva y produzca cambios dirigidos hacia un desarrollo del personal, con valores y conocimientos que permitan una alta calidad humana, para la prestación del servicio. OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto. LÍNEA ESTRATÉGICA 3.3: Revisión y Actualización de manuales operativos y normativa institucional

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lograr el fortalecimiento y desarrollo de la normativa interna administrativa para gestión del recurso humano del ISBM. | 1.1. Elaborar/revisar/ actualizar 4 documentos administrativos para la gestión del Recurso Humano: - Instructivo para el pago de remuneraciones por laborar en horas extraordinarias. -. Manual de Reclutamiento y Selección de Personal. -Instructivo para movimientos del personal del ISBM -Reformas a la Normativa de Asistencia para el personal del ISBM | 1.Número de documentos aprobados y socializados | El Consejo Directivo aprobó los siguientes documentos: -Plan Anual de Capacitación del ISBM 2019. -Política para la aplicación de Salario del Personal del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial. -Reformas al Reglamento Interno de Trabajo Están en proceso de actualización/modificación/elaboración los siguientes documentos: -Manual de Reclutamiento y Selección de Personal. -Instructivo de Horas Extras -- Reformas a la Normativa de Asistencia para el personal del ISBM | - Certificación de Acuerdo de Consejo Directivo del Plan Anual de Capacitaciones 2019. - Certificación de Acuerdo de Consejo Directivo de Política para la aplicación de Salario del Personal del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial. - Certificación de Acuerdo de Consejo Directivo de Reformas al Reglamento Interno de Trabajo. | 100 | La actualización de los documentos administrativos obedece a la necesidad de homologar con el Contrato Colectivo de Trabajo y por la entrada en vigencia de las Reformas al RIT-ISBM, así también por la entrada en vigencia la Ley de Procedimientos Administrativos | - Que las dependencias del ISBM, atiendan los procesos de elaboración y actualización de documentos administrativos para la administración de personal. |

EVALUACION DEL SEMESTRE II  2019 OFICINAS CENTRALES.SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA. UNIDAD DE GESTION: N° 16. DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO. -DDH- MISIÓN: Ser un equipo de trabajo que genere, promueva y produzca cambios dirigidos hacia un desarrollo del personal, con valores y conocimientos que permitan una alta calidad humana, para la prestación del servicio. OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto. LÍNEA ESTRATÉGICA 3.3: Revisión y Actualización de manuales operativos y normativa institucional

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Desarrollar las competencias del recurso humano del Instituto, a través de la actualización de conocimientos técnicos tanto del área Administrativa como de Salud | 2.1. Gestionar e implementar el Plan de Capacitaciones 2019 | 1.Cantidad de capacitaciones gestionadas | Capacitaciones gestionadas 3 Capacitaciones impartidas 3 Empleados capacitados Número de personas: 55 (8.94% del personal) Femeninos: 33 Masculino: 22 Administrativos 32 Femenino: 22 Masculino: 10 Salud 23 Femenino 11 Masculino 12 Inversión en Capacitaciones $ 2,926.88 Monto aportado ISBM: $2,926.88 (100%) | - Listas de asistencia a capacitaciones. - Correos electrónicos - Ofertas de empresas capacitadoras para ejecución de Diplomados | 60 | Se efectuaron las gestiones y desarrollo del Plan de capacitación del Personal. | Disponibilidad de las jefaturas para la autorización del personal a participar en los eventos de capacitación. El personal seleccionado para los eventos de capacitación, hacer el espacio de tiempo. Las capacitaciones realizadas por otras dependencias, deben de ser coordinadas a este Departamento para el registro de las mismas. |

EVALUACION DEL SEMESTRE II  2019 OFICINAS CENTRALES.SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA. UNIDAD DE GESTION: N° 16. DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO. -DDH- MISIÓN: Ser un equipo de trabajo que genere, promueva y produzca cambios dirigidos hacia un desarrollo del personal, con valores y conocimientos que permitan una alta calidad humana, para la prestación del servicio. OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto. LÍNEA ESTRATÉGICA 3.3: Revisión y Actualización de manuales operativos y normativa institucional

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Promover la administración eficaz y eficiente del recurso humano del Instituto, a fin de cumplir con los procesos técnicos y administrativos que demanda la institución. | 3.1. Garantizar el 100 % de cumplimiento de los procesos administrativos y de control interno en todas las acciones del Departamento de Desarrollo Humano” | 1.Número de trámites administrativos ejecutados | Planillas 2° semestre 76 planillas $ 4,106,762.52 (28.5 % de ejecución anual) Horas Extras $ 105,166.71 Julio $ 495.52 Agosto $ 303.81 Septiembre $ 442.07 Octubre $ 950.76 Contratos de empleados 9 Contrato Individual de Trabajo 9 Contrato Interino de Trabajo 0 Contrato Eventual 0 Incapacidades que generan subsidio tramitadas en el ISSS Julio 24 Agosto 52 Septiembre 26 Octubre 29 Noviembre 32 Diciembre 12 Total: 175 | - Expedientes de empleados - Expedientes de contratación - Planillas - Correos electrónicos - Base de empleados | 80 | Se está realizando una reforma al Manual de Administrativo para el Reclutamiento, Selección y Evaluación de Personal del ISBM, incluyendo la aplicación de la Ley de Procedimientos Administrativos | Que las jefaturas jueguen su rol en cuanto a la implementación de los procesos administrativos implementados por el Departamento de Desarrollo Humano. Establecer estructura de personal para cada unidad y establecimiento, de acuerdo a parámetros y proyecciones estadísticos, que determinen la necesidad de personal. Lo que permitirá un control preciso sobre contrataciones y movimientos de personal. |

EVALUACION DEL SEMESTRE II  2019 OFICINAS CENTRALES.SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA. UNIDAD DE GESTION: N° 16. DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO. -DDH- MISIÓN: Ser un equipo de trabajo que genere, promueva y produzca cambios dirigidos hacia un desarrollo del personal, con valores y conocimientos que permitan una alta calidad humana, para la prestación del servicio. OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto. LÍNEA ESTRATÉGICA 3.3: Revisión y Actualización de manuales operativos y normativa institucional

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Armonizar el enfoque de género en las relaciones laborales. | 4.1 Contar con una Política Institucional de Género y su respectivo Plan de acción | 1. Número de procesos institucionales con enfoque de género. 2.Política institucional de genero concluida | 1.De julio a diciembre se ha logrado elaborar un primer borrador de los ejes de la Política, sin embargo, al momento no ha sido revisado por el ente rector de las Políticas Públicas de las mujeres ISDEMU. Por lo tanto, aun no se cuenta con Plan de Acción de la Política. | Diagnostico Institucional de género | 60 | En el año únicamente hemos tenido comunicación con el ISDEMU por correo electrónico. | La Sección de Género debe continuar con las gestiones para la construcción y validación de la Política Institucional de Género. |
| 16. UNIDAD DE GESTION SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO DDH EVALUACIÓN SEM II 2019: ALCANCE 75.00 % |  |  |  |  |  |  |  |

EVALUACION DEL SEMESTRE II  2019 OFICINAS CENTRALES. SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA.  UNIDAD DE GESTION: N° 17: SECCIÓN DE GÉNERO -SG- MISIÓN: Somos la Sección que promueve la igualdad y la no discriminación por razones de género buscando encaminar a la institución hacia la igualdad sustantiva, en beneficio del personal y la población usuaria del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial.  OBJETIVO ESTRATÉGICO: 4. Fortalecer el proceso de Comunicación e Información. LÍNEA ESTRATÉGICA 4.2: Mejorar el clima organizacional

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Armonizar el enfoque de género en las relaciones laborales. | 1.1 Contar con una Política Institucional de Género y su respectivo Plan de acción | 1. Número de procesos institucionales con enfoque de género. 2.Política institucional de genero concluida | 1.Se ha logrado elaborar un primer borrador de los ejes de la Política, sin embargo, al momento no ha sido revisado por el ente rector de las Políticas Públicas de las mujeres ISDEMU. Por lo tanto, aun no se cuenta con Plan de Acción de la Política. 2. Se ha establecido indicadores de género, en los que se pueden visualizar que en ISBM las mujeres con el 65.5% quienes solicitan permisos, sin embargo, no se ha establecido si es para ejecutar labores de cuido. Ante esto se logró identificar, en conjunto con la Sección de Talento Humano, que no se logra identificar si los permisos corresponden a enfermedad de parientes o permisos por duelo ya que están en el mismo rubro, lo cual sucede también con las licencias por maternidad las cuales se registran como permisos por enfermedad. Lo cual dificulta establecer los indicadores de género. | Diagnostico Institucional de género. Tabla de indicadores de género | 60 | En el año únicamente se ha tenido comunicación con el ISDEMU por correo electrónico. Se han tenido avances importantes en registrar desagregados por sexos las diferentes tipo de licencias, pues permite visibilizar a las mujeres. | No hay recomendaciones. |

EVALUACION DEL SEMESTRE II  2019 OFICINAS CENTRALES. SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA.  UNIDAD DE GESTION: N° 17: SECCIÓN DE GÉNERO -SG-  MISIÓN: Somos la Sección que promueve la igualdad y la no discriminación por razones de género buscando encaminar a la institución hacia la igualdad sustantiva, en beneficio del personal y la población usuaria del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial.  OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto.  LÍNEA ESTRATÉGICA 3.2 Actualización de Educación Continua del Personal de Salud.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Armonizar el enfoque de género en las relaciones laborales. | 1.2 Realizar 30 eventos conmemorativos para mejorar el clima laboral en el ISBM. y que visibilicen de igualdad y no discriminación | 2. Número de personal participando en las diversas actividades | No hay datos relacionados con el SEM II | NA | 0 | NA | NA |

EVALUACION DEL SEMESTRE II  2019 OFICINAS CENTRALES. SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA.  UNIDAD DE GESTION: N° 17: SECCIÓN DE GÉNERO -SG-  MISIÓN: Somos la Sección que promueve la igualdad y la no discriminación por razones de género buscando encaminar a la institución hacia la igualdad sustantiva, en beneficio del personal y la población usuaria del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial.  OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEA ESTRATÉGICA 1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Fortalecer los conocimientos de la temática de género en el personal del ISBM | 3.1 Realizar 20 procesos de capacitación y sensibilización del enfoque de género. | Número de procesos de capacitación y sensibilización de enfoque de Género desarrollados. Número de Personal participando en procesos de capacitación y sensibilización del enfoque de género. | Se ejecutó el Primer Curso Básico de Género, modalidad virtual, en el que se capacitaron: 28 personas, 24 mujeres y 4 hombres | -Tareas realizadas por personas participantes. | 60 | Se logró la creación de un correo electrónico denominado capacitación de género, sin embargo, es una herramienta limitada para poder generar más interacción entre las personas participantes de los cursos | A las jefaturas para seguir apoyando los esfuerzos de capacitación. |

EVALUACION DEL SEMESTRE II  2019 OFICINAS CENTRALES. SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA.  UNIDAD DE GESTION: N° 17: SECCIÓN DE GÉNERO -SG- MISIÓN: Somos la Sección que promueve la igualdad y la no discriminación por razones de género buscando encaminar a la institución hacia la igualdad sustantiva, en beneficio del personal y la población usuaria del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial.  OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEA ESTRATÉGICA 1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Fortalecer las unidades de atención a la violencia hacia las mujeres. | 3.1. Unidades de Atención a la violencia de género funcionado | 1. Número de usuarias que reciben atención por motivos de violencia en los establecimientos del ISBM. | Se ha realizado una propuesta de Protocolo de actuación en casos de violencia de género en usuarias del ISBM, la cual ha sido revisada por el área de psicología. | - Protocolo de actuación en casos de violencia de género para las usuarias del ISBM | 40 | En la institucionalización de las Unidades de Atención a la violencia de registramos pocos avances por la complejidad del tema | No hay recomendaciones. |
| 17. UNIDAD DE GESTION SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO SECCCION DE GENERO -SG- EVALUACIÓN SEM II 2019: ALCANCE 40.00 % |  |  |  |  |  |  |  |

EVALUACION DEL SEMESTRE II  2019 OFICINAS CENTRALES.  SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA. UNIDAD DE GESTION: 18. SECCION DE ACTIVO FIJO Y SUMINISTROS -SAFYS- MISIÓN: La Sección de Activo Fijo y suministros, que controla los bienes institucionales, mediante el levantamiento de inventarios por establecimientos, para dar cumplimiento a normativas institucionales, asegurando un mejor servicio a los usuarios(as) del Programa Especial de Salud del ISBM”  OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 4: Fortalecer el proceso de Comunicación e Información. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 4.1 Mejorar los canales de comunicación vertical y horizontal.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Mantener el control sobre los bienes Inmuebles del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial. Peso 100 % | 1.1. Mantener actualizado el Inventario de Bienes Inmuebles del ISBM. Peso 100 % | 1. Cuadro General de Bienes Inmuebles 2. Cuadro General de Mejoras a Inmuebles Actualizado 3. Cuadro de Depreciación actualizado | Control general de los Bienes Inmuebles Institucionales Se posee registro de mejoras realizadas a bienes inmuebles, de forma física. | Se posee las escrituras de los 21 Inmuebles institucionales Reporte de mejoras a Bienes Inmuebles. | 80 | En proceso de cuadrar con el Departamento de Contabilidad. El numeral 3 de los indicadores de impacto está mal considerado, los Inmuebles no se deprecian | Actualizar el Sistema de Control de Activo fijo y Suministros |

EVALUACION DEL SEMESTRE II  2019 OFICINAS CENTRALES. SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA.  UNIDAD DE GESTION: 18. SECCION DE ACTIVO FIJO Y SUMINISTROS -SAFYS MISIÓN: la Sección de Activo Fijo y suministros, que controla los bienes institucionales, mediante el levantamiento de inventarios por establecimientos, para dar cumplimiento a normativas institucionales, asegurando un mejor servicio a los usuarios(as) del Programa Especial de Salud del ISBM” OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 4: Fortalecer el proceso de Comunicación e Información. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 4.1 Mejorar los canales de comunicación vertical y horizontal.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Lograr el control sobre los Equipos de Transporte del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial Peso 100 % | 2.1. Mantener actualizado el Inventario de Vehículos del ISBM. Peso 100 % | 1.Cuadro General de Vehículos Actualizado. 2. Cuadro General de Mantenimiento de vehículos actualizado 3. Cuadro de Depreciación actualizado | Se posee registro de 21 unidades de transporte institucionales a nivel nacional | Inventario General de Vehículos Institucionales a la fecha. | 100 | La Sección de Activo Fijo y Suministros, mantiene un inventario general de los diferentes Equipos de Transporte. Los numerales 2 y 3 de los Indicadores de Impacto no corresponden a la sección de Activo Fijo y suministros. | Se informe oportunamente a la Sección de Activo Fijo y suministros, cuando se realice algún cambio de ubicación de alguna de las unidades de transporte |

EVALUACION DEL SEMESTRE II  2019 OFICINAS CENTRALES.  SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA. UNIDAD DE GESTION: 18. SECCION DE ACTIVO FIJO Y SUMINISTROS –SAFYS-. MISIÓN: la Sección de Activo Fijo y suministros, que controla los bienes institucionales, mediante el levantamiento de inventarios por establecimientos, para dar cumplimiento a normativas institucionales, asegurando un mejor servicio a los usuarios(as) del Programa Especial de Salud del ISBM” OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 4: Fortalecer el proceso de Comunicación e Información.  LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 4.1 Mejorar los canales de comunicación vertical y horizontal.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Mantener el control sobre los bienes consumibles adquiridos por el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial Peso 100 % | 3.1 Mantener actualizado el Inventario de insumos del ISBM. Peso 100 % | 1. Cuadro General de Productos con precios y actualizado. 2. Cuadro general de movimientos de productos actualizado. 3. Cuadro de Existencia de productos actualizado. 4. Cuadro de Gastos generado y actualizado | Se tiene registro de movimiento y existencias de 380 bienes consumibles a nivel de 3 bodegas (Central, Oriental, Occidental). Se están gestionando las mejoras en el sistema informático y uso del mismo para obtener reportes certeros de consumos. Se está en fase de revisión de reportes de consumibles de 2017 y 2018 a fin de cuadrar con el Departamento de Contabilidad. | Inventario general a nivel nacional de insumos. Reportes mensuales. | 60 | A la fecha la sección de activo fijo y suministros, ha logrado dar una pronta respuesta a las diferentes solicitudes de suministros y ordenado su despacho. | Contratar personal en forma permanente a fin de mantener ordenadas los controles, bodegas, recibir productos, preparar despacho de insumos y realizar entregas de los mismos. |

EVALUACION DEL SEMESTRE II  2019 OFICINAS CENTRALES.  SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA. UNIDAD DE GESTION: 18. SECCION DE ACTIVO FIJO Y SUMINISTROS –SAFYS-. MISIÓN: la Sección de Activo Fijo y suministros, que controla los bienes institucionales, mediante el levantamiento de inventarios por establecimientos, para dar cumplimiento a normativas institucionales, asegurando un mejor servicio a los usuarios(as) del Programa Especial de Salud del ISBM” OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 4: Fortalecer el proceso de Comunicación e Información.  LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 4.1 Mejorar los canales de comunicación vertical y horizontal.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Mantener codificados los Bienes del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial Peso 100 % | 4.1. Codificar de forma adecuada los bienes del ISBM. Peso 100 % | 1. Cuadro General de bienes de activo fijo debidamente codificados | Se ha asignado código a 24,248 bienes muebles a nivel nacional | Inventario General de bienes institucionales codificados. | 60 | Verificación de la codificación de los bienes a nivel nacional. | Adquirir un equipo especializado en codificación, para hacer más efectivo y ágil el proceso |
| 18. UNIDAD DE GESTION SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. SECCCION DE ACTIVO FIJO Y SUMINISTROS -SAFYS- EVALUACIÓN SEM II 2019: ALCANCE 75.00 % |  |  |  |  |  |  |  |

EVALUACION DEL SEMESTRE II - 2019 OFICINAS CENTRALES. SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA. UNIDAD DE GESTION: N° 19 SECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS. SGDA MISIÓN: ¨Somos la Sección de Gestión Documental y Archivos, que conduce el proceso de Gestión Documental y Archivos como parte de las obligaciones institucionales de transparencia, y coordina y supervisa la recepción de la correspondencia externa de origen oficial a través del Sistema TRANSDOC y las Mesas de Entrada del ISBM, para el beneficio de la población usuaria del Programa Especial de Salud¨.

OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 3.3 Revisión y Actualización de manuales operativos y normativa institucional.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Crear y/ o actualizar, e implementar los instrumentos técnicos y normativos que permitan el buen funcionamiento del Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivos. Peso 100% | 1.1. Garantizar la creación, actualización y/o implementación de instrumentos de técnicos y normativos para el buen funcionamiento del SIGDA. Peso: 100% | 1. Número de Instrumentos normativos actualizados y autorizados. 2. Número de Instrumentos técnicos elaborados. 3. Número de Instrumentos técnicos implementados | 1. Se aprobó la propuesta de un Manual de transferencia documental del ISBM. | - Manual aprobado y en vigencia | 80 | El manual fue aprobado el 18 de septiembre de 2019. | Durante el año 2019, el CISED, no estuvo funcionando debido a que, a pesar de las diferentes gestiones realizadas, no se logró concertar reuniones en las que se contará con la asistencia de todos los integrantes, por lo cual, algunos instrumentos técnicos no pudieron ser aprobados. En vista de la reestructuración orgánica, el Comité de Selección y Eliminación Documental deberá ser creado nuevamente. |
|  |  |  | 2. Se elaboró propuesta de Tablas de Valoración Documental y una Tabla de Plazos de Conservación Documental del Sub Dirección Administrativa. | - Propuesta de Tablas de Valoración y Tabla de Plazos de Conservación Documentales | 80 | Esta actividad debe ser reforzada por el Comité Institucional de Selección y Eliminación Documental |  |
|  |  |  | 3. Se actualizó el Cuadro de Clasificación Documental y se remitió para la publicación en el Portal de Transparencia institucional. | - Cuadro de Clasificación Documental 2019 | NA | La Meta se cumplió en el SEM I |  |
|  |  |  | 4. Se gestionó la implementación de un Plan de digitalización de documentos del ISBM. | - Memorándums de solicitud de reunión. - Listado de expedientes a ser digitalizados. | 80 |  | Siempre realizar las gestiones con la División de Informática y Tecnología a fin de establecer lineamientos de digitalización, actividad que no se logró concretar. Asimismo, se contó con recurso humano para el desarrollo del proyecto hasta noviembre 2019. |
|  |  |  | 5. Se gestionó la implementación de las actividades programadas en un Plan de Descripción Documental del ISBM 2017-2019 | - Memorándums y correos electrónicos - 1 inventario de archivo central actualizado, 4 inventarios por cese de funciones. | 80 | Se realizaron las gestiones de implementación del Plan de Descripción Documental del ISBM 2017-2019. |  |

EVALUACION DEL SEMESTRE II - 2019 OFICINAS CENTRALES. SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA. UNIDAD DE GESTION: N° 19 SECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS. SGDA MISIÓN: Somos la Sección de Gestión Documental y Archivos, que conduce el proceso de Gestión Documental y Archivos como parte de las obligaciones institucionales de transparencia, y coordina y supervisa la recepción de la correspondencia externa de origen oficial a través del Sistema TRANSDOC y las Mesas de Entrada del ISBM, para el beneficio de la población usuaria del Programa Especial de Salud¨.

OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto.  LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 3.5 Mejorar la calidad de los procesos a través de la implementación de los estándares de calidad de las normas ISO 9001

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Supervisar el cumplimiento de los lineamientos archivísticos establecidos para los Archivos de Gestión y Especializados del ISBM. Peso 100 % | 2.1. Supervisar el 100% de los Archivos de Gestión y Especializados durante el año. Peso 100% | 1. Número de archivos de gestión supervisados. 2. Numero de archivos especializados supervisados. | 1. Se elaboró las programaciones de supervisión para sesenta y siete archivos especializados y treinta y un archivos de gestión del ISBM | - Programaciones de supervisión de archivos implementada. | 80 | En el desarrollo de la Programación se supervisaron 55 de 71 archivos especializados y 20 de 31 archivos de gestión, las restantes | Para el desarrollo de las supervisiones de archivo es necesario que se brinde transporte necesario para realizar el cumplimiento de las misiones en los establecimientos y con la disposición de las jefaturas de dependencia a fin de poder realizar completar las actividades según lo planificado. Es necesario la contratación de un recurso humano para el apoyo en la realización de funciones de gestión documental. |
|  |  |  | 2. Se supervisarán las dependencias que poseen archivos de gestión. | - Actas de supervisión de 20 archivos de gestión |  |  |  |
|  |  |  | 3. Se elaborará informe sobre resultados de supervisión de cumplimiento de lineamientos para archivos de gestión. | - Informes de supervisión de archivos de gestión. |  |  |  |
|  |  |  | 4. Se supervisará a las dependencias con archivos de especializados | - Formularios de supervisión de 55 archivos especializados. |  |  |  |
|  |  |  | 5. Se elaborará informe sobre resultados de supervisión de cumplimiento de lineamientos para archivos especializados | -Informe de supervisión de archivos especializados |  |  |  |

EVALUACION DEL SEMESTRE II - 2019 OFICINAS CENTRALES. SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA. UNIDAD DE GESTION: N° 19 SECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS. SGDA MISIÓN ¨Somos la Sección de Gestión Documental y Archivos, que conduce el proceso de Gestión Documental y Archivos como parte de las obligaciones institucionales de transparencia, y coordina y supervisa la recepción de la correspondencia externa de origen oficial a través del Sistema TRANSDOC y las Mesas de Entrada del ISBM, para el beneficio de la población usuaria del Programa Especial de Salud¨.

OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto.  LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 3.5 Mejorar la calidad de los procesos a través de la implementación de los estándares de calidad de las normas ISO 9001

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Capacitar al personal de ISBM en materia de gestión documental y archivos. Peso 100 % | 3.1. Realizar 3 actividades de capacitación en temas de gestión documental y archivos que permitan fortalecer las habilidades del personal del ISBM en dicha área. Peso 100% | 1. Número de capacitaciones impartidas 2. Número de Personal capacitado | 1. Se elaboraron los materiales didácticos para las tres unidades de capacitación. | - Presentaciones -Listados de asistencia | 200 | Se sobrepasó la meta debido a que se realizó 1 actividades de capacitación más sobre organización de expedientes psicológicos. | Se recomienda que las jefaturas de dependencia deben apoyar las actividades de capacitación, participando en las mismas y autorizando para que el personal sub alterno participe. |
|  |  |  | 2. Se capacitó a 11 empleados y empleadas de nuevo ingreso de oficinas centrales sobre la normativa de gestión documental y archivos | - Expediente de capacitación sobre normativa GDA. |  |  |  |
|  |  |  | 3. Se capacitó a 20 responsables y enlaces de archivos especializados sobre la elaboración de inventarios y la transferencia documentales. | - Expediente de capacitación sobre transferencia documental |  |  |  |
|  |  |  | 4. Se capacitó al 20 empleado de archivos de gestión sobre organización de documentos físicos y digitales. | - Expedientes de capacitación sobre buenas prácticas de conservación archivística. |  |  |  |

EVALUACION DEL SEMESTRE II - 2019 OFICINAS CENTRALES. SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA. UNIDAD DE GESTION: N° 19 SECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS. SGDA MISIÓN. Somos la Sección de Gestión Documental y Archivos, que conduce el proceso de Gestión Documental y Archivos como parte de las obligaciones institucionales de transparencia, y coordina y supervisa la recepción de la correspondencia externa de origen oficial a través del Sistema TRANSDOC y las Mesas de Entrada del ISBM, para el beneficio de la población usuaria del Programa Especial de Salud¨.

OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 3.5 Mejorar la calidad de los procesos a través de la implementación de los estándares de calidad de las normas ISO 9001

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Garantizar el desarrollo y el buen funcionamiento del Archivo Central del ISBM. Peso: 100 % | 4.1 Ejecutar los procedimientos establecidos para el Archivo Central del ISBM. Peso: 100 % | 1. Número de préstamos y consultas documentales brindados. 2. Instrumentos de descripción documental elaborados y actualizados 3. Número de cajas del fondo documental acumulado organizadas. 4. Número de transferencias documentales recibidas 5. Número de eliminaciones documentales realizadas | 1. Se brindaron los servicios de cinco consultas y ciento catorce préstamos documentales en el Archivo Central de julio a diciembre de 2019. | - 5 solicitudes de consulta documental. - 103 Solicitudes de préstamo documental de oficinas administrativas. - 11 solicitudes de préstamo de establecimientos de salud | 90 | Para concretar la eliminación documental es necesario tener la autorización del CISED y contar con el equipo especializado para ello. | Se recomienda apoyar con los fondos necesarios a fin de que se pueda adquirir el equipo especializado para el archivo central, en donde se encuentra la compra de una trituradora, a fin de que se puedan realizar las eliminaciones documentales que autorice el CISED. En vista de la reestructuración orgánica, el Comité de Selección y Eliminación Documental deberá ser creado nuevamente. |
|  |  |  | 2. Se actualizó el inventario documental del Archivo Central a diciembre de 2019 con la información de 8, 482 cajas. | -Inventario documental actualizado |  |  |  |
|  |  |  | 3. Se reordenaron quinientas tres cajas con documentos y se volvieron a instalar los documentos correspondientes a setenta y dos devoluciones de julio a diciembre de 2019. | - 72 Comprobantes de devoluciones documentales - 415 cajas con documentos contables reordenados y 91 cajas de expedientes clínicos. |  |  |  |
|  |  |  | 4. Se recibieron cincuenta y seis transferencias de documentos realizadas desde los archivos de gestión y especializados en base a la programación anual de transferencia de documentos de julio a diciembre de 2019. | - 56 solicitudes de transferencia documental |  |  |  |
|  |  |  | 5. Se gestionó la implementación de la Programación Anual de Eliminación Documental y la compra de equipo para realizar las eliminaciones documentales. | - Propuesta de programación de eliminaciones 2019. -Selección de 332 cajas X-300 que cumplieron con plazo contable. - Se elaboró propuesta de requerimiento para compra de equipo especializado del archivo central, 2019. |  |  |  |

EVALUACION DEL SEMESTRE II - 2019 OFICINAS CENTRALES. SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA. UNIDAD DE GESTION: N° 19 SECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS. SGDA MISIÓN. Somos la Sección de Gestión Documental y Archivos, que conduce el proceso de Gestión Documental y Archivos como parte de las obligaciones institucionales de transparencia, y coordina y supervisa la recepción de la correspondencia externa de origen oficial a través del Sistema TRANSDOC y las Mesas de Entrada del ISBM, para el beneficio de la población usuaria del Programa Especial de Salud¨. OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 4:  Fortalecer el proceso de información y comunicación LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 4.1. Mejorar los canales de comunicación vertical y horizontal.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Lograr el registro sistemático, digitalización, transferencia, entrega física de la Correspondencia Oficial Externa recibida por las diferentes Mesas de Entrada localizadas a nivel nacional Peso 100% | 5.1. Garantizar el 100% del registro, digitalización, transferencia y entrega física de la Correspondencia Oficial Externa Recibida por las Mesas de Entrada localizadas a nivel nacional. Peso 100% | 1. Número de correspondencia recibida, digitalizada y transferida a través de Mesa de Entrada del Sistema TRANSDOC y entregada de forma física. 2. Directorio Institucional actualizado. 3. Número de seguimientos de correspondencia. 4. Registro Anual de Correspondencia actualizado. 5. Expedientes de reportes de correspondencia entregada. | 1. Se recibieron alertas de cuarenta y cuatro correspondencias salientes mediante el Módulo de Salida y correspondencia en físico por parte de las dependencias de julio a diciembre de 2019 | - Registros de correspondencia en el Módulo de Mesa de Salida -Expedientes de reportes de entrega de documentos salientes | 100 | La cantidad de correspondencia externa recibida en nuestra institución, no corresponde con la cantidad de correspondencia saliente. | Es necesario que todas las dependencias den cumplimiento a las disposiciones establecidas para la utilización de Mesa de Salida. |
|  |  |  | 2. Se programó el envío y gestionó la entrega de cuarenta y cuatro correspondencias salientes con la Sección de Transporte. | - Registros de correspondencia en el Módulo de Mesa de Salida |  |  |  |
|  |  |  | 3. Se archivaron los acuses de entrega de cuarenta y cuatro correspondencias salientes entregados por los motoristas y personal técnico de la SGDA. | -Expedientes de reportes de entrega de documentos |  |  |  |
|  |  |  | 4. Se gestionó el cumplimiento de los lineamientos de Mesa de Salida en Oficinas Centrales, Centros de Atención Regionales y Policlínicos Magisteriales. | - Memorándums - Guía para remisión de correspondencia saliente - Listado de remitentes y responsables de la correspondencia saliente |  |  |  |
|  |  |  | 5. Se elaboró y actualizó un registro anual de correspondencia saliente | - Registro Anual de Correspondencia saliente |  |  |  |

EVALUACION DEL SEMESTRE II - 2019 OFICINAS CENTRALES. SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA. UNIDAD DE GESTION: N° 19 SECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS. SGDA MISIÓN. Somos la Sección de Gestión Documental y Archivos, que conduce el proceso de Gestión Documental y Archivos como parte de las obligaciones institucionales de transparencia, y coordina y supervisa la recepción de la correspondencia externa de origen oficial a través del Sistema TRANSDOC y las Mesas de Entrada del ISBM, para el beneficio de la población usuaria del Programa Especial de Salud¨.

OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 4: Fortalecer el proceso de información y comunicación LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 4.1. Mejorar los canales de comunicación vertical y horizontal.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Lograr el registro y gestión de despacho de correspondencia saliente a través del módulo de Mesa de Salida del Sistema TRANSDOC. Peso 100% | 6.1. Garantizar el registro, programación de envío y gestión de entrega de la Correspondencia saliente recibida por las Mesas de Entrada y Salida del ISBM. Peso 100% | 1. Número de correspondencias saliente. y programada para él envió. 2. Número de correspondencia saliente gestionada para su entrega. 3. Número de reportes de entrega 4. Registro Anual de Correspondencia Saliente elaborado y actualizado. | 1. Se recibieron alertas de cuarenta y cuatro correspondencias salientes mediante el Módulo de Salida y correspondencia en físico por parte de las dependencias de julio a diciembre de 2019 | - Registros de correspondencia en el Módulo de Mesa de Salida -Expedientes de reportes de entrega de documentos salientes | 100 | La cantidad de correspondencia externa recibida en nuestra institución, no corresponde con la cantidad de correspondencia saliente. | Es necesario que todas las dependencias den cumplimiento a las disposiciones establecidas para la utilización de Mesa de Salida. |
|  |  |  | 2. Se programó el envío y gestionó la entrega de cuarenta y cuatro correspondencias salientes con la Sección de Transporte. | - Registros de correspondencia en el Módulo de Mesa de Salida |  |  |  |
|  |  |  | 3. Se archivaron los acuses de entrega de cuarenta y cuatro correspondencias salientes entregados por los motoristas y personal técnico de la SGDA. | -Expedientes de reportes de entrega de documentos |  |  |  |
|  |  |  | 4. Se gestionó el cumplimiento de los lineamientos de Mesa de Salida en Oficinas Centrales, Centros de Atención Regionales y Policlínicos Magisteriales. | - Memorándums - Guía para remisión de correspondencia saliente - Listado de remitentes y responsables de la correspondencia saliente |  |  |  |
|  |  |  | 5. Se elaboró y actualizó un registro anual de correspondencia saliente | - Registro Anual de Correspondencia saliente |  |  |  |
| 19. UNIDAD DE GESTION SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. SECCCION DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO - SGDA - EVALUACIÓN SEM II 2019: ALCANCE 98.89 % |  |  |  |  |  |  |  |

EVALUACION DEL SEMESTRE II 2019 OFICINAS CENTRALES. SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD DE GESTION: N° 20. SECCION DE MEDIO AMBIENTE. –S.M.A.- MISIÓN : “Somos la Sección de Medio Ambiente, que conduce y asesora la formulación y ejecución de los procesos, monitoreo y evaluación del trabajo institucional en el área de medio ambiente; así como los procesos de mejora continua del medio ambiente Institucional, para el beneficio de los usuarios del programa especial de Salud.” OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 3.5Mejorar la calidad de los procesos a través de la implementación de los estándares de las normas ISO 9001.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Desarrollar las capacidades técnicas para la adecuada gestión del Medio Ambiente en el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial-ISBM. Peso 100% | 1.1 Ejecutar un programa de sensibilización medioambiental a 100 empleados y empleadas de la institución Peso 100% | 1.Programa elaborado y ejecutado 2.Número de empleados sensibilizados | Se elaboró un programa de sensibilización para los empleados | 1 programa de sensibilización |  | Debido a que el responsable de medio ambiente, dejó de pertenecer a la institución desde el mes de noviembre de 2019, no se pudo obtener toda la documentación sobre lo actuado. | Potenciar más las capacitaciones con el personal sobre la sensibilización de medio ambiente |
|  |  |  | Se capacitaron 48 empleados en oriente | Listado de asistencia | 96 |  |  |
|  |  |  | No hay evidencia que se hayan capacitado empleados en la zona de occidente | N/A |  |  |  |
|  |  |  | No hay evidencia que se hay capacitado empleados en las oficinas centrales | N/A |  |  |  |

EVALUACION DEL SEMESTRE II 2019 OFICINAS CENTRALES. SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD DE GESTION: N° 20.SECCION DE MEDIO AMBIENTE –S.M.A.- MISIÓN : “Somos la Sección de Medio Ambiente, que conduce y asesora la formulación y ejecución de los procesos, monitoreo y evaluación del trabajo institucional en el área de medio ambiente; así como los procesos de mejora continua del medio ambiente Institucional, para el beneficio de los usuarios del programa especial de Salud.” OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 3.5 Mejorar la calidad de los procesos a través de la implementación de los estándares de las normas ISO 9001.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Formular la estrategia sobre la distribución reciclaje de los desechos sólidos producidos en las Oficinas Centrales, Centros Regionales. Policlínicos y Consultorios Magisteriales a nivel Nacional proporcionando basureros para la distribución en oficinas, así como sensibilizar sobre el uso adecuado de los mismos. Peso 100 | 2.1 Ejecutar un programa de distribución entrega sensibilización medioambiental a 100 empleados y empleadas de la institución Peso 100%. | 1.Programa elaborado y ejecutado. 2.Número de empleadas y empleados sensibilizados. | No hay evidencia que se haya ejecutado esta acción | Sin documentos o medios de verificación. | 0 | Sin Valoraciones. | Sin Recomendaciones |

EVALUACION DEL SEMESTRE II 2019 OFICINAS CENTRALES. SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD DE GESTION: N° 20. SECCION DE MEDIO AMBIENTE –S.M.A.- MISIÓN: “Somos la Sección de Medio Ambiente, que conduce y asesora la formulación y ejecución de los procesos, monitoreo y evaluación del trabajo institucional en el área de medio ambiente; así como los procesos de mejora continua del medio ambiente Institucional, para el beneficio de los usuarios del programa especial de Salud.” OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 3.5 Mejorar la calidad de los procesos a través de la implementación de los estándares de las normas ISO 9001.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Contribuir en el mantenimiento del medio ambiente en las oficinas administrativas centrales y regionales, policlínicos y consultorios Magisterios del ISBM Peso 100% | 3.1 Ejecutar un programa de selección y entrega de desechos sólidos comunes. Peso 100%. | 1.Programa elaborado y ejecutado. 2.Número de empleadas y empleados sensibilizados, 100 empleados(as) | No hay evidencia que se haya ejecutado esta acción | Sin documentos o medios de verificación. | 0 | Sin Valoraciones. | Sin Recomendaciones |

EVALUACION DEL SEMESTRE II 2019 OFICINAS CENTRALES. SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD DE GESTION: N° 20. SECCION DE MEDIO AMBIENTE –S.M.A.- MISIÓN: “Somos la Sección de Medio Ambiente, que conduce y asesora la formulación y ejecución de los procesos, monitoreo y evaluación del trabajo institucional en el área de medio ambiente; así como los procesos de mejora continua del medio ambiente Institucional, para el beneficio de los usuarios del programa especial de Salud.” OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 3.5 Mejorar la calidad de los procesos a través de la implementación de los estándares de las normas ISO 9001.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 Proporcionar los medios idóneos y necesarios para sensibilizar sobre el reciclaje y educar a los empleados en esta materia involucrarlos en la solución de este problema de país. Peso 100% | 4.1 Distribuir 1600 bolsas ecológicas o biodegradables A empleados y población beneficiaria. Peso 100%. | 1.Numero de bolsa. Distribuidas 2.Número de empleadas y empleados sensibilizados, | Se hizo requerimiento a la UACI, pero quedó desierto en dos ocasiones | Requerimientos a la UACI | 20 | No pudo concretizarse esta acción debido a que el proceso solicitado no hubo ofertantes en dos ocasiones | En el futuro realizar la compra empleando otro mecanismo legal opcional. |

EVALUACION DEL SEMESTRE II 2019 OFICINAS CENTRALES. SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD DE GESTION: N° 20.SECCION DE MEDIO AMBIENTE –S.M.A.- MISIÓN: “Somos la Sección de Medio Ambiente, que conduce y asesora la formulación y ejecución de los procesos, monitoreo y evaluación del trabajo institucional en el área de medio ambiente; así como los procesos de mejora continua del medio ambiente Institucional, para el beneficio de los usuarios del programa especial de Salud.” OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 3.5 Mejorar la calidad de los procesos a través de la implementación de los estándares de las normas ISO 9001.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.Ornamentar los espacios disponibles con los que cuentan los locales propios para mejorar la imagen corporativa del Instituto Peso 100 | 5.1 Ejecutar y completar un programa de ornamentación y jardinería en locales propios de ISBM. Peso 100%. | 1. Programa elaborado y ejecutado. 2.Número de empleadas y empleados sensibilizados, 100 empleados(as) | Se hicieron campañas de ornamentación en las oficinas centrales de San Vicente | Fotografías No se creó el programa de ornamentación. | 20 | Las metas no se cumplieron. | Diseñar el programa de ornamentación y jardinería. |

EVALUACION DEL SEMESTRE II 2019 OFICINAS CENTRALES. SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD DE GESTION: N° 20.SECCION DE MEDIO AMBIENTE –S.M.A.- MISIÓN: “Somos la Sección de Medio Ambiente, que conduce y asesora la formulación y ejecución de los procesos, monitoreo y evaluación del trabajo institucional en el área de medio ambiente; así como los procesos de mejora continua del medio ambiente Institucional, para el beneficio de los usuarios del programa especial de Salud.” OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 3.5 Mejorar la calidad de los procesos a través de la implementación de los estándares de las normas ISO 9001.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Formular una propuesta de ahorro y eficiencia energética, y ejecutarla, la cual constituya a una apropiada forma de medir el ahorro económico y la disminución de contaminación por emanaciones CO2. Peso 100 | 6.1. Lograr la reducción de consumo de energía hasta en un 5% a nivel institucional. Peso 100%. | 1.Programa elaborado y ejecutado. 2.Número de empleadas y empleados sensibilizados. Todos los empleados(as) del ISBM. | Se llevaron a cabo reuniones mensuales, durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre | Ayudas memorias de las reuniones | 20 | No fue posible cumplir con el Objetivo Operativo | En el futuro se debe Formular una propuesta de ahorro y eficiencia energética, |
|  |  |  | Se enviaron mensajes vía correo electrónico sobre cómo generar ahorro en el consumo de energía | Correos electrónicos |  |  |  |
|  |  |  | Se giró una indicación a la jefatura de servicios de salud, sobre tomar conciencia en dejar los equipos apagados en los policlínicos | Memorando |  |  |  |

EVALUACION DEL SEMESTRE II 2019 OFICINAS CENTRALES. SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD DE GESTION: N° 20.SECCION DE MEDIO AMBIENTE –S.M.A.- MISIÓN: “Somos la Sección de Medio Ambiente, que conduce y asesora la formulación y ejecución de los procesos, monitoreo y evaluación del trabajo institucional en el área de medio ambiente; así como los procesos de mejora continua del medio ambiente Institucional, para el beneficio de los usuarios del programa especial de Salud.” OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 3.5 Mejorar la calidad de los procesos a través de la implementación de los estándares de las normas ISO 9001.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Darle seguimiento a la aprobación por parte del Consejo Directivo de la política institucional de Medio Ambiente, afín de aplicarla y divulgarla. Peso 100% | 7.1 Desarrollar 4 reuniones regionales de socialización de la política de medio Ambiente del ISBM. Peso 100%. | 1.Número de reuniones de socialización de la política de medio Ambiente 2.Número de empleadas y empleados socializados. | En el mes de noviembre 2019 se aprobó la política de gestión ambiental del ISBM | Acuerdo de consejo directivo | 50 | Debido a la aprobación de la política en el mes de noviembre, ya no se le dio continuidad a la socialización | Nombrar el reemplazo del Jefe de la Oficina de Medio Ambiente en el menor tiempo posible. |

EVALUACION DEL SEMESTRE II 2019 OFICINAS CENTRALES. SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD DE GESTION: N° 20. SECCION DE MEDIO AMBIENTE –S.M.A.- MISIÓN: “Somos la Sección de Medio Ambiente, que conduce y asesora la formulación y ejecución de los procesos, monitoreo y evaluación del trabajo institucional en el área de medio ambiente; así como los procesos de mejora continua del medio ambiente Institucional, para el beneficio de los usuarios del programa especial de Salud.” OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 3.5 Mejorar la calidad de los procesos a través de la implementación de los estándares de las normas ISO 9001.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Se prestará atención y trabajará en todas aquellas actividades imprevistas que requieran de la Sección de Medio Ambiente durante el año 2019. Peso 100% | 8.1 Cumplir con el 100% de delegaciones asignadas en el período Peso 100%. | 1.Numero de delegaciones cumplidas | No se realizaron actividades imprevistas que requieran de la Sección de Medio Ambiente durante el Segundo Semestre del año 2019. | NA | NA | NA | NA |
| 20. UNIDAD DE GESTION SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. SECCCIÓN DE MEDIO AMBIENTE - SMA - EVALUACIÓN SEM II 2019: ALCANCE 29.43% |  |  |  |  |  |  |  |

EVALUACION DEL SEMESTE II 2019. SUB DIRECCION DE SALUD.  UNIDAD DE GESTION N° 21: POLICLINICO, CONSULTORIO DE ESPECIALIDADES Y CENTRO ODONTOLOGICO DE SAN SALVADOR. -PMSS- MISIÓN: Ser el establecimiento de Salud de ISBM que promueve la salud preventiva y atender a nuestros usuarios con calidad y calidez brindando consulta y atenciones médicas, de enfermería y administrativas de forma eficiente y oportuna. OBJETIVOS ESTRATÉGICO N°1: Fortalecer el modelo de asistencia médica -hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICA: N° 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Promover cambios a estilos de vida saludable a través de la educación continua individual, grupal a la población. Peso 100% | 1.1 Brindar 73 charlas educativas e informativas y realizar dos caminatas Así: Policlínico: 52. Especialidades:9 Odontología: 12 Peso 100%. | 1.Programa de charlas educativas y de orientación elaborado y ejecutado 2.Número de usuarios participantes 3.Número de Caminatas realizadas | Se realizaron 6 charlas educativas e informativas, de las 36 planificadas y 0 caminata con el grupo de pacientes metabólicos, haciendo. | Libro de control de asistencia. Lista de docentes participantes. | 16.67 | Debido a las ausencias de personal por distintos motivos y la afluencia de pacientes demandando atención médica, no se logra cumplir con las metas propuestas, puesto que se ha priorizado brindar la consulta ante la realización de actividades dirigidas a los usuarios. | . Seria de mucha ayuda que se elabore material audiovisual como apoyo o seguimiento a las actividades que se realicen. Se debe completar la planta de personal acorde a la demanda de usuarios. |
| 2. Informar a la Población usuaria sobre los servicios Médico-Hospitalarios que ISBM presta. Constituyendo un punto BM a través de trabajo social Peso 100 % | 1.- Mantener informada a la población usuaria a través de 1 boletín informativo y la cartelera informativa actualizada y videos sobre los distintos servicios y proveedores del sistema de salud de ISBM. Peso 100% | 1. Numero de boletines elaborados. 2. Número de boletines repartidos 3. Cartelera informativa completa y actualizada. 4.Numero de videos exhibidos por medios visuales | No fue posible realizar el boletín informativo, pero se orienta verbalmente a los usuarios. Se orienta a los usuarios que asisten a consulta según el siguiente detalle: Policlínico Especialidades Odontología Se realiza las actualizaciones de la cartelera infamativa oportuna para el usuario | Cartelera informativa y correos electrónicos | 0 | Por no contar con coordinador administrativo no fue posible la elaboración de los boletines informativos, pero si se reorganizo al personal a través de la coordinación desde la Jefatura de la División de Policlínicos y Consultorios Magisteriales y apoyo de los Coordinadores Administrativos de otros establecimientos | Es necesario contratar al Coordinador Administrativo para retomar la conducción permanente del establecimiento, y realizar las acciones pertinentes para mantener informados a los usuarios del ISBM. Se necesita dotar de material escrito y electrónico para brindar una mejor orientación a los usuarios |

EVALUACION DEL SEMESTE II 2019. SUB DIRECCION DE SALUD. UNIDAD DE GESTION  N° 21. POLICLINICO, CONSULTORIO DE ESPECIALIDADES Y CENTRO ODONTOLOGICO DE SAN SALVADOR -PMSS-

MISIÓN: Ser el establecimiento de Salud de ISBM que promueve la salud preventiva y atender a nuestros usuarios con calidad y calidez brindando consulta y atenciones médicas, de enfermería y administrativas de forma eficiente y oportuna. OBJETIVOS ESTRATÉGICO N°1: Fortalecer el modelo de asistencia médica -hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICA: N° 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Orientar al personal de los establecimientos de San Salvador, en el abordaje de los usuarios. Peso 100% | 1. Orientar a 100% de los empleados de los establecimientos de Salud de San Salvador sobre el buen trato u orientación a los usuarios. Realizando 3 reuniones de capacitación dirigidos a todo el personal. Peso 100% | 1. Número de miembros del personal capacitados. 2- Número de reuniones de capacitación realizadas y dirigidas al personal de los establecimientos. 3. Número de quejas resueltas y registradas | Se logra realizar la calendarización de reuniones de las capacitaciones a ejecutar, logrando desarrollar 5 capacitaciones al personal, de dos planificadas para el Semestre II. | Libro de actas de reuniones sostenidas. Libro de control de asistencia. Correos electrónicos | 250 | Con estas actividades de orientación, se pretende concientiza al personal sobre el buen trato que se debe brindar al usuario para que la satisfacción, enfocados en la calidad y calidez en el servicio. Estas orientaciones al personal ayudan a minimizar las quejas de los usuarios, y se brinde una solución oportuna | Continuar con las orientaciones al personal sobre el trato al usuario con calidad y calidez, buscando los espacios de tiempo adecuados para realizarlas. |
| 21. SUB DIRECCION DE SALUD. POLICLINICO MAGISTERIAL DE SAN SALVADOR -PMSS-: EVALUACIÓN SEM II 2019: ALCANCE 88.89 % |  |  |  |  |  |  |  |

EVALUACION DEL SEMESTE II 2019. SUB DIRECCION DE SALUD. UNIDAD DE GESTION.  N° 22. POLICLINICO MAGISTERIAL DE MEJICANOS  PMM -MISIÓN: Ser el establecimiento de Salud de ISBM que promueve la salud preventiva y atender a nuestros usuarios con calidad y calidez brindando consulta y atenciones médicas , de enfermería y administrativas de forma eficiente y oportuna. OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 1: Fortalecer el modelo de asistencia medica -hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICA: N° 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Fortalecer el enfoque de salud preventiva para mejorarla con la educación a los usuarios del Policlínico Magisterial de Mejicanos Peso 100% | 1.1. Realizar 12 charlas de temas médicos y 12 murales educativos, a los usuarios del Policlínico Magisterial de Mejicanos. Peso 40% | 1. Número de charlas brindadas. 2. Número de usuarios que recibieron las charlas educativas y de sensibilización 3.Número de murales | 1. Se coordinó con médicos magisteriales los temas propuestos a impartir. 2. Se planificó el desarrollo de las charlas y materiales a utilizar. 3. Se ejecutaron 4 charlas educativas de 6 planificadas, con un total de 102 participantes y se elaboraron 4 murales. 4. Se evaluarán los resultados y se enviará por correo electrónico al personal del policlínico. | -Correos electrónicos -Plan anual de charlas elaborado por Médico Regente. -Libro de control de asistencia, Archivo digital de presentación de temas, fotografías. -Se empleará una Matriz de evaluación, la cual se enviará a las distintas dependencias del Policlínico Magisterial por medio de correos electrónicos. | 66.67 | . Las charlas ayudan al usuario a conocer de medidas preventivas sobre diferentes patologías. . La actividad de evaluación de resultados se realiza en 2 momentos en Julio y diciembre y participa el personal involucrado. | . Se deberá coordinar con las autoridades institucionales, los médicos regentes y los Coordinadores de los Policlínicos Magisteriales las temáticas a impartir de acuerdo al perfil epidemiológico del área geográfica de influencia y las patologías de mayor frecuencia. . Preparar material autodidáctico y audiovisual a nivel institucional. Monitorear el cumplimiento de lo planificado. . Se estará más pendiente del cumplimiento de las charlas programadas . Se va a construir una matriz de evaluación durante los meses de julio y diciembre. |

EVALUACION DEL SEMESTE II 2019. SUB DIRECCION DE SALUD. UNIDAD DE GESTION.  N° 22. POLICLINICO MAGISTERIAL DE MEJICANOS PMM –MISIÓN: Ser el establecimiento de Salud de ISBM que promueve la salud preventiva y atender a nuestros usuarios con calidad y calidez brindando consulta y atenciones médicas, de enfermería y administrativas de forma eficiente y oportuna. OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1: Fortalecer el modelo de asistencia medica -hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICA: N° 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Fortalecer el enfoque de salud preventiva para mejorarla con la educación a los usuarios del Policlínico Magisterial de Mejicanos. Peso 100% | 1.2. Indicar 600 exámenes de citologías, 500 mamografías a usuarias y 200 PSA (antígeno prostático) a usuarios del Policlínico Magisterial de Mejicanos. Peso 30% | 1. Número de citologías indicadas 2. Numero de mamografías indicadas. 3. Numero de PSA indicados | 1. Se identificaron a 299 de usuarias para la toma de 300 citologías planificadas, 258 usuarias para la toma de 250 mamografía planificadas y 106 usuarios para la toma del 100 examen de PSA (antígeno prostático). 99.66%; 103.2% y 106.0% 2. Se promovieron la toma oportuna de 359 citologías, 301 mamografías y 99 examen de antígeno prostático en las charlas o consejería en la consulta médica. 3. Se lleva un libro de registro control de exámenes preventivos y la matriz digital de tabulador mensual de consulta médica. 4. Se evaluarán los resultados y se enviará por correo electrónico al personal del policlínico. | -Expediente clínico y matriz de control de reporte diario del médico magisterial. -Libro de registro control de mamografías, citologías y PSA enviadas, matriz de control de reporte diario del médico magisterial. -Se empleará una Matriz de evaluación, la cual se enviará a las distintas dependencias del Policlínico Magisterial por medio de correos electrónicos. | 103 | . Se han incrementado acciones preventivas durante el primer semestre en un 1.47% por encima de lo planificado. . Se han detectado casos oportunamente de cáncer durante el primer semestre. . Existe un mayor control en la entrega de documentos a los usuarios. . La actividad de evaluación de resultados se realiza en 2 momentos en Julio y diciembre y participa el personal involucrado. | . Que el ISBM pueda proporcionar por medio digital temas de salud para el usuario a través de los Plasmas institucionales que se emplean como medios de comunicación. . Continuar con los programas preventivos e incentivar en la toma oportuna de exámenes. . El libro de registro de los exámenes al igual que para cualquier otro registro de papelería emitido por los médicos debe ser homogéneo. Se va a construir una matriz de evaluación durante los meses de julio y diciembre. |

EVALUACION DEL SEMESTE II 2019. SUB DIRECCION DE SALUD. UNIDAD DE GESTION.  N° 22. POLICLINICO MAGISTERIAL DE MEJICANOS PMM –MISIÓN: Ser el establecimiento de Salud de ISBM que promueve la salud preventiva y atender a nuestros usuarios con calidad y calidez brindando consulta y atenciones médicas, de enfermería y administrativas de forma eficiente y oportuna. OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 1: Fortalecer el modelo de asistencia medica -hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICA: N° 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Fortalecer el enfoque de salud preventiva para mejorarla con la educación a los usuarios del Policlínico Magisterial de Mejicanos Peso 100% | 1.3. Impulsar al Club del Síndrome Metabólico en el Policlínico Magisterial de Mejicanos, realizar 11 charlas y un paseo educativo de sensibilización a los miembros del club. Peso 30% | 1. Número de charlas programadas y ejecutadas. 2. Número de participantes del club y asistentes a la charla 3. Paseo educativo y de sensibilización programado y ejecutado | 1. Se elaboró la calendarización de las temáticas a impartir del Club del síndrome metabólico del Policlínico Magisterial de Mejicanos. 2. Se realizó 1 reunión para la programación de la agenda a desarrollar. 3. Se ejecutaron 11 de 11 charlas educativas planificadas para el año a los miembros del Club del Síndrome Metabólico con un total de 63 asistentes, 4. Se evaluarán los resultados y se enviará por correo electrónico al personal del policlínico | -Programa anual de charlas. -Agenda impresa. -Libros de asistencia, presentación digital de temas, fotografías. -Se empleará una Matriz de evaluación y se enviará a través correos electrónicos al personal del policlínico. | 200 | . Nuestro club cuenta con un Educador en Salud, de forma gratuita por parte de ASADI y beneficia a los usuarios por ser un pilar fundamental capacitado en el área de diabetes, nos brinda material didáctico e interactivo para el desarrollo de la charla. . Debido a la afluencia de usuarios y personal médico ausente por incapacidades prolongadas no se pudieron llevar a cabo las reuniones. . El paseo educativo se realizó en el mes de Diciembre. . La actividad de evaluación de resultados se realiza en 2 momentos en Julio y diciembre y participa el personal involucrado. | . En el ISBM se debería de contar con un especialista en cuadro de síndrome metabólico que capacite a los equipos de trabajo y apoyarnos con promoción y monitoreo de los clubes en los policlínicos. . Se estará más pendiente del cumplimiento de las reuniones programadas. . El ISBM debería buscar alianzas estratégicas con Instituciones vinculadas al Síndrome Metabólico y grabar en videos para que sirva de refuerzo constante para el usuario. . Se va a construir una matriz de evaluación durante los meses de julio y diciembre |

EVALUACION DEL SEMESTE II 2019. SUB DIRECCION DE SALUD. UNIDAD DE GESTION.  N° 22. POLICLINICO MAGISTERIAL DE MEJICANOS PMM –MISIÓN:  Ser el establecimiento de Salud de ISBM que promueve la salud preventiva y atender a nuestros usuarios con calidad y calidez brindando consulta y atenciones médicas, de enfermería y administrativas de forma eficiente y oportuna. OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 1: Fortalecer el modelo de asistencia medica -hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICA: N° 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Fortalecer los niveles de atención, con eficiencia y calidez con el fin de incrementar la satisfacción en los usuarios/as del Hospital de niños Benjamín Bloom y Hospital Psiquiátrico. Peso 100% | 2.1. Monitorear la atención a usuarios de ISBM en el Hospital Benjamín Bloom y Hospital Psiquiátrico con el personal de Trabajo Social a través de 132 visitas y 154 encuestas. Peso 100% | 1.Número de visitas realizadas 2. Número de usuarios /as atendidos en consulta externa y área de hospitalización. 3. Número de encuestas realizadas | 1. Se elaboró el plan anual de visitas a Hospitales asignados, el cual contiene 12 sub planes (1 por cada mes). 2. Se realizaron 82 de 66 planeadas (124%) visitas a Hospitales, 59 a Hospital Nacional Benjamín Bloom y 7 a Hospital Psiquiátrico, con un total de 1090 usuarios con un detalle de 875 usuarios atendidos en consulta externa y 567 usuarios atendidos en área de hospitalización, se realizaron 65 de 77 encuestas planeadas (84.4%), dando como resultado que la atención es muy buena, aunque las citas no las programan a corto plazo en el Hospital Nacional Benjamín Bloom 3. Se elaboraron 24 informes al semestre de los resultados del trabajo realizado en los Hospitales Benjamín Bloom y Hospital Psiquiátrico. 4. Se evaluarán los resultados y se enviará por correo electrónico al personal del policlínico | -Plan anual de visitas elaborado por Trabajadora Social. -Bitácoras de monitoreo de pacientes en la consulta externa y área de hospitalización. -Encuestas a los padres de pacientes ingresados en los hospitales. -Cuadro trimestral de resultado de visitas a hospitales y encuestas aplicadas. -Misiones oficiales. - correos electrónicos -Se empleará una Matriz de evaluación y se enviará a través correos electrónicos al personal del policlínico. | 104.2 | . Se logra superar la meta en las visitas 73/66 en un 5.30% Igualmente, para las encuestas 80/77 encuestas la meta fue superada en un 1.94%. . Se apoya a nivel nacional con la gestión de citas con especialistas en el Hospital Nacional Benjamín Bloom. . Se le da seguimiento a los casos delicados presentados en los hospitales asignados. . La actividad de evaluación de resultados se realiza en 2 momentos en Julio y diciembre y participa el personal involucrado. | . En el Plan Operativo 2020 estudiaremos el promedio de visitas por hospital asignado de acuerdo a los resultados de los 2 años anteriores. . Que el personal de Psicología de ISBM apoye en aquellos casos que ameriten y así formar un equipo multidisciplinario de apoyo al usuario. . Las encuestas deben ser homogéneas por el ISBM, deberían de emplearse formularios que permitan rescatar información para mejorar el servicio brindado, solicitarle apoyo a la Unidad de Planificación Institucional y Procesos para crear un formulario de medición con una metodología más efectiva. . El informe semanal hospitalario se debe homogenizar por un especialista del área de Trabajo Social, además se debe contar con un Coordinador para el monitoreo del trabajo realizado. . Se va a construir una matriz de evaluación durante los meses de julio y diciembre |

EVALUACION DEL SEMESTE II 2019. SUB DIRECCION DE SALUD. UNIDAD DE GESTION.  N° 22. POLICLINICO MAGISTERIAL DE MEJICANOS PMM –MISIÓN: Ser el establecimiento de Salud de ISBM que promueve la salud preventiva y atender a nuestros usuarios con calidad y calidez brindando consulta y atenciones médicas, de enfermería y administrativas de forma eficiente y oportuna. OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 1: Fortalecer el modelo de asistencia medica -hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICA: N° 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Fortalecer los niveles de atención, con eficiencia y calidez brindando información y orientación oportuna al usuario del Policlínico Magisterial de Mejicanos con el fin de incrementar la satisfacción de los usuarios Peso 100% | 3.1. Realizar 75 charlas administrativas, de orientación a los usuarios /as del Policlínico Magisterial de Mejicanos. Peso 100% | 1. Numero de charlas programadas. 2.Número de usuarios que reciben las charlas | 1. Se elaboró un programa anual de charlas administrativas sobre: Trámites de Reembolso, Medicamento especial, Trámites de Autorización de Regencia, Procedimientos clínicos con Proveedores, Atención de consulta médica, citas médicas en Hospitales que brindan servicio a ISBM y Trámites de Afiliación, siendo las responsables el personal de Trabajo Social, Auxiliar Administrativa y Coordinadora Administrativa. 2. Se impartieron 23 charlas de orientación de 37 planificadas a los usuarios con 206 asistentes 3. Se evaluarán los resultados y se enviará por correo electrónico al personal del policlínico. | -Programa anual de charlas. Correos electrónicos. -Libro de asistencia. -Fotografías. -Se empleará una Matriz de evaluación y se enviará a través correos electrónicos al personal del policlínico. | 62.16 | . Esta actividad se realiza durante todo el año. El Usuario es orientado sobre los diferentes trámites realizados en Policlínicos Magisteriales y Oficinas Centrales de ISBM. . La actividad de evaluación de resultados se realiza en 2 momentos en Julio y diciembre y participa el personal involucrado. | . Que el ISBM pueda proporcionar por medio digital temas de trámites administrativos para el usuario a través de los Plasmas institucionales que se emplean como medios de comunicación. Continuar brindando orientación sobre los diferentes trámites de forma oportuna. . Que el ISBM debería actualizar los videos proyectados en los Plasmas institucionales que se emplean como medios de comunicación, así el usuario estará al día con la información. . Se va a construir una matriz de evaluación durante los meses de julio y diciembre |
| 22. SUB DIRECCION DE SALUD POLICLINICO MAGISTERIAL DE MEJICANOS -PMM-: EVALUACIÓN SEM Ii 2019: ALCANCE 107.21% |  |  |  |  |  |  |  |

# EVALUACION DEL SEMESTE II 2019. SUB DIRECCION DE SALUD UNIDAD DE GESTION: N° 23. POLICLINICO MAGISTERIAL DE LA LIBERTAD Y CONSULTORIOS. -PMLL- MISIÓN: Somos los consultorios y policlínicos magisterial del departamento de La Libertad, comprometidos con la población usuaria en brindar atención integral de salud con calidad y calidez de forma preventiva, curativa, medicina especializada y dispensación de medicamentos. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1. Fortalecer el modelo de asistencia médica-hospitalaria LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.2 Fortalecer el enfoque de salud preventiva para disminuir las atenciones curativas

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Contribuir a la educación en salud de la población usuaria de Policlínico y Consultorio magisterial de La Libertad Peso 100% | 1.1. Realizar 6 murales, con información de enfermedades frecuentes en la población de Policlínicos y consultorios magisteriales Peso 100% | 1.Número de murales elaborados | 1. Se realizó reunión con regencia y jefatura de enfermería para planificar las actividades | -Acta de reunión | NA | Esta actividad se realizó en enero del presente año. | Otorgar tiempo de realizaron de reuniones para este de planificación |
|  |  |  | 2. –Se distribuyeron temas a 6 grupos para que estos fueran los encargados de realizar y colocar murales según fechas indicadas los temas fueron (Cáncer de mama HTA, Ansiedad y depresión, Hiperplasia prostática, Diabetes Mellitus, VIH). Al final de diciembre se colocó el 100% de murales con información que se habían programado | -Fotografías | 100 | Estos murales informativos contribuyen a brindar una idea al usuario sobre patologías que pueden estar padeciendo y que en ocasiones por desconocer sus síntomas no le toman importancia, así como orientan a cómo actuar ante tales patologías lo que hace que usuario se interese por sus enfermedades y se adhiera al tratamiento. | Destinar un fondo en efectivo para estas actividades |
|  |  |  | Se han realizado 46 reuniones con usuarios para compartir charlas de auto cuidó y de enfermedades agudas prevalentes (IRAS, EDAS, DENGUE, SIKA Y CHICK, AUTOEXAMEN DE MAMA, CA DE MAMA, CA DE PROSTATA, IRC, HTA, DM, DISLIPIDEMIA MENOPAUSIA, ANSIEDAD Y DEPRESION). Además de la información colocada en murales. | Lista de asistencia a usuarios. | 100 | Estas actividades han contribuido a mejorar la salud de los usuarios y a fortalecer el conocimiento de las enfermedades que padecen y de esa forma su mejor manejo. | Esta actividad debe ser permanente y ampliarse más en los consultorios como en el Policlínico. |
|  |  |  | Se han realizado 25 visitas distribuidas en los 6 consultorios, para verificación de cumplimiento a información enviada. Información brindada por auxiliar administrativo. | Libro de asistencia a visitas en consultorios | 100 | Es importante la visita a cada uno de los lugares porque mejora comunicación con las dependencias | Se necesita tener disponibilidad para esta actividad ya que por otras atenciones adjudicadas no se puede realizar el 100% de las actividades programadas |
|  |  |  | 5. Evaluación de resultados Resultados satisfactorios se cumplió con objetivo de informar y educar a la población en temas de salud. 6 murales más 46 charlas al finalizar el año. | Acta de reunión | 100 | Es importante mantener la educación continua a usuarios eso contribuye a mejorar calidad de vida a usuarios | No hay recomendaciones |

# EVALUACION DEL SEMESTE II 2019. SUB DIRECCION DE SALUD UNIDAD DE GESTION: N° 23. POLICLINICO MAGISTERIAL DE LA LIBERTAD Y CONSULTORIOS. -PMLL- MISIÓN: Somos los consultorios y policlínicos magisterial del departamento de La Libertad, comprometidos con la población usuaria en brindar atención integral de salud con calidad y calidez de forma preventiva, curativa, medicina especializada y dispensación de medicamentos. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1. Fortalecer el modelo de asistencia médica-hospitalaria LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.2 Fortalecer el enfoque de salud preventiva para disminuir las atenciones curativas

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Contribuir a la educación en salud de la población usuaria de Policlínico y Consultorio magisterial de La Libertad Peso 100% | 2.1 Organizar 1 club de docentes con afecciones crónicas Peso 100% | 2. Número de docentes con enfermedades crónicas organizados en Club. | 1. Se elaboró en conjunto con médicos y enfermería listado de usuarios con enfermedades crónicas. | Listado de usuarios | 100 | Tenemos varios usuarios que están en este régimen y otros que tiene deficiencia en su seguimiento por parte del usuario ya que no asisten o llevan controles particulares. | Enviar afiches a los centros escolares para informar sobre posibles problemas de salud |
|  |  |  | 2. Se realizó planificación de temas a impartir para usuarios con enfermedades crónicas. | Plan de temas | 100 | Se verifico cuales enfermedades más frecuentes en la población (ERC, DM, HTA, ANSIEDAD, ETC.) | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 3. Se indicó a médicos que todo paciente identificado como paciente crónico fuera orientado a participar en club y anotarlo en listado. | Libro de seguimiento de trabajo social | 100 | Se realizó las convocatorias y nos encontramos con dificultades como falta de permiso de usuarios o que ya asisten a otro club en hospitales. Además, son irregulares en asistir en una actividad llegan unos en la siguiente son otros. | Realizar afiches para envío a todos los centros escolares con información de patologías. En los casos de usuarios que si han asistido proporcionar de caja chica refrigerio. En charlas realizadas en centros escolares se les invite a participar en club. |
|  |  |  | 4. Se han realizado de junio a diciembre 5 actividades con la conformación del club con alcance entre 8 -10 usuarios. | Lista de asistencia / fotos | 100 | Las actividades fueron beneficiosas para los usuarios, tuvimos participación activa de cada uno, se despejaron muchas dudas de sus patologías.se brindaron recomendaciones para poder convivir con sus enfermedades | Intensificar captación he inclusión de personas al club. Solicitar permisos con MINED para que usuarios puedan participar. |
|  |  |  | 5. Evaluación de resultados en diciembre. Se puede considerar un resultado positivo ya que a pesar que club era inestable la población estaba enterándose de él y llevaba una tendencia al crecimiento, además con las pocas personas que se trabajo fue exitoso ya que se les despejo toda duda sobre su patología. Cabe señalar que en dichas reuniones usuarios fueron atendidas por psicología, medico, enfermera y trabajo social. | Listados de asistencia/ fotos | 100 | No se logró consolidar un club constante más sin embargo en las 5 reuniones que se hicieron se impartieron temas de interés para usuario quienes se retiraban satisfechos. | Proporcionar más tiempo para la ejecución de estas actividades ya que con las demás tareas a realizar se consume la mayor parte de este. |

# EVALUACION DEL SEMESTE II 2019. SUB DIRECCION DE SALUD UNIDAD DE GESTION: N° 23. POLICLINICO MAGISTERIAL DE LA LIBERTAD Y CONSULTORIOS. -PMLL- MISIÓN: Somos los consultorios y policlínicos magisterial del departamento de La Libertad, comprometidos con la población usuaria en brindar atención integral de salud con calidad y calidez de forma preventiva, curativa, medicina especializada y dispensación de medicamentos. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1. Fortalecer el modelo de asistencia médica-hospitalaria LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.Promover el acercamiento de los servicios de la Institución a la población usuaria de Policlínico y Consultorio magisterial de La Libertad Peso 100% | 3.1 Elaboración de 2 contenidos informativos de proveedores, autorizaciones, afiliación, reembolso, medicamentos especiales y otros que se realizan en Policlínico y Consultorios de La Libertad Peso 100% | 1. Número de información con contenido para colocación visible. | 1.Se han actualizado 3 carteleras con la información, recibido correos, con la información de proveedores y 53 correos de autorización de medicamentos especial Atención en establecimientos: Santa Tecla: 44702, consultorios: puerto LL 2721, Lourdes: 3359, Ciudad Arce: 2152, Opico 1555, Tacachico 1676, Quezaltepeque 4446 Se han enviado 6 correos con información de proveedores, así como de recepción de documentos a recibir en el Policlínico, para actualizarse en las carteleras se reenviaron los correos de autorización. No contamos con más información. | Correo electrónico, censo de médicos, censo de autorizaciones, reporte de mesa de entrada | 100 | En esta información se actualiza a los consultorios para que se pueda orientar de manera oportuna sobre los servicios externos e internos de la institución | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 2. Se preparó en correo electrónico la información para actualización en carteleras informativas. No contamos con más información. | Correo electrónico | 100 | Con las impresoras digitales en los consultorios, la colocación de las carteleras se hace más rápida pues en el momento se puede actualizar la información | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 3. Se han atendido un promedio mensual de 120 consultas con respecto a información de documentos a presentar en el Policlínico para trámite. En el periodo de junio a diciembre se realizaron un total de 608 trámites. | Reportes de mesa de entrada de tramites | 100 | Con los tramites que se pueden realizar en los Policlínicos los usuarios están complacidos con el acercamiento de los servicios | Realizar un área de atención para estos trámites ya que el área es muy pequeña para estas actividades |
|  |  |  | 4. Se han enviado 6 correos con información de proveedores y actividades brindadas a consultorios, así como resolución vía telefónica y 53 correos reenviados de autorización de medicamento. No tenemos dato real. | Correos electrónicos | 100 | Esta actividad minimiza el tiempo de resolución de casos pues el usuario no tiene que incurrir en los gastos al querer conocer sobre los proveedores u otras actividades que ahora ya se realizan en el Policlínico | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 5. Se realizaron de junio a diciembre por parte de jefatura administrativa un total de 25 visitas a consultorios para seguimiento. Dato proporcionado por auxiliar administrativo. | Libro de visitas | 100 | Se dificulta el seguimiento a consultorios por las actividades propias de tramites en el Policlínico y tramites que se deben realizar en oficinas centrales que no se puede dejar descubierta el área | Valorar horario de atención de estos trámites de 8:00 a 4:00 para que se puedan realizar todas las actividades programadas |

# EVALUACION DEL SEMESTE II 2019. SUB DIRECCION DE SALUD UNIDAD DE GESTION: N° 23. POLICLINICO MAGISTERIAL DE LA LIBERTAD Y CONSULTORIOS. -PMLL-  MISIÓN: Somos los consultorios y policlínicos magisterial del departamento de La Libertad, comprometidos con la población usuaria en brindar atención integral de salud con calidad y calidez de forma preventiva, curativa, medicina especializada y dispensación de medicamentos. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1. Fortalecer el modelo de asistencia médica-hospitalaria LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.Promover el acercamiento de los servicios de la Institución a la población usuaria de Policlínico y Consultorio magisterial de La Libertad Peso 100% | 4.1 Realizar 24 visitas a Hospitales proveedores, centros escolares cercanos al Policlínico magisterial y pacientes subsidiados que pertenezcan a consultorios y Policlínico en el Departamento de La Libertad Peso 100% | 2.Número de visitas realizadas | 1-En el inicio de año se programaron actividades de seguimiento al plan como: visitas a centros escolares con las temáticas y la visita por sobrevivencia a paciente subsidiado | Reporte semanal de actividades, libro de visitas domiciliares | 100 | La programación se realizó tomando en cuenta experiencias del año anterior con temas y con planificación | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 2. Se registraron 144 visitas a hospitales por parte de trabajadora social. Adicionalmente 7 visitas a centros escolares, con un alcance de 79 usuarios se les impartieron temas de (IRC, HTA, CA DE MAMA, DM, DISLIPIDEMIA Y ORIENTACION PARA RELIZAR TRAMITES.) 3 visitas domiciliares por sobrevivencia. | Reporte semanal de actividades, libro de visitas domiciliares. | 100 | En estas actividades solo nos hemos encontrado con la dificultad que en el centro escolar con cita previa programada y acordada en ocasiones no nos han atendido porque se programan otras actividades | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 3. Diariamente vía presencial y telefónica se atienden usuarios que solicitan información o realizan trámites. Por mesa de entrada se reportan de junio a diciembre un total de 608 trámites realizados dato proporcionado por auxiliar administrativo. | Reporte de mesa de entrada | 100 | Con estas actividades se están acercando los servicios a los usuarios y ellos se muestran satisfechos. | Lo ideal es que en cada establecimiento se tenga un personal administrativo para que apoye con estos tramites |
|  |  |  | 4. Diariamente se realizan autorizaciones de trámites médicos en consultorios en último semestre de 2019 se realizaron un total de 514 y en el Policlínico de junio a diciembre un total de 1345 trámites médicos y administrativos de las diferentes dependencias. | Censo de médicos / reporte de mesa de entrada. | 100 | Esta actividad hace que los usuarios no incurran en gastos innecesarios o pérdida de tiempo en trámites que pueden realizarse actualmente en Policlínicos | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 5. se han visitado 4 establecimientos de 6 adscritos al Policlínico. No se cuenta con dato. | Libro de visitas | 100 | Con las actividades propias de tramites en el Policlínico y tramites que se deben realizar en oficinas centrales no se puede dejar descubierta el área por lo que se ha retrasado las visitas a los consultorios | Valorar horario de atención de estos trámites de 8:00 a 4:00 para que se puedan realizar todas las actividades programadas |

# EVALUACION DEL SEMESTE II 2019. SUB DIRECCION DE SALUD UNIDAD DE GESTION: N° 23. POLICLINICO MAGISTERIAL DE LA LIBERTAD Y CONSULTORIOS. -PMLL- MISIÓN: Somos los consultorios y policlínicos magisterial del departamento de La Libertad, comprometidos con la población usuaria en brindar atención integral de salud con calidad y calidez de forma preventiva, curativa, medicina especializada y dispensación de medicamentos. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 4. Fortalecer el proceso de comunicación e información LÍNEA ESTRATÉGICA: 4.2. Mejorar el clima organizacional

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Celebrar reuniones para proporcionar información relevante, a la vez promover la convivencia de los empleados a través de celebración de actividades Peso 100% | 1.1 Organizar 6 reuniones con empleados de consultorios y Policlínico sobre información necesaria para el desempeño de labores a la vez celebración de actividades para promover convivencia laboral Peso 100% | 1.Número reuniones realizadas | 1. Dentro de la planificación se integró 1 visita por mes a cada consultorio | Plan de visitas | 120 | Las visitas refuerzan información que en las que los empleados puedan tener dudas de procedimientos, se verifica desempeño y se promueve relación laboral | Se necesita tener disponibilidad para esta actividad ya que por otras atenciones adjudicadas no se puede realizar el 100% de las actividades programadas |
|  |  |  | 2. Se registra visita, junto con la actividad realizada en el libro de visitas. No se cuenta con datos exactos. | Libro de visitas | 120 | Las actividades se han programado cada mes a cada establecimiento para verificar necesidades | No hay comentarios |
|  |  |  | 3. Se han realizado 2 reuniones informativas y 6 de convivencia con el personal en el policlínico de Santa Tecla. Y 4 en consultorios del departamento. Y de junio a diciembre 2 reuniones más. | Fotos /actas | 120 | Las actividades de convivencia es una forma de pausa laboral, así como relajación del personal. | Contratar personal en salud en el caso de ausencia por vacaciones o maternidad ya que ha sido una de las razones de peso por las que no se han realizado actividades |
|  |  |  | 4-Se anotan en el libro de visitas las realizadas junto con cada actividad. | Libro de visitas | 120 | Esta actividad está planificada para cada mes. | Sin comentarios |
|  |  |  | 5 Se han realizado 3 seguimientos de situaciones con respecto a conflictos en los diferentes establecimientos No se cuenta con más datos. | Actas elaboradas / libro de visitas | 120 | Que el área de desarrollo humano proporcione lineamientos de los diferentes conflictos con personal para poder aplicar equitativamente. | Se necesita tener disponibilidad para esta actividad ya que por otras atenciones adjudicadas no se puede realizar el 100% de las actividades programadas |
| 23. SUB DIRECCIÓN DE SALUD. POLICLINICO MAGISTERIAL DE LA LIBERTAD Y CONSULTORIOS -PMLL-: EVALUACIÓN SEM II 2019: ALCANCE 104.17 % |  |  |  |  |  |  |  |

EVALUACION DEL SEMESTE II 2019. SUB DIRECCION DE SALUD UNIDAD DE GESTION N° 24. POLICLINICO MAGISTERIAL DE APOPA. + CONSULTORIOS DE AGUILARES Y TONACATEPEQUE -PMA- MISIÓN: Ser el establecimiento de Salud de ISBM que promueve la salud preventiva y atender a nuestros usuarios con calidad y calidez brindando consulta y atenciones médicas , de enfermería y administrativas de forma eficiente y oportuna. OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 1: Fortalecer el modelo de asistencia medica -hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICA: N° 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Mejorar el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas Peso 100% | 1.1. Disminuir el consumo de medicamentos y consultas médicas curativas desarrollando un programa de charlas para la toma de conciencia del auto cuido de la salud preventiva en policlínico consultorios magisteriales. Peso 100% | 1.Plan de trabajo de club de auto cuido de Salud preventiva 2.Número de usuarios que participan en diferentes actividades del club 3. Seguimiento de controles a través expediente clínico de miembros del club | Se han realizado 9 sesiones en el policlínico (intramurales y extramurales) con el club de auto-cuido con una asistencia de entre 35 y 40 personas por sesión, se realizaron 6 actividades intersectoriales de salud mental. con un aproximado de 120 personas en total -se superó la meta | -Plan de trabajo con pacientes del club de auto-cuido -Auto-evaluación cada inicio de año - listados de asistencia, fotografías, y videos por cada actividad -Material utilizado en cada actividad impreso y digital. Así también fotografías de cada evento -se cuenta con mural de actividades realizadas con el club | 100 | Es satisfactorio, ya que se cuenta con un programa de salud preventiva en donde se está garantizando su ejecución con muy buena participación de usuarios. Cada vez se incorporan más usuarios al club; los miembros invitan a sus compañeros de escuela unirse, el grupo se encuentra fortalecido en cantidad y calidad, los participantes, así como el equipo responsable está bastante motivado con los logros obtenidos | Incrementar el número de reuniones con club de autocuido, por lo menos 2 veces al mes, así como las charlas intramurales de acuerdo al perfil epidemiológico del policlínico, incrementar la educación en salud durante la consulta médica, involucrar a todo el personal en colaborar con las diferentes temáticas programadas., solicitar recursos para su mejor desarrollo |

EVALUACION DEL SEMESTE II 2019. SUB DIRECCION DE SALUD UNIDAD DE GESTION N° 24. POLICLINICO MAGISTERIAL DE APOPA CONSULTORIOS DE AGUILARES Y TONACATEPEQUE -PMA- MISIÓN: Ser el establecimiento de Salud de ISBM que promueve la salud preventiva y atender a nuestros usuarios con calidad y calidez brindando consulta y atenciones médicas, de enfermería y administrativas de forma eficiente y oportuna. OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 1: Fortalecer el modelo de asistencia medica -hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICA: N° 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Mejorar la entrega de medicamentos a usuarios de ISBM Peso 100% | 2.1. Garantizar la gestión de medicamentos permanentemente en botiquín Peso 100% | 1.Actualizacion diaria de inventario de medicamentos en botiquín 2.Cantidad de usuarios atendidos 3. Control diario de recetas despachadas | Se cumplió con todas las expectativas planteadas habiendo realizado un total de 13778 recetas despachadas. -Información oportuna al usuario. -Los 6 inventarios 1 por mes están al día -se amplió el horario de despacho de medicamentos de 07: am a 5: 00 pm sin cerrar al medio día | 1-Recetas despachadas. 2-Inventarios realizados en físico y digital 3-actas de traslados de medicamento enviados y recibidos a tiempo | 100 | Se ha mejorado el despacho de medicamentos, se cuenta con dos recursos atendiendo el botiquín, se ha extendido el horario de despacho de medicamentos cumpliendo las expectativas esperadas, se mantuvo la mayor cantidad de medicamentos en botiquín despachándose oportunamente | Mantener la agilidad en la entrega de medicamentos sin cerrar al medio dia , para satisfacción del usuario |
| 3. Mejorar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa. Peso 100% | 3.1 -Garantizar en un 100% la atención al usuario con calidad y calidez Peso 100% | 1. Cantidad de pacientes atendidos y satisfechos con el servicio brindado 2. Número de consultas médicas brindadas 3.Cantidad de recetas despachadas en botiquín 4. Numero de exámenes realizados | Apopa 6078 consultas médicas, 144 atenciones psicológicas, 880 procedimientos, 44 visitas hospitalarias, 136 nebulizaciones, 152 inyecciones, 22 curaciones, 3837 exámenes clínicos, 18 charlas informativas y educativas. Aguilares 1757 consultas médicas, 121 atenciones psicológicas, 21 Inyecciones, 4 nebulizaciones, 2 curaciones, 6 charlas educativas. Tonacatepeque, 1879 consultas médicas, 17 atenciones psicológicas, 77 nebulizaciones. 43 inyecciones. 17 curaciones, 28 charlas educativas, 290 participantes. | -Libros de asistencia para los usuarios -Control semanal y mensual de procedimientos y servicios prestados en digital y escrito | 100 | El personal en general está claro de su función, atendiendo al usuario con calidez, eficacia y eficiencia, además, se fomenta el trabajo en equipo | Que se incremente las capacitaciones de todo el personal para un mejor desempeño, que se contrate una enfermera para el policlínico de Apopa, contratación de medico magisterial y medico ginecólogo, para Apopa, así como un auxiliar de servicios para Aguilares, para brindar mejor atención a nuestros pacientes |

EVALUACION DEL SEMESTE II 2019. SUB DIRECCION DE SALUD UNIDAD DE GESTION N° 24. POLICLINICO MAGISTERIAL DE APOPA  CONSULTORIOS DE AGUILARES Y TONACATEPEQUE -PMA- MISIÓN: Ser el establecimiento de Salud de ISBM que promueve la salud preventiva y atender a nuestros usuarios con calidad y calidez brindando consulta y atenciones médicas , de enfermería y administrativas de forma eficiente y oportuna. OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 1: Fortalecer el modelo de asistencia medica -hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICA: N° 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Garantizar la actualización de Educación Continua del Personal de Policlínico y Consultorios Magisteriales Peso 100% | 3.2 Haber logrado que todo el personal participe al menos en tres capacitaciones al año. Peso 100 % | 1.Número de capacitaciones realizadas 2.Número de empleados capacitados 3.Material educativo utilizado | 9 Empleados capacitados. - Capacitaciones realizadas. -Material utilizado en las capacitaciones | Listado de empleados capacitados Material escrito utilizado en las capacitaciones Programa de capacitación | 60 | Es evidente que esto contribuye al mejor desempeño de las labores para una calidad en la prestación de servicios | fortalecimiento del área de capacitación a nivel institucional y un compromiso de todas y todos en la superación individual y colectiva |
| 24. SUB DIRECCION DE SALUD POLICLINICOS MAGISTERIAL DE APOPA Y CONSULTORIOS -PMA-: EVALUACIÓN SEM II 2019: ALCANCE 90.00 % |  |  |  |  |  |  |  |

EVALUACION DEL SEMESTE II 2019. SUB DIRECCION DE SALUD UNIDAD DE GESTION N° 25. POLICLINICO MAGISTERIAL DE SOYAPANGO -PMS- MISIÓN: Ser el establecimiento de Salud de ISBM que promueve la salud preventiva y atender a nuestros usuarios con calidad y calidez brindando consulta y atenciones médicas , de enfermería y administrativas de forma eficiente y oportuna. OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 1: Fortalecer el modelo de asistencia medica -hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICA: N° 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-Promover cambios a estilos de vida saludable a través de la educación continua grupal. Peso 100% | 1.1 Brindar 24 charlas educativas durante la atención de los usuarios en sala de espera. Peso 100% | 1.Programa de charlas educativas y de sensibilización elaborado y ejecutado | 1.Se forman equipos de trabajo para la ejecución de las charlas 2. Se planifican los temas propuestos para las charlas 3. Se elabora material educativo sobre los temas a impartir. 4. Se ejecutan 10 de las charlas elegidas de las 12 planificadas a un total de 101pacientes 5.Se reliza informe de resultados | Libro de actas de reuniones Planificación escrita de las charlas Libros de asistencias de las charlas | 83.33 | La actividad se realiza de julio a diciembre y se logra orientar a los usuarios sobre estilos de vida saludable. Las charlas han ayudado para que los pacientes hagan conciencia en lo que a su enfermedad respecta y la importancia de la toma de sus medicamentos de manera responsable, evitando poli medicarse | Motivar al personal para que se involucre en la medicina preventiva. Se nos proporcionen herramientas y canales digitales adecuados y eficientes para apoyarnos en material audio visual de calidad que capte la atención del usuario y facilitar la comprensión del tema e información que queremos transmitir. Capacitación actualizada del personal en el calendario epidemiológico |

EVALUACION DEL SEMESTE II 2019. SUB DIRECCION DE SALUD UNIDAD DE GESTION N° 25. POLICLINICO MAGISTERIAL DE SOYAPANGO -PMS- MISIÓN: Ser el establecimiento de Salud de ISBM que promueve la salud preventiva y atender a nuestros usuarios con calidad y calidez brindando consulta y atenciones médicas , de enfermería y administrativas de forma eficiente y oportuna. OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 1: Fortalecer el modelo de asistencia medica -hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICA: N° 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Mejorar la atención y prestación de los servicios que brinda el ISBM a la población usuaria Peso 100% | 2.1 En el año haber mejorado la prestación al 100% la atención brindada a los usuarios Peso 100% | 2. Número de usuarios satisfechos con la atención brindada. | Se ha logrado atender a 5785 usuarios según orden de llegada Se orienta a los 5785 usuarios sobre los servicios que presta el ISBM Se logra Distribuir la consulta equitativa para minimizar el tiempo de espera Se logra informar al usuario del proceso a seguir antes y después de la consulta Se realiza informe de resultados | Tabulador mensual de consulta Tabulador diario por medico Cartelera informativa Registro de sistema de consulta Libro de actas de reunión. | 100 | Con la orientación a los usuarios se ha logrado mejorar la atención que se les brinda y quedan satisfechos con los beneficios. Esta forma de organizar la consulta hace que la distribución de pacientes sea más eficiente. Los usuarios han aceptado favorablemente este proceso porque se evitan contratiempos. | Dar a conocer a los maestros en sus centros escolares la normativa técnica de los policlínicos y consultorios, para que estén enterados de cuáles son sus derechos y sus deberes. |

EVALUACION DEL SEMESTE II 2019. SUB DIRECCION DE SALUD UNIDAD DE GESTION N° 25. POLICLINICO MAGISTERIAL DE SOYAPANGO -PMS- MISIÓN: Ser el establecimiento de Salud de ISBM que promueve la salud preventiva y atender a nuestros usuarios con calidad y calidez brindando consulta y atenciones médicas, de enfermería y administrativas de forma eficiente y oportuna. OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 1: Fortalecer el modelo de asistencia medica -hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICA: N° 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.Mejorar la eficiencia en los métodos de archivo de los expedientes clínicos de los pacientes para agilizar la consulta médica Peso 100% | 3.1 Archivar eficientemente el 100% de los expedientes clínicos de la población usuaria. Peso 100% | 1. Número de expedientes archivados | -Se ha logrado ordenar el 80% de los expedientes de forma alfabética. -La búsqueda de expedientes se realiza con mayor agilidad. -No se ha logrado guardar diariamente los expedientes clínicos. -La depuración ha sido posible en un 75% y se han depurado x expedientes de grupo familiar. | -Libros donde se llevan en orden alfabético y numérico los expedientes clínicos | 77.5 | Este proceso ayuda a que la consulta sea más eficiente y agiliza la consulta. Contribuye a brindar un mejor servicio a nuestros usuarios. | Disponer de un espacio adecuado para llevar el archivo clínico físico, en donde los expedientes puedan estar resguardados adecuadamente y facilitar su manejo. Contar con un archivista o alguien capacitado en la organización y distribución física de expedientes. |

EVALUACION DEL SEMESTE II 2019. SUB DIRECCION DE SALUD UNIDAD DE GESTION N° 25. POLICLINICO MAGISTERIAL DE SOYAPANGO -PMS- MISIÓN: Ser el establecimiento de Salud de ISBM que promueve la salud preventiva y atender a nuestros usuarios con calidad y calidez brindando consulta y atenciones médicas, de enfermería y administrativas de forma eficiente y oportuna. OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 1: Fortalecer el modelo de asistencia medica -hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICA: N° 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.Brindar un servicio eficiente en el botiquín que permita a los usuarios obtener sus medicamentos Peso 100% | 4.1 Atender e informar al 100% de usuarios sobre la existencia de los medicamentos en Botiquines. Peso 100% | 1. Número de usuarios satisfechos con el servicio brindado por el botiquín | -Se ha logrado atender oportuna y eficientemente a los 5785 usuarios. -Se realiza el registro y digitación en el sistema de Botiquines Magisteriales del despacho de todas recetas recibidas. -Se orienta a los 5785 usuarios adecuadamente de donde puede encontrar su medicamento si no hay en Botiquín. | -Registro digital en el sistema de dispensario. -Cartelera informativa -Ampo de medicamentos liberados mensualmente. | 100 | -Usuarios que están satisfechos con la atención brindada en botiquín -Llevar el registro en el sistema al día es necesario para tener un mejor control de los inventarios. -Al orientar al usuario sobre el proceso de despacho de medicamentos mensuales ayuda a que los usuarios tengan un mejor control de su cita -Esto se hace con el fin de proporcionar la información adecuada a los usuarios para evitarles inconvenientes | El 20% faltante de la ponderación se debe a que muchas veces el medicamento que el usuario necesita no se encuentra en el sistema de botiquines. Lo que genera insatisfacción, molestias y agresividad en el usuario, lo que ellos traducen como una mala atención por parte del Botiquín, del Policlínico y por ende del ISBM. Se propone surtir a los Botiquines Magisteriales con todo el medicamento contenido tanto en el cuadro A como B. evitándoles así molestias a los pacientes de tener que desplazarse a varias otras farmacias. |

EVALUACION DEL SEMESTE II 2019. SUB DIRECCION DE SALUD UNIDAD DE GESTION N° 25. POLICLINICO MAGISTERIAL DE SOYAPANGO -PMS- MISIÓN: Ser el establecimiento de Salud de ISBM que promueve la salud preventiva y atender a nuestros usuarios con calidad y calidez brindando consulta y atenciones médicas, de enfermería y administrativas de forma eficiente y oportuna. OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 1: Fortalecer el modelo de asistencia medica -hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICA: N° 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Promover las actividades de divulgación y prevención en Salud Mental y de Consulta Psicológica en el Policlínico Magisterial. Peso 100% | 5.1. Ejecutar 22 actividades de Promoción y Prevención en Salud Mental, y atender a la población usuaria que solicite consulta psicológica en el Policlínico Magisterial. Peso 100% | 1. Número de actividades de promoción y prevención en salud mental ejecutadas. | Se planifican las actividades de promoción y prevención en Salud Mental. Se han Seleccionado los contenidos a impartir Se ejecutaron 3 actividades de salud mental de 11 planificadas Se brindó apoyo emocional por parte de los médicos magisteriales y de enfermería a todos los usuarios que nos lo permitieron. | Libros de actas de asistencia | 27.27 | No fue posible cumplir la meta, ya que, desde junio de 2019, no contamos con Psicólogo. Las necesidades de apoyo psicosocial en el Policlínico de Soyapango son muchas y muy importantes. | Contratar nuevo Psicólogo para el Policlínico de Soyapango Una persona profesional y capaz de empatizar y suplir las necesidades de los usuarios. |
| 25. SUB DIRECCION DE SALUD POLICLINICO MAGISTERIAL DE SOYAPANGO -PMS- : EVALUACIÓN SEM II 2019: ALCANCE 77.62 % |  |  |  |  |  |  |  |

EVALUACION DEL SEMESTE II 2019. SUB DIRECCION DE SALUD UNIDAD DE GESTION N° 26. POLICLINICO MAGISTERIAL DE ILOPANGO -PMI- MISIÓN Ser el establecimiento de Salud de ISBM que promueve la salud preventiva y atender a nuestros usuarios con calidad y calidez brindando consulta y atenciones médicas, de enfermería y administrativas de forma eficiente y oportuna. OBJETIVOS ESTRATÉGICO N°1: Fortalecer el modelo de asistencia médica -hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICA: N° 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lograr la participación activa de los pacientes en la obtención de una mejor calidad de salud y por ende, de vida, a través del conocimiento sobre prevención de salud. Peso100% | 1.1. Desarrollar 24 charlas de prevención de salud a los usuarios del policlínico. Peso Peso100% | 1.Elaboración y ejecución de un programa de charlas de educación para la salud | Se ejecutaron 12 charlas sobre la temática preventiva en salud. | Consolidado de charlas según cronograma | 100 | Se cumplió el objetivo de las charlas, sin suspender la atención médica. A pesar de que no hubo nombramiento formal de Coordinador Administrativo para dar seguimiento. | Se necesita de ayuda audiovisual (videos permanentes en temas de salud) en sala de espera para reforzar la estrategia. |
| 2. Mejorar la calidad de atención y prestación de servicios que brinda el policlínico magisterial de Ilopango. Peso 100% | 2.1 En el año mejorar la prestación en un 80% de la atención brindada en el año 2018. Peso 100 % | 2. Disminución de las inconformidades de usuarios | Se brido atención médica a la totalidad de 5786 usuarios que solicitaron consulta médica. | Tabulador Mensual de consulta. Registro digital, en el sistema de Consulta | 100 | Se reorganizó, y se agilizó la consulta, se brindó atención a todos los usuarios. | Se necesita contratar el personal operativo en este policlínico, un médico y una enfermera, para suplir las ausencias (por motivos de vacaciones, enfermedad, permisos, etc.). |
| 3. Estudiar y aplicar las normativas básicas del hacer institucional del ISBM Peso:100% | 3.1 Desarrollar un programa de conocimiento de la normativa de policlínico y consultorios, del reglamento interno de trabajo, uso del sistema de desarrollo humano Peso 100% | 1.Elaboración y ejecución de un programa de charlas de las normativas de RIT y Normativa de policlínicos | No se realizó el estudio y aplicación de las normativas básicas del ISBM. | NA | NA | NA | NA |
| 26. SUB DIRECCION DE SALUD POLICLINICO MAGISTERIAL DE ILOPANGO -PMI- EVALUACIÓN SEM II 2019: ALCANCE 100.00 % |  |  |  |  |  |  |  |

EVALUACION DEL SEMESTE II 2019. SUB DIRECCION DE SALUD UNIDAD DE GESTION N° 27. POLICLINICO MAGISTERIAL DE SAN JACINTO -PMSJ- MISIÓN: Concientizar a la población usuaria sobre los beneficios de prevención y auto cuido brindando atención médica primaria en bienestar de usuarios del programa especial de salud del ISBM. OBJETIVO ESTRATÉGICO: N°1 Fortalecer el modelo de asistencia médica-hospitalaria LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Fortalecer el enfoque de la salud preventiva Peso 100% | 1. Desarrollar 6 reuniones anuales con clubes de patologías crónicas. Peso 100% | 1. Número de participantes por cada reunión. 2. Registro de la salud antes. | 1. Organizar el equipo de trabajo para atender a club de patologías crónicas. 2. Convocar para reunión a usuarios de patologías crónicas 3. Realizar reuniones con usuarios de patologías crónicas 4. Registrar datos básicos de usuarios con patologías crónicas antes 5. Registro de datos básicos antes y después | Actividad no realizada | 0 | Realizar esfuerzo para que el compromiso del personal sea más efectivo. | Establecer estrategia que permita cumplir al máximo con la meta planeada. No se conformó el club este año |
| 2. Promover actividades de salud mental inclusivas con hijos de docentes. Peso 100% | 1. Desarrollar 2 actividades durante el año. Peso 100% | 1. Número de usuarios asistentes a la actividad. 2. Número de familias participantes. 3. Metodologías a utilizar | Actividad no realizada | Actividad no realizada | 0 | Realizar esfuerzo para que el compromiso del personal sea más efectivo. | Establecer estrategia que permita cumplir al máximo con la meta planeada Se trasladó a psicóloga encargada de estas charlas |
| 3. Estimular las condiciones de vida más activas Peso 100% | 1. Cumplir con 2 rutinas de actividades físicas Peso 100% | 1. Número de usuarios convocados. 2. Número de usuarios asistentes. 3. Número de actividades físicas cumplidas | 1.Sesenta (60) convocados a las actividades físicas 2.Cincuenta (50) asistentes a las actividades físicas 3.Dos (2) actividades físicas | Fotografías de las 2 actividades físicas y un correo electrónico reportando dicha actividad para la memoria de labores. Se desarrollaron 2 actividades físicas con fecha 1 de abril y 22 de junio. | NA | 1. Mejora emocionalmente a los pacientes que están en espera de ser atendidos por un médico. 2.Mejora relación entre empleados y pacientes 3.Se aprovecha habilidades de empleados para amenizar actividades y se estimula su creatividad La actividad se desarrolló en el SEM I | 1.ISBM provea un área especial para pacientes para juegos de mesa y adquirir juegos de mesa para actividades lúdicas 2. ISBM promueva la actividad física con videos institucionales de actividades realizadas como caminatas, etc. 3. ISBM tenga un plan inclusivo para realizar actividades convocadas en PM. |

EVALUACION DEL SEMESTE II 2019. SUB DIRECCION DE SALUD UNIDAD DE GESTION N° 27. POLICLINICO MAGISTERIAL DE SAN JACINTO -PMSJ- MISIÓN: Concientizar a la población usuaria sobre los beneficios de prevención y auto cuido brindando atención médica primaria en bienestar de usuarios del programa especial de salud del ISBM. OBJETIVO ESTRATÉGICO N°1 Fortalecer el modelo de asistencia médica-hospitalaria LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas. Peso100% | 1. Desarrollar 26 charlas con temas de salud preventiva durante el año Peso.100% | 1. Número de charlas impartidas durante el año. 2. Número de usuarios/as registradas que escucharon las charlas. | 1.Se impartieron 5 charlas de 13 planificadas 2.Asistentes a chalas fueron 50 personas | Listado de asistentes | 38.5 | Los usuarios solventan dudas de la desinformación que encuentran en medios de fuentes no verídicas en temas de salud. | Fortalecer información por medio de la división de servicios de salud para que cree material informativo institucional para uso a nivel nacional. |
| 5 Supervisar el sistema de atención de Hospitales Saldaña e ISRI y proponer mejoras Peso: 100% | 1.1 Visitar el 100% de atención en ingreso hospitalario del h. Saldaña, y consultas ambulatorias en el ISRI según programación mensual. 1.2 Realizar encuestas al 50% de pacientes hospitalizados Peso 100% | 1. Número de pacientes hospitalizados registrados en informe de trabajadora social. 2 Número de usuarios de consulta ambulatoria encuestados por trabajadora social. | 1.Visitó a 217 pac en hemodiálisis 2. No se realizaron encuestas 3. Elaboró registro por visita al H. Saldaña | 1-Plan de visitas por mes 2-Registro de pacientes ingresados en h. Saldaña 3-Reportes de visita al H.. Saldaña firmados por medico supervisor | 40 | Solventa dudas, se resuelven problemas y se informa. | Ampliar la atención hospitalaria para área de enfermería durante la noche. |
| 27. SUB DIRECCION DE SALUD POLICLINICO MAGISTERIAL DE SAN JACINTO -PMSJ-: EVALUACIÓN SEM II 2019: ALCANCE 19.63 % |  |  |  |  |  |  |  |

EVALUACION DEL SEMESTE II 2019. SUB DIRECCION DE SALUD UNIDAD DE GESTION N° 28. POLICLINICO MAGISTERIAL DE CHALATENANGO Y CONSULTORIOS DE TEJUTLA, LA PALMA Y NUEVA CONCEPCIÓN.-PMCH- MISIÓN: Somos los Policlínicos y Consultorios Magisteriales del Dpto. de Chalatenango, que brindamos servicio de salud de calidad con un enfoque integral, a través de un recurso humano capacitado y comprometido con el bienestar de la población usuaria, brindando   consulta médica externa, dispensación de medicamentos, tramites administrativo, entre otros OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1. Fortalecer el Modelo de Asistencia medico Hospitalaria- LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.2 Fortalecer el enfoque de salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ilustrar a la población usuaria sobre diferentes temáticas de importancia relacionados con la salud, como patologías, prevención, estilos de vida saludable, perfiles epidemiológicos y entre otros. Peso 100 % | Elaborar 6 murales de diferentes temáticas relacionadas a la salud. Peso100% | 1.Numero de Murales Elaborados | Se elaboraron 3 murales institucionales relacionados a patologías y estilos de vida saludable siendo estos: - Cáncer de piel y prevención de accidentes - Enfermedad Cardiovascular y Salud Mental - DM2 y VIH | Archivo digital de fotografías de los Murales elaborados | 100 | Se aprecia de manera subjetiva la aceptabilidad de la información contenida en los murales, aunque no se cuenta con medios de verificación que permitan medir el impacto de estos. En el primer semestre se alcanzaron los resultados esperados logrando un 50% y en el segundo de igual forma logrando entre ambos el 100% planteado. Se ha tenido el apoyo de los 4 médicos regentes del departamento de Chalatenango para alcanzar este objetivo. | Apoyo por parte de ISBM con diferentes tipos de materiales didácticos sobre patologías y temáticas relacionadas con la salud, a fin de poder elaborar de mejor manera los Murales Aumentar el número de murales a uno mensual. Realizar medios de verificación para medir el impacto de estos en los usuarios, . Acercamiento a los usuarios para indagar sobre temas de interés respecto a patologías y prevención. |

EVALUACION DEL SEMESTE II 2019. SUB DIRECCION DE SALUD UNIDAD DE GESTION N° 28. POLICLINICO MAGISTERIAL DE CHALATENANGO Y CONSULTORIOS DE TEJUTLA, LA PALMA Y NUEVA CONCEPCIÓN.-PMCH- MISIÓN: Somos los Policlínicos y Consultorios Magisteriales del Dpto. de Chalatenango, que brindamos servicio de salud de calidad con un enfoque integral, a través de un recurso humano capacitado y comprometido con el bienestar de la población usuaria, brindando   consulta médica externa, dispensación de medicamentos, tramites administrativo, entre otros OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1. Fortalecer el Modelo de Asistencia medico Hospitalaria- LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.2 Fortalecer el enfoque de salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Generar procesos de formación, convivencia y recreación de los usuarios con enfermedades crónicas Peso 100 % | 2.1. Desarrollar 11 actividades con el Club de Auto cuido de la Salud. Peso 100 % | 1. Número de actividades con el Club de Auto cuido. | Se desarrollaron 6 actividades con el Club de Auto cuido de la Salud, con una participación de 146 usuarios | Libro de control del Club de Auto cuido de la Salud del Policlínico de Chalatenango. Archivo digital de fotografías y videos de las reuniones y convivencias. Grupo oficial de WhatsApp del club de autocuido | 100 | La actividad ha demostrado tener un fuerte impacto en el Fortalecimiento de salud preventiva, y en el cambio de hábitos a saludables, pero es limitada solo al Policlínico de Chalatenango, no pudiéndose realizar en los otros tres establecimientos por la falta de recursos. | Institucionalizar los Clubes de Autocuido de la Salud a nivel de todo ISBM, visualizándose como una línea estratégica institucional, fortaleciendo a los mismos con insumos, equipo y alimentación para un mejor desarrollo de las actividades. Extender estos clubes a usuarios sanos con el fin de prevenir patología crónica. Apoyar con personal médico y de enfermería a los consultorios, los días en que se realizará las actividades del club. |
|  |  |  | Identificación Institucional del Club de Auto cuido de la Salud, a través de compra de uniformes con recursos propios | Grupo Oficial de WhatsApp, del Club de Auto Cuido, como medio principal de comunicación y donde queda establecido la compra del uniforme. | N/A | Se sigue manteniendo una comunicación efectiva a través del Grupo oficial de WhatsApp | Dotar a los maestros de un uniforme oficial, ya que el adquirido a principio de año de 2019, fue comprado por cada maestro |

EVALUACION DEL SEMESTE II 2019. SUB DIRECCION DE SALUD UNIDAD DE GESTION N° 28. POLICLINICO MAGISTERIAL DE CHALATENANGO Y CONSULTORIOS DE TEJUTLA, LA PALMA Y NUEVA CONCEPCIÓN.-PMCH- MISIÓN: Somos los Policlínicos y Consultorios Magisteriales del Dpto. de Chalatenango, que brindamos servicio de salud de calidad con un enfoque integral, a través de un recurso humano capacitado y comprometido con el bienestar de la población usuaria, brindando   consulta médica externa, dispensación de medicamentos, tramites administrativo, entre otros OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1. Fortalecer el Modelo de Asistencia medico Hospitalaria- LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.2 Fortalecer el enfoque de salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.Orientar a la población usuaria, sobre procesos, procedimientos, y servicios que brinda ISBM Peso 100%. | 3.1. Desarrollar 36 charlas informativas en centros escolares y sala de espera de policlínico de Chalatenango peso 100 % | 1.Número de charlas brindadas en salas de espera y centros escolares | Desarrollo de 18 charlas en Sala de Espera de Policlínico de Chalatenango con un total de usuarios de 339 | Libro de charlas de Trabajadora Social. Archivo digital de fotografías. | 100 | Se incrementó el número de charlas impartidas en este semestre II con respecto al primer semestre en donde no se alcanzó la meta propuesta. | Incrementar las charlas en sala de espera, ya que ha demostrado tener un fuerte impacto en la orientación de la población usuaria sobre procedimientos y servicios ofertados por ISBM. Continuar con la realización de afiches informativos sobre los servicios que se ofrecen en el departamento de Chalatenango y a nivel nacional. |
|  |  |  | Se visitaron 3 centros escolares del departamento con una asistencia total de docentes de 47 | Libro de charlas de Trabajadora Social se realizó evaluación de resultados para medir la eficacia de la charla. Encuestas de satisfacción de las atenciones en los hospitales del departamento. | 100 | Debido a problemas de coordinación y actividades curriculares propias de las escuelas se dificultó la realización de un número mayor de visitas. | Programar la mayor cantidad de visitas a Centros Escolares en el primer semestre y no programar charlas en los últimos tres meses del año. Realizar una mejor coordinación entre la trabajadora social y los Directores de los Centros Escolares que se han programado para visitar. Incrementar el número de visitas a Centros Escolares ya que se logra un acercamiento a los usuarios y se les brinda orientación e información de todos los servicios ofertados como ISBM. |

EVALUACION DEL SEMESTE II 2019. SUB DIRECCION DE SALUD UNIDAD DE GESTION N° 28. POLICLINICO MAGISTERIAL DE CHALATENANGO Y CONSULTORIOS DE TEJUTLA, LA PALMA Y NUEVA CONCEPCIÓN.-PMCH- MISIÓN: Somos los Policlínicos y Consultorios Magisteriales del Dpto. de Chalatenango, que brindamos servicio de salud de calidad con un enfoque integral, a través de un recurso humano capacitado y comprometido con el bienestar de la población usuaria, brindando   consulta médica externa, dispensación de medicamentos, tramites administrativo, entre otros OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1. Fortalecer el Modelo de Asistencia medico Hospitalaria- LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.2 Fortalecer el enfoque de salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Promover estilos de vida, saludable en la población del departamento de Chalatenango. Peso100 % | 4.1. Brindar 72 charlas relacionadas a estilos de vida saludable y a la prevención de diferentes enfermedades Peso100% | 1. Numero de Charlas Brindadas en salas de espera. | Se han desarrollado un total de 43 Charlas de 36 planificadas en los cuatro establecimientos de Chalatenango según detalle: - Policlínico de Chalatenango:16 CHARLAS, 175 USUARIOS - Policlínico del Coyolito: 12 CHARLAS, 91 USUARIOS - Policlínico de la palma: 5 CHARLAS, 25 USUARIOS - Consultorio de Nueva Concepcion: 10 CHARLAS 52 USUARIOS Población total beneficiada: 343 USUARIOS ENTRE DOCENTES Y BENEFICIARIOS | Llibros de Charlas de cada uno de los cuatro establecimientos. Archivo digital de fotografías. | 119.44 | Se ha superado el número de charlas propuesto en salas de espera, esto debido al compromiso y motivación del personal Médico y de enfermería del departamento de promover estilos de vida saludables. El número de charlas extra que se han brindado están relacionadas a problemáticas de salud estacionales, así como el fortalecimiento del enfoque de salud preventivo. | Apoyo con material informativo para poder desarrollar de mejor manera las Charlas, así como material como volantes para entregar a los usuarios de ISBM. Realizar encuestas acerca de temas de interés para los usuarios. Aumentar el número de charlas a 1 diaria. Creación de afiches informativos de prevención de diferentes patologías. |
| 28. SUB DIRECCION DE SALUD POLICLINICO MAGISTERIAL DE CHALATENANGO -PMCH-: EVALUACIÓN SEM II 2019: ALCANCE 103.89% |  |  |  |  |  |  |  |

EVALUACION DEL SEMESTE II 2019. SUB DIRECCION DE SALUD UNIDAD DE GESTION N° 29. POLICLINICO MAGISTERIAL DE COJUTEPEQUE Y CONSULTORIO DE SUCHITOTO.-PMC- MISIÓN: Ser el establecimiento de Salud de ISBM que promueve la salud preventiva y atender a nuestros usuarios con calidad y calidez brindando consulta y atenciones médicas, de enfermería y administrativas de forma eficiente y oportuna. OBJETIVOS ESTRATÉGICO N°1: Fortalecer el modelo de asistencia médica -hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICA: N° 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Promover el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas Peso 100% | 1.1 Brindar 22 charlas con enfoque preventivo de salud anual y la proyección de videos preventivos de salud. Peso 100% | 1. Número de charlas brindadas durante el mes. 2. Número de usuarios que participaron en cada charla. 3. Número de videos proyectados. | 1. Se coordina con médicos, enfermeras y trabajo social los temas propuestos de charlas a impartir. | Lista de asistencia de usuarios y fotografías | 83.33 | Esta actividad se realizó en julio del presente año. | Coordinar con el área técnica, y área de trabajo social las temáticas a impartir de acuerdo al perfil epidemiológica, y las patologías de mayor frecuencia actualizados. |
|  |  |  | 2.Se ejecutan 10 de 12 charlas planificadas con enfoque preventivo, con un total de15 a 20 participantes por charla en Policlínico y 3 charlas a nivel de consultorio con un total de participantes de 5 a 7 usuarios. | Libro de control de asistencia. . | 83.33 | Esta se realizó entre julio a diciembre 2019, Las charlas ayudan al usuario a conocer de medidas preventivas sobre diferentes patologías. | Se estará más pendiente del cumplimiento de las charlas programadas |
|  |  |  | 3. Se proyectaron videos continuamente en la sala de espera sobre temas de salud en nivel de Policlínico Magisterial de Cojutepeque | lista de asistencia | 83.33 | Estos videos se realizaron entre julio a diciembre 2020 | Se seguirán proyectando este tipo de material audiovisual para que el usuario conozca la forma de prevenir dichas enfermedades. |
|  |  |  | 4. Se evalúan los resultados y se enviará por correo electrónicos al personal del policlínico y consultorio | Se empleará una Matriz de evaluación, la cual se enviará a las distintas dependencias del Policlínico Magisterial y Consultorio por medio de correos electrónicos. | 83.33 | La actividad se realiza en 2 periodos en Julio y diciembre y participa el personal involucrado. | Se va a construir una matriz de evaluación durante los meses de julio y diciembre. |

EVALUACION DEL SEMESTE II 2019. SUB DIRECCION DE SALUD UNIDAD DE GESTION N° 29. POLICLINICO MAGISTERIAL DE COJUTEPEQUE Y CONSULTORIO DE SUCHITOTO.-PMC- MISIÓN: Ser el establecimiento de Salud de ISBM que promueve la salud preventiva y atender a nuestros usuarios con calidad y calidez brindando consulta y atenciones médicas, de enfermería y administrativas de forma eficiente y oportuna. OBJETIVOS ESTRATÉGICO N°1: Fortalecer el modelo de asistencia médica -hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICA: N° 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Orientar adecuadamente a los usuarios adscritos a nuestro Policlínico y Consultorio Magisterial, sobre la información de los servicios que este presta y aquellos cotizantes y beneficiarios que soliciten apoyo técnico administrativo. Peso 100% | 1.2 Mantener informada al 100% de la población usuaria con la orientación precisa para su adecuada atención. Peso 100% | 1. Número de población usuaria atendidos e informados oportunamente. 2. Cartelera informativa completa y actualizada. 3. Número de usuarios atendidos en aspecto técnico. | 1. Se lleva un libro de registro de asistencia y un control de las consultas atendidas en el sistema de Episodios. | Libros de controles de asistencia de usuarios y reporte de sistema informático episodios médicos, censo diario. | 100 | Existe un mayor control en el total de consultas y entregas de documentos. Se verifican los días de tratamiento de pacientes crónicos. | Este libro de registro de asistencia de usuarios al igual que el sistema informático debe ser homogéneo. |
|  |  |  | 2. Se han colocado 3 Carteleras de carácter informativo y salud preventiva y durante el semestre se han actualizado las veces necesarias por los cambios de proveedores (farmacias, especialistas privados, hospitales, laboratorios | Impresiones de material utilizado, y fotografía de mural. | 100 | Los usuarios muestran interés por información presentada, ya que esto facilita a los usuarios identificas los sitios y especialistas de su interés, se apoya a los usuarios para la gestión de citas médicas con especialistas, esta labor la realiza trabajo social, enfermería, médicos. | Que el ISBM libere un fondo para adquisición de materiales que ayuden a la creación de murales más vistosos y consistentes en información. Contar con salida de llamadas a celulares de los teléfonos fijos institucionales para agilizar la gestión de citas, controles etc. De nuestros usuarios. |
|  |  |  | 3. Durante este periodo se contabilizan un total de 8,345 consultas médicas en policlínico de Cojutepeque y 1343 consultas en consultorio de suchitoto | Control en sistemas digitales y libros de asistencia. | 100 | Existe un mayor control en la entrega de documentos a los usuarios. | Los sistemas informáticos nos permites llevar un mejor control con las atenciones más eficaces en nuestros establecimientos. |
|  |  |  | 4. Se evalúan los resultados y se enviará informes por correo electrónicos al personal del policlínico y consultorio. | Se empleará una Matriz la cual se dará a conocer a las distintas dependencias del Policlínico y Consultorio Magisterial por medio de correos electrónicos. | 100 | La presentación de resultados se realiza en 2 periodos en Julio y diciembre y participa el personal involucrado. | Presentación de resultados a los empleados que laboran el policlínico de Cojutepeque y consultorio de suchitoto. . |
| 29. SUB DIRECCION DE SALUD POLICLINICO MAGISTERIAL DE COJUTEPEQUE -PMC-: EVALUACIÓN SEM II 2019: ALCANCE 91.67 % |  |  |  |  |  |  |  |

EVALUACION DEL SEMESTE II 2019. SUB DIRECCION DE SALUD UNIDAD DE GESTION N° 30. POLICLINICO MAGISTERIAL DE SENSUNTEPEQUE.-PMS- MISIÓN: Somos el Policlínico Magisterial de Sensuntepeque que brinda servicios de salud preventiva y curativa; así como la dispensación de medicamentos a nuestros usuarios y usuarias del Programa Especial de Salud, con eficiencia, calidad y calidez. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el modelo de asistencia médica hospitalaria. LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.2: Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Contribuir con los cambios de estilo de vida saludable, de la población usuaria, atreves de la educación de prevención del Programa Especial de Salud impartido en el Policlínico de Sensuntepeque Peso 100% | 1.1 Impartir 24 charlas de salud preventiva y de sensibilización en el Policlínico Magisterial de Sensuntepeque y en los Centros Escolares del Municipio. Peso 100% | 1. Numero de charlas impartidas en el Policlínico 2. Numero de charlas impartidas en los Centros Escolares 3. Número de población usaría participantes | Se Elabora programa de charlas de prevención y sensibilización para usuarios del policlínico de Sensuntepeque | Plan de charlas a impartir | 100 | Se hizo una reunión para socializar con el personal involucrado en la actividad de las charlas |  |
|  |  |  | En total de charlas fueron 12 que se impartieron de salud preventiva en el Policlínico los cuales la recibieron 99 usuarios | Libro de control de asistencia | 100 | Es una herramienta importante para crear conciencia y prevenir futuras enfermedades | -Facilitarnos material audio- visual -Retroproyector |
|  |  |  | No se pudieron realizar las visitas a centros escolares ya que teníamos poco personal | NA | 0 | NA | NA |

EVALUACION DEL SEMESTE II 2019. SUB DIRECCION DE SALUD UNIDAD DE GESTION N° 30. POLICLINICO MAGISTERIAL DE SENSUNTEPEQUE. -PMS- MISIÓN: Somos el Policlínico Magisterial de Sensuntepeque que brinda servicios de salud preventiva y curativa; así como la dispensación de medicamentos a nuestros usuarios y usuarias del Programa Especial de Salud, con eficiencia, calidad y calidez. OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Fortalecer el Proceso de Comunicación e Información. LÍNEA ESTRATÉGICA: 4.2 Mejorar el clima organizacional

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Promover y mantener una comunicación oportuna entre personal de policlínico. | 2.1 reuniones al año con el personal del policlínico para conocer y solucionar conflictos Peso 100% | 1-Numero de reuniones realizadas 2- Número de participantes en reuniones | Se realizó una programación con fechas de reuniones que se realizara durante el año con el personal del policlínico | Candelarizacíón de reuniones programadas | 40 | La programación se les dio a conocer en febrero del presente año |  |
|  |  |  | Se realizaron 2 reuniones, de 5 que estaban contempladas en la calendarización, con los 7 empleados del policlínico de Sensuntepeque. | Libro de actas de reuniones del personal | 40 | Positiva, ya que hay una mejor comunicación entre todo personal. |  |
| 30. SUB DIRECCION DE SALUD POLICLINICO MAGISTERIAL DE SENSUNTEPEQUE -PMS-: EVALUACIÓN SEM II 2019: ALCANCE 56.00 % |  |  |  |  |  |  |  |

EVALUACION DEL SEMESTE II 2019. SUB DIRECCION DE SALUD UNIDAD DE GESTION N° 31. POLICLINICO MAGISTERIAL DE ILOBASCO. -PMI- MISIÓN: Somos el Policlínico Magisterial de Ilobasco que brinda servicios de salud preventiva y curativa; así como la dispensación de medicamentos a nuestros usuarios y usuarias del Programa Especial de Salud, con eficiencia, calidad y calidez. OBJETIVO ESTRATÉGICO: N°.1 Fortalecer el modelo de asistencia médica- LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.2: Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Contribuir con los cambios de estilo de vida saludable, de la población usuaria, atreves de la educación de prevención del Programa Especial de Salud impartido en el Policlínico de Ilobasco. Peso 100% | 1.1 Impartir 24 charlas de salud preventiva y de sensibilización en el Policlínico Magisterial de Ilobasco y en los Centros Escolares del Municipio. Peso 100% | 1. Numero de charlas impartidas en el Policlínico 2. Numero de charlas impartidas en los Centros Escolares | Se Elabora programa de charlas de prevención y sensibilización para usuarios del policlínico de Ilobasco | Plan de charlas a impartir | 100 | Se hizo una reunión para socializar con el personal involucrado en la actividad de las charlas |  |
|  |  |  | -Se realizaron 6 charlas, que se impartieron de salud preventiva en el Policlínico los cuales la recibieron 52 usuarios, no se visitaron a centros escolares por falta de personal. | -Listas de asistencia | 50 | Es una herramienta importante para crear conciencia y prevenir futuras enfermedades. | -Facilitarnos material audio- visual -Retroproyector |
|  |  |  | No se pudieron realizar las visitas a centros escolares ya que teníamos poco personal |  | 0.00 |  |  |
| 31. SUB DIRECCION DE SALUD POLICLINICO MAGISTERIAL DE ILOBASCO -PMI-: EVALUACIÓN SEM II 2019: ALCANCE 50.00 % |  |  |  |  |  |  |  |

EVALUACION DEL SEMESTE II 2019. SUB DIRECCION DE SALUD UNIDAD DE GESTION N° 32. POLICLINICO MAGISTERIAL DE SAN VICENTE. -PMSV- MISIÓN: Somos un Policlínico Magisterial, que prestamos servicios de salud preventiva y curativa, dispensación de medicamentos a la población usuarias del Programa Especial de Salud del ISBM.  Con calidad y calidez. OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICA: N° 1.1 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas..

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Fortalecer el enfoque de salud Preventiva sensibilizando a la población usuaria que asiste al Policlínico y consultorios magisteriales. Peso 100% | 1.1. Brindar en el año a través de la implementación del club de autocuidado, 48 charlas grupales de salud preventiva a la población usuaria del Policlínico y Consultorios Magisteriales del Departamento. Peso 100% | 1. Número de Charlas de salud preventiva impartidas. 2. Número de participantes en las charlas de salud preventiva. | 1. Se impartieron 30 charlas educativas de prevención en salud, con una participación efectiva de 305 usuari@s. | Listado de participación en charlas educativas | 100 | Los usuarios muestran interés por las charlas brindadas. La implementación del club autocuidado “Vida Sana” ha motivado a la población usuaria para cumplir los objetivos de prevención en salud. Ha mejorado salud de usuarios asistentes, corroborado en consultas. | Gestionar un recurso de trabajo social que acompañe la labor de prevención en cada departamento, además de gestionar refrigerios saludables para usuarios y usuarias, se considera que esta acción motivaría más la participación de usuarios. Generar mayor cantidad de actividades extracurriculares |
|  |  |  | 2. Se realizó 1 actividad con enfoque en prevención de la salud. | Listado de participación en actividades con enfoque de prevención. | 100 | Los usuarios son motivados de forma efectiva con la ejecución de este tipo de actividades. | Planificación previa con apoyo económico para la realización de estas actividades, en mayor número. |

EVALUACION DEL SEMESTE II 2019. SUB DIRECCION DE SALUD UNIDAD DE GESTION N° 32. POLICLINICO MAGISTERIAL DE SAN VICENTE. -PMSV- MISIÓN: Somos un Policlínico Magisterial, que prestamos servicios de salud preventiva y curativa, dispensación de medicamentos a la población usuarias del Programa Especial de Salud del ISBM.  Con calidad y calidez. OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICA: N° 1.1 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas..

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Atender a la población usuaria que demanda los diferentes servicios de salud que presta el policlínico y los consultorios magisteriales a nivel del Departamento. Peso 100% | 2.1. Brindar atención a 26,000 usuarios y usuarias promedio que demandan atención en los diferentes servicios de salud que presta el Policlínico y los Consultorios Magisteriales del Departamento. Peso 100% | 1. Número de personas de la población usuaria atendidos con su consulta médica general. | 1. Se han brindado 8,992 consultas médicas generales, siendo la mayoría usuarios de padecimientos crónicos. | Pre tabuladores médicos. | 100 | Se mantiene creciente incremento en la atención al usuario, con las diferentes consultas agudas y crónicas. | Modificar infraestructura para mayor comodidad del usuario y disminuir tiempos de espera para la atención. Abrir un nuevo consultorio para usuarios de San Ildefonso, y áreas aledañas debido a que el traslado hasta el consultorio es de 1hrs 20 min hay 59km hasta el consultorio. |
|  |  | 2. Número de participantes en las charlas de salud preventiva. | 2. Se han brindado 1008 consultas de ginecología. | Pre tabuladores ginecológicos. | 100 | Se percibe en las usuarias una actitud positiva por tener este servicio de especialidad en el establecimiento. | Mejorar el abastecimiento de insumos médicos para no interrumpir la atención gineco-obstetra. |
|  |  | 3. Número de personas de la población usuaria atendidos con consulta psicológica. | 3. Se han brindado 420 atenciones psicológicas. | Censo de atenciones psicológicas. | 100 | El docente busca mejoría en su salud mental para desarrollar bien sus actividades. | Apoyar las actividades de prevención en salud propuestas por el personal de psicología. Actividades extracurriculares, general grupos de apoyo. |
|  |  | 4. Número de recetas médicas despachadas en Botiquín. | 4. Se han despachado un total de 17,877 recetas médicas y repetitivas. | Reportes de despacho de medicamentos en botiquín. | 100 | Los usuarios presentan inconformidad por la falta de medicamentos y el prolongado tiempo de espera para ser despachado en botiquín. | Generar mayor espacio para mejor comodidad del usuario, incrementar el abastecimiento de medicamentos. |
| 32. SUB DIRECCION DE SALUD POLICLINICO MAGISTERIAL DE SAN VICENTE -PMSV-: EVALUACIÓN SEM II 2019: ALCANCE 100.00 % |  |  |  |  |  |  |  |

EVALUACION DEL SEMESTE II 2019. SUB DIRECCION DE SALUD UNIDAD DE GESTION N° 33. POLICLINICO MAGISTERIAL DE ZACATECOLUCA y consultorios magisteriales la paz. -PMZ- MISIÓN: Somos el Policlínico y Consultorios Magisteriales del Dpto. de La Paz, conformado por un equipo humano que, con herramientas técnicas y administrativas, desarrollamos el primer nivel de atención del Programa Especial de Salud de ISBM, a través de los diferentes programas que se brinda a la población usuaria.  OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEA ESTRATÉGICA 1.2: Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Continuar el programa de salud preventiva dirigida a los usuarios del Policlínico Magisterial de Zacatecoluca y consultorios Peso 100% | 1.1. Realizar 9 reuniones de sensibilización con pacientes cuyas patologías sean crónicas Peso 100% | 1. Cantidad de reuniones que se realizaron 2. cantidad de usuarios participantes en las reuniones 3. Número de temas impartidos en las reuniones | - Se realizaron 3 reuniones de las 4 programadas con pacientes crónicos. En el SEM I se programaron 5. -Las reuniones contaron con la participación de 21 pacientes. -Se impartieron 3 temas, uno en cada reunión Asma Bronquial tratamiento no farmacológico, Enfermedad Nodular Tiroidea, Dengue actualización epidemiológica | -Instrumento de planificación -Control en libro de asistencia -Fotografías de actividad . | 75 | - Poca afluencia de usuarios debido a razones de sobre carga laboral de los mismos. | -Autorizar refrigerio para motivar la participación |

EVALUACION DEL SEMESTE II 2019. SUB DIRECCION DE SALUD UNIDAD DE GESTION N° 33. POLICLINICO MAGISTERIAL DE ZACATECOLUCA y consultorios magisteriales la paz. -PMZ- MISIÓN: Somos el Policlínico y Consultorios Magisteriales del Dpto. de La Paz, conformado por un equipo humano que, con herramientas técnicas y administrativas, desarrollamos el primer nivel de atención del Programa Especial de Salud de ISBM, a través de los diferentes programas que se brinda a la población usuaria.  OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEA ESTRATÉGICA 1.2: Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Continuar el programa de salud preventiva dirigida a los usuarios del Policlínico Magisterial de Zacatecoluca y consultorios Peso 100% | 1.2. Impartir 144 charlas de salud preventiva en razón de 2 charlas por semana en el Policlínico y 1 por semana en los consultorios Peso 100% | 1. Numero de charlas que se impartieron 2. Cantidad de usuarios participantes en las charlas 3. Número de temas impartidos en las charlas | Se impartieron 27 de 72 charlas preventivas planificadas a usuarios del Policlínico Se contó con la participación de 300 asistentes En total fueron 33 temas impartidos | Libro de asistencia a charlas. -Fotografías de la actividad | 38 | - Charlas eran coordinadas por administrador del Policlínico | No hay recomendaciones |

EVALUACION DEL SEMESTE II 2019. SUB DIRECCION DE SALUD UNIDAD DE GESTION N° 33. POLICLINICO MAGISTERIAL DE ZACATECOLUCA y consultorios magisteriales la paz. -PMZ- MISIÓN: Somos el Policlínico y Consultorios Magisteriales del Dpto. de La Paz, conformado por un equipo humano que, con herramientas técnicas y administrativas, desarrollamos el primer nivel de atención del Programa Especial de Salud de ISBM, a través de los diferentes programas que se brinda a la población usuaria.  OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEA ESTRATÉGICA 1.2: Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Fortalecer el programa de promoción en salud mental a docentes de centros escolares de Zacatecoluca Peso 100 | 1-Impartir 6 capacitaciones de salud mental a docentes de centros escolares de Zacatecoluca Peso 100 | 1.Numero de capacitaciones impartidas 2. Cantidad de docentes participantes en las capacitaciones 3. Número de temas en salud mental impartidos. | . Se realizó la visita de 3 centros escolares, con igual número de capacitaciones. . Se obtuvo la participación en total de 63 usuarios y usuarias. . Los temas en cada centro escolar, Insuficiencia renal y auto cuido, Hipertensión Arterial | -Listado de participantes -Fotografías y videos de la actividad | 100 | Esta actividad fue la más destacada del plan, ya que se integró el área de psicología, medica, trabajo social y administración para realizar la capacitación. -Los docentes expresaron su satisfacción y pidieron más visitas y nuevos temas Información tomada de encargada del área de psicología del Policlínico | No hay recomendaciones |

EVALUACION DEL SEMESTE II 2019. SUB DIRECCION DE SALUD UNIDAD DE GESTION N° 33. POLICLINICO MAGISTERIAL DE ZACATECOLUCA y consultorios magisteriales la paz. -PMZ- MISIÓN: Somos el Policlínico y Consultorios Magisteriales del Dpto. de La Paz, conformado por un equipo humano que, con herramientas técnicas y administrativas, desarrollamos el primer nivel de atención del Programa Especial de Salud de ISBM, a través de los diferentes programas que se brinda a la población usuaria.  OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEA ESTRATÉGICA 1.4: Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Incrementar el nivel de conocimiento del personal de policlínico de Zacatecoluca en áreas de Normativas, aspectos administrativos, trabajo social hospitalario, trámites varios proveedores, decreto de subsidio etc. Peso 100 | 1. Realizar 4 reuniones con coordinador administrativo trabajadora social y demás equipo de trabajo para dar a conocer las competencias de Trabajo Social, así como informar sobre cambios modificaciones en lista de proveedores, requisitos de trámites, entre otros Peso 100 | 1. Numero de reuniones de socialización con el equipo de trabajo 2. cantidad de personal participante de la reunión 3. Número de temas abordados en la reunión de socialización | No se realizó ninguna actividad relacionada. | Al no haber actividades no hay medios de verificación | 0 | Coordinador administrativo de ese entonces no gestionó ni desarrolló estas actividades. | S/R |
| 33. SUB DIRECCION DE SALUD POLICLINICO MAGISTERIAL DE ZACATECOLUCA -PMZ- : EVALUACIÓN SEM II 2019: ALCANCE 53.25 % |  |  |  |  |  |  |  |

EVALUACION DEL SEMESTE II 2019. SUB DIRECCION DE SALUD UNIDAD DE GESTION N° 34. CENTRO DE ATENCIÓN OCCIDENTE -CAOCC- MISIÓN: Somos el Centro de Atención Regional de Occidente, comprometidos con atender a la población docente y su grupo familiar para acceder al programa especial de salud del ISBM, facilitando su inscripción y apoyando la operatividad de policlínicos y consultorios así como a proveedores de servicios de la zona occidental del país. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Contribuir para que cotizantes y beneficiarios gocen del Programa Especial Salud del ISBM. Peso: 100% | 1.1Actualización de 600 expedientes de cotizantes o beneficiarios. Peso: 100% | 1. Número de carné de primera vez emitidos. 2. Número de carné de reposiciones emitidas. 3.Número de expedientes actualizados | En el periodo se entregaron 275 carné de primera vez, 109 reposiciones, 157carné provisionales y 9 provisionales. | Sistema de expediente de docentes y beneficiarios |  | No se cuenta con toda la información debido a que la persona responsable del establecimiento dejo de trabajar para ISBM en el mes de noviembre 2019 | Facilitar un numero en whats app para agilizar los requisitos y enviar documentación para verificación El objetivo podría redactado: activar al 100% de usuarios de la zona occidental que soliciten inscribirse en el Programa de Salud de ISB; y que requieran actualizar datos |
|  |  |  | Se realizaron 774 actualizaciones de expedientes. | Expedientes actualizados Sistema de expediente de docentes y beneficiarios | 129.00 |  |  |
|  |  |  | En concepto de reposiciones de carné se realizaron remesas por un total de $235.50 | Reportes de remesas realizadas Sistema de expediente de docentes y beneficiarios |  |  |  |

EVALUACION DEL SEMESTE II 2019. SUB DIRECCION DE SALUD UNIDAD DE GESTION N° 34. CENTRO DE ATENCIÓN OCCIDENTE -CAOCC- MISIÓN: Somos el Centro de Atención Regional de Occidente, comprometidos con atender a la población docente y su grupo familiar para acceder al programa especial de salud del ISBM, facilitando su inscripción y apoyando la operatividad de policlínicos y consultorios, así como a proveedores de servicios de la zona occidental del país. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Contribuir al cumplimiento de los tiempos para pago a proveedores según lo establecido en documentos contractuales. Peso: 100% | 2.1En el año 2019, facturar 684 documentos de pago. Peso: 100% | 1. Número de documentos de pago de proveedores y arrendatarios recibidos. 2. Número de Actas de recepción generadas. 3. Número de documentos facturados. | Se registraron en SISAPI 346 documentos de pago. Entre los documentos registrados están: 270 de primera vez, 48 complementos y 26 arrendamientos. | Sistema SISAPI |  | No se cuenta con toda la información debido a que la persona responsable del establecimiento dejo de trabajar para ISBM en el mes de noviembre 2019 | Establecer un periodo de tiempo para recepción de documentos. El objetivo pudo haberse redactado así: “Cumplir con los tiempos establecidos para pago a proveedores según cláusulas contractuales” |
|  |  |  | Se finalizaron 321 documentos para continuar el proceso de pago | Registro de Actas de Recepción de Bienes y Servicios en SISAPI |  |  |  |
|  |  |  | Se lograron facturar 453 documentos de pago de 342 planificados, de los cuales 425 correspondían a proveedores de Salud y 28 arrendamientos. | Documentos remitidos para pago | 132.46 |  |  |

EVALUACION DEL SEMESTE II 2019. SUB DIRECCION DE SALUD UNIDAD DE GESTION N° 34. CENTRO DE ATENCIÓN OCCIDENTE -CAOCC- MISIÓN: Somos el Centro de Atención Regional de Occidente, comprometidos con atender a  la población docente y su grupo familiar para acceder al programa especial de salud del ISBM, facilitando su inscripción y apoyando la operatividad de policlínicos y consultorios así como a proveedores de servicios de la zona occidental del país. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Potenciar el pago oportuno de servicios básicos en los establecimientos de la Región Occidente. Peso: 100% | 3.1 Pagar oportunamente 240 facturas por servicios básicos de los establecimientos de la Región Occidente. Peso: 100% | 1. Número de facturas por servicios de agua potable pagadas en el período. 2. Número de facturas por servicios de energía eléctrica pagados en el período. | En el periodo se tramitaron el pago de 120 de facturas de los servicios básicos de agua y luz en los establecimientos de salud de Occidente, más 12 facturas del centro de atención de occidente. Las cuales fueron pagadas por fondos de caja chica de cada establecimiento y las facturas mayores a $1000, se tramito pago en oficina central | Respaldos, copias de recibos pagados | 110 | No se cuenta con toda la información debido a que la persona responsable del establecimiento dejo de trabajar para ISBM en el mes de noviembre 2019 | El objetivo podría ser: pagar oportunamente por parte de los encargados de caja chica los servicios básicos de los establecimientos |

EVALUACION DEL SEMESTE II 2019. SUB DIRECCION DE SALUD UNIDAD DE GESTION N° 34. CENTRO DE ATENCIÓN OCCIDENTE -CAOCC- MISIÓN: Somos el Centro de Atención Regional de Occidente, comprometidos con atender a  la población docente y su grupo familiar para acceder al programa especial de salud del ISBM, facilitando su inscripción y apoyando la operatividad de policlínicos y consultorios así como a proveedores de servicios de la zona occidental del país. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Propiciar las condiciones para el funcionamiento de los establecimientos de la Región Occidente. Peso100% | 4.1En el período entregar 132 requerimientos de insumos a los establecimientos de la Región Occidente. Peso100% | 1. Número de requerimientos recibidos. 2. Número de requerimientos despachados. 3. Número informes de combustible. 4. Número de conteos físicos de bodega realizados en el período. | Se recibieron 106 requerimientos de insumos de 66 planificados y 540 solicitudes de transporte. | Requisiciones de insumos y solicitudes de transporte | 160.60 | No se cuenta con toda la información debido a que la persona responsable del establecimiento dejo de trabajar para ISBM en el mes de noviembre 2019 |  |
|  |  |  | Se elaboraron y remitieron 6 informes de combustible | Memorándum de envió a la dependencia encargada |  |  |  |
|  |  |  | Se realizó un conteo físico de la existencia de insumos de bodega regional Occidente el 4 de Dic/2019 | Sistema de inventarios Libro asistencia de persona que participo |  |  |  |

EVALUACION DEL SEMESTE II 2019. SUB DIRECCION DE SALUD UNIDAD DE GESTION N° 34. CENTRO DE ATENCIÓN OCCIDENTE -CAOCC- MISIÓN: Somos el Centro de Atención Regional de Occidente, comprometidos con atender a  la población docente y su grupo familiar para acceder al programa especial de salud del ISBM, facilitando su inscripción y apoyando la operatividad de policlínicos y consultorios así como a proveedores de servicios de la zona occidental del país. OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Fortalecer el Modelo de comunicación e información. LÍNEA ESTRATÉGICA: 4.2 Mejorar el clima organizacional

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Contribuir a la mejora de la comunicación en la Región Occidente. Peso: 100% | 5.1 En el período realizar 1 taller de Resiliencia y 1 taller de Comunicación asertiva para el personal de la Región Occidente. Peso: 100% | 1.Número de charlas realizadas 2. Número de reuniones realizadas. 3.Número de Talleres realizados 4. Número de personal capacitado. | En el periodo no se desarrollaron charlas | NA |  | No se cuenta con toda la información debido a que la persona responsable del establecimiento dejo de trabajar para ISBM en el mes de noviembre 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Las Metas en el futuro debe ser mejor formuladas. |
|  |  |  | Se realizaron 3 reuniones con los coordinadores administrativos de los centros de salud de occidente | Actas de reunión elaboradas |  |  |  |
|  |  |  | Se desarrolló un taller en el policlínico de Santa Ana, donde asistieron personal de centro de atención de Occidente y personal de los centros de salud | Listados de asistencias | 100 |  |  |
| 34. SUB DIRECCION DE SALUD CENTRO DE ATENCIÓN REGIONAL OCCIDENTE -CAOCC-: EVALUACIÓN SEM II 2019: ALCANCE 126.41 % |  |  |  |  |  |  |  |

EVALUACION DEL SEMESTE II 2019. SUB DIRECCION DE SALUD UNIDAD DE GESTION N° 35. POLICLINICO MAGISTERIAL DE SANTA ANA y consultorios DEL DPTO. -PMSA- MISIÓN: Somos el Policlínico y consultorios Magisteriales de Santa Ana, que brinda servicios de salud preventiva, curativa, Medicina Especializada, servicios de Laboratorio, Fisioterapia y despacho de Medicamento con calidad y calidez, a los usuarios del programa especial de salud. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1 Fortalecer el modelo de Asistencia médica – hospitalaria. 3 Fortalecer las capacidades técnicas y administrativa del Instituto. LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.2 fortalecer el enfoque de salud preventiva para disminuir las atenciones curativas, 1.3 incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa 3.2 actualización de educación continua del personal de Salud.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Promover el enfoque de salud preventiva del cotizante y su grupo familiar en policlínico y Consultorios Magisteriales Peso 100% | 1.1 Impartir 208 charlas preventivas en el Policlínico y Consultorios Magisteriales y Centros Escolares del Departamento Peso 100% | 1. Numero de charlas impartidas a la población usuaria 2. Número de usuarios participantes en el desarrollo de charlas en los centros de salud. 3. número de maestros intervenidos en centros escolares | - En el periodo se desarrollaron 111 de 104 charlas planificadas y enfocadas en los programas de salud preventiva - Policlínico de Santa Ana, desarrollo 40 charlas, consultorio Chalchuapa desarrollo 42 charlas, consultorio de Metapán desarrollo 11, consultorio de San Sebastián Salitrillo 18 charlas, participando un total de 652 usuarios entre Cotizantes y Beneficiarios - Se visitaron en la ciudad de Santa Ana 8 Centros Escolares, en la ciudad de Chalchuapa se visitaron 3 centros escolares, en San Sebastián Salitrillo se visitó 1 Centro Escolar, donde se abordaron 188 maestros(as) en toma de signos vitales y valoraciones antropométrica En trabajo inter-institucional junto con la comisión Municipal de protección civil de la ciudad de Chalchuapa se hace seguimiento a 3 centros escolares en la prevención del dengue impartiendo charlas a 235 alumnos | Libros de charlas 2019. Libros de visitas domiciliares. Censos de trabajo social. Libros de taller realizados en el área de psicología | 106.7 | En el área de trabajo social, se visitó 1 C.E Portezuelo donde se hace diagnostico psicosocial con un total de 17 maestros. En el área de Psicología Se desarrollaron 93 atenciones en actividades complementarias (charlas y talleres de salud mental, abordaje psicológico domiciliares, jornadas psicoterapéuticas, festivales psicosociales) Dentro de las actividades desarrolladas en el periodo se abordaron 298 maestros(as) en las áreas de medicina General, trabajo social, y psicología. | Se hubiese formulado el OO de la siguiente manera: “Aplicar un enfoque preventivo en los servicios de salud que ofrece la Institución a los servidores públicos docentes y su grupo familiar” |
| 2 Fortalecer los niveles de satisfacción de la población usuaria de los servicios médicos, odontológicos y dispensación de medicamentos, en el Policlínico y Consultorios Magisteriales del Departamento. Peso 100% | 2.1 Atender calidad y calidez la población usuaria en las diferentes especialidades médicas, enfermería, psicología, fisioterapia odontológica y dispensación de medicamentos. PESO 100% | 1. Número de atenciones médicas impartidas a la población usuaria en Policlínico, Consultorios Magisteriales y centro Odontológico del departamento de Santa Ana. 2.. Número de usuarios despachados en botiquín magisterial y medicamentos proporcionados a los usuarios que se obtuvieron en otro establecimiento de Salud. 3.Numero de servicios de Salud prestados a la Población Usuaria | En el periodo se han atendido 41,016 usuarios en las siguientes áreas: Consulta general: 24, 092 Consultas de Cirugía: 1,283 Citologías: 450 USG: 307Consulta internista: 1,622; Consulta Ginecóloga: 1,164Consulta Psicología: 309 Trabajo social: 1,068; Fisioterapia: 667 Hidroterapia: 69 Consulta Odontología: 1,888; Atenciones mesas de entrada: 179; Autorizaciones regencia: 3229 Usuarios atendidos en laboratorio clínico: 2040 Exámenes Clínico: 6733. En el área de Enfermería: E.K.G: 955 Nebulizaciones: 761; Inyectables: 933 Recetas despachadas Botiquín Magisterial: 30,135 recetas. Seguimiento a 7 docentes apegados a decreto 636 | Libros de asistencia de usuarios, Censos de atenciones medicas Libros atenciones laboratorio clínico Libro procedimiento ginecológicos Libro de Atenciones odontológicas Libro de E.K.G Libro de inyectables Libro de nebulizaciones Censo médicos especialistas Censos trabajo social Informes despacho de medicamentos | 100 | 1. La falta de insumos ha dificultado cumplir con atenciones en ginecología y enfermería, generando malestar entre los usuarios, especialmente los que consultan en policlínico de santa Ana. 2. Equipo informático de uso médico en mal estado presenta dificulta en la atención del usuario. 3.La falta de personal técnico para el mantenimiento de equipo de odontología, ha generado atraso en las atenciones odontológicas | 1 Cambiar equipo informático a los médicos ya que el actual presenta demasiado problema en el desempeño de la consulta médica. 2 Completar las atenciones del segundo nivel, contratando médico pediatra y psiquiatra para el policlínico de Santa Ana. 3. Contratar personal técnico para el mantenimiento de equipo odontológico e informático para la zona occidental |

EVALUACION DEL SEMESTE II 2019. SUB DIRECCION DE SALUD UNIDAD DE GESTION N° 35. POLICLINICO MAGISTERIAL DE SANTA ANA y consultorios DEL DPTO. -PMSA- MISIÓN: Somos el Policlínico y consultorios Magisteriales de Santa Ana, que brinda servicios de salud preventiva, curativa, Medicina Especializada, servicios de Laboratorio, Fisioterapia y despacho de Medicamento con calidad y calidez, a los usuarios del programa especial de salud. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1 Fortalecer el modelo de Asistencia médica – hospitalaria. 3 Fortalecer las capacidades técnicas y administrativa del Instituto. LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.2 fortalecer el enfoque de salud preventiva para disminuir las atenciones curativas, 1.3 incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa 3.2 actualización de educación continua del personal de Salud.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 3 Fortalecer los conocimientos técnicos del personal de salud, a través de una educación continua # Peso 100% | # 3.1 Elaborar y ejecutar un programa de educación continua dirigida al personal del área de salud del policlínico de santa Ana y consultorios # Peso 100 | # 1.Programa de educación continuo elaborado y ejecutado # 2.Número de capacitaciones impartidas # 3.Número de empleados de salud capacitados | # En el periodo se desarrollaron 3 charlas de 6 programadas, estas fueron impartidas por el Comité de seguridad y salud Ocupacional (CSSO) desarrollando los temas Enfermedades de Transmisión Sexual | # Listado de asistencia de personal de ISBM participante | # 100 | # La carga de trabajo ha dificultado reunir al personal de las diferentes áreas para que compartan conocimientos técnicos que permitan mejorar la calidad de atención en los establecimientos de salud del departamento de Santa Ana. | # Realizar un programa de capacitación continua que permita incrementar conocimientos técnicos a todo el personal de los establecimientos de salud. # Realizar evaluaciones técnicas al personal y reforzar las áreas que se encuentre deficiencia. |
| 35. SUB DIRECCION DE SALUD PM DE SANTA ANA -PMSA-: EVALUACIÓN SEM II 2019: ALCANCE 102.23 % |  |  |  |  |  |  |  |

EVALUACION DEL SEMESTE II 2019. SUB DIRECCION DE SALUD UNIDAD DE GESTION N° 36. POLICLINICO MAGISTERIAL DE SONSONATE y consultorios DEL DPTO. -PMS- MISIÓN: Somos el Policlínico y Consultorios Magisteriales de Sonsonate, brindamos atenciones médicas de primer nivel y pretendemos fortalecer la confianza ganada en los usuarios del programa especial de salud del ISBM para contribuir en el logro de la misión institucional. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.1. Mejorar el abastecimiento de los medicamentos.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Gestionar oportunamente el abastecimiento de los medicamentos del botiquín del policlínico de Sonsonate. Peso 100% | 1.1. Mantener abastecido el stock de medicamentos del cuadro B, no liberados para farmacias privadas. Peso 100% | 1. Número de transferencias gestionadas. 2. Número de recetas despachadas | En el periodo se despacharon 16,557 recetas en botiquín del policlínico de Sonsonate | Recetas despachadas |  | Al contar con una sola computadora en el botiquín se atrasa el despacho ya que son dos recursos utilizando el miso equipo | Proveer el equipo informático para el otro encargado de botiquín |
|  |  |  | Se realizaron 34 envíos de transferencias de medicamentos a 11 botiquines | Actas de transferencia |  | Las transferencias enviadas fueron de acuerdo a lo solicitado y calculando no dejar desabastecido el botiquín | A los botiquines enviar oportunamente las actas de trasferencias enviadas con la respectiva firma de recibido, para evitar observaciones de auditorias |
|  |  |  | Se recibieron 17 transferencias de 83 medicamentos | Actas de transferencia | 100 | Algunos botiquines no colaboran con él envió oportuno de las transferencias solicitadas | A los encargados de botiquines colaborar con los envíos oportunos de las transferencias de medicamentos solicitadas. |
|  |  |  | Se levantaron 6 inventarios físicos de medicamentos existentes en botiquín | Inventarios físicos realizados |  | Los inventarios levantados durante el semestre salieron cuadrados sin observaciones. | Durante el levantamiento de inventario es tedioso, el despacho de medicamentos al mismo tiempo, se recomienda revalorar el proceso. |
|  |  |  | Se recepciono 128 lotes de medicamentos a 19 droguerías | Notas de remisión |  | El recepcionar medicamentos de droguerías resta tiempo al despacho de medicamentos cuando hay un solo recurso de botiquín | Repartir cantidades de medicamento de acuerdo a la demanda de cada botiquín, pare evitar transferencias entre los mismos |
|  |  |  | Se envió 6 informes por despacho de medicamento mensual | Informes enviados |  | . El envió de informe mensual permite conocer a detalle el despacho de los medicamentos del mes al mismo tiempo el stop de los mismos. | No hay recomendaciones |

EVALUACION DEL SEMESTE II 2019. SUB DIRECCION DE SALUD UNIDAD DE GESTION N° 36. POLICLINICO MAGISTERIAL DE SONSONATE y consultorios DEL DPTO. -PMS- MISIÓN: Somos el Policlínico y Consultorios Magisteriales de Sonsonate, brindamos atenciones médicas de primer nivel y pretendemos fortalecer la confianza ganada en los usuarios del programa especial de salud del ISBM para contribuir en el logro de la misión institucional. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Contribuir en la educación y sensibilización de la salud preventiva en la población usuaria del policlínico y consultorios magisteriales de Sonsonate. Peso 100% | 2.1. Realizar 156 charlas de salud preventiva dirigida a usuarios del policlínico y consultorios magisteriales de Sonsonate Peso 50% | 1.Número de charlas impartidas 2. Número de usuarios recibiendo charlas | En el periodo el personal médico impartió 32 de charlas y el Personal de enfermería impartió 21 charlas educativas de salud preventiva. Un total de 53 de 78 charlas planificadas dirigida a usuarios del policlínico y consultorios magisteriales de Sonsonate. 415 usuarios que visitaron el policlínico y consultorios de Sonsonate recibieron charlas educativas de salud preventiva, impartidas por el personal médico y enfermería. | Libro de charlas | 67.95 | No se alcanza el número de charlas programadas para el semestre por el personal medico | Hacer énfasis al personal médico de policlínico y consultorios en relación a la importancia de impartir estas charlas a los usuarios que visitan el policlínico y consultorios de Sonsonate. |
|  |  |  |  |  |  | Los usuarios muestran interés en los temas expuestos por el personal médico e interactúan al momento de la charla | No hay recomendaciones |
|  |  |  |  |  |  | Al contar únicamente con dos recursos de enfermería se les dificulta dar cumplimiento a lo programado debido a que no dan abasto en las funciones asignadas de acuerdo a la demanda de usuarios del Policlínico | Se recomienda valorar contratación de más recursos de enfermería para el policlínico |
|  |  |  |  |  |  | El Impartir este tipo de charlas a los usuarios fortalece la relación entre el usuario y personal de salud a través de la confianza generada por el hecho de explicar diversos temas educativos relacionados a su salud | No hay recomendaciones |

EVALUACION DEL SEMESTE II 2019. SUB DIRECCION DE SALUD UNIDAD DE GESTION N° 36. POLICLINICO MAGISTERIAL DE SONSONATE y consultorios DEL DPTO. -PMS- MISIÓN: Somos el Policlínico y Consultorios Magisteriales de Sonsonate, brindamos atenciones médicas de primer nivel y pretendemos fortalecer la confianza ganada en los usuarios del programa especial de salud del ISBM para contribuir en el logro de la misión institucional. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Contribuir en la educación y sensibilización de la salud preventiva en la población usuaria del policlínico y consultorios magisteriales de Sonsonate. Peso 100% | 2.2. Elaborar 12 carteleras informativas con temas de educación y sensibilización en salud preventiva Peso 50% | 1. Numero de carteleras elaboradas | Se seleccionaron los temas para elaboración de 12 carteleras informativas con temas de educación y sensibilización en salud preventiva | Programa elaborado | 100 | El personal muestra entusiasmo por participar en este tipo de actividades, que salen de la rutina diaria de trabajo, pero al mismo tiempo están colaborando con la educación en salud para los docentes | A ala institución proveer de diferentes tipos de materiales para poder elaborar carteleras llamativas al usuario pero que a la vez tiene contenido de gran importancia para la salud de los docentes y su grupo familiar |
|  |  |  | En el periodo se elaboró 6 carteleras informativas con temas de educación y sensibilización en salud preventiva por 12 empleados el Policlínico de Sonsonate. | Fotografías de las carteleras elaboradas | 100 | Los usuarios si muestran interés en leer la información que se coloca en las carteleras, esto favorece a la educación en salud preventiva. | Buscar diferentes formas de proyectar al usuario la información necesaria en temas de salud como de procesos institucionales, actualizando videos en las USB impresión de Brochurs, y redes sociales. |

EVALUACION DEL SEMESTE II 2019. SUB DIRECCION DE SALUD UNIDAD DE GESTION N° 36. POLICLINICO MAGISTERIAL DE SONSONATE y consultorios DEL DPTO. -PMS- MISIÓN: Somos el Policlínico y Consultorios Magisteriales de Sonsonate, brindamos atenciones médicas de primer nivel y pretendemos fortalecer la confianza ganada en los usuarios del programa especial de salud del ISBM para contribuir en el logro de la misión institucional. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.3 Incrementar los niveles de Satisfacción de los usuarios

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Lograr el óptimo desempeño de los empleados a través de una buena organización con el propósito de incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios que visitan el policlínico y consultorios de Sonsonate. Peso 100% | 3.1. Atender y mantener informado de los procesos de atención al 100% de usuarios que visiten el policlínico y consultorios de Sonsonate Peso 100% | 1.Número de atenciones brindadas | En el periodo se atendieron 13,862, consultas médicas entre el policlínico y consultorios Juayua, Izalco y Armenia. Se tomaron 170 Electrocardiogramas. Administraron 119 terapias respiratorias. Aplicación de 273 inyecciones. Toma de muestras para exámenes de laboratorio a 343 usuarios. Se atendieron 1,134 trámites de regencia. Se entregaron 10 carnet provisionales Se realizó afiliación de primera vez a 45 usuarios. Actualización de datos en SIREXPE a 591 usuarios. Gestión de 27 solicitudes por traslado de establecimientos. Recepción de 191 correspondencias por mesa de entrada. Se entregaron 131 carnet de reposición 135 aplicaciones de medicamentos especiales a 11 pacientes. | Censos médicos Tabuladores Libros de registro Informes del SIREXPE Memorándums de TRANSDOC Informes de mesa de entrada Registros de control por medicamentos | 100 | Positivas, la mayoría del personal con el que se cuenta en el Policlínico y consultorios, siempre están en la disponibilidad de apoyarse mutuamente en las ausencias por incapacidad o permiso, para lograr atender toda la demanda de usuarios que se presentan en el policlínico | Completar la contratación de especialistas, trabajo social y Psicólogo que hacen falta en el Policlínico para brindar servicio más completo a los usuarios del departamento de Sonsonate. |
| 36. SUB DIRECCION DE SALUD PM DE SONSONATE -PMS-: EVALUACIÓN SEM II 2019: ALCANCE 93.59 % |  |  |  |  |  |  |  |

EVALUACION DEL SEMESTE II 2019. SUB DIRECCION DE SALUD UNIDAD DE GESTION N° 37 POLICLINICO MAGISTERIAL DE AHUACHAPÁN -PMA- MISIÓN: Ser el establecimiento de Salud de ISBM que promueve la salud preventiva y atender a nuestros usuarios con calidad y calidez brindando consulta y atenciones médicas, de enfermería y administrativas de forma eficiente y oportuna. OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 1: Fortalecer el modelo de asistencia medica -hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICA: N° 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Mejorar la educación preventiva del usuario del Policlínico de Ahuachapán y Consultorio Atiquizaya de ISBM Peso 100% | 1.1. Realizar 24 charlas educativas y de sensibilización a usuarios del Policlínico de Ahuachapán y Consultorio de Atiquizaya. Peso 100 % | 1. Número de charlas brindadas. 2. Número de usuarios que recibieron las charlas | 1. Se han brindado 8 de 12 charlas educativas y de sensibilización planificadas. | Libros de Control de Charlas | 66.67 | Es de gran importancia el mantener informados a los usuarios respecto como evitar una enfermedad, características y sintomatología de las mismas, la meta no fue alcanzada | 1. Crear talleres de salud preventiva. 2. Contar con un sistema de información que brinde ayuda sobre educación preventiva. |
|  |  |  | 2. 104 Usuarios recibieron las charlas preventivas | Libros de Control de Charlas. | 66.67 | Se alcanzaron los resultados al hacer énfasis en que muchas de las enfermedades las podemos prevenir con el auto cuido. | 1. Concientizar a los usuarios para que valoren el momento en que se imparten las charlas. 2. Elaborar un plan de trabajo donde todo el personal de salud este comprometido aportar información en las determinadas charlas. |

EVALUACION DEL SEMESTE II 2019. SUB DIRECCION DE SALUD UNIDAD DE GESTION N° 37 POLICLINICO MAGISTERIAL DE AHUACHAPÁN -PMA- MISIÓN: Ser el establecimiento de Salud de ISBM que promueve la salud preventiva y atender a nuestros usuarios con calidad y calidez brindando consulta y atenciones médicas, de enfermería y administrativas de forma eficiente y oportuna. OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 1: Fortalecer el modelo de asistencia medica -hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICA: N° 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Contribuir en la agilización del trámite oportuno de medicamento especial, reembolso y subsidio temporal a usuarios del ISBM Peso 100 % | 2.1 Remitir las 20 solicitudes de trámite al área correspondiente Peso 100 % | 1. Número de solicitudes recibidas y remitidas 2. Número de usuarios atendidos | 1. Se han otorgado 197 de 75 solicitudes planificadas de trámite de Medicamento especial, subsidios, reembolsos, afiliaciones, solicitud de ingreso a centro recreativo magisterial de Metalío, gastos funerarios, solicitud de apego a decreto 636 | Libro de control de correspondencia | 262.67 | Es importante el poder brindar este tipo de servicios en los diferentes Policlínicos por lo que en este semestre se lograron alcanzar y sobrepasar los resultados deseados. | - Acercarles a los usuarios los diferentes servicios que brinda el ISBM. - Crear medios digitales para facilitar la información al usuario. |
|  |  |  | 2. Se han tramitado a través del sistema TRANSDOC 197 solicitudes de medicamento Especial | Sistema TRANSDOC y Libro de Correspondencia |  | la meta fue sobrepasada al ayudarles y facilitarles a los docentes las herramientas para que realicen sus trámites. | . - Realizar un plan de resolución al usuario al momento de presentarse a los trámites. - Ampliar de manera específica el horario de atención a los usuarios para la realización de los trámites. |

EVALUACION DEL SEMESTE II 2019. SUB DIRECCION DE SALUD UNIDAD DE GESTION N° 37 POLICLINICO MAGISTERIAL DE AHUACHAPÁN -PMA- MISIÓN: Ser el establecimiento de Salud de ISBM que promueve la salud preventiva y atender a nuestros usuarios con calidad y calidez brindando consulta y atenciones médicas, de enfermería y administrativas de forma eficiente y oportuna. OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 1: Fortalecer el modelo de asistencia medica -hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICA: N° 1.3. Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Brindar una atención oportuna con calidad y calidez al usuario Peso 100% | 3.1. Atender al 100% de usuarios que visiten el policlínico y consultorio 100% Peso 100% | 1. Número de atendidos | 1. Durante el primer semestre del año 2019 se brindó consulta un total de 8415 consultas médicas, así como también se han brindado 124 consultas psicológicas, se atendieron a un total de usuarios a los cuales se les realizo 269 muestras de sangre, se realizaron 378 trámites de Mesa de Entrada (Afiliación, solicitudes de medicamento, tramites de reembolso, uso de centro recreativo) se brindaron 16 carnet provisionales a docentes y beneficiarios y se entregaron 41 carnet de primera vez y reposición | Libros de asistencia de consultas, libros de exámenes, libros de control de correspondencia, sistema TRANSDOC Y SIREXPE | 100 | El personal médico, psicología, enfermería, botiquín, administrativo y de servicio trata de brindar en la jornada laboral una atención esmerada a los usuarios que nos visitan, por lo que este semestre se llegó alcanzar la meta y a superarla | 1. Brindar charlas en los centros educativos a los docentes respecto a la conducta que deben demostrar en cada policlínico y consultorio; para que haya más respeto para el personal. 2. Crear un listado de los servicios que Policlínico Ahuachapán brinda. |

EVALUACION DEL SEMESTE II 2019. SUB DIRECCION DE SALUD UNIDAD DE GESTION N° 37 POLICLINICO MAGISTERIAL DE AHUACHAPÁN  MISIÓN: Ser el establecimiento de Salud de ISBM que promueve la salud preventiva y atender a nuestros usuarios con calidad y calidez brindando consulta y atenciones médicas , de enfermería y administrativas de forma eficiente y oportuna. OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 1: Fortalecer el modelo de asistencia medica -hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICA: N° 1.2. Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Fomentar una buena comunicación con el personal del Policlínico Ahuachapán y Consultorio Magisterial del ISBM. Peso 100% | 4.1. Realizar por lo menos una reunión mensual con el personal. Peso 100% | 1. Número de reuniones realizadas | Se han realizado 3 Reuniones de 6 planificadas para el semestre con el personal | Libro de actas en las cuales están plasmadas las reuniones realizadas | 50 | No se cumplió la meta destinada en este semestre. | 1. Realizar reuniones periódicas y rápidas durante la semana con el personal para interactuar y saber el sentir y pensar de los compañeros. 2. Fomentar la realización de festejos de cumpleaños y cenas navideñas. |
| 37. SUB DIRECCION DE SALUD POLICLINICO MAGISTERIAL DE AHUACHAPÁN : EVALUACIÓN SEM II 2019: ALCANCE 109.20 % |  |  |  |  |  |  |  |

EVALUACION DEL SEMESTE II 2019. SUB DIRECCION DE SALUD UNIDAD DE GESTION N° 38. CENTRO DE ATENCIÓN ORIENTE -CAORI- MISIÓN: Somos el Centro de Atención Regional de Occidente, comprometidos con atender a  la población docente y su grupo familiar para acceder al programa especial de salud del ISBM, facilitando su inscripción y apoyando la operatividad de policlínicos y consultorios así como a proveedores de servicios de la zona occidental del país. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Contribuir con los docentes y beneficiarios, el acceso a los servicios médicos hospitalarios y otras prestaciones reguladas en la Ley del ISBM. Peso 100% | 1.1 Registrar y/o emitir carné por primera vez al 100% de docentes cotizantes y sus beneficiarios en sistema de Registro de Expediente del docente y su grupo familiar. Peso 100% | 1. Número de ficha de nuevas inscripciones realizadas de docentes y sus beneficiarios. 2. Reporte de Carné emitidos por primera vez. | En el periodo, se emitieron 178 carné de primera vez, 6 carné provisionales, 265 reposiciones de carné y 978 actualizaciones a docentes y beneficiarios que cumplieron con los requisitos establecidos en la normativa institucional. | -Reporte generado en SIREXPE. | 100 | Se emitieron 265 carné de reposición, lo que genero un ingreso de $ 397.50, así mismo, se emitieron 6 carné provisionales. y realizaron 978 actualización de datos a docentes y beneficiarios que solicitaron los servicios. | Debe existir un control sobre la emisión y venta de carnet y que al mismo tiempo haya una persona encargada de supervisar esta actividad, ya que también implica manejo de fondos. |
| 2. Orientar el cumplimiento del marco legal del ISBM, en lo referente a la asistencia y funcionamiento de los policlínicos y consultorios magisteriales de la zona oriental. Peso 100% | 2.1. Realizar 18 visitas de campo en el periodo 2019: 1 visita a los Policlínicos y 1 visita en el periodo, a Consultorios Magisteriales de la zona, a fin de verificar el funcionamiento de operaciones y cumplimiento del marco legal Institucional. Peso 100% | 1. Número de visitas realizadas a los policlínicos y consultorios Magisteriales de la zona. | En el periodo, se realizaron 06 visitas de 9 planificadas entre policlínicos y consultorios magisteriales de la zona oriental. Los establecimientos visitados son: Usulután y San Miguel. | Reporte de monitoreo a policlínicos y consultorios magisteriales de Oriente | 66.67 | Se verifico en policlínicos el cumplimiento de las normativas e instructivos, así mismos, se verifico condiciones de establecimientos, necesidades, levantamiento revisión de insumos y control de los mismos, y otros aspectos relevantes en el funcionamiento de los establecimientos. | Debe cumplirse con las visitas a nivel regional y recoger las necesidades que puedan suplirse a nivel regional y trasladar el resto a oficinas centrales. |

EVALUACION DEL SEMESTE II 2019. SUB DIRECCION DE SALUD UNIDAD DE GESTION N° 38. CENTRO DE ATENCIÓN ORIENTE -CAORI- MISIÓN: Somos el Centro de Atención Regional de Occidente, comprometidos con atender a  la población docente y su grupo familiar para acceder al programa especial de salud del ISBM, facilitando su inscripción y apoyando la operatividad de policlínicos y consultorios así como a proveedores de servicios de la zona occidental del país. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Gestionar el oportuno abastecimiento de insumos médicos, oficina y consumo, a todos los establecimientos de atención en salud y administrativo. Peso 100 % | 3.1 En el periodo suministrar insumos médicos, oficina y consumo, a 18 establecimientos del ISBM, en la zona oriental Peso 100% | 1.Requerimientos de insumos recibidos. 2.Número de requerimientos despachados | En el periodo, se recibieron un total de 54 requisiciones de insumos (bienes consumibles) las que fueron preparados y despachadas una su totalidad (54 requisiciones), y corresponden a los 18 establecimientos entre policlínicos, consultorios magisteriales y centro de atención. | -Formulario de requisición de insumos | 100 | Los requerimientos de bienes consumibles, que se reciben, corresponden a los 18 establecimientos de la zona oriental, a través del sistema de bienes consumibles, estas requisiciones se descargan en el mismo sistema, para preparar los insumos requeridos, y coordinar transporte para su traslado al establecimiento solicitante. | Es necesario un empleado para el manejo de las bodegas de insumos regionales, recepción de requerimientos y despacho de los mismos. |
| 4. Gestionar el trámite de pago oportuno a los proveedores de servicios médicos hospitalario de la zona oriental. Peso 100 % | 4.1. Remitir a tesorería institucional, 800 expedientes de cobro de proveedores de servicio médicos hospitalarios Peso 100% | 1. Número de documentos finalizados y facturados. 2. Numero de reportes de documentos remitidos a San Salvador. . | En el periodo, se remitieron para Tesorería Institucional, un total de 630 expedientes de cobro de 400 planificados relativos a proveedores de servicios médicos hospitalarios, por un monto de $ 3,924,116.19 dólares | Reporte generado en sistema de seguimiento y administración de pagos | 157.50 | Hay una valoración positiva debido a que sobrepasa la meta establecida para el semestre. Se realizó una distribución de carga laboral, y en colaboración con la jefatura de seguimiento de contratos, se establecieron metas semanales a los técnicos de seguimiento para evitar atrasos en el proceso de revisión de documentos. | Debe haber un encargado a nivel regional que pueda asignar la carga de trabajo a los técnicos y dar visto bueno para pago de los documentos de proveedores. |

EVALUACION DEL SEMESTE II 2019. SUB DIRECCION DE SALUD UNIDAD DE GESTION N° 38. CENTRO DE ATENCIÓN ORIENTE -CAORI- MISIÓN: Somos el Centro de Atención Regional de Occidente, comprometidos con atender a la población docente y su grupo familiar para acceder al programa especial de salud del ISBM, facilitando su inscripción y apoyando la operatividad de policlínicos y consultorios así como a proveedores de servicios de la zona occidental del país. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Gestionar oportunamente, el trámite para pago de arrendamientos de inmuebles que ocupan los establecimientos Médicos y administrativos del ISBM, de la zona oriental. Peso 100% | 5.1. Remitir a Tesorería Institucional 216 expedientes de cobro, de arrendamiento de inmuebles que ocupan los establecimientos médicos y administrativos del ISBM, en la zona oriental Peso 100% | 1. Número de expedientes de cobero de arrendamientos remitidos. . | En el periodo, se remitieron para pago 102 expedientes de cobro de 108 planificados proveedores de arrendamiento inmuebles por un monto total de $ 92934.59. | Reporte generado en sistema de seguimiento y administración de pagos | 94.44 | Con el traslado del consultorio de nueva Guadalupe, hacia el inmueble del consultorio de Chinameca, que se realizó el 31 de diciembre del 2018, El total de proveedores de arrendamiento para el 2019 en la zona oriental es de 17, lo que hace un total de 102 expedientes en el año y no de 216, como se había proyectado en el POI. | Es necesario la apertura nuevamente del Consultorio de Nueva Guadalupe o gestionar un local más amplio en Chinameca |
| 6. Gestionar con proveedores de bienes consumibles los requerimientos de insumos adjudicados y necesarios para funcionamiento adecuado de los establecimientos de la zona oriental. Peso 100% | 6.1 En el periodo, realizar el 100% de requerimientos de bienes consumibles a proveedores adjudicados para suministro de estos. Peso 100% | 1.Número de proveedores de bienes de consumo adjudicados 2. Ordenes de inicios elaborados y enviados a proveedores. 3. Ordenes de pedido elaboradas y enviadas a proveedores | En el periodo, se realizaron 13 requerimientos de insumos, de un total inicial de 13 requerimientos programados para el primer semestre, generados a través de la emisión de una orden de inicio. | Ordenes de pedidos a proveedores de insumos | 100 | El número de proveedores contratados al 30 de junio es de 9, de los cuales se emitió orden de inicio a 6 y se programó a quienes se les hace requisiciones de pedidos de insumos o servicios de manera mensual, bimensual o única, de ello se genera un acta de recepción; para este semestre, se programan 13 requerimientos, según detalle: 1. inversiones vida S.A. de C.V 6 pedidos de suministro de agua (un acta por mes). 2. Electrificaciones y Servicios Generales S.A de C.V. 3 órdenes de pedido (requerimientos de manera bimensual), generando 3 actas. 3. Ena Iris Hernández, orden de pedido única, generando 1 acta. -Hasgal S.A de C.V, orden de pedio única generando 1 acta. MIDA S.A. de C.V. orden de pedido única generando 1 acta. José Samuel Montes, orden de pedido única, generando 1 acta. | Es necesario que haya un encargado para administrar contrato de estos proveedores a nivel regional. O asignar un administrativo por cada policlínico para realizar dicha función, pero podría no ser viable de esta manera. |

EVALUACION DEL SEMESTE II 2019. SUB DIRECCION DE SALUD UNIDAD DE GESTION N° 38. CENTRO DE ATENCIÓN ORIENTE -CAORI- MISIÓN: Somos el Centro de Atención Regional de Occidente, comprometidos con atender a la población docente y su grupo familiar para acceder al programa especial de salud del ISBM, facilitando su inscripción y apoyando la operatividad de policlínicos y consultorios, así como a proveedores de servicios de la zona occidental del país. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Contribuir con el adecuado uso de fondos públicos asignados al encargado de fondo circulante y cajas chicas de los establecimientos de la zona oriental. Peso 100% | 7.1. En el periodo 2019, realizar 1 arqueos de caja, a cada uno de los responsables de manejo de caja chicas de los establecimientos de la zona oriental. Peso 100% | 1. Numero de arqueos realizados. | No se realizaron arqueos de cajas chicas en este semestre | Formulario de arqueo de caja chicas | 0 | Negativa en el sentido que no se encontraron registros de Arqueos realizados | Para un mejor control del manejo de los Fondos es necesario la realización de Arqueos de Caja Chica a nivel regional y del total de cajas chicas al menos 1 vez cada trimestre. |
| 8. Contribuir en la mejora y fluidez de la comunicación entre los Policlínicos y Consultorios Magisteriales y las diferentes secciones del Centro de Atención de la zona oriental. Peso 100% | 8.1. En el periodo 2019, realizar 3 reuniones de trabajo e informativas, con coordinadores de Policlínicos y Consultorios Magisteriales, y 3 reuniones de trabajo con personal CAOTE. P 100% | 1. Numero de reuniones realizadas con Policlínicos y Consultaros Magisteriales. 2. Numero de reuniones con el personal del Centro de Atención realizadas. | En el periodo se han realizado, 2 reuniones con coordinadores de policlínico de la zona oriental y 1 reunión con personal CAOTE | Actas de reuniones realizadas | 100 | Reuniones realizadas, se trataron aspectos sobre funcionamiento de los establecimientos, así como lineamientos de trabajo, organización de actividades programadas, como carrera aeróbica, y foro de seguridad social. | Se necesita estandarizar algunos lineamientos a nivel regional y compartir experiencias y manejos de situaciones; por lo que debe haber reuniones con jefaturas a nivel Regional. |
| 38. SUB DIRECCCION DE SALUD CENTRO DE ATENCIÓN REGIONAL ORIENTE: EVALUACIÓN SEM II 2019: ALCANCE 89.83% |  |  |  |  |  |  |  |

EVALUACION DEL SEMESTE II 2019. SUB DIRECCION DE SALUD UNIDAD DE GESTION N° 39 POLICLINICO MAGISTERIAL DE USULUTAN -PMU- MISIÓN: Somos una unidad comprometida en brindar atencion con calidad y calidez, para tratar y prevenir enfermedades en beneficio de los usuarios del programa especial de salud DE ISBM Usulután. Objetivos estratégico n° 1: fortalecer el modelo de asistencia médica hospitalarias líneas estratégica: mejorar el abastecimiento de los medicamentos en botiquín de Usulután y Santiago de María.  OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 1: Fortalecer el modelo de asistencia medica -hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICA: N° 1.2. Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Coordinar con los compañeros encargados/as de botiquín y administradores/as de los diferentes policlínicos para la agilización y distribución de los medicamentos solicitados. Peso 100 | 1.0 Verificar la existencia de medicamentos en los diferentes botiquines a nivel nacional próximos a agotarse en botiquines de Usulután y Santiago de María por parte de los encargados de botiquín Peso 100 % | 1.1 Existencias de medicamentos en los diferentes botiquines a nivel nacional. 1.2 Cantidad de solicitudes de medicamentos próximos a agotarse 1.3 Número de personas satisfechas en la dispensación de medicamento | 1. Despacho oportuno de los diferentes medicamentos dispensados en los botiquines de Usulután 2. Consolidado de encuesta de satisfacción con resultados favorables del despacho de medicamentos. Del total de encuestas pasadas 50 se obtuvo un 75 % de satisfacción, debido a que un 25 % no encontró el medicamento solicitado en los diferentes botiquines | Actas de traslado Encuesta de satisfacción | 100 | 1. En el primer semestre del año 2019 se ha realizado 109 traslados de medicamento en los `policlínicos que lo ha solicitado y 82 recibidos en Policlínico de Usulután y se han realizado 57 traslados de medicamento y se ha recibido 38 en Consultorio de Santiago de María, además desde Octubre se apertura botiquín de Jiquilisco que ha recibido 11 traslados de medicamentos de los diferentes policlínicos que nos han apoyado cuando se les ha solicitado. | 1. Monitoreo de la existencia de los diferentes medicamentos en los botiquines del policlínico de Usulután. 2. Elaboración y aplicación de encuesta de satisfacción |

EVALUACION DEL SEMESTE II 2019. SUB DIRECCION DE SALUD UNIDAD DE GESTION N° 39 POLICLINICO MAGISTERIAL DE USULUTÁN -PMU- MISIÓN: Somos una unidad comprometida en brindar atencion con calidad y calidez, para tratar y prevenir enfermedades en beneficio de los usuarios del programa especial de salud DE ISBM Usulután. Objetivos estratégico n° 1: fortalecer el modelo de asistencia médica hospitalarias líneas estratégica: mejorar el abastecimiento de los medicamentos en botiquín de Usulután y Santiago de Maria.  OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 1: Fortalecer el modelo de asistencia medica -hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICA: N° 1.2. Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Realizar un trabajo multidisciplinario para fortalecer la salud preventiva Peso 100 % | 2.1 Se impartirían 56 charlas educativas en prevención de salud en sala de espera, en policlínico y consultorios magisteriales. Peso 100% 2.2 Se impartirán 20 charlas educativas en prevención de salud en centros escolares del departamento de Usulután.100 % | 1-0 Disminución en el número de consulta por morbilidad. 1-1 Disminución de las complicaciones de pacientes con enfermedades crónicas 1.3 Identificar a docentes con enfermedades metabólicas o con predisposición a ellas y fomentar la consulta psicológica | 1. Se impartieron 105 de 76 planificadas charlas en policlínico y consultorios de Usulután, logrando la concientización de las medidas preventivas de las diferentes enfermedades. 2. Se realizaron 12 visitas a los diferentes centros escolares de la zona urbana de Usulután 3. Lograr la creación del club de prevención y salud, con una asistencia total de 37 participantes y de estos el 25 % de pacientes no es crónico. | Lista de asistencia Fotos Ficha medica Censo diario de Psicología Censo diario de Trabajo Social Libro de actas de charlas de consultorios. Hojas de visitas domiciliares. Grupo de WhatsApp club de prevención y salud | 138.16 | 1- En el club de prevención y salud se va incrementando el número de asistentes. 2-En las visitas hospitalarias se logró resolución de casos y seguimiento oportuno de cada uno de ellos. 3-En policlínico de Usulután se realizaron pocas charlas debido al aumento de las consultas médicas y porque a los médicos y personal de enfermería no les gusta impartir charlas. | 1-Elaborar lista de temática a implementar asignando fechas y personal a cargo, durante el II semestre del 2019. Se incluirán temas médicos, salud mental, administrativos entre otros. 2-Elaborar cuadro control de asistencia 3-Informar al personal sobre el plan a seguir y los temas asignados. 4-Elaborar carta de autorización dirigida a departamental de educación, para visita a centros escolares. Enviado listado de centros a visitar y fechas estimadas de visita. 5-Elaborar cartas dirigidas a centros escolares para informar de la visita anexando copia de autorización de la departamental. 6-Elaboracion de plan de trabajo y medios de verificación. |

EVALUACION DEL SEMESTE II 2019. SUB DIRECCION DE SALUD UNIDAD DE GESTION N° 39 POLICLINICO MAGISTERIAL DE USULUTAN -PMU- MISIÓN: Somos una unidad comprometida en brindar atencion con calidad y calidez, para tratar y prevenir enfermedades en beneficio de los usuarios del programa especial de salud DE ISBM Usulután. Objetivos estratégico n° 1: fortalecer el modelo de asistencia medica hospitalarias líneas estratégica: mejorar el abastecimiento de los medicamentos en botiquín de Usulután y Santiago de Maria.  OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 1: Fortalecer el modelo de asistencia medica -hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICA: N° 1.2. Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del Programa de salud de ISBM Peso 100 | 1.0 Aumentar el nivel de confianza en cuanto a la consulta médica, psicológica, laboratorio clínico, administrativo y servicio social. | 1. Gestionar que los médicos obtengan su equipo médico completo. 1.1 gestionar con jefatura de salud mental en la adquisición de test psicológicos | 1-Consulta médica con disminución de los tiempos de espera 2-Disminucion de las quejas en un 60 % por parte de los usuarios. 3-Mayor eficacia en la prestación de servicios en salud. | 1-Encuesta de satisfacción 2-Horario de atención 3-Censos de Trabajo Social 4-Libros de novedades 5-Inventario de bienes e inmuebles 6-hojas de descargo 7-Libro de asistencia de usuarios | 100 | 1-No se puede garantizar la satisfacción total a los usuarios, sin embargo, se ha agilizado cada una de las atenciones solicitadas. 2-No se ha contratado el recurso humano necesario para agilizar las atenciones. 3-Falta de actualización del equipo técnico, como computadoras, impresoras, tes psicológicas y más. | 1--Distribución de personal para la cobertura de horarios y brindar atención oportuna. 2-Elaboración, unificación y aplicación de encuesta. 3-Capacidad de resolución a las diversas problemáticas expuestas por los usuarios y atendidas en las diferentes áreas. 4-Que el personal de salud tenga las herramientas médicas y tecnológicas para su desempeño optimo y oportuno. 5-solicitar la contratación de recurso humano para las áreas de mayor demanda 6-Asignacion de un buzón de sugerencias. |
| 39. SUB DIRECCION DE SALUD POLICLINICO MAGISTERIAL DE USULUTÁN : EVALUACIÓN SEM II 2019: ALCANCE 112.72 % |  |  |  |  |  |  |  |

EVALUACION DEL SEMESTE II 2019. SUB DIRECCION DE SALUD UNIDAD DE GESTION N° 40  POLICLINICO MAGISTERIAL DE SAN MIGUEL -PMSM-  MISIÓN: Somos el Policlínico Magisterial de San Miguel, establecimiento comprometido con la consolidación del proyecto y los fines institucionales, a través de la atención primaria e integral en salud para contribuir al desarrollo y el logro de la misión institucional en beneficio de los usuarios del programa especial de salud del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 1: Fortalecer el modelo de asistencia medica -hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICA: N° 1.2. Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Mejorar la cultura de prevención en salud en los usuarios del programa de salud del departamento de san Miguel. Peso 100% | 1.1 Disminuir en un 5% las atenciones curativas en salud durante el año, para los usuarios del programa especial a través de Plan de secciones y temas educativos, a centros educativos y la formación de Club de Pacientes con enfermedades crónicos e IBREA. Peso 100% | 1. Plan de sesiones a impartir elaborado. 2. Numero de Clubes de pacientes con enfermedades crónicos formados. 3.Atenciones curativas disminuidas hasta en un 5% 4.. Número de pacientes que finalizaron la formación en los clubes. | 1. En este tema se retomó el trabajo por Jefe Médico, un médico magisterial una enfermera y el psicólogo del Policlínico, elaborando el plan para formación de clubes de pacientes crónicos e IBREA. Asimismo, la programación de visitas a centros escolares. 2. Se iniciaron las convocatorias con los pacientes y se conformó el equipo que atendería los clubes durante el año en curso. 3-Estaba programado para iniciar en marzo, pero el trabajo se estancó con la emergencia por Pandemia de Covid 19, donde se sugirió quedarse en casa, el distanciamiento social, el cierre de centros escolares y el cierre temporal del comercio en general. | -Plan Elaborado -Equipo multidisciplinario conformado. | 20 | Positiva en el sentido que se ha elaborado el plan de sesiones y se ha logrado la conformación de un equipo de trabajo. Negativas en el sentido que factores externos como el COVID 19 paralizaron todas las actividades programadas; sin embargo, era mucho más importante quedarse en casa por ese momento. | -Retomar las actividades para el trabajo con clubes de pacientes crónicos. Así mismo la institución debe facilitar los recursos para mejorar esta actividad en pro de los usuarios del programa de salud del ISBM. -brindar charlas educativas en materia preventiva a los docentes. -fortalecer el club de pacientes con enfermedades crónicas para reducir el índice de complicaciones cardio vasculares |

EVALUACION DEL SEMESTE II 2019. SUB DIRECCION DE SALUD UNIDAD DE GESTION N° 40  POLICLINICO MAGISTERIAL DE SAN MIGUEL -PMSM-   MISIÓN: Somos el Policlínico Magisterial de San Miguel, establecimiento comprometido con la consolidación del proyecto y los fines institucionales, a través de la atención primaria e integral en salud para contribuir al desarrollo y el logro de la misión institucional en beneficio de los usuarios del programa especial de salud del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 1: Fortalecer el modelo de asistencia medica -hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICA: N° 1.2. Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Mejorar la satisfacción de los usuarios a través de una atención y educación integral en salud Peso 100% | 2.1 Establecer el mejor sistema de atención generalizado en cada área de servicio al 100% de la población consultante. Peso 100 | 1. Número de pacientes satisfechos con los servicios recibidos. 2. Número de quejas recibidas y atendidas por cada una de las áreas. 1. Número de pacientes satisfechos con los servicios recibidos. 2. Número de quejas recibidas y atendidas por cada una de las áreas. | 1. Se ha solicitado al área de Desarrollo Humano, capacitaciones para el personal de diversas áreas. 2. En el semestre se han atendido 23833 consultas médicas generales, 1688 consultas de especialidad, se han realizado 171 citologías, 86 evaluaciones preoperatorias, 113 electrocardiogramas, 182 nebulizaciones, 501 inyectables, 42 curaciones, se han realizado 2,717 atenciones odontológicas, se han realizado 3,066 atenciones en el área de trabajo social, se despacharon 36,727 recetas, se han realizado 114 traslados de medicamentos entre botiquines y se recibieron 151 traslados, se dieron 10 atenciones de Fisioterapia. Se realizaron 1773 exámenes clínicos en Laboratorio Institucional. 3. Se han revisado las atenciones y el nivel de afrontamiento ante la emergencia, se dio respuesta al usuario en el sentido de despachar los medicamentos por tres meses. Se hizo efectiva la teleconsulta, logrando resultados favorables. 4. Se atendieron sugerencias y fueron atendidas de inmediato, las cuales no se consideraron como quejas. | -Tabuladores y datos de procedimientos y atenciones -informes escritos -Información en Sistemas informáticos -Correos electrónicos | 25 | Positivas en el sentido que si se atendió la demanda de la población que solicito nuestros servicios. Se pudo dar respuesta al usuario, se le entrego a domicilio el medicamento, se atendió en teleconsulta, una nueva modalidad en nuestro país a través del programa de salud. Negativa por la disminución de atenciones en comparación con el semestre I 2019, pero se justifica que este efecto fue causado por la emergencia por pandemia COVID 19. | -Asignar recursos humanos de enfermería en policlínico para fortalecer la atención al usuario. -Considerar la distribución de trabajo y asignar responsables. -Adquirir equipos para mejorar y aumentar la producción en atención en el área de fisioterapia. -Es necesario que nos asignen un equipo de ultrasonografía para que el ginecólogo pueda realizar las ultrasonografías pélvicas y obstétricas. También es necesaria la contratación de un técnico radiólogo para odontología ya que tenemos el equipo, pero no el recurso humano. Empoderar el equipo de salud para la atención al usuario con calidad y calidez |

EVALUACION DEL SEMESTE II 2019. SUB DIRECCION DE SALUD UNIDAD DE GESTION N° 40  POLICLINICO MAGISTERIAL DE SAN MIGUEL -PMSM-   MISIÓN: Somos el Policlínico Magisterial de San Miguel, establecimiento comprometido con la consolidación del proyecto y los fines institucionales, a través de la atención primaria e integral en salud para contribuir al desarrollo y el logro de la misión institucional en beneficio de los usuarios del programa especial de salud del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 1: Fortalecer el modelo de asistencia medica -hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICA: N° 1.2. Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Mejorar la fluidez en la comunicación Verbal, escrita, y telefónica en ambos sentidos a fin de recibir compartir y transmitir directrices, Peso 100% | 3.1 Realizar 24 reuniones de coordinación de trabajo con los responsables de Áreas y médicos regentes de Consultorios para trasmitir oportunamente lineamientos e información. Peso 100% | 1. Número de reuniones de Coordinación realizadas con los responsables de áreas y médicos regentes de Consultorios. 2. Número de Solicitudes recibidas, transmitidas y atendidas oportunamente. | 1.Se elaboró una planificación de reuniones con todo el personal, con encargados de cada área y con médicos regentes de consultorios 2. Se realizaron 6 reuniones con responsables de área y Médicos Regentes 3. En el semestre se han realizado 6 reuniones con todo el personal para transmitir información oportuna. Se ha dado respuesta al 100% de las solicitudes por la vía escrita, correo electrónico y de manera telefónica. | -Actas de Reuniones, -Notas escritas, -Correos electrónicos -Registro de llamadas telefónicas -registro de reuniones virtuales | 50 | _Hay una valoración positiva en el sentido que nos hemos podido comunicar y entender con la totalidad de empleados y con jefaturas de nivel superior y niveles intermedios | -Mejorar los canales de comunicación desde el área superior hasta los niveles más bajos. -Facilitar aparatos telefónicos móviles a médicos regentes, trabajo social y administración, por ser áreas que están en constante actividad operativa y en comunicación con diversas áreas, usuarios, jefaturas y entre sí. -facilitar con el área de informática para implementar las reuniones virtuales -mejorar la red de informática a fin de facilitar la comunicación |
| 40. SUB DIRECCION DE SALUD POLICLINICO MAGISTERIAL DE SAN MIGUEL: EVALUACIÓN SEM II 2019: ALCANCE 31.67 % |  |  |  |  |  |  |  |

EVALUACION DEL SEMESTE II 2019. SUB DIRECCION DE SALUD UNIDAD DE GESTION N° 41 POLICLINICO MAGISTERIAL DE SAN   FRANCISCO GOTERA. -PMSFG- MISIÓN: Somos el Policlínico Magisterial de San Francisco Gotera, que brinda atención primaria en salud, dispensación de medicamento y buscamos restablecer, mejorar y rehabilitar, el bienestar de la población usuaria del Programa Especial de Salud del ISBMOBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 1: Fortalecer el modelo de asistencia medica -hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICA: N° 1.2. Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Fortalecer el enfoque de salud preventiva para disminuir las atenciones curativas Peso 100% | 1.1. Brindar a 9,000 usuarios/as los temas de salud preventiva y el autocuidado con el fin de disminuir las atenciones curativas Peso 100% | 1. Número de charlas brindadas a los usuarios/as. | Se ejecutan 106 charlas de salud preventiva con un total de 593 participantes. | - Programa de prevención de enfermedades crónicas - Lista de asistencia, material audiovisual, fotografías. | 100 | Se identifican factores de riesgo que desarrollan enfermedades que comprometen la salud de los usuarios/as. Las charlas ayudan a los usuarios/as a tener buenos hábitos de vida que contribuyen a que no desarrollen patologías crónicas | Crear un equipo multidisciplinario en salud conformado por un médico, una enfermera y el psicólogo. Crear talleres de salud preventiva Utilizar los equipos audiovisuales asignados a los establecimientos entre ellos afiches, retroproyector, televisor, USB y computadora. |
| 2. Realizar acciones de promoción, prevención y atención en el área de la Salud Mental en el Policlínico Magisterial de San Francisco Gotera. Peso 100% | 2.1 Ejecutar actividades de Promoción y Prevención en Salud Mental en el Policlínico Magisterial San Francisco Gotera Peso 100% | 1. Número de actividades de promoción y de prevención en salud mental ejecutadas. 2. Número de consultas Psicológicas brindadas. 3. Número de usuarios atendidos. | Se realizaron 5 actividades de promoción con la participación de 113 Usuarios, visitas a Centro escolares. Se realizaron 181 consultas 23 charlas con 204 asistentes | Libro de asistencia | 100 | La Actividades de salud mental fueron de mucho éxito y se contó con la participación de los usuarios. | Que el personal del policlínico promueva a los usuarios/as la atención psicológica. Brindar charlas de atención y prevención en tema de salud mental a todos los usuarios/as. Realizar visitas a centros escolares para promover la atención en salud mental. |

EVALUACION DEL SEMESTE II 2019. SUB DIRECCION DE SALUD UNIDAD DE GESTION N° 41 POLICLINICO MAGISTERIAL DE SAN   FRANCISCO GOTERA. -PMSFG- MISIÓN: Somos el Policlínico Magisterial de San Francisco Gotera, que brinda atención primaria en salud, dispensación de medicamento y buscamos restablecer, mejorar y rehabilitar, el bienestar de la población usuaria del Programa Especial de Salud del ISBMOBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 1: Fortalecer el modelo de asistencia medica -hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICA: N° 1.2. Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Brindar un servicio eficiente con calidad y calidez en el Botiquín Magisterial de San Francisco Gotera, Morazán. Peso 100% | 3.1 Atender e informar a 8500 usuarios sobre la existencia de los medicamentos. Peso 70% | 1. Número de usuarios atendidos y de recetas despachadas. 2. Usuarios Satisfechos con el servicio proporcionado en el área de botiquín. 3 Número de gestiones, recepciones y entrega de medicamentos especiales. | Se brindó la atención a 5,185 usuarios/as Se realizó el despacho de 9,690 recetas Se recibieron 111 compras de medicamentos de PNUD Y LACAP; 37 recepción de medicamentos entre botiquines; 37 traslados de medicamentos entre botiquines y 12 entregas de medicamentos especiales | Sistema de Botiquín Recetas despachadas Actas de traslados Libro de asistencia | 122 | Se mantiene a los usuarios informados. Mantener el orden para desarrollar el despacho de medicamentos. | Capacitar al personal de botiquín en atención al usuario Mantener la disponibilidad de un recurso emergente para brindar cobertura en el área de botiquín cuando el encargado esté ausente. |
| 4. Brindar un servicio eficiente con calidad y calidez en las tomas de muestras clínicas a los usuarios del Policlínico San Francisco Gotera, Morazán. Peso 100% | 4.1Toma de muestras de laboratorio clínico a 400 usuarios Peso 100% | 1. Numero de muestras tomadas a la población usuarios | Se recibieron 272 usuarios para toma de muestras de laboratorio Se realizaron 1,707 muestras clínicas | Libro de asistencia de tomas de muestras | 136 | Esta actividad se realizó de julio a diciembre, un día por semana y este proceso fortalece la importancia de los resultados de exámenes procesados por el laboratorio institucional | Promover la toma de muestras de exámenes clínicos todos los martes en el policlínico magisterial de San Francisco Gotera Garantizar la confianza en el usuario en cuanto al resultado de Laboratorio clínico Institucional. |

EVALUACION DEL SEMESTE II 2019. SUB DIRECCION DE SALUD UNIDAD DE GESTION N° 41 POLICLINICO MAGISTERIAL DE SAN   FRANCISCO GOTERA. -PMSFG- MISIÓN: Somos el Policlínico Magisterial de San Francisco Gotera, que brinda atención primaria en salud, dispensación de medicamento y buscamos restablecer, mejorar y rehabilitar, el bienestar de la población usuaria del Programa Especial de Salud del ISBMOBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 1: Fortalecer el modelo de asistencia medica -hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICA: N° 1.2. Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Lograr la mejora continua en los niveles de satisfacción de los usuarios en la prestación de servicios. Peso 100% | 5.1 Brindar atención e informar a 9000 usuarios y usuarias con la información sobre los servicios que se les brinda Peso100% | 1. Número de población usuaria informada 2. Número de procesos atendidos | Se informó a 4,906 usuarios/as de los diferentes trámites relacionados a los servicios de salud. Se atendieron 8178 en consulta médica general y 627 en consultas de la especialidad de Ginecología. Se realizaron cuatro carteleras informativas Se hizo 23 de afiliación por primera vez y reposición de carné. | Libro de asistencia Sistema de expediente docente y control interno | 109.02 | Se informa a los usuarios/as de los servicios que brindamos como institución de salud, así como también de los proveedores de servicios contratados. | Informar a los usuarios de los diferentes procesos médicos y administrativos a través de los canales o cuentas oficiales de la institución. |
| 41. SUB DIRECCION DE SALUD POLICLINICO MAGISTERIAL SAN FRANCISCO GOTERA: EVALUACIÓN SEM II 2019: ALCANCE 113.40 % |  |  |  |  |  |  |  |

EVALUACION DEL SEMESTE II 2019. SUB DIRECCION DE SALUD UNIDAD DE GESTION N° 42 POLICLINICO MAGISTERIAL DE LA UNION Y CONSULTORIOS DEL DEPTO. -PMLU- MISIÓN: Somos policlínicos y consultorio magisterial, que brindamos un servicio integral a los docentes y su grupo familiar, en el primer nivel de atención del programa especial de salud del Instituto Salvadoreño de Bienestar magisterial.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer el modelo de Asistencia médica –hospitalaria LÍNEA ESTRATÉGICA: Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Contribuir en la atención integral del docente y su grupo familiar brindando eficientemente los servicios del programa especial de salud del ISBM, en los policlínicos y consultorio del Departamento de La Unión Peso 100% | 1.1. Atender el 100 % a los usuarios que requieran de nuestros servicios Peso 100% | 1.Números de atenciones brindadas en las diferentes áreas | 1. Las atenciones brindadas de Julio a diciembre son las siguientes: Consultas médicas 9004, tramites de regencia 460, consultas psicológicas: 65, Consulta de pacientes ginecológicas: 354 | -Libros: -Asistencia de usuarios -Tramites de regencia -Sistema de episodios - Censo consultas psicológicas - Censo de consultas ginecológicas. | 100 | Positivo: El contar con diferentes servicios primarios dentro de los establecimientos permite la factibilidad y accesibilidad al usuario Negativo: Que en ocasiones por escases de equipos, insumos y recurso humano no se pueda brindar en su totalidad los servicios primarios en los establecimientos | Comprometer a todo el personal a brindar un servicio integral en las diferentes áreas de atención de los Policlínicos y consultorios. |
|  |  |  | 2. Las atenciones brindadas en el área de enfermería son las siguientes: electrocardiograma 84, Aplicación de nebulizaciones 149, toma de exámenes clínicos 269, aplicación de inyecciones 292 | - Libros de registro de cada una de las atenciones brindadas por enfermería - Libro de EKG - Libro de aplicación de nebulizaciones - libro de toma de exámenes clínico - Aplicación de inyecciones - Sistema de episodios |  |  |  |
|  |  |  | 3. Atención en botiquín: Usuarios Atendidos: 2,983, Recetas despachadas 17,198, recepción de medicamentos 210, traslado de medicamento 68, recepción de medicamento entre botiquines 66. | - Sistema de botiquín. - Folder de recepción de droguería - Folder de Acta de recepciones - Folder de Actas de traslados |  |  |  |
|  |  |  | 4. Atenciones administrativas en mesa de entrada:, Proceso de afiliación 236, trámites de medicamentos: 29, Tramites de reembolsos: 4, Tramites de subsidio: 2 | -Sistema de afiliación. -Sistema de mesa de entrada. |  |  |  |

EVALUACION DEL SEMESTE II 2019. SUB DIRECCION DE SALUD UNIDAD DE GESTION N° 42 POLICLINICO MAGISTERIAL DE LA UNION Y CONSULTORIOS DEL DEPTO. -PMLU-   MISIÓN: Somos policlínicos y consultorio magisterial, que brindamos un servicio integral a los docentes y su grupo familiar, en el primer nivel de atención del programa especial de salud del Instituto Salvadoreño de Bienestar magisterial.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer el modelo de Asistencia médica –hospitalaria LÍNEA ESTRATÉGICA: Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Promover charlas educativas en las diferentes áreas de atención de los policlínicos y consultorio del Departamento de La Unión Peso 100% | 2.1. Brindar 24 charlas educativas en los establecimientos Peso 100% | 1.Número de usuarios participantes en las charlas | 1. Se impartieron un total de 18 charlas en el área de enfermería con un total de 86 usuarios. | -Listado de asistencia de charlas - Brochurs elaborados de acuerdo al tema | 150 | Positivo: El compartir con los usuarios t emas de importancia en la atención que se les brinda y el conocimiento de temas de salud genera interés en el usuario y muchos de ellos ponen en práctica las recomendaciones Negativo: No todo el personal le da importancia del compartir los temas con los usuarios | Utilizar los equipos audiovisuales asignados a los establecimientos entre ellos afiches, retroproyector, televisor, USB y computadora. |
|  |  |  | 2. charlas Psicológicas 13 con un total de 66 usuarios | -Listado de asistencia de charlas -Brochurs elaborados de acuerdo al tema |  |  |  |
| 42.SUB DIRECCIÓN DE SALUD POLICLINICO MAGISTERIAL DE LA UNIÓN: EVALUACIÓN SEM II 2019: ALCANCE 125.00 % |  |  |  |  |  |  |  |

|  | CUADROS ESTADISTICOS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | CUADRO CONSOLIDADO DE OFICINAS CENTRALES POR ÁREAS DE GESTIÓN | SPII*1 % |  |
| 1 | UNIDAD ASESORIA LEGAL INSTITUCIONAL –ALI- | 39.17 |  |
| 2 | UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y PROCESOS -UPIP- | 100.00 |  |
| 3 | UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL -UFI- | 120.06 |  |
| 4 | UNIDAD DE COORDINACION DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CONTRATOS -UCSCC- | 60.00 |  |
| 5 | UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES -UACI- | 125.24 |  |
| 6 | UNIDAD JURIDICA INSTITUCIONAL -UJI- | 100.00 |  |
| 7 | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA INSTITUCIONAL –UAIP- | 100.00 |  |
| 8 | SUB DIRECCION DE SALUD –SDS- | 85.20 |  |
| 9 | DIVISION DE SUPERVISION Y CONTROL INSTITUCIONAL-DSCI- | 96.67 |  |
| 10 | DIVISION DE SERVICIOS DE SALUD INSTITUCIONAL-DSSI- | 59.60 |  |
| 11 | DIVISIÓN DE POLICLINICOS Y CONSULTORIOS MAGISTERIALES-DPCM- | 42.90 |  |
| 12 | DIVISIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES, BENEFICIOS Y PRESTACIONES – SECCION DE AFILIACIÓN DRP-SA- | 66.67 |  |
| 13 | SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA –SDA- | 90.82 |  |
| 14 | DIVISION DE INFORMATICA Y TECNOLOGIA INSTITUCIONAL –DITI- | 88.88 |  |
| 15 | DIVISION DE OPERACIONES –DO- | 82.00 |  |
| 16 | DIVISION DE OPERACIONES – DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO – DDH- | 75.00 |  |
| 17 | DIVISION DE OPERACIONES – SECCIÓN DE GENERO –SG- | 40.00 |  |
| 18 | DIVISION DE OPERACIONES – SECCIÓN DE ACTIVO FIJO Y SUMINISTROS –SAFYS- | 75.00 |  |
| 19 | DIVISION DE OPERACIONES – SECCIÓN DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO –SGDA- | 108.30 |  |
| 20 | DIVISION DE OPERACIONES – SECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE –SMA- | 29.43 |  |
|  | PROMEDIOS DE OFICINAS CENTRALES | 79.25% |  |

*1 SIIPEA2019 = SEMESTRE II PLANEADO: EJECUTADO / ALCANZADO AÑO 2019

CUADRO CONSOLIDADO DE CENTROS DE ATENCIÓN  POLICLÍNICOS Y CONSULTORIOS MAGISTERIALES SIIPEA 2019 *1 %

| 21 | POLICLINICO MAGISTERIAL DE SAN SALVADOR | 88.89 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | POLICLINICO MAGISTERIAL DE MEJICANOS | 107.21 |  |
| 23 | POLICLINICO MAGISTERIAL DE LA LIBERTAD – SANTA TECLA | 104.17 |  |
| 24 | POLICLINICO MAGISTERIAL DE APOPA | 90.00 |  |
| 25 | POLICLINICO MAGISTERIAL DE SOYAPANGO | 77.62 |  |
| 26 | POLICLINICO MAGISTERIAL DE ILOPANGO | 100.00 |  |
| 27 | POLICLINICO MAGISTERIAL DE SAN JACINTO | 19.63 |  |
| 28 | POLICLINICOS Y CONSULTORIOS MAGISTERIALES DE CHALATENANGO | 103.89 |  |
| 29 | POLICLINICO MAGISTERIAL DE COJUTEPEQUE | 91.67 |  |
| 30 | POLICLINICO MAGISTERIAL DE SENSUNTEPEQUE | 56.00 |  |
| 31 | POLICLINICO MAGISTERIAL DE ILOBASCO | 50.00 |  |
| 32 | POLICLINICO MAGISTERIAL DE SAN VICENTE | 100.00 |  |
| 33 | POLICLINICO MAGISTERIAL DE LA PAZ – ZACATECOLUCA - | 53.25 |  |
| 34 | CENTRO DE ATENCION DE OCCIDENTE | 126.41 |  |
| 35 | POLICLINICO MAGISTERIAL DE SANTA ANA | 102.23 |  |
| 36 | POLICLINICO MAGISTERIAL DE SONSONATE | 93.59 |  |
| 37 | POLICLINICO MAGISTERIAL DE AHUACHAPÁN | 109.20 |  |
| 38 | CENTRO DE ATENCION DE ORIENTE | 89.83 |  |
| 39 | POLICLINICOS Y CONSULTORIOS MAGISTERIALES DE USULUTÁN | 112.72 |  |
| 40 | POLICLINICO MAGISTERIAL DE SAN MIGUEL | 31.67 |  |
| 41 | POLICLINICO MAGISTERIAL DE SAN FRANCISCO GOTERA | 113.40 |  |
| 42 | POLICLINICOS Y CONSULTORIOS MAGISTERIALES DE LA UNION | 125.00 |  |
|  | PROMEDIOS | 88.47 |  |

*1 SIIPEA2019 = SEMESTRE II PLANEADO: EJECUTADO / ALCANZADO AÑO 2019

CUADRO CONSOLIDADO GLOBAL  DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DE BIENESTAR MAGISTERIAL

| N° | AREA DE GESTIÓN | SIIPEA*1 % |
| --- | --- | --- |
| 1 | CONSOLIDADO DE LAS AREAS DE GESTION DE LAS OFICINAS CENTRALES | 79.25% |
| 2 | CONSOLIDADO DE CENTROS DE ATENCIÓN + POLICLINICOS Y CONSULTORIOS MAGISTERIALES INSTITUCIONALES | 88.47% |
| PROMEDIO | CONSOLIDADO DE TODAS LAS AREAS DE GESTION INSTITUCIONAL | 83.86% |

*1 SIIPEA2019 = SEMESTRE II PLANEADO EJECUTADO / ALCANZADO AÑO 2019