| Alcanzar al 2019, la difusión y promoción de los derechos y deberes de los NNA entre el 30% y 40% de la población del país. | Porcentaje de la población del país con conocimiento de derechos de niñez entre el 30% y 40%. | Población | 2,011,459 Personas de la población del país se les difundieron y promovieron derechos. | 541,317 Personas de la población del país se les difundieron y promovieron derechos en Centros escolares y acciones o actividades de promoción, Difusión de Derechos y de prevención de violencia. | 27 | La evaluación al 30/06/2019 del PEI, muestra una mejora de la cobertura de población respecto a la línea base de enero de 2015 reflejando el esfuerzo de trabajo de las Oficinas Territoriales de Promoción y Difusión, pese a ese esfuerzo se ve disminuida el porcentaje de cumplimiento en comparación a la meta total esperada para el periodo. Personas estimadas de acuerdo a la cobertura considerada por las medios de comunicación, las estrategias de Promoción y Difusión de Derechos se realizaron a través de radio, televisión nacional, regional o comunitaria de este dato no se registra por que no se tienen evidencias solidas de la cantidad de personas que escucharon el audio. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alcanzar al 2019, un incremento entre el 35% y 45% de nuevos Centros de Bienestar Infantil que brinden atención a la primera infancia a nivel nacional. | Número de nuevos CBI incrementado entre un 35% y 45%. | Centros de Bienestar Infantil (CBI) | 258 Centros de Bienestar Infantil atendiendo a población a la primera infancia | 182 Centros de Bienestar Infantil están atendiendo a la primera infancia, de los 48 son nuevos Centros de Bienestar Infantil | -30% | Las dificultades enfrentadas en el Programa, no permitieron llegar a la meta de 258 CAI esperados para el periodo y tampoco lograron mantener la línea de base de enero del 2015 (191 CBI’s). “1. En el quinquenio se realizó un ajuste al bono del personal de atención directa el cual pasó de $68.57 a $125.85 y luego a $150.00 a partir del año 2018; los fondos para realizar este ajuste se tomaron del mismo presupuesto asignado para subvención. 2. En el 2015 incrementó el prepuesto a la alimentación de niñas y niños de $0.74 Ctvs. a $ 1.00 diario, esto se realizó del monto asignado para la subvención, no hubo refuerzo para ello. 3. Para el año 2019, se realizó nueva numeración e identificación de CAI, esto debido a que se subvencionaba a entidades que en una misma instalación funcionaban hasta 3 CAI, por lo que se valoró que estos se fusionaran y se identificaran como un solo centro. Este proceso llevó a que de 43 CAI que estaban en esta condición, quedaran solo 19 CAI. Este proceso no implicó reducción en el número de niños y niñas que se de las atenciones brindadas en dichos centros”. (Fuente: Subdirección de Programas para la Prevención y Promoción de Derechos/ Departamento de Primera Infancia). |
| Ampliar la formación de Operadores del Sistema Nacional de Protección a 3 regiones del país. | Número de escuelas de formación de operadores funcionando en las tres regiones del País. | Operadores | Escuela de formación en derechos funcionando en la zona oriental y Occidental | Una escuela en región central con instalación adecuada, otra en región oriental funcionando en instalación privada y otra en región occidental funciona de forma itinerante | 100 | La evaluación al 30/06/2019 del PEI, muestra que lo esperado para el periodo se logró. Pese a que no cuenta con instalaciones propias en Oriente y occidente, logro formar operadores de las 3 zonas del país, haciendo un total de 10,253 formados. |
| Implementar Proyecto “Ciudad de la Niñez y Adolescencia” en tres Regiones del País | Número de Ciudad de la Niñez y Adolescencia funcionando en las tres regiones del País. | Cuidad de la Niñez y Adolescencia | Tener funcionando en la zona Occidental, Central y Oriental del país una Cuidad de la Niñez y Adolescencia | Cuidad de la Niñez y la Adolescencia en zona occidental funcionando | 33 | Una Cuidad de la Niñez y Adolescencia en zona occidental funcionando |

ANALISIS: La evaluación para el periodo MAYO 2015 – JUNIO 2019 muestra que el objetivo se alcanzó en un 32.5%