| Coordinar y supervisar al 100% de los programas de atención de las entidades públicas y privadas que integran la Red de Atención Compartida, para brindar servicios eficientes y de calidad a las niñas, niños y adolescentes conforme a la Doctrina de Protección Integral y Equidad de Género. | Sumatoria de porcentaje de supervisiones realizadas trimestralmente entre el número de trimestres. | Supervisiones | 100% de los programas de atención de las entidades públicas y privadas que integran la Red de Atención Compartida (613), supervisados cada trimestre | 100% de los programas de atención de las entidades públicas y privadas que integran la Red de Atención Compartida RAC se están supervisando y que suman en total 46 programas en 126 entidades que a nivel nacional tienen 312 sedes. | 100% | La evaluación al 30/06/2017 del PEI, demuestra que no se está cumpliendo con la supervisión trimestral que mandata la ley, no obstante, de acuerdo a la capacidad instalada, los programas de protección se supervisan trimestralmente, los de prevención y educación inicial se realizan en base a muestreo que permite la supervisión de la totalidad de programas y sedes en el año. El 16 de enero de 2018, Dirección Ejecutiva informó al CONNA que después de un análisis realizado al componente de supervisión se determinó que solamente supervisará la actuación y funcionamiento de las entidades de atención que se encuentran inscritas en el Registro Público de Entidades de Atención de la Niñez y de la Adolescencia del CONNA y de aquellos programas debidamente acreditados, así mismo estará atento al criterio que el CONNA defina para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes que son atendidos por entidades que no conforman la RAC. Al cierre del PEI se están supervisando un total de 126 entidades que tienen 46 programas en 312 sedes. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Número de municipios con Red de Atención Compartida articulada entre el total de municipios del país (262). | Municipios | 132 municipios del país cuentan con la Red de Atención Compartida Articulada, que equivale al 50% de los 262 | Se trabajó durante el periodo en 73 Municipios coordinando las actividades de la REDES en cumplimiento al art. 170 LEPINA llegando al 55.3% | 28 | Se cuenta con 23 Redes Departamentales y temáticas desarrollando acciones en todo el territorio nacional y que están conformadas por 44 entidades inscritas y 158 no inscritas en el CONNA de éstas, 121 son públicas y 81 privadas. El modelo de gestión de la RAC, cuenta con una asamblea general y una mesa técnica quien gira las líneas estratégicas para el trabajo de todas las redes. |

ANALISIS: La evaluación al 30/06/2019 del PEI, muestra que el objetivo se alcanzó en un 43.5 % del 100% esperado para el Periodo.