INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL OPERATIVO

CUARTO TRIMESTRE 2024

ELABORADO POR:

| --- Técnico de Planificación |  |  |
| --- | --- | --- |

REVISADO POR:

| --- Jefe Unidad de Planificación |  | ---- Gerente General |
| --- | --- | --- |

OBJETIVO:

Dar seguimiento al nivel de cumplimiento de las metas institucionales definidas en el Plan Anual Operativo y alcanzadas durante el año 2024 por las Unidades Organizativas. En este informe podrá identificarse el logro acumulado obtenido durante los cuatro trimestres del año 2024, teniendo como base los reportes mensuales de avance de actividades que presentan por las diferentes Gerencias, departamentos y unidades a la Unidad de Planificación.

SISTEMA DE ALERTAS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS:

| Estado |  |  | Alerta |
| --- | --- | --- | --- |
| Verde |  | Porcentaje de cumplimiento > al 95% | Iguala o supera la meta esperada. |
| Amarillo |  | 75% < Porcentaje de cumplimiento ≤ 95% | Situación de atención, pero gestionable. |
| Rojo |  | 0% < Porcentaje de cumplimiento ≤ 75% | Precaución, se aleja de la meta esperada. |

ÍNDICE:

1.	GERENCIA LEGAL	3

2.	GERENCIA DE DESARROLLO RURAL	6

3.	UNIDAD DE ADJUDICACIÓN DE INMUEBLES	10

4.	UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS	11

5.	GERENCIA DE TRANSFORMACIÓN E INNOVACIÓN AGROPECUARIA	12

6.	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	14

7.	GERENCIA DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA	15

8.	UNIDAD DE INFORMÁTICA	17

9.	UNIDAD DE GÉNERO	18

10.	UNIDAD AMBIENTAL	19

11.	UNIDAD DE COMUNICACIONES	19

12.	UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS	20

13.	UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL (UFI)	21

14.	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN	22

15.	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	22

16.	UNIDAD DE FORMACIÓN Y COOPERACIÓN	23

17.	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (UAIP)	23

18.	UNIDAD DE ASISTENCIA A JUNTA DIRECTIVA	24

# GERENCIA LEGAL

| Actividad Específica | Metas |  | Unidad de Medida | Logros |  | Porcentaje de Cumplimiento % |  | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anual | Cuarto Trimestre |  | Cuarto Trimestre | Logro Acumulado (1er - 4to) | Cuarto Trimestre | % Anual Acumulado (1er - 4to) |  |
| Departamento de Asistencia Ciudadana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brindar atención y asesoría a los usuarios del ISTA, mediante servicios de información. | 6,000 | 500 | Usuarios Atendidos | 2,022 | 10,958 | 100.00 | 100.00 |  |
| Departamento de Asistencia Jurídica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brindar atención a asociaciones cooperativas de la Reforma Agraria y de Producción Agropecuaria. | 96 | 24 | Cooperativas atendidas | 20 | 93 | 83.33 | 96.88 |  |
| Diligenciar cancelaciones de hipotecas a beneficiarios que lo requieran por el pago de su deuda agraria. | 480 | 120 | Cancelación elaborada | 33 | 194 | 27.50 | 40.42 |  |
| Elaborar dictamen para aprobación de proyectos de Cooperativas. | 12 | 3 | Dictamen elaborado | 0 | 1 | 0.00 | 8.00 |  |
| Elaborar dictamen para aprobación de proyectos ISTA. | 19 | 5 | Dictamen elaborado | 1 | 4 | 20.00 | 21.05 |  |
| Elaborar dictamen para la donación o venta de inmuebles al Estado de El Salvador, Alcaldías o personas jurídicas. | 14 | 3 | Dictamen elaborado | 13 | 18 | 100.00 | 100.00 |  |
| Elaborar dictámenes e informes de casos varios para conocimiento de Junta Directiva Institucional. | 7 | 1 | Dictamen o informe elaborado | 4 | 18 | 100.00 | 100.00 |  |
| Departamento de Créditos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborar respuestas a requerimientos de información de beneficiarios de las distintas unidades organizativas y de los Decretos 207,713 y 839 EX FINATA. | 1,150 | 275 | Respuestas emitidas | 420 | 2,300 | 100.00 | 100.00 |  |
| Departamento de Escrituración |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coordinar con los departamentos correspondientes la remisión de documentación necesaria para elaborar, confrontar e imprimir las Escrituras Públicas. | 3,000 | 750 | Escritura individual elaborada ISTA / Cooperativa | 256 | 709 | 34.13 | 23.63 |  |
| Identificar en coordinación con el Departamento de Registro, escrituras con observación por el CNR para corrección y seguimiento de las mismas. | 12 | 3 | Informe elaborado | 3 | 11 | 100.00 | 91.67 |  |
| Realizar la entrega de testimonio de escritura pública de Acto o Contrato, al Departamento de Registro para ser presentados y tramitados su inscripción en el CNR; (DCD, reuniones de inmuebles, remediciones, permutas, rectificaciones). | 30 | 6 | Escritura intermedia elaborada (ISTA o Cooperativas) | 11 | 37 | 100.00 | 100.00 |  |
| Departamento de Procuración |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calendarizar de manera continua las visitas a los diferentes Tribunales a nivel nacional para presentar demandas y dar seguimiento a las ya promovidas. | 60 | 6 | Caso tramitado | 82 | 454 | 100.00 | 100.00 |  |
| Elaborar respuestas a peticiones solicitadas por diferentes instituciones u oficinas internas. | 36 | 9 | Informe elaborado | 22 | 128 | 100.00 | 100.00 |  |
| Departamento de Recuperación y Adjudicación de Inmuebles FINATA – Banco de Tierras |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actualizar base de datos de beneficiarios según Decretos 207-839-713, atendiendo la demanda de información. | 750 | 225 | Beneficiarios atendidos | 244 | 1,139 | 100.00 | 100.00 |  |
| Coordinar con los departamentos involucrados, el proceso de inscripción de los inmuebles para la solución de casos. | 250 | 75 | Procesos impulsados | 147 | 875 | 100.00 | 100.00 |  |
| Departamento de Registro |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborar estudios registrales según solicitudes recibidas. | 465 | 120 | Estudio registral elaborado | 181 | 615 | 100.00 | 100.00 |  |
| Mantener la aplicabilidad del Convenio de Cooperación Institucional celebrado entre el CNR e ISTA y hacerle las adendas de conformidad a los requerimientos en materia de registro. | 3,000 | 750 | Documento inscrito en CNR (ISTA / Cooperativa) | 29 | 400 | 3.87 | 13.33 |  |
|  | 3,000 | 750 | Documento presentado en CNR (ISTA / Cooperativa) | 28 | 386 | 3.73 | 12.87 |  |
| Recomendar la elaboración de escritura de actos intermedios (desmembración simple, remedición, reunión de inmuebles, DCD). | 35 | 9 | Recomendación realizada | 5 | 24 | 55.55 | 68.57 |  |
| Recomendar la elaboración de escritura de cancelación de hipoteca y cancelación de vínculo de bien de familia. | 171 | 15 | Recomendación realizada | 0 | 3 | 0.00 | 1.75 | . |

# GERENCIA DE DESARROLLO RURAL

| Actividad Específica | Metas |  | Unidad de medida | Logros |  | Porcentaje de Cumplimiento |  | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anual | Cuarto Trimestre |  | Cuarto Trimestre | Logro Acumulado (1er - 4to) | Cuarto Trimestre | % Anual Acumulado (1er - 4to) |  |
| Sección de Cobros |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generar políticas de cobro para contar con una oportuna acción administrativa de cobro con un sistema moderno, ampliando las opciones en las cuales los beneficiarios puedan cancelar la deuda agraria. | 4,800 | 1,200 | Gestión de cobro realizada | 2,477 | 8,177 | 100.00 | 100.00 |  |
|  | 170,000 | 45,000 | Dólares en créditos recuperados | 289,889 | 844,319 | 100.00 | 100.00 |  |
| Área de Cuadrillas Topográficas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brindar apoyo Interinstitucional a las entidades del Estado que así lo requieran, en materia técnica, respecto a levantamiento topográfico en planimetría y altimetría, trazos y replanteos de perímetros, parcelas y nivelación de terrenos, levantamientos arquitectónicos, entre otros. | 12 | 3 | Informe elaborado | 3 | 12 | 100.00 | 100.00 |  |
| Elaborar valúos de inmuebles a requerimiento de las Unidades Organizativas | 12 | 3 | Informe elaborado | 3 | 12 | 100.00 | 100.00 |  |
| Departamento de Proyectos de Parcelación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborar informe técnico para aprobación de proyecto ISTA. | 24 | 6 | Informe técnico elaborado | 0 | 4 | 0.00 | 16.67 |  |
| Elaborar informe técnico para autorización de transferencia de inmuebles propiedad de asociaciones cooperativas. | 8 | 2 | Informe técnico elaborado | 0 | 1 | 0.00 | 12.50 |  |
| Departamento de Proyectos de Parcelación (Continuación) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizar la medición de los proyectos. | 20 | 6 | Plano de DCD presentado en CNR (Proyectos Cooperativas) | 5 | 15 | 83.33 | 75.00 |  |
|  | 26 | 4 | Plano de DCD presentado en CNR (Proyectos ISTA) | 2 | 8 | 50.00 | 30.77 |  |
|  | 20 | 6 | Plano de perímetro presentado en CNR (Proyectos Cooperativas) | 1 | 1 | 16.67 | 5.00 |  |
|  | 37 | 6 | Plano de perímetro presentado en CNR (Proyectos ISTA) | 14 | 42 | 100.00 | 100.00 |  |
| CETIA – SECCIONES DE TRANSFERENCIA DE TIERRAS (INTEGRADO) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atender en forma regionalizada a los usuarios, recibir peticiones e informar sobre sus casos | 7,645 | 1,450 | Usuarios atendidos | 2,097 | 11,458 | 100.00 | 100.00 |  |
| Completar solicitud de adjudicación de inmueble para Proyectos con DCD | 910 | 220 | Solicitud completada | 0 | 359 | 0.00 | 39.45 |  |
| CETIA – SECCIONES DE TRANSFERENCIA DE TIERRAS (INTEGRADO) – Continuación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizar entrega material de inmuebles | 624 | 146 | Inmueble entregado | 68 | 322 | 46.57 | 51.60 |  |
| Realizar inspecciones de campo según demanda de los usuarios | 570 | 135 | Inspección realizada | 582 | 1,167 | 100.00 | 100.00 |  |
| CETIA I – Sección de Transferencia de Tierras |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atender en forma regionalizada a los usuarios, recibir peticiones e informar sobre sus casos | 2,152 | 450 | Usuarios atendidos | 922 | 4,420 | 100.00 | 100.00 |  |
| Completar solicitud de adjudicación de inmueble para Proyectos con DCD | 240 | 60 | Solicitud completada | 0 | 130 | 0.00 | 54.17 |  |
| Realizar entrega material de inmuebles | 240 | 60 | Inmueble entregado | 16 | 180 | 26.67 | 75.00 |  |
| Realizar inspecciones de campo según demanda de los usuarios | 180 | 45 | Inspección realizada | 106 | 435 | 100.00 | 100.00 |  |
| CETIA III – Sección de Transferencia de Tierras |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atender en forma regionalizada a los usuarios, recibir peticiones e informar sobre sus casos | 2,200 | 450 | Usuarios atendidos | 488 | 3,608 | 100.00 | 100.00 |  |
| Completar solicitud de adjudicación de inmueble para Proyectos con DCD | 230 | 60 | Solicitud completada | 0 | 117 | 0.00 | 50.87 |  |
| CETIA III – Sección de Transferencia de Tierras - Continuación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizar entrega material de inmuebles | 120 | 25 | Inmueble entregado | 52 | 132 | 100.00 | 100.00 |  |
| Realizar inspecciones de campo según demanda de los usuarios | 150 | 30 | Inspección realizada | 29 | 147 | 96.67 | 98.00 |  |
| CETIA IV (Usulután) – Sección de Transferencia de Tierras |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atender en forma regionalizada a los usuarios, recibir peticiones e informar sobre sus casos. | 1,555 | 150 | Usuarios atendidos | 386 | 1,646 | 100.00 | 100.00 |  |
| Completar solicitud de adjudicación de inmueble para Proyectos con DCD | 220 | 50 | Solicitud completada | 0 | 36 | 0.00 | 16.36 |  |
| Realizar entrega material de inmuebles | 120 | 25 | Inmueble entregado | 0 | 7 | 0.00 | 5.83 |  |
| Realizar inspecciones de campo según demanda de los usuarios | 120 | 30 | Inspección realizada | 18 | 82 | 60.00 | 68.33 |  |
| CETIA IV – Sección de Transferencia de Tierras |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atender en forma regionalizada a los usuarios, recibir peticiones e informar sobre sus casos | 1,738 | 400 | Usuarios atendidos | 301 | 1,784 | 100.00 | 100.00 |  |
| Completar solicitud de adjudicación de inmueble para Proyectos con DCD | 220 | 50 | Solicitud completada | 0 | 76 | 0.00 | 34.55 |  |
| Realizar entrega material de inmuebles | 144 | 36 | Inmueble entregado | 0 | 3 | 0.00 | 2.00 |  |
| Realizar inspecciones de campo según demanda de los usuarios | 120 | 30 | Inspección realizada | 429 | 503 | 100.00 | 100.00 |  |

# UNIDAD DE ADJUDICACIÓN DE INMUEBLES

| Actividad específica | Metas |  | Unidad de medida | Logros |  | Porcentaje de Cumplimiento |  | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anual | Cuarto Trimestre |  | Cuarto Trimestre | Logro Acumulado (1er - 4to) | Cuarto Trimestre | % Anual Acumulado (1er - 4to) |  |
| Consolidar las solicitudes de adjudicación de inmuebles para proyectos con DCD recibidas de los CETIA I, III, IV, IV USULUTÁN y Área de Transferencia de Tierras Central | 12 | 1 | Informe Elaborado | 0 | 7 | 0.00 | 58.00 |  |
| Gestionar ante Junta Directiva Institucional los dictámenes técnicos que servirán para proponer la adjudicación o modificación de adjudicación de inmuebles. | 150 | 15 | Dictámenes remitidos | 0 | 137 | 0.00 | 91.33 |  |
| Área de Dictámenes e Informes Técnicos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborar dictamen técnico para la adjudicación o readjudicación de inmuebles en proyectos DCD inscrita | 3,000 | 250 | Adjudicación o readjudicación realizada. | 0 | 354 | 0.00 | 11.80 | . |
| Área de Transferencia de Tierras |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atender en forma regionalizada a los usuarios, recibir peticiones e informar sobre sus casos | 1,000 | 100 | Usuarios atendidos | 102 | 1,008 | 100.00 | 100.00 |  |
| Completar solicitud de adjudicación de inmueble para Proyectos con DCD | 370 | 40 | Solicitud Completada | 0 | 156 | 0.00 | 42.16 |  |
| Realizar entrega material de inmuebles. | 140 | 15 | Inmueble Entregado | 3 | 41 | 20.00 | 29.29 |  |
| Realizar inspecciones de campo según demanda de los usuarios | 100 | 15 | Inspección realizada | 2 | 37 | 13.33 | 37.00 |  |
| Área de Inventario de Tierras |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conciliar con la UFI el Inventario de Tierras disponible para la venta | 12 | 1 | Informe Elaborado | 1 | 10 | 100.00 | 83.33 |  |
| Elaborar informe de actualización de propiedades del Inventario de Tierras. | 22 | 2 | Informe Elaborado | 2 | 129 | 100.00 | 100.00 |  |

# UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS

| Actividad específica | Metas |  | Unidad de medida | Logros |  | Porcentaje de Cumplimiento |  | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anual | Cuarto Trimestre |  | Cuarto Trimestre | Logro Acumulado (1er - 4to) | Cuarto Trimestre | % Anual Acumulado (1er - 4to) |  |
| Brindar apoyo según requerimiento de las unidades productoras en sus Archivos de Gestión en cuanto a ordenación y descripción documental. | 4 | 1 | Informe elaborado | 1 | 4 | 100.00 | 100.00 |  |
| Brindar atención a usuarios internos proporcionando documentación solicitada por las unidades productoras (préstamos y consultas). | 750 | 160 | Solicitudes resueltas | 931 | 3,518 | 100.00 | 100.00 |  |
| Dar seguimiento al ordenamiento y conservación de los archivos Periféricos. | 4 | 1 | Informe elaborado | 1 | 4 | 100.00 | 100.00 |  |
| Elaborar reporte de documentación digitalizada. | 12 | 3 | Reporte elaborado | 3 | 12 | 100.00 | 100.00 |  |
| Elaborar reporte de escrituras en resguardo (Inscritas en CNR) | 12 | 3 | Reporte elaborado | 3 | 12 | 100.00 | 100.00 |  |
| Elaborar reporte de escrituras entregadas a beneficiarios | 12 | 3 | Reporte elaborado | 3 | 12 | 100.00 | 100.00 |  |
| Elaborar reporte de mutuos hipotecarios entregados a la Gerencia Legal para tramitar la debida cancelación de hipoteca. | 12 | 3 | Reporte elaborado | 3 | 12 | 100.00 | 100.00 |  |
| Impartir capacitaciones al personal administrativo sobre el tema de Archivo de Gestión y tablas de plazos de conservación documental. | 3 | 1 | Informe elaborado | 1 | 4 | 100.00 | 100.00 |  |

# GERENCIA DE TRANSFORMACIÓN E INNOVACIÓN AGROPECUARIA

| Actividad específica | Metas |  | Unidad de medida | Logros |  | Porcentaje de Cumplimiento |  | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anual | Cuarto Trimestre |  | Cuarto Trimestre | Logro Acumulado (1er - 4to) | Cuarto Trimestre | % Anual Acumulado (1er - 4to) |  |
| Brindar apoyo interinstitucional a otras entidades del Estado que así lo requieran, en favor del desarrollo agropecuario del país | 4 | 1 | Informe elaborado | 1 | 7 | 100.00 | 100.00 |  |
| Brindar apoyo interinstitucional para la ejecución del Programa NAMA Ganadera. | 12 | 3 | Informe elaborado | 2 | 11 | 66.67 | 91.67 |  |
| Capacitar a beneficiarios de la comunidad en temáticas de seguridad alimentaria requeridas para optar a la entrega de incentivos agropecuarios de los Sistemas Integrados de Alimentación Comunitaria (SIAC). | 5 | 0 | Comunidad capacitada | 0 | 0 | - | 0.00 |  |
| Capacitar a familias en temáticas de seguridad alimentaria requeridas para optar a la entrega de incentivos agropecuarios de los Sistemas Integrados de Alimentación Familiar (SIAF). | 130 | 0 | Familia capacitada | 25 | 117 | 100.00 | 90.00 |  |
| Dar apoyo y asesoramiento técnico, agrícola y pecuario a la Unidad de Formación y Cooperación para la elaboración de Planes de Negocio. | 5 | 0 | Informe de Seguimiento | 0 | 0 | - | 0.00 |  |
| Dar seguimiento técnico para el uso de los insumos y la evolución de los Sistemas Integrados de Alimentación Comunitaria (SIAC). | 300 | 100 | Visita técnica realizada | 0 | 0 | - | 0.00 |  |
| Dar seguimiento técnico para el uso de los insumos y la evolución de los Sistemas Integrados de Alimentación Familiar (SIAF). | 1,560 | 520 | Visita técnica realizada | 297 | 462 | 57.12 | 29.62 |  |
| Distribuir insumos para el establecimiento de Sistemas Integrados de Alimentación Comunitaria (SIAC). | 5 | 0 | Reporte de Insumos | 0 | 0 | - | 0.00 |  |
| Distribuir insumos para el establecimiento de Sistemas Integrados de Alimentación Familiar (SIAF). | 10 | 0 | Reporte de Insumos | 7 | 20 | 100.00 | 100.00 |  |
| Establecer Sistemas Integrados de Alimentación Comunitaria. | 5 | 5 | SIAC establecidos | 0 | 0 | - | 0.00 |  |
| Establecer Sistemas Integrados de Alimentación Familiar. | 130 | 130 | SIAF establecidos | 117 | 117 | 90.00 | 90.00 |  |
| Realizar el registro de beneficiarios según Planes de Finca – Sistemas Integrados de Alimentación Comunitaria. | 5 | 0 | Registro Realizado | 0 | 3 | - | 60.00 |  |
| Realizar el registro de beneficiarios según Planes de Finca – Sistemas Integrados de Alimentación Familiar. | 130 | 0 | Registro Realizado | 0 | 122 | - | 93.85 |  |

# GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

| Actividad específica | Metas |  | Unidad de medida | Logros |  | Porcentaje de Cumplimiento |  | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anual | Cuarto Trimestre |  | Cuarto Trimestre | Logro Acumulado (1er - 4to) | Cuarto Trimestre | % Anual Acumulado (1er - 4to) |  |
| Elaborar el Plan de Capacitación del ISTA 2024 | 1 | 0 | Plan elaborado | 0 | 1 | - | 100.00 |  |
| Elaborar informe de constancias de salarios y tiempos de servicios según lo requerido durante el mes. | 12 | 3 | Informe elaborado | 3 | 12 | 100.00 | 100.00 |  |
| Elaborar Informe de entrega de vales de calzado. | 1 | 0 | Informe elaborado | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |
| Elaborar informe de entrega de vales de supermercado. | 2 | 1 | Informe elaborado | 1 | 2 | 100.00 | 100.00 |  |
| Elaborar informe de pago de viáticos. | 12 | 3 | Informe elaborado | 3 | 12 | 100.00 | 100.00 |  |
| Elaborar informe del control y resguardo de expediente del personal del ISTA. | 12 | 3 | Informe elaborado | 3 | 12 | 100.00 | 100.00 |  |
| Elaborar Informe sobre la administración del personal en relación a permisos, falta de marcaciones, llegadas tardías y ausencias. | 12 | 3 | Informe elaborado | 2 | 11 | 66.67 | 91.67 |  |
| Elaborar Informe sobre labores de la Clínica Empresarial. | 12 | 3 | Informe elaborado | 3 | 12 | 100.00 | 100.00 |  |
| Elaborar Informe sobre labores de la Clínica Odontológica. | 12 | 3 | Informe elaborado | 3 | 12 | 100.00 | 100.00 |  |
| Elaborar informe sobre recarga electrónica de paquete alimenticio al personal. | 12 | 3 | Reporte elaborado | 3 | 12 | 100.00 | 100.00 |  |
| Gestionar la formación del personal del ISTA, mediante las capacitaciones internas, Interinstitucionales, u otras. | 160 | 35 | Empleados capacitados | 220 | 1,087 | 100.00 | 100.00 |  |

# GERENCIA DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA

| Actividad específica | Metas |  | Unidad de medida | Logros |  | Porcentaje de Cumplimiento |  | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anual | Cuarto Trimestre |  | Cuarto Trimestre | Logro Acumulado (1er - 4to) | Cuarto Trimestre | % Anual Acumulado (1er - 4to) |  |
| Administrar y hacer mediciones de rendimiento del combustible para los vehículos de la Institución. | 12 | 3 | Reporte elaborado | 3 | 12 | 100.00 | 100.00 |  |
| Elaborar reporte de movimientos de caja chica de la Gerencia de Operaciones y Logística requerido por las unidades organizativas | 12 | 3 | Reporte elaborado | 3 | 11 | 100.00 | 91.67 |  |
| Reportar el consumo mensual de combustible por cada unidad organizativa. | 12 | 3 | Reporte elaborado | 3 | 12 | 100.00 | 100.00 |  |
| Supervisar y garantizar la seguridad Institucional | 12 | 3 | Informe elaborado | 3 | 12 | 100.00 | 100.00 |  |
| Departamento de Servicios Generales |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Administrar y hacer reportes de consumo de los lubricantes para los vehículos de la Institución. | 12 | 3 | Reporte elaborado | 3 | 12 | 100.00 | 100.00 |  |
| Elaborar el inventario físico de mobiliario y equipo. | 2 | 1 | Inventario elaborado | 1 | 2 | 100.00 | 100.00 |  |
| Elaborar plan de mantenimiento preventivo a vehículos. | 1 | 0 | Plan elaborado | 0 | 1 | - | 100.00 |  |
| Elaborar plan de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura, equipo y mobiliario de oficina. | 1 | 0 | Plan elaborado | 0 | 1 | - | 100.00 |  |
| Evaluar el nivel de cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo a vehículos. | 12 | 3 | Informe elaborado | 3 | 12 | 100.00 | 100.00 |  |
| Departamento de Servicios Generales (Continuación) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluar el nivel de cumplimiento del Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura, equipo y mobiliario de oficina. | 12 | 3 | Informe elaborado | 3 | 12 | 100.00 | 100.00 |  |
| Garantizar un adecuado rendimiento de los Encargados de Área del Departamento de Servicios Generales | 12 | 3 | Informe elaborado | 3 | 12 | 100.00 | 100.00 |  |
| Realizar inventario de Bodega de Suministros | 2 | 1 | Inventario elaborado | 1 | 2 | 100.00 | 100.00 |  |
| Realizar las liquidaciones de los artículos en bodega general | 12 | 3 | Liquidación elaborada | 3 | 12 | 100.00 | 100.00 |  |
| Realizar limpieza en bodega Sitio del Niño, Bodega de UGDA y UFI. | 4 | 1 | Informe elaborado | 2 | 5 | 100.00 | 100.00 |  |
| Supervisar el ornato institucional (Oficinas centrales y CETIAS) | 12 | 3 | Informe elaborado | 3 | 12 | 100.00 | 100.00 |  |

# UNIDAD DE INFORMÁTICA

| Actividad específica | Metas |  | Unidad de medida | Logros |  | Porcentaje de Cumplimiento |  | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anual | Cuarto Trimestre |  | Cuarto Trimestre | Logro Acumulado (1er - 4to) | Cuarto Trimestre | % Anual Acumulado (1er - 4to) |  |
| Elaborar informe de creación, modificación, incidencias y capacitación de sistemas informáticos institucionales | 12 | 3 | Informe elaborado | 3 | 12 | 100.00 | 100.00 |  |
| Elaborar plan de mantenimiento preventivo de equipos informáticos para todas las dependencias del ISTA. | 1 | 0 | Plan elaborado | 0 | 1 | - | 100.00 |  |
| Elaborar reporte de monitoreo, administración y soporte técnico de servicios informáticos e infraestructura tecnológica. | 12 | 3 | Reporte realizado | 3 | 12 | 100.00 | 100.00 |  |
| Elaborar reporte de requerimiento de atención a los usuarios del ISTA a nivel nacional (soporte técnico por fallas de hardware y software de equipos informáticos asignados a los usuarios) | 12 | 3 | Informe elaborado | 3 | 12 | 100.00 | 100.00 |  |
| Realizar mantenimiento preventivo de equipos informáticos para todas las dependencias del ISTA. | 2 | 0 | Mantenimiento realizado | 1 | 2 | 100.00 | 100.00 |  |
| Realizar reporte de ejecución de respaldo o backup de bases de datos, sistemas y carpetas de trabajo de usuarios del ISTA. | 12 | 3 | Reporte realizado | 3 | 12 | 100.00 | 100.00 |  |

# UNIDAD DE GÉNERO

| Actividad específica | Metas |  | Unidad de medida | Logros |  | Porcentaje de Cumplimiento |  | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anual | Cuarto Trimestre |  | Cuarto Trimestre | Logro Acumulado (1er - 4to) | Cuarto Trimestre | % Anual Acumulado (1er - 4to) |  |
| Participar en las actividades donde se requiera la presencia y apoyo de la Unidad de Género en relación a los pueblos originarios. | 4 | 1 | Informe elaborado | 0 | 1 | 0.00 | 25.00 |  |
| Promover el enfoque de equidad e igualdad mediante la formación, reconocimiento de derechos y fortalecimiento de los espacios de organización en el quehacer institucional. | 4 | 1 | Informe elaborado | 1 | 4 | 100.00 | 100.00 |  |
| Promover la autonomía económica de las mujeres beneficiarias del ISTA, a través de jornadas de formación sobre empoderamiento de los encadenamientos productivos agropecuarios y principio de igualdad, equidad y no discriminación. | 10 | 1 | Informe elaborado | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |
| Realizar otras actividades de la Unidad de Género | 4 | 1 | Informe elaborado | 1 | 4 | 100.00 | 100.00 |  |
| Sensibilizar al personal en materia de género sobre el principio de igualdad, equidad y no discriminación, en las políticas, planes, programas, proyectos, acciones y en la prestación de los servicios. | 10 | 1 | Informe elaborado | 3 | 11 | 100.00 | 100.00 |  |

# UNIDAD AMBIENTAL

| Actividad específica | Metas |  | Unidad de medida | Logros |  | Porcentaje de Cumplimiento |  | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anual | Cuarto Trimestre |  | Cuarto Trimestre | Logro Acumulado (1er - 4to) | Cuarto Trimestre | % Anual Acumulado (1er - 4to) |  |
| Dar seguimiento a la implementación del Sistema de Gestión Ambiental. | 4 | 1 | Informe elaborado | 1 | 4 | 100.00 | 100.00 |  |
| Elaborar dictamen en el que se recomiende aprobar la transferencia a favor del Estado de El Salvador, en el ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales. | 5 | 1 | Dictamen elaborado | 3 | 4 | 100.00 | 100.00 |  |
| Elaborar informe a la autoridad solicitante con base a funciones determinadas a la Unidad Ambiental. | 95 | 20 | Informe elaborado | 25 | 167 | 100.00 | 100.00 |  |
| Realizar los procedimientos y gestiones necesarias para agilizar la transferencia de las ANP. | 5 | 1 | Recomenda-ción de Acta | 1 | 2 | 100.00 | 40.00 |  |

# UNIDAD DE COMUNICACIONES

| Actividad específica | Metas |  | Unidad de medida | Logros |  | Porcentaje de Cumplimiento |  | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anual | Cuarto Trimestre |  | Cuarto Trimestre | Logro Acumulado (1er - 4to) | Noviembre | % Anual Acumulado (1er - 4to) |  |
| Administrar y divulgar información a través de las redes sociales y pagina web | 12 | 3 | Actualización realizada | 3 | 12 | 100.00 | 100.00 |  |
| Modernizar y agilizar los procesos de comunicaciones institucionales por medio de las nuevas tecnologías digitales. | 12 | 3 | Informe elaborado | 2 | 11 | 66.67 | 91.67 |  |
| Promover y difundir las diversas actividades institucionales, en cuanto a la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra y la transformación e innovación agropecuaria. | 4 | 1 | Informe elaborado | 1 | 4 | - | 100.00 |  |

# UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS

| Actividad específica | Metas |  | Unidad de medida | Logros |  | Porcentaje de Cumplimiento |  | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anual | Cuarto Trimestre |  | Cuarto Trimestre | Logro Acumulado (1er - 4to) | Cuarto Trimestre | % Anual Acumulado (1er - 4to) |  |
| Elaborar en coordinación con las unidades solicitantes y la Unidad Financiera Institucional la Planificación Anual de Compras (PAC) según las necesidades del ejercicio 2025 | 1 | 1 | Plan elaborado | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 |  |
| Elaborar Informe Trimestral a la Autoridad Competente de la Institución sobre las contrataciones que se han realizado. | 4 | 1 | Informe de compras realizado | 1 | 4 | 100.00 | 100.00 |  |
| Proporcionar a la DINAC oportunamente toda la información que sea requerida | 4 | 1 | Informe elaborado | 1 | 2 | 100.00 | 50.00 |  |
| Verificar la estimación financiera o disponibilidad presupuestaria para el ejercicio 2024 previo a contratación de todo proceso de compra o la autorización de modificaciones por incremento. | 4 | 1 | Informe elaborado | 3 | 7 | 100.00 | 100.00 |  |

# UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL (UFI)

| Actividad específica | Metas |  | Unidad de medida | Logros |  | Porcentaje de Cumplimiento |  | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anual | Cuarto Trimestre |  | Cuarto Trimestre | Logro Acumulado (1er - 4to) | Cuarto Trimestre | % Anual Acumulado (1er - 4to) |  |
| Consolidar la información de los recursos necesarios de las unidades organizativas, que garanticen el normal funcionamiento del Instituto, a efecto de satisfacer las necesidades en cumplimiento de los objetivos institucionales, mediante la formulación y presentación del proyecto de presupuesto. | 2 | 0 | Formulación del Presupuesto | 0 | 2 | 100.00 | 100.00 |  |
| Determinar el comportamiento y clasificación de los gastos generados mediante el Fondo Circulante de Monto Fijo para la toma de decisiones de las autoridades superiores | 4 | 1 | Informe presentado | 1 | 5 | 100.00 | 100.00 |  |
| Elaborar y presentar a Presidencia Institucional un Informe de Seguimiento, Control y Ejecución de las disponibilidades presupuestarias contenidas en los recursos financieros asignados y ejecutados mensualmente a cada unidad organizativa. | 12 | 3 | Informe presentado | 3 | 12 | 100.00 | 100.00 |  |
| Elaborar y presentar informe de seguimiento a Presidencia Institucional, relacionado a las operaciones financieras reportadas por el Departamento de Presupuesto, Tesorería, Contabilidad y el Fondo Circulante de Monto Fijo. | 4 | 1 | Informe presentado | 2 | 6 | 100.00 | 100.00 |  |
| Elaborar y presentar informe de seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria a la Dirección General de Presupuesto. | 12 | 3 | Informe presentado | 3 | 12 | 100.00 | 100.00 |  |
| Generar informe sobre los ingresos propios de la institución en las distintas fuentes de financiamiento para sostenibilidad presupuestaria. | 4 | 1 | Informe presentado | 1 | 4 | 100.00 | 100.00 |  |
| Realizar el cierre contable de las operaciones del periodo que permita elaborar y presentar los Estados Financieros a las instancias correspondientes, dentro del tiempo establecido para ello. | 12 | 3 | Cierre contable presentado | 3 | 12 | 100.00 | 100.00 |  |
| Realizar el seguimiento de los riesgos relacionados a la Unidad Financiera Institucional. | 12 | 3 | Informe presentado | 3 | 12 | 100.00 | 100.00 |  |

# UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

| Actividad específica | Metas |  | Unidad de medida | Logros |  | Porcentaje de Cumplimiento |  | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anual | Cuarto Trimestre |  | Cuarto Trimestre | Logro Acumulado (1er - 4to) | Cuarto Trimestre | % Anual Acumulado (1er - 4to) |  |
| Brindar apoyo técnico a las diferentes unidades organizativas para la revisión y actualización de la normativa institucional | 12 | 3 | Informe elaborado | 3 | 12 | 100.00 | 100.00 |  |
| Dar seguimiento al PAO Institucional. | 12 | 3 | Seguimiento realizado | 3 | 12 | 100.00 | 100.00 |  |
| Dar seguimiento al Plan de Trabajo Institucional. | 12 | 3 | Seguimiento realizado | 3 | 12 | 100.00 | 100.00 |  |
| Formular el Plan Anual Operativo (PAO) de la Institución. | 1 | 0 | Plan autorizado | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |
| Formular el Plan de Trabajo Institucional. | 1 | 1 | Plan autorizado | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |

# UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

| Actividad específica | Metas |  | Unidad de medida | Logros |  | Porcentaje de Cumplimiento |  | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anual | Cuarto Trimestre |  | Cuarto Trimestre | Logro Acumulado (1er - 4to) | Cuarto Trimestre | % Anual Acumulado (1er - 4to) |  |
| Realizar examen de seguimiento a informes de la Corte de Cuentas de la Republica | 1 | 1 | Auditoría | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |
| Realizar examen especial de Auditoría (Diferentes áreas institucionales) | 11 | 2 | Auditoría | 2 | 11 | 100.00 | 100.00 |  |
| Realizar otras actividades de auditoría | 4 | 1 | Reportes y/o actas | 3 | 27 | 100.00 | 100.00 |  |
| Realizar seguimiento a informes de Auditoría Interna | 1 | 1 | Auditoría | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 |  |

# UNIDAD DE FORMACIÓN Y COOPERACIÓN

| Actividad específica | Metas |  | Unidad de medida | Logros |  | Porcentaje de Cumplimiento |  | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anual | Cuarto Trimestre |  | Cuarto Trimestre | Logro Acumulado (1er - 4to) | Cuarto Trimestre | % Anual Acumulado (1er - 4to) |  |
| Dar seguimiento a las asociaciones cooperativas y comunidades intervenidas con la formación y asistencia técnica. | 8 | 2 | Informe de seguimiento | 3 | 7 | 100.00 | 87.50 |  |
| Desarrollar jornadas de Formación y Asistencia Técnica en las asociaciones cooperativas, comunidades u otras organizaciones. | 8 | 2 | Informe elaborado | 3 | 9 | 100.00 | 100.00 |  |
| Elaborar diagnóstico de necesidades en las asociaciones cooperativas y comunidades intervenidas | 8 | 2 | Diagnóstico elaborado | 1 | 4 | 50.00 | 50.00 |  |
| Elaborar y presentar informe trimestral de la ejecución de las jornadas de formación y asistencia técnica en las asociaciones cooperativa y comunidades intervenidas | 4 | 1 | Informe elaborado | 1 | 7 | 100.00 | 100.00 |  |

# UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (UAIP)

| Actividad específica | Metas |  | Unidad de medida | Logros |  | Porcentaje de Cumplimiento |  | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anual | Cuarto Trimestre |  | Cuarto Trimestre | Logro Acumulado (1er - 4to) | Cuarto Trimestre | % Anual Acumulado (1er - 4to) |  |
| Elaborar índice de Información reservada. | 2 | 0 | Informe de envío al IAIP | 0 | 2 | 0.00 | 100.00 |  |
| Realizar la publicación de información oficiosa en el Portal de Transparencia. | 4 | 1 | Informe de actualización | 1 | 4 | 100.00 | 100.00 |  |

# UNIDAD DE ASISTENCIA A JUNTA DIRECTIVA

| Actividad específica | Metas |  | Unidad de medida | Logros |  | Porcentaje de Cumplimiento |  | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anual | Cuarto Trimestre |  | Cuarto Trimestre | Logro Acumulado (1er - 4to) | Cuarto Trimestre | % Anual Acumulado (1er - 4to) |  |
| Elaborar, revisar y notificar puntos de acta de conformidad a las sesiones celebradas, según los casos requeridos por las unidades organizativas. | 360 | 90 | Puntos de acta elaborados | 132 | 347 | 100.00 | 96.39 |  |
| Realizar la recepción y revisiones de solicitudes, dictámenes jurídicos y técnicos para conocimiento de la Junta Directiva, enviadas por la Gerencia Legal, Desarrollo Rural y demás unidades organizativas de la Institución. | 345 | 85 | Dictámenes y solicitudes tramitadas | 132 | 347 | 100.00 | 100.00 |  |