## Plan de Mejora para plataforma
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Plan de Mejora Propuesto - Sello de Igualdad
Fecha: 25 de octubre 2018
1. PLANIFICACIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO (Planificación, financiación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas)
Indicador | Oportunidades mejora | Actividad | Medio de Verificación | Plazo | Area Responsable | Area de Oportunidad
1.1.1. Política institucional para la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres armonizado con PNIG, PND y los compromisos internacionales (CEDAW, Belem do Pará, Estrategia de Montivedeo, Res. 1325, etc.) | Para el desarrollo de la política institucional y el Plan de Acción, el MARN cuenta con la herramienta 10 y los lineamientos para elabroar politica de Igualdad elaborados por ISDEMU. También podría ser de gran utilidad el Autodiagnóstico de gestión de personas de la Institución, que ya han han desarrollado, como punto de partida. | a) Gestiones con cooperación internacional para fondos para contratación de consultoría para elaborar Política de Genero Institucional. b) Elaboración de términos de referencia para contrato de especialistas en el tema c) Aprobación de Plan de Trabajo d) Seguimiento a elaboración de documentos: Diagnóstico institucional, Politica de Genero y su Plan de Acción: (Levantamiento de información, Talleres de trabajo) | 1. TDR elaborados. 2. Plan de Trabajo aprobado. 3. Ayudas memoria de entrevistas y grupos de consulta. 4. Documentos de: diagnóstico, política y plan de acción elaborado. | 1. septiembre 2018 2. octubre 2018 3. enero 2019 4. marzo 2019 | Unidad de Género | Los TDR han sido diseñados tomando en cuenta lo establecido en las Herramientas del Sello de Igualdad.
1.1.2. Programas, proyectos y servicios de la institución cuentan con objetivos, metas e indicadores de género que se monitorean y reportan periódicamente. | Para avanzar en esta meta utilizar la herramienta 4 y apoyarse en la experiencia del SEMI. | Incluir en el Plan de Acción el diseño de un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de la Política. | Propuesta de sistema de monitoreo. | marzo 2019 | Unidad de Género y Unidad de Estadísticas | El Plan de Acción debe incluir indicadores de seguimiento y medios de verificación de la Política (TDR Producto 4)
1.2.1. Presupuesto etiquetado de género. | Se sugieren algunas herramientas para poder avanzar en el indicador: A.Presupuestación participativa y basada en efectos: En materia de género es importante asegurar la participación de mecanismos de la mujer y de OSC representantes de mujeres en el proceso de presupuestación. Al momento de medir los efectos de las intervenciones, se requiere incorporar indicadores de género. B.Finanzas Basadas en Resultados (RBF) o Presupuestación Basada en Desempeño (PBB): La alineación de incentivos es la calve para potenciar los resultados en materia de desarrollo. Para ello la creación de una teoría de cambio con enfoque de género debe identificar las causas raíz de las desigualdades entre mujeres y hombres y promover estructuras flexibles de implementación que permitan innovar en el proceso de erradicación de dichas causas raíz. C.Presupuestación para lograr efectos (BFO): Es una variante innovadora de la RBB/PBB que pone mayor énfasis en el desempeño creando un proceso para definir los efectos que desea la ciudadanía como primera etapa del proceso de presupuestación. Las voces de mujeres y niñas, además de personas con discapacidad, mujeres indígenas y mujeres afrodescendientes deben ser escuchadas activamente en estos procesos. | Gestiones para la incorporación de una Meta en la Unidad Presupuestaria y Línea Trabajo 01 01 de la “Dirección Superior” para el Ejercicio Financiero 2019. Solicitar la creación de una plaza para la jefatura de la Unidad de Genero, para el Ejercicio Financiero 2019. | Memorandums enviados. Remisión de Presupuesto con cambios incorporados a Ministerio de Hacienda. Nota enviada a Ministerio de Hacienda solicitando plaza. | abril y julio 2018 septiembre 2018 | Unidad de Género y Unidad Financiera Institucional | Existe respaldo legal para hacer estas solicitudes.
1.3.1. Sistema de desagregación de datos por sexo, edad y pertenencia étnica para medir programas, proyectos, servicios y metas que se usan periódicamente. | La institución cuenta con un registro de personal desagregado únicamente por sexo. Sólo requiere incluir desagregaciones étnico- racial y edad para lograr el indicador. | Se establecerá el registro administrativo de edad con base a fechas de nacimiento. | Registro de personal cuenta con columna de edad | Diciembre 2018 | Unidad de Recursos Humanos y Fortalecimeinto de Capacidades | se cuenta con registro administrativo que establece fechas de nacimiento
2. ARQUITECTURA E INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO
2.1.2. La unidad o equipo de género cuenta con los recursos humanos especializados, responde directamente a la más alta autoridad institucional, tiene dedicación full time, tiene un plan anual de trabajo (POA), presupuesto asignado y en implementación. | Se reconoce como un avance sustantivo la creación de una unidad de género como un mecanismo institucional que les permitirá avanzar en el proceso de transversalización de género, sin embargo es fundamental que la institución asigne un presupueso a esta unidad que permita concretar las metas a alcanzar en un plan de trabajo al que se de seguimiento permanente. | El equipo del Comité de Igualdad se ha fortalecido con conocimientos especializados en el tema de Género e Igualdad. La Unidad de Género responde a la más alta autoridad dentro del organigrama. Se cuenta con un Plan de Trabajo del Comité de Igualdad para el año 2018. Para el año 2019 se elaborará un Plan de Trabajo que responda a las necesidades encontradas en el Diagnóstico Institucional. En el tema de presupuesto se ha gestionado la incorporación de una meta en la Unidad Presupuestaria y Línea trabajo 01 01 de la “Dirección Superior” para el Ejercicio financiero 2019, asi mismo se ha solicitado la creación de una plaza para la jefatura de la Unidad de Genero para el Ejercicio Financiero 2019. | Diplomas de particiación. Organigrama. Plan de trabajo 2018. Plan de trabajo 2019. Memorandums y notas enviadas. | Durante el año 2018. Febrero 2018 Enero 2018. Noviembre 2018. Septiembre 2018. | Comité de Igualdad y Unidad de Género. Unidad Financiera Institucional. | Se contará con un diagnóstico institucional (diciembre 2018) que dará pautas para desarrollar actividades a ser incluidas en el Plan de Trabajo de la Unidad de Género y el Comité de Igualdad.
2.1. 3.La unidad o equipo de género responde directamente a la más alta autoridad institucional, tiene presupuesto asignado, y un plan anual de trabajo | La institución debe asignar el presupuesto adecuado e instruir que la Unidad elabore su plan de trabajo 2019. | La Unidad de Género responde a la más alta autoridad dentro del organigrama. Se ha gestionado la incorporación de una meta en la Unidad Presupuestaria y Línea trabajo 01 01 de la “Dirección Superior” para el Ejercicio financiero 2019, asi mismo se ha solicitado la creación de una plaza para la jefatura de la Unidad de Genero para el Ejercicio Financiero 2019. Se cuenta con un Plan de Trabajo del Comité de Igualdad para el año 2018. Para el año 2019 se elaborará un Plan de Trabajo que responda a las necesidades encontradas en el Diagnóstico Institucional. | Organigrama. Memorandums y notas enviadas. Plan de trabajo 2018. Plan de trabajo 2019. | Febrero 2018 Septiembre 2018. Enero 2018. Noviembre 2018. | Comité de Igualdad y Unidad de Género. Unidad Financiera Institucional.
2.3.1. Al menos dos comunicaciones institucionales (internas y externas) que utilizan una comunicación inclusiva y lenguaje e imágenes incluyentes no sexistas. | La institución ha presentado evidencias con ejemplos claros de comunicaciones no sexistas y con uso de lenguaje inclusivo; el siguiente desafío es ampliarlo a toda la comunicación institucional. No obstante, el manual de estilo ya es una muestra clara de que es posible ir avanzando en esa línea. | Compartir documento enviado por Unidad de Comunicaciones (comunicación interna) a todo el personal MARN. Campaña #niunamas difundida al personal del MARN y a través de cuentas de FB y Twitter Institucionales. Campaña institucional del mes de la no violencia. | Correos de envío. Informe de medios. | noviembre 2018 agosto 2018 - febrero 2019 | Unidad de Genero Unidad de Comunicaciones
3. CAPACIDADES PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO
3.1.2. Al menos dos comunicaciones internas y dos externas sobre igualdad de género y derechos de las mujeres en el último año realizadas por la Alta dirección de la institución. | Comunicaciones intenas más claramente en el marco del sello, correos del Despacho (presentación del Comité de Igualdad, promoción de la participación como MARN en proceso del Sello. | Comunicación del Despacho/Direccion ejecutiva informando de la existencia del Proceso de Sello de Igualdad, de la elaboración de instruementos normativos. Divulgación del proceso de formulación de politica institucional (con su diagnóstico y plan de accion). | Correos de envío. | noviembre 2018 - diciembre 2018 | Dirección Ejecutiva/ Unidad de Género | Se contará con un el apoyo de una consultoria para elaboarar la politica de género institucional.
3.2.1. Al menos dos capacitaciones sobre igualdad de género y derechos de las mujeres realizadas en el último año. | Se ha realizado una charla sobre acoso sexual en alianza con ISDEMU. Esta es una importante acción para avanzar en ambientes laborales igualitarios, la institución puede aprovechar esta experiencia para continuar en el marco de esa alianza, para realizar capacitaciones con las que podría cumplir el indicador. | Charla de acoso sexual a todo el personal femenino. Fortalecimiento de capacidades en género y masculinidades a personal de Areas naturas protegidas de La Libertad. | Cartas didácticas Informe de capacitaciones | agosto- septiembre 2018 | Unidad de Género y Comité de Igualdad | Se cuenta con el apoyo del ente rector en la temática para impartir temas especializados.
3.2.2. Al menos una alianza con instituciones internas/externas especializadas en igualdad de género y empoderamiento de las mujeres realizada para desarrollar las capacidades institucionales necesarias. | Un avance significativo fruto de la alianza para desarrollar de capacidades es la charla de acoso sexual realizada en colaboración con ISDEMU y en coherencia con la Carta de Acuerdo firmada entre ambas instituciones. Será muy importante para la evaluación continuar desarrollando más acciones conjuntas en materia de desarrollo de capacidades. | Fortalecimiento de capacidades en género y masculinidades a personal de Areas naturas protegidas de La Libertad. | Informe de capacitaciones | agosto- septiembre 2018 | Unidad de Género y Comité de Igualdad | Se cuenta con el apoyo del ente rector en la temática para impartir temas especializados.
3.2.3. Diagnóstico de capacidades de género del personal con toma de decisión y plan de formación para la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. | Se aplaude la elaboración de la encuesta de competencias en género realizada a personal con personal a cargo; sin embargo el indicador requiere además la realización del mapa mental de género aplicado a la Alta Dirección y la elaboración de un Plan de formación en igualdad de género. Los resultados del autodiagnóstico de capacidades muestran que el personal necesita dotarse de herramientas concretas para implementar la transversalidad en el quehacer cotidiano, que les ayudase a resolver cuestiones practicas para lograr la transversalidad, como la elaboración de indicadores sensibles a género; o estrategias para identificar las brechas de género la gestión de los recursos naturales. | Plan de capacitación de fortalecimiento de capacidades en género en funcion de las áreas de trabajo específicas del MARN. | Plan de capacitacion | enero 2019 | Unidad de Género y Comité de Igualdad | Se cuenta con el apoyo del ente rector en la temática para idetificar temas necesarios para realizar el fortalecimiento
3.3.1. Registro del personal de la institución (en todos los niveles y tipos de contratación) desagregados por sexo, edad y étnico-racial. | La institución cuenta con un registro de personal desagregado únicamente por sexo. Sólo requiere incluir desagregaciones étnico- racial y edad para lograr el indicador. | Se establecerá el registro administrativo de edad con base a fechas de nacimiento. | Registro de personal cuenta con columna de edad | Diciembre 2018 | Unidad de Recursos Humanos y Fortalecimeinto de Capacidades | se cuenta con registro administrativo que establece fechas de nacimiento
4. AMBIENTES LABORALES PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO
4.1.1. Al menos dos actividades internas sobre comportamientos, roles y actitudes no sexistas y libres de discriminación, en el último año. | Se valora positivamente la charla sobre acoso sexual como actividad interna sobre comportamientos no sexistas. SI continúa con más actividades de este tipo lograr el indicador para la fecha de la evaluación. | Jornada de acoso sexual con ISDEMU. Se realizarán jornadas divulgativas al personal del MARN, dando a conocer la campaña cero tolerancia al acoso sexual y laboral. | Ayuda memoria de la jornada. Plan de socialización de campaña. | mayo 2018 octubre 2018-enero 2019 | Unidad de género Unidad de Recursos Humanos y Fortalecimeinto de Capacidades Unidad de Comunicaciones
4.1.2. Campañas de sensibilización de tolerancia cero con el acoso sexual y laboral y la prevención de la violencia contra las mujeres y de género. | Para lograr este indicador se recomienda revisar la herramienta 12 (Protocolos de no discriminación y tolerancia cero al acoso sexual y la violencia contra las mujeres). También pueden partir de lecciones aprendidas y acciones realizadass por otras instituciones socias como por ejemplo las campañas desarrollada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. | Campaña cero tolerancia al acoso sexual y laboral. | Plan de socialización de campaña | octubre 2018- enero 2019 | Unidad de género Unidad de Recursos Humanos y Fortalecimeinto de Capacidades Unidad de Comunicaciones
4.2.2. La institución conoce su brecha salarial entre hombres y mujeres e implementa un plan de acción para reducir la brecha. | Se reconoce el esfuerzo de la institución por completar la tabla 5 del auto-diagnóstico Gestion de Personal, donde se muestran en una tabla los salarios desagregados por sexo y por categoría profesional. De acuerdo a la tabla, son las mujeres las que cobran más en cada uno de los cargos, a excepción de los puestos de los puestos operativos. Se sugiere a la institución si puede explicar a qué se debe esta diferencia salarial en este caso favorecedor a las mujeres, contrariamente a las tendencias generales | Análisis de diferencia salarial favorecedor a las mujeres. | Documento de informe. ENVIAR A SONIA PARA REVISIÓN | enero 2019 | Unidad de Recursos Humanos y Fortalecimeinto de Capacidades | Diferencia salarial en este caso favorecedor a las mujeres, contrariamente a las tendencias generales
4.3.1. Comunicaciones internas que divulgan las políticas vigentes sobre conciliación de la vida familiar y laboral con corresponsabilidad (Licencias, horarios flexibles y servicios) y realiza una encuesta de necesidades de cuidados del personal. . | De nuevo se valora muy positivamente el trabajo realizado para elaborar el Auto-diagnóstico de gestión de personal. Se sugiere que a aprtir de esta información y completando algunos aspectos pendientes ya tendrán un punto de partida que les permita avanzar con esta meta. Además, pueden usar la herramienta 8: Encuesta de personal sobre percepción de clima laboral y no discriminación. | Nota explicativa de la divulgación de las políticas vigentes. Encuesta de necesidades de cuidado realizada en el Diagnóstido para la Política de Género. | Nota explicativa divulgada por correo e intranet. Informe de resultados de encuesta. | noviembre 2018 diciembre 2018 | Unidad de Género | En la fase diagnóstica se realizará la encuesta de la herramienta 8. | Aunque no responden directamente a una politica, que el contrato colectivo responde a necesidades identificadas al momento de la elaboración del contrato colectivo, que se pruena por los correos enviados donde nos informan del cumplimiento del contrato colectivo. Evidencia: contrato. y la divulgación por correo. Son acciones de concialiación de vida familiar y laboral.
5. PARTICIPACIÓN, ALIANZAS Y RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO
5.1.1. Al menos una reunión al año con la sociedad civil, sindicatos, organizaciones de mujeres y feministas donde se rinde cuenta de las acciones y los resultados de los programas, proyectos, y servicios de la igualdad de género. | De acuerdo al Plan El Salvador Sustentable el MARN planea contar con socios de la sociedad civil para mayoría de sus acciones. También se sugiere revisar estas alianzas con la sociedad civil con el fin de alcanzar este indicador. | Dar a conocer el proceso de sello de Igualdad en el que se participa al Consejo Consultivo de ISDEMU. Consulta, en el marco de la formualción de la Política de Género, a organziaciones de mujeres. | Ayuda memoria de reuniones. | noviembre - diciembre 2018 | Unidad de Género Comité de Igualdad | Se cuenta con el apoyo de ISDEMU para identificar a grupos de mujeres.

## D1
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Plan de Mejora Propuesto - Sello de Igualdad
Fecha: 25 de octubre 2018
1. PLANIFICACIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO (Planificación, financiación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas)
Indicador | Oportunidades mejora | Actividad | Medio de Verificación | Plazo | Area Responsable | Area de Oportunidad
1.1.1. Política institucional para la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres armonizado con PNIG, PND y los compromisos internacionales (CEDAW, Belem do Pará, Estrategia de Montivedeo, Res. 1325, etc.) | Para el desarrollo de la política institucional y el Plan de Acción, el MARN cuenta con la herramienta 10 y los lineamientos para elabroar politica de Igualdad elaborados por ISDEMU. También podría ser de gran utilidad el Autodiagnóstico de gestión de personas de la Institución, que ya han han desarrollado, como punto de partida. | a) Gestiones con cooperación internacional para fondos para contratación de consultoría para elaborar Política de Genero Institucional. b) Elaboración de términos de referencia para contrato de especialistas en el tema c) Aprobación de Plan de Trabajo d) Seguimiento a elaboración de documentos: Diagnóstico institucional, Politica de Genero y su Plan de Acción: (Levantamiento de información, Talleres de trabajo) | 1. TDR elaborados. 2. Plan de Trabajo aprobado. 3. Ayudas memoria de entrevistas y grupos de consulta. 4. Documentos de: diagnóstico, política y plan de acción elaborado. | 1. septiembre 2018 2. octubre 2018 3. enero 2019 4. marzo 2019 | Unidad de Género | Los TDR han sido diseñados tomando en cuenta lo establecido en las Herramientas del Sello de Igualdad.
1.1.2. Programas, proyectos y servicios de la institución cuentan con objetivos, metas e indicadores de género que se monitorean y reportan periódicamente. | Para avanzar en esta meta utilizar la herramienta 4 y apoyarse en la experiencia del SEMI. | Incluir en el Plan de Acción el diseño de un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de la Política. | Propuesta de sistema de monitoreo. | marzo 2019 | Unidad de Género y Unidad de Estadísticas | El Plan de Acción debe incluir indicadores de seguimiento y medios de verificación de la Política (TDR Producto 4)
1.2.1. Presupuesto etiquetado de género. | Se sugieren algunas herramientas para poder avanzar en el indicador: A.Presupuestación participativa y basada en efectos: En materia de género es importante asegurar la participación de mecanismos de la mujer y de OSC representantes de mujeres en el proceso de presupuestación. Al momento de medir los efectos de las intervenciones, se requiere incorporar indicadores de género. B.Finanzas Basadas en Resultados (RBF) o Presupuestación Basada en Desempeño (PBB): La alineación de incentivos es la calve para potenciar los resultados en materia de desarrollo. Para ello la creación de una teoría de cambio con enfoque de género debe identificar las causas raíz de las desigualdades entre mujeres y hombres y promover estructuras flexibles de implementación que permitan innovar en el proceso de erradicación de dichas causas raíz. C.Presupuestación para lograr efectos (BFO): Es una variante innovadora de la RBB/PBB que pone mayor énfasis en el desempeño creando un proceso para definir los efectos que desea la ciudadanía como primera etapa del proceso de presupuestación. Las voces de mujeres y niñas, además de personas con discapacidad, mujeres indígenas y mujeres afrodescendientes deben ser escuchadas activamente en estos procesos. | Gestiones para la incorporación de una Meta en la Unidad Presupuestaria y Línea Trabajo 01 01 de la “Dirección Superior” para el Ejercicio Financiero 2019. Solicitar la creación de una plaza para la jefatura de la Unidad de Genero, para el Ejercicio Financiero 2019. | Memorandums enviados. Remisión de Presupuesto con cambios incorporados a Ministerio de Hacienda. Nota enviada a Ministerio de Hacienda solicitando plaza. | abril y julio 2018 septiembre 2018 | Unidad de Género y Unidad Financiera Institucional | Existe respaldo legal para hacer estas solicitudes.
1.3.1. Sistema de desagregación de datos por sexo, edad y pertenencia étnica para medir programas, proyectos, servicios y metas que se usan periódicamente. | La institución cuenta con un registro de personal desagregado únicamente por sexo. Sólo requiere incluir desagregaciones étnico- racial y edad para lograr el indicador. | Se establecerá el registro administrativo de edad con base a fechas de nacimiento. | Registro de personal cuenta con columna de edad | Diciembre 2018 | Unidad de Recursos Humanos y Fortalecimeinto de Capacidades | se cuenta con registro administrativo que establece fechas de nacimiento

## D2
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Plan de Mejora Propuesto - Sello de Igualdad
Fecha: 25 de octubre 2018
2. ARQUITECTURA E INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO
2.1.2. La unidad o equipo de género cuenta con los recursos humanos especializados, responde directamente a la más alta autoridad institucional, tiene dedicación full time, tiene un plan anual de trabajo (POA), presupuesto asignado y en implementación. | Se reconoce como un avance sustantivo la creación de una unidad de género como un mecanismo institucional que les permitirá avanzar en el proceso de transversalización de género, sin embargo es fundamental que la institución asigne un presupueso a esta unidad que permita concretar las metas a alcanzar en un plan de trabajo al que se de seguimiento permanente. | El equipo del Comité de Igualdad se ha fortalecido con conocimientos especializados en el tema de Género e Igualdad. La Unidad de Género responde a la más alta autoridad dentro del organigrama. Se cuenta con un Plan de Trabajo del Comité de Igualdad para el año 2018. Para el año 2019 se elaborará un Plan de Trabajo que responda a las necesidades encontradas en el Diagnóstico Institucional. En el tema de presupuesto se ha gestionado la incorporación de una meta en la Unidad Presupuestaria y Línea trabajo 01 01 de la “Dirección Superior” para el Ejercicio financiero 2019, asi mismo se ha solicitado la creación de una plaza para la jefatura de la Unidad de Genero para el Ejercicio Financiero 2019. | Diplomas de particiación. Organigrama. Plan de trabajo 2018. Plan de trabajo 2019. Memorandums y notas enviadas. | Durante el año 2018. Febrero 2018 Enero 2018. Noviembre 2018. Septiembre 2018. | Comité de Igualdad y Unidad de Género. Unidad Financiera Institucional. | Se contará con un diagnóstico institucional (diciembre 2018) que dará pautas para desarrollar actividades a ser incluidas en el Plan de Trabajo de la Unidad de Género y el Comité de Igualdad.
2.1. 3.La unidad o equipo de género responde directamente a la más alta autoridad institucional, tiene presupuesto asignado, y un plan anual de trabajo | La institución debe asignar el presupuesto adecuado e instruir que la Unidad elabore su plan de trabajo 2019. | La Unidad de Género responde a la más alta autoridad dentro del organigrama. Se ha gestionado la incorporación de una meta en la Unidad Presupuestaria y Línea trabajo 01 01 de la “Dirección Superior” para el Ejercicio financiero 2019, asi mismo se ha solicitado la creación de una plaza para la jefatura de la Unidad de Genero para el Ejercicio Financiero 2019. Se cuenta con un Plan de Trabajo del Comité de Igualdad para el año 2018. Para el año 2019 se elaborará un Plan de Trabajo que responda a las necesidades encontradas en el Diagnóstico Institucional. | Organigrama. Memorandums y notas enviadas. Plan de trabajo 2018. Plan de trabajo 2019. | Febrero 2018 Septiembre 2018. Enero 2018. Noviembre 2018. | Comité de Igualdad y Unidad de Género. Unidad Financiera Institucional.
2.3.1. Al menos dos comunicaciones institucionales (internas y externas) que utilizan una comunicación inclusiva y lenguaje e imágenes incluyentes no sexistas. | La institución ha presentado evidencias con ejemplos claros de comunicaciones no sexistas y con uso de lenguaje inclusivo; el siguiente desafío es ampliarlo a toda la comunicación institucional. No obstante, el manual de estilo ya es una muestra clara de que es posible ir avanzando en esa línea. | Compartir documento enviado por Unidad de Comunicaciones (comunicación interna) a todo el personal MARN. Campaña #niunamas difundida al personal del MARN y a través de cuentas de FB y Twitter Institucionales. Campaña institucional del mes de la no violencia. | Correos de envío. Informe de medios. | noviembre 2018 agosto 2018 - febrero 2019 | Unidad de Genero Unidad de Comunicaciones

## D3
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Plan de Mejora Propuesto - Sello de Igualdad
Fecha: 25 de octubre 2018
3.2.1. Al menos dos capacitaciones sobre igualdad de género y derechos de las mujeres realizadas en el último año. | Se ha realizado una charla sobre acoso sexual en alianza con ISDEMU. Esta es una importante acción para avanzar en ambientes laborales igualitarios, la institución puede aprovechar esta experiencia para continuar en el marco de esa alianza, para realizar capacitaciones con las que podría cumplir el indicador. | Charla de acoso sexual a todo el personal femenino. Fortalecimiento de capacidades en género y masculinidades a personal de Areas naturas protegidas de La Libertad. | Cartas didácticas Informe de capacitaciones | agosto- septiembre 2018 | Unidad de Género y Comité de Igualdad | Se cuenta con el apoyo del ente rector en la temática para impartir temas especializados.
3.2.2. Al menos una alianza con instituciones internas/externas especializadas en igualdad de género y empoderamiento de las mujeres realizada para desarrollar las capacidades institucionales necesarias. | Un avance significativo fruto de la alianza para desarrollar de capacidades es la charla de acoso sexual realizada en colaboración con ISDEMU y en coherencia con la Carta de Acuerdo firmada entre ambas instituciones. Será muy importante para la evaluación continuar desarrollando más acciones conjuntas en materia de desarrollo de capacidades. | Fortalecimiento de capacidades en género y masculinidades a personal de Areas naturas protegidas de La Libertad. | Informe de capacitaciones | agosto- septiembre 2018 | Unidad de Género y Comité de Igualdad | Se cuenta con el apoyo del ente rector en la temática para impartir temas especializados.
3.2.3. Diagnóstico de capacidades de género del personal con toma de decisión y plan de formación para la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. | Se aplaude la elaboración de la encuesta de competencias en género realizada a personal con personal a cargo; sin embargo el indicador requiere además la realización del mapa mental de género aplicado a la Alta Dirección y la elaboración de un Plan de formación en igualdad de género. Los resultados del autodiagnóstico de capacidades muestran que el personal necesita dotarse de herramientas concretas para implementar la transversalidad en el quehacer cotidiano, que les ayudase a resolver cuestiones practicas para lograr la transversalidad, como la elaboración de indicadores sensibles a género; o estrategias para identificar las brechas de género la gestión de los recursos naturales. | Plan de capacitación de fortalecimiento de capacidades en género en funcion de las áreas de trabajo específicas del MARN. | Plan de capacitacion | enero 2019 | Unidad de Género y Comité de Igualdad | Se cuenta con el apoyo del ente rector en la temática para idetificar temas necesarios para realizar el fortalecimiento
3.3.1. Registro del personal de la institución (en todos los niveles y tipos de contratación) desagregados por sexo, edad y étnico-racial. | La institución cuenta con un registro de personal desagregado únicamente por sexo. Sólo requiere incluir desagregaciones étnico- racial y edad para lograr el indicador. | Se establecerá el registro administrativo de edad con base a fechas de nacimiento. | Registro de personal cuenta con columna de edad | Diciembre 2018 | Unidad de Recursos Humanos y Fortalecimeinto de Capacidades | se cuenta con registro administrativo que establece fechas de nacimiento

## D4
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Plan de Mejora Propuesto - Sello de Igualdad
Fecha: 25 de octubre 2018
4. AMBIENTES LABORALES PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO
4.1.1. Al menos dos actividades internas sobre comportamientos, roles y actitudes no sexistas y libres de discriminación, en el último año. | Se valora positivamente la charla sobre acoso sexual como actividad interna sobre comportamientos no sexistas. SI continúa con más actividades de este tipo lograr el indicador para la fecha de la evaluación. | Jornada de acoso sexual con ISDEMU. Se realizarán jornadas divulgativas al personal del MARN, dando a conocer la campaña cero tolerancia al acoso sexual y laboral. | Ayuda memoria de la jornada. Plan de socialización de campaña. | mayo 2018 octubre 2018-enero 2019 | Unidad de género Unidad de Recursos Humanos y Fortalecimeinto de Capacidades Unidad de Comunicaciones
4.1.2. Campañas de sensibilización de tolerancia cero con el acoso sexual y laboral y la prevención de la violencia contra las mujeres y de género. | Para lograr este indicador se recomienda revisar la herramienta 12 (Protocolos de no discriminación y tolerancia cero al acoso sexual y la violencia contra las mujeres). También pueden partir de lecciones aprendidas y acciones realizadass por otras instituciones socias como por ejemplo las campañas desarrollada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. | Campaña cero tolerancia al acoso sexual y laboral. | Plan de socialización de campaña | octubre 2018- enero 2019 | Unidad de género Unidad de Recursos Humanos y Fortalecimeinto de Capacidades Unidad de Comunicaciones
4.2.2. La institución conoce su brecha salarial entre hombres y mujeres e implementa un plan de acción para reducir la brecha. | Se reconoce el esfuerzo de la institución por completar la tabla 5 del auto-diagnóstico Gestion de Personal, donde se muestran en una tabla los salarios desagregados por sexo y por categoría profesional. De acuerdo a la tabla, son las mujeres las que cobran más en cada uno de los cargos, a excepción de los puestos de los puestos operativos. Se sugiere a la institución si puede explicar a qué se debe esta diferencia salarial en este caso favorecedor a las mujeres, contrariamente a las tendencias generales | Análisis de diferencia salarial favorecedor a las mujeres. | Documento de informe. | enero 2019 | Unidad de Recursos Humanos y Fortalecimeinto de Capacidades | Diferencia salarial en este caso favorecedor a las mujeres, contrariamente a las tendencias generales
4.3.1. Comunicaciones internas que divulgan las políticas vigentes sobre conciliación de la vida familiar y laboral con corresponsabilidad (Licencias, horarios flexibles y servicios) y realiza una encuesta de necesidades de cuidados del personal. . | De nuevo se valora muy positivamente el trabajo realizado para elaborar el Auto-diagnóstico de gestión de personal. Se sugiere que a aprtir de esta información y completando algunos aspectos pendientes ya tendrán un punto de partida que les permita avanzar con esta meta. Además, pueden usar la herramienta 8: Encuesta de personal sobre percepción de clima laboral y no discriminación. | Nota explicativa de la divulgación de las políticas vigentes. Encuesta de necesidades de cuidado realizada en el Diagnóstido para la Política de Género. | Nota explicativa divulgada por correo e intranet. Informe de resultados de encuesta. | noviembre 2018 diciembre 2018 | Unidad de Género | En la fase diagnóstica se realizará la encuesta de la herramienta 8.

## Hoja5
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Plan de Mejora Propuesto - Sello de Igualdad
Fecha: 25 de octubre 2018
5. PARTICIPACIÓN, ALIANZAS Y RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO
5.1.1. Al menos una reunión al año con la sociedad civil, sindicatos, organizaciones de mujeres y feministas donde se rinde cuenta de las acciones y los resultados de los programas, proyectos, y servicios de la igualdad de género. | De acuerdo al Plan El Salvador Sustentable el MARN planea contar con socios de la sociedad civil para mayoría de sus acciones. También se sugiere revisar estas alianzas con la sociedad civil con el fin de alcanzar este indicador. | Dar a conocer el proceso de sello de Igualdad en el que se participa al Consejo Consultivo de ISDEMU. Consulta, en el marco de la formualción de la Política de Género, a organziaciones de mujeres. | Ayuda memoria de reuniones. | noviembre - diciembre 2018 | Unidad de Género Comité de Igualdad | Se cuenta con el apoyo de ISDEMU para identificar a grupos de mujeres.