## Decreto 204
Ministerio de Desarrollo Local
Oficina de Información y Respuestas
Fecha de elaboración: 2 de febrero de 2021
Elaborado por: Urania del Carmen Morales Tijerino / Jefa de Gestión de Políticas y Programas
PROGRAMA DE REPARACIONES A LAS VÍCTIMAS DE GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS OCURRIDAS EN EL CONTEXTO DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO
DECRETO EJECUTIVO No. 204 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL No. 197 TOMO 401 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2013
informe de Respuesta a Solicitud de Información 4727-2021 recibida en la OIR - Enero de 2021
No. ARTICULOS | MANDATOS |  | REALIZADO | PENDIENTE | OBSERVACIONES
Art. 6 Ppios, fin y alcances de reparación | Las medidas de reparación incluyen: 1) rehabilitación, 2) indemnización (a través de la modalidad dispuesta en Decreto, 3) dignificación, y 4) garantía de no repetición.
Art. 7 Rehabilitación en dcho. A salud | a) Pleno acceso a los servicios públicos de salud para víctimas registradas |  | El Ministerio de Salud cuenta con una unidad responsable del seguimiento al cumplimiento de lo establecido, esta es la Unidad de Atención a la Persona Veterana de Guerra. En cada departamento del país se designa un enlace por parte del Ministerio para facilitar y agilizar los procesos para que las víctimas cuenten con un mejor acceso a los diferentes servicios de salud. | Solicitar el Plan de Acción del año 2021 para brindar estas atenciones. | PARA AMPLIACIÓN PUEDE SOLICITARSE INFORMACIÓN AL MINISTERIO DE SALUD.
| b) Encuentros de trabajo con organizaciones de DDHH representativas de víctimas |  | Estos encuentros han estado a cargo de las Direcciones Regionales de Salud y del SIBASI en c/departamento. | Confirmar o solicitar al Ministerio el dato de los enlaces vigentes para socializar la información con las organizaciones de víctimas. | PARA AMPLIACIÓN PUEDE SOLICITARSE INFORMACIÓN AL MINISTERIO DE SALUD.
| c) Identificar necesidades prioritarias en salud física y definir estrategias de intervención |  | El Ministerio cuenta con un "Lineamiento Técnico de Atención a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos", el cual fue validado con la participación de organizaciones representativas de víctimas. Además, a partir de las atenciones brindadas se ha logrado identificar las 10 principales causas de morbilidad que presentan las víctimas, que son: Hipertensión, gingivitis crónica, caries dental, rinofaringitis aguda, transtorno de stress postraumático, faringitis aguda, transtorno de ansiedad, transtornos mentales y del comportamiento, diabetes, cefalea debida a tensión. |  | PARA AMPLIACIÓN PUEDE SOLICITARSE INFORMACIÓN AL MINISTERIO DE SALUD.
| d) Sensibilización, formación técnica y fortalecimiento en materia de servicios psicosociales a víctimas dirigido a personal MINSAL en diferentes niveles |  | Se han desarrollado jornadas desde el MINSAL sobre todo sobre Derechos Humanos y para dar a conocer el funcionamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y Experiencias de Reencuentro de Personas por desaparición forzada en el contexto de guerra; así como talleres sobre Memoria Histórica con el apoyo del Museo de la Palabra y la Imagen. El MINSAL cuenta con un "Manual para la atención psicosocial" | Solicitar el Plan de Acción del año 2021 que incluya estas actividades. | Como Ministerio de Desarrollo Local se ha conversado con la organización DPLF para organizar una formación virtual sobre el tema de "Reparación" y "Justicia Transicional" que se desarrollará en línea con el personal de las instituciones públicas a las que el Decreto asigna responsabilidades.
Art. 8 Rehabilitación en dcho. A educación | Presidencia administrará programa de becas para estudios superiores de grado y postgrado en el ámbito nacional a jóvenes de familias integradas al registro |  |  |  | NO CONTAMOS CON LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA RESPONDER, SE RECOMIENDA SOLICITAR LA INFORMACIÓN A PRESIDENCIA.
| Diálogo territorial, para considerar ampliación o fortalecimiento de servicios educativos en territorios con grupos o núcleos poblacionales de víctimas |  | Se cuenta con un mapa de masacres trabajado desde MICULTURA para identificar los territorios con grupos o núcleos poblacionales de víctimas | Solicitar Plan de Acción 2021 que incluya estas actividades. | NO CONTAMOS CON LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA RESPONDER, SE RECOMIENDA SOLICITAR LA INFORMACIÓN AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
Art. 9 Rehabilitación en dcho. A alimentación y participación en vida económica | MAG dará atención a víctimas registradas y a sus comunidades en:
| a) Acceso a los programas que integran el PAF (Plan de Agricultura Familiar) |  |  | Solicitar Plan de Acción 2021 que incluya estas actividades. | NO CONTAMOS CON LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA RESPONDER, SE RECOMIENDA SOLICITAR LA INFORMACIÓN AL MINISTERIO DE AGRIGULTURA.
| a.1) Seguridad alimentaria: entrega de insumos, integración en padrón de productores, acceso a incentivos para mejorar la producción, productividad en los cultivos y calidad de vida en los hogares; y servicios de AT, asesoría y capacit en produc agropecuaria familiar |  | Se brindó asistencia técnica al Comité Acuicola San Cristóbal, en el Departamento de San Vicente, municipio de Tecoluca, beneficiando a 15 productores del Comité. | Solicitar Plan de Acción 2021 que incluya estas actividades. | PARA AMPLIACIÓN PUEDE SOLICITARSE INFORMACIÓN AL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA.
| a.2) Encadenamientos productivos: mejora de competitividad de negocio rural y encadenamiento, priorizando cadenas de granos básicos, hortalizas, frutas, lácteos, acuícola, apícola, cacao, café, artesanías y turismo rural. |  |  | Solicitar Plan de Acción 2021 que incluya estas actividades. | NO CONTAMOS CON LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA RESPONDER, SE RECOMIENDA SOLICITAR LA INFORMACIÓN AL MINISTERIO DE AGRIGULTURA.
| b) Promoción de la asociatividad productiva, a través de la formación de asociaciones o cooperativas con el apoyo y asesoría del MAG |  |  | Solicitar Plan de Acción 2021 que incluya estas actividades. | NO CONTAMOS CON LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA RESPONDER, SE RECOMIENDA SOLICITAR LA INFORMACIÓN AL MINISTERIO DE AGRIGULTURA.
Art. 10 Programa indemnizatorio | Se establece un programa indemnizatorio bajo modalidad TM, de carácter continúo y según disponibilidad de fondos, ejecutado por FISDL
| Alcances de la TM: |  | El FISDL ha mantenido el pago de transferencia de acuerdo a lo establecido por el Decreto, cumpliendo con la entrega de los mismos cada año. Al 2020 se estaban atendiendo 3,777 personas víctimas directas con las transferencias y 1,587 personas familiares de víctimas. Se han realizado pagos que cubren las transferencias hasta octubre del 2020. El FISDL por la situación de la Pandemia no ha podido contratar al personal que realiza el trabajo de acompañamiento al pago de las transferencias que consiste en visitas domiciliares para el seguimiento al pago de transferencias, actualización de registro de participantes activos; sin embargo se mantiene la comunicación con los referentes de cada una de las organizaciones de víctimas para atender dificultades en el cobro de las transferencias. | Solicitar Plan de Acción 2021 que incluya estas actividades | Como Ministerio de Desarrollo Local, se ha identificado como una necesidad, el revisar en el Decreto la lógica de las transferencias para que no se entregue desde la mirada de un Programa Social sino como acción de reparación.
1) para adultos mayores de 55 años $50.00 mensuales por persona
2) Para familias con máximo 3 niños menores de 5 años, o madre embarazada $15.00 Si la familia tiene más de 3 niños menores de 5 años, $20.00 mensuales por familia
3) Para familias con máximo 3 niños entre 5-16 años, sin cursar 6o grado $15.00 Si tiene más de 3 niños entre 15-16 años, $20.00 mensuales por familia
4) Para familias en las que concurran circunstancias estipuladas en los numerales 2 y 3 la TM será de $20.00 mensuales por familia
Art. 11 Dignificación en el ámbito de la cultura | La presidencia a través de Sría encargada de asuntos culturales deberá:
| a) Identificar bienes relevantes para la memoria histórica sobre los hechos de graves violaciones a los DDHH o que representan relevancia conmemorativa para las comunidades |  | MICULTURA ha mantenido un espacio de diálogo con las organizaciones representantes de víctimas, en las que se coordina y da seguimiento a los procesos de declaratoria de bien cultural. | Solicitar plan de acción 2021 que incluya estas actividades | PARA AMPLIACIÓN PUEDE SOLICITARSE INFORMACIÓN AL MINISTERIO DE CULTURA.
| b) Editar y publicar el Informe de la Comisión de la Verdad, denominado "De la locura a la esperanza: la guerra de 12 años en El Salvador" |  | CUMPLIDO
| c) Promover estudios para ampliar la memoria histórica sobre los hechos de graves violaciones a los DDHH en el contexto del conflicto armado dentro del MUNA |  | Producto del esfuerzo de investigación sobre Memoria Histórica, tomando en cuenta la participación de las víctimas, el MUNA inauguró el 25 de enero de 2018 la exposición "El olvido tiene memoria", desarrollando actividades alrededor de la misma, como recorridos guiados con estudiantes y el desarrollo de cinefórum. También se hizo un evento académico dentro del programa del MUNA, denominado "La verdad bajo la tierra", con especialistas de diversas áreas para discutir los avances y desafíos con respecto a la temática de las exhumaciones del conflicto armado. | Solicitar Plan de Acción 2021 que incluya estas actividades. | PARA AMPLIACIÓN PUEDE SOLICITARSE INFORMACIÓN AL MINISTERIO DE CULTURA.
Art. 12 Dignificación en el reconocimiento de responsabilidad y pedidos de perdón | Presidente por medio de dependencias correspondientes del OE, procurará el reconocimiento de responsabilidad y pedidos de perdón, focalizados por los hechos que constituyeron graves violaciones a DDHH. |  | Se han realizado pedidos de perdón en el contexto del cumplimiento de sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las cuales se han llevado a cabo en las comunidades afectadas, atendiendo el estándar del derecho internacional sobre DDHH, generando desagravio estatal ante las víctimas, tomando en cuenta a las organizaciones de víctimas. En octubre de 2018 el Ministerio de Relaciones Exteriores realizó el acto público de reconocimiento de responsabilidad estatal por los hechos acontecidos en la "Masacre de Las Canoas y Otras". |  | PARA AMPLIACIÓN PUEDE SOLICITARSE INFORMACIÓN AL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
Art. 13 Dignificación en la efeméride nacional | Presidente por medio del Ministro correspondiente, dará iniciativa de ley para la declaratoria y establecimiento de un día nacional para conmemorar y dignificar a víctimas |  |  | NO SE HA CUMPLIDO Si bien Naciones Unidas declaró el 24 de marzo como el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas. El Salvador no ha establecido un Decreto que reconozca dicha fecha a nivel nacional para estimular la dignificación de las víctimas. El Presidente de la República ha considerado dedicar el día 16 de Enero de cada año como la fecha para conmemorar a las víctimas, sin embargo aún no se ha formalizado a través de un Decreto dicha iniciativa.
Art. 14 Dignificación en comunicaciones GOES | Incorporación de la temática de memoria histórica de las víctimas de graves violaciones a los DDHH en la programación de RN y TVES o cualquier medio de comunicación bajo responsabilidad del GOES |  |  | Solicitar Plan de Acción 2021 que incluya estas actividades. | NO CONTAMOS CON LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA RESPONDER, SE RECOMIENDA SOLICITAR LA INFORMACIÓN A COMUNICACIONES DE CAPRES.
Art. 15 Dignificación en Educación | MINED revisará planes de estudios de todos los niveles para ampliar y fortalecer el conocimiento de la memoria histórica relacionada con violaciones DDHH |  | MINED ha incluido, a partir de la revisión de los planes de estudio, tanto de la educación básica como de la educación media, a los efectos de ampliar y fortalecer el conocimiento de la enseñanza de la memoria histórica salvadoreña, en el marco de la implementación de la nueva asignatura de Moral y Cívica, uno de los 7 ejes temáticos es la Memoria y el Pasado Reciente; así como la convivencia, cultura de paz y derechos humanos. | Pedir al MINED información sobre la aprobación de estas modificaciones en los planes de estudio y su puesta en marcha. | PARA AMPLIACIÓN, PUEDE SOLICITARSE INFORMACIÓN AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
| MINED promoverá actividades curriculares y extracurriculares en todo nivel educativo para conmemorar: |  | MINED en el marco de las modificaciones a los planes de estudio de educación básica y media, ha elaborado guías metodológicas para el desarrollo de estos temas dentro de la asignatura de Moral y Cívica, que incluye motivar al personal docente y estudiantado a conmemorar fechas históricas vinculadas a la memoria, las cuales han sido incluidas en el calendario escolar. | Pedir al MINED información sobre la puesta en marcha de las guías. | PARA AMPLIACIÓN, PUEDE SOLICITARSE INFORMACIÓN AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
1. El día 29 de marzo de cada año, "Día dedicado a los niños y niñas desaparecidos durante el conflicto armado" aprobado por Decreto Legislativo No. 197, del 5 enero 2007, DO No.23, Tomo No.374
2. El día nacional para la conmemoración y dignificación de las víctimas de graves violaciones a los DDHH ocurridas en el contexto del conflicto armado interno, a que se refiere el Art. 13 del presente decreto.
Art.16 No repetición/ Medidas en la formación policial | La ANSP revisará y actualizará planes de estudio para formación inicial, actualizaciones, especialidades y ascensos, para incluir el conocimiento de graves violaciones a los DDHH |  | En la carrera Técnico en Ciencias Policiales, impartida a través del Instituto Especializado del Nivel Superior, la ANSP ha desarrollado la asignatura de Derechos Humanos. Además, en la asignatura de Ciencias Sociales aplicadas a la Función Policial I, se abordan los Acuerdos de Paz y la creación de la Policía Nacional Civil, cuyo fundamento descansa en una nueva policía cuyas actuaciones deben estar apegadas a la ley, con un irrestricto respeto a los derechos humanos. Durante el 2018, en los cursos de asenso de Subinspector a Inspector, y de Inspector a Inspector en Jefe, se impartieron contenidos sobre instrumentos legales, derechos humanos, uso legítimo de la fuerza en situaciones de excepcionalidad, obligaciones del mando en materia para prevenir e investigar denuncias de torturas, malos tratos y tratos degradantes, entre otros. | Dar seguimiento a su cumplimiento | PARA AMPLIACIÓN, PUEDE SOLICITARSE INFORMACIÓN AL MINISTERIO DE DEFENSA.
Art.17 No repetición/ Medidas en la formación militar | Defensa revisará y ampliará en la carrera militar, la enseñanza del derecho internacional de los DDHH y el derecho internacional humanitario |  | En los planes de estudio vigente de los cursos de los niveles de formación, perfeccionamiento, especialización y postgrado dentro del sistema educativo de la Fuerza Armada (SEFA), se tiene considerado como asignaturas independientes, los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, los cuales están autorizados por el Comando de Doctrina y Educación Militar (CODEM), como máximo rector de la Doctrina y educación de la Fuerza Armada. También están siendo desarrolladas dichas asignaturas en el Pensum de Estudios de Licenciatura y la Maestría en Administración Militar, las cuales se imparten en el Instituto Especializado de Nivel Superior Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios, los cuales son autorizados por el Ministerio de Educación. | Dar seguimiento a su cumplimiento | PARA AMPLIACIÓN, PUEDE SOLICITARSE INFORMACIÓN AL MINISTERIO DE DEFENSA.
Art.18 No repetición/ medidas en DDHH | Presidente, ejercerá iniciativa de ley para la ratificación o adhesión de los tratados internacionales de DDHH de los que ES no es Estado Parte. |  |  | Los instrumentos considerados para ser ratificados son: Convenciones sobre desaparición forzada Convención sobre crímenes de guerra y lesa humanidad Protocolo facultativo sobre tortura | NO CONTAMOS CON LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA RESPONDER, SE RECOMIENDA SOLICITAR LA INFORMACIÓN AL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Art.19 No repetición/ medidas de cooperación internacional | MIREX promoverá medidas para fortalecer las capacidades nacionales en materia de antropología y genética forense |  | Se ha trabajado de la mano con la Corte Suprema de Justicia para la creación de un Banco Genético. CSJ cuenta con un equipo de Antropología Forense y se trabajó un proyecto de Ley. Hay oportunidad de establecer un banco genético para múltiples fines. |  | PARA AMPLIACIÓN, PUEDE SOLICITARSE INFORMACIÓN AL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
| MIREX promoverá la creación del equipo salvadoreño de antropología forense, así como el establecimiento de bancos de información genética y forense |  | Se creó con acuerdo del Consejo Directivo del Instituto de Medicina Legal |  | PARA AMPLIACIÓN, PUEDE SOLICITARSE INFORMACIÓN AL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
Art. 23 | FANTEL deberá hacer una revisión integral y modificar las disposiciones del Reglamento de la Ley FANTEL para ejecución del programa de becas |  |  | No se ha avanzado en esta modificación.
NOTA: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA EN ESTA SOLICITUD DE INFORMACIÓN, SE HA COMPLETADO PRINCIPALMENTE CON BASE AL ÚLTIMO INFORME PRESENTADO AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN DICIEMBRE DE 2018