## Municipio Meanguera
FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR / MINISTERIO DE DESARROLLO LOCAL
OFICINA DE INFORMACIÓN Y RESPUESTAS (OIR)
FUENTE: MAPA DE INVERSIÓN DE EL SALVADOR, UBICADO EN WWW.FISDL.GOB.SV
FECHA DE ELABORACIÓN.: 18 DE MAYO DE 2021
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 0006-2021 DEL 29ABR21
Zona |  |  |  | Departamento |  |  |  | Municipio |  |  |  |  | Cantón |  |  |  | Etapa Proyecto |  | Tipo Ejecución | [5 empty] | Fecha de aprobación |  |  |  |  | Estado de avance |  |  |  | Fuente de financiamiento
ZONA ORIENTAL |  |  |  | MORAZAN |  |  |  | MEANGUERA |  |  |  |  | TODOS |  |  |  | TODAS |  | TODOS | [5 empty] | 01 DE JUNIO DE 2014 AL 18 DE MAYO DE 2021 |  |  |  |  | TODOS |  |  |  | TODOS
Código del proyecto | Nombre Proyecto | Monto Aprobado | Monto Contrato |  | Monto Desembolsado | Plazo (Días) | Avance Real |  | Avance Programado | Beneficiarios | Alcalde en Funciones | Siglas Partido Político |  | Partido Político | Nombre Asesor Municipal | Nombre Asesor en Desarrollo |  | Tipo de Ejecución | Tipo de Proyecto | Detalle Tipo Proyecto | Acta de Aprobación | Fecha de Aprobación | Departamento | Municipio |  | Cantón | Caserío | Etapa | Detalle de Etapa |  | Código Convenio | Fuente de Convenio | Fecha de Inicio |  | Fecha Finalización | Estado de Ejecución
300010 | ELECTR IFICACION EN CASERIO LOS GONZALEZ | 65,904 US$ | 55,610 US$ |  | 55,610 US$ | 60 | 100 |  | 100 | 23 | JOSÉ VLADIMIR BARAHONA HERNÁNDEZ | PRSC |  | PARTIDO DE RENOVACIÓN SOCIAL CRISTIANO | ÓSCAR PINEDA HERNÁNDEZ | ÓSCAR PINEDA HERNÁNDEZ |  | CENTRA LIZADO | ELECTRIFICACION | 33- ELECTRIFICACION | CFI- 9442/15 | 20/02/20 | MORAZAN | MEANGUERA |  | GUACAMAYA | CASERI O LOS GONZALEZ | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN |  | 80.1 | FINET | 2020-02-26 |  | 2020-04-26 | Terminado
300020 | ELECTRIFICACION EN CASERIO AGUA FRIA I | 23,186 US$ | 20,493 US$ |  | 20,493 US$ | 30 | 100 |  | 100 | 35 | JOSÉ VLADIMIR BARAHONA HERNÁNDEZ | PRSC |  | PARTIDO DE RENOVACIÓN SOCIAL CRISTIANO | JOSÉ FRANCISCO GUILLEN ÁREVALO | JOSÉ FRANCISCO GUILLEN ÁREVALO |  | CENTRA LIZADO | ELECTRIFICACION | 33- ELECTRIFICACION | CFI- 9442/15 | 20/02/20 | MORAZAN | MEANGUERA |  | CERRO PANDO | AGUA FRIA I | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN |  | 80.1 | FINET | 2020-11-10 |  | 2020-12-10 | Terminado
300030 | ELECTRIFICACION CASERIO AGUA FRIA II | 56,941 US$ | 46,640 US$ |  | 46,640 US$ | 60 | 100 |  | 100 | 20 | JOSÉ VLADIMIR BARAHONA HERNÁNDEZ | PRSC |  | PARTIDO DE RENOVACIÓN SOCIAL CRISTIANO | JOSÉ FRANCISCO GUILLEN ÁREVALO | JOSÉ FRANCISCO GUILLEN ÁREVALO |  | CENTRA LIZADO | ELECTRIFICACION | 33- ELECTRIFICACION | CFI- 9442/15 | 20/02/20 | MORAZAN | MEANGUERA |  | CERRO PANDO | AGUA FRIA II | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN |  | 80.1 | FINET | 26/02/20 |  | 26/04/20 | Terminado
300040 | ELECTRIFICACION CASERIO EL HORMIGUERO I | 14,295 US$ | 11,703 US$ |  | 11,703 US$ | 30 | 100 |  | 100 | 5 | JOSÉ VLADIMIR BARAHONA HERNÁNDEZ | PRSC |  | PARTIDO DE RENOVACIÓN SOCIAL CRISTIANO | JOSÉ FRANCISCO GUILLEN ÁREVALO | JOSÉ FRANCISCO GUILLEN ÁREVALO |  | CENTRA LIZADO | ELECTRIFICACION | 33- ELECTRIFICACION | CFI- 9442/15 | 20/02/20 | MORAZAN | MEANGUERA |  | LA JOYA | EL HORMIGUERO I | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN |  | 80.1 | FINET | 21/03/20 |  | 20/04/20 | Terminado
300050 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL HORMIGUERO II | 16,676 US$ | 12,431 US$ |  | 12,431 US$ | 30 | 100 |  | 100 | 6 | JOSÉ VLADIMIR BARAHONA HERNÁNDEZ | PRSC |  | PARTIDO DE RENOVACIÓN SOCIAL CRISTIANO | ÓSCAR PINEDA HERNÁNDEZ | ÓSCAR PINEDA HERNÁNDEZ |  | CENTRA LIZADO | ELECTRIFICACION | 33- ELECTRIFICACION | CFI- 9442/15 | 20/02/20 | MORAZAN | MEANGUERA |  | LA JOYA | EL HORMIGUERO II | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN |  | 80.1 | FINET | 01/07/20 |  | 31/07/20 | Terminado
300060 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LA RANCHERIA | 50,998 US$ | 42,820 US$ |  | 42,820 US$ | 60 | 100 |  | 100 | 10 | JOSÉ VLADIMIR BARAHONA HERNÁNDEZ | PRSC |  | PARTIDO DE RENOVACIÓN SOCIAL CRISTIANO | ÓSCAR PINEDA HERNÁNDEZ | ÓSCAR PINEDA HERNÁNDEZ |  | CENTRA LIZADO | ELECTRIFICACION | 33- ELECTRIFICACION | CFI- 9442/15 | 20/02/20 | MORAZAN | MEANGUERA |  | GUACAMAYA | LA RANCH ERIA | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN |  | 80.1 | FINET | 26/02/20 |  | 26/04/20 | Terminado
300070 | ELECTRIFICACION EN CASERIO JOCOTE AMARILLO III | 18,761 US$ | 13,994 US$ |  | 13,994 US$ | 30 | 100 |  | 100 | 9 | JOSÉ VLADIMIR BARAHONA HERNÁNDEZ | PRSC |  | PARTIDO DE RENOVACIÓN SOCIAL CRISTIANO | JOSÉ FRANCISCO GUILLEN ÁREVALO | JOSÉ FRANCISCO GUILLEN ÁREVALO |  | CENTRA LIZADO | ELECTRIFICACION | 33- ELECTRIFICACION | CFI- 9442/15 | 20/02/20 | MORAZAN | MEANGUERA |  | SOLEDAD | JOCOTE AMARIL LO III | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN |  | 80.1 | FINET | 01/07/20 |  | 31/07/20 | Terminado
304730 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LAS MESAS II, CANTON CERRO PANDO | 16,263 US$ | 14,003 US$ |  | 14,003 US$ | 30 | 100 |  | 100 | 4 | JOSÉ VLADIMIR BARAHONA HERNÁNDEZ | PRSC |  | PARTIDO DE RENOVACIÓN SOCIAL CRISTIANO | JOSÉ FRANCISCO GUILLEN ÁREVALO | JOSÉ FRANCISCO GUILLEN ÁREVALO |  | CENTRA LIZADO | ELECTRIFICACION | 33- ELECTRIFICACION | CFI- 9442/15 | 20/02/20 | MORAZAN | MEANGUERA |  | CERRO PANDO | LAS MESAS II | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN |  | 80.1 | FINET | 21/03/20 |  | 20/04/20 | Terminado
304760 | ELECTRIFICACION EN CASERIO JOCOTE AMARILLO II, CANTON GUACAMAYA | 31,549 US$ | 28,379 US$ |  | 28,379 US$ | 30 | 100 |  | 100 | 35 | JOSÉ VLADIMIR BARAHONA HERNÁNDEZ | PRSC |  | PARTIDO DE RENOVACIÓN SOCIAL CRISTIANO | JOSÉ FRANCISCO GUILLEN ÁREVALO | JOSÉ FRANCISCO GUILLEN ÁREVALO |  | CENTRA LIZADO | ELECTRIFICACION | 33- ELECTRIFICACION | CFI- 9442/15 | 20/02/20 | MORAZAN | MEANGUERA |  | GUACAMAYA | JOCOTE AMARIL LO II | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN |  | 80.1 | FINET | 10/11/20 |  | 10/12/20 | Terminado
306090 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LAS MESAS SECTOR I | 77,902 US$ | 0 US$ |  | 0 US$ | 2 | 0 |  | 0 | 18 | MAURIC IO GEOVA NNY DIAZ PEREIR A | FMLN |  | FRENTE FARABU NDO MARTI PARA LA LIBERA CION NACION AL | JOSE LUIS FIGUER OA ALBANE S | JOSE LUIS FIGUER OA ALBANE S |  | CENTRA LIZADO | ELECTRIFICACION | 33- ELECTRIFICACION | CFI- 11657/1 7 | 27/10/20 | MORAZAN | MEANGUERA |  | CERRO PANDO | LAS MESAS SECTO R I | En Formulación | FORMU LADO |  | 80.1 | FINET | Sin Data |  | Sin Data | En Formulación
306100 | ELECTRIFICACION CASERIO LAS MESAS SECTOR III | 41,350 US$ | 26,747 US$ |  | 26,747 US$ | 200 | 100 |  | 100 | 1 | JOSÉ VLADIMIR BARAHONA HERNÁNDEZ | PRSC |  | PARTIDO DE RENOVACIÓN SOCIAL CRISTIANO | ÓSCAR PINEDA HERNÁNDEZ | ÓSCAR PINEDA HERNÁNDEZ |  | CENTRA LIZADO | ELECTRIFICACION | 33- ELECTRIFICACION | CFI- 11555/1 7 | 29/06/20 | MORAZAN | MEANGUERA |  | CERRO PANDO | LAS MESAS SECTO R III | Terminado | RECIBID O |  | 80.1 | FINET | 06/05/20 |  | 19/11/20 | Terminado
306110 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LAS CRUCITAS | 154,236 US$ | 130,278 US$ |  | 130,278 US$ | 90 | 100 |  | 100 | 225 | JOSÉ VLADIMIR BARAHONA HERNÁNDEZ | PRSC |  | PARTIDO DE RENOVACIÓN SOCIAL CRISTIANO | ÓSCAR PINEDA HERNÁNDEZ | ÓSCAR PINEDA HERNÁNDEZ |  | CENTRA LIZADO | ELECTRIFICACION | 33- ELECTRIFICACION | CFI- 10253/1 6 | 08/01/20 | MORAZAN | MEANGUERA |  | GUACAMAYA | LAS CRUCIT AS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN |  | 80.1 | FINET | 08/12/20 |  | 08/03/20 | Terminado
306120 | ELECTRIFICACION EN CASERIO GUACAMAYA | 190,310 US$ | 169,617 US$ |  | 169,617 US$ | 120 | 100 |  | 100 | 105 | JOSÉ VLADIMIR BARAHONA HERNÁNDEZ | PRSC |  | PARTIDO DE RENOVACIÓN SOCIAL CRISTIANO | JOSÉ FRANCISCO GUILLEN ÁREVALO | JOSÉ FRANCISCO GUILLEN ÁREVALO |  | CENTRA LIZADO | ELECTRIFICACION | 33- ELECTRIFICACION | CFI- 10253/1 6 | 08/01/20 | MORAZAN | MEANGUERA |  | GUACAMAYA | GUACAMAYA | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN |  | 80.1 | FINET | 08/12/20 |  | 07/04/20 | Terminado
306150 | ELECTRIFICACION EN CASERIO JOCOTE AMARILLO SECTOR I | 35,979 US$ | 32,999 US$ |  | 32,999 US$ | 30 | 100 |  | 100 | 35 | JOSÉ VLADIMIR BARAHONA HERNÁNDEZ | PRSC |  | PARTIDO DE RENOVACIÓN SOCIAL CRISTIANO | JOSÉ FRANCISCO GUILLEN ÁREVALO | JOSÉ FRANCISCO GUILLEN ÁREVALO |  | CENTRA LIZADO | ELECTRIFICACION | 33- ELECTRIFICACION | CFI- 10253/1 6 | 08/01/20 | MORAZAN | MEANGUERA |  | GUACAMAYA | JOCOTE AMARIL LO SECTO R I | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN |  | 80.1 | FINET | 08/12/20 |  | 07/01/20 | Terminado
307970 | FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE MEANGUERA | 8,000 US$ | 8,000 US$ |  | 8,000 US$ | 0 | 100 |  | 0 | 2398 | MAURIC IO GEOVA NNY DIAZ PEREIR A | FMLN |  | FRENTE FARABU NDO MARTI PARA LA LIBERA CION NACION AL | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | LUIS DAVID SARAVI A ARAUJO |  | DESCE NTRALI ZADO | ASISTE NCIA TECNICA | 122- PLANES DE RESCAT E FINANCI ERO | CAD- 9863/15 | 16/07/20 | MORAZAN | MEANGUERA |  | MEANGUERA | VARIOS | Terminado | LIQUIDA DO EN FINANZ AS |  | 9.3 | BANCO MUNDIAL- FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 13/07/20 |  | 21/10/20 | Terminado
319880 | FORMULACIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE E INTRODUCCIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MOZOTE Y CASERÍOS ALEDAÑOS, MUNICIPIOS DE ARAMBALA Y MEANGUERA, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN. | 119,059 US$ | 119,059 US$ |  | 119,059 US$ | 180 | 100 |  | 100 | 6358 | MAURIC IO GEOVA NNY DIAZ PEREIR A | FMLN |  | FRENTE FARABU NDO MARTI PARA LA LIBERA CION NACION AL | EDGARDO DENIS CHAMAGUA MIRON | EDGAR DO DENIS CHAMA GUA MIRON |  | CENTRA LIZADO | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDA D | 114- ESTUDI O DE PREFAC TIBILIDA D | CAD- 10580/1 6 | 12/05/20 | MORAZAN | MEANGUERA |  | VARIOS | VARIOS | Terminado | LIQUIDA DO EN FINANZ AS |  | 06.C | BCIE- INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA- 2016 | 24/10/20 |  | 21/04/20 | Terminado
321620 | ELABORAR Y ACTUALIZAR EL SISTEMA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL (CATASTRO TRIBUTARIO), MUNICIPIO DE MEANGUERA | 6,000 US$ | 6,000 US$ |  | 6,000 US$ | 120 | 100 |  | 0 | 7818 | MAURIC IO GEOVA NNY DIAZ PEREIR A | FMLN |  | FRENTE FARABU NDO MARTI PARA LA LIBERA CION NACION AL | LUIS DAVID SARAVI A ARAUJO | LUIS DAVID SARAVI A ARAUJO |  | DESCE NTRALI ZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123- ASISTE NCIA TECNIC A PARA RESCAT E FINANCI ERO | CAD- 10678/1 6 | 20/06/20 | MORAZAN | MEANGUERA |  | MEANGUERA | VARIOS | Terminado | LIQUIDA DO EN FINANZ AS |  | 9.3 | BANCO MUNDIAL- FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 03/06/20 |  | 18/11/20 | Terminado
331090 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO | 14,016 US$ | 14,016 US$ |  | 14,016 US$ | 8 | 100 |  | 0 | 7818 | MAURIC IO GEOVA NNY DIAZ PEREIR A | FMLN |  | FRENTE FARABU NDO MARTI PARA LA LIBERA CION NACION AL | LUIS DAVID SARAVI A ARAUJO | LUIS DAVID SARAVI A ARAUJO |  | DESCE NTRALI ZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79- OTROS (EQUIPA MIENTO ) | CAD- 11072/1 6 | 29/09/20 | MORAZAN | MEANGUERA |  | MEANGUERA | VARIOS | Terminado | LIQUIDA DO EN FINANZ AS |  | 9.3 | BANCO MUNDIAL- FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 19/09/20 |  | 03/10/20 | Terminado
331100 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EQUIPO INFORMÁTICO | 1,200 US$ | 1,200 US$ |  | 1,200 US$ | 8 | 100 |  | 0 | 7818 | MAURIC IO GEOVA NNY DIAZ PEREIR A | FMLN |  | FRENTE FARABU NDO MARTI PARA LA LIBERA CION NACION AL | LUIS DAVID SARAVI A ARAUJO | LUIS DAVID SARAVI A ARAUJO |  | DESCE NTRALI ZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79- OTROS (EQUIPA MIENTO ) | CAD- 11072/1 6 | 29/09/20 | MORAZAN | MEANGUERA |  | MEANGUERA | VARIOS | Terminado | LIQUIDA DO EN FINANZ AS |  | 9.3 | BANCO MUNDIAL- FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 19/09/20 |  | 03/10/20 | Terminado
333040 | COMPRA DE UN CAMIÓN DE 1.5 A 2 TONELADAS PARA PODER BRINDAR APOYO A LAS COMUNIDADES EN RIESGO | 20,450 US$ | 20,450 US$ |  | 20,450 US$ | 30 | 100 |  | 0 | 7818 | MAURIC IO GEOVA NNY DIAZ PEREIR A | FMLN |  | FRENTE FARABU NDO MARTI PARA LA LIBERA CION NACION AL | LUIS DAVID SARAVI A ARAUJO | LUIS DAVID SARAVI A ARAUJO |  | DESCE NTRALI ZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79- OTROS (EQUIPA MIENTO ) | CAD- 11161/1 6 | 27/10/20 | MORAZAN | MEANGUERA |  | MEANGUERA | VARIOS | Terminado | LIQUIDA DO EN FINANZ AS |  | 9.3 | BANCO MUNDIAL- FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 19/09/20 |  | 19/10/20 | Terminado
334310 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE INFORMACIÓN DEL ÁREA TRIBUTARIA MUNICIPAL | 6,000 US$ | 6,000 US$ |  | 6,000 US$ | 0 | 100 |  | 0 | 7818 | MAURIC IO GEOVA NNY DIAZ PEREIR A | FMLN |  | FRENTE FARABU NDO MARTI PARA LA LIBERA CION NACION AL | LUIS DAVID SARAVI A ARAUJO | LUIS DAVID SARAVI A ARAUJO |  | DESCE NTRALI ZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79- OTROS (EQUIPA MIENTO ) | CAD- 11194/1 6 | 10/11/20 | MORAZAN | MEANGUERA |  | MEANGUERA | VARIOS | Terminado | LIQUIDA DO EN FINANZ AS |  | 9.3 | BANCO MUNDIAL- FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 16/11/20 |  | 16/12/20 . | Terminado
336010 | COMPRA DE MOTOCICLETA | 2,450 US$ | 2,450 US$ |  | 2,450 US$ | 0 | 100 |  | 0 | 7818 | MAURIC IO GEOVA NNY DIAZ PEREIR A | FMLN |  | FRENTE FARABU NDO MARTI PARA LA LIBERA CION NACION AL | LUIS DAVID SARAVI A ARAUJO | LUIS DAVID SARAVI A ARAUJO |  | DESCE NTRALI ZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79- OTROS (EQUIPA MIENTO ) | CAD- 11240/1 6 | 24/11/20 | MORAZAN | MEANGUERA |  | MEANGUERA | VARIOS | Terminado | LIQUIDA DO EN FINANZ AS |  | 9.3 | BANCO MUNDIAL- FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 21/11/20 |  | 20/12/20 | Terminado
341480 | FORMULACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL CASERÍO EL POTRERO, CANTÓN LA JOYA | 8,500 US$ | 8,500 US$ |  | 8,500 US$ | 120 | 100 |  | 100 | 167 | JOSÉ VLADIMIR BARAHONA HERNÁNDEZ | PRSC |  | PARTIDO DE RENOVACIÓN SOCIAL CRISTIANO | CARME N ELENA DELGAD O DE TORRE S | CARME N ELENA DELGAD O DE TORRE S |  | CENTRA LIZADO | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD | 114- ESTUDI O DE PREFAC TIBILIDA D | CAD- 11619/1 7 | 17/08/20 | MORAZAN | MEANGUERA |  | LA JOYA | EL POTRE RO | Terminado | ENVIAD O A FINANZ AS |  | 91.5 | FONDOS FANTEL | 30/10/20 |  | 10/12/20 | Terminado
341481 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL CASERÍO EL POTRERO, CANTÓN LA JOYA | 122,659 US$ | 122,658 US$ |  | 122,658 US$ | 165 | 100 |  | 100 | 167 | JOSÉ VLADIMIR BARAHONA HERNÁNDEZ | PRSC |  | PARTIDO DE RENOVACIÓN SOCIAL CRISTIANO | LUIS DAVID SARAVI A ARAUJO | LUIS DAVID SARAVI A ARAUJO |  | CENTRA LIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 29- OTROS (INFRAE ST. SOCIAL) | CAD- 12423/1 9 | 14/02/20 | MORAZAN | MEANGUERA |  | MEANGUERA | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN |  | 91.5 | FONDOS FANTEL | 10/06/20 |  | 22/11/20 | Terminado
341490 | FORMULACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL CASERÍO EL MOZOTE, CANTÓN GUACAMAYA | 16,000 US$ | 16,000 US$ |  | 16,000 US$ | 120 | 100 |  | 100 | 270 | JOSÉ VLADIMIR BARAHONA HERNÁNDEZ | PRSC |  | PARTIDO DE RENOVACIÓN SOCIAL CRISTIANO | CARME N ELENA DELGAD O DE TORRE S | CARME N ELENA DELGAD O DE TORRE S |  | CENTRA LIZADO | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD | 114- ESTUDI O DE PREFAC TIBILIDA D | CAD- 11518/1 7 | 01/06/20 | MORAZAN | MEANGUERA |  | GUACAMAYA | EL MOZOT E | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN |  | 91.5 | FONDOS FANTEL | 25/09/20 |  | 03/12/20 | Terminado
341491 | CONST RUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL CASERÍO EL MOZOTE, CANTÓN GUACAMAYA | 555,854 US$ | 0 US$ |  | 0 US$ | 180 | 0 |  | 0 | 790 | JOSÉ VLADIMIR BARAHONA HERNÁNDEZ | PRSC |  | PARTIDO DE RENOVACIÓN SOCIAL CRISTIANO | LUIS DAVID SARAVI A ARAUJO | LUIS DAVID SARAVI A ARAUJO |  | CENTRA LIZADO | INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA | 59- OTROS (INFRAE ST. PRODU CTIVA) | CAD- 13243/2 020 | 05/10/20 | MORAZAN | MEANGUERA |  | MEANGUERA | VARIOS | En Formulación | FORMU LADO |  | 91.5 | FONDOS FANTEL | Sin Data |  | Sin Data | En Formulación
341492 | SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL CASERÍO EL MOZOTE, CANTÓN GUACAMAYA | 33,129 US$ | 0 US$ |  | 0 US$ | 0 | 0 |  | 0 | 790 | JOSÉ VLADIMIR BARAHONA HERNÁNDEZ | PRSC |  | PARTIDO DE RENOVACIÓN SOCIAL CRISTIANO | LUIS DAVID SARAVI A ARAUJO | LUIS DAVID SARAVI A ARAUJO |  | CENTRA LIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 29- OTROS (INFRAE ST. SOCIAL) | CAD- 13243/2 020 | 05/10/20 | MORAZAN | MEANGUERA |  | MEANGUERA | VARIOS | En Formulación | FORMU LADO |  | 91.5 | FONDOS FANTEL | Sin Data |  | Sin Data | En Formulación
357750 | CONVERSIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO PRIMARIO DE MONOFÁSICO A TRIFÁSICO A 13.2 KV | 159,648 US$ | 0 US$ |  | 0 US$ | 90 | 0 |  | 0 | 6367 | JOSÉ VLADIMIR BARAHONA HERNÁNDEZ | PRSC |  | PARTIDO DE RENOVACIÓN SOCIAL CRISTIANO | ÓSCAR PINEDA HERNÁNDEZ | ÓSCAR PINEDA HERNÁNDEZ |  | CENTRA LIZADO | ELECTRIFICACION | 33- ELECTRIFICACION | CAD- 12745/1 9 | 30/08/20 | MORAZAN | MEANGUERA |  | GUACAMAYA | EL MOZOT E | En Formulación | FORMU LADO |  | 85.O | FONDO GENER AL- INFRAE STRUCT URA SOCIAL- 2019 | Sin Data |  | Sin Data | En Formulación
357751 | CONVERSIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO PRIMARIO DE MONOFÁSICO A TRIFÁSICO A 13.2 KV | 159,648 US$ | 0 US$ |  | 159,648 US$ | 90 | 0 |  | 0 | 6367 | JOSÉ VLADIMIR BARAHONA HERNÁNDEZ | PRSC |  | PARTIDO DE RENOVACIÓN SOCIAL CRISTIANO | LUIS DAVID SARAVI A ARAUJO | LUIS DAVID SARAVI A ARAUJO |  | DESCE NTRALI ZADO | ELECTRIFICACION | 33- ELECTRIFICACION | CAD- 12868/1 9 | 07/11/20 | MORAZAN | MEANGUERA |  | MEANGUERA |  | En Formulación | EVALUA DO |  | 85.O | FONDO GENER AL- INFRAE STRUCT URA SOCIAL- 2019 | Sin Data |  | Sin Data | En Formulación
365110 | FORMULACIÓN. CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE LAS ARTESANÍAS EL MOZOTE | 25,000 US$ | 0 US$ |  | 0 US$ | 45 | 0 |  | 0 | 2 | JOSÉ VLADIMIR BARAHONA HERNÁNDEZ | PRSC |  | PARTIDO DE RENOVACIÓN SOCIAL CRISTIANO | CARME N ELENA DELGAD O DE TORRE S | CARME N ELENA DELGAD O DE TORRE S |  | CENTRA LIZADO | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD | 114- ESTUDI O DE PREFAC TIBILIDA D | CAD- 13057/2 020 | 20/02/20 | MORAZAN | MEANGUERA |  | GUACAMAYA |  | En Formulación | FORMU LADO |  | 86.2 | FONDO GENERAL- INFRAESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA-2020 | Sin Data |  | Sin Data | En Formulación
366410 | OBRAS DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO CASERIO EL MOZOTE | 29,598 US$ | 29,588 US$ |  | 14,417 US$ | 120 | 95 |  | 100 | 2481 | JOSÉ VLADIMIR BARAHONA HERNÁNDEZ | PRSC |  | PARTIDO DE RENOVACIÓN SOCIAL CRISTIANO | GERMA N HIG HERNA NDEZ MARTIN EZ | GERMA N HIG HERNA NDEZ MARTIN EZ |  | CENTRA LIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 30- AGUA POTABL E | CAD- 13138/2 020 | 11/06/20 | MORAZAN | MEANGUERA |  | MEANGUERA |  | En Ejecución | EN EJECUC ION |  | 86.2 | FONDO GENERAL- INFRAESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA-2020 | 12/10/20 |  | Sin Data | En Ejecución
366411 | SUPERVISIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABL E Y SANEAMIENTO BÁSICO CASERIO EL MOZOTE. | 3,500 US$ | 0 US$ |  | 0 US$ | 90 | 0 |  | 0 | 2 | JOSÉ VLADIMIR BARAHONA HERNÁNDEZ | PRSC |  | PARTIDO DE RENOVACIÓN SOCIAL CRISTIANO | GERMA N HIG HERNA NDEZ MARTIN EZ | GERMA N HIG HERNA NDEZ MARTIN EZ |  | CENTRA LIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 30- AGUA POTABL E | CAD- 13138/2 020 | 11/06/20 | MORAZAN | MEANGUERA |  | MEANGUERA |  | En Formulación | FORMU LADO |  | 86.2 | FONDO GENERAL- INFRAESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA-2020 | Sin Data |  | Sin Data | En Formulación
366420 | OBRAS DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABL E Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MOZOTE CASERÍO EL PINALITO | 32,973 US$ | 32,972 US$ |  | 21,690 US$ | 105 | 95 |  | 100 | 1655 | JOSÉ VLADIMIR BARAHONA HERNÁNDEZ | PRSC |  | PARTIDO DE RENOVACIÓN SOCIAL CRISTIANO | GERMA N HIG HERNA NDEZ MARTIN EZ | GERMA N HIG HERNA NDEZ MARTIN EZ |  | CENTRA LIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 30- AGUA POTABL E | CAD- 13138/2 020 | 11/06/20 | MORAZAN | MEANGUERA |  | MEANGUERA |  | En Ejecución | EN EJECUC ION |  | 86.2 | FONDO GENERAL- INFRAESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA-2020 | 12/10/20 |  | Sin Data | En Ejecución
366421 | SUPERVISIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MOZOTE CASERÍO EL PINALITO | 2,250 US$ | 0 US$ |  | 0 US$ | 90 | 0 |  | 0 | 2 | JOSÉ VLADIMIR BARAHONA HERNÁNDEZ | PRSC |  | PARTIDO DE RENOVACIÓN SOCIAL CRISTIANO | GERMA N HIG HERNA NDEZ MARTIN EZ | GERMA N HIG HERNA NDEZ MARTIN EZ |  | CENTRA LIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 30- AGUA POTABL E | CAD- 13138/2 020 | 11/06/20 | MORAZAN | MEANGUERA |  | MEANGUERA |  | En Formulación | FORMU LADO |  | 86.2 | FONDO GENERAL- INFRAESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA-2020 | Sin Data |  | Sin Data | En Formulación