## 2019
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO PRIDES II
REGISTRO DE CONTRATISTAS
AÑO 2019 | [8 empty] | Actualizado : 31 de diciembre del 2019
No. | N° de Contrato | N° de Orden de Compra | Código del Proceso de Compra (licitación, Libre Gestión, Compra Directa, otros) | Nombre del Contratista | Objeto del Contrato u Orden de Compra | Monto | Fecha o Período de la Contratación | Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado |  | Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado |  | Calificación Final |  |  |  | Observaciones
[8 empty] | Si | No | Si | No | E | MB | B | R
1 | 01/2019 ACP-UGP | N/A | PRIDES II-1-CD-CI-MINSAL | CONSULTORA | COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II | 64174.19 | 01-01-2019 al 02-12-2019 | [8 empty] | En ejecución.
2 | 02/2019 ACP-UGP | N/A | PRIDESII-2-CD-CI-MINSAL | CONSULTOR | CONSULTOR FINANCIERO DEL PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II | 44258.06 | 01-01-2019 al 02-12-2019 | [8 empty] | En ejecución.
3 | 03/2019 ACP-UGP | N/A | PRIDESII-3-CD-CI-MINSAL | CONSULTORA | CONSULTORIA PARA APOYO TÉCNICO A LA UGP/MINSAL PARA LA GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN Y MONITOREO EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II | 38725.81 | 01-01-2019 al 02-12-2019 | [8 empty] | En ejecución.
4 | 04/2019 ACP-UGP | N/A | PRIDES II-5-CD-CI-MINSAL | CONSULTOR | CONSULTOR PARA APOYO A LA GESTIÓN PROGRAMÁTICA, COMPONENTE 3: APOYO A LA MEJORA DE LA GESTIÓN Y EFICIENCIA DE LA RED DE SALUD, PRIDES II | 38725.81 | 01-01-2019 al 02-12-2019 | [8 empty] | En ejecución.
5 | 05/2019 ACP-UGP | N/A | PRIDESII- 6-CD-CI-MINSAL | CONSULTORA | CONSULTORÍA PARA ASISTENCIA ADMINISTRATIVA DE APOYO A LA COORDINACION DE LA UGP/MINSAL EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II | 12170.97 | 01-01-2019 al 02-12-2019 | [8 empty] | En ejecución.
6 | 06/2019 ACP-UGP | N/A | PRIDES II-9-CD-CI-MINSAL | CONSULTORA | CONSULTORA PARA REALIZAR ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II Y ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (AACP) DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA | 38725.81 | 01-01-2019 al 02-12-2019 | [8 empty] | En ejecución.
7 | 07/2019 ACP-UGP | N/A | PRIDES II-11-CD-CI-MINSAL | CONSULTORA | CONSULTORIA DE APOYO JURIDICO PARA LA CONTRATACION DE OBRAS, BIENES, SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA Y CONSULTORÍAS PARA EL PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II | 30980.65 | 01-01-2019 al 02-12-2019 | [8 empty] | En ejecución.
8 | 08/2019 ACP-UGP | N/A | PRIDES II-12-CD-CI-MINSAL | CONSULTORA | CONSULTORÍA PARA ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD- PRIDES II | 30980.65 | 01-01-2019 al 02-12-2019 | [8 empty] | En ejecución.
9 | 09/2019 ACP-UGP | N/A | PRIDES II-12-CD-CI-MINSAL | CONSULTORA | CONSULTORÍA PARA REALIZAR ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II Y ACTVIDADES DE COORDINACIÓN DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (AACP) DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA" | 30980.65 | 01-01-2019 al 07-08-2019 | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
10 | 10/2019 ACP-UGP | N/A | PRIDESII-10-CD-CI-MINSAL | CONSULTORA | CONSULTORÍA PARA APOYAR A LA UGP/MINSAL EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS FINANCIADOS POR EL PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II | 38725.81 | 01-01-2019 al 02-12-2019 | [8 empty] | En ejecución.
11 | 11/2019 ACP-UGP | N/A | PRIDES II-7-CD-CI-MINSAL | CONSULTORA | CONSULTOR DE APOYO A LA UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL/MINSAL, CONTADOR DEL PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD – PRIDES II | 28767.74 | 01-01-2019 al 02-12-2019 | [8 empty] | En ejecución.
12 | 12/2019 ACP-UGP | N/A | PRIDES II-7-CD-CI-MINSAL | CONSULTORA | CONSULTOR DE APOYO A LA UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL/MINSAL, PAGADORA DEL PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD – PRIDES II | 28767.74 | 01-01-2019 al 02-12-2019 | [8 empty] | En ejecución.
13 | 13/2019 ACP-UGP | N/A | PRIDES II-4-3CV-CI-MINSAL | CONSULTORA | CONSULTORA DE APOYO A LA GESTIÓN PROGRAMÁTICA DEL COMPONENTE I: FORTALECIMIENTO DE LA RED DE ATENCIÓN AMBULATORIA Y PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DEL MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL EN LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA INCLUIDAS EN EL PRIDES II | 39741.94 | 01-01-2019 al 11-12-2019 | [8 empty] | En ejecución.
14 | 14/2019 ACP-UGP | N/A | TRAMO DE DESEMPEÑO | CONSULTORA | SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE ACTIVIDADES TÉCNICAS DEL PROGRAMA DE SALUD MESOAMÉRICA, EN APOYO A LA DPNA Y COMO ENLACE TÉCNICO MINSAL-BID | 31032.26 | 03-01-2019 al 31-12-2019 | [8 empty] | En ejecución.
15 | 15/2019 ACP-UGP | N/A | PRIDES II-17-3CV-CI-MINSAL | CONSULTORA | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA DE APOYO AL ÁREA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA UGP/MINSAL | 11000 | 01-03-2019 al 31-12-2019 | [8 empty] | En ejecución.
16 | 16/2019 ACP-UGP | N/A | LPN-O-2do TD-ISM-MINSAL/02 | PROIMA, S.A de C.V | CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE UCSF, LA CANOA, JIQUILISCO, USULUTÁN | 409880.72 | 240 DÍAS a partir del 04-04-2019 | [8 empty] | En ejecución.
17 | 17/2019 ACP-UGP | N/A | PRIDESII-16-3CV-CI-MINSAL | CONSULTORA | SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA APOYO JURÍDICO EN UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA UGP PRIDES II | 25200 | 24-04-2019 AL 31-12-2019 | [8 empty] | En ejecución.
18 | 18/2019 ACP-UGP | N/A | PRIDES II-15-3CV-CI-MINSAL | CONSULTORA | SERVICIO DE CONSULTORÍA DE ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES PARA APOYAR A A UNIDAD DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DE LA UGP-PRIDES II | 25200 | 24-04-2019 AL 31-12-2019 | [8 empty] | En ejecución.
19 | 19/2019 ACP-UGP | N/A | PRIDESII-70-3CV-CI-MINSAL | CONSULTOR | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ESPECIALIZADA EN APOYO A LA EJECUCIÓN DEL PRIDES II Y LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO DE PROFESIONALES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA UGP | 3500 | 23-04-2019 AL 31-12-2019 | [8 empty] | En ejecución.
20 | 20/2019 ACP-UGP | N/A | PRIDESII-72-3CV-CI-MINSAL | CONSULTOR | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ESPECIALIZADA DE INGENIERÍA MECÁNICA EN APOYO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PRIDES II | 27000 | 07-05-2019 AL 31-12-2019 | [8 empty] | En ejecución.
21 | 21/2019 ACP-UGP | N/A | PRIDES II-74-3CV-CI-MINSAL | CONSULTOR | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ESPECIALIZADA DE INGENIERÍA ESTRUCTURISTA EN APOYO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PRIDES II | 27000 | 21-05-2019 al 31-12-2019 | [8 empty] | En ejecución.
22 | 22/2019 ACP-UGP | N/A | PRIDESII-76-3CV-CI-MINSAL | CONSULTOR | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ESPECIALIZADA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA EN APOYO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL PRIDES II | 27000 | 15-05-2019 AL 31-12-2019 | [8 empty] | En ejecución.
23 | 23/2019 ACP-UGP | N/A | PRIDESII-73-3CV-CI-MINSAL | CONSULTORA | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ESPECIALIZADA DE INGENIERÍA HIDROSANITARIA EN APOYO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PRIDES II | 27000 | 16-05-2019 AL 31-12-2019 | [8 empty] | En ejecución.
24 | 24/2019 ACP-UGP | N/A | PRIDESII-75-3CV-CI-MINSAL | CONSULTOR | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ESPECIALIZADA DE ARQUITECTO DISEÑADOR EN APOYO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PRIDES II | 27000 | 15-05-2019 AL 31-12-2019 | [8 empty] | En ejecución.
25 | 25/2019 ACP-UGP | N/A | PRIDESII-71-3CV-CI-MINSAL | CONSULTOR | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ESPECIALIZADA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA EN APOYO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PRIDES II | 27000 | 15-05-2019 AL 31-12-2019 | [8 empty] | En ejecución.
26 | 26/2019 ACP-UGP | N/A | PRIDESII-77-3CV-CI-MINSAL | CONSULTOR | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ESPECIALIZADA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS EN APOYO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PRIDES II | 27000 | 15-05-2019 AL 31-12-2019 | [8 empty] | En ejecución.
27 | 27/2019 ACP-AGP | N/A | PRIDESII-78-CP-B-MINSAL | DATA & GRAPHICS, S.A. DE C.V. | ADQUISICIÓN DE TABLETAS, EQUIPO INFORMÁTICO Y SOFTWARE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN Y LA UGP - PRIDES II” | 40878 | 90 días a partir del 29-5-2019 | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado No to Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final B
28 | 28/2019 ACP-AGP | N/A | PRIDESII-78-CP-B-MINSAL | NEXT GENESIS TECHNOLOGIES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE | ADQUISICIÓN DE TABLETAS, EQUIPO INFORMÁTICO Y SOFTWARE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN Y LA UGP - PRIDES II” | 75597 | 90 días a partir del 30-5-2019 | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
29 | 29/2019 ACP-AGP | N/A | PRIDESII-78-CP-B-MINSAL | STB COMPUTER, S.A. DE C.V. | ADQUISICIÓN DE TABLETAS, EQUIPO INFORMÁTICO Y SOFTWARE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN Y LA UGP - PRIDES II” | 23458.81 | 90 días a partir del 29-5-2019 | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
30 | 30/2019 ACP-UGP | N/A | LPN-B-2doTD-ISM-MINSAL/04 | FARLAB, S.A. DE C.V. | ADQUISICIÓN DE REACTIVOSS E INSUMOS DE LABORATORIO CLÍNICO PARA APOYAR LA RED DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN | 9611 | 45 días a partir del 31/05/2019 | [8 empty] | En ejecución.
31 | 31/2019 ACP-UGP | N/A | LPN-B-2doTD-ISM-MINSAL/04 | HOSPIMEDIC, S.A. DE C.V. | ADQUISICIÓN DE REACTIVOSS E INSUMOS DE LABORATORIO CLÍNICO PARA APOYAR LA RED DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN | 11310.33 | 45 días a partir del 31/05/2019 | [8 empty] | En ejecución.
32 | 32/2019 ACP-UGP | N/A | LPN-B-2doTD-ISM-MINSAL/04 | NIPRO MEDICAL CORPORATION, SUCURSAL EL SALVADOR | ADQUISICIÓN DE REACTIVOSS E INSUMOS DE LABORATORIO CLÍNICO PARA APOYAR LA RED DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN | 94668.92 | 45 días a partir del 31/05/2019 | [8 empty] | En ejecución.
33 | 33/2019 ACP-UGP | N/A | PRIDESII-58-LPI-B-MINSAL | GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA APOYAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE ESTABLECIMIENTOS DEL MINAL | 557727 | 30 días a partir del 18/07/19 | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
34 | 34/2019 ACP-UGP | N/A | LPN-B-2doTD-ISM-MINSAL/05 | ANALÍTICA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. | EQUIPO DE LABORATORIO CLÍNICO | 82420 | 120 días a partir del 22/07/19 | [8 empty] | En ejecución.
35 | 35/2019 ACP-UGP | N/A | LPN-B-2doTD-ISM-MINSAL/05 | FARLAB, S.A. DE C.V. | EQUIPO DE LABORATORIO CLÍNICO | 28000 | 60 días a partir del 22/07/19 | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
36 | 36/2019 ACP-UGP | N/A | PRIDESII-100-3CV-CI-MINSAL | CONSULTOR | COORDINADOR NACIONAL DE LA UNIDAD DE PROYECTOS DEL MINSAL CON ÉNFASIS EN EL PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II | 29374.19 | 30/07/19 hsata el cierre del Contrato de Préstamo | [8 empty] | En ejecución.
37 | 37/2019 ACP-UGP | N/A | PRIDESII-84-3CV-CI-MINSAL | CONSULTOR | SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISIÓN DE LA DEMOLICIÓN Y DESALOJO DE MATERIALES DEL EDIFICIO EX - HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD, SAN SALVADOR | 10000 | 4 meses a partir del 16/09/19 | [8 empty] | En ejecución.
38 | 38/2019 ACP-UGP | N/A | PRIDESII-101-CP-B-MINSAL | INELCI, S.A. DE C.V. | ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA AUDITORIUM DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | 49155 | 30 días a partir del 29/08/19 | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
39 | 39/2019 ACP-UGP | N/A | ANCDP-07-RFQ-GO | GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | VEHÍCULOS PARA SEGUIMIENTO DE LAS INTERVENCIONES DEL PROYECTO | 10307 | 60 días a partir de la 04/09/19 | [8 empty] | En ejecución.
40 | 40/2019 ACP-UGP | N/A | PRIDESII-87-3CV-CI-MINSAL | CONSULTOR | ESTUDIO HIDROLÓGICO DEL TERRENO DONDE SE CONSTRUIRÁ EL NUEVO HOSPITAL DE LA ZONA NORTE DE SAN SALVADOR | 4500 | 30 días a partir de la Orden de Inicio | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
41 | 41/2019 ACP-UGP | N/A | PRIDESII-56-LPN-O-MINSAL | PROYECTOS MODULARES, S.A. DE C.V. | DEMOLICIÓN Y DESALOJO DE MATERIALES DEL EDIFICIO EX-HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD, SAN SALVADOR | 1140259.75 | 100 días a partir del 16/09/2019 | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
42 | 42/2019 ACP-UGP | N/A | PRIDESII-80-LPI-B-MINSAL | UNIT EXPORT LIMITED | ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD BENEFICIADOS CON PRIDES II | 322747.46 | 180 días a partir del 16/10/19 | [8 empty] | En ejecución.
43 | 43/2019 ACP-UGP | N/A | PRIDESII-105-3CV-CI-MINSAL | CONSULTORA | CONSULTORÍA PARA LA COORDINACIÓN DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II DEL MINISTERIO DE SALUD | 10500 | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final E
44 | 44/2019 ACP-UGP | N/A | ANCDP-03-RFB-GO | INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | INSUMOS PARA EL TRATAMIENTO CON LA PRUEBA DE VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO | 58672 | 30 días a partir del 8/10/19 | [8 empty] | En ejecución. | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
45 | CONTRATO 45/2019 ACP-UGP | N/A | PRIDESII-109-3CV-CI-MINSAL | CONSULTOR | SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA ACTIVIDADES DE DIBUJO TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA, FINANCIADOS POR PRIDES II | 4800 | 3 meses a partir del 11 noviembre 2019 | [8 empty] | En ejecución.
46 | CONTRATO 46/2019 ACP-UGP | N/A | ANCDP-01-RFB-GO | INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | EQUIPO MÉDICO Y MOBOLIARIO CLÍNICO PARA LA TOMA DE PRUEBA DEL VPH | 12919.6 | 90 días a partir del 18 noviembre 2019 | [8 empty] | En ejecución.
47 | CONTRATO 47/2019 ACP-UGP | N/A | ANCDP-01-RFB-GO | EQUIMSA, S.A. de C.V. | EQUIPO MÉDICO Y MOBOLIARIO CLÍNICO PARA LA TOMA DE PRUEBA DEL VPH | 139500 | 90 días a partir del 19 noviembre 2019 | [8 empty] | En ejecución.
48 | CONTRATO 48/2019 ACP-UGP | N/A | ANCDP-01-RFB-GO | S.T. MEDIC, S.A. de C.V. | EQUIPO MÉDICO Y MOBOLIARIO CLÍNICO PARA LA TOMA DE PRUEBA DEL VPH | 48012 | 90 días a partir del 19 noviembre 2019 | [8 empty] | En ejecución.
49 | CONTRATO 49/2019 ACP-UGP | N/A | ANCDP-02-DIR-GO | DIAGNOSTIKA CAPRIS, S.A. de C.V. | TAMIZAJE PARA LA IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO | 611278.3 | 90 días a partir del 03 diciembre 2019 | [8 empty] | En ejecución.
50 | CONTRATO 50/2019 ACP-UGP | N/A | PRIDES II-106-SCC-CF-MINSAL | PRICEWATERHOUSECOOPERS, LTDA. DE C.V. | SERVICIO DE AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II -PRIDES II | 19989.7 | [9 empty] | En ejecución.
51 | CONTRATO 51/2019 ACP-UGP | N/A | PRIDESII-111-CD-B-MINSAL | SIEMENS HEALTHCARE, S.A., | COMPRA DE REPUESTOS PARA REHABILITACIÓN DE EQUIPOS DE IMAGENOLOÍA EN LA RED DE HOSPITALES DEL MINSAL | 311235.86 | [9 empty] | En ejecución.
52 | CONTRATO 52/2019 ACP-UGP | N/A | ISM3-10-CD-B-MINSAL | TECNO DIAGNOSTICA EL SALVADOR, S.A. de C.V. | EQUIPO AUTOMATIZADO DE BACTERIOLOGÍA PARA REFORZAR LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE HOSPITALES DE LOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON AL INICIATIVA DE SALUD MESOAMÉRICA | 24000 | [9 empty] | En ejecución.
53 | CONTRATO 53/2019 ACP-UGP | N/A | ISM3-9-CD-B-MINSAL | FARLAB, S.A. DE C.V. | ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EQUIPO AUTOMATIZADO DE BACTERIOLOGÍA PARA REFORZAR LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS HOSPITALES DE LOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON LA INICIATIVA SALUD MESOAMÉRICA | 18660 | [9 empty] | En ejecución.
54 | CONTRATO 54/2019 ACP-UGP | N/A | PRIDES II-82-LPI-B-MINSAL | DISPROSAL, S.A. DE C.V. | ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD BENEFICIADOS CON PRIDES II | 31093.69 | [9 empty] | En ejecución.
55 | CONTRATO 55/2019 ACP-UGP | N/A | PRIDES II-82-LPI-B-MINSAL | HOSPITALAR, S.A. DE C.V., | ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD BENEFICIADOS CON PRIDES II | 379600 | [9 empty] | En ejecución.
56 | CONTRATO 56/2019 ACP-UGP | N/A | ANCDP-04-RFB-GO | FARLAB, S.A. DE C.V. | DEMOLICIÓN Y DESALOJO DE MATERIALES DEL EDIFICIO EX HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD, SAN SALVADOR | 177925 | [9 empty] | En ejecución.
57 | CONTRATO 57/2019 ACP-UGP | N/A | ANCDP-04-RFB-GO | NIPRO MEDICAL CORPORATION, SUCURSAL EL SALVADOR | REACTIVOS DE LABORATORIO | 24000 | [9 empty] | En ejecución.
58 | CONTRATO 58/2019 ACP-UGP | N/A | ANCDP-8-CD-B-MINSAL | DIAGNOSTIKA CAPRIS, S.A. de C.V. | ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EQUIPO AUTOMATIZADO DE HOMOSTASIA, BIOQUÍMICA Y BATERIOLOGÍA, PARA REFORZAR LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS HOSPITALES DE LOS MUNICIPIOS BENEFCIADOS CON LA INICIATIVA DE SALUD MESOAMÉRICA | 9200 | [9 empty] | En ejecución.
59 | CONTRATO 59/2019 ACP-UGP | N/A | ISM3-7-3CV-CI-MINSAL | CONSULTORA | SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE PRIMER NIVEL DE LA INICIATIVA DE SALUD MESOAMÉRICA | [10 empty] | En ejecución.
60 | 60/2019 ACP-UGP | N/A | PRIDES II-1-CD-CI-MINSAL | CONSULTORA | COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II | 75025.9 | [9 empty] | En ejecución.
61 | 61/2019 ACP-UGP | N/A | PRIDES II-3-CD-CI-MINSAL | CONSULTORA | CONSULTORIA PARA APOYO TÉCNICO A LA UGP/MINSAL PARA LA GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN Y MONITOREO EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II | 45274.1 | [9 empty] | En ejecución.
62 | 62/2019 ACP-UGP | N/A | PRIDES II-5-CD-CI-MINSAL | CONSULTOR | CONSULTOR PARA APOYO A LA GESTIÓN PROGRAMÁTICA, COMPONENTE 3: APOYO A LA MEJORA DE LA GESTIÓN Y EFICIENCIA DE LA RED DE SALUD, PRIDES II | 45274.1 | [9 empty] | En ejecución.
63 | 63/2019 ACP-UGP | N/A | PRIDES II-6-CD-CI-MINSAL | CONSULTORA | CONSULTORÍA PARA ASISTENCIA ADMINISTRATIVA DE APOYO A LA COORDINACION DE LA UGP/MINSAL EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II | 14228.92 | [9 empty] | En ejecución.
64 | 64/2019 ACP-UGP | N/A | PRIDES II-7-CD-CI-MINSAL | CONSULTOR | CONSULTOR DE APOYO A LA UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL/MINSAL, CONTADOR DEL PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD – PRIDES II” | 36219.28 | [9 empty] | En ejecución.
65 | 65/2019 ACP-UGP | N/A | PRIDES II-8-CD-CI-MINSAL | CONSULTORA | CONSULTOR DE APOYO A LA UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL/MINSAL, PAGADORA DEL PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD – PRIDES II | 36219.28 | [9 empty] | En ejecución.
66 | 66/2019 ACP-UGP | N/A | PRIDES II-12-CD-CI-MINSAL | CONSULTORA | CONSULTORÍA PARA ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD- PRIDES II | 36219.28 | [9 empty] | En ejecución.
67 | 67/2019 ACP-UGP | N/A | PRIDES II-12-CD-CI-MINSAL | CONSULTORA | CONSULTORÍA PARA ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD- PRIDES II | 36219.28 | [9 empty] | En ejecución.
68 | 68/2019 ACP-UGP | N/A | ISM3-5-CP-B-MINSAL | FARLAB, S.A. DE C.V. | ADUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA APOYAR LOS HOSPITALES DE LOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON LA INICIATIVA SALUD MESOAMÉRICA | 1320 | [9 empty] | En ejecución.
69 | N/A | 01/2019 ACP-UGP | PRIDES II-32-CP-S-MINSAL | LIMAT, S.A. DE C.V. | ESTUDIO DE SUELO PERIMETRAL DE EDIFICIO ANTIGUO DE HOSPITAL DE MATERNIDAD Y HOSPITAL NACIONAL ROSALES / TRABAJOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERÍA DE SUELOS Y GEOTECNIA PARA EL HOSPITAL ROSALES Y EX HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD; SAN SALVADOR | 14386.03 | 60 DÍAS A PARTIR DEL 20-02-2019 | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado No to Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final B
70 | N/A | 02/2019 ACP-UGP | PRIDESII-45-CP-SGO-MINSAL | OPS Sistemas Operacionales, S.A. de C.V. | SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIONES PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA UGP | 1152 | 12 meses a partir del 28/03/2019 | [8 empty] | En ejecución.
71 | N/A | 03/2019 ACP-UGP | PRIDESII-48-CP-SGO-MINSAL | SALA DE TE Y RECEPCIONES LARROSA, S.A de C.V | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA UGP | 4375 | 12 meses a partir del 01/04/2019 | [8 empty] | En ejecución.
72 | N/A | 04/2019 ACP-UGP | PRIDESII-61-CP-SGO-MINSAL | ESTEBAN FUNES | ADQUISICIÓN DE JUEGOS DE SEPARADORES IMPRESOS EN APOYO AL ÁREA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL PROYECTO | 390 | 10 días a partir del 01/04/2019 | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
73 | N/A | 05/2019 ACP-UGP | PRIDESII-59-CP-SGO-MINSAL | Iris Yanira Montano Lara | ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, ALIMENTACIÓN Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA UGP | 77.65 | 14 días a partir del 24-04-2019 | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
74 | N/A | 06/2019 ACP-UGP | PRIDESII-59-CP-SGO-MINSAL | Henry Alexander Yanes Ventura | ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, ALIMENTACIÓN Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA UGP | 2100.49 | 8 días a partir del 23-04-2019 | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
75 | N/A | 07/2019 ACP-UGP | PRIDESII-50-CP-SGO-MINSAL | D'QUISA, S.A de C.V | MATERIALES DE OFICINA E INFORMÁTICA PARA FUNCIONAMIENTO DE LA UGP-PRIDESII | 1374.8 | 15 días | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
76 | N/A | 08/2019 ACP-UGP | PRIDESII-50-CP-SGO-MINSAL | BUSINESS CENTER, S.A de C.V | MATERIALES DE OFICINA E INFORMÁTICA PARA FUNCIONAMIENTO DE LA UGP-PRIDESII | 82.47 | 15 días | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
77 | N/A | 09/2019 ACP-UGP | PRIDESII-50-CP-SGO-MINSAL | Henry Yanes Ventura | MATERIALES DE OFICINA E INFORMÁTICA PARA FUNCIONAMIENTO DE LA UGP-PRIDESII | 72.81 | 15 días | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado No to Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final B
78 | N/A | 10/2019 ACP-UGP | PRIDESII-50-CP-SGO-MINSAL | DPG, S.A de C.V | MATERIALES DE OFICINA E INFORMÁTICA PARA FUNCIONAMIENTO DE LA UGP-PRIDESII | 1660.95 | 15 días | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
79 | N/A | 11/2019 ACP-UGP | PRIDESII-50-CP-SGO-MINSAL | NOE ALBERTO GUILLÉN | MATERIALES DE OFICINA E INFORMÁTICA PARA FUNCIONAMIENTO DE LA UGP-PRIDESII | 184.02 | 15 días | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
80 | N/A | 12/2019 ACP-UGP | PRIDESII-50-CP-SGO-MINSAL | OLG SERVICE, S.A de C.V | MATERIALES DE OFICINA E INFORMÁTICA PARA FUNCIONAMIENTO DE LA UGP-PRIDESII | 737.57 | 15 días | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
81 | N/A | 13/2019 ACP-UGP | PRIDESII-50-CP-SGO-MINSAL | INDUSTRIAS FACELA, S.A de C.V | MATERIALES DE OFICINA E INFORMÁTICA PARA FUNCIONAMIENTO DE LA UGP-PRIDESII | 3331.82 | 15 días | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado No to Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final B
82 | N/A | POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA | PRIDESII-57-CD-S-MINSAL | ECRI Institute Headquarters | SUSCRIPCIÓN A BASE DE DATOS DE SISTEMA DE COMPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICOS ECRI | 23835.94 | 5 años a partir del 2019 | [8 empty] | En ejecución.
83 | N/A | 14/2019 ACP-UGP | PRIDES II-79-CP-SGO-MINSAL | D'OFFICE, S.A. DE C.V. | ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UGP PRIDES II | 3946 | 30 días a partir del 21¦/05/2019 | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
84 | N/A | 15/2019 ACP-UGP | PRIDES II-79-CP-SGO-MINSAL | JESÚS ABRAHAM LÓPEZ | ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UGP PRIDES II | 910 | 30 días a partir del 20/05/2019 | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
85 | N/A | 16/2019 ACP-UGP | PRIDES II-79-CP-SGO-MINSAL | ROBERTO DAVID JIMÉNEZ | ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UGP PRIDES II | 322.08 | 30 días a partir del 20/05/2019 | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
86 | N/A | 17 /2019 ACP-UGP | PRIDESII-55-CP-S-MINSAL | GLADYS YANIRA CÓRDOVA MEJÍA | SERVICIO PARA APOYO A LA UGP/MINSAL DEL PRIDES II COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES (ORDENANZA) | 3800 | 20-05-2019 al 31-12-2019 | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
87 | N/A | 18/2019 ACP-UGP | PRIDES II-67-CP-SGO-MINSAL | SERVICIOS INTEGRALES BOMEL, S.A. DE C.V. | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UGP PRIDES II | 825 | 30 días a partir del 25/05/2019 | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
88 | N/A | 19/2019 ACP-UGP | PRIDES II-67-CP-SGO-MINSAL | AUGUSTO CÉSAR ECHEGOYÉN | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UGP PRIDES II | 600 | 30 días a partir del 25/05/2019 | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
89 | N/A | 20/2019 ACP-UGP | PRIDESII-18-CP-S-MINSAL | EDGARDO JOSÉ HERNÁNDEZ AYALA | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYO AL PROGRAMA PRIDESII, EN EL TRANSPORTE Y NOTIFICACIÓN DE PROCESOS DE LICITACIÓN (Motorista) | 4593.33 | 03/06/19 al 31/12/19 | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
90 | N/A | 21/2019 ACP-UGP | PRIDESII-50-CP-SGO-MINSAL (BIS) | HENRY ALEXANDER YANES VENTURA | MATERIALES DE OFICINA E INFORMÁTICA PARA FUNCIONAMIENTO DE LA UGP-PRIDESII (BIS) | 336.1 | 15 días a partir del 29-05-2019 | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
91 | N/A | 22/2019 ACP-UGP | PRIDESII-50-CP-SGO-MINSAL (BIS) | ANA AUXILIADORA TUTILA DE ARGUETA | MATERIALES DE OFICINA E INFORMÁTICA PARA FUNCIONAMIENTO DE LA UGP-PRIDESII (BIS) | 76.75 | 15 días a partir del 29-05-2019 | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
92 | N/A | 23/2019 ACP-UGP | PRIDESII-59-CP-SGO-MINSAL (BIS) | HENRY ALEXANDER YANES VENTURA | ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, ALIMENTACIÓN Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA UGP (BIS) | 155.76 | 15 días a partir del 29-05-2019 | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
93 | N/A | 24/2019 ACP-UGP | PRIDESII-59-CP-SGO-MINSAL (BIS) | ANA AUXILIADORA TUTILA DE ARGUETA | ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, ALIMENTACIÓN Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA UGP (BIS) | 21.15 | 15 días a partir del 29-05-2019 | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
94 | N/A | 25/ 2019 ACP-UGP | CP-B-2doTD-ISM-MINSAL/06 | NOE ALBERTO GUILLÉN | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA APOYAR AL PROGRAMA DE SALUD COMUNITARIA DEL MINSAL | 2384.35 | 30 días a partir del 31-05-2019 | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
95 | N/A | 26/ 2019 ACP-UGP | CP-B-2doTD-ISM-MINSAL/06 | INDUSTRIAS FACELA, S.A DE C.V. | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA APOYAR AL PROGRAMA DE SALUD COMUNITARIA DEL MINSAL | 2790 | 15 días a partir del 31-05-2019 | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
96 | N/A | 27/ 2019 ACP-UGP | CP-B-2doTD-ISM-MINSAL/06 | CARMEN AÍDA SARAVIA DE VIDES | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA APOYAR AL PROGRAMA DE SALUD COMUNITARIA DEL MINSAL | 2384 | 30 días a partir del 31-05-2019 | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
97 | N/A | 28/ 2019 ACP-UGP | ANCDP-15-RFQ-NC | IVAMAR, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOCAL PARA CAPACITACIÓN DE RRHH EN ENT | 17125.5 | 12 meses a partir del 02/09/19 | [8 empty] | En ejecución.
98 | N/A | 29/ 2019 ACP-UGP | ANCDP-15-RFQ-NC | ASOCIACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN Y EDUCACIÓN EMPRESARIA FEMENINA DE EL SALVADOR-OEF DE EL SALVADOR | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOCAL PARA CAPACITACIÓN DE RRHH EN ENT | 3360 | 12 meses a partir del 29/09/19 | [8 empty] | En ejecución.
99 | N/A | 30/ 2019 ACP-UGP | ANCDP-15-RFQ-NC | TURÍSTICAS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOCAL PARA CAPACITACIÓN DE RRHH EN ENT | 6384.76 | 12 meses a partir del 02/09/19 | [8 empty] | En ejecución.
100 | N/A | 31/ 2019 ACP-UGP | CP-B-2doTD-ISM-MINSAL/06 (BIS) | RICARDO ALBERTO SALAZAR DÍAZ | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA APOYAR AL PROGRAMA DE SALUD COMUNITARIA DEL MINSAL | 22096.96 | 30 días a partir del 14/08/19 | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
101 | N/A | 32/ 2019 ACP-UGP | PRIDESII-103-CP-SGO-MINSAL | VERÓNICA MARCELA NAVARRO HERNÁNDEZ- SANTA ROSA TRAVEL | ADQUISICIÓN DE BOLETO AÉREO (MÉXICO-EL SALVADOR Y EL SALVADOR-MÉXICO) PARA TRASLADO DE ESPECIALISTAS EN TRASPLANTE RENAL | 2969 | 7 días a partir del 21/08/19 | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
102 | N/A | 33/ 2019 ACP-UGP | PRIDESII-99-CP-B-MINSAL | JULIO CÉSAR ORTEGA ROQUE | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y CORTINAS PARA AUDITÓRIUM DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD / MESAS CONVENCIONALES PARA ENSEÑANZA | 6435 | 30 días a partir del 21-08-2019 | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado No to Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final B
103 | N/A | 34/ 2019 ACP-UGP | PRIDESII-99-CP-B-MINSAL | SMART OFFICE, S.A. DE C.V. | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y CORTINAS PARA AUDITÓRIUM DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | 3250 | 30 días a partir del 26-08-2019 | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
104 | N/A | 35/ 2019 ACP-UGP | PRIDESII-99-CP-B-MINSAL | D'CORA SERVICE ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y CORTINAS PARA AUDITÓRIUM DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | 3598.98 | 15 días a partir del 22-08-2019 | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
105 | N/A | 36/ 2019 ACP-UGP | PRIDESII-83-CP-SGO-MINSAL/02-04 | EXCO, S.A. DE C.V. | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UGP / RELACIONADO A LA COMPRA DE RÓTULO, LOGO, BACKING Y BANNERS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | 3872.05 | Item No. 1, 2 y 4: 8 días a partir del 22/08/19; item No. 3: 20 días a partir del 22/08/19 | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
106 | N/A | 37/ 2019 ACP-UGP | PRIDESII-83-CP-SGO-MINSAL/05 | DADA DADA Y CÍA., S.A. DE C.V. | PUNTOS DE ACCESO INALÁMBRICO PARA EL EDIFICIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | 5560 | 30 días a partir del 22/08/19 | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
107 | N/A | 38/ 2019 ACP-UGP | PRIDESII-97-CP-S-MINSAL | HOTELES, S.A. DE C.V. /HOTEL INTERCONTINENTAL SAN SALVADOR | SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA CAPACITADORES ESPECIALISTAS EN TRASPLANTE RENAL, INCLUYE ALIMENTACIÓN Y TRASLADO | 4158.12 | Del 1o. al 5 de octubre 2019 | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
108 | N/A | 39/ 2019 ACP-UGP | PRIDESII-98-CP-S-MINSAL | UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA "JOSÉ SIMEÓN CAÑAS" | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL 1er FORO NACIONAL SOBRE TRASPLANTE RENAL DE DONANTE FALLECIDO, EL SALVADOR 2019 | 5490 | 2, 3 y 4 de octubre | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
109 | N/A | 40/ 2019 ACP-UGP | PRIDESII-89-CP-B-MINSAL | INDUSTRIAS FACELA, S.A. DE C.V. | ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE TRABAJO (MOCHILA, TABLA PORTA PAPELES, GORRAS Y CAJAS PLÁSTICAS MULTIUSOS) PARA ECOS PRIDES | 580.1 | Item No. 2: 30 días después de aprobado el arte; item No. 4: 30 días a partir del 24/09/19 | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
110 | N/A | 41/ 2019 ACP-UGP | PRIDESII-89-CP-B-MINSAL | CARMEN AÍDA SARAVIA DE VIDES | ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE TRABAJO (MOCHILA, TABLA PORTA PAPELES, GORRAS Y CAJAS PLÁSTICAS MULTIUSOS) PARA ECOS PRIDES | 137.9 | 30 días a partir del 23/09/19 | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
111 | N/A | 42/ 2019 ACP-UGP | GM-CP-B-1erTD-SM2015/07 | DPG, S.A de C.V | ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y CAJAS PLÁSTICAS | 168 | 15 días a partir del 30/09/19 | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
112 | N/A | 43/ 2019 ACP-UGP | GM-CP-B-1erTD-SM2015/07 | MÚLTIPLES NEGOCIOS, S.A. DE C.V. | ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y CAJAS PLÁSTICAS | 310.36 | 10 días a partir del 30/09/19 | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
113 | N/A | 44/ 2019 ACP-UGP | GM-CP-B-1erTD-SM2015/07 | CARMEN AÍDA SARAVIA DE VIDES | ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y CAJAS PLÁSTICAS | 1915.04 | 30 días a partir del 01/10/19 | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
114 | N/A | 45/ 2019 ACP-UGP | PRIDESII-83-CP-SGO-MINSAL/08 | STB COMPUTER, S.A. DE C.V. | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UGP | 4068 | Del 2 al 4 de octubre 2019 | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
115 | N/A | 46/ 2019 ACP-UGP | ANCDP-12-RFQ-NC | IMAGEN GRÁFICA EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | REPRODUCCIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | 2160 | 60 días a partir de aprobación de muestras 30/09/19 | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
116 | N/A | 47/ 2019 ACP-UGP | ANCDP-12-RFQ-NC | IMPRESOS QUIJANO, S.A. DE C.V. | REPRODUCCIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | 3099.6 | 60 días a partir de aprobación de muestras 27/09/19 | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
117 | N/A | 48/ 2019 ACP-UGP | ANCDP-12-RFQ-NC | ASOCIACIÓN INSTITUCIÓN SALESIANA | REPRODUCCIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | 2160 | 60 días a partir de aprobación de muestras 1/10/19 | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
118 | N/A | 49/ 2019 ACP-UGP | ANCDP-12-RFQ-NC | IMPRENTA LA TARJETA, S.A. DE C.V. | REPRODUCCIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | 3546 | 60 días a partir de aprobación de muestras 30/09/19 | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
119 | N/A | 50/ 2019 ACP-UGP | ANCDP-12-RFQ-NC | IMPRESOS MÚLTIPLES, S.A. DE C.V. | REPRODUCCIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | 25896.42 | 60 días a partir de aprobación de muestras 01/10/19 | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
120 | N/A | 51/ 2019 ACP-UGP | ANCDP-12-RFQ-NC | GRUPO RENDEROS, S.A. DE C.V. | REPRODUCCIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | 15049.2 | 60 días a partir de aprobación de muestras 27/09/19 | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
121 | N/A | 52/ 2019 ACP-UGP | PRIDESII-83-CP-SGO-MINSAL/01 (3a. Convocatoria) | INVERSIONES VIDA | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UGP / SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA (TERCERA CONVOCATORIA) | 1200 | 6 meses a partir del 7/10/19 | [8 empty] | En ejecución.
122 | N/A | 53/ 2019 ACP-UGP | PRIDESII-89-CP-B-MINSAL | MIRNA PAOLA ZAVALA LAZO /WE MARK | ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE TRABAJO (MOCHILA, TABLA PORTA PAPELES, GORRAS Y CAJAS PLÁSTICAS MULTIUSOS) PARA ECOS PRIDES (SEGUNDO PROCESO) | 1305.5 | 25 días a partir del 14/10/19 | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
123 | N/A | 54/ 2019 ACP-UGP | CP-B-2doTD-ISM-MINSAL/08 | TECNASA ES, S.A. de C.V. | ADQUSICIÓN DE COMPUTADORA PORTÁTIL DE PRESTACIONES MEDIAS CON SISTEMA OPERATIVO PRIVATIVO | 1085 | 35 días | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
124 | N/A | 55/ 2019 ACP-UGP | ANCDP-15-RFQ-NC | JORGE ALBERTO GARZA HERNÁNDEZ /RESTAURANTE ENTRE NUBES | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOCAL PARA CAPACITACIÓN DE RRHH EN ENT-SEGUNDO PROCESO | 4320 | Hasta entrega total de los servicios o cierre de donación contados a partir del 28/10/19 | [8 empty] | En ejecución.
125 | N/A | 56/ 2019 ACP-UGP | ANCDP-05-RFQ-GO (BIS) | D'OFFICE, S.A. DE C.V. | ELECTRODOMÉSTICOS PARA PRESERVACIÓN DE PRUEBAS DE VPH | 3522 | 45 días | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
126 | N/A | 57/ 2019 ACP-UGP | PRIDESII-83-CP-SGO-MINSAL/06 | INVERSIONES GEKO, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOCAL PARA CAPACITACIÓN DE RRHH EN ENT-SEGUNDO PROCESO | 253.75 | 3 días a partir del 25/10/19 | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
127 | N/A | 58/ 2019 ACP-UGP | PRIDESII-83-CP-SGO-MINSAL/06 | CARMEN AÍDA SARAVIA DE VIDES | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UGP/ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, ALIMENTACIÓN Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA UGP | 213.12 | 15 días a partir del 28/10/19 | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
128 | N/A | 59/ 2019 ACP-UGP | PRIDESII-83-CP-SGO-MINSAL/06 | JOSÉ EDGARDO HERNÁNDEZ PINEDA /MEGA FOODS DE EL SALVADOR | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UGP/ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, ALIMENTACIÓN Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA UGP | 794.11 | 5 días a partir del 28/10/19 | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
129 | N/A | ORDEN DE COMPRA 60/2019 ACP-UGP | PRIDESII-83-CP-SGO-MINSAL/07 | JESÚS ABRAHAM LÓPEZ TORRES DECO-SISTEMAS | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UGP / MOBILIARIO DE OFICINA | 2604 | 30 días a partir del 6/nov/2019 | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
130 | N/A | ORDEN DE COMPRA 61/2019 ACP-UGP | PRIDESII-83-CP-SGO-MINSAL/08 | JESSICA ZULEIMA OLMEDO DE CASTRO (CORPORACIÓN LINE) | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UGP / MOBILIARIO DE OFICINA | 5360 | 30 días | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
131 | N/A | ORDEN DE COMPRA 62/2019 ACP-UGP | PRIDESII-83-CP-SGO-MINSAL/09 | SMART OFFICE, S.A. DE C.V. | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UGP / MOBILIARIO DE OFICINA | 3156.96 | 5 días a partir del 17/12/19 | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
132 | N/A | ORDEN DE COMPRA 63/2019 ACP-UGP | CP-S-1erTD-SM2015/09 | César Enrique Granados Martínez | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZACIÓN DE MAQUETAS ARQUITECTÓNICAS PARA EL PROYECTO PRIDES II | 1200 | 5 días a partir del 18/11/19 | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
133 | N/A | ORDEN DE COMPRA 64/2019 ACP-UGP | CP-B-1erTD-SM2015/10 | IN HOUSE PRINT, S.A. de C.V. | ADQUISICIÓN DE AGENDAS PARA LA UGP PRIDESII | 800 | 5 días a partir del 17/12/19 | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
134 | N/A | ORDEN DE COMPRA 65/2019 ACP-UGP | CP-B-2doTD-ISM-MINSAL/12 | IN HOUSE PRINT, S.A. de C.V. | ARTÍCULOS PROMOCIONALES PARA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL PRIDES II | 190 | 5 días | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
135 | N/A | ORDEN DE COMPRA 66/2019 ACP-UGP | CP-B-2doTD-ISM-MINSAL/10 | IN HOUSE PRINT, S.A. de C.V. | ADQUSICIÓN DE CAMISAS Y CHALECOS COMO ARTÍCULOS DE TRABAJO PARA PERSONAL DEL PROYECTO PRIDES II | 36219.28 | Del 3 de diciembre 2019 al 31 diciembre 2020 | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
136 | N/A | ORDEN DE COMPRA 67/2019 ACP-UGP | CDP-B-2doTD-ISM-MINSAL/07 | CONSTRUMARKET, S.A. de C.V. | ADQUSICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, ELECTRODOMÉSTICOS, AIRE ACONDICIONADO, EQUIPO DE AUDIO Y REPRODUCCIÓN PARA LA UCSF LA CANOA JIQUILISCO USULUTÁN | 705 | 45 días | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
137 | N/A | ORDEN DE COMPRA 68/2019 ACP-UGP | CDP-B-2doTD-ISM-MINSAL/07 | JESÚS ABRAHAM LÓPEZ TORRES DECO-SISTEMAS | ADQUSICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, ELECTRODOMÉSTICOS, AIRE ACONDICIONADO, EQUIPO DE AUDIO Y REPRODUCCIÓN PARA LA UCSF LA CANOA JIQUILISCO USULUTÁN | 1320 | 65 días | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
138 | N/A | ORDEN DE COMPRA 69/2019 ACP-UGP | CDP-B-2doTD-ISM-MINSAL/07 | AUGUSTO CÉSAR ECHEGOYÉN MARTÍNEZ | ADQUSICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, ELECTRODOMÉSTICOS, AIRE ACONDICIONADO, EQUIPO DE AUDIO Y REPRODUCCIÓN PARA LA UCSF LA CANOA JIQUILISCO USULUTÁN | 4916 | 60 días | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
139 | N/A | ORDEN DE COMPRA 70/2019 ACP-UGP | CDP-B-2doTD-ISM-MINSAL/07 | SMART OFFICE, S.A. DE C.V. | ADQUSICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, ELECTRODOMÉSTICOS, AIRE ACONDICIONADO, EQUIPO DE AUDIO Y REPRODUCCIÓN PARA LA UCSF LA CANOA JIQUILISCO USULUTÁN | 3851 | 30 días | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
140 | N/A | ORDEN DE COMPRA 71/2019 ACP-UGP | CDP-B-2doTD-ISM-MINSAL/08 | CORPORACIÓN EL TRIUNFO, S.A. de C.V. | ADQUSICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, ELECTRODOMÉSTICOS, AIRE ACONDICIONADO, EQUIPO DE AUDIO Y REPRODUCCIÓN PARA LA UCSF LA CANOA JIQUILISCO USULUTÁN | 1750 | 45 días | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
141 | N/A | ORDEN DE COMPRA 72/2019 ACP-UGP | PRIDESII-83-CP-SGO-MINSAL/09 | OSCAR ALBERTO QUINTANILLA SANTOS / TECNI CERRAJERÍA | ADQUSICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UGP/SERVICIO DE CERRAJERÍA PARA OFICINAS UGP | 208 | 5 días | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
142 | N/A | ORDEN DE COMPRA 73/2019 ACP-UGP | PRIDESII-92-CP-S-MINSAL | MAPRECO, S.A. de C.V. | SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS DE FOSAS SÉPTICAS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | 2169.6 | 30 días | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
143 | N/A | ORDEN DE COMPRA 74/2019 ACP-UGP | ISM3-1-CP-B-MINSAL | NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL EL SALVADOR | ADQUSICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO CLÍNICO PARA LOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON LA INICIATIVA SALUD MESOAMÉRICA | 10843.13 | 45 días | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
144 | N/A | ORDEN DE COMPRA 75/2019 ACP-UGP | ISM3-11-CP-B-MINSAL | DIAGNOSAL, S.A. de C.V. | ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA APOYAR LOS HOSPITALES DE LOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON LA INICIATIVA SALUD MESOAMÉRICA | 4698 | 90 días | [8 empty] | En ejecución.
145 | N/A | ORDEN DE COMPRA 76/2019 ACP-UGP | ISM3-3-CP-B-MINSAL | S.T. MEDIC, S.A. de C.V. | ADQUSICIÓN DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO PARA APOYAR LOS HOSPITALES DE LOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON AL INICIATIVA SALUD MESOAMÉRICA | 23687.2 | 90 días | [8 empty] | En ejecución.
146 | N/A | ORDEN DE COMPRA 77/2019 ACP-UGP | PRIDESII-115-CP-S-MINSAL | INGENIERIA TOTAL DE PROYECTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS TOPOGRAFÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | 11458.2 | 45 días | [8 empty] | En ejecución.
147 | N/A | ORDEN DE COMPRA 78/2019 ACP-UGP | PRIDESII-116-CP-S-MINSAL | INGMAC, S.A DE C.V. | TRABAJOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERÍA DE SUELOS, GEOTECNIA Y ESTUDIOS DE SULO PARA CONSTRUCCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN | 21119.7 | 45 días | [8 empty] | En ejecución.