## Contratistas OIR
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN - UGPPI
REGISTRO DE CONTRATISTAS
AÑO 2022 | [8 empty] | Actualizado: 28 julio 2022
No. | N° de Contrato | N° de Orden de Compra | Código del Proceso de Compra (licitación, Libre Gestión, Compra Directa, otros) | Nombre del Contratista | Objeto del Contrato u Orden de Compra | Monto | Fecha o Período de la Contratación | Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado |  | Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado |  | Calificación Final |  |  |  | Observaciones
[8 empty] | Si | No | Si | No | E | MB | B | R
1 | CTO. 42/2022 ACP-UGPPI | N/A | PRIDESII-313-3CV-CI-MINSAL (SEGUNDA CONVOCATORIA) | SUSAN YAJAIRA FUENTES MENDOZA | Servicio de consultoría de verificador de calidad de datos para los equipos de trabajo de la región de salud paracentral y oriental de la primer encuesta nacional de salud mental. | 7200 | 0911/2022 | [8 empty] | En ejecución.
2 | N/A | ODC. 91/2022 ACP-UGP | PRIDESII-318-CP-B-MINSAL | ST MEDIC, S.A. DE C.V. | Adquisición de monitores de signos vitales, monitores materno fetal, monitor fetal gemelar, para Hospitales Priorizados de la Red Pública Nacional. | 147577 | 2022-10-13 | [8 empty] | En ejecución.
3 | N/A | ODC. 59/2022 ACP-UGP | PRIDESII-319-CP-B-MINSAL | S.T. MEDIC, S.A. DE C.V. | Adquisición de centrifuga, congelador, microcentrífugas, microscopio, micrótomo, unidad de inclusión de parafina y refrigerador de cadáveres, para Hospitales priorizados de la red publica nacional. | 101221 | 2022-09-15 | [8 empty] | En ejecución.
4 | N/A | ODC. 51/2022 ACP-UGP |  | C.O.R.E.S.A DE C.V. |  | 73879 | 2022-09-15 | [8 empty] | En ejecución.
5 | N/A | ODC. 60/2022 ACP-UGP |  | RED-MEDYCI, DE C.V. |  | 10725 | 2022-07-02 | [8 empty] | Finalizado | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final E
6 | CTO. 114/2022 ACP-UGP | N/A | PRIDESII-320-CP-B-MINSAL | INFRA DE EL SALVADOR, S..A DE C.V. | Adquisición de lavadora termo desinfectadora para Hospital Nacional del Sonsonate | 148550 | 2022-11-17 | [8 empty] | En ejecución.
7 | N/A | ODC. 113/2022 ACP-UGP | PRIDESII-322-CP-B-MINSAL | MINDISAL, S.A. DE C.V. | Adquisición de colposcopio, unidad electrocirugía, morcelador, camilla de transporte, carro de curaciones, sillón para diálisis, mesas ginecológicas y puente para hospitales priorizados de la red publica nacional. | 65396 | 2022-11-01 | [8 empty] | En ejecución.
8 | N/A | ODC. 114/2022 ACP-UGP |  | EQUIMSA, S.A. DE C.V. |  | 42300 | 2022-11-01 | [8 empty] | En ejecución.
9 | N/A | ODC. 115/2022 ACP-UGP |  | INGETEC, S.A. DE C.V. |  | 12716 | 2022-10-03 | [8 empty] | En ejecución.
10 | CTO. 122/2022 ACP-UGP | N/A | PRIDESII-352-CP-O-MINSAL | JOVEL DELGADO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | Construcción de unidad intermedia Santiago Texacuango, Municipio de Santiago Texacuango, Departamento de San Salvador. | 1471724.77 | 365 días a partir de la orden de inicio | [8 empty] | En ejecución.
11 | N/A | ODC. 69/2022 ACP-UGP | PRIDESII-353-CP-B-MINSAL | D'OFFICE, S.A. DE C.V. | Adquisición de mobiliario para uso del personal de la Primera Encuesta Nacional de Salud Mental. | 2734.6 | 2022-07-01 | [8 empty] | Finalizado | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final E
12 | CTO. 116/2022 ACP-UGP | N/A | PRIDESII-355-CP-O-MINSAL | O.M. DIVERSOS, S.A. DE C.V. | Construcción de Unidad de Salud Intermedia Alta Vista, Municipio de Tonacatepeque, Departamento de San Salvador. | 1425906.64 | 365 días a partir de la orden de inicio | [8 empty] | En ejecución.
13 | N/A | ODC. 72/2022 ACP-UGP | PRIDESII-356-CP-SGO-MINSAL/01 | PRIMAVERA ZAMORA CASTAÑEDA | Adquisición de bienes y servicios para el funcionamiento de la UGP / Materiales de oficina e informática para el funcionamiento de la UGP-PRIDES II. | 1585.21 | 2022-06-03 | [8 empty] | Finalizado | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final E
14 |  | ODC. 73/2022 ACP-UGP |  | OLG SERVICE, S.A. DE C.V. |  | 308.73 | 2022-06-03 | [8 empty] | Finalizado | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final E
15 |  | ODC. 74/2022 ACP-UGP |  | DPG, S.A. DE C.V. |  | 396.13 | 2022-06-03 | [8 empty] | Finalizado | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final E
16 |  | ODC. 75/2022 ACP-UGP |  | PROBISEGE, S.A. DE C.V. |  | 88.71 | 2022-06-03 | [8 empty] | Finalizado | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final E
17 | N/A | ODC. 98/2022 ACP-UGP | PRIDESII-356-CP-SGO-MINSAL/02 | ITWG, S.A. DE C.V. | Adquisición de bienes y servicios para el funcionamiento de la UGP / Adquisición de materiales y accesorios informáticos para instalarse en las oficinas de la UGP | 2385.62 | 2022-06-28 | [8 empty] | Finalizado | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final E
18 | N/A | ODC. 97/2022 ACP-UGP |  | PROBISEGE, S.A. DE C.V. |  | 172.32 | 2022-06-28 | [8 empty] | Finalizado | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final E
19 | N/A | ODC. 85/2022 ACP-UGP | PRIDESII-356-CP-SGO-MINSAL/06 | Verónica Guadalupe Castillo Trujillo | Adquisición de bienes y servicios para el funcionamiento de la UGP / Artículos de Limpieza, Alimentación y Manipulación de Alimentos para funcionamiento de la UGP. | 253.9 | 2022-06-03 | [8 empty] | Finalizado | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final E
20 |  | ODC. 84/2022 ACP-UGP |  | María Susana Mejía Argueta |  | 407.9 | 2022-06-03 | [8 empty] | Finalizado | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final E
21 |  | ODC. 83/2022 ACP-UGP |  | Primavera Zamora Castañeda |  | 1144.71 | 2022-06-03 | [8 empty] | Finalizado | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final E
22 |  | ODC. 86/2022 ACP-UGP |  | PROBISEGE, S.A. DE C.V. |  | 634.47 | 2022-06-03 | [8 empty] | Finalizado | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final E
23 | N/A | ODC. 111/2022 ACP-UGP | PRIDESII-356-CP-SGO-MINSAL/07 | INDUSTRIAS FACELA, S.A. DE C.V. | Adquisición de Materiales para el funcionamiento de la UGP-PRIDES II | 2497.3 | 2022-07-07 | [8 empty] | Finalizado | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final E
24 | N/A | ODC.98/2022 ACP-UGP | PRIDESII-358-CP-B-MINSAL | DPG, S.A. DE C.V. | Adquisición de equipo informático para equipar los nuevos establecimientos de salud de la red del MINSAL, almacén de la región metropolitana y para fortalecer las unidades de activo fijo de las regiones de salud y del nivel central. | 101705.57 | 2022-10-05 | [8 empty] | En ejecución.
25 |  | ODC.99/2022 ACP-UGP |  | NETWORKLAT INVERSIONES, S.A. DE C.V. |  | 32230.2 | 2022-09-16 | [8 empty] | En ejecución.
26 | CTO. 115/2022 ACP-UGP | N/A | PRIDESII-360-CP-O-MINSAL | INCE, S.A. DE.C.V | Construcción de almacén y ampliación del área de emergencia del Hospital Nacional de Ilobasco, Departamento de Cabañas. | 423296.95 | 270 días a partir de la orden de inicio | [8 empty] | En ejecución.
27 | CTO. 41/2022 ACP-UGP | N/A | PRIDESII-361-CP-O-MINSAL | COINVELC, S.A. DE C.V. | Reparación de cubiertas de techo ubicado en edificio colonia del Hospital Nacional Dr. Jorge Mazini Villacorta de Sonsonate | 70226.8 | 90 DÍAS / O.I. | [8 empty] | En ejecución.
28 | N/A | ODC. 106/2022 ACP-UGP | PRIDESII-364-CP-B-MINSAL | ROBERTO DAVID JIMÉNEZ POSADA | Adquisición de mobiliario de oficina para unidades de salud. | 3559.5 | 2022-08-05 | [8 empty] | En ejecución.
29 |  | ODC. 107/2022 ACP-UGP |  | INTER VISIÓN DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |  | 20546 | 2022-08-05 | [8 empty] | En ejecución.
30 |  | ODC. 109/2022 ACP-UGP |  | JEREMÍAS DE JESUS ARTIGA DE PAZ |  | 8180 | 2022-08-05 | [8 empty] | En ejecución.
31 |  | ODC. 109/2022 ACP-UGP |  | PROBISEGE, S.A. DE C.V. |  | 5118.4 | 2022-08-05 | [8 empty] | En ejecución.
32 |  | ODC. 110/2022 ACP-UGP |  | JULIO CESAR ORTEGA ROQUE |  | 15159 | 2022-08-05 | [8 empty] | En ejecución.
33 | N/A | ODC. 64/2022 ACP-UGP | PRIDESII-366-CP-B-MINSAL | FASOR, S.A. DE C.V. | Adquisición de sistemas especiales auxiliares para ser instalados en Data Center. | 38250 | 2022-10-10 | [8 empty] | En ejecución.
34 | CTO. 124/2022 ACP-UGP | N/A | PRIDESII-367-LPN-B-MINSAL | ECSSA EL SALVADOR, S.A. de C.V. | Adquisición de equipo de potencia para el resguardo de energía eléctrica para el Data Center. | 221826.72 | 150 días despues de la distribución. | [8 empty] | En ejecución.
35 | CTO. 123/2022 ACP-UGP | N/A | PRIDESII-368-LPN-B-MINSAL | ECSSA EL SALVADOR, S.A. de C.V. | Adquisición de sistema de aire acondicionado de precisión para ser instalados en el Data Center. | 236054.23 | 2022-11-26 | [8 empty] | En ejecución.
36 | CTO. 125/2022 ACP-UGP | N/A | PRIDESII-370-LPN-B-MINSAL | ECSSA EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | Adquisición de equipo de telecomunicaciones para ser instalado en el Data Center. | 209576.84 | 2022-07-27 | [8 empty] | En ejecución.
37 | CTO. 68/2022 ACP-UGP | N/A | PRIDESII-372-3CV-CI-MINSAL | Noemí Elizabeth Jiménez Henríquez | Servicio de consultoría de 45 encuestadoras (es) para la ejecución de la primera encuesta nacional de salud mental a desarrollarse a nivel nacional en las regiones de salud. | 4202 | 2022-10-23 | [8 empty] | En ejecución.
38 | CTO. 69/2022 ACP-UGP | N/A |  | Evelyn Roxana Orellana viuda de Escobar |  | 4202 | 2022-10-23 | [8 empty] | En ejecución.
39 | CTO. 70/2022 ACP-UGP | N/A |  | Tatiana Vanessa Aguilar Palacios |  | 4202 | 2022-10-23 | [8 empty] | En ejecución.
40 | CTO. 71/2022 ACP-UGP | N/A |  | Ana María Ramos |  | 4202 | 2022-10-23 | [8 empty] | En ejecución.
41 | CTO. 72/2022 ACP-UGP | N/A |  | Reina Guadalupe Cornejo |  | 4202 | 2022-10-23 | [8 empty] | En ejecución.
42 | CTO. 73/2022 ACP-UGP | N/A |  | Nury Claribel Vasquez Hernández |  | 4202 | 2022-10-23 | [8 empty] | En ejecución.
43 | CTO. 74/2022 ACP-UGP | N/A |  | Damaris Lissette Sosa Miranda |  | 4202 | 2022-10-23 | [8 empty] | En ejecución.
44 | CTO. 75/2022 ACP-UGP | N/A |  | Marina Victoria Choto Servano |  | 4202 | 2022-10-23 | [8 empty] | En ejecución.
45 | CTO. 76/2022 ACP-UGP | N/A |  | Joseline Elizabeth Rivera Rivera |  | 4202 | 2022-10-23 | [8 empty] | En ejecución.
46 | CTO. 77/2022 ACP-UGP | N/A |  | María Otilia García Gonzáles |  | 4202 | 2022-10-23 | [8 empty] | En ejecución.
47 | CTO. 78/2022 ACP-UGP | N/A |  | Nancy Lissette Abarca Melgar |  | 4202 | 2022-10-23 | [8 empty] | En ejecución.
48 | CTO. 79/2022 ACP-UGP | N/A |  | Flor Yesenia Flores Palma |  | 4202 | 2022-10-23 | [8 empty] | En ejecución.
49 | CTO. 80/2022 ACP-UGP | N/A |  | Iris Iveth Gutierrez Quintanilla |  | 4202 | 2022-10-23 | [8 empty] | En ejecución.
50 | CTO. 81/2022 ACP-UGP | N/A |  | Ambar Yamileth Peraza Gómez |  | 4202 | 2022-10-23 | [8 empty] | En ejecución.
51 | CTO. 82/2022 ACP-UGP | N/A |  | Margarita Elizabeth Molina |  | 4202 | 2022-10-23 | [8 empty] | En ejecución.
52 | CTO. 83/2022 ACP-UGP | N/A |  | Silvia Cristina López Ruano |  | 4202 | 2022-10-23 | [8 empty] | En ejecución.
53 | CTO. 84/2022 ACP-UGP | N/A |  | Griselda Esperanza Pineda Ríos |  | 4202 | 2022-10-23 | [8 empty] | En ejecución.
54 | CTO. 85/2022 ACP-UGP | N/A |  | Yanira Teresa Aquino de Sosa |  | 4202 | 2022-10-23 | [8 empty] | En ejecución.
55 | CTO. 86/2022 ACP-UGP | N/A |  | Ingrid Edivel Flores Colocho |  | 4202 | 2022-10-23 | [8 empty] | En ejecución.
56 | CTO. 87/2022 ACP-UGP | N/A |  | María Araceli García García |  | 0 | 2022-10-23 | [8 empty] | En ejecución.
57 | CTO. 88/2022 ACP-UGP | N/A |  | Juana Elizabeth Parada de Rivera |  | 4202 | 2022-10-23 | [8 empty] | En ejecución.
58 | CTO. 89/2022 ACP-UGP | N/A |  | María Margarita Orellana Orellana |  | 4202 | 2022-10-23 | [8 empty] | En ejecución.
59 | CTO. 90/2022 ACP-UGP | N/A |  | Norma Xenia Ponce Durán |  | 4202 | 2022-10-23 | [8 empty] | En ejecución.
60 | CTO. 91/2022 ACP-UGP | N/A |  | José Rigoberto Zelada Onofre |  | 4202 | 2022-10-23 | [8 empty] | En ejecución.
61 | CTO. 92/2022 ACP-UGP | N/A |  | Miguel Alfredo Colón Flores |  | 4202 | 2022-10-23 | [8 empty] | En ejecución.
62 | CTO. 93/2022 ACP-UGP | N/A |  | Ramón Alonso Solano Nuñez |  | 4202 | 2022-10-23 | [8 empty] | En ejecución.
63 | CTO. 94/2022 ACP-UGP | N/A |  | Raúl Osvaldo Bonilla Salguero |  | 4202 | 2022-10-23 | [8 empty] | En ejecución.
64 | CTO. 95/2022 ACP-UGP | N/A |  | Jorge Adalberto Maldonado Fuentes |  | 4202 | 2022-10-23 | [8 empty] | En ejecución.
65 | CTO. 96/2022 ACP-UGP | N/A |  | Mirna Hortencia Pérez Avilés |  | 4202 | 2022-10-23 | [8 empty] | En ejecución.
66 | CTO. 97/2022 ACP-UGP | N/A |  | Wendy Xiomara Ramirez de Recinos |  | 4202 | 2022-10-23 | [8 empty] | En ejecución.
67 | CTO. 99/2022 ACP-UGP | N/A |  | Marta Patricia Juarez Cruz |  | 4202 | 2022-10-23 | [8 empty] | En ejecución.
68 | CTO. 100/2022 ACP-UGP | N/A |  | Norma Maribel Fernández de Rivera |  | 4202 | 2022-10-23 | [8 empty] | En ejecución.
69 | CTO. 101/2022 ACP-UGP | N/A |  | Mayra Zulema Zelaya de Castro |  | 4202 | 2022-10-23 | [8 empty] | En ejecución.
70 | CTO. 102/2022 ACP-UGP | N/A |  | Karen Massiel Rivas Peraza |  | 4202 | 2022-10-23 | [8 empty] | En ejecución.
71 | CTO. 103/2022 ACP-UGP | N/A |  | Celina Yolanda Guevara Molina |  | 4202 | 2022-10-23 | [8 empty] | En ejecución.
72 | CTO. 104/2022 ACP-UGP | N/A |  | Iris Beatriz Torres |  | 4202 | 2022-10-23 | [8 empty] | En ejecución.
73 | CTO. 105/2022 ACP-UGP | N/A |  | Jacqueline Yamileth Rivas Jiménez |  | 4202 | 2022-10-23 | [8 empty] | En ejecución.
74 | CTO. 106/2022 ACP-UGP | N/A |  | Ana María Magdalena Aquino Montoya |  | 4202 | 2022-10-23 | [8 empty] | En ejecución.
75 | CTO. 107/2022 ACP-UGP | N/A |  | Roberto Obdulio Morán Cruz |  | 4202 | 2022-10-23 | [8 empty] | En ejecución.
76 | CTO. 108/2022 ACP-UGP | N/A |  | Luis Antonio Ascencio |  | 4202 | 2022-10-23 | [8 empty] | En ejecución.
77 | CTO. 109/2022 ACP-UGP | N/A |  | Carlos Manuel Cetino Rodríguez |  | 4202 | 2022-10-23 | [8 empty] | En ejecución.
78 | CTO. 110/2022 ACP-UGP | N/A |  | Iris Ibeth Guardado Amaya |  | 4202 | 2022-10-23 | [8 empty] | En ejecución.
79 | CTO. 111/2022 ACP-UGP | N/A |  | Ana Celia Ramírez Aquino |  | 4202 | 2022-10-23 | [8 empty] | En ejecución.
80 | CTO. 112/2022 ACP-UGP | N/A |  | Katia Vanessa Alberto López |  | 4202 | 2022-10-23 | [8 empty] | En ejecución.
81 | CTO. 113/2022 ACP-UGP | N/A |  | Evelyn Raquel Umaña Iraheta |  | 4202 | 2022-10-23 | [8 empty] | En ejecución.
82 | CTO. 42/2022 ACP-UGP | N/A | PRIDESII-373-3CV-CI-MINSAL | WILBERTO ALEXANDER FLORES VILLANUEVA | Servicio de consultoría de 2 jefes de campo para las actividades a desarrollarse en las regiones de salud enmarcado en la ejecución de la primera encuesta nacional de salud mental. | 9750 | 2022-11-26 | [8 empty] | En ejecución.
83 | CTO. 43/2022 ACP-UGP | N/A |  | KARLA MARIA SUAREZ |  | 9750 | 2022-11-26 | [8 empty] | En ejecución.
84 | CTO. 53/2022 ACP-UGP | N/A | PRIDESII-374-3CV-CI-MINSAL | ANIBAL ALFREDO CORTEZ ESPINOZA | Servicio de consultoría de 15 supervisores para las actividades a desarrollarse en las regiones de salud para la ejecución de la primera Encuesta Nacional de Salud Mental. | 4785 | 2022-10-23 | [8 empty] | En ejecución.
85 | CTO. 54/2022 ACP-UGP | N/A |  | WILFREDO ESCOBAR SANCHEZ |  | 4785 | 2022-10-23 | [8 empty] | En ejecución.
86 | CTO. 55/2022 ACP-UGP | N/A |  | JOSE RICARDO ECHEVERRIA CASTILLO |  | 4785 | 2022-10-23 | [8 empty] | En ejecución.
87 | CTO. 56/2022 ACP-UGP | N/A |  | JORGE ALBERTO LOPEZ QUIJANO |  | 4785 | 2022-10-23 | [8 empty] | En ejecución.
88 | CTO. 57/2022 ACP-UGP | N/A |  | GLORIA PATRICIA QUINTANILLA FIGUEROA |  | 4785 | 2022-10-23 | [8 empty] | En ejecución.
89 | CTO. 58/2022 ACP-UGP | N/A |  | JOSE DANIEL GARCIA PALMA |  | 4785 | 2022-10-23 | [8 empty] | En ejecución.
90 | CTO. 59/2022 ACP-UGP | N/A |  | MANUEL IVAN ABREGO FLORES |  | 4785 | 2022-10-23 | [8 empty] | En ejecución.
91 | CTO. 60/2022 ACP-UGP | N/A |  | JUAN JOSE QUITERIO |  | 4785 | 2022-10-23 | [8 empty] | En ejecución.
92 | CTO. 61/2022 ACP-UGP | N/A |  | HENRI DANIEL ALCANTARA PENADO |  | 4785 | 2022-10-23 | [8 empty] | En ejecución.
93 | CTO. 62/2022 ACP-UGP | N/A |  | PATRICIA CAROLINA MEJIA HERNANDEZ |  | 4785 | 2022-10-23 | [8 empty] | En ejecución.
94 | CTO. 63/2022 ACP-UGP | N/A |  | LUIS JONATHAN CALLES MAYEN |  | 4785 | 2022-10-23 | [8 empty] | En ejecución.
95 | CTO. 64/2022 ACP-UGP | N/A |  | RICARDO MONGE BATRES |  | 4785 | 2022-10-23 | [8 empty] | En ejecución.
96 | CTO. 65/2022 ACP-UGP | N/A |  | WILLIAM ALBERTO VINICIO SALGUERO HERNANDEZ |  | 4785 | 2022-10-23 | [8 empty] | En ejecución.
97 | CTO. 66/2022 ACP-UGP | N/A |  | CRONWELL RICARDO ORELLANA |  | 4785 | 2022-10-23 | [8 empty] | En ejecución.
98 | CTO. 67/2022 ACP-UGP | N/A |  | VICTOR MANUEL FLORES ROJAS |  | 4785 | 2022-10-23 | [8 empty] | En ejecución.
99 | CTO. 51/2022 ACP-UGP | NA | PRIDESII-375-3CV-CI-MINSAL | FREDY REYNALDO CAMPOS HERNRIQUEZ | Servicio de consultoría de 2 técnicos de apoyo a la gestión local para las actividades a desarrollarse en las Regiones de Salud, enmarcado en la Ejecución de la Primer Encuesta Nacional de Salud Mental. | 7800 | 2022-11-19 | [8 empty] | En ejecución.
100 | CTO. 52/2022 ACP-UGP |  |  | ERICK JOSEPH MIRA |  | 7800 | 2022-11-19 | [8 empty] | En ejecución.
101 | N/A | ODC. 112/2022 ACP-UGP | PRIDESII-376-CP-B-MINSAL | STB COMPUTER, S.A. DE C.V. | Adquisición de software para el funcionamiento de la Unidad de Gestión del Programa PRIDES II. | 20178.55 | 2022-07-14 | [8 empty] | Finalizado | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final E
102 | N/A | ODC. 90/2022 ACP-UGP | PRIDESII-377-CP-B-MINSAL | DPG, S.A DE C.V. | Adquisición de material de oficina, papelería e insumos informaticos para la ejecución de la Encuesta Nacional de Salud Mental. | 1622.44 | 2022-06-16 | [8 empty] | Finalizado | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final E
103 | N/A | ODC. 89/2022 ACP-UGP |  | PRIMAVERA ZAMORA CASTAÑEDA |  | 2140.04 | 2022-06-21 | [8 empty] | Finalizado | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final E
104 | N/A | ODC. 92/2022 ACP-UGP | PRIDESII-380-CP-S-MINSAL | ASOCIACIÓN AGAPE DE EL SALVADOR | Servicios de alojamiento para personal que participará en la ejecución de la Encuesta Nacional de Salud Mental. | 4140 | 2022-12-23 | [8 empty] | En ejecución.
105 | N/A | ODC. 93/2022 ACP-UGP |  | INMUEBLES Y VALORES REYES, S.A. de C.V. |  | 2817 | 2022-12-23 | [8 empty] | En ejecución.
106 | N/A | ODC. 94/2022 ACP-UGP |  | MANÁ EMPRESARIAL, S.A. de C.V. |  | 4200 | 2022-12-23 | [8 empty] | En ejecución.
107 | N/A | ODC. 95/2022 ACP-UGP |  | Ana Cecilia Romero de Córdova |  | 21356.88 | 2022-12-23 | [8 empty] | En ejecución.
108 | N/A | ODC. 128/2022 ACP-UGP | PRIDESII-383-CP-B-MINSAL | MARTIN OSWALDO VELASQUEZ MENDOZA | Adquisición de herramientas para los departamentos de mantenimiento de hospitales del 2do Nivel de Atención del MINSAL | 3184.65 | 2022-09-12 | [8 empty] | En ejecución.
109 | N/A | ODC. 118/2022 ACP-UGP | PRIDESII-386-CP-B-MINSAL | DPG, S.A. de C.V. | Adquisición de equipámiento informático y multimedia para encuesta nacional de salud mental | 20893.05 | 2022-11-01 | [8 empty] | En ejecución.
110 | N/A | ODC. 119/2022 ACP-UGP |  | PRINTER DE EL SALVADOR, S.A. de C.V. |  | 3424.96 | 2022-11-01 | [8 empty] | En ejecución.
111 | N/A | ODC. 120/2022 ACP-UGP |  | COPROSER, S.A de C.V. |  | 2907 | 2022-11-01 | [8 empty] | En ejecución.
112 | CTO. 47/2022 ACP-UGP | N/A | PRIDESII-391-S.D-CI-MINSAL | JENNY GUADALUPE FUENTES MANCÍA | Servicios de consultoría de especialista en adquisiciones para apoyar el área de adquisiciones y contrataciones en la UGP de PRIDES II. | 37800 | 2023-06-30 | [8 empty] | En ejecución.
113 | CTO. 46/2022 ACP-UGP | N/A |  | YOLANDA DEL CARMEN LAINEZ DE RODRIGUEZ |  | 37800 | 2023-06-30 | [8 empty] | En ejecución.
114 | CTO. 134/2022 ACP-UGPPI | N/A | RES-COVID-9-LPI-B-MINSAL | SIEMENS HEALTHCARE, S.A. | Adquisición de equipo médico especializado y de imagenología para fortalecer la red hospitalaria Nacional . | 4948708.16 | 2022-08-03 | [8 empty] | En ejecución.
115 | CTO. 135/2022 ACP-UGPPI | N/A |  | RAF, S.A. DE C.V. |  | 1087425 | 2022-08-04 | [8 empty] | En ejecución.
116 | CTO. 44/2022 ACP-UGPPI | N/A | RES-COVID-13-LPI-B-MINSAL | GENERAL DE VEHÍCULOS, S.A. DE C.V. | Adquisición de ambulancias tipo A y ambulancias neonatales | 5920235.04 | 2023-02-03 | [8 empty] | En ejecución.
117 | CTO. 129/2022 ACP-UGP | N/A | RES-COVID-19-LPI-B-MINSAL | RAF, S.A. DE C.V. | Adquisición de equipo informático, para el fortalecimiento de áreas que manejan y difunden la información en la red de servicios de salud del MINSAL | 1319535.25 | 2022-12-09 | [8 empty] | En ejecución.
118 | CTO. 130/2022 ACP-UGP | N/A |  | TECNASA ES, S.A. DE C.V. |  | 34460 | 2022-12-11 | [8 empty] | En ejecución.
119 | CTO. 35/2022 ACP-UGPPI | N/A | RES-COVID-29-3CV-CI-MINSAL | GUILLERMO ORACIO DOCENA | Servicio de Consultoría de asesor para la ejecución del estudio "Cohorte sobre vacunas contra COVID-19 aplicadas a población salvadoreña" | 70000 | 2022-12-20 | [8 empty] | En ejecución.
120 | N/A | ODC. 62/2022 ACP-UGPPI | RES-COVID-38-CP-B-MINSAL | EQUILAB, S.A. DE C.V. | Adquisición de equipos de laboratorio para el apoyo de la vigilancia molecular de variantes del virus SARS-CoV-2. | 36411 | 2022-08-21 | [8 empty] | En ejecución.
121 | N/A | ODC. 63/2022 ACP-UGPPI |  | CORESA, DE C.V. |  | 90126 | 2022-08-21 | [8 empty] | En ejecución.
122 | N/A | ODC. 76/2022 ACP-UGPPI | RES-COVID-41-CP-B-MINSAL | NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL EL SALVADOR | Adquisición de insumos y materiales de laboratorio para la identificación de las variantes del virus SARS-CoV-2, en El Salvador | 8752 | 2022-09-27 | [8 empty] | En ejecución.
123 | N/A | ODC. 77/2022 ACP-UGPPI |  | FALMAR, S.A. DE C.V. |  | 10882 | 2022-09-27 | [8 empty] | En ejecución.
124 | N/A | ODC. 78/2022 ACP-UGPPI |  | PRODYLAB, S.A. DE C.V. |  | 18385.22 | 2022-09-27 | [8 empty] | En ejecución.
125 | N/A | ODC. 79/2022 ACP-UGPPI |  | EQUILAB, S.A. DE C.V. |  | 81994.7 | 2022-09-27 | [8 empty] | En ejecución.
126 | N/A | ODC. 80/2022 ACP-UGPPI |  | PROBISEGE, S.A. DE C.V. |  | 7098 | 2022-09-27 | [8 empty] | En ejecución.
127 | N/A | ODC. 81/2022 ACP-UGPPI |  | C.O.R.E.S.A. DE C.V. |  | 47712 | 2022-09-27 | [8 empty] | En ejecución.
128 | N/A | ODC. 56/2022 ACP-UGPPI | RES-COVID-46-CP-B-MINSAL | SINTERZA, S.A. DE C.V. | Equipo de refrigeración para apoyar a la vigilancia molecular de variantes del virus SARS-COV-2 | 18950.68 | 2022-07-25 | [8 empty] | Finalizado | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final E
129 | N/A | ODC. 57/2022 ACP-UGPPI | RES-COVID-47-CP-B-MINSAL | D’OFFICE, S.A. DE C.V. | Adquisición de mobiliario para el fortalecimiento de laboratorio nacional de salud publica | 13560 | 2022-08-03 | [8 empty] | En ejecución.
130 | N/A | ODC. 58/2022 ACP-UGPPI |  | JULIO CÉSAR ORTEGA ROQUE |  | 19787.95 | 2022-08-04 | [8 empty] | En ejecución.
131 | CTO. 98/2022 ACP-UGP | N/A | RECOVID-19-LCS-CS | BDO FIGUEROA JIMENEZ & COMPAÑÍA CEO. SA | Auditoría de estados financieros del proyecto de respuesta de emergencia de El Salvador ante el COVID 19 financiado por los contratos de préstamo BIRF 9100-SV y BIRF 9229-SV | 20000 | 2022-06-20 | [8 empty] | Finalizado | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final E
132 | N/A | ODC. 101/2022 ACP-UGPPI | RECOVID-37-RFQ-GO | D P G, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE | Equipo informático y audio para el fortalecimiento del área de promoción de la salud | 2841.3 | 2022-09-27 | [8 empty] | En ejecución.
133 | N/A | ODC. 116/2022 ACP-UGPPI |  | SAC INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 13700 | 2022-09-27 | [8 empty] | En ejecución.
134 | N/A | ODC. 103/2022 ACP-UGPPI |  | STB COMPUTER SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 2486 | 2022-09-27 | [8 empty] | En ejecución.
135 | N/A | ODC. 102/2022 ACP-UGPPI |  | COPROSER, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 4355 | 2022-09-27 | [8 empty] | En ejecución.
136 | N/A | ODC. 104/2022 ACP-UGPPI |  | VERÓNICA GUADALUPE CASTILLO TRUJILLO |  | 240 | 2022-09-27 | [8 empty] | En ejecución.
137 | N/A | ODC. 65/2022 ACP-UGPPI | RECOVID-39-RFQ-GO | PROBISEGE, S.A. DE C.V. | Papelería para el fortalecimiento al componente técnico y procesos de promoción de salud. | 148.9 | 2022-06-12 | [8 empty] | Finalizado | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final E
138 | N/A | ODC. 68/2022 ACP-UGPPI |  | CESAR AUGUSTO ESCALANTE HERNÁNDEZ |  | 4132.11 | 2022-06-03 | [8 empty] | Finalizado | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final E
139 | N/A | ODC. 67/2022 ACP-UGPPI |  | OLG SERVICE, S.A. DE C.V. |  | 820.14 | 2022-06-17 | [8 empty] | Finalizado | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final E
140 | N/A | ODC. 66/2022 ACP-UGPPI |  | DPG, S.A. DE C.V. |  | 165.24 | 2022-06-12 | [8 empty] | Finalizado | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final E
141 | CTO. 121/2022 ACP-UGPPI | N/A | RECOVID-57-CD-GO | SIEMENS HELTCARE SA | Suministro de emisor de rayos X para equipo de tomografia para hospitales nacionales. | 226050 | 2022-08-14 | [8 empty] | En ejecución.
142 | N/A | ODC 61/2022 ACP-UGPPI | RECOVID-58-RFQ-GO | SISTEMA C&C, S.A. DE C.V. | Servicio de arrendamiento de fotocopiadora e impresiones para apoyar la gestión dela UGPPI | 6999 | Hasta agotar los servicios | [8 empty] | En ejecución.
143 | N/A | ODC. 100/2022 ACP-UGPPI | RECOVID-59-RFQ-NC | INVARIABLE, S.A. DE C.V. | Servicio de mantenimiento de equipos de aires acondicionados. | 4320 | 2023-06-08 | [8 empty] | En ejecución.
144 | CTO. 126/2022 ACP-UGPPI | N/A | RECOVID-60-INDV-CS | MARIO HERIBERTO FLORES CARRILLO | Consultoría individual para especialista de adquisiciones y contrataciones del proyecto Respuesta de El Salvador Ante el COVID 19 y otros con finaciamiento BIRF | 33600 | 2023-07-31 | [8 empty] | En ejecución.
145 | N/A | ODC. 90/2022 ACP-UGPPI | CP-B-IREM-MINSAL/05 | NANCY MARISELA SERRANO BARRIOS | Suministro e Instalación de Rotulos para Edificio Ex Malaria del Ministerio de Salud | 425 | 17 días a partir de la orden de inicio. | [8 empty] | En ejecución.