## DETALLE DE PROYECTOS 10ENE20
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
PROYECTOS REPORTADOS EN EL AÑO 2019 | UBICACIÓN | MONTO TOTAL ASIGNADO AL PROYECTO | MONTO EJECUTADO EN EL AÑO 2019 | MONTO A INVERTIRSE EN EL AÑO 2020 (en caso que continúe en el año 2020) | PORCENTAJE DE EJECUCION A LA FECHA | FECHA DE FINALIZACIÓN (en caso que continúe en el año 2020) | PROYECTOS NUEVOS PARA EL AÑO 2020 | UBICACIÓN | MONTO TOTAL ASIGNADO AL PROYECTO | MONTO A EJECUTARSE EN EL AÑO 2020 | MONTO A EJECUTARSE EN EL AÑO 2021 (en caso de no finalizarse en el año 2020) | FECHA DE LICITACION | PORCENTAJE DE EJECUCION PARA EL AÑO 2020 (en caso de no finalizarse en el año 2020) | FECHA DE FINALIZACIÓN EN EL AÑO 2020 (en caso que se finalice en el año 2020)
Construcción de Plaza Marinera en el Complejo Turístico del Puerto de La Libertad, Municipio y Departamento de La Libertad. | Complejo Turístico del Puerto de La Libertad, Municipio y Departamento de La Libertad. | Diseño/Construcción: $5,278,761.89 Supervisión: $285,000.00 | Diseño/Construcción: $3,295,960.81 Supervisión: $152,086.27 | Diseño/Construcción: $147,290.26 Supervisión: $15,060.40 | 100% | Liquidación Feb 2020 | Adquisición de mobiliario de Plaza Marinera en el Complejo Turístico del Puerto de La Libertad, Departamento de La Libertad | Complejo Turístico del Puerto de La Libertad, Municipio y Departamento de La Libertad. | 70000 | 70000 | N/A | Dic 2019 | 100% | Jun 2020
Plan de movilización de locales provisionales existentes en la plaza del muelle, del Complejo Turístico del Puerto de La Libertad. | Complejo Turístico del Puerto de La Libertad, Municipio y Departamento de La Libertad. | 191734.56 | 23719.95 | 2469.82 | 100% | N/A | Obras de mejoramiento de Planta de Tratamiento de aguas residuales ordinarias Chilama municipio de La Libertad, departamento de La Libertad. | Planta de Tratamiento de aguas residuales ordinarias Chilama municipio de La Libertad, departamento de La Libertad. | 72952.55 | 72952.55 | N/A | Ene 2020 | 100% | Ago 2020
Obras de mejoramiento de sistemas de agua potable y aguas negras en zona turística del municipio y departamento de La Libertad. | Zona turística del municipio y departamento de La Libertad. | 377440.473 | 260070.72 | N/A | 100% | N/A | Adecuación Turística de Bulevar y Muelle de Puerto Parada, Municipio y Departamento de Usulután. | Muelle de Puerto Parada, Municipio y Departamento de Usulután. | Construcción: $970,000.00 Supervisión: $50,220.00 | Construcción: $970,000.00 Supervisión: $50,220.00 | N/A | Oct 2019 (fecha probable de orden de inico enero 2020) | 100% | Ago 2020
Construcción del Mejoramiento del Muelle de Puerto El Triunfo, Departamento de Usulután. | Puerto Puerto El Triunfo, Municipio de Puerto El Triunfo, Departamento de Usulután. | Construcción: $1,815,272.69 Supervisión: $98,081.8 | Construcción: $797,005.76 Supervisión: $33,018.48 | Construcción: $108,854.70 Supervisión: $8,235.88 | 100% | Liquidación Feb 2020 | Construcción de Saneamiento de Aguas Residuales y conexiones de alcantarillado en el Municipio de Alegría, Departamento de Usulután. | Zona Turística del Municipio de Alegría, Departamento de Usulután. | Construcción: $90,000.00 Supervisión: $8,000.00 | Construcción: $90,000.00 Supervisión: $8,000.00 | N/A | Ene 2020 | 100% | 2020-06-01
Mejoramiento de Infraestructura del Parque de Aventura Walter Thilo Deininger, Municipio y Departamento de La Libertad. | Cantón Hacienda San Diego/Kilómetro 55, Carretera del Litoral CA-2, Calle hacia Comalapa/ Municipio y Departamento de La Libertad. | Diseño/Construcción: $2,475,523.36 Supervisión: $175,000.00 | Diseño/Construcción: $584,763.83 Supervisión: $5,617.50 | Diseño/Construcción: $1,515,473.82 Supervisión: $117,530.00 | Diseño 100% Construcción 2% | 2020-10-01 | Ampliación de Planta de saneamiento de aguas residuales y conexiones de alcantarillado en el Municipio de Jiquilisco y Puerto El Triunfo, Departamento de Usulután. | Municipio de Jiquilisco y Puerto El Triunfo, Departamento de Usulután. | Construcción: $1,750,000.00 Supervisión: $78,388.89 | Construcción: $1,613,888.89 Supervisión: $78,388.89 | Construcción: $136,111.11 Supervisión: $6,611.11 | Ene 2020 | 90% | Feb 2021
Construcción de Señalización Turística en Áreas Prioritarias del Departamento de Usulután. | Departamento de Usulután. | Construcción: $209,621.59 Supervisión: $15,000.00 | Construcción: $209,621.59 Supervisión: $15,000.00 | N/A | 100% | N/A
Construcción y puesta en marcha del sistema de tratamiento de aguas residuales, alcantarillado sanitario y obras de adecuación turística en Playa El Tunco, Municipio de Tamanique, Departamento de La Libertad. | Playa El Tunco, Municipio de Tamanique, Departamento de La Libertad. | Construcción: $2,677,545.17 Supervisión: $193,750.00 | Construcción: $1,377,244.93 Supervisión: $137,500.00 | Construcción: $1,300,300.24 Supervisión: $56,250.00 | 56% | Jul 2020
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
AÑO 2019 | MONTO TOTAL
INVERSION EJECUTADA | 6891609.84
AÑO 2020 | MONTO TOTAL
INVERSION PROYECTADA | 6224915.45