## Hoja1
MATRIZ DE CASALCO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA.
PROYECTOS REPORTADOS EN 2019 | UBICACIÓN | MONTO TOTAL ASIGNADO AL PROYECTO | MONTO EJECUTADO EN 2019 | MONTO A INVERTIRSE EN 2020 (en caso que continue en 2020) | PORCENTAJE DE EJECUCION A LA FECHA | FECHA DE FINALIZACION (en caso que continue en 2020) | PROYECTOS NUEVOS PARA 2020 | UBICACIÓN | MONTO TOTAL ASIGNADO AL PROYECTO | MONTO A EJECUTARSE EN 2020 | MONTO A EJECUTARSE EN 2021 (EN CASO DE NO FINALIZARSE EN 2020) | FECHA DE LICITACION | PORCENTAJE DE EJECUCION PARA 2020 (EN CASO DE NO FINALIZARSE EN 2020) | FECHA DE FINALIZACION EN 2020 (EN CASO QUE SE FINALICE EN 2020)
AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA CA04S, TRAMO II: ENTRE KM. 22.36 (SALIDA SUR DE ZARAGOZA) - KM. 31.86 (INICIO BY PASS DE LA LIBERTAD), DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. | LA LIBERTAD, LA LIBERTAD | 40587000.51 | 697017 | 7500 | Ampliación segmento I, 100% Ampliación segmento II, 100% | La Recepción Definitiva se realizó el 03 de septiembre de 2019, actualmente se encuentra en proceso de liquidación. Se realizo recepción definitiva el 02 de septiembre de 2019, actualmente se encuentra en proceso de liquidación. | PAVIMENTACIÓN DE 7 KM DE CALLE DESDE CANTÓN GARITA PALMERA HASTA CANTÓN EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO MENÉNDEZ, AHUACHAPÁN | SAN FRANCISCO MENÉNDEZ, AHUACHAPÁN | 500000 | 500000 |  | POR DEFINIRSE | 100% | PROYECTADO A FINALIZAR EN JULIO 2020
AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA CA04S, TRAMO III: CONSTRUCCIÓN BY PASS DE LA LIBERTAD, ENTRE KM. 31.86 (CARRETERA CA04S) - KM. 35 (CARRETERA CA02W), DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. | LA LIBERTAD, LA LIBERTAD | 61144915.8 | 29944399 | 12191500 | Segmento I, 84.29% Segmento II, 68.52% | Segmento I, 28 de marzo de 2020. Segmento II, 23 de enero de 2020. | COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN 3A AV. NORTE-SUR, MUNICIPIO DE APANECA, AHUACHAPÁN | APANECA, AHUACHAPÁN | 50000 | 50000 |  | POR DEFINIRSE | 100% | PROYECTADO A FINALIZAR EN JULIO 2020
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL USU08S, TRAMO CA02E (DESVÍO SAN MARCOS LEMPA) - DESVÍO EL ZAMORÁN, MUNICIPIO DE JIQUILISCO, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN. | JIQUILISCO, USULUTÁN | 8212317.33 | 5799650 | 317243.75 | 100% | FINALIZADO | PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS DE CALLES EN MUNICIPIO DE SENSUNTEPEQUE, CABAÑAS | SENSUNTEPEQUE, CABAÑAS | 200000 | 200000 |  | POR DEFINIRSE | 100% | PROYECTADO A FINALIZAR EN JULIO 2020
MEJORAMIENTO DE CAMINO TERCIARIO UNI08S, TRAMO CORSAIN-LAS PLAYITAS, MUNICIPIO DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN. | LA UNIÓN, LA UNIÓN | 3758856.27 | 2834994.69 | 923861.58 | 69.27% | 2020-03-09 | PAVIMENTACIÓN DE TRAMO DE CARRETERA, DESDE LOS CANTONES OJOS DE AGUA Y LOS SITIOS HASTA CANTÓN SAN RAFAEL, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO | CHALATENANGO, CHALATENANGO | 200000 | 200000 |  | POR DEFINIRSE | 100% | PROYECTADO A FINALIZAR EN JULIO 2020
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE AGUA CALIENTE, SOBRE RÍO ACELHUATE, RUTA RN02E, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR. | SAN SALVADOR, SAN SALVADOR | 714095.5 | 417073 | 297022.5 | 77.63% | 2020-02-01 | MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE DEL CANTÓN LOS CHILAMATES, MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCIÓN, CHALATENANGO | NUEVA CONCEPCIÓN, CHALATENANGO | 55000 | 55000 |  | POR DEFINIRSE | 100% | PROYECTADO A FINALIZAR EN JULIO 2020
CONSTRUCCIÓN DE BY PASS EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL | SAN MIGUEL, SAN MIGUEL | 139734474.12 | 1038099.37 | 57818450 | 4.85% | 2021-02-25 | MEJORAMIENTO DE CALLE DEL CANTÓN EL TIGRE, MUNICIPIO DE LA REINA, CHALATENANGO | LA REINA, CHALATENANGO | 40000 | 40000 |  | POR DEFINIRSE | 100% | PROYECTADO A FINALIZAR EN JULIO 2020
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN CAMINO MUNICIPAL SOBRE RÍO TOROLA, CANTONES EL ROSARIO Y CHIQUIRÍ, MUNICIPIOS DE SAN ISIDRO Y TOROLA, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN | MPOS DE SAN ISIDRO Y TOROLA, DEPTO DE MORAZÁN | 650000 | 507292.91 | 142707.09 | 100% | FINALIZADO | PAVIMENTACIÓN EN CALLE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE COMALAPA, CHALATENANGO | COMALAPA, CHALATENANGO | 40000 | 40000 |  | POR DEFINIRSE | 100% | PROYECTADO A FINALIZAR EN JULIO 2020
MEJORAMIENTO DE CALLES EN RESIDENCIAL SAN PEDRO, MUNICIPIO DE MEJICANOS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR | MEJICANOS, SAN SALVADOR | 140000 | 140000 | 0 | 100% | FINALIZADO | PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS DE CALLES DE COLONIA EL SOL, MUNICIPIO DE SANTA RITA, CHALATENANGO | SANTA RITA, CHALATENANGO | 35000 | 35000 |  | POR DEFINIRSE | 100% | PROYECTADO A FINALIZAR EN JULIO 2020
RECONSTRUCCIÓN DE TRAMO DE CAMA HIDRÁULICA EN BÓVEDA DE CALLE PRINCIPAL DE LA RESIDENCIAL BRISAS DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR | SAN SALVADOR, SAN SALVADOR | 498508.9 | 0 | 498508.9 | 5.81% | 2020-03-09 | RECARPETEO CON MEZCLA ASFÁLTICA DE CALLE PRINCIPAL DEL CASERÍO VALLE NUEVO, CANTÓN AGUAJE ESCONDIDO, MUNICIPIO DE TEJUTLA, CHALATENANGO | TEJUTLA, CHALATENANGO | 30000 | 30000 |  | POR DEFINIRSE | 100% | PROYECTADO A FINALIZAR EN JULIO 2020
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN COLONIA SANTA LUCIA, INTERSECCIÓN DEL FINAL DE LA CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA SANTA LUCIA, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR | ILOPANGO, SAN SALVADOR | 3137563 | 0 | 3137563 | 9% | 2020-08-01 | PAVIMENTACIÓN DE TRAMO DE CALLE, DESDE LA SALIDA DEL MUNICIPIO DE CITALÁ HASTA EL MUNICIPIO DE METAPÁN, CHALATENANGO | METAPÁN, CHALATENANGO | 30000 | 30000 |  | POR DEFINIRSE | 100% | PROYECTADO A FINALIZAR EN JULIO 2020
PAVIMENTACIÓN TRAMO: CASERÍO EL MOZOTE - CASERÍO ALTOMIRO, MUNICIPIO DE MEANGUERA, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN. (TRAMO 2) | MEANGUERA, MORAZÁN | 2694894 |  | 2694894 | 76.5% | 2020-10-17 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES PRINCIPALES EN CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN QUEZALTEPEQUE, CHALATENANGO | CONCEPCIÓN QUEZALTEPEQUE, CHALATENANGO | 30000 | 30000 |  | POR DEFINIRSE | 100% | PROYECTADO A FINALIZAR EN JULIO 2020
CONST. UCSF COMUNID LAS NOVENTA, TECOLUCA; PROG. INFR. COMUNIT. EN: CASER LOS ALMENDROS, CTÓN SN PABLO CAÑALES, SN ILDEFONSO; SN JERÓNIMO, STA CLARA; PARQUE CTRAL, GUADALUPE; CASA COMUNAL SN ESTEBAN CATARINA; Y PARQUEO TURICENTRO TEPETITÁN, SN VICENTE (ASAMBLEA 2017). | SAN VICENTE, SAN VICENTE | 381004.63 |  | 381004.63 | 74% | 24 julio 2020 | PAVIMENTACIÓN DE TRAMO DE CALLE DESDE LA PUERTONA HASTA EL CANTÓN OJOS DE AGUA, MUNICIPIO DE SAN RAFAEL, CHALATENANGO | SAN RAFAEL, CHALATENANGO | 25000 | 25000 |  | POR DEFINIRSE | 100% | PROYECTADO A FINALIZAR EN JULIO 2020
CONSTRUCCIÓN DE RETORNO A NIVEL ENTRE KM 18+850 Y 19+150 DE LA CARRETERA CA04S, CANTÓN EL CIMARRÓN, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | LA LIBERTAD, LA LIBERTAD | 350000 |  | 350000 | 0% | POR DEFINIRSE | PAVIMENTACIÓN DE TRAMO DE CALLE DESDE CASCO URBANO HACIA CANTÓN LOS SIRIOS, MUNICIPIO SAN RAFAEL, CHALATENANGO | SAN RAFAEL, CHALATENANGO | 25000 | 25000 |  | POR DEFINIRSE | 100% | PROYECTADO A FINALIZAR EN JULIO 2020
MEJORAMIENTO DE CALLES PRINCIPALES EN COLONIA HELEN 2, MUNICIPIO DE ILOBASCO, DEPARTAMENTO DE CABAÑAS | ILOBASCO, CABAÑAS | 375000 |  | 375000 | 0% | POR DEFINIRSE | PAVIMENTACIÓN DE TRAMO DE CALLE, DESDE POTONICO HASTA LA PRESA DEL CERRÓN GRANDE, MUNICIPIO DE POTONICO, CHALATENANGO | POTONICO, CHALATENANGO | 25000 | 25000 |  | POR DEFINIRSE | 100% | PROYECTADO A FINALIZAR EN JULIO 2020
AMPLIACIÓN AL TERCER CARRIL DE CARRETERA RN-04, TRAMO: DESVÍO DE CARRETERA PANAMERICANA (CA:1) - SAN VICENTE, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE | SAN VICENTE, SAN VICENTE | POR DEFINIRSE |  | POR DEFINIRSE | 0% | POR DEFINIRSE | PAVIMENTACIÓN Y CORDONEADO DE CALLE A LAS MULAS, BARRIO SAN RAFAEL, MUNICIPIO SAN ANTONIO LOS RANCHOS, CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS, CHALATENANGO | 20000 | 20000 |  | POR DEFINIRSE | 100% | PROYECTADO A FINALIZAR EN JULIO 2020
CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES EN COLONIA SAN ANTONIO NO.1, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR | SAN MARCOS, SAN SALVADOR | 45000 |  | 45000 | 0% (ATRASADO) | POR DEFINIRSE | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA 3 DE MAYO, MUNICIPIO SANTA CRUZ MICHAPA, CUSCATLÁN | SANTA CRUZ MICHAPA, CUSCATLÁN | 50000 | 50000 |  | POR DEFINIRSE | 100% | PROYECTADO A FINALIZAR EN JULIO 2020
MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL DEL CASERÍO OJO DE AGUA, CANTÓN GUARIPE, MUNICIPIO CONCEPCIÓN DE ORIENTE, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN | CONCEPCIÓN DE ORIENTE, LA UNIÓN | 50000 |  | 50000 | 0% (ATRASADO) | POR DEFINIRSE | PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN CANTÓN COPINOL, MUNICIPIO DE SAN RAFAEL CEDROS, CUSCATLÁN | SAN RAFAEL CEDROS, CUSCATLÁN | 50000 | 50000 |  | POR DEFINIRSE | 100% | PROYECTADO A FINALIZAR EN JULIO 2020
MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE EN RUTA SAM16N, TRAMO: YUCUAIQUÍN, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN - ULUAZAPA, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL | ULUAZAPA, SAN MIGUEL | 50000 |  | 50000 | 0% (ATRASADO) | POR DEFINIRSE | MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL DEL CANTÓN EL TRIUNFO, MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ PERULAPÍA, CUSCATLÁN | SAN BARTOLOMÉ PERULAPÍA, CUSCATLÁN | 50000 | 50000 |  | POR DEFINIRSE | 100% | PROYECTADO A FINALIZAR EN JULIO 2020
MEJORAMIENTO DE CALLES DE COLONIA CIUDAD PACÍFICA, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL | SAN MIGUEL, SAN MIGUEL | 108000 |  | 108000 | 0% (ATRASADO) | POR DEFINIRSE | PAVIMENTACIÓN DE CALLE DEL SECTOR LA PEÑONA, CANTÓN SAN NICOLÁS, MUNICIPIO DE MONTE SAN JUAN, CUSCATLÁN | MONTE SAN JUAN, CUSCATLÁN | 50000 | 50000 |  | POR DEFINIRSE | 100% | PROYECTADO A FINALIZAR EN JULIO 2020
MEJORAMIENTO DE CALLES DE ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NUEVO EDÉN DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL | NUEVO EDÉN DE SAN JUAN, SAN MIGUEL | 92000 |  | 92000 | 0% (ATRASADO) | POR DEFINIRSE | PAVIMENTACIÓN DE 13.5 KM DE CARRETERA, DE TEOTEPEQUE AL DESVÍO DE CHILTIUPÁN (LA CUMBRE), MUNICIPIO DE CHILTIUPÁN, LA LIBERTAD | CHILTIUPÁN, LA LIBERTAD | 500000 | 500000 |  | POR DEFINIRSE | 100% | PROYECTADO A FINALIZAR EN JULIO 2020
MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL DE CASERÍO GARCITAS, MUNICIPIO DE EL PAISNAL, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR | EL PAISNAL, SAN SALVADOR | 80000 |  | 80000 | 0% (ATRASADO) | POR DEFINIRSE | ADOQUINADO DE CALLE A LA CUMBRE, CANTÓN SAN MARCOS, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | LA LIBERTAD, LA LIBERTAD | 100000 | 100000 |  | POR DEFINIRSE | 100% | PROYECTADO A FINALIZAR EN JULIO 2020
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN TRAMO DE CALLE DEL CANTÓN CALLE VIEJA, MUNICIPIO DE NEJAPA, SAN SALVADOR | NEJAPA, SAN SALVADOR | 20000 |  | 20000 | 0% (ATRASADO) | POR DEFINIRSE | MEJORAMIENTO DE CALLE EL BÁLSAMO, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE HUIZUCAR, LA LIBERTAD | HUIZUCAR, LA LIBERTAD | 40000 | 40000 |  | POR DEFINIRSE | 100% | PROYECTADO A FINALIZAR EN JULIO 2020
MEJORAMIENTO DE CALLE ANTIGUA A PANCHIMALCO, MUNICIPIO DE PANCHIMALCO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR | PANCHIMALCO, SAN SALVADOR | 100000 |  | 100000 | 0% (ATRASADO) | POR DEFINIRSE | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN TRAMO DESDE ARROCERA SAN FRANCISCO HASTA CANTÓN EL CERRO, MUNICIPIO DE EL ROSARIO, LA PAZ | EL ROSARIO, LA PAZ | 400000 | 400000 |  | POR DEFINIRSE | 100% | PROYECTADO A FINALIZAR EN JULIO 2020
MEJORAMIENTO DE CALLE Y CONSTRUCCIÓN DE PORTÓN DE ACCESO AL CASERÍO GUACHIPILÍN, MUNICIPIO DE ROSARIO DE MORA, SAN SALVADOR | ROSARIO DE MORA, SAN SALVADOR | 45000 |  | 45000 | 0% (ATRASADO) | POR DEFINIRSE | MEJORAMIENTO DE RED VIAL PRIMARIA EN CASERÍO TIHUILOCOYO, CANTÓN LAS GUARUMAS, MUNICIPIO DE SANTIAGO NONUALCO, LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO, LA PAZ | 350000 | 350000 |  | POR DEFINIRSE | 100% | PROYECTADO A FINALIZAR EN JULIO 2020
MEJORAMIENTO Y TRAMO DE APERTURA DE CAMINO RURAL SAN16N, TRAMO: CANTÓN LA MAGDALENA - EL COCO - FRONTERA CON GUATEMALA, MUNICIPIO DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA, SUBTRAMO DE ESTACIONAMIENTO 6+750 AL 8+550 | CHALCHUAPA, SANTA ANA | POR DEFINIRSE |  | POR DEFINIRSE | 0% | POR DEFINIRSE | RECARPETEO DE CALLE QUE CONDUCE A PLAYA EL PIMENTAL, CANTÓN EL PIMENTAL, MUNICIPIO DE SAN LUIS TALPA, LA PAZ | SAN LUIS TALPA, LA PAZ | 200000 | 200000 |  | POR DEFINIRSE | 100% | PROYECTADO A FINALIZAR EN JULIO 2020
CONSTRUCCIÓN PUENTE GENERAL MANUEL JOSÉ ARCE, FRONTERA LA HACHADURA-PEDRO DE ALVARADO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO MENÉNDEZ, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN | SAN FCO MENÉNDES, AHUACHAPÁN | POR DEFINIRSE |  | POR DEFINIRSE | 0% | EN ELABORACION DE BASES DE LICITACIÓN | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE DESDE ESTABLO AMATECAMPO HACIA EL CASERÍO LA ESMERALDA, MUNICIPIO DE SAN LUIS TALPA, LA PAZ | SAN LUIS TALPA, LA PAZ | 200000 | 200000 |  | POR DEFINIRSE | 100% | PROYECTADO A FINALIZAR EN JULIO 2020
MEJORAMIENTO DEL CAMINO PAZ18W, TRAMO: VERAPAZ - JERUSALÉN - MERCEDES LA CEIBA Y RAMAL SAV21S, TRAMO: SAV18W - JERUSALÉN, DEPARTAMENTOS DE SAN VICENTE Y LA PAZ | VERAPAZ, JERUSALÉN, MERCEDES LA CEIBA, DEPTOS DE SAN VICENTE Y LA PAZ | POR DEFINIRSE |  | POR DEFINIRSE | 0% | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE CUNETA EN CALLE A CANTÓN SANTA IRENE, TRAMO 2, MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA, LA PAZ | ZACATECOLUCA, LA PAZ | 139842 | 139842 |  | POR DEFINIRSE | 100% | PROYECTADO A FINALIZAR EN JULIO 2020
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL MOR13W, TRAMO: MUNICIPIO SAN SIMON - MUNICIPIO SAN ISIDRO, DEPARTAMENTO DE MORAZAN. | SAN SIMON, SAN ISIDRO, DEPTO DE MORAZÁN | POR DEFINIRSE |  | POR DEFINIRSE | 0% | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEZONTES, LA PAZ | SAN JUAN TEPEZONTES, LA PAZ | 40000 | 40000 |  | POR DEFINIRSE | 100% | PROYECTADO A FINALIZAR EN JULIO 2020
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SAM33, TRAMO: CANTON SAN ANTONIO - CANTON EL CARRIZAL, DEPARTAMENTOS DE SAN MIGUEL Y MORAZAN. | SAN ANTONIO, EL CARRIZAL, DEPTO DE SAN MIGUEL Y MORAZÁN | POR DEFINIRSE |  | POR DEFINIRSE | 0% | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN | MEJORAMIENTO DE CALLE HACIA EL CANTÓN EL SOCORRO, MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA, LA PAZ | ZACATECOLUCA, LA PAZ | 35000 | 35000 |  | POR DEFINIRSE | 100% | PROYECTADO A FINALIZAR EN JULIO 2020
Mejoramiento de Camino Rural CHA09S, San Miguel de Mercedes - San Antonio Los Ranchos, departamento de Chalatenango. Fase II | San Miguel de Mercedes y San Antonio de los Ranchos - Chalatenango | POR DEFINIRSE |  | POR DEFINIRSE | 0% | POR DEFINIRSE | MEJORAMIENTO DE CALLE HACIA CANTÓN SANTA LUCÍA Y SAN LUCAS, MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA, LA PAZ | ZACATECOLUCA, LA PAZ | 35000 | 35000 |  | POR DEFINIRSE | 100% | PROYECTADO A FINALIZAR EN JULIO 2020
Mejoramiento Camino Rural CHA08S, Tramo: Entre San Isidro Labrador -San José Cancasque. Chalatenango | CHALATENANGO - CANCASQUE Y SAN ISIDRO LABRADOR | POR DEFINIRSE |  | POR DEFINIRSE | 0% | POR DEFINIRSE | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE CASERÍO SAN SEBASTIÁN LAS LOMAS, CANTÓN SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA OSTUMA, LA PAZ | SANTA MARÍA OSTUMA, LA PAZ | 30000 | 30000 |  | POR DEFINIRSE | 100% | PROYECTADO A FINALIZAR EN JULIO 2020
[7 empty] | MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE, DESDE CANTÓN ZACATILLO HACIA HACIENDA ESCUINTLA, MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA, LA PAZ | ZACATECOLUCA, LA PAZ | 30000 | 30000 |  | POR DEFINIRSE | 100% | PROYECTADO A FINALIZAR EN JULIO 2020
[7 empty] | PAVIMENTACIÓN DE CALLE RURAL DEL CASERÍO LA HOJA DE SAL, CANTÓN EL COPINOL, MUNICIPIO PARAÍSO DE OSORIO, LA PAZ | PARAISO DE OSORIO, LA PAZ | 25000 | 25000 |  | POR DEFINIRSE | 100% | PROYECTADO A FINALIZAR EN JULIO 2020
[7 empty] | PAVIMENTACIÓN DE PASAJES A, B, C Y D DE LA COLONIA 27 DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA, LA PAZ | ZACATECOLUCA, LA PAZ | 20000 | 20000 |  | POR DEFINIRSE | 100% | PROYECTADO A FINALIZAR EN JULIO 2020
[7 empty] | CONSTRUCCIÓN DE 3.65 KM DE CALLE, DESDE LA CIUDAD DE LA UNIÓN HASTA EL CANTÓN AMAPALITA, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN | LA UNIÓN, LA UNIÓN | 250000 | 250000 |  | POR DEFINIRSE | 100% | PROYECTADO A FINALIZAR EN JULIO 2020
[7 empty] | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN TRAMO DE CALLE DEL CASERÍO LA PISTA DE MONTECA, MUNICIPIO DE NUEVA ESPARTA, LA UNIÓN | NUEVA ESPARTA, LA UNIÓN | 150000 | 150000 |  | POR DEFINIRSE | 100% | PROYECTADO A FINALIZAR EN JULIO 2020
[7 empty] | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE DOBLE CARRIL EN ENTRADA PRINCIPAL A LA CIUDAD DE CHILANGA, MORAZÁN | CHILANGA, MORAZÁN | 500000 | 500000 |  | POR DEFINIRSE | 100% | PROYECTADO A FINALIZAR EN JULIO 2020
[7 empty] | RECONSTRUCCIÓN DE CALLE OLOMEGA, HACIA ENTRADA DEL PARQUE DEL EX TELEFÉRICO, TRAMO ENTRE COLONIAS AMATEPEC Y CIUDAD CREDISA, MUNICIPIO DE SOYAPANGO, SAN SALVADOR | SOYAPANGO, SAN SALVADOR | 132800 | 132800 |  | POR DEFINIRSE | 100% | PROYECTADO A FINALIZAR EN JULIO 2020
[7 empty] | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN SECTOR 10 DE LA COMUNIDAD NUEVA ISRAEL, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR | SAN SALVADOR, SAN SALVADOR | 100000 | 100000 |  | POR DEFINIRSE | 100% | PROYECTADO A FINALIZAR EN JULIO 2020
[7 empty] | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE VIDA INDEPENDIENTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR | SAN SALVADOR, SAN SALVADOR | 100000 | 100000 |  | POR DEFINIRSE | 100% | PROYECTADO A FINALIZAR EN JULIO 2020
[7 empty] | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CENTRAL DE LA COLONIA PAMPAS 2, MUNICIPIO DE AGUILARES, SAN SALVADOR | AGUILARES, SAN SALVADOR | 75000 | 75000 |  | POR DEFINIRSE | 100% | PROYECTADO A FINALIZAR EN JULIO 2020
[7 empty] | RECARPETEO PROFUNDO EN CALLE PRINCIPAL DE BOSQUES DE LA PAZ, TRAMOS DE LA 1ª A LA 15ª CALLE ORIENTE, MUNICIPIO DE ILOPANGO, SAN SALVADOR | ILOPANGO, SAN SALVADOR | 30000 | 30000 |  | POR DEFINIRSE | 100% | PROYECTADO A FINALIZAR EN JULIO 2020
[7 empty] | PAVIMENTACIÓN DE TRAMO EN AVENIDA MORAZÁN Y CALLE PANAMERICANA, FRENTE AL MERCADO MUNICIPAL TINECO, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, SAN SALVADOR | SAN MAERTÍN, SAN SALVADOR | 30000 | 30000 |  | POR DEFINIRSE | 100% | PROYECTADO A FINALIZAR EN JULIO 2020
[7 empty] | MEJORAMIENTO DE CALLES INTERNAS DE RESIDENCIAL LIBERTAD Y CIMAS DE SAN BARTOLO, MUNICIPIO DE SANTIAGO TONACATEPEQUE, SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE, SAN SALVADOR | 29610 | 29610 |  | POR DEFINIRSE | 100% | PROYECTADO A FINALIZAR EN JULIO 2020
[7 empty] | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EMPEDRADA DEL CANTÓN SAN JOSÉ Nº 2, MUNICIPIO DE SAN MARTIN, SAN SALVADOR | SAN MARTIN, SAN SALVADOR | 26000 | 26000 |  | POR DEFINIRSE | 100% | PROYECTADO A FINALIZAR EN JULIO 2020
[7 empty] | MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL DE URBANIZACIÓN LAS JACARANDAS, MUNICIPIO DE APOPA, SAN SALVADOR | APOPA, SAN SALVADOR | 25590 | 25590 |  | POR DEFINIRSE | 100% | PROYECTADO A FINALIZAR EN JULIO 2020
[7 empty] | PAVIMENTACIÓN DE CALLE Y CONSTRUCCIÓN DE CUNETA EN PASAJE ROSALES OLIVO, CANTÓN EL CIPRÉS, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS, SAN SALVADOR | SANTO TOMÁS, SAN SALVADOR | 20000 | 20000 |  | POR DEFINIRSE | 100% | PROYECTADO A FINALIZAR EN JULIO 2020
[7 empty] | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 65 MTS LINEALES EN PASAJE Nº 5 DE COLONIA PALMACIA #2, MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXACUANGOS, SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS, SAN SALVADOR | 20000 | 20000 |  | POR DEFINIRSE | 100% | PROYECTADO A FINALIZAR EN JULIO 2020
[7 empty] | MEJORAMIENTO DE CANCHA ESPAÑA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN, SAN VICENTE | SAN SEBASTIÁN, SAN VICENTE | 500000 | 500000 |  | POR DEFINIRSE | 100% | PROYECTADO A FINALIZAR EN JULIO 2020
[7 empty] | PAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL ÁREA URBANA Y CALLE PRINCIPAL HACIA SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE SAN LORENZO, SAN VICENTE | SAN LORENZO, SAN VICENTE | 50000 | 50000 |  | POR DEFINIRSE | 100% | PROYECTADO A FINALIZAR EN JULIO 2020
[7 empty] | PAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL ÁREA URBANA Y CALLE A CANTÓN LAS ÁNIMAS, MUNICIPIO DE SAN LORENZO, SAN VICENTE | SAN LORENZO, SAN VICENTE | 50000 | 50000 |  | POR DEFINIRSE | 100% | PROYECTADO A FINALIZAR EN JULIO 2020
[7 empty] | PAVIMENTACIÓN DE 2 KM DE CALLE DESDE EL KILÓMETRO 39 1/2 DE LA CA-1 HASTA EL CANTÓN EL TINTERAL, MUNICIPIO DE COATEPEQUE, SANTA ANA | COATEPEQUE, SANTA ANA | 500000 | 500000 |  | POR DEFINIRSE | 100% | PROYECTADO A FINALIZAR EN JULIO 2020
[7 empty] | PAVIMENTACIÓN DE 4.5 KMS DE CALLE A OJOS DE AGUA, A LA ALTURA DEL KM 85, EN CASERÍO LAS CRISTALINAS, CANTÓN EL JUTE, MUNICIPIO CANDELARIA DE LA FRONTERA, SANTA ANA | CANDELARIA DE LA FRONTERA, SANTA ANA | 50000 | 50000 |  | POR DEFINIRSE | 100% | PROYECTADO A FINALIZAR EN JULIO 2020
[7 empty] | PAVIMENTACIÓN DE 4 PASAJES DE COLONIA SANTA MARÍA, PASAJE MONTECARLO NORTE Y SUR Y EL ROSAL NORTE Y SUR, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SANTA ANA | SANTA ANA, SANTA ANA | 40000 | 40000 |  | POR DEFINIRSE | 100% | PROYECTADO A FINALIZAR EN JULIO 2020
[7 empty] | PAVIMENTACIÓN DE TRAMO DE CALLE DESDE CUISNAHUAT HACIA LA CARRETERA DEL LITORAL, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SONSONATE | SONSONATE, SONSONATE | 250000 | 250000 |  | POR DEFINIRSE | 100% | PROYECTADO A FINALIZAR EN JULIO 2020
[7 empty] | PAVIMENTACIÓN DE TRAMO DE CALLE DESDE CALUCO HASTA CANTÓN EL BEBEDERO, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SONSONATE | SONSONATE, SONSONATE | 250000 | 250000 |  | POR DEFINIRSE | 100% | PROYECTADO A FINALIZAR EN JULIO 2020
[7 empty] | MEJORAMIENTO DE CALLE RURAL DEL CANTÓN HACIENDA NUEVA, MUNICIPIO DE CONCEPCION BATRES, USULUTÁN | CONCEPCIÓN BATRES, USULUTÁN | 60000 | 60000 |  | POR DEFINIRSE | 100% | PROYECTADO A FINALIZAR EN JULIO 2020
[7 empty] | MEJORAMIENTO DE CALLE RURAL DEL CANTÓN ESCARBADERO, MUNICIPIO DE ESTANZUELAS, USULUTÁN | ESTANZUELAS, USULUTÁN | 50000 | 50000 |  | POR DEFINIRSE | 100% | PROYECTADO A FINALIZAR EN JULIO 2020
[7 empty] | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE AL RANCHO, CASERÍO SORIANO, CANTÓN EL MANZANAL, MUNICIPIO SANTA ELENA, USULUTÁN | SANTA ELENA, USULUTÁN | 45000 | 45000 |  | POR DEFINIRSE | 100% | PROYECTADO A FINALIZAR EN JULIO 2020
[7 empty] | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN BARRIO EL CARMEN, MUNICIPIO EL TRIUNFO, USULUTÁN | EL TRIUNFO, USULUTÁN | 40000 | 40000 |  | POR DEFINIRSE | 100% | PROYECTADO A FINALIZAR EN JULIO 2020
[7 empty] | Proyecto "Construcción de By pass en la Ciudad de San Miguel" (Paquete 2) | SAN MIGUEL - QUELEPA, SAN JORGE Y SAN MIGUEL | Por definirse | Por definirse | Por definirse | 2019-12-23 | Por definirse | -
[7 empty] | Proyecto "Construcción de By pass en la Ciudad de San Miguel" (Paquete 4) | SAN MIGUEL - SAN MIGUEL | Por definirse | Por definirse | Por definirse | 2019-12-10 | Por definirse | -
[7 empty] | Construcción de Obras de Mitigación en Talud de Margen Izquierda, Km 125+500 de la Ruta CA-12N, Frontera Terrestre Anguiatú, municipio de Metapán, departamento de Santa Ana | Santa Ana - Metapán | Por definirse | Por definirse | Por definirse | 2020-04-01 | 100% | 2020-12-01
[7 empty] | Construción de muelle artesanal isla conchaguita, Municipio de Meanguera del Golfo departamento de La Unión. | La Unión-Meanguera | Por definirse | Por definirse | Por definirse | Por definirse | Por definirse | Por definirse
[7 empty] | Construción de muelle artesanal Punta Chiquirín, Municipio de Conchagua Departamento de La Unión. | La Unión-Conchagua | Por definirse | Por definirse | Por definirse | Por definirse | Por definirse | Por definirse
[7 empty] | Construcción de muelle artesanal Isla Zacatillo, Municipio de La Unión Departamento de La Unión. | La Unión-La Unión | Por definirse | Por definirse | Por definirse | Por definirse | Por definirse | Por definirse
[7 empty] | Mejoramiento de Muelle Artesanal de Acajutla, departamento de Sonsonate | Sonsonate-Acajutla | Por definirse | Por definirse | Por definirse | Por definirse | Por definirse | Por definirse
[7 empty] | Construcción de Obras de Protección en cama hidráulica y talud de relleno en obra de paso sobre Quebrada Las Pavas, Avenida La Cima, límite entre los municipios de Ilopango y Tonacatepeque, departamento de San Salvador | SAN SALVADOR - ILOPANGO Y TONACATEPEQUE | Por definirse | Por definirse | Por definirse | Por definirse | Por definirse | Por definirse
[7 empty] | Construcción de Obras de Protección en final 5ª avenida sur y 2ª calle poniente, Barrio El Centro, municipio de Nuevo Cuscatlán, departamento de La Libertad | LA LIBERTAD - NUEVO CUSCATLÁN | Por definirse | Por definirse | Por definirse | Por definirse | Por definirse | Por definirse
[7 empty] | Obras de mitigación en margen derecho del Río Acelhuate, en la Colonia Francisco Morazán, Distrito 6; municipio y departamento de San Salvador | SAN SALVADOR - SAN SALVADOR | Por definirse | Por definirse | Por definirse | Por definirse | Por definirse | Por definirse
[7 empty] | Construcción de Obras de Protección en cauce de quebrada Arenal Seco Aposento, en zona colindante a Colonia El Retiro y Comunidad San José I, cantón El Limón, municipio de Soyapango, departamento de San Salvador | SAN SALVADOR- SOYAPANGO | Por definirse | Por definirse | Por definirse | Por definirse | Por definirse | Por definirse