# Informe Ejecutivo de Seguimiento al segundo trimestre del Plan Operativo Anual 2021

# Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

- Introducción

El Plan Operativo Anual (POA) 2021 ha sido formulado por las Gerencias, Unidades y Direcciones del MOPT, con acompañamiento de la Gerencia de Desarrollo y Planificación Institucional, como un esfuerzo por determinar los objetivos y metas a alcanzar a través del desarrollo de programas, proyectos y actividades que se realizarán a lo largo del año 2021.

En línea con lo anterior, el seguimiento de los Planes Operativos es una parte esencial del sistema de planeación, siendo un elemento fundamental para evaluar y controlar los resultados obtenidos en relación a las metas de cada trimestre para el presente año. En ese contexto, es importante conocer los avances de las actividades programadas por las Unidades Organizativas.

El presente Informe de Seguimiento al Segundo Trimestre del Plan Operativo Anual POA 2021 expone los avances al segundo trimestre de cada Gerencia, Unidad y Dirección en el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021.

- Evaluación del Plan Operativo Anual

## 2.1. Metodología de evaluación

Para el presente informe de seguimiento se aplicarán las siguientes categorías de valoración para evaluar el desempeño general promedio de la Unidad Organizativa con respecto a las actividades planificadas para el trimestre:

| Categoría | Rango de cumplimiento | Color |
| --- | --- | --- |
| Satisfactorio | 85%≤ X ≤100% |  |
| Parcialmente satisfactorio | 61%≤ X ≤84% |  |
| No satisfactorio | X ≤60% |  |

Se tomará como meta cumplida aquellas actividades que alcancen un 100% de ejecución; como meta parcialmente cumplida aquellas actividades que alcancen un porcentaje de ejecución 0%< X < 100% y como meta no cumplida aquellas que tengan un 0% de ejecución.

Nota: para realizar el análisis, se utilizaron los informes de seguimiento al segundo trimestre de cada dirección, gerencia y unidad, en los cuales se reportaba el avance obtenido en cada uno de los proyectos que se detallaron en el POA 2021. En los informes de seguimiento de cada unidad, se presentan a detalle los resultados obtenidos y las justificaciones de metas no alcanzadas.

### Desempeño POA 2021

Unidades Corporativas

| Dependencia |  | Porcentaje de avance promedio |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Primer Trimestre |  | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Avance Anual acumulado |
| Gerencia Legal Institucional | 100.00% |  | 100.00% |  |  | 52.00% |
| Gerencia Financiera Institucional | 100.00% |  | 100.00% |  |  | 52.91% |
| Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional | 98.57% |  | 100.00% |  |  | 52.60% |
| Gerencia de Auditoria Interna Institucional | 86.67% |  | 95.45% |  |  | 43.24% |
| Gerencia de Desarrollo del Talento Humano y Cultura Institucional | 92.59% |  | 82.14% |  |  | 38.47% |
| Gerencia Administrativa Institucional | 94.12% |  | 98.05% |  |  | 49.22% |
| Gerencia de Comunicaciones Institucional | 100.00% |  | 96.43% |  |  | 56.67% |
| Gerencia de Informática Institucional | 92.22% |  | 82.12% |  |  | 46.56% |
| Gerencia de Cooperación y Logística Institucional | 100.00% |  | 95.66% |  |  | 46.54% |
| Gerencia de Desarrollo y Planificación Institucional | 77.05% |  | 99.86% |  |  | 45.13% |
| Unidad de Acceso a la Información Pública | 100.00% |  | 100.00% |  |  | 35.00% |
| Dirección de Gestión Social | 100.00% |  | 100.00% |  |  | 46.95% |
| Centro de Operaciones de Emergencias | 100.00% |  | 100.00% |  |  | 57.13% |
| Unidad de Género Institucional | 100.00% |  | 100.00% |  |  | 50.00% |
| Unidad de Gestión Documental y Archivo Institucional | 88.89% |  | 92.78% |  |  | 44.52% |
| Dirección Ejecutiva para la Movilidad y Logística | 100.00% |  | 100.00% |  |  | 40.00% |
| Promedio | 95.63% |  | 96.41% |  |  | 47.31% |

Viceministerio de Obras Públicas

| Dependencia | Porcentaje de avance promedio |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Avance Anual acumulado |
| Dirección Ejecutiva del Viceministerio de Obras Públicas | 100.00% | 80.00% |  |  | 17.00% |
| Dirección de Construcción y Mantenimiento de la Obra Pública | 47.42% | 65.02% |  |  | 32.87% |
| Dirección de Planificación de la Obra Pública | 62.41% | 95.60% |  |  | 38.74% |
| Dirección de Investigación y Desarrollo de la Obra Pública | 100.00% | 100.00% |  |  | 64.55% |
| Dirección de Inversión de la Obra Pública | 63.35% | 39.45% |  |  | 46.18% |
| Dirección General de Caminos | 100.00% | 100.00% |  |  | 50.00% |
| Dirección Implementadora de Proyectos de Infraestructura Logística | 87.61% | 86.03% |  |  | 52.28% |
| Dirección de Infraestructura Inclusiva y Social | 98.11% | 127.76%* |  |  | 55.83% |
| Dirección de Adaptación al Cambio Climático y Gestión Estratégica del Riesgo | 100.00% | 100.00% |  |  | 56.35% |
| Unidad Ejecutora del Proyecto de Construcción del By Pass en la Ciudad de San Miguel. | 63.64% | 83.33% |  |  | 32.43% |
| Promedio | 82.25% | 107.78%* |  |  | 43.77% |

### *Nota: se observa un cumplimiento que sobrepasa la meta programada, esto debido a que se ejecutaron 8 proyectos antes de lo programado.

Viceministerio de Transporte

| Dependencia |  | Porcentaje de avance promedio |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Primer Trimestre |  | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Avance Anual acumulado |
| Dirección General de Transporte Terrestre | 96.19% |  | 98.12% |  |  | 59.96% |
| Dirección General de Tránsito | 96.74 % |  | 99.57% |  |  | 47.03% |
| Dirección General de Transporte de Carga | 100.00% |  | 96.89% |  |  | 48.41% |
| Dirección General de Políticas y Planificación de Transporte | 90.00% |  | 100.00% |  |  | 55.36% |
| Inspectoría General | 100.00% |  | 100.00% |  |  | 60.87% |
| Dirección Legal | 100.00% |  | 100.00% |  |  | 47.37% |
| Unidad de Procedimientos Legales de Tránsito, Transporte y Carga | 100.00% |  | 100.00% |  |  | 50.00% |
| Promedio | 97.56% |  | 99.23% |  |  | 52.71% |

- Conclusiones:

Al realizar un análisis de los datos obtenidos de la evaluación del segundo trimestre del POA 2021 se tiene que:

- El porcentaje promedio de cumplimiento de metas correspondiente al segundo trimestre del año 2021, es del 97.26% del total de las dependencias del MOPT, esto refleja un cumplimiento satisfactorio de metas. Observándose una variación de 5.49 puntos porcentuales, al alza respecto al trimestre anterior.

- De las 33 unidades evaluadas, se observa que 27 dependencias alcanzaron un nivel promedio de ejecución mayor o igual al 85%, 5 dependencias alcanzaron un porcentaje de avance menor al 84% y mayor a 61%, siendo su desempeño parcialmente satisfactorio y 1 dependencia obtuvo una ejecución menor al 60%, siendo su desempeño no satisfactorio.

- No obstante, el buen desempeño global del Ministerio, se cuenta con que 17 dependencias no alcanzaron el 100% de ejecución trimestral, por lo que al menos un proyecto o acción no fue realizada conforme a lo planificado por cada una de estas unidades. Lo anterior, se debe a distintas causas, de las cuales destacan: atención a proyectos que no se tenían programados inicialmente, insumos o recursos insuficientes, así como distintas variables exógenas como tiempos de respuesta y trámites regulatorios y/o administrativos que se deben de seguir en los diversos procesos que este Ministerio desarrolla.

- Recomendaciones:

Con base en las conclusiones antes presentadas se recomienda lo siguiente:

- Los gerentes y directores, deben poner atención a las causas de no cumplimiento identificadas, con el fin de proponer soluciones o mejoras que puedan llevarse a los titulares, con el fin de cerrar las brechas existentes y aumentar el desempeño institucional.

- Las coyunturas vividas en el presente año, destacando la pandemia por COVID-19 y la atención a emergencias causadas por variables condiciones climáticas, han provocado el replanteamiento imperativo de diversos proyectos, así como la necesidad de coordinarse con diversas instituciones tanto gubernamentales como privadas. Se recomienda, en ese sentido, el desarrollo de un ejercicio de lecciones aprendidas, que permitan afrontar en el futuro posible incidencias similares, de manera más óptima y sistemática.

| Informe de Ejecutivo de Seguimiento al Segundo Trimestre Plan Operativo Anual 2021 |  |
| --- | --- |

Firma:

Fecha: 22-10-2021

DOCUMENTO ELABORADO POR:

Nombre y Apellido: Lic. Richard Miranda

Cargo: Técnico

__________________________________________________________________________

Firma:

Fecha: 22-10-2021

DOCUMENTO REVISADO POR:

Nombre y Apellido: Ing. Marlon De León

Cargo: Especialista en Planificación

__________________________________________________________________________

Firma:

Fecha: 22-10-2021

Sello:

APROBADO POR:

Nombre y Apellido: Lic. Nelson Reyes

Cargo: Gerente de Desarrollo y Planificación Institucional