## UAIPT
PLAN OPERATIVO ANUAL DE TRABAJO – 2016 - UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA - UAIPT
OBJETIVO ESTRATEGICO: 4. Consolidar y articular la gestión organizacional de COAMSS/OPAMSS
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Cumplir institucionalmente con lo establecido en la la Ley de Acceso a la Información Pública en todo su marco legal.
RESULTADOS | INDICADORES | FUENTE DE VERIFICACION | ACTIVIDADES | 2016 | [11 empty] | RESPONSABLE | PRESUPUESTO (Y FUENTE) | RIESGO | AVANCES HASTA 9 DICIEMBRE 2016 | PROPUESTA DE MODIFICACIÓN O REPROGRAMACIÓN
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
O.1.R.1 U.A.I.P.T Cumplida las disposiciones contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública | O.1. R.1. U.A.I.P.I.1 A diciembre de 2016, gestionadas y respondidas al menos 100 Solicitudes | Solicitudes y resolución de respuesta a los ciudadanos; Acuse de recibido | A.1.1 Dar gestión a las solicitudes de acceso a la información pública | [12 empty] | Marlene Solano/Uniades Administrativas | Fuente de Financiamiento: Fondos Propios | Falta de respuesta de las unidades administrativas en el tiempo establecido por la Ley | 110 solicitudes respondidas y 10 solicitudes en gestión interna | la ultima que ingreso se vence el 21 de diciembre
| O.1. R.1. U.A.I.P.I.2 A julio y diciembre 2016, Publicada en cada semestre la información Oficiosa de OPAMSS | Ley de Acceso a la Información Pública y su Reglamento. | A.1.2 Divulgar la en la página Web institucional la Información pública oficiosa actualizada de COAMSS-OPAMSS | [12 empty] | Marlene Solano |  |  | Actualizada hasta Julio de 2016
| O.1 .R.1. U.A.I.P.I.3 A julio y diciembre 2016, Calculadas en cada semestre las Estadísticas de solicitudes | Ley de Acceso a la Información Pública y su Reglamento. | A.1.3 Tabular datos de las solicitudes gestionadas en la institucion y elaborar los reportes estadísticos para enviar a la SSAT y al Instituto de Acceso a la Información Pública | [12 empty] | Marlene Solano |  | Saturación por activades extraordinarias | Estadisticas hasta julio de 2016, presentadas en el Informe de Rendición de Cuentas
| O.1. R.1 .U.A.I.P.I.3 A enero y julio de 2016, reportado el Índice de Información Reservada en la institución | Ley de Acceso a la Información Pública y su Reglamento. Declaratorias de Reserva | A.1.5 Elaborar un índice de información reservada, basado en las declaratorias de reserva y enviarlo al Instituto de Acceso a la Información Pública Art.22 LAIP | [12 empty] | Marlene Solano |  | - | Enviado el 8 de julio de 2016
OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Ejecutar el evento de Rendición de Cuentas Institucional para el período de Mayo 2015 a Mayo 2016
RESULTADOS | INDICADORES | FUENTE DE VERIFICACION | ACTIVIDADES | 2016 E: 2016 | RESPONSABLES | PRESUPUESTO (Y FUENTE) | RIESGO | AVANCES HASTA JULIO 2016 | PROPUESTA DE MODIFICACIÓN O REPROGRAMACIÓN
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
O.2. R.1. U.A.I.P.T Ejecutada la Rendición de Cuentas Institucional correspondiente al período Mayo 2015 a Mayo 2016 | O.2 .R.1. U.A.I.P.T.I.1 A junio de 2016, realizado el evento de Rendición de Cuentas | Plan de Rendición de Cuentas Institucional | A.1 Recolección de insumos e información | [12 empty] | Marlene Solano/Cecilia Olmedo | $3,575.00 + costo de personal Fuente de Financiamiento: Fondos Propios | Falta de respuesta de las unidades | Terminado
A.2 Elaboración del Informe de Rendición de Cuentas
|  |  | A.3 Diagramación, Diseño del documento, revisión de estilo e impresión | [12 empty] | Cecilia Olmedo |  | Desempeño de la empresa diseñadora
|  |  | A.4 Organización de la audiencia pública para la Rendición de Cuentas | [12 empty] | Comité Institucional de Rendición de Cuentas |  | Falta de coordinación efectiva de la logistica del evento
A.5 Audiencia pública para la Rendición de Cuentas
| O2 R1 U.A.I.P.T.I.2 A julio de 2016, elaborado el documento de Informe Final sobre la evaluación de la Rendición de Cuentas |  | A.6 Evaluación y elaboración de memoria sobre la audiencia pública | [14 empty] | Saturación por activades extraordinarias | Terminado

## SIM
PLAN OPERATIVO ANUAL DE TRABAJO – 2016 - SISTEMA DE INFORMACIÓN METROPOLITANO
OBJETIVO ESTRATEGICO: 4. Consolidar y articular la gestión organizacional de COAMSS/OPAMSS
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Implementar un sistema de flujo de trabajo para la gestión de los trámites del COAMSS/OPAMSS, como una herramienta de apoyo y que sirva para la toma de decisiones.
RESULTADOS | INDICADORES | FUENTE DE VERIFICACIÓN | ACTIVIDADES | 2016 | [11 empty] | RESPONSABLE | FUENTE | RIESGO | AVANCES HASTA 1a Semana de DICIEMBRE 2016 | MODIFICACIÓN O REPROGRAMACIÓN
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
O.1. R.1.S.I.M Publicado en el servidor institucional para su uso el Sistema web de Gestión de Trámites | O.1. R.1.S.I.M.I.1 A febrero de 2016, terminado el documento de TDR para el desarrollo del "Sistema de Flujo de trabajo para la gestión de los trámites de OPAMSS" | Perfil de propuesta de desarrollo del sistema de flujo de trabajo | A.1 Elaborar los TDR para el desarrollo del proyecto "Sistema de Flujo de trabajo para la gestión de los trámites de OPAMSS" | [12 empty] | Marlene Solano/Francisca Guatemala | Fondos Propios | 41. Documentación sin cumplir con los requerimientos legales y técnicos 33. Inclumplimiento de normativa legal (Caso fortuitos o fuerza mayor) | Terminado
| O.1. R.1.S.I.M.I.2 A mayo 2016, contratada la empresa que desarrollara "Sistema de Flujo de trabajo para la gestión de los trámites de OPAMSS" | Documento Terminos de Referencia para el desarrollo del "Sistema de Flujo de trabajo para la gestión de los trámites de OPAMSS" | A.2 Contratar para el análisis, diseño y desarrollo del "Sistema de Flujo de trabajo para la gestión de los trámites de OPAMSS" | [12 empty] | Marlene Solano/Francisca Guatemala |  |  | Se han evaluado las ofertas presentadas en el cuarto proceso de libre gestión. | Se reprograma la contratación de la empresa para el desarrollo de la consultoría en la primera quincena del mes de diciembre 2016
| O.1. R.1.S.I.M.I.3 A diciembre de 2016, iniciado el proceso de desarrollo para implementar un "Sistema de Flujo de trabajo para la gestión de los trámites de OPAMSS" | Aplicaciones informáticas existentes relacionadas al Control del Desarrollo Urbano: Trámites y Antecedentes; Registro de Pre-ingreso; Registro de Profesionales; Mandamiento de Pago; Reserva de Transporte | A.3 Analizar, Desarrollar e implementar una Plataforma en ambiente web para la gestión interna y revisión preliminar en línea para usuarios externos. | [12 empty] | Marlene Solano/Francisca Guatemala |  |  |  | Se reprograma el inicio del desarrollo a partir de la contratación de la empresa en la segunda quincena del mes de diciembre 2016
OBJETIVO ESTRATEGICO: 1. Impulsar la gestión del desarrollo del AMSS con enfoque metropolitano en los niveles local y nacional
OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Contribuir al fortalecimiento de la institución.
O.2. R.1.S.I.M. El Observatorio Metropolitano ha contribuido al establecimiento y dinamización de al menos una mesa técnica del CODEMET en el tema de Seguridad | O.2. R.1.S.I.M.I.1 A diciembre de 2016, la mesa tiene un documento conteniendo las líneas de trabajo e identificado al menos un proyecto para ser ejecutado | Actas de reuniones | A.1 Obtener aval del CODEMET | [12 empty] | Tito Handal | Fondos Propios | Proceso clave 1 (Facultades y competencias de la OPAMSS); Riesgo Estratégico: Que la reunión del CODEMET se retrase o la convocatoria no sea efectiva | Finalizada
|  |  | A.2 Elaborar e implementar metodología de trabajo | [15 empty] | 1ra reunión de la mesa
|  |  | A.3 Identificar actores que conforman la mesa | [15 empty] | Finalizada
|  |  | A.4 Ejecutar seguimiento de las acciones | [15 empty] | En proceso
OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Contribuir en el mejoramiento y funcionamiento de la infraestructura del Huerto Urbano, ESAMSS SEM de C.V.
O.3. R.1.S.I.M El SIM ha contribuido en la administración de dos contratos: Plan de Negocios y de capital semilla, en el marco del proyecto RESSOC | O.3. R.1.S.I.M.I.1 A diciembre 2016, Administradas al menos 2 cosechas de hortalizas y adquiridos los animales vivos en el marco de capital semilla | Contratos y actas de recepción | A.1 Administrar contratos Plan de Negocios y Construcción de Invernadero (Casa Maya). Administrar los contratos de Capital Semilla: Adquisición de Animales vivos y Adquisición de Agro servicios; | [12 empty] | Fabio Gracias | Fondos propios, AECID Y AMB | 36. Incumplimiento de contratos 37. Incremento de costos operativos | Se cambia contrato de Asistencia Técnica Especializada para el Adecuado Manejo del Huerto Urbano a Construcción de Casa Maya. Se ha obtenido una cosecha en el HU. | Se reprograma la adquisición de animales vivos y agro servicios de acuerdo a las fechas que comunique la UDEL
OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Contribuir a los procesos de coordinación.
O.3 R.1.S.I.M El SIM ha contribuido a la coordinación intra e interinstitucional con instancias internas y externas | O.3. R.1.S.I.M.I.1 A diciembre de 2016, haber participado en al menos 5 reuniones de coordinación | Convocatorias, ayudas memoria, listado de asistencia y registro fotográfico | A.1 Participar en el desarrollo de reuniones periódicas de coordinación y de gestión e intercambio de concimiento con las diferentes áreas de OPAMSS e instituciones vinculadas al quehacer de la institución | [12 empty] | Equipo técnico del SIM | Fondos propios y de Cooperación | Falta de voluntad política, 23.Personas desempeñando labores en las cuales no poseen experiencia | Reunión eRegulation para documentación de tramites. Visitas de intercambio conocimientos invernadero. Reunión lineamientos IAIP sobre Archivos. Secretaria de Participación Ciduadana Otras. Observatorio: Hellen Centeno (indicadores) Creative (sistema OM) CMPV San Marcos (OM) VMVDU (IPC e indicadores) Obs. SS (Acompañamiento) AACID (OM y proyecto)
OBJETIVO ESTRATEGICO: 3. Generar información y conocimiento para la toma de decisiones sobre el desarrollo integral del AMSS
OBJETIVO ESPECÍFICO 4: Integrar los elementos principales para el desarrollo del Sistema de Información Metropolitano, que sirva de apoyo, asesoría y generación de información
O.4. R.1.S.I.M Consolidado el Observatorio Metropolitano como un observatorio urbano del AMSS, mediante la instalación de su plataforma de socialización de información en la web institucional. | O.4. R.1.S.I.M.I.1 A diciembre de 2016, Construidos y calculados los indicadores para la medición del Indice de Prosperidad de la Ciudad (IPC) correspondiente al AMSS | Fichas técnicas y archivos de calculo sobre los indicadores, asi como la información gestionada y generada para el seguimiento. | A.1 Actualizar y Monitorear trimestralmente los Indicadores de Prosperidad del AMSS (Violencia, Desarrollo Urbano, Social, Económico, Riesgo Ambiental y nuevos que se crean). | [12 empty] | Tito Handal | Fondos propios, AACID y BID | 23.Personas desempeñando labores en las cuales no poseen experiencia 26. Información desactualizada 27. Toma de malas decisiones 28. Atrasos en el proceso de otorgamiento de permisos | Calculados 99 indicadores
|  | Convocatorias y ayudas memorias | A.2 Desarrollar reuniones de analisis multidisciplinarios sobre temas de interes metropolitano. | [12 empty] | Tito Handal |  |  | No se ha realizado el piloto. | Programar para el 2017
|  | Convocatorias, registro fotográfico y lista de asistencia | A.3 Desarrollar el evento de lanzamiento del OM como Observatorio Urbano del AMSS. | [12 empty] | Tito Handal |  |  | Finalizada
|  | Plataforma web disponible | A.4 Actualizar constantemente la plataforma web con los resultados de los indicadores del Observatorio para su difusión. | [12 empty] | Ronny Bachez |  |  | Disponible 99 indicadores en la pagina web.
O.4. R.2.S.I.M Generados, procesados y actualizados datos e información del SIT-SIG | O.4. R.2.S.I.M.I.1 A diciembre de 2016, Respondido el 100% de los requerimientos de datos e información recibidos | SIT-SIG actualizado | A.1 Generar, procesar y actualizar datos e información del SIT-SIG. | [12 empty] | Equipo técnico SIM | Fondos propios | 23.Personas desempeñando labores en las cuales no poseen experiencia 26. Información desactualizada 32. Ineficiencia en el usos de los recursos institucionales 36. Incumplimiento de contratos 39. Manipulaciones de procesos | Disponible información sobre ordenanzas o decretos de los municipios Santa Tecla, Antiguo Cuscatlan, decretos del MARN. SIT-PDT
|  | Mapas tematicos generados, estadisticas | A.2 Elaborar mapas temáticos y estadísticas, para venta, consulta interna y externa | [15 empty] | Ventas 7 mapas impresos Venta de 8 Estadisticas de trámites 40 Consultas Externas y muchas Internas
| O.4. R.2.S.I.M.I.2 A octubre de 2016 Desarrollado y Socializado el portal web-SIG | Listado y estructura de mapas temáticos | A.1 Desarrollar jornadas de trabajo para identificar la información disponible y necesidades | [12 empty] | Marlene Solano/Fabio Gracias | Fondos propios |  | 5 jornadas de trabajo con diferentes áreas para identificar necesidades de información (parcelarios actualizados de proyectos, actualización de limites decretados ST y AC, decretos 5, 6 , 15 Y 16 del MARN, iniciado georefernciacion archivos CAD sobre ALL)
|  | Portal web-SIG | A.2 Contratar para el diseño y desarrollo del portal web-SIG | [12 empty] | Marlene Solano/Fabio Gracias | Fondos propios y AACID |  | Elaborado el borrador de los TDR, sometido a aprobación de la Cooperación | Se reprograma para el 2017
|  | Lista de asistencia, registro fotografico y comunicado en redes sociales | A.3 Socializar versión preliminar del portal web sig | [12 empty] | Marlene Solano/Ronny Bachez | Fondos propios y BID |  |  | Se reprograma para el 2017
O.4. R.3.S.I.M Forumulados y aprobados los instrumentos que permiten aplicar la política de Gestión Documental | O.4. R.3.S.I.M.I.1 A abril de 2016, Terminado el manual de normas y procedimientos del sistema institucional de archivos | Lineamientos de Gestión Documental, emitidos por el Instituto de Acceso a la Información Pública | A.1 Desarrollar el manual de normas y procedimientos del sistema institucional de archivos. | [12 empty] | Ronny Bachez | Fondos propios | 41. Documentación sin cumplir con los requerimientos legales y técnicos 43. La información presentada no es considerada para la toma de decisiones | Terminado el Manual de Normas, con sus anexos correspondientes
| O.4. R.3.S.I.M.I.2 A Diciembre de 2016, terminados el cuadro con la clasificación, la codificación de las series documentales de las unidades de la institución y elaboradas las tablas de plazo de conservacion |  | A.2 Elaborar el Cuadro de Clasificación documental, codificar las series documentales de todas las unidades de la institución y elaborar las tablas de plazo de conservacion de documentos | [12 empty] | Ronny Bachez | Fondos propios |  | Trabajadas con el levantamiento de información de las unidades de juridico, auditoria, contabilidad, presupuesto, unidad ambiental y proveduria | Se reprograma a diciembre terminar el cuadro con la clasificación de las unidades/Deptos. que faltan
| O.4. R.3.S.I.M.I.3 A abril de 2016, aprobado el acuerdo de conformación del comité de selección y eliminación de documentos. |  | A.3 Elaborar y Aprobar el acuerdo de conformación del comité de selección y eliminación de documentos | [12 empty] | Ronny Bachez/Marlene Solano | Fondos propios |  | Elaborado el borrador del acuerdo | Se reprograma su aprobación y firma para 3a. Semana de diciembre

## SDPI
PLAN OPERATIVO ANUAL SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN
Resultados | Indicadores | Fuente de Verificación | Actividades | Tiempo | [11 empty] | Responsable | Fuente de Financiamiento | Riesgo | Avances hasta diciembre 2016 | Propuesta de modificación o reprogramación
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Incidir en la generación de condiciones que potencien el desarrollo económico y social de la población, a partir del Ordenamiento Territorial.
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Finalizar la propuesta de zonificación del Esquema Director del AMSS que permita contar con un instrumento de regulación del uso de suelo.
O.1.R.1.S.P Finalizado el proyecto Fortalecidos los proceso de gestión territorial participativa, a través de la actualización del Plan de Desarrollo Territorial del AMSS | O.1.R.1.S.P.I.1 A julio de 2016 finalizado el proyecto | Mapas, documentos (diagnóstico, prospectiva y propuesta) y propuesta de normativa; informe de cierre a presentar a Unión Europea | A.1. Desarrollar talleres de validación y consulta de la etapa de propuesta | [12 empty] | Patricia Santos | Fuente. Fondos UE / OPAMSS | • Instrumentos técnicos y legales desactualizados • Incumplimiento de contratos • Presentación de información extemporánea • Presentación extemporánea de información financiera a entes reguladores | Los talleres finalizaron en el mes de junio | bar: Tiempo J
|  |  | A.2. Finalizar el documento de propuesta | [12 empty] | Boris Funes, Carlos Calderón |  |  | El documento esta sujeto a revisión para tenerlo finalizado en diciembre. Se cambió el enfoque de este documento, para elaborar un Resumen Ejecutivo. La orden de impresión del documento se tiene programada para diciembre 2017. | bar: Tiempo M to Tiempo D
|  |  | A.3. Elaborar sistema de información geográfico de soporte de la propuesta | [12 empty] | Boris Funes, Carlos Calderón |  |  | El SIG de consulta está disponible para los usuarios de OPAMSS. | Para el 2017 se espera finalizar la geodatabase que permita contar con toda la información SIG generada por el Esquema Director | bar: Tiempo J to Tiempo D
|  |  | A.4. Desarrollar consultoría de propuesta normativa | [12 empty] | Patricia Santos |  |  | La consultoría finalizó en julio, sin embargo con fondos propios se realizó una contratación hasta diciembre. De este trabajo se ha generado una normativa del Esquema Director, que cubre los elementos esenciales del ED, manejado como reformar al RLDOT-AMSS. También se esta trabajando en una normativa para el sistema de compensaciones urbanísticas. | Existen temas que no han sido cubiertos con la propuesta normativa, relacionados a estacionamientos, equipamientos, espacio público y segregaciones. Ello tomaría al menos el 1er semestre 2017. Se espera en enero 2017 realizar la publicacion de la normativa del ED en el Diario Oficial. | bar: Tiempo J to Tiempo D
|  |  | A.5. Finalizar la consultoría de Evaluación Ambiental Estratégica | [12 empty] | Alex Chavez, Karla Miranda |  |  | La consultoría de la EAE finalizó en marzo 2016.
| O.1.R.1.S.P.I.2 Octubre de 2016 entregada a la UE la documentación final del proyecto | Liquidación del proyecto, Informe final, incluyendo auditoría externa | A.6. Finalizar actividades de cierre del proyecto | [12 empty] | Karla Miranda, Demetrio Aguilar |  |  | Se lograron completar todas las actividades administrativas, financieras y contables del proyecto. La Delegación de la UE en ES dio el VoBo a finales de Noviembre 2016. | bar: Tiempo N
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Generar información y conocimiento para la toma de decisiones sobre el desarrollo integral del AMSS.
OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Gestionar y realizar proyectos que puedan apoyar las actividades del área de planificación e investigación de la OPAMSS.
O.2. R.1.S.P Fortalecida la gestión del conocimiento y la planificación urbana, asi como los procesos de evaluación ambiental y de riesgos de proyectos urbanos. | O.2. R.1.S.P.I.1 A diciembre de 2016, gestionadas e iniciadas al menos 2 investigaciones que ayuden a fortalecer la planificacion y control del territorio. | Elaboración de documentos de avance. Socializados los resultados en forma escrita y por medio de talleres o presentaciones | A. 1. Gestionar información topográfica de LIDAR y curvas IDF de lluvias del MARN y actualización de base de datos de inundaciones y movimientos de ladera, mapa de suelos superficiales y sus propiedades. | [12 empty] | Alex Chavez, Ingrid Alfaro y Mauricio Vásquez | Fuente. Fondos OPAMSS | • No continuidad del objetivo estratégico de la OPAMSS, por cambio en la dirección ejecutiva • Posibles pérdidas humanas • Falta de inversión en investigación y desarrollo • Instrumentos legales y técnicos desactualizados • Perdida de la información • Información desactualizada • Riesgo de pérdida los recursos por ocurrencia de siniestros • Manejo de información general por pocos actores • Dependencia de agentes externos para la realización de inspecciones de gobiernos locales (catastro) • Exposición personal técnico a la delincuencia | Para la obtención de curvas IDF, se recibió respuesta del cobro ($6,664.20). Se optó por generar convenio entre ambas instancias (firmado en septiembre). Se ha enviado carta de petición para solicitar información. En cuanto a LIDAR se consultó si se podía apoyar para su finalización/revisión, el MARN contesto que a final de año tendrían información. Se obtuvo base de datos de inundaciones, movimientos de ladera de DACGER; se ha iniciado unificación de shapefiles y bases de datos, orden/compilacion de noticias desde 2008 a la fecha. Se creo una de base de datos/shape con pozos litológicos. Se ha gestionado compra de software para administracion de datos y reportes de sondajes. Además se realizo como zona piloto el análisis del Corredor de la Escalón para obtener información geotécnica de valores de SPT y capacidad de carga y se generaron los mapas respectivos. Se presentara a distintas unidades de OPAMSS y universidades para recoger opiniones y lograr que aporten más información para ampliar zona de estudio a todo el AMSS. Se obtuvo información de estudios de suelo de MOP que será procesada posteriormente. Se han hecho gestiones con UES para que dos trabajos de graduacion se enfoquen en estudios de suelos y mapeo en San Salvador, Antiguo Cuscatlan y Santa Tecla. | Se continuara en el 2017 con gestión de información de LIDAR y curvas IDF de lluvias con MARN. Se gestionara que grupos de trabajo de graduación colaboren en creacion de base de datos de datos/propiedades y mapas geotecnicos. Se continuara gestión de base de datos de inundaciones y movimientos de ladera.
|  |  | A.2. Gestionar e iniciar investigaciones sobre la obtención de zonas de protección a mejor escala en cuencas de Arenal de Monserrat y Tomayate; vegetación y su relación con la estabilidad de taludes, así como actualización de mapa geomorfológico del AMSS | [12 empty] | Mauricio Vásquez y Alex Chavez | Fuente. Fondos OPAMSS |  | Formulación del perfil y metodología a aplicar en sectores criticos de microcuencas Arenal de Monserrat y Tomayate. Se termino doctorado sobre suelos piroclasticos del AMSS en Universidad Tecnica de Praga, publicandose paper en journal internacional, como recomendacion de investigación se firmo carta de entendimiento con Facultad de Ciencias Agronómicas para utilizar campo experimental y montar investigación en taludes. Se cuenta con perfil del trabajo y monitoreo del comportamiento de taludes. Para actualizar mapa geomorfológico es necesario curvas de nivel (LIDAR). Al respecto se han hecho contactos con DACGER. Se va a gestionar para ver si por este medio se podría actualizar mapa geomorfológico en algunas zonas a mayor detalle en el marco del proyecto AACID que podria iniciar el 2017. Se finalizo trabajo de graduación en coperación con la UES sobre monitoreo y determinacion de deterioro en taludes con piroclasticos. A petición de DE se trabajo propuesta de revisión de contenido de estudios geotécnicos y zonas de protección al RLDOTAMSS. | El trabajo de zonas de protección a mejor escala en cuencas de Moserrat y Tomayate se gestionara a inicios de 2017 usando metodologia propuesta en perfil desarrollado. En campo experimental de taludes se compilara y analizara información de equipos instalados para que el 2017 se pueda modificar topografia y cobertura para confirmar hallazgos y verificar posibles acciones de mitigación en taludes. Durante 2017 se seguiran gestiones para actualizacion de curvas de nivel aactualizadas y a mejor detalle para actualizar mapa geomorfologico. | bar: Tiempo A to Tiempo D
|  |  | A.3. Gestionar e iniciar investigaciones hidrologicas-hidraulicas: Analizar y comparar el impacto hidrológico de sistemas de detención incluyendo lagunas de laminación; realizar una parametrización de diferentes modelos de caudales hídricos para obtener factores críticos | [12 empty] | Ingrid Alfaro | Fuente. Fondos OPAMSS |  | Sistemas de detención: la investigación finalizo en mayo y se realizó presentación a DE concluyendo que se debe avanzar hacia otro nivel con los dispositivos de infiltración, lo anterior fue presentado en XXVII Congreso Latinoamericano de Hidráulica donde quedo publicado el trabajo en compendio del congreso y se realizó presentación a personal de OPAMSS. La version final de parametrizacion de diferentes modelos de caudales hidricos para obtener factores criticos ya esta en revision por parte de la UES. | Dependiendo de observaciones que tenga la UES, las correcciones de la actividad se podrian terminar a principios del otro año.
|  |  | A.4. Elaborar proyecto en conjunto con UES de Río a Escala y Mesa Hidrológica | [12 empty] | Ingrid Alfaro | Fuente. Fondos CIC-UES |  | El proyecto está aprobado y se ha trabajado en planos constructivos, carpeta tecnica, presupuesto de obras y cotización de materiales y equipo para UACI de la UES. Se espera tener avances significativos en 2017. | Continuar con proceso de compra materiales y equipo, construccion y puesta en funcionamiento durante el 2017. | bar: Tiempo J to Tiempo D
|  |  | A.5. Apoyar en la gestión, convenios de cooperación/cartas de entendimiento y ejecución de proyectos en temas de planificación, riesgos y ambientales en conjunto con Unidad de Gestión Estratégica Metropolitana | [12 empty] | Karla Miranda y Alex Chavez | Fuente. Agencias de cooperación y otras instancias. |  | El proyecto Gestión de Riesgos y Disminución de Vulnerabilidad Social en el AMSS, aprobado y financiado por AACID, iniciará en 2017. Se ha trabajado en documentos de formulación y presupuesto. Se han hecho gestiones para trabajar de manera conjunta con MARN, MOP, UES y UCA. Se han firmado cartas de entendimiento con Servicio Geológico Checo y Facultad de Ciencias Agronomicas de la UES, convenio con MARN, carta especifica para investigación de infiltración con Facultad de Ingenieria y Arquitectura de la UES. Se presento perfil de investigación para cooperación italiana de Propuesta del Manejo de Desastres por Flujos de Escombros en AMSS, se ha hecho gestion con UES para conseguir software de flujos de escombros. Por parte del Área Metropolitana de Barcelona se aprobo un proyecto de intervención en espacio público que iniciará su ejecución en enero 2017. Se elaboró una propuesta de temas para presentar a ONU-HABITAT en el marco del Memorandum de Entendimiento firmado con la OPAMSS. | Se espera iniciar en 2017 proyecto con fondos de la AACID “Gestión de riesgos y Disminución de Vulnerabilidad Social en el Área Metropolitana de San Salvador”. El cual esta programado para 2 años. Se espera hacer acercamientos con Facultad de Ciencias Naturales y Matemática de la UES y gestionar convenio con UES ya que facilitaria trabajo conjunto
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Impulsar la gestión del desarrollo del AMSS con enfoque metropolitano en los niveles local y nacional / OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Incidir en la generación de condiciones que potencien el desarrollo económico y social de la población, a partir del Ordenamiento Territorial.
OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Apoyar técnicamente a las diferentes instancias de OPAMSS, alcaldías del AMSS e instituciones gubernamentales en los temas ambientales y de planificación territorial.
O.3. R.1.S.P.Seguimiento al programa de revitalización del Centro Histórico de San Salvador Fase I | O.3.R.1.S.P.I.1 A diciembre de 2016 realizadas las actividades planificadas dentro del programa | Archivo Project de seguimiento del programa | A.1. Dar seguimiento a las actividades de la Unidad Técnica Ejecutora | [12 empty] | Karla Miranda | Fuente. Programa de Revitalización Temporal del CHSS, Fase I | • Reorientaciones definidas por la Alcaldía de San Salvador | A la fecha se han finalizado las carpetas técnicas de las plazas Libertad, Barrios y Morazán y los corredores peatonales, quedando pendiente la parte de las vías con restricción vehicular. El cableado electrico y subterráneo esta en proceso de ejecución. Se han entregado dos informes de avances y se esta a la espera de recibir el tercer desembolso por parte de la municipalidad. | Se esta considerando por parte de la dirección del PTCHSS la ampliacion del convenio para diciembre 2017, por lo que habrá que presentar una propuesta al Concejo Municipal de San Salvador para su aprobación.
|  | Archivos .cad de la propuesta | A.2. Proponer diseño de aceras y vías | [12 empty] | Tatiana Miranda
|  | Documento de matriz y de normativa | A.3. Elaborar propuesta matriz de uso de suelo y normativa | [12 empty] | Karla Miranda |  |  | Se ha trabajado una propuesta de microplan y ordenanza, pero se requiere una revisión y análisis del contenido de estos instrumentos. | bar: Tiempo J to Tiempo D
O.3.R.2.S.P. Participación en proyectos internacionales de áreas metropolitanas (Metrópolis / RAMA) | O.3.R.2.S.P.I.2 A diciembre de 2016 avanzado el proyecto Desarrollo de Capacidades para Proyectos Metropolitanos | Informes de misiones | A.1. Seguimiento a las actividades del proyecto | [12 empty] | Karla Miranda, Patricia Santos | Fuente. Fondos Metrópolis | • Modificaciones al proyecto por parte de EMPLASA (Sao Paulo) | Este proyecto no ha iniciado.
| O.3.R.2.S.P.I.3 A diciembre de 2016 avanzado el proyecto de Bienes Públicos Regionales | Informes de actividades | A.2. Seguimiento a las actividades del proyecto | [12 empty] | Karla Miranda, Patricia Santos | Fuente. Fondos BID | • Modificaciones al proyecto por parte del BID | Se han elaborado los TdR para la contratación de un experto en finanzas y se ha enviado una terna a EMPLASA. | Se espera desarrollar una primera reunión del proyecto para el primer semestre de 2017, con participación de las tres áreas metropolitanas (Aburra, Sao Paulo y AMSS) y con los consultores contratados.
|  | Sistematización del encuentro | A.3. Desarrollo de un encuentro | [12 empty] | Karla Miranda, Patricia Santos | bar: Tiempo O
O.3.R.3.S.P Asesoradas las diferentes instancias de OPAMSS y las alcaldías del AMSS e instituciones gubernamentales (cuando lo solicitan) en temas de planificación territorio y gestión del medio ambiente. | O.3.R.3.S.P.I.1 A diciembre de 2016, desarrolladas las asesorías solicitadas por las diferentes instancias e instituciones, plasmadas a través de documentos y/o resoluciones de expedientes. | Numero de mapas, cartas, memos, reportes y documentos elaborados dando respuesta a solicitudes efectuadas | A.1. Apoyar por medio de reuniones, presentaciones, visitas de campo; investigación; seguimiento a solicitudes de proyectos y opiniones escritas de Direccion Ejecutiva; UFIA; Control del Desarrollo Urbano; Desarrollo Social y Económico, Observatorio Urbano ; Alcaldías; Instituciones Gubernamentales y Sector Privado. | [12 empty] | Unidad Planificación y Unidad Ambiental | Fuente. Fondos OPAMSS | • Posibles pérdidas humanas • Falta de inversión en investigación y desarrollo • Instrumentos legales y técnicos desactualizados • Carencia de recurso humano especializado • Perdida de la información • Información desactualizada • Riesgo de pérdida los recursos por ocurrencia de siniestros • Manejo de información general por pocos actores • Exposición personal técnico a la delincuencia | Desde las unidades ambiental y de planificación se apoyo por 4 meses proyecto de mejoras de instalaciones de OPAMSS, así como apoyo a Subdirección de Desarrollo Social y Económico en construcción de casa malla. Se cnstruyeron indicadores para el Observatorio Metropolitano y se esta iniciando la construcción de indicadores de ODS. También se ha apoyado con opiniones verbales, reuniones, visitas de campo y memorandos a Permiso de Construcción, Factibilidad de Aguas Lluvias, Recepción de Obra y Calificación de Lugar. Se ha participado en reuniones de normativa de aguas residuales (ORSATEC). Se ha trabajado en elaboración de la nota conceptual para el Fondo Verde del Clima: Adapting to Live: a Green and sustainable approach to las Cañas river basin management impulsado por MOP y se envio formulario para Premio Guangzhou
| O.3.R.3.S.P.I.2 A diciembre de 2016, se ha avanzado en el análisis de la mesa de asentamientos humanos y se tiene identificado al menos un proyecto de impacto metropolitano para iniciar la gestión. Lo anterior en el marco del CODEMET. | Documento perfil de la mesa, ayudas memoria, listas de asistencia | A.2. Impulsar la instalación y funcionamiento de la Mesa de Asentamientos Humanos, Espacios Públicos y Equipamiento Social. | [12 empty] | Karla Miranda | Fuente. Fondos OPAMSS |  | Se han tenido las primeras reuniones de las mesas que son coordinadas desde la SPI. A la fecha se contabilizan 3 reuniones de la MAHEPES y 6 reuniones bilaterales y 8 de la mesa de MAS, definiendose proyectos a los que se dará seguimiento en 2017. Además se ha apoyado en elaboración de TdR y en la identificación de especialistas para ser contratados en las dos mesas. | Fue necesario considerar la puesta en marcha de la Mesa de Medio Ambiente y Salud, coordinada por Alex Chavez.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Incidir en la generación de condiciones que potencien el desarrollo económico y social de la población, a partir del Ordenamiento Territorial.
OBJETIVO ESPECÍFICO 4: Avanzar en el funcionamiento de la Unidad de Gestión de Grandes Proyectos Urbanos.
O.4.R.1.S.P Seguimiento de Grandes Proyectos Urbanos | O.4.R.1.S.P. I.1 A junio 2016, se tiene un perfil de esta unidad | Documento de perfil | A.1. Elaboración del perfil de la unidad | [12 empty] | Subdirección de Planificación e Investigación | Fuente. Fondos OPAMSS | • No continuidad del objetivo estratégico de la OPAMSS, por cambio en la dirección ejecutiva • Carencia de recurso humano especializado | Se cuenta con un borrador de perfil de la unidad, se espera tener listo el documento antes que finalice el año. | Se completará en diciembre 2016. | bar: Tiempo J; Tiempo A; Tiempo O to Tiempo D
| O.4.R.1.S.P.1.2 A diciembre 2016 se tiene identificado al menos un proyecto estratégico | Documento de banco de proyectos | A.2. Identificación de proyectos estratégicos metropolitanos | [15 empty] | Se cuenta con un banco de proyectos del Esquema Director en las temáticas de urbanismo, espacio público, movilidad, ambiental, de infraestructuras, y socioeconómico. | Una lista corta de proyectos estratégicos se tendrá lista en diciembre. El esfuerzo de formulación se realizará en 2017. | bar: Tiempo M; Tiempo J; Tiempo S; Tiempo D

## UACI
PLAN OPERATIVO ANUAL DE TRABAJO
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
AÑO 2016
OBJETIVOS ESTRATEGICO |  | 1. Impulsar la gestión del desarrollo del AMSS con enfoque metropolitano en los niveles local y nacional
2. Incidir en la generación de condiciones que potencien el desarrollo económico y social de la población, a partir del Ordenamiento Territorial.
3. Generar información y conocimiento para la toma de decisiones sobre el desarrollo integral del AMSS
4. Consolidar y articular la gestión organizacional de COAMSS/OPAMSS
5. Fortalecer la gestión de la cooperación nacional e internacional para el desarrollo del AMSS
OBJETIVOS ESPECIFICOS |  | 1.1 Consolidar y Procesar el plan anual de compras generado por cada una de las unidades de OPAMSS, como apoyo técnico para los requerimientos y el logro de los objetivos del Plan estratégico Institucional.
RESULTADOS |  | INDICADORES | FUENTE DE VERIFICACION | ACTIVIDADES | TIEMPO | [11 empty] | RESPONSABLE | FUENTE DE INGRESO | RIESGO | MODIFICACION O REPROGRAMACION | AVANCE A JULIO DE 2016 | AVANCE A DICIEMBRE DE 2016
AÑO 2016
[5 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
R1. | Publicado al Plan Anual de adquisiciones y contrataciones de obras, bienes o servicios autorizado para el año 2017, | I.1. A julio de 2016, ingresado el plan anual de compras en COMPRASAL por Unidades | A diciembre de 2016, consolidado el Plan Anual de Compras de 2017 | A.1. Solicitar a la UNAC capacitación para el personal de OPAMSS, para el adecuado ingreso de las necesidades de compra anual | [12 empty] | UACI, en coordinación con la UNAC | Fondos propios y de Cooperantes | Afectación de la imagen institucional |  | Se solicitó la capacitación en el mes de Septiembre, sin embargo, la UNAC no ha definido la fecha de capacitación. | Se solicitó la capacitación en el mes de Septiembre, sin embargo, la UNAC no ha definido la fecha de capacitación. | bar: AÑO 2016 M to AÑO 2016 J
Incumplimiento de Plan Operativo Anual en relación as contrataciones que se deban de realizar. | bar: AÑO 2016 M to AÑO 2016 J
|  |  |  | A.2. Socializar la guía para el ingreso de las necesidades de compra al sistema de COMPRASAL, por medio de INTRANET | [12 empty] | Comunicaciones |  | Congestionamiento en la UACI de requerimientos de compra por falta de planificación de compras |  | La guía para el ingreso de las necesidades de compra en el sistema de COMPRASAL, se encuentra en INTRANET | La guía para el ingreso de las necesidades de compra en el sistema de COMPRASAL, se encuentra en INTRANET
|  |  |  | A.3. Solicitar a todas las unidades el ingreso a COMPRASAL de las necesidades de compra para el año 2017 y los techos de presupuesto. | [12 empty] | Los Jefes de cada Unidad de la OPAMSS y Referentes de Proyectos. |  | Atrasos en los procesos de compra por no contar con presupuesto aprobado y publicado. | Aprobado el presupuesto, se solicitara el ingreso de las necesidades de compra en el Sistema de COMPRASAL II | Pendiente autorización del Plan anual de adquisiciones y contrataciones. | Se solicito información a la Unidad financiera requerida por la UNAC para tener el acceso al ingreso de la PAAC 2017 | bar: AÑO 2016 J
|  | I.2. A Diciembre de 2016, consolidado y publicado el Plan Anual de Compras autorizado del año 2017 |  | A.4. Seguimiento del cumplimiento de los procesos del ingresos a COMPRASAL | [12 empty] | UACI |  | Incumplimiento de normativas legal aplicable | Aprobado el presupuesto, y solicitado el ingreso de las necesidades de compra en el Sistema de COMPRASAL II, se dara seguimiento al cumplimiento del proceso de ingreso de información. | Pendiente aprobación del Plan anual de adquisiciones y contrataciones. | Se ha dado seguimiento enviando la información solicitada a la UNAC | bar: AÑO 2016 J to AÑO 2016 A
|  |  |  | A.5. Consolidar y elaborar Plan Anual de Compras en base a pre-presupuesto para ser presentado al COAMSS | [12 empty] | UACI coordinando con la UFI |  | Compras inoportunas por procesos no autorizados y emergentes. |  | A octubre se consolido el plan Anual de Compras en entregandose a la Unidad Financiera en el mismo mes. | Se ha dado seguimiento verificando el acceso al ingreso de la PAAC correspondiente al año 2017 en COMPRASAL | bar: AÑO 2016 S
|  |  |  | A.6. Consolidar y elaborar Plan Anual de Compras en base a presupuesto autorizado por COAMSS | [12 empty] | UACI coordinando con la UFI |  | Desconocimiento de los tipos de compras que se deba de realizar en el año (Libre gestión, contratación Directa , Licitación o Concurso público) | Autorizado el Plan anual y compras e ingrasadas las necesidades de adquisiciones y contrataciones de las Unidades, se procedera con la consolidación y elaboración del Plan anual. | Pendiente la autoriación del Plan anual de compras 2017 | Se ha dado seguimiento verificando el acceso al ingreso de la PAAC correspondiente al año 2017 en COMPRASAL | bar: AÑO 2016 O to AÑO 2016 D
Manipulaciones de procesos por compras emergentes no planificadas. | bar: AÑO 2016 O to AÑO 2016 D
OBJETIVOS ESTRATEGICO |  | 3. Generar información y conocimiento para la toma de decisiones sobre el desarrollo integral del AMSS
4. Consolidar y articular la gestión organizacional de COAMSS/OPAMSS
OBJETIVOS ESPECIFICOS |  | 1.2 Proporcionar información actualizada de los procesos de adquisiciones y contrataciones realizados.
R.2 | Controlado el proceso en el que se encuentran los diversos requerimientos /solicitudes de adquisición o contratación que se presente a la UACI. | I.1. A diciembre de 2016, alimentada la base de COMPRASAL para un mayor control de los procesos de contratación y adquisición en OPAMSS | A diciembre de 2016, alimentada la base de COMPRASAL para un mayor control de los procesos de contratación y adquisición en OPAMSS | A.1. Ingresar las adjudicaciones, declaratorias desiertas y contratos de los procesos a COMPRASAL | [12 empty] | UACI | Fondos propios | No contar con un sistema confiable para la obtención de información de forma agil. |  | Se han ingresado al Sistema de COMPRASAL las adjudicaciones y declaratoria desiertas. | Se han ingresado al Sistema de COMPRASAL las adjudicaciones y declaratoria desiertas.
|  | I.2. A diciembre de 2016, iniciado el sistema integrado informático para la UACI | A junio de 2016, solicitado el sistema informático para la UACI | A.2. Solicitar un Sistema Informático para la UACI, adecuado a las necesidades del puesto. | [12 empty] | UACI en coordinación con UFI e informática |  | Atrasos en los procesos de compra por no contar un Sistema que agilice la emisión de documentos de contratación. |  | Esta en proceso la elaboración de los términos de referencia. | No se solicito por falta de presupuesto. | bar: AÑO 2016 J to AÑO 2016 D
OBJETIVOS ESTRATEGICO |  | 4. Consolidar y articular la gestión organizacional de COAMSS/OPAMSS
OBJETIVOS ESPECIFICOS |  | 1.3 Facilitar y agilizar las contrataciones, para contribuir con el logro de los objetivos del plan estratégico Institucional, en el marco de las Leyes vigentes.
R.3 | Contratados los ofertantes idóneos al objeto de la contratación de adquisición de obras, bienes o servicios. | I.1. Adiciembre de 2016, establecidos los formatos de términos de referencia y bases de licitación pública o concurso público, a ser utilizados en UACI. | A julio de 2016, terminados los formatos guia de términos de referencia para procesos de libre gestión y bases de licitación pública o concurso público generales. | A.1. Elaborar formatos guia para la UACI de términos de referencia de información general que deben contener los procesos de contratación de libre gestión y bases de licitación o Consurso público. | [12 empty] | UACI y Unidad solicitante | Fondos propios | Incumplimiento de la normativa legal por Omisión de datos importantes para la contratación . |  | Se elaboraron formatos guia para la elaboración de los terminos de referencia y bases de cicitación. | Se elaboraron formatos guia para la elaboración de los terminos de referencia y bases de licitación. | bar: AÑO 2016 J to AÑO 2016 J
|  |  | A diciembre de 2016, adecuados los terminos de referencia y especificaciones técnicas para la contratación de bienes, obras o servicios. | A.2. Adecuar conjuntamente con la unidad solicitante las bases de licitación o concurso, los términos de referencia o especificaciones técnicas de cada adquisición o contratación a realizar. | [12 empty] | UACI y Unidad solicitante |  | Afectación de la imagen institucional |  | Los términos de referencia y bases de licitación, se elaborar en conjunto con la Unidad solicitante. | Los términos de referencia y bases de licitación, se elaboran en conjunto con la Unidad solicitante.
OBJETIVOS ESTRATEGICO |  | 4. Consolidar y articular la gestión organizacional de COAMSS/OPAMSS
OBJETIVOS ESPECIFICOS |  | 1.4 Contribuir al conocimiento de la Ley LACAP, su Reglamento, Manuales, instructivos de aplicación vigentes.
R.4 | Conocimiento por parte del personal de OPAMSS de la Ley LACAP, su Reglamento y Manual de aplicaciónpara las adquisición de obras, bienes o servicios. | I.1. A diciembre de 2016, caacitadoel personal de OPAMSS en la Ley LACAP y su Reglamento. | A abril de 2016, gestionadas las capacitaciones del personal de OPAMSS en la Ley LACAP. | A.1. Gestionar capacitaciones para el personal de OPAMSS de la Ley LACAP y su Reglamento, así como también para Administradores de contratos | [12 empty] | UACI en Coordianción con la UNAC | Fondos propios | Incumplimiento de normativa legal en adquisición de compras. |  | Se solicitó capacitación en el mes de Septiembre, sin embargo, la UNAC realizo las capacitaciones en el mes de septiembre y octubre. | Se solicitó capacitación en el mes de Septiembre, sin embargo, la UNAC realizo las capacitaciones en el mes de septiembre y octubre. | bar: AÑO 2016 A to AÑO 2016 D
|  | I.2. A junio de 2016, capacitada la persona asignada por cada unidad para solicitar contratciones y adquisiciones de obras bienes o servicios. | A junio de 2016, capacitar a la persona asignada por el jefe de cada unidad para la elaboración de requerimientos de obras bienes o servicios. | A.2. Preparar una presentación para capacitar a los solicitantes de contrataciones y adquisiciones de obras, bienes o servicios. | [12 empty] | UACI |  | Atrasos en los procesos por desconocimiento de la Ley. |  | Se esta preparando la presentación, para programar la capacitación. | Debido a las diferentes actividades, no se ha podido finalizar la presentación, por lo que no a sido posible la capacitación. | bar: AÑO 2016 J