## CDU
PLAN OPERATIVO SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DEL DESARROLLO URBANO 2017
OBJETIVO ESTRATEGICO 2 : Incidir en la generación de condiciones que potencien el desarrollo económico y social de la población a partir del ordenamiento territorial
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Contribuir al ordenamiento del territorial mediante la aplicación de mecanismos e instrumentos de regulación vigente
RESULTADOS | INDICADORES | FUENTE DE VERIFICACIÓN | ACTIVIDADES | TIEMPO (MESES) | [11 empty] | RESPONSABLES | PRESUPUESTO (FUENTE) | Avances hasta 9 de Octubre de 2017 | Propuesta de modificación | RIESGO
|  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
R1. Atendidas y emitidas las solicitudes de trámites | A finales de 2017 se han resuelto 2000 solicitudes de trámites, manteniendo los tiempos de 2015 | Resoluciones | Brindar asesoría al usuario sobre los proceso e información a presentar para el ingreso de solicitudes | [12 empty] | Departamento de Preliminar, Receptoría y Archivo | Fondos Propios | Para el indicador 1: 1) Se han realizado alrededor de 4,554 asesorías a usuarios sobre el proceso e información para presentar los expedientes, desglosándose así: presenciales 3,769, llamadas telefónicas 628 y 157 usuarios que solicitan la información vía web: Facebook , correos institucionales (SIM, correo de jefatura Revisión Preliminar y de comunicaciones). 2) Ha ingresado un total de 2,224 tramites. (48.84% de las asesorías atendidas) 3) A la fecha se han resueltos 1,940 nuevos trámites, con lo cual se ha alcanzado el 97% del indicador. 4) La base de datos SIG/TRAMITES se alimenta parcialmente con cada expediente. 5) Se ha dado seguimiento a los tiempos de respuesta promedios se mantienen | Actividad en tiempo | Proceso clave 1 (Facultades y competencias de la OPAMSS); Riesgo Estratégico: Cambio en la normativa vigente. Proceso clave 4 (Proceso de otorgamiento de permisos); Riesgo país: Incremento en la complejidad los proyectos o aumento del volumen de solicitudes esperadas; Desaceleración de la industria de la construcción. Proceso clave 10 (Factores externos que afectan las operaciones institucionales) Riesgo operativo: Aumento de violencia e inseguridad que obstaculice el trabajo de campo.
|  |  | Ingresar solicitudes de trámites y permisos | [15 empty] | Actividad en tiempo
|  |  | Realizar el análisis técnico y juridico (cuando corresponda) para la elaboración de resolución de solicitudes | [12 empty] | Departamentos y Unidades |  |  | Actividad en tiempo
|  |  | Actualizar periodicamente la base de datos: SIG/ TRAMITES | [15 empty] | Actividad en tiempo
|  |  | Realizar el seguimiento trimestral a tiempos de respuesta | [12 empty] | Subdirección con el apoyo de SIM y Depto. de Revisión Preliminar |  |  | Actividad en tiempo, con el apoyo del SIM | bar: TIEMPO (MESES) Mar; TIEMPO (MESES) Jun; TIEMPO (MESES) Sep to TIEMPO (MESES) Dic
| Al finalizar el año se han realizado al menos 12 asesorías al usuario (privados e instituciones públicas) a través del Comité de Proyectos para proyectos estratégicos o atípicos en el AMSS. | Actas de reunión | Establecer reuniones entre el comité de proyectos y usuario (privados e instituciones públicas) para atender consultas de proyectos estratégicos o atípicos en el AMSS | [12 empty] | Dirección Ejecutiva, Comunicaciones, Subdirección y Jefaturas de Control |  | Para el indicador 2: 1) Se han realizado 25 reuniones de Comité de Proyectos, lo cual a superado lo estimado 2)Se ha iniciado en borrador para la divulgacion del espacio | Actividad en tiempo
|  | Publicación de Brochure, pagina web y actividades en redes sociales | Divulgar el espacio del comité de proyectos como mecanismo de asesoría al usuario e instituciones públicas para proyectos estratégicos o atípicos en el AMSS | [12 empty] | Dirección Ejecutiva, Jefatura Unidad Jurídica, Subdirección y Jefaturas de Control |  |  | Actividad en tiempo | bar: TIEMPO (MESES) Mar; TIEMPO (MESES) Jun; TIEMPO (MESES) Sep to TIEMPO (MESES) Dic
OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Mejorar los contenidos de los instrumentos y herramientas de regulación vigente para el fortalecimiento de los procesos de control del desarrollo en el AMSS
R1. Elaborada y avalada propuesta de mejora integral al Reglamento | Al final del tercer trimestre del año 2017 ha sido elaborada, aprobada y publicada la propuesta de reforma homologada al enfoque del esquema director y normativa vigente para el Reglamento por parte del COAMSS. | Publicación en D.O. | Realizar plan de trabajo de propuesta | [12 empty] | Subdirección y Unidad Jurídica | Fondos Propios | Para el resultado R1 se tiene: Se ha concluido la primera etapa de la reforma al Reglamento, correspondiente a la parte octava y normativa emergente. Se cuenta con un avance de la propuesta de Decreto Reconocimiento de Obra, la cual será reprogramada para el siguiente año. | Actividad en tiempo | Proceso clave 1 (Facultades y competencias de la OPAMSS); Riesgo Estratégico: dilatación o no aprobación por parte del COAMSS | bar: TIEMPO (MESES) Ene
|  |  | Elaborar propuesta de mejora | [12 empty] | Subdirección y Jefaturas de Control |  |  | Actividad en tiempo | bar: TIEMPO (MESES) Ene to TIEMPO (MESES) Sep
|  |  | Presentar propuesta ante la Comisión del Territorio y COAMSS | [12 empty] | Subdirección de Control |  |  | Completada primera etapa, y a reprogramar Reconocimiento de Obra para el POA 2018 | bar: TIEMPO (MESES) Mar to TIEMPO (MESES) Abr; TIEMPO (MESES) Jul to TIEMPO (MESES) Sep
|  |  | Publicar el documento aprobado en el Diario oficial | [12 empty] | Unidad Jurídica | bar: TIEMPO (MESES) Mar to TIEMPO (MESES) Abr; TIEMPO (MESES) Sep
R.2 Revisado y actualizado los instrumentos de consulta técnica de la Subdirección de Control del Desarrollo Urbano | Al finalizar el 2017 se ha revisado y actualizado el manual de criterios técnicos de la Subdirección de Control al desarrollo Urbano | Manual actualizado incluido en el listado de documentos SIM | Realizar el proceso de revisión y actualización del Manual de criterios técnicos | [12 empty] | Subdirección, Jefaturas y técnicos de Control | Fondos Propios | 1) Se ha concluido la implementación de criterios correspondiente a la primera fase de las reformas. 2) El Taller se realizará en la segunda semana de diciembre de 2017. | Actividad en tiempo | Proceso clave 3 (Proceso de planificación del territorio); Riesgo Operativo: Dilatación de los tiempos de ejecución de las otras unidades. | bar: TIEMPO (MESES) Ene to TIEMPO (MESES) Sep
|  |  | Taller de divulgación de actualizaciones de manual | [12 empty] | Subdirección y Jefaturas de Control |  |  | Actividad en tiempo | bar: TIEMPO (MESES) Ago; TIEMPO (MESES) Oct; TIEMPO (MESES) Dic
R3. Elaboradas y aprobadas guias ciudadada para los trámites en OPAMSS | A finales de abril se ha elaborada al menos una guía ciudadana para trámites previos | documentos dispuestos en página Web | Elaborar propuesta de guía ciudadana de trámites previos | [12 empty] | Dirección Ejecutiva, Jefatura Unidad Jurídica, Subdirección y Jefaturas de Control | Fondos Propios | 1) Se completo la guía ciudadana de tramites previos y se publicara en diciembre en el sitio Web, con lo cual se cumplirá con lo establecido en el resultado. También se tiene avances en la propuestas de otros trámites. | Actividad en tiempo | bar: TIEMPO (MESES) Mar; TIEMPO (MESES) Sep to TIEMPO (MESES) Oct
Avalar guía ciudadana de trámites previos | bar: TIEMPO (MESES) Abr; TIEMPO (MESES) Oct to TIEMPO (MESES) Dic
Publicar guía ciudada de trámites en el sitio Web de OPAMSS | bar: TIEMPO (MESES) Abr; TIEMPO (MESES) Oct to TIEMPO (MESES) Dic
R4. Mejorados los instrumentos técnico para la elaboración de las resoluciones de los tramites | Al finalizar el segundo trimestre se cuenta con una guía técnica para la resolución de trámites previos | Documento | Elaborar propuesta de guía técnica de resolución de trámites | [12 empty] | Cada Departamento y Unidad con apoyo de SIM | Fondos Propios | Para el resultado 4: 1) Se cuenta con un Catálogo de Notas de cada tramite y con propuestas de plantillas para resoluciones. 2)Se ha estado trabajando conjuntamente con el SIM en la Consultoría, sin embargo, dada la complejidad del sistema, este deberá reprogramarse para el próximo año. 3)Se ha creado la matriz de categorización de proyectos de Permiso de Construcción y se está implementando una prueba piloto. 4) Se tiene una propuesta de actualización de instructivos y formularios de trámites previos y permisos. | Actividad en tiempo | bar: TIEMPO (MESES) Ene to TIEMPO (MESES) Mar; TIEMPO (MESES) Sep to TIEMPO (MESES) Oct; TIEMPO (MESES) Dic
|  |  | Realizar el proceso de validación | [12 empty] | Subdirección y Jefaturas de Control |  |  | Actividad en tiempo | bar: TIEMPO (MESES) Mar to TIEMPO (MESES) Jun; TIEMPO (MESES) Sep to TIEMPO (MESES) Oct; TIEMPO (MESES) Dic
|  |  | Actualizar Manual de procedimientos de OPAMSS | [15 empty] | Actividad en tiempo | bar: TIEMPO (MESES) May to TIEMPO (MESES) Jun; TIEMPO (MESES) Oct; TIEMPO (MESES) Dic
OBJETIVO ESTRATEGICO 3: . Generar información y conocimiento para la toma de decisiones sobre el desarrollo integral del AMSS
OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Contribuir a la gestión del conocimiento de la institución a través del intercambio con actores a nivel externo e interno
R2. El Área de Control del Desarrollo urbano apoya a la mejora de la aplicación de los instrumentos de gestión del territorio a través de la gestión e intercambio del conocimiento con usuarios. Técnicos y funcionarios públicos a nivel local y Metroplitano | Al finalizar el año 2017, al menos un proceso de formación ha sido implementado en el área de procesos y trámites, con la participación de al menos 20 personas | Documento validado | Elaboración y validación de Propuesta de formación para técnicos y funcionarios públicos sobre los procesos de trámites en OPAMSS | [12 empty] | Subdireccón y jefaturas | Fondos Propios | Para el indicador R2 se tiene un avance del 80%, correspondiente a los procesos de formación, que se están realizando a raíz del Esquema Director: 1) A la fecha se han desarrollado 3 talleres con profesionales acreditados en OPAMSS, 3 talleres con funcionarios y técnicos municipales (uno por cada municipalidad) para Santa Tecla, Antiguo Cuscatlán y Cuscatancingo. 2) Se ha realizado un taller para personal de OPAMSS y se continua con la elaboracion de contenidos y materiales a desarrollar. | Actividad en tiempo | Proceso clave 3 (Proceso de planificación del territorio); Riesgo Operativo: Dilatación de los tiempos de ejecución de las otras unidades. | bar: TIEMPO (MESES) Ene to TIEMPO (MESES) Sep
|  | Listados de asistencia, fotografias, informe de capacitación | Implementar proceso de formación sobre los procesos de trámites en OPAMSS | [12 empty] | Subdirección, jefaturas y técnicos del Área de Control | Fondos Propios |  | Actividad en tiempo | bar: TIEMPO (MESES) Mar; TIEMPO (MESES) Jul to TIEMPO (MESES) Dic
| Al final del año se ha implementadas al menos 3 capacitaciones sobre el tema de Mejora Regulatoria para el personal de OPAMSS | Listados de asistencia, fotografias, informe de capacitación | Implementar proceso de formación sobre mejora regulatoria | [14 empty] | En la segunda semana de Diciembre se impartira taller sobre mejora regulataoria para las jefaturas de Control | Actividad en tiempo | bar: TIEMPO (MESES) Jul to TIEMPO (MESES) Dic
| Al final del año se ha completado un proceso de acompañamiento y validación de la normativa de la Etapa I | Documento, Listados de asistencia, fotografias | Desarrollar reuniones y talleres con personal de la Subdirección de Control al Desarrollo Urbano y Planificación e investigación | [14 empty] | Continuan reuniones de trabajo enfocadas a la aplicación de zonificacion y lineamientos normativos correspondientes a Edificabilidad e impermeabilizacion contenidos en el Esquema Director. Atividad que deberá continuar en el 2018. | Actividad en tiempo | bar: TIEMPO (MESES) Mar; TIEMPO (MESES) Jul to TIEMPO (MESES) Dic
OBJETIVO ESTRATEGICO 4: Consolidar y articular la gestión organizacional de COAMSS/OPAMSS
OBJETIVO ESPECÍFICO 4: contribuir al fortalecimiento de la institución
R1.El Área de Control del Desarrollo urbano ha contribuido al fortalecimiento y dinamización de al menos una mesa técnica del CODEMET | Al finalizar el año, la mesa tiene un documento conteniendo las líneas de trabajo de la mesa y el seguimiento de las acciones realizadas en dicha instancia | Actas de reunión, informe anual, bitacoras, listados de asistencia | Elaborar el plan de acción 2017 y obtener aval del CODEMET | [12 empty] | Subdirección, Jefaturas de: UAT, FALL y LC/RVZ | Fondos Propios | Mesa de Infraestructura Hidraulica: 1) Continua el apoyo al proceso de la laguna de laminacion, se encuentra en fase de adjudicacion 2) Revisado TDR para el Plan Maestro de Aguas LLuvias, asi como los TDR del catastro para el levantamiento de la red existente que se encuentra en proceso de adjudicacion. 3) En la primera semana de octubre se realizó reunion con integrantes de la mesa para la actualizacion de proyectos 4)Se han sostenido reuniones bilaterales con algunas Municipalidades, CNE, AES, a fin de impulsar y crear la submesa de energia. Mesa de movilidad: 1) Se ha inicado el acompañamiento para el diseño de un proyecto piloto de una intersección segura en el entorno de las Oficinas de OPAMSS que articulará manejo del espacio público, movilidad segura, entre otros. 2)Se ha participado en la elaboración de los TDR del Plan Maestro de Cicilovias del AMSS. 3) A iniciado nuevamente el proceso para la seleccion del consultor que apoyará a la mesa, con el apoyo de la Secretaria Tecnica de la Presidencia. | Actividad en tiempo | Proceso clave 1 (Facultades y competencias de la OPAMSS); Riesgo Estratégico: Que la reunión del CODEMET se retrase o la convocatoria no sea efectiva | bar: TIEMPO (MESES) Ene to TIEMPO (MESES) Mar
|  |  | implementar reuniones de trabajo | [15 empty] | Actividad en tiempo
|  |  | Ejecutar seguimiento de las acciones | [15 empty] | Actividad en tiempo | bar: TIEMPO (MESES) Abr; TIEMPO (MESES) Ago to TIEMPO (MESES) Oct; TIEMPO (MESES) Dic
|  |  | Elaborar informe seguimiento de las acciones | [12 empty] | Subdirección, Jefaturas de: UAT, FALL y LC/RVZ |  |  | Actividad en tiempo | bar: TIEMPO (MESES) Oct to TIEMPO (MESES) Dic

## SPI
PLAN OPERATIVO ANUAL SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN - 2017 AVANCES SEPTIEMBRE 2017
Resultados | Indicadores | Fuente de Verificación | Actividades | Tiempo | [11 empty] | Responsable | Fuente de Financiamiento | Riesgo | Avances hasta junio 2017 | Propuesta de modificación o reprogramación | Avances hasta septiembre | Propuesta de modificación o reprogramación
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Incidir en la generación de condiciones que potencien el desarrollo económico y social de la población, a partir del Ordenamiento Territorial.
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Desarrollar el proceso de aplicación y divulgación del instrumento metropolitano Esquema Director.
O.1.R.1.S.P Avanzado el proceso de aplicación y divulgación del Esquema Director para el AMSS y construidos instrumentos de menor escala que complementen los planteamientos del instrumento metropolitano. | O.1.R.1.S.P.I.1 A diciembre 2017 se han efectuado las actividades necesarias para la aplicación del Esquema Director del AMSS por parte de la OPAMSS y se han desarrollado procesos de divulgación de este instrumento. | Publicación de las reformas del Esquema Director, propuesta de articulado de otros apartados del RLDOT-AMSS, documentos de planes de escala local elaborados, metodología finalizada. Memorias de los procesos de capacitación realizados, registro de las consultas efectuadas del Esquema Director. | A.1. Publicación del articulado del Esquema Director del AMSS en el Diario Oficial. | [12 empty] | Karla Miranda y Boris Funes | Fondos OPAMSS | Retrasos en la publicación en el Diario Oficial, falta de fondos para realizar procesos de divulgación, poco interes de los usuarios de conocer la normativa del Esquema Director |  |  | Actividad finalizada.
|  |  | A.2. Revisión y actualización del Reglamento a la LDOT-AMSS en los apartados que sean pertinentes para armonizarlo con el Esquema Director. | [12 empty] | Karla Miranda, Boris Funes y Carlos Calderón |  |  |  |  | Se tiene un borrador inicial de la parte VI. Del RLDOT-AMSS que ha sido trabajado con la Subdirección de Control.
|  |  | A.3. Elaboración de instrumentos de planificación de escala local para sectores específicos y estratégicos del AMSS, sobre la base del Esquema Director. | [12 empty] | Boris Funes y Manuel Alfaro |  |  |  |  | Elaborado documento borrador a un 50%, con avances de contenidos de plan municipal, plan maestro, plan parcial y plan especial, incluyendo metodología participativa y el tema de gestión de riesgos en planes locales.
|  |  | A.4. Elaboración de la metodología para la divulgación del Esquema Director. | [12 empty] | Carlos Calderón |  |  |  |  | La metodología de divulgación ha sido finalizada.
|  |  | A.5. Diseño e implementación de un Plan de Capacitación y Divulgación del Esquema Director. | [12 empty] | Karla Miranda y UP |  |  |  |  | A la fecha se ha repartido material de difusión a las 14 municipalidades y socializado a consejos y equipos técnicos de: ST, AC, CT, SY, MJ, AP, AY, IL, SS, NJ, SM, CD (12/14). A la fecha se han realizado dos workshop (abril y septiembre 2017).
|  |  | A.6. Consultas internas y externas de aplicación del Esquema Director. | [12 empty] | Boris Funes y Carlos Calderon |  |  |  |  | 50 consultas y 16 memos de opinión técnica resueltas a solicitud del área de control, así como la realización de 4 visitas de campo.
|  |  | A.7. Actualizacion de EAE del Esquema Director | [12 empty] | Ingrid Alfaro, Alex Chavez, Boris Funes y Karla Miranda |  |  |  |  | Se ha efectuado una revisión completa de todos los documentos de la EAE para realizar ajustes de enfoque y contenido, incluyendo las medidas ambientales. | Los volumenes de la EAE se espera estén finalizados en noviembre
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Generar información y conocimiento para la toma de decisiones sobre el desarrollo integral del AMSS.
OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Gestionar y realizar proyectos que puedan apoyar las actividades del área de planificación e investigación de la OPAMSS.
O.2.R.1.S.P Fortalecida la gestión del conocimiento y la planificación urbana, asi como los procesos de evaluación ambiental y de riesgos de proyectos urbanos. | O.2.R.2.S.P.I.2 A diciembre de 2017, gestionadas e iniciadas al menos 2 investigaciones que ayuden a fortalecer la planificacion y control del territorio. | Elaboración de documentos de avance. Socializados los resultados en forma escrita y por medio de talleres o presentaciones. | A.1. Gestionar e iniciar propuesta sobre la obtención de zonas de protección a mejor escala en cuencas de Arenal de Monserrat y Tomayate; gestionar e iniciar simulacion de flujos de escombros con LAHARZ en zona de Volcan de SS; gestionar e iniciar construccion de base de datos y mapas derivados con informacion de estudios de suelos en sectores de SS, ST y AC; gestionar e iniciar trabajos de ingenieria geologica, geomorfologia y monitoreo con drones; gestionar y continuar investigacion de vegetación y su relación con la estabilidad de taludes y de conformacion de taludes (OPAMSS/UES). | [12 empty] | Alex Chavez, Ingrid Alfaro y Mauricio Vásquez | Fondos OPAMSS, con apoyo logistico de UES. | • Falta de inversión en investigación y desarrollo • Dependencia de procesos administrativos y de disponibilidad de fondos de cooperacion AACID y UES • Instrumentos legales y técnicos desactualizados • Perdida de información • Información desactualizada • Riesgo de pérdida de recursos por ocurrencia de siniestros • Manejo de información general por pocos actores • Dependencia de agentes externos (municipalidades, ministerios, universidades) para la realización de proyectos e inspecciones de campo • Exposición personal técnico a la delincuencia • Resultados desfavorables de analisis de costos/beneficios para taller/curso |  |  | Se ha redactado documento de metodología y se ha iniciado levantamiento de cuenca Monserrat con dron; se hará uso de software LAHARZ, además se han tomado muestras de suelo en parte alta-baja de Qda. Buenos Aires, Lajas Escalón y Mejicanos para granulometría y se ha levantado topografía de quebradas con GPS y levantamiento y procesamiento de escorrentía; se tienen mapas geotécnicos/IG preliminares de base de datos de estudios de suelo de ST, AC y SS y perfiles litológicos; se ha continuado trabajo de ingeniería geológica, geomorfología y monitoreo en Arenal Seco (monitoreo con pines) y zona de Altavista (dron), además de tener resultados preliminares de dinámica superficial haciendo uso de interferometria; se genero documento con análisis de resultados 2016 del campo experimental de taludes y se realizaron nuevas modificaciones e instalación de equipo para monitorear durante 2017. | Continuación de investigación piloto de infiltración de agua lluvia como dispositivo de control del escurrimiento pluvial (muestras alteradas e inalteradas).
|  |  | A.2. Gestionar e iniciar Proyecto AACID "Gestión de riesgos y Disminución de Vulnerabilidad Social en el Área Metropolitana de San Salvador" | [12 empty] | Alex Chavez, Ingrid Alfaro y Mauricio Vásquez | Fondos AACID y OPAMSS |  |  |  | Se ha actualizado formulación y presupuesto de proyecto, matrices de seguimiento y generado TDR de consultoría técnica, así como cotización de equipos a comprar. | Se inciará proyecto en octubre
|  |  | A.3. Gestionar y realizar Capacitación Taller/Curso de Ingeniería Geológica | [12 empty] | Alex Chavez, Ingrid Alfaro y Mauricio Vásquez | Fondos OPAMSS |  |  |  |  | Se propone desarrollar segundo workshop de ingeniería geológica para noviembre 2017. | bar: Tiempo E to Tiempo A
|  |  | A.4. Elaborar proyecto en conjunto con UES de Río a Escala y Mesa Hidrológica | [12 empty] | Ingrid Alfaro | Fondos CIC-UES |  |  |  | Actualmente esta en UACI de UES para compra de implementos/contratación de mano de obra del proyecto | Sera necesario darle seguimiento a lo largo del año debido a atrasos de la parte administrativa de la UES. Se espera que el proyecto de inicio en enero 2018. | bar: Tiempo E to Tiempo J
|  |  | A.5. Apoyar en la gestión, convenios de cooperación/cartas de entendimiento y ejecución de proyectos en temas de planificación, riesgos y ambientales en conjunto con Unidad de Gestión Estratégica Metropolitana, así como asistencia y apoyo a proyectos de interés metropolitano (CONASAV, Fondo Verde Las Cañas, Cambio Climático de MARN, entre otros). | [12 empty] | Karla Miranda, Boris Funes, Ingrid Alfaro y Alex Chavez | Agencias de cooperación y otras instancias. |  |  |  | Se dio inicio a la consultoría para la formulación del Plan Inicial de Adaptación de Cambio Climático para el AMSS, para lo cual se ha contratado un equipo de consultores extranjeros y uno nacional, se realizó la primera visita técnica (25 - 28 septiembre) y se entrego el primer producto el 30 de septiembre; se enviaron observaciones a los compromisos del Plan El Salvador Sustentable y se asistió a las reuniones de discusión de dichas propuestas; se ha asistido a reuniones del Proyecto de Desarrollo Urbano Sostenible en el AMSS.
| O.2.R.2.S.P.I.3 A diciembre de 2017, diseñada e iniciada la captación y manejo de información del mercado inmobiliario del AMSS. | Coberturas de Información de mercado inmobiliario en venta y alquiler de inmuebles. Publicado el primer reporte de indicadores. | A1. Investigación documental y de referencia y diseño metodológico | [12 empty] | Patricia Santos | Fondos OPAMSS | Insuficiencia e inadecuada información disponible y limitantes de recurso humano.
|  |  | A.2. Captura de información | [12 empty] | Boris Funes y Patricia Santos |  |  |  |  | La captura de información fue finalizada en una primera fase (1200 puntos obtenidos en el AMSS), y se tienen corregidas las ubicaciones de los puntos en SIG. | Adicional se ha generado un mapa de valor de suelo en línea que aun no ha sido abierto al público
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Impulsar la gestión del desarrollo del AMSS con enfoque metropolitano en los niveles local y nacional / OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Incidir en la generación de condiciones que potencien el desarrollo económico y social de la población, a partir del Ordenamiento Territorial.
OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Apoyar técnicamente a las diferentes instancias de OPAMSS, alcaldías del AMSS e instituciones gubernamentales en los temas ambientales y de planificación territorial.
O.3.R.1.S.P. Seguimiento del Programa de Revitalización del Centro Histórico de San Salvador - Fase I | O.3.R.1.S.P.I.1 A junio 2017 finalizado el programa temporal. | Informes de avance e informes del coordinador técnico del programa. | A.1. Revisión de informe final para ser presentado a la Alcaldía de San Salvador. | [12 empty] | Karla Miranda | Fondos Programa de Revitalización Temporal del CHSS, Fase I | Reorientaciones propuestas por la Alcaldía de San Salvador. |  |  | Se esta trabajando en el informe de julio a diciembre 2017, de las principales actividades realizadas. | El convenio fue ampliado hasta diciembre 2017
|  |  | A.2. Seguimiento a las obras físicas a desarrollar y a otras actividades relacionadas con el programa. | [12 empty] | Karla Miranda, Mauricio Vasquez y Tatiana Miranda |  |  |  |  | Apoyo para agilizar obras en Plaza Morazán, ante retrasos en la ejecución de obras; coordinación con técnicos del PTCHSS y SECULTURA. | Dar seguimiento a actividades de ejecución en Plaza Morazán
O.3.R.2.S.P. Apoyadas las actividades definidas en los proyectos de RAMA y Metrópolis | O.3.R.2.S.P.I.1 A diciembre de 2017 avanzados en un 50% las actividades de los proyectos de RAMA y Metrópolis. | Informes y productos de las consultorías desarrolladas, memorias de visitas técnicas y workshops realizados. | A.1. Participación en la elaboración de documentación y seguimiento de los proyectos. | [12 empty] | Karla Miranda y Patricia Santos | Fondos BID y fondos Metrópolis | Modificaciones a los proyectos por parte de EMPLASA, BID o Metrópolis, retrasos en el inicio de los proyectos. |  |  | Actividades suspendidas.
O.3.R.3.S.P. Asesoradas en temas de gestión del territorio las instancias que así lo soliciten (OPAMSS, Alcaldías del AMSS e instituciones gubernamentales). | O.3.R.3.S.P.I.1 A diciembre de 2017 desarrolladas las asesorías y apoyos administrativos solicitados por las diferentes instancias e instituciones, plasmadas a través de documentos, informes o resoluciones de expedientes. | Numero de mapas, cartas, memos, reportes y documentos elaborados dando respuesta a solicitudes efectuadas. | A.1. Apoyar por medio de reuniones, presentaciones, visitas de campo; investigación; seguimiento a solicitudes de proyectos, apoyo administrativo y opiniones escritas de Dirección Ejecutiva; UFIA; Control del Desarrollo Urbano; Desarrollo Social y Económico, Observatorio Urbano ; Alcaldías; Instituciones Gubernamentales y Sector Privado. | [12 empty] | Alex Chavez, Ingrid Alfaro y Boris Funes, Manuel Alfaro | Fondos OPAMSS | • Falta de inversión en investigación y desarrollo • Instrumentos legales y técnicos desactualizados • Carencia de recurso humano especializado • Perdida de información • Riesgo de pérdida de recursos por ocurrencia de siniestros • Manejo de información general por pocos actores • Exposición del personal técnico a la delincuencia |  |  | Avances en la elaboración del borrador de la guía de edificaciones sostenibles, con el apoyo de GBC; apoyo al área de control en el análisis de expedientes de calificación de lugar, factibilidades y permisos de construcción; actualización de indicadores del IPC 2014-2015.
O.3.R.4.S.P Apoyadas las actividades de las mesas técnicas especializadas del Consejo de Desarrollo Metropolitano - CODEMET. | O.3.R.3.S.P.I.1 Avanzar con la hoja de ruta de la mesa de medio ambiente y salud y de asentamientos humanos, espacio público y equipamiento social. | Informes de avance, memorias de reuniones de las mesas, memorias de reuniones bilaterales, listas de asistencia, presentaciones (.ppt) de las reuniones. | A.1. Seguimiento a las iniciativas de la submesa de riesgos | [12 empty] | Karla Miranda, Alex Chavez | Fondos Secretaria Técnica y de Planificación de la Presidencia y fondos OPAMSS. | Reorientación de fondos, poca participación de las instituciones miembro, retrasos en la ejecución de proyectos, dificultades para conocer los planes sectoriales vigentes de las distintas carteras de Estado. |  |  | Las consultoras que están apoyando las mesas han presentado el producto 1 de los TdR. Se realizó una reunión de la MTE de medio ambiente en septiembre y una de la MTE de Asentamientos Humanos, Espacio Público y Equipamiento Social en julio.
A.2. Análisis de acciones de impacto metropolitano que se puedan desarrollar a corto plazo.
A.3. Mapeo de proyectos identificados entre las distintas instituciones para efectuar análisis y toma de deciciones.
A.4. Coordinar la formulación de planes sectoriales en el marco del CODEMET.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Incidir en la generación de condiciones que potencien el desarrollo económico y social de la población, a partir del Ordenamiento Territorial.
OBJETIVO ESPECÍFICO 4: Avanzar en el funcionamiento de la Unidad de Gestión de Grandes Proyectos Urbanos.
O.4.R.1.S.P Identificados Grandes Proyectos Urbanos a nivel metropolitano. | O.4.R.1.S.P.I.1 A diciembre 2017 se han formulado al menos dos perfiles de grandes proyectos urbanos estratégicos para el AMSS. | O.4.R.1.S.P.I.1 Documento donde se describan los perfiles de grandes proyectos urbanos estratégicos para el AMSS. | A.1. Formulación de los perfiles de dos proyectos urbanos de espacios públicos. | [12 empty] | Karla Miranda y Tatiana Miranda | Fondos OPAMSS y fondos de cooperantes internacionales | No poder desarrollar las carpetas de los perfiles por falta de fondos. |  |  | Se ha avanzado en un 80% el documento de RAPS. Se esta en proceso de formulación un proyecto entre ONU-MUJERES y OPAMSS sobre gestión del espacio público, incluyendo una intervención piloto en el AMSS; elaboradas y presentadas a AACID fichas de proyectos de RAPS y de descontaminación de ríos.
|  |  | A.2. Formulación consultoría de espacios públicos AMB | [12 empty] | Karla Miranda, Tatiana Miranda, Carlos Calderón | AMB y OPAMSS |  |  |  | La consultoría de la metodología y estrategia de gestión ya finalizo pero se está revisando en conjunto con la Colectiva Feminista y AMB. Se inicio la consultoría de elaboración de carpetas técnicas, ya se han desarrollados 2 talleres en MJ y un taller en AY.
O.5.R.1.S.P Construida y validada una propuesta de compensaciones a nivel metropolitano, para desarrollar obras de ciudad. | O.4.R.1.S.P.I.1 A marzo 2017 se ha construido y validado la propuesta de compensaciones para proyectos de desarrollo urbano. | O.4.R.1.S.P.I.1 Documento donde se detalle la propuesta de compensaciones. | A.1. Elaboración y validación de la propuesta de compensaciones. | [12 empty] | Boris Funes y Patricia Santos | Fondos OPAMSS | Identificar la opción más apropiada de compensación considerando el marco legal vigente. |  |  | Claudia Escobar ha entregado un avance del documento de compensaciones (análisis de considerandos de la propuesta elaborada por Alma Sanchez).

## DSE
PLAN OPERATIVO SUBDIRECCIÓN DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PEI 2016-2020: 1. Impulsar la gestión del desarrollo del AMSS con enfoque metropolitano en los niveles local y nacional. 3. Generar información y conocimiento para la toma de decisiones sobre el desarrollo integral del AMSS
OBJETIVO ESPECÍFICO 1. Brindar servicios de formación, capacitación y gestión de conocimiento al personal de OPAMSS, autoridades y funcionarios públicos, ciudadanos y profesionales del AMSS, enfocados en la gestión metropolitana
RESULTADOS | INDICADORES | FUENTE DE VERIFICACIÓN | ACTIVIDADES | 2016 | [11 empty] | RESPONSABLES | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | RIESGO | Avances septiembre 2017 | Propuesta de modificación o reprogramación
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
O.1.R.1.S.D.E.S Fortalecidos los conocimientos, capacidades técnicas y de gestión del equipo de OPAMSS, relacionados con los servicios de la Escuela Metropolitana. | O.1.R.1.S.D.E.S.I.1 A diciembre de 2017, realizada la prueba piloto del Plan de Negocios de la EM e inventariadas las capacidades instaladas de los participantes en los procesos formativos. | Plan de Negocios, Plan de Formación, registro fotográfico; perfiles de actividades; listas de asistencia. | A.1. Desarrollar las jornadas de reflexión "Pensemos Metro" de forma periódica. | [12 empty] | Saraí López | OPAMSS | 1.Falta de financiamiento. 2., Carencia de recurso humano especializado. | Desarrollados tres "Pensemos Metro", tres "Vivamos la ciudad", un cineforrum. Se elaboraron las propuestas gráficas para cada una de estas actvidades. | Para el resto del año planificado el desarrollo de 2 "Pensemos Metro" y Planificado el desarrollo de 2 "Vivir la ciudad" más. En elaboración la propuesta de tours al CHSS junto con la oficina del CH.
|  |  | A.2 Desarrollar el Plan de Formación de la EM. | [13 empty] | OPAMSS |  | 1.Finalizado el instrumento Manual de Funciones. 2. Finalizado y estandarizado el procedimiento para desarrollo de actividades de la EM: Manual de Protocolo. 3. Desarrollada la primera reunión de CEP y en elaboración primer borrador. 4. Desarrollado un Workshop sobre el Esquema Director. 5.Desarrollado un Workshop sobre Geología y Geomorfología. 6.Desarrollado un Workshop sobre Tramitología en OPAMSS. Desarrollado un Workshop sobre el Esquema Director. | Continuidad en acciones (DOS WORKSHOPS: GEOMORFOLOGÍA Y SALUD INTEGRAL DESDE LA PRESPECTIVA SOCIAL que pongan en práctica la recepción de pagos, en coordinación con las diferentes instancias de OPAMSS.
|  |  | A.3 Poner en marcha el piloto de la estrategia del Plan de Negocios de la EM. | [13 empty] | Pendiente de autorizar financiamiento: AMB.En caso negativo, buscar otra fuente de financiamiento.
OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PEI 2016-2020: 2. Incidir en la generación de condiciones que potencien el desarrollo económico y social de la población, a partir del Ordenamiento Territorial.
OBJETIVO ESPECIFICO 2. Ejecutar las actividades de proyectos de la cooperación internacional asignadas a la UDECS
RESULTADOS | INDICADORES | FUENTE DE VERIFICACIÓN | ACTIVIDADES | 2016 E: 2015 | RESPONSABLES | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | RIESGO | Avances Septiembre 2017 | Propuesta de modificación o reprogramación
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
O.2.R.1.S.D.E.S Ejecutadas las actividades del proyecto "Prevención de violencia y desarrollo económico en el AMSS", financiado por AACID. | O.2.R.1.S.D.E.S.I.1 A diciembre de 2017 ejecutadas técnicamente al 100% las actividades asignadas a la UDECS. | Registro fotográfico; bitácoras de talleres y/o actividades; matrices de seguimiento; informes mensuales y trimestrales; presentaciones; productos de asistencias técnicas; perfiles de actividades; mallas curriculares de procesos formativos, documentos administrativos relacionados al manejo de fondos de apoyo a iniciativas microempresariales seleccionadas | A.1 Desarrollar las actividades correspondientes al proyecto "Prevención de la Violencia y Desarrollo Económico en el AMSS (AACID)". | [12 empty] | Roxana Contreras, Idalia Escamilla, Beatriz Cartagena, Sandra Castillo | AACID | 1.Compras inoportunas, incumplimiento de contratos, Incumplimiento de normativa legal en adquisición de compras menores. 2. Influencia política y económica | R1A7 Proceso de formación de Políticas Públicas finalizado y ejecutado con el apoyo de ISDEMU, INJUVE, SSPAS/FAD y COAMSS/OPAMSS, se desarrollarón 4 talleres en la UTEC y 1 taller de Innova Metropolí, para el mes de octubre se tiene previsto la realización de dos intercambios metropolitanos a desarrollarse en San Martin y Nejapa, esta pendiente de Vo.Bo. los TdR de la Sistematización de este proceso de formación. R2A5. Se realizó el ultimo taller de transferencia metodológica a referentes municipales y técnicos de OPAMSS, además, se ha recibido el producto 3 de esta consultoría que corresponde al informe final del Seguimiento a 53 emprendedores beneficiarios de capital semilla. Se espera que la consultoría finalice el 04 de octubre 2017. R2A6 Se realizó el intercambio con ADEL Sonsonate el día 07 de Julio de 2017, con la participación de 60 personas entre ellos beneficiarios, referentes municipales y personal de OPAMSS. Se conocio el proceso de organización de emprendedores, así como el funcionamiento de una Asociación de Desarrollo Económico Local - ADEL. R2A7 Se ha finalizado la compra del 67% de las iniciativas económicas equivalente a 125, además, se han cerrado 11 iniciativas por acuerdo de COAMSS, al 28 de Septiembre se tiene pendiente de compra 180 Items que equivalen a un monto de $35,739.58 para el 33% de las iniciativas por finalizar. Paralelamente se ha dado asesoría empresarial a 50 iniciativas por parte de consultoría Acompañamiento a emprendedores R2A5, además, 25 iniciativas recibieron asesoría empresarial, bajo un proceso de formación con referentes municipales (transferencia metodológica), así mismo se han realizado visitas de campo por parte de OPAMSS y los referentes municipales a 144 emprendedores de los cuales se encuentran activos 118 y 26 inactivos.R3A10 Se ha gestionado la participación de ponentes internacionales para el Intercambio Centroamericano de experiencias sobre institucionalidad y políticas públicas y Foro Metropolitano por la Construcción de Ciudades Seguras y Prósperas, así mismo se elaboró y aprobó por la comisión la agenda para dicho evento, así mismo esta en proceso de elaboración perfil. Se aprobó la firma de convenios marco o cartas de entendimiento entre COAMSS/OPAMSS y la Oficina de Planificación del Área de San Sebastián, España y la Asoción URBANPRO de Colombia. R3A21 Se realizó reunión con departamentos involucrados en el proceso de evaluación y auditoría de AACID El Salvador y se determinó la forma de organizar la documentación para la auditoría del proyecto. | R2A5 se mueve la finalización del contrato al 04 de Octubre de 2017. R2A6 Se estará ejecutando entre Diciembre 2017 a Abril de 2018. R1A6.2 Se propone ejecutar en el mes de Diciembre el Festival Cultural y Juegos Metrolopitanos.
| O.2.R.1.S.D.E.S.I.2 A diciembre de 2017, ejecutadas técnicamente 3 actividades de seguimiento y sostenibilidad para impulsar el Circuito RESSOC desdes la UDECS. | Agendas de trabajo, bitácoras, listados de asistencia, cartas compromiso, hojas de ruta, informes, memorias, Carpetas técnicas, planes de trabajo, | A.2 Desarrollar las actividades correspondientes a: fortalecer a las cooperativas, comité técnico y consejo asesor a través de un programa integral; apoyar el fortalecimiento y dinamización de ECOESASS SEM y ESAMSS SEM | [12 empty] | Jorge Henríquez, Roxana Contreras, Idalia Escamilla, Beatriz Cartagena, Sandra Castillo, Marco Antonio Mena. | OPAMSS | 1. Influencia política y económica | 1. En el mes de Septiembre se conto con la Asistencia Técnica de un experto en cooperativismo el Sr. Pera Viladomiu, con quien se apoyó a la Cooperativa ARRECICLAR de R.L. en temas como proceso de producción, organización y se elaboró un plan de acción para un periodo de Septiembre a Diciembre 2017. En el mes de Octubre se realizará una capacitación sobre Proceso Creativo y Estratégico para elaborar un logo, que será impartido por el Lic. Irving Jiménez, de la Escuela Metropolitana. 2. Se ha apoyado en la comercialización de los productos a través de días de venta en la OPAMSS a las cooperativas AYUTUX de R.L. y ARRECICLAR de R.L. con el objetivo de generar ingresos para la reinversión. 3. Existe borrador de convenio entre SECULTURA y OPAMSS, el cual se encuentra en revisión por parte nuestra. 4. Se participó en Summer School Octava Edición “COMUNIDAD Y DESARROLLO LOCAL: CONSTRUYENDO ESTRATEGIAS DE CAMBIO PARA EL TERRITORIO", donde se presento el caso de estudio "Sostenibilidad del Circuito RESSOC". 5. ESEN: por parte de Kevin Espinoza se ha realizado propuestas para dinamizar a la ECOESAMSS y ESAMSS. Están en análisis. 6. Desarrollo de investigación riego por goteo y cultivo de algas UCA/UDB en HU. 7.Análsis por parte de OPAMSS de propuestas de arrendamiento y manejo de la Planta de Separación y presentadas a la J.D. de ECOESAMSS. | 1 y 2: Presentación de propuesta ante JD de ECOESAMSS para agosto/sept. 3. Desarrollo de talleres con ARRECICLAR en agosto, desarrollo de propuestas para último cuatrimestre. 4, 5 y 6: Dinamización de las infraestructuras para último cuatrimestre. Continuidad del apoyo de la UDECS y ARS en estos procesos.
OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PEI 2016-2020: 4.Consolidar y articular la gestión organizacional del COAMSS/OPAMSS. 3.Generar información y conocimiento para la toma de decisiones sobre el desarrollo integral del AMSS.
OBJETIVO ESPECÍFICO 3. Articular las acciones de la Subdirección de Desarrollo Social y Económico con las diferentes instancias de OPAMSS, el COAMSS, alcaldías del AMSS y otras entidades en temas socio-económicos, gestión del conocimiento y de residuos sólidos para impulsar la gestión del AMSS en esta temática.
RESULTADOS | INDICADORES | FUENTE DE VERIFICACIÓN | ACTIVIDADES | 2015 E: 2015 | RESPONSABLES | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | RIESGO | Avances Septiembre 2017 | Propuesta de modificación o reprogramación
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
O.3.R.1.S.D.E.S Articulada la gestión y accionar de la Unidad de Desarrollo Económico y Cohesión Social de la OPAMSS a nivel interno y externo de la institución. | O.3.R.1.S.D.E.S. I.1 A diciembre 2017, al menos 2 perfiles y/o propuestas de proyecto formuladas y gestionadas para financiamiento de la cooperación internacional. | Memorias e informes y/o manuales de trabajo, perfiles y/o propuestas de proyectos, bases de datos a nivel metropolitano y nacional, manuales de trabajo, actas de reuniones, documentos del PDT. | A.1 Integrar el trabajo de la UDECS con las unidades internas de la OPAMSS, a través del análisis y trabajo conjunto en base a los respectivos POA´S, el Plan de Desarrollo Territorial para el AMSS, Observatorio Metropolitano y el accionar del CODEMET. | [12 empty] | Jorge Henríquez, Roxana Contreras. | OPAMSS | 1.No continuidad del objetivo estratégico de la opamss, por cambio en la dirección ejecutiva. 2. Falta de motivación al personal, Falta de educación continua del personal, Personas desempeñando labores en las cuales no poseen experiencia. 3. Influencia política y económica. 4. Información desactualizada, Toma de malas decisiones, Ineficiencia en el usos de los recursos institucionales | 1. Desde la UDECS se ha dado seguimiento al trabajo realizado desde la mesa de seguridad ciudadana del CODEMET (INJUVE, ISDEMU). 2. Además se está negociando la firma de un convenio de Cooperación entre COAMSS/OPAMSS y FAD. 3. Se ha elaborado y enviado perfil de proyecto para AACID sobre desarrollo económico. 4. Se desarrollarón 3 talleres participativos con 223 personas, de cara a la revitalización de los espacios públicos de los municipios de Mejicanos y Ayutuxtepeque, en el marco del proyecto financiado por AMB. 5. Elaboración de perfil de Festival de convivencia comunitaria, aprobado por Dirección Ejecutiva, el cual formará parte de la Agenda Metropolitana de Dinamización del Espacio Público en el AMSS. 6. Apoyo de la UDECS, en la participación de Feria Empresarial para la identificación de pasantes estudiantes de la ESEN. 7. Coordinación con Universidad Tecnológica para prestamo de espacio fisico en el desarrollo de actividades como: Proceso de Formación en Políticas Públicas y Workshop del Esquema Director. 8. Se ha gestionado firma de convenios marco o cartas de entendimiento entre COAMSS/OPAMSS y la Oficina de Planificación del Área de San Sebastián, España y la Asociación URBANPRO de Colombia. | Se reprogamará graduación de proceso de Formación en Actualización de Políticas Públicas,
O.3.R.2.S.D.E.S: Articulada la gestión de la Unidad de Residuos Sólidos Urbanos de la OPAMSS a nivel interno y externo de la institución | O.3.R.2.S.D.E.S.I.1 A diciembre de 2017: A) Plan de Salud Metropolitano Urbano formulado, B) Al menos el 50% de las municipalidades del AMSS implementado su plan de acción. | Modelo de Salud Urbano, fuentes de monitoreo e implementación, actas de reunión con mesas técnicas, acuerdos de Comisión de Medio Ambiente y COAMSS. | A.1 Participación en mesas técnicas de para seguimiento e implementacion de Proyectos que respondan al plan metropolitano de Salud. Realizar reuniones con referentes de salud del AMSS. Para priorizar poyectos, construccion de perfil con sus indicadores de seguimiento . 2) Planificacion y ejecucion de 2o Taller Internacional de Jovenes Cientificos en Salud Urbana a realizarse en EL Salvador y del cual somos parte expositora como COAMSS OPAMSS/ Comision de Gestion en Salud y Manejo de Residuos Sólidos . | [12 empty] | Jorge Henríquez, José Buenaventura Pérez, Hellen Centeno. | OPAMSS | 1. Influencia política y económica. 2. Falta de motivación personal. 3.Toma de malas decisiones. | 1.Avance del Plan Metropolitano de Salud Urbana en un 95%. A través de la participación de OPAMSS en mesas técnicas intersectoriales se logrará la inclusión de actividades a nivel de gobiernos locales (San Marcos, Mejicanos, Apopa, Nejapa e Ilopango, miembros de la Comisión de Gestión de Salud y Residuos Sólidos) que respondan al Modelo de Salud Urbana. 2. Taller Internacional de Jóvenes Científicos en Salud Urbana realizado en septiembre/17, con participación del COAMSS/OPAMSS. | Para el cuarto trimestres de 2017, el MINSAL y OPS incurren en herramientas metodologicas para Ciudades Saludables y Mercados Saludables
| O.3.R.2.S.D.E.S.I.2 A diciembre de 2017, el Plan para el Manejo Integral de Residuos Sólidos del AMSS formualdo y en ejecución. | Documento base formulado a partir de los talleres, acuerdo de Comisión de Medio Ambiente y COAMSS. | A.2 Ejecución de talleres y formulación de documento base. Empresas identificadas y presentación de ofertas. | [12 empty] | Jorge Henríquez, José Buenaventura Pérez, Marco Antonio Mena. | OPAMSS | 1. Influencia política y económica. | 1.Para abril se planteará dicha iniciativa a AIDIS (Asociación de Interamericana de Ingeniería Sanitaria). 2.Para el mes de julio la propuesta se ha presentado tanto en CODEMET y en la UES. Se preparan los TdeR respectivos para la formulacion a cuenta de OPAMSS. 3.En agosto se redactó nota de solicitud de financiamiento del Plan ante FOMILENIO. 4.Entre agosto y septiembre se ha elaborado TDR para este Plan entre la ARS, Subdirección de Desarrollo Social y Económico, así como la AEGEM, el cual se pasará a la D.E. para su aprobación y posterior proceso en UACI. | Actividad reprogramada para primer semestre de 2018. En el periodo Oct a Dic de 2017 se preparan los TdeR definitivos.
O.3.R.3.S.D.E.S: Articulada la gestión de la Subdirección de Desarrollo Social y Económico (con sus diferentes unidades) con instancias/instituciones internas y externas al COAMSS/OPAMSS | O.3.R.3.S.D.E.S.I.1 A diciembre de 2017, analizada y redactada la estrategia económica territorial para el AMSS. | Informes, ayudas memoria, fotografías, documentos como convenios, cartas de entendimiento, contratos, propuestas/perfiles de proyectos. | A.1 Articular las apuestas y actividades de índole Socio-Económico en la estrategia para el AMSS, en la cual confluya el CODEMET, el COAMSS/OPAMSS y otras instituciones pertinentes. | [12 empty] | Yolanda Bichara, Jorge Henríquez, Roxana Contreras | OPAMSS | 1. Influencia política y económica. 2. Falta de financiamiento. | 1. Avance en firma de convenio con FAD 2. Realizadas durante el mes de septiembre gestiones con AACID para perfil de proyecto sobre Política de Desarrollo Económico Territorial y acciones en el AMSS en este tema. | 1.Las actividades R2A5, R2A6 del proyecto AACID pueden dar insumos para la identificación de alianzas que fortalezca la articulación de la Subdirección de Desarrollo Social y Económico (con sus diferentes unidades) con instancias/instituciones internas y externas al COAMSS/OPAMSS. 2.Se dará continuidad a las reuniones con AACID para la delimitación del perfil del proyecto sobre Política de Desarrollo Económico Territoiral.
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PEI: 2016-2020: 1. Impulsar la gestión del desarrollo del AMSS con enfoque metropolitanao en los niveles local y nacional. 3. Generar información y conocimiento para la toma de decisiones sobre el desarrollo integral del AMSS.
OBJETIVO ESPECÍFICO 4: Asesorar técnicamente, articular acciones y desarrollar reuniones con las comisiones del COAMSS en temas socio-económicos, gestión de residuos sólidos y gestión del conocimiento.
RESULTADOS | INDICADORES | FUENTE DE VERIFICACIÓN | ACTIVIDADES | 2015 E: 2015 | RESPONSABLES | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | RIESGO | Avances septiembre 2017 | Propuesta de modificación o reprogramación
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
O.4.R.1.S.D.E.S: Asesoradas y facilitadas técnicamente las reuniones a realizar con las Comisiones de Trabajo del COAMSS que tengan que ver con los temas de Desarrollo Social y Económico y Gestión de Residuos Sólidos. | O.4.R.1.S.D.E.S.I.1 A diciembre de 2017, articulado el trabajo con las Comisiones del COAMSS y MIDES SEM | Agendas de puntos tratados, ayudas memoria, presentaciones, documentos base para análisis, registro fotográfico. | A.1 Preparar puntos de agenda de comisión, análisis de información y apuestas estratégicas, redacctar ayudas memorias, y formular presentaciones para las comisiones de Desarrollo Económico, Cohesión Social y Medio Ambiente. | [12 empty] | Jorge Henríquez, Roxana Contreras, José Pérez y Ana Yanci Ortiz. | OPAMSS | 1. Influencia política y económica. 2. Información desactualizada. 3. Toma de malas decisiones. | 1.Dos reuniones con la Comisión de Gestión del Desarrollo Económico y Cohesión Social. Resultados: Decisiones relacionadas con los proyectos AACID, AMB en temas concretos como capital semilla, escogitación de espacios públicos a intervenir, acciones a impulsar políticamente en materia de prevención de violencia, así como el seguimiento a mesas de seguridad ciudadana del CODEMET. 2.Cuatro reuniones de Comision de Gestion de Salud y Manejo de Residuos Solidos: apoyo técnico-político al análisis de la propuesta de Gestión de Residuos Sólidos, presentación de propuesta de plan basura cero, análisis de relación con MIDES, presentación del modelo de Salud Urbana por parte del MINSAL, presentación de proyectos priorizados de acuerdo a la matriz de Hanlom a presentarse el 29 de sept/17, CISALUD. | Dar continuidad a las calendarizaciones, convocatorias y actividades establecidas..
|  |  | A.2 Acompañar técnicamente a los miembros de COAMSS a reuniones mensuales de junta directiva de MIDES SEM y ejecución de actividades ahí encomendadas. | [15 empty] | Reuniones JD:Las reuniones con JD de MIDES tienen una frecuencia de 1 por mes (9 hasta la fecha) y en donde se toman acuerdos de importancia para COAMSS OPAMSS. Resultados: 1.Pago de utilidades 1999 - deuda con alcaldía de MJ a ser pagada a OPAMSS en abonos de US$8,000.00/mes. 2.Asistencia a Asamblea General de la empresa MIDES SEM y actividades desarrolladas en funcion de acuerdos de dicha asamblea por ejemplo: Calculo de reparto de utilidades de años 2011, 2012 y 2016 3.Gestión para la conciliación de cuentas septiembre 2013 a agosto 2016 de US$0.25/Ton., para dar cumplimiento a los contratos respectivos de prestación de servicios de esa empresa a las alcaldías. 4.Estudio y redaccion de respuesta a ofrecimiento de pago de deuda por donacion modal enviada por MIDES. 5.Gestión del reparto de utilidades pendientes de pago para los municipios. 6.Análisis de propuesta de nuevo contrato entre MIDES y alcaldías en conjunto con la Unidad Jurídica. | 1.Las reuniones se mantendrán con la periodicidad de una vez por mes. 2.Se solicitará apoyo el AMB para el análisis de la propuesta del nuevo contrato entre MIDES y alcaldías.
OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PEI 2016-2020: 5. Fortalecer la gestión de la cooperación nacional e internacional para el desarrollo del AMSS.
OBJETIVO ESPECÍFICO 5: Contribuir al posicionamiento del COAMSS/OPAMSS a nivel nacional e internacional como una entidad metropolitana que impulsa procesos de gestión del desarrollo sostenible
RESULTADOS | INDICADORES | FUENTE DE VERIFICACIÓN | ACTIVIDADES | 2015 E: 2016 | RESPONSABLES | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | RIESGO | Avances sesptiembre 2017 | Propuesta de modificación o reprogramación
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
O.5.R.1.S.D.E.S: Incrementado el posicionamiento del COAMSS/OPAMSS como institución que implulsa la gestión del desarrollo del AMSS y el tema de Desarrollo Social y Económico. | O.5.R.1.S.D.E.S.I.1 A diciembre 2017, formulados al menos 2 proyectos donde se incluya la temática del Desarrollo Social y Económico. | Acuerdos, convenios, cartas de entendimiento, perfiles de proyectos y proyectos, correspondencia, ayudas memoria, registro fotográfico | A.1 Gestionar el financiamiento a través de la elaboración de perfiles de proyectos que respondan a la temática de Desarrollo Social y Económico. | [12 empty] | Jorge Henríquez, Erlinda Minero, Ana Yanci Ortiz y Roxana Contreras | OPAMSS | 1. Influencia política-económica. 2. Cambios de autoridades de instancias internacionales. 3. No continuidad del objetivo estratégico de la opamss, por cambio en la dirección ejecutiva- | 1.Entre agosto y septiembre en conjunto con la AEGEM se ha elaborado perfil de proyecto para AACID: Política de Desarrollo Económico Territorial y desarrollo de acciones específicas en el territorio del AMSS. | 1.Se dará continuidad a esta formulación en el útlimo trimestre de 2017.
| O.5.R.1.S.D.E.S.I.2 A diciembre 2017, realizado el seguimiento de al menos dos redes internacionales de carácter metropolitano. |  | A.2 Dar seguimiento a la participación del COAMSS/OPAMSS en redes internacionales de carácter metropolitano con las actividades consecuentes. | [15 empty] | El convenio entre AMB/CIDEU/COAMSS-OPAMSS se continuó ejecutando con la participación de 5 personas (Subdirección de Desarrollo Social y Económico, Subdirección de Planificación e Investigación, UDECS, Planificación Urbana y Agilización de Trámites), el cual finalizó en julio y fue recibida información de finalización a través de diploma en el mes de agosto. | Se dará continuidad a este convenio con el AMB para el cuarto trimestre/17, con el objetivo de participar en cursos para 2018.

## AEGEM
ÁREA ESTRATÉGICA
3. Gestión Institucional
OBJETIVO ESTRATEGICO
4. Consolidar y articular la gestión organizacional de COAMSS/OPAMSS
5. Fortalecer la gestión de la cooperación nacional e internacional para el desarrollo del AMSS
OBJETIVO ESTRATEGICO: 4. Consolidar y articular la gestión organizacional de COAMSS/OPAMSS
OBJETIVO ESPECIFICO 1: Garantizar la funcionalidad en la gestión y administración del organismo rector del desarrollo urbano, COAMSS y de su oficina técnica la OPAMSS, a la vez, coordinar y dar seguimiento a las unidades de gestión de proyectos y comunicaciones en el cumplimiento de metas y objetivos.
RESULTADOS | INDICADORES | FUENTE DE VERIFICACIÓN | ACTIVIDADES | TIEMPO 2017 | [11 empty] | RESPONSABLE | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | RIESGO | AVANCES HASTA MARZO 2017 | AVANCES HASTA JULIO 2017 | AVANCES HASTA SEPTIEMBRE 2017
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
O.1.R.1.A.E.G.E.M Fortalecida la gestión estratégica del sistema COAMSS/OPAMSS para garantizar el funcionamiento de la institucionalidad y gobernanza metropolitana | O.1.R.1.A.E.G.E.M.I.1 Se matiene el control sistemático administrativo para el seguimiento al cumplimiento de acuerdos de forma mensual. | Libro de actas, archivos, agendas, mail. | A.1 Dar seguimiento y control de agenda e implementación de acuerdos del COAMSS y sus comisiones | [12 empty] | Ana Yanci | Fondos OPAMSS | Prevalece el enfoque individualista sobre el metropolitano en el organismo político | Se mantiene al día y se facilita en la institucionalización de los instrumentos de actuación metropolitana ( faltan comisiones y coamss) | Se mantiene al día, tanto las del COAMSS como de las Comisiones de Trabajo.Seguimiento a tasas | Sistematizada la documentación referente a las sesiones y comisiones del COAMSS, físico y digital, actas y materiales entregados. Se ha digitalizado los libros de actas desde sus primera sesión.
|  | Archivos sistematizados, control de correspondencias | A.2 Realizar el manejo y control de correspondencia oficial del COAMSS, CODEMET y canalizarla con la OPAMSS. | [12 empty] | Ana Yanci |  |  | Se mantiene el control de correspondencia al día y se ha dado apoyo a solventar los hallazgos y observaciones realizadas por la Corte de Cuentas. | Se mantiene el control de correspondencia al día y se ha dado apoyo a solventar los hallazgos y observaciones realizadas por la Corte de Cuentas. | Se mantiene el control y seguimiento a la correspondencia del COAMSS y se continúa le apoyo a solventar las observaciones realizadas por la Corte de Cuentas.
|  | Correspondencia, sistematización de informes, agendas, informes y acuerdos | A. 3 Articular y propiciar la comunicación en materia de gestión pública metropolitana con sus gobiernos locales (COAMSS-CODEMET-OPAMSS-MUNICIPALIDADES) y mantener la relación permanente con los despachos municipales. | [12 empty] | Comisión Institucional- Dirección Ejecutiva- Equipo AEGEM | Fondos OPAMSS |  | Se ha facilitado la gestión del personal de la OPAMSS con alcaldes y técnicos municipales y funcionarios de gobierno. | Se acompañó a Dirección Ejecutiva a visitas bilaterales con los alcaldes para promover nuevas tasas por los servicios que presta la OPAMSS (Desafío ante el nuevo COAMSS para su aprobación), en el marco del CODEMET, se ha realizaron las gestiones necesarias para las contrataciones y se ha dado apoyo a los consultores contratados. Se hacen las gestiones necesarias ante instancias del Gob.Central para obtener información. Se hizo gestiones ante el Ministerio de Hacienda para actualizar indicadores del Obs. Metr. y se propició reunión con el director de la DIGESTYC ( pendiente carta ) | Junto a Dirección Ejecutiva se ha realizado el seguimiento al desarrollo de actividades por los consultores al CODEMET y sus mesas, apoyo en la misión de ONU-Habitat Colombia, para el inicio del proyecto para fortalecer el Observatorio Metropolitano. Teniendo carta firmada de compromisos por las instituciones participantes
|  | Mail, Convocatorias a Junta de Accionistas y Junta Directiva, | A. 4 Enlace institucional de la SEM - MIDES | [12 empty] | Asistencia Ejecutiva del COAMSS | Fondos OPAMSS | Incumplimiento de acuerdos del accionista mayoritario | Pago de la primera cuota de utilidades del COAMSS , por la municipalidad de Mejicanos | Se mantiene la participación en las reuniones de Junta Directiva donde se destacan las gestiones para que la empresa cumpla con sus obligaciones contractuales para el COAMSS y la OPAMSS. ( Utilidades del COAMSS y donación modal a la OPAMSS) Reunirse con la UFIA y juridico para revisar proceso administrativo/ tratamiento de fondos | Participación junto a los alcaldes en las reuniones de Junta de Accionistas de MIDES y seguimiento a los acuerdos de las mismas.
| O.1.R.1.A.E.G.E.M.I.2 Al menos 3 temas planteados y discutidos en agendas del COAMSS en Comisiones y CODEMET, al finalizar el año. | Libro de actas, correspondenica, acuerdos, memorias, dossier fotografico, mail. | A.5 Facilitar y grantizar que los niveles decisorios del CODEMET funcionen (Cómite Ejecutivo metropolitano CEM) | [12 empty] | Dirección Ejecutiva- Equipo AEGEM- Facilitadores técnicos de las comisiones. | Fondos OPAMSS | Prevalece el enfoque individualista sobre el metropolitano en el organismo político | Seguimiento para los avances correspondientes al financiamiento de Secretaria Técnica para la contratación de los especialistas | Se propició la primera reunión de Junta de Coordinación, se sistematizaron los avances y limitaciones para el funcionamiento de las mesas.
|  | Actas, memorias de reuniones de comisiones de trabajo, mail. | A.6 Seguimiento e impulso de proyectos de desarrollo para el AMSS identificados por el COAMSS y llevados a CODEMET. | [15 empty] | Proceso de formulación de proyecto de espacios públicos bajo el programa de ciudades seguras con ONU-MUJERES Gestión de Riesgos (AACID), Conocimiento sobre diferentes alternativas para la gestión de Residuos y proyección para formulación de iniciativas pilotos. Participación en el taller para la elaboración del plan de adaptación del AMSS ( NDC) | Se ha finalizado la nota conceptual del proyecto con ONU-MUJERES, se dado apoyo para la elaboración del proyecto Basura Cero. Se apoyó la gestión para el financiamiento para elaborar el Plan de Adaptación al cambio climático. | Se ha dado acompañamiento a la Subdirección de Planificación en la ejecución de la consultoría para elaborar el Plan de Adaptación al Cambio Climático. Se ha dado apoyo a la Unidad de Residuos Sólidos para la elaboración de los Tdr para elaborar el Plan de Estratégico de los Residuos Sólidos, como también la gestión de financiamiento para los mismos.
O.1.R.2.A.E.G.E.M El COAMSS/OPAMSS avanza en la implementacion de su marco normativo y planificación estrategica metropolitana. | O.1.R.2.A.E.G.E.M.I.1 Al finalizar el 2016, se han realizado , al menos , 4 reuniones de seguimiento y sistematización de avances en la ejecución del Plan de Acción O.1.R.2.A.E.G.E.M.I.2 Se han actualizado los instrumentos normativos y administrativos del COAMSS/OPAMSS | Matriz de control de avances, bitácoras de reuniones, fotografías, listas, informes, mail. | A.1 Seguimiento a cada unidad de trabajo sobre la ejecución del Plan Estratégico del COAMSS/OPAMSS y su Plan de Acción, en apoyo de Recursos Humanos y Dirección Ejecutiva | [12 empty] | AEGEM, Dirección Ejecutiva y RR HH | Fondos OPAMSS | Las unidades correspondientes no registren el cumplimiento a su POA | Apoyo a dirección ejecutiva en la sistematización y seguimiento de los POA, cierre 2016 y los POA 2017 | Apoyo para el seguimiento a los POAS y sistematización de los mismos, avance 2017 y cierre 2016 | Sistematización, en apoyo a la dirección ejecutiv,a de los avances de los POAS hasta septiembre del 2017.
|  | Reuniones, memorias de reuniones, mail, fotografías, documentos finales. | A.2 Participar en el proceso de actualización y armonización del marco regulatorio del AMSS, e incidir en su aprobación ante el COAMSS | [12 empty] | Dirección Ejecutiva- Equipo AEGEM- Unidad jurídica |  | COAMSS no aprueben los instrumentos normativos | Publicación del Esquema Director y Reforma al Reglamento a la Ley del AMSS | No se han presentado avances para este trimestre ( marco estatutuario COAMSS/OPAMSS) Seguimiento Nejapa y SS para acuerdo de Concejo municipal | Se cuenta con el acuerdo de Nejapa y se mantiene pendiente el de San Salvador.
|  | Manuales, perfiles y mail | A.3 Diseñar procesos administrativos de la AEGEM | [12 empty] | AEGEM, Dirección Ejecutiva y RR HH |  |  | Sin avances / revisar con pasante | Sin avances | Se iniciado en la elaboración del Manual de la Unidad, y ha formado parte del equipo de revisión de los manuales administrativos de la UFIA
OBJETIVO ESTRATEGICO:5. Fortalecer la gestión de la cooperación nacional e internacional para el desarrollo del AMSS
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 Elaboración y gestión de proyectos estrategicos metropolitanos por el COAMSS/OPAMSS.
RESULTADOS | INDICADORES | FUENTE DE VERIFICACIÓN | ACTIVIDADES | TIEMPO 2017 E: TIEMPO 2017 | RESPONSABLE | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | RIESGO | AVANCES HASTA MARZO 2017 | AVANCES HASTA JULIO 2017 | AVANCES HASTA SEPTIEMBRE 2017
O.2.R.1.A.E.G.E.M Incrementada la gestión nacional e internacional del COAMSS/OPAMSS de proyectos con enfoque metropolitano. | O.2.R.1.A.E.G.E.M.I.1 Al finalizar el año, al menos 2 proyectos elaborados y gestionados | Documento de estrategia de cooperación | A.1 Implementacion de la estrategias y sus instrumentos para la obtención de cooperación internacional para el COAMSS/OPAMSS a partir de la indentificación de proyectos, principalmente en proyectos de Desarrollo Territorial DET. | [12 empty] | Erlinda Minero | Fondos OPAMSS | Las líneas prioritarias de la cooperación no sean acordes a las necesidades prioritarias del COAMS/OPAMSS y se diriga a otras instituciones de gobierno. | Pendiente la socialización de los instrumentos | Pendiente y se proyecta incluir un manual de formulación y seguimiento de proyectos | Se finalizará en el último trimestre 2017
|  | Proyectos formulados | A.2 Identificar y participar en la elaboración de perfiles de proyectos que respondan a las temáticas estratégicas del COAMSS/OPAMSS, en coordinación con las Unidades respectivas. | [12 empty] | Erlinda Minero |  |  | Se han identificado con las subdirecciones las necesidades de proyectos para el fortalecimiento de la estructura COAMSS/OPAMSS , pendiente avanzar en los perfiles | Se han formulado 3 fichas de proyectos que fueron presentados a la AACID, formulación del proyecto Ciudades Seguras con ONU-MUJERES, se ha dado apoyo en la elaboración del proyecto Basura Cero, | Se ha formulado el perfil completo del proyecto" Impulsar estrategia de desarrollo económico territorial en el AMSS", para ser gestionado ante la AACID.
|  | Acuerdos, convenios, correspondencia | A.3 Identificar y buscar acercamiento con entidades de cooperación técnica y finaciera y su sistematizacion de acuerdos (embajadas, agencias de cooperación) | [12 empty] | Equipo AEGEM y Dirección Ejecutiva, COAMSS |  |  | Se han mantenido reuniones con representante de Ingieneria Sin Fronteras para gestionar asistencia técnica y presentar proyectos en conjunto / pendiente dar seguimiento y sistematización | Se han mantenido acercamientos con Ingeniería Sin Fronteras, para valorar la posibilidad de presentar en conjunto un proyecto ante la AECID. Se han mantenido reuniones con personal de la AACID para dar inicio al proyecto de Gestión de Riesgos ( se ha realizado una reformulación de resultados y atividades como sugerencia del coordinador). junto a la Directora Ejecutiva se realizó una reunión bilateral con la representante del BID, se da seguimiento a los acuerdos.En el marco del CODEMET, Se realizó el evento con cooperantes en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y STPP, | Se ha dado seguimiento por escrito y vía telefonica a los acuerdos del BID, pendiente reunión para Noviembre. Se tuvo participación a dos eventos de convocatoria de proyectos: 1. Proyecto de USAID para la Competitividad Económica, 2: Convocatoria Anual de Programa (APS):001 Actividades Innovadoras de Prevención del Crimen y la Violencia. En el segundo se contempla aplicar a esos fondos, a más tardar en noviembre 2017.
|  |  | A.4 Facilitar, fortalecer y dar seguimiento a las relaciones de cooperación y colaboración con las instancias locales, gubernamentales, no gubernamentales, cooperación internacional y otras instancias de apoyo, COAMSS/OPAMSS y CODEMET ( MIREX, UNITAR, ONU HÁBITAT, Secretaría Técnica de la Presidencia, AMB, AACID, UE, TAIWAN, LUX, AECID, JAPON) | [12 empty] | Equipo AEGEM y Dirección Ejecutiva | Fondos OPAMSS |  | Reunión de coordinación con el Viceministro de Cooperación al Desarrollo y la Directora de Cooperación Descentralizada, para presentar la instancia COAMSS/OPAMSS y se buscaba tener un acompañamiento o respaldo ante las gestiones de cooperación en diferentes áreas. Formulación de proyecto sobre Espacios Públicos en en el marco del programa de ciudades seguras de ONU-MUJERES. Reunión con el representante de Ingienería Sin Fronteras, para gestionar Cooperación Técnica y presentar proyecto sobre Residuos Sólidos. Participación en Red de coop, descentralizada | Se ha dado apoyo para conoslidar la relaciones con el PNUD en dos temas; elaboración de adaptación al cambio climático, participación en reunión incinial para el proyecto Desarrollo Urbano Sostenible. En el marco del seguimiento de proyectos, se han realizado las entregas de los informes técnicos y financieros a los cooperantes y se lleva al día el seguimiento de los proyectos, se han llenado los instrumentos de seguimiento y se participa en reuniones mensuales con el cooperante. | Se han realizado las entregas de los informes técnicos y financieros a los cooperantes correspondientes y se lleva al día el seguimiento de los proyectos, se ha trabajado con la Unidad de Medio Ambiente la planificación y gestiones administrativas del proyecto a iniciar, Se mantiene la participación a la Red de Coop. Descentralizada, participando en la Semana de Desarrollo Territorial, esto como parte del posicionamiento institucional a nivel nivel nacional.
| O.2.R.1.A.E.G.E.M.I.2 Participación activa del COAMSS/OPAMSS en redes internacionales de interés metropolitano y se concretan acuerdos de cooperación con al menos 3 instancias nacionales. | Dossier fotográfico, documentos | A.1 Identificar, dirigir, apoyar y dar seguimiento a las visitas internacionales al COAMSS/OPAMSS, y las realizadas por funcionarios hacia el exterior. | [12 empty] | Equipo AEGEM |  | Débil participación y empoderamiento metropolitano para las relaciones internacionales por el COAMSS/OPAMSS. | Apoyo en la preparación de visita que realizó el Área Metropolitana de Barcelona, en marco de la visita se gestionó y participó en reuniones con el Vicepresidente, Ministra de Medio Ambiente y con la Directora de Cooperación para el Desarrollo. Apoyo en la preparación de la visita del Director de la AACID, la responsable de cooperación para America Latina, y el coordinador de Guatemala y El Salvador de la AACID. | Se ha dado acompañamiento en las visitas que realiza el coordinador de la Agencia Andaluza. Se apoyará en la próxima visita del AMB. | Se dio apoyo a la Sub dirección de Planificación y de Desarrollo Social y Económico , en la misión del AMB, preparando logística, presentando informes , reuniones bilaterales y sistematización de acuerdos.
|  | Convenios y/o cartas de entendimientos, firmados, bitácoras de reuniones, mail. | A.1 Seguimiento y fortalecimiento de la participación del COAMSSS/OPAMSS en Redes Internacionales. | [12 empty] | Equipo AEGEM |  |  | Gestionar el pago de la membresia en Metropolis. | Se ha realizado el pago de la membresía con Metrópolis | Con la misión de ONU - Hábitat, se acordó reactivar y fortalecer RAMA, queda pendiente su seguimiento.
|  |  | A.3 Dar seguimiento a los acuerdos bilaterales que se han surgido producto de nuestra permanencia en las redes (Proyectos con EMPLASA y AMVA) | [12 empty] | AEGEM-Planificación- Desarrollo Economico y Observatorio Metropolitano. |  |  | Seguimiento con el equipo de EMPLASA y del Valle de Aburrá para la ejecución del proyecto aprobado, solo se ha tenido respuesta que habrá reunión con EMPLASA y el Banco | Se tuvo reunión con representantes del BID en Brasil, donde nos explicaron que no era posible continuar el proyecto si EMPLASA había renunciado y que se intentara participar en la siguiente convocatoria de Bienes Públicos Regionales | Con la misión de ONU - Hábitat, se acordó reactivar y fortalecer RAMA, queda pendiente su seguimiento. Además de dar continuidad al proyecto que fortalecerá el Observatorio Metropolitano. Se ha participado en reuniones para conceptualizar y organizar el Foro Centroamericano a realizarse en Noviembre, y de esta forma buscar que se incorpore en la agenda del COAMSS, dicho evento.
|  | Memoria de reuniones, mail, acuerdos. | A.4 Acompañar y participar en el seguimiento al cumplimiento de los ODS y la Nueva Agenda Urbana | [12 empty] | AEGEM-Dirección Ejecutiva Subdirecciones y Observatorio | Fondos OPAMSS |  | Se ha revisado y validado la matriz de ODS que la Secretaría Técnica presenta a nivel nacional como parte de su cumplimiento, el COAMSS/OPAMSS participa en el objetivo 11 , seguimiento de proyectos de cooperación en ejecución | Se participó en la semana de evaluación de la Agenda de los ODS , realizada por una comisión de las Naciones Unidas, donde se presentó avances de reuniones y metas propuestas, a nivel nacional. Se mantiene participación en las reuniones sostenidas con las Asociaciones Municipales y STTP, siendo parte del equipo para revisar la ley de la Gestión Asociada para el Territorio | Con el fortalecimento del Observatorio se ha fortalecido el trabajo con la Unidad de Seguimiento a los OSD, firmando compromisos con la STTP. Se continúa siendo parte del equipo para evisar la ley de la Gestión Asociada para el Territorio.
| O.2.R.1.A.E.G.E.M.I.3 El COAMSS/OPAMSS concursa para la obtención de premio a las buenas prácticas a nivel nacional e internacional al finalizar el año. | Informe de concurso e inscripción, mail. | A.1 Gestionar la participación del COAMSS/OPAMSS para la obtención de premios a mejores prácticas, nacional e internacional | [12 empty] | Erlinda Minero, Planiificación, Desarrollo Ecocómico y Cohesión Social | Fondos OPAMSS | Fuerte competencia institucional. | Se ha participado en el lanzamiento del premio a la calidad, junto a la subdirección de Desarrollo Economico y Social, se ha realizado el proceso de contratación de un sistematizador de la buena práctica. | Se presentó el documento de postulación al Premio a la Calidad. | Se pasó a la segunda fase de evaluación, teniendo una visita de los evaluadores y se hizo entrega de un video de la Buena Práctica, se tendrá respuesta en noviembre 2017.
OBJETIVO ESTRATEGICO: 4. Consolidar y articular la gestión organizacional de COAMSS/OPAMSS
OBJETIVO ESPECIFICO 3. Implementar el plan de comunicación que contribuya a la institución al logro de sus objetivos y que permita el posicionamiento del COAMSS/OPAMSS y CODEMET.
RESULTADOS | INDICADORES | FUENTE DE VERIFICACIÓN | ACTIVIDADES | TIEMPO 2017 E: TIEMPO 2017 | RESPONSABLE | PRESUPUESTO (Y FUENTE) | RIESGO | AVANCES HASTA MARZO 2017 | AVANCES HASTA JULIO 2017 | AVANCES HASTA SEPTIEMBRE 2017
O.3.R.1.A.E.G.E.M Socializado y posicionado a nivel interno el plan estrategico de comunicaciones. | O.3.R.1.A.E.G.E.M.I.1 Al finalizar el tercer trimestre del año, se tiene definida validada y socializada la estrategia y política de comunicación. | Politica insitucional, material de divulgación y dossier fotográfico, mail. | A.1 Revisar, actualizar y socializar el plan estrategico de comunicación y sus prioridades ( COAMSS/OPAMSS-CODEMET) | [12 empty] | Comunicaciones en apoyo del equipo AEGEM | Fondos OPAMSS | Poca aceptación interna de la propuesta de comunicación y débil compromiso. | Se ha revisado y se socializará los instrumentos vigentes de Plan Estrategico de comunicaciones y su politíca. | Está avanzando el documento de las políticas de comunicación. | Por finalizar y pasar a revisión a Dirección Ejecutiva.
A.2 Socializar una política institucional de comunicación y relaciones públicas institucional ( COAMSS/OPAMSS.CODEMET)
O.3.R.2.A.E.G.E.M Implementado el plan de comunicaciones de COAMSS/OPAMSS, en lo que respecta al posicionamiento institucional, en los temas de control del desarrollo urbano, planificación y desarrollo social y económico. | O.3.R.2.A.E.G.E.M.I.1 Al finalizar el año se han implementado al menos 3 acciones del plan | Material impreso y digital, fotografías, videos, informes, boletines de prensa, monitoreo de medios, coberturas períodisticas, redes sociales. | A.1 Implementar acciones básicas prioritarias para el posicionamiento externo e interno de la institucionalidad metropolitana. | [12 empty] | Comunicación del apoyo del equipo AEGEM | Fondos OPAMSS y Cooperación Internacional | Recursos insuficientes para la implementación de las acciones, impidiendo llegar a la mayoría de la población | Se han divulgado a traves de las diferentes redes sociales, medios de comunicación el desarrollo de las actividades institucionales, por desarrollar y las desarrolladas. Carteleras internas y uso del mail institucional para la comunicación interna ( estos canales son los identificados como efectivos para la municación interna y externa) Se mantiene un control diario sobre la atención al cliente a travez de las redes sociales y pagina web | Se divulga constantemente la labor institucional en redes sociales y carteleras internas. Se han presentado propuestas de campaña publicitaria digital de posicionamiento del COAMSS/OPAMSS y se ha creado un boletín informativo que se divulgará interna y externamente | Se han divulgado las actividades institucionales por medio de un boletín informativo, el cual se estará enviando de manera interna y externa. De igual manera se está trabajando con una consultoría externa en la nueva página web institucional para mejorar la comunicación e información con nuestros públicos externos.
A.5.1.1 Campañas internas de: Gobernanza Metropolitana, AMSS, Trabajo de la OPAMSS, CODEMET, nuevos proyectos.
A.5.1.2 Encuesta a usuarios y públicos del COAMSS/OPAMSS
A.5.1.3 Elaboración de documento para evento de Rendición de Cuentas
A.5.1.4 Estrategia e implementación de plan de medios para dar a conocer el COAMSS/OPAMSS y CODEMET
|  |  | A.2 Diseñar e implementar propuestas de mejora de los canales de comunicación e información internos y externos. | [14 empty] | Poca aceptación interna de la propuesta de comunicación y débil compromiso.
A.5.2.1 Creación de nueva página web y creación de estrategias para redes sociales
A.5.2.2 Elaboración de señalética en general y para los trámites en atención al cliente.
A.5.2.3 Producción de video para explicación del proceso de trámites, redes sociales y rendición de cuentas
|  |  | A.3 Apoyar actividades vinculadas al quehacer institucional en la ejecución de proyectos de cooperación. | [15 empty] | Apoyo en la ejecución de acciones de los diferentes proyectos, según su modalidad ( divulgación, fotografias, montaje de eventos) Inicio de acciones para el proceso de rendición de cuentas institucional 2017 | Coordinación para la elaboración de la memoria de labores 2015-2016 y logística de la audiencia pública de rendición de cuentas.Elaboración de video del COAMSS/OPAMSS, video del Proyecto AACID y video de trámites para mostrar a los cooperantes. Apoyo en el montaje de evento para el cuerpo diplomático y cooperantes (CODEMET) | Elaboración de videos, cobertura y divulgación de las actividades que se realizan en los proyectos de cooperación (Prevención de Violencia y Espacios Públicos).
|  |  | A.4 Apoyo para dar a conocer actividades de proyectos de cooperación. | [16 empty] | Divulgación en redes sociales de las actividades con los socios internacionales.
1068339.03
0
PLAN OPERATIVO ANUAL 2017
AEGEM

## UFIA
POA 2017 DE LA UFI, ADMINISTRACIÓN E INFORMÁTICA
Con los avances al 30 de septiembre de 2017
TESORERÍA
Objetivo Estratégico 4: Consolidar y articular la gestión organizacional de COAMSS-OPAMSS.
OBJETIVO ESPECÍFICO 1. Mantener la liquidez y ahorro necesario para cumplir con los compromisos financieros de OPAMSS.
RESULTADOS | INDICADORES | FUENTES DE VERIFICACIÓN | ACTIVIDADES | 2017 | [11 empty] | RESPONSABLES | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | RIESGO | AVANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | PROPUESTA DE MODIFICACIÓN O REPROGRAMACIÓN
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
O.1. R.1. U.F Conciliados los registros de Tesorería con los registros de Contabilidad referentes al manejo de los recursos monetarios de la Institución. | O.1. R.1. U.F .I.1 Los saldos de las Cuentas por Pagar, cuenta de Inversiones Temporales y Anticipos de Fondos deben estar debidamente conciliadas al 31 de diciembre | Registros auxiliares de Cuentas por Pagar, Cuenta de Inversiones Temporales y Cuenta de Anticipos de Fondos de la Unidad de Tesorería | A.1 Registrar las operaciones financieras en los libros auxiliares | [12 empty] | Unidades de Tesorería, Contabilidad y Jefe de la UFIA. | Fondos propios y donaciones. | Estados Financieros con saldos inexactos | Al 30 de septiembre de 2017, los saldos de las cuentas por pagar están conciliados en un 89%. Los saldos de las cuentas "Inversiones Temporales" y "Anticipos de Fondos" están conciliados en un 100%
O.1. R.2. U.F Cumplidos todos los compromisos financieros institucionales adquiridos. | O.1. R.2. U.F .1.1 Las Cuentas por Pagar de las operaciones corrientes al 31 de diciembre no sobrepasan los 30 días de vencidas. | Registro auxiliar de Cuentas por Pagar de la Unidad de Tesorería | A.1. Administrar el Flujo de Caja Institucioonal A.2. Recibir y verificar la documentación de respaldo de todos los compromisos adquiridos A.3. Registrar oportunamente en el módulo de Tesorería del Sistema de Administración Integrado Municipal (SAFIMU II) los pagos efectuados. | [12 empty] | Tesorería y Jefe de la UFIA. | Fondos propios | Documentación presentada sin cumplir con los requisitos legales y técnicos o presentada extemporáneamente. | Se ha cumplido con la política de pagos a 30 dias plazo para los fondos propios. Los pagos con fondos de proyectos se cumple con los 8 días que establecen los contratos.
| O.1. R.2. U.F .I.2 Al 31 de diciembre se han pagado todas las retenciones de ley de los doce meses del año en forma oportuna. | Registro auxiliar de Cuentas por Pagar de Tesorería | [16 empty] | Los pagos de retenciones legales han sido pagados sin ningún retraso en los períodos legalmente establecidos.
| O.1. R.2. U.F .I.3 Al 31 de diciembre 2017, se han pagado las doce planillas de remuneraciones y beneficios adicionales oportunamente. | Planillas de Sueldos Mensuales pagadas | [16 empty] | Los pagos de sueldos, salarios y prestaciones han sido pagadas en forma puntual en las fechas señaladas.
O.1. R.3. U.F Logrado un ahorro institucional igual o mayor al pasivo laboral institucional en inversiones financieras. | O.1. R.3. U.F .I.1 Al 31 de diciembre, el ahorro invertido en depósitos a plazo fijo es igual o mayor al pasivo laboral de la Institución. | Registro Auxiliar de la Reserva Laboral vrs Auxiliar de Inversiones Temporales | A.1. Administrar el flujo de caja institucional A.2.Gestionar mejores tasas de interés A.3 Consultar Calificadoras de Riesgo A.4.Aperturar depósitos a plazo. A.5.Solicitar créditos presupuestarios para la apertura de DAF A.6. Controlar las inversiones | [12 empty] | Dirección Ejecutiva, Tesorería y Jefe UFIA | Fondos propios | 1- Sobrepasar los egresos contemplados en el Flujo de Caja Institucional. 2- Que los Ingresos reales sean menores a los proyectados y se recurra a las Inversiones Tempoales. 3- Incrementos presupuestarios de Ingresos no justificados. | Al 30 de septiembre de 2017 se ha invertido el 100% de lo que se tenía presupuestado en depósitos a plazos para el presente año.
| O.1. R.3. U.F .I.2 Al 31 de diciembre se habrá invertido un mínimo del 90% en instrumentos financieros con una calificación de riesgo igual o superior a “A”, emitida por cualquiera de las calificadoras de riesgo autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero. | Auxiliar de Inversiones Temporales | [16 empty] | Al 30 de septiembre se está cumpliendo con la política de inversiones en depósitos a plazo en instituciones con calificación de riesgo. La proporcion actual es el 71.54% invertido en instituciones con calificación de riesgo "A" o +; y el 28.46% en instituciones con calificación de riesgo inferior a "A".
| O.1. R.3. U.F .I.3 Al 31 de diciembre el promedio ponderado de la tasa de rendimiento de las inversiones financieras es igual o mayor al 4.50%. | Auxiliar de Inversiones Temporales | [16 empty] | A septiembre de 2017, la tasa promedio ponderada de los certificados de depósito a plazo es el 5.97% anual.
PRESUPUESTO
Objetivo Estratégico 4: Consolidar y articular la gestión organizacional deCOAMSS-OPAMSS.
OBJETIVO ESPECIFICO 2. Elaborar y coordinar las actividades relacionadas con la Formulación, Aprobación, Ejecución, y el Seguimiento y Evaluación de la Ejecución del presupuesto de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
RESULTADOS | INDICADORES | FUENTES DE VERIFICACIÓN | ACTIVIDADES | 2017 E: 2017 | RESPONSABLES | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | RIESGO | AVANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | PROPUESTA DE MODIFICACIÓN O REPROGRAMACIÓN
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
O.2. R.1. U.F . Controlada la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal 2017 | O.2. R.1. U.F. I.1 Al 31 de diciembre se han realizado los doce cierres mensuales presupuestarios oportunamente | Notas de Recibido de entrega de los Cierres Contables mensuales de la DGCG. | A.1 Ingresar el Presupuesto Institucional al Sistema Contable Institucional | [12 empty] | Presupuesto, Jefe UFI, Dirección Ejecutiva, Solicitante | Fondos propios | 1-Documentación presentada sin cumplir con los requisitos legales y técnicos o presentada extemporáneamente. 2- Falta de espacio físico adecuado para archivar la información. | Al 30 de septiembre se han efectuado nueve cierres presupuestarios de ingresos y gastos en el sistema, lo que ha permitido poder entregar la información financiera oportunamente a la DGCG.
| O.2. R.1. U.F. I.2 Al 31 de diciembre se han elaborado y aprobado las reprogramaciones y reformas presupuestarias solicitas y necesarias. | Reprogramaciones presupuestarias aprobadas y registradas. | A.1. Registrar las operaciones de ingresos y egresos institucionales en el modulo de presupuesto del sistema Contable Institucional, diaria y cronológicamente A.2. Efectuar modificaciones Presupuestarias y el respectivo registro en el sistema contable institucional, A.3. Controlar la disponibilidad presupuestaria diaria y de forma cronológica | [15 empty] | Al 30 de septiembre de este año se han elaborado 19 modificaciones al Presupuesto Institucional, de conformidad con las solicitudes recibidas.
O.2. R.2. U.F . Formulado, presentado y aprobado el presupuesto institucional para el ejercicio 2018 de la OPAMSS a la Dirección Ejecutiva. | O.2. R.2. U.F. I.1 Al 31 de octubre de 2017 presentado a la Dirección Ejecutiva, el primer borrador del presupuesto institucional de 2018. | Nota o correo electrónico de Entregado el Primer Borrador del Presupuesto de 2018 a la Dirección Ejecutiva. | A.1 Proyectar los Ingresos y Egresos (fijos) Institucionales. Para el ejercicio 2018 | [12 empty] | Presupuesto, Jefe UFI, Dirección Ejecutiva | Fondos propios y donaciones. | Presentacion extemporanea del cuadro de plazas y del PAAC | Ya se han efectuado las proyecciones de ingresos para el ejercicio 2018.
|  |  | A.2 Solicitar la Programacion Anual de Adquiciones Contrataciones (PAAC) , requerir de Recursos Humanos el regimen de plazas anual y alas unidades Responsables de Proyectos las proyecciones de insumos con fondos provenientes de proyectos de cooperación para el ejercicio 2018. | [15 empty] | Se han solicitado las necesidades presupuestarias para el ejercicio 2018, para incluirlas en el presupuesto, el Cuadro de Plazas y la PAAC de los proyectos a ajecutar en el año 2018. | No se ha recibido información de los proyectos a ejecutar en el 2018, por lo que se solicita modificar la inclusión de tal información al 31 de diciembre de 2017
|  |  | A.3 Codificar, consolidar y formular el primer borrador de presupuesto de ingresos y egresos año 2018 | [15 empty] | Se han codificado los Egresos por Línea de Trabajo y por Específico de Gastos, de las necesidades de las dependencias de la OPAMSS a financiarse con recursos propios.
|  |  | A.4 Presentar el primer borrador de presupuesto 2018 a Dirección Ejecutiva | [15 empty] | El primer borrador del Presupuesto de fondos propios fue presentado a la Dirección Ejecutiva el 2 de octubre de 2017.
| O.2. R.2. U.F. I.2 Al 15 de noviembre de 2017, el COAMSS ha aprobado el presupuesto 2018 de OPAMSS | Acuerdo del COAMSS y Presupuesto aprobado | A.5 Presentar el primer borrador de presupuesto 2018 a comisión Institucional | [12 empty] | Dirección Ejecutiva, Comisión de Gestion Institucional del COAMSS, COAMSS |  | Presentacion extemporanea del borrador de presupuesto. Falta de acuerdo para aprobacion del presupuesto por parte del COAMSS | El primer borrador de Presuesto de fondos propios fue presentado a la Comisión de Gestión de Planes Institucionales el 10 de octubre de 2017.
|  |  | A.6 Aprobación de Presupuesto Institucional 2018 | [15 empty] | El presupuesto de fondos propios institucional fue aprobado por el COAMSS el 19 de octubre de 2017 | Debido a que aún no se tiene información de los proyectos a ejecutarse en 2018, se solicita que la aprobación del incremento presupuestario para la incorporación de los proyectos sea antes del del 31 de dicembre de 2017
CONTABILIDAD
Objetivo Estratégico 4: Consolidar y articular la gestión organizacional deCOAMSS-OPAMSS.
OBJETIVO ESPECÍFICO 3. Validar, registrar y consolidar las operaciones financieras institucionales, con propósito de generar información financiera útil, adecuada, oportuna y confiable, para la toma de decisiones
RESULTADOS | INDICADORES | FUENTES DE VERIFICACIÓN | ACTIVIDADES | 2017 E: 2017 | RESPONSABLES | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | RIESGO | AVANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | PROPUESTA DE MODIFICACIÓN O REPROGRAMACIÓN
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
O.3. R.1. U.F. Generados los Estados Financieros Institucionales Oportunamente | O.3. R.1. U.F. I.1 Al 10 de diciembre de 2016, elaborados y presentados los doce cierres contables mensuales a la DGCG. | Notas de Recibido de entrega de los Cierres Contables mensuales de la DGCG. | A.1. Revisar, corregir, consolidar y validar los registros contables de ingresos y egresos institucionales y registro de movimientos contables de ajustes y reclasificaciones. A.2. Mayorizar y cerrar los registros contables mensuales. A.3. Aprobar los estados financieros por el Jefe de la Unidad Financiera Institucional A.4. Presentar los estados financieros a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental en los tiempos determinados por la Ley AFI. A.5. Elaborar mensualmente las conciliaciones bancarias. | [12 empty] | Unidad de Contabilidad, Presupuesto, Tesorería, Proveeduría y Jefe de la UFIA. | Fondos propios y donaciones. | 1-Documentación presentada sin cumplir con los requisitos legales y técnicos o presentada extemporáneamente. 2- Falta de espacio físico adecuado para archivar la información. | Al 10 de octubre de 2017, se han elaborado y presentado oportunamente a la DGCG, del Ministerio de Hacienda, los Estados Financieros Institucionales, todos los meses de enero a septiembre de 2017, tal como lo manda la ley AFI.
Al 30 de septiembre de 2017, se han conciliado mensualmente todas las cuentas bancarias con los libros auxiliares que lleva la Unidad Financiera.
| O.3. R.1. U.F. I.2 Al 31 de diciembre de 2016, archivada y referenciada de forma diaria y cronológica toda la documentación de respaldo de la información financiera institucional correspondiente al año 2016. | Arcchivo financiero Institucional. | A.1 Archivar y referenciar los registros contables con sus respectiva documentación de respaldo diaria y cronológicamente | [15 empty] | Al 30 de septiembre de 2017, se ha referenciado y archivado en forma diaria y en orden cronológico toda la informacion financiera de OPAMSS, como lo manda la ley AFI.
ADMINISTRACIÓN
Objetivo Estratégico 4: Consolidar y articular la gestión organizacional de COAMSS-OPAMSS.
OBJETIVO ESPECÍFICO 4. Mejorar la capacidad física instalada de OPAMSS en lo referente a edificaciones, equipamiento y mejoras.
RESULTADOS | INDICADORES | FUENTES DE VERIFICACION | ACTIVIDADES | 2017 E: 2017 | RESPONSABLES | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | RIESGO | AVANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
R1. OPAMSS cuenta con una capacidad instalada y dotada que contribuya a mejorar el rendimiento de los empleados y funcionarios, de conformidad a la legislación. | 1. Porcentaje de cumplimiento de Art. 8 de La Ley de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo. | Ejecución del programa de gestión de prevención de riesgos ocupacionales. | 1. Modificación de programa de gestión de prevención de riesgos ocupacionales, ejecución y seguimiento | [12 empty] | Administracidor, Jefe UFIA, Comité de Seguridad y Brigadas. | Encuesta, tiempo, recursos financieros | No cumplimiento de lo programado por baja disponibilidad de recursos. | A la fecha únicamente quedan 3 reuniones del CSSO, para darle seguimiento a las actividades de las brigadas, la ejecución de US$ 2,000.00 del presupuesto de 2017, actualizar la matriz de riesgos hecha por el Comité de SSO.
| 2. Porcengaje de avance de construcciones, Mejoras de espacios, adquicisiones de Bienes y Servicios | Procesos de Adquisiciones y Contrataciones. | Remodelación de Fachada, recepción y proveeduría, (dependiendo de la disponibilidad financiera). | [12 empty] | Administración / UFIA / UACI / Dirección/ Sudirección de Control. | Requerimientos, TDRS, cuadros de autorizaciones de gastos, Recursos Técnicos y Financieros. | Declaración de procesos deciertos, etc. | Se han adjudicado las remodelaciones del SIM, Subdirecciones, la Unidad Jurídica, CODEMET y la Dirección Ejecutiva. También, se ha finalizado las remodelaciones de la cocina y de los baños generales. Se han instalado luminarias LED en Recepción, las Unidades Ambiental, Planificación, Administración, la UACI y el CEINDOC. Asimismo, se ha adquirido mobiliario y equipo para lo que resta del año.
Dotación de Mobiliario y equipo para el personal
|  |  | Modificación de Sistema de Gestión de Bienes de Larga Duración genere informes oportunos y adecuados. | [12 empty] | Administración /UFIA/ SIM | Recursos Humanos, sistema de Gestión de bienes de larga duración. | Que el sistema no pueda modificarse. | Ya se cuenta con la conciliación del Activo Fijo y se ingresó al sistema la información completa de cada activo, por lo que en estos momentos se procede a la etapa de identifación de las mejoras.
|  |  | Mejoras de Fachada, Jardin Vértical y sistema eléctrico | [12 empty] | Administración. | Requerimientos, TDRS, cuadros de autorizaciones de gastos, Recursos Técnicos y Financieros. | Declaración de procesos deciertos, etc. | El jardín vértical está en proceso de evaluación; y la fachada, está en la fase de diseño. En el sistema elécrico, se cambiará el cableado desde el transformador al "main".
|  |  | Descargos de Activo Fijo, Actualizaciones y Conciliaciones. | [12 empty] | Administración /UFIA | Recursos humanos, bienes a descargar, procedimientos. | No realizar los procesos o realizarlos de una manera indevida. | Ya se realizaron 3 descargos significativos. El inventario de activos fijos mayores a US$ 600.00 se encuentra totalmente actualizado en un 100%.
Objetivo Estratégico 4: Consolidar y articular la gestión organizacional de COAMSS-OPAMSS.
OBJETIVO ESPECIFICO 5. Mejorar Procesos relacionados con logistica, seguridad de la institución, accesibilidad a transporte y limpieza.
RESULTADOS | INDICADORES | FUENTES DE VERIFICACION | ACTIVIDADES | 2017 E: 2017 | RESPONSABLES | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | RIESGO | AVANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | PROPUESTA DE MODIFICACIÓN O REPROGRAMACIÓN
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
R2. OPAMSS cuenta con servicios internos (seguridad, movilidad, limpieza) más ágiles, eficientes y accesible hacia sus empleados. | 1. Nivel de satisfacción del personal en cuanto a los servicios internos que OPAMSS ofrece a sus empleados. | Resultado de encuestas efectuadas al personal del nivel de satisfacción | Coordinar el transporte institucional, Mejoras en limpieza y orden e implementación de nuevos controles en Vigilancia. | [12 empty] | Administración, UFI y Recursos Humanos | Recursos Humanos, sistemas de transporte, Bienes, Recursos Financieros. | Recursos Humanos, sistemas de bienes de larga duración e información de contabilidad | Se han realizado jornadas de limpieza y trabajos de mantenimiento en los dos locales en fines de semana para mejorar la limpieza. En la Unidad de Transporte se han realizado reuniones y evaluaciones, a la vez se han generado espacios para transmitirles logros institucionales y demandarles compromisos.
|  | Verifiación fisica de inventario, conciliación de inventario de proveeduría. | Depuración de inventario obsoleto, consolidación de inventario fisico y digital, realizaciones periodicas de inventario fisico.
|  | Resultado de las evaluaciones del desempeño laboral. | Mejora continua, capacitaciones, integración del personal administrativo.
INFORMÁTICA
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Consolidar y articular la gestión organizacional de COAMSS/OPAMSS
OBJETIVO ESPECÍFICO 6: Mejorar los servicios que los usuarios internos de OPAMSS reciben de la Unidad Informática.
RESULTADOS | INDICADORES | FUENTE DE VERIFICACION | ACTIVIDADES | [12 empty] | RESPONSABLES | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | RIESGO | AVANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | PROPUESTA DE MODIFICACIÓN O REPROGRAMACIÓN
2017
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
O.6. R.1. U.F Identificadas las necesidades de mejora en cuanto a las herramientas informáticas que pueden utilizar los usuarios internos | O.6. R.1. U.F.I.1 A marzo de 2017, haber implementado una serie de herramientas para mejorar la colaboración y el trabajo en equipo. | Documento entregado al jefe UFIA que tendrá la descripción y configuración de cada una de las herramientas implementadas. | A.1 Elaboración de TDR para adquisición de herramientas de colaboración. A.2. Configuración e implementación de herramientas de colaboración. | [12 empty] | Jorge Barrera Gerson Hernández | Fondos Propios | Mal uso de los recursos institucionales | Al 30 de septiembre de 2017 se han finalizado dichas actividades.
O.6. R.2. U.F Definida e Implementada la propuesta de mejora de las herramientas de colaboración. | O.6. R.2. U.F.I.2 Al diciembre de 2017, haber implementado la propuesta de mejora en cuanto a herramientas de colaboración se refiere. | Encuestas de satisfacción del usuario interno de OPAMSS | A.1 Capacitar al personal, en cuanto al uso de las herramientas implementadas. | [12 empty] | Jorge Barrera Gerson Hernández | Fondos Propios | Mal uso de los recursos institucionales | Al 30 de septiembre de este año se han realizado pequeñas inducciones acerca del uso de la herramienta.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Consolidar y articular la gestión organizacional de COAMSS/OPAMSS
OBJETIVO ESPECÍFICO 7: Diseñar e implementar una restructuración de red interna de OPAMSS
RESULTADOS | INDICADORES | FUENTE DE VERIFICACION | ACTIVIDADES | [12 empty] | RESPONSABLES | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | RIESGO | AVANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | PROPUESTA DE MODIFICACIÓN O REPROGRAMACIÓN
2017
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
O.7. R.1. U.F Definida e Implementada la propuesta de restructuración de red. | O.7. R.1. U.F.I.1 Al mes de agosto de 2016, gestionada la contratación de la empresa que realizará la restructuración de Red, haber diseñado e implementado la solución de mejora en el centro de datos, específicamente lo relacionado a la red interna de OPAMSS.. | Documento generado a partir de la necesidad de reordenamiento y restructuración de red. | A.1 Definir y documentar la mejor solución de reordenamiento de red. | [12 empty] | Jorge Barrera Gerson Hernández | Fondos Propios | Incuplimiento relacionado con la infraestructura de red. Pérdida de tiempo ante una falla de red | Al 30 de septiembre, ya se adjudicó la compra de los dispositivos. Se espera recibir los productos en la primer semana de noviembre 2017. Para la solución inalámbrica, se han seleccionado equipos Wachtguard Cloud.
A.2 Elaborar TDR y adjudicación del proyecto
|  |  | A.3 Implementar y Pruebas | [16 empty] | Se propone reprogramar dicha actividad para el mes de noviembre
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Consolidar y articular la gestión organizacional de COAMSS/OPAMSS
OBJETIVO ESPECIFICO 8: Renovar equipos informáticos y servidores, los cuales contribuyan a mejorar la productividad de los usuarios.
RESULTADOS | INDICADORES | FUENTE DE VERIFICACION | ACTIVIDADES | [12 empty] | RESPONSABLES | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | RIESGO | AVANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | PROPUESTA DE MODIFICACIÓN O REPROGRAMACIÓN
2017
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
O.8. R.1. U.F Finalizada la configuración de los servidores. | O.8. R.1. U.F.I.1 A diciembre de 2017, gestionada la adquisición de 1 equipo servidor, se pretende que esté configurado y en funcionamiento. |  | A.1 Gestionar la adquisición de 1 servidor | [12 empty] | Jorge Barrera Gerson Hernández | Fondos Propios | Incuplimiento relacionado con la infraestructura computacional. Posibles pérdidas de datos ante falla posible de equipo. | Al 30 de septiembre y, como apoyo al Observatorio Metropolitano, se gestionó la adquisición de un equipo servidor que se usará para la implementación de un GeoPortal.
|  |  | A.2 Instalar y configurar el servidor, éste sustituirá al servidor con nombre OPAMSS-DC01 | [15 empty] | Está programado para diciembre de 2017.
O.8. R.2. U.F Realizada la entrega de los equipos informáticos a los usuarios. | O.8. R.2. U.F.I.1 A diciembre de 2017, gestionada la adquisición de 8 cumputadoras, así como la respectiva eliminación de equipos obsoletos. Para ello se evaluará las actuales necesidades de los usuarios y el estado de los equipos. | Formularios de entrega de computadoras | A.1 Comprar equipos informáticos | [12 empty] | Jorge Barrera Gerson Hernández | Fondos Propios | Incuplimiento relacionado con la infraestructura computacional. Posibles pérdidas de datos ante falla posible de equipo. | Al 30 de septiembre, se han elaborado los respectivos TDR, los cuales sufrieron una prórroga hasta el 25 de octubre 2017 para recibir ofertas, debido a una solicitud de la Dirección Ejecutiva.
|  |  | A.2 Instalar, configurar y asignar los equipos a usuarios. Para ello se evaluarán las actuales necesidades de los usuarios y el estado de los equipos. | [15 empty] | Se propone reprogramar dicha actividad para el mes de noviembre 2017. | Se propone reprogramar dicha actividad para el mes de noviembre
|  |  | A.3 Eliminar computadoras obsoletas | [15 empty] | Está programado para diciembre de 2017.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Consolidar y articular la gestión organizacional de COAMSS/OPAMSS
OBJETIVO ESPECIFICO 9: Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos informáticos de OPAMSS, así como también atender solicitudes (resolución de problemas) hechas por los usuarios internos.
RESULTADOS | INDICADORES | FUENTE DE VERIFICACION | ACTIVIDADES | [12 empty] | RESPONSABLES | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | RIESGO | AVANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | PROPUESTA DE MODIFICACIÓN O REPROGRAMACIÓN
2017
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
O.9. R.1. U.F Realizada la propuesta de mantenimiento para el año 2017 | O.9. R.1. U.F.I.1 A enero de 2017, haber elaborado y presentado al Jefe UFIA, el documento que definirá el cronograma a seguir para el mantenimiento de equipos informáticos. | Calendarización de mantenimientos preventivos | A.1 Elaborar y presentar el documento con la calendarización de mantenimientos de equipos informáticos. | [12 empty] | Jorge Barrera | Fondos Propios |  | Ya fue realizado.
O.9. R.2. U.F Implementada la propuesta de mantenimiento a los equipos informáticos de OPAMSS | O.9. R.1. U.F.I.1 A diciembre de 2017, haber realizado los 4 mantenimientos preventivos a los equipos informáticos de OPAMSS. | Formularios de mantenimiento preventivo de computadoras firmado por los usuarios. | A.1 Realizar el primer mantenimiento preventivo | [12 empty] | Gerson Hernández | Fondos Propios | Mal uso de los recursos institucionales | Ya fue realizado.
|  |  | A.2 Realizar el segundo mantenimiento preventivo | [15 empty] | Ya fue realizado.
|  |  | A.3 Realizar el tercer mantenimiento preventivo | [15 empty] | Al 30 de septiembre se han realizado 2 mantenimientos preventivos.
|  |  | A.4 Realizar el cuarto mantenimiento preventivo | [15 empty] | Está programado para diciembre de 2017.

## POA_SIM_2017
PLAN OPERATIVO ANUAL DE TRABAJO 2017 - SISTEMA DE INFORMACIÓN METROPOLITANO (OM, CEIN Y UGDA)
OBJETIVO ESTRATEGICO: 3. Generar información y conocimiento para la toma de decisiones sobre el desarrollo integral del AMSS
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Implementar un sistema de flujo de trabajo para la gestión de los trámites del COAMSS/OPAMSS, como una herramienta de apoyo y que sirva para la toma de decisiones.
RESULTADOS | INDICADORES | FUENTE DE VERIFICACIÓN | ACTIVIDADES | 2017 | [11 empty] | RESPONSABLE | FUENTE | RIESGO | AVANCES HASTA Septiembre 2017 | MODIFICACIÓN O REPROGRAMACIÓN
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
O.1. R.1.S.I.M Implementado el proceso de pre-chequeo de requisitos de trámites en línea. | O.1. R.1.S.I.M.I.1 En la segunda semana de octubre, desarrollado los productos del "Sistema de Flujo de trabajo para la gestión de los trámites de OPAMSS" | Sistema web instalado | A.1 Analizar, diseñar y desarrollar el sistema. | [12 empty] | Marlene Solano/Francisca Guatemala | Fondos Propios | 42. Presentación de información extemporánea 43. La información presentada no es considerada para la toma de decisiones 46. Sobre estimar ingresos proyectados en el presupuesto institucional (Información utilizada contiene errores fundamentales) | Analizado el sistema. Se ha diseñado el prototipo del sistema de flujo de trabajo. Se ha revisado el avance para entrega del 4o producto el 29 de septiembre. | Reprogramación de actividades a partir de la modificatoria de contrato, a finalizar en diciembre. | bar: 2017 E to 2017 O
| O.1. R.1.S.I.M.I.2 En la primera semana de octubre 2017, Instalado el sistema para su prueba |  | A.2 Instalar el sistema en el servidor | [16 empty] | Se reprograma a Diciembre y enero | bar: 2017 O; 2017 D
A.3 Probar y Controlar la calidad del sistema | bar: 2017 O; 2017 D
A.4 Realizar la carga inicial de los datos para su uso | bar: 2017 O to 2017 D
| O.1. R.1.S.I.M.I.3 A diciembre 2017, Implementado el sistema y capacitados los usuarios |  | A.5 Capacitar a los usuarios en el uso y administracion del sistema | [15 empty] | Se reprograma la capacitación para Diciembre y la Implementación en Enero y Febrero 2018 | Implementación en Enero y Febrero | bar: 2017 N to 2017 D
| O.1. R.1.S.I.M.I.4 A Noviembre, Elaborados la documentación del proceso (Prechequeo de trámites y registro de inscripción de profesionales en linea) y manual de estandares |  | A.6 Elaborar manual de estandares de la información que deben remitir en linea los solicitantes de trámites | [12 empty] | Marlene Solano/Francisca Guatemala |  |  | Finalizado el documento | bar: 2017 J
|  |  | A.7 Modelar los procesos y los requerimientos para la prestación del servicio de Prechequeo de trámites y registro de inscripción de profesionales en línea | [16 empty] | Se reprograma a Diciembre | bar: 2017 O; 2017 D
|  |  | A.8 Difundir en nuestros medios de comunicación y Publicar en la pagina web institucional el servicio de prechequeo de trámites en linea. | [12 empty] | Marlene Solano/Cecilia Olmedo |  |  |  | Se reprograma esta actividad para Marzo de 2018
OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Integrar los elementos principales para el desarrollo del Sistema de Información Metropolitano, que sirva de apoyo, asesoría y generación de información
O.2. R.2.S.I.M Ampliado el alcance del Observatorio Metropolitano, mediante la incorporación de nuevos indicadores para la medición del desarrollo territorial. | O.2. R.2.S.I.M.I.1 A diciembre de 2017, Incorporados nuevos indicadores al monitoreo del Observatorio Metropolitano, tomando en cuenta los lineamiento de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) | Fichas técnicas y archivos de calculo sobre los indicadores, asi como la información gestionada y generada para el seguimiento. | A.1 Actualizar y Monitorear los Indicadores del AMSS (Violencia, Desarrollo Urbano, Social, Económico, Riesgo Ambiental y nuevos que se crean). | [12 empty] | Tito Handal | Fondos propios, AACID y BID | 23.Personas desempeñando labores en las cuales no poseen experiencia 26. Información desactualizada 27. Toma de malas decisiones 28. Atrasos en el proceso de otorgamiento de permisos | Actualizados a 2016 24 de 29 indicadores del IPU del AMSS. Así mismo, 55 de los 70 indicadores de sustentabilidad. Depuración de BD de delitos 2013-2016 y mapas de incidencia e impacto. Aplicaciones iniciales de la metodología de predicción del comportamiento de delitos y búsqueda de apoyo para la mejora del modelo.
|  | Convocatorias y ayudas memorias | A.2 Desarrollar reuniones de analisis multidisciplinarios sobre temas de interes metropolitano. | [12 empty] | Equipo técnico SIM |  |  | Elaborados y sometidos a revisión los TdR para el 3er proceso de contratación de la Asistencia Técnica para el análisis de indicadores del OM. A finales de Septiembre se recibe visto bueno de la AACID a los TdR elaborados. | bar: 2017 M; 2017 J; 2017 S; 2017 D
|  | Plataforma web disponible y actualizada | A.4 Actualizar constantemente la plataforma web con los resultados de los indicadores del Observatorio para su difusión. | [12 empty] | Ronny Bachez |  |  | Realizada la carga de datos correspondientes al IPC 2014rev en la página web del OM. Realizada la carga de dtos correspondientes a los indicadores de sustentabilidad actualizados a la fecha.
|  | Publicaciones, notas e informes | A.3 Socializar la información del observatorio a través de diferentes medios disponibles | [12 empty] | Tito Handal/Cecilia Olmedo |  |  | Actualización del sitio web del OM con información actualizada. Socialización de la medición del IPC del AMSS 2014rev con personal del VMVDU y el Consejo Consultivo de Vivienda y Hábitat. | bar: 2017 M; 2017 J; 2017 S; 2017 D
O.2. R.3.S.I.M Generados, procesados y actualizados datos e información del SIT-SIG | O.2. R.3.S.I.M.I.1 A diciembre de 2017, Respondido el 100% de los requerimientos de datos e información | SIT-SIG actualizado | A.1 Generar, procesar y actualizar datos e información del SIT-SIG. | [12 empty] | Equipo técnico SIM | Fondos propios | 23.Personas desempeñando labores en las cuales no poseen experiencia 26. Información desactualizada 32. Ineficiencia en el usos de los recursos institucionales 36. Incumplimiento de contratos 39. Manipulaciones de procesos | *Se apoyo al área de planificación en el desarrollo de los mapas tematicos 8 del Esquema Director. *Generación de 8 mapas tematicos de Tramites, requeridos por Unidad de Planificación. *Invetigación y cotización del tipo de software a utilizar para el procesamiento de las imagenes tomadas con el drone, PARA apoyar en ..... a las áreas ... *29 sesiones de de toma de imagenes con el drone. * Procesamiento inicial de imágenes tomadas desde el drone para la obtención del modelo digital de 11proyectos.
|  | Mapas tematicos generados con diferentes datos | A.2 Elaborar mapas temáticos y estadísticas, para venta, consulta interna y externa | [15 empty] | * Generación de 8 Estadisticas de Trámites como prestación del servicio de extracción de datos. * 30 servicios de impresión de mapas diferentes temas. * 4 servicios vigentes de suscripcion de listados de trámites. * Adecuación de mapas temáticos disponibles en la OPAMSS para carga en el Portal Web-SIG.
|  | Estadisticas de trámites | A.3 Elaborar las diferentes estadisticas de trámites | [15 empty] | Generación 50 estadisticas de trámites con requerimientos específicos por las diferentes áreas de control, planificación y Dirección Ejecutiva. | bar: 2017 A; 2017 J; 2017 O
| O.2. R.3.S.I.M.I.2 A octubre de 2017 Desarrollado e instalado en servidor de OPAMSS el portal WebSIG | Listado y estructura de mapas temáticos | A.1 Desarrollar jornadas de trabajo para identificar la información disponible para su publicación | [12 empty] | Marlene Solano/Fabio Gracias | Fondos propios |  | Se ha trabajado con la subdirección de Planificación y con la Unidad Ambiental, la validación del listado de la información a publicar. | bar: 2017 O
|  | Portal web-SIG | A.2 Contratar para el diseño y desarrollo del portal web-SIG | [12 empty] | Tito Arias/Fabio Gracias/Ronny Báchez | Fondos propios y AACID |  | Recibidos 4 de los 8 productos de la consultoría de desarrollo del Portal WebSIG. Adecuación de la información disponible en la OPAMSS, para carga en el Geoportal en desarrollo. Elaborados y con visto bueno de la AACID, los TdR para la compra del servidor del OM donde estará alojado el portal WebSIG. Iniciado el proceso UACI para la adquisición del equipo. | bar: 2017 A
|  | Lista de asistencia, registro fotografico y comunicado en redes sociales | A.3 Socializar internamente el portal WebSIG | [12 empty] | Ronny Bachez/Tito Handal | Fondos propios y AACID |  | Desarrollo del borrador de programación o agenda de la socialización interna del portal WebSIG. | bar: 2017 N
O.2. R.4.S.I.M Implementada la Politica de procedimiento para conservar la documentación y registro del sistema institucional de archivo | O.2. R.4.S.I.M.I.1 A Octubre de 2017, Capacitado un responsable por área de institución sobre la aplicación de la politica de gestión documental y elaborado el cuadro de clasificación institucional. | Programa de capacitación, convocatoria y lista de asistencia. Cuadro de clasificación Institucional | A.1 Capacitar a un responsable por área de la institucion en la aplicación de la politica sobre las buenas practica para la gestion documental, generando en cada área el cuadro de clasificación documental | [12 empty] | Ronny Bachez/Marlene Solano | Fondos propios | 41. Documentación sin cumplir con los requerimientos legales y técnicos 43. La información presentada no es considerada para la toma de decisiones | A la fecha se ha capacitado a la unidad de contabilidad y generado los cuadros de clasificación correspondientes. Ordenamiento de la documentación generada en la Dirección Ejecutiva (del 2012 al 2014). | bar: 2017 E to 2017 A
|  |  | A.2 Acompañar a los encargados de las unidades para solventar dudas en la clasificación documental | [15 empty] | A la fecha se ha acompañado únicamente la unidad de contabilidad. | bar: 2017 E to 2017 A
| O.2. R.4.S.I.M.I.2 A Mayo de 2017, terminada la codificación de las series documentales de las unidades de la institución y elaboradas las tablas de plazo de conservacion documental | Tablas plazo de conservacion docuemental | A.1 Codificar las series documentales de al menos una de las unidades de la institución y elaborar las tablas de plazo de conservacion de documentos | [15 empty] | Codificada las series docuemtales y elaborada las tablas de plazo para la unidad de Contabilidad con la aprobación del comité institucional de selección y eliminación de documentos. | bar: 2017 M to 2017 A
| O.2. R.4.S.I.M.I.3 A Agosto de 2017 elaborado el inventario de documentación existente en cada una de las áreas | Inventario de documentación de cada una de las unidades y departamentos | A.1 Elaborar el invetario de documentación existente con cada una de las unidades y departamentos | [15 empty] | Se ha elaborado el inventario historico de la unidad de contabilidad (1996-2006) y de la Dirección Ejecutiva (del 2012 al 2014). | bar: 2017 M to 2017 A
| O.2. R.4.S.I.M.I.4 A mayo de 2017, Elaborada una propuesta de digitalización de archivo | Oferta de proveedores del servicio de digitalización. | A.1 Elaborar el Plan de trabajo para la digitalización de archivo por fases, considerando las diferentes actividades que implica este proceso (Evaluar la capacidad tecnológica de almacenamiento actual, elaborar el perfil de la persona que puede apoyar en servicio social de la carrera de bibliotecología, elaborar la nota para solicitar personal de horas sociales) | [15 empty] | Elaborado un plan de digitalización. | A reprogramarse la actividad de digitalización para el proximo año. | bar: 2017 M; 2017 S
|  |  | A.2 Iniciar la primera fase propuesta de digitalización de archivo contando con servicio de horas sociales (Documentos históricos del CEIN) | [16 empty] | Se reprograma la actividad para el proximo año. | bar: 2017 D
OBJETIVO ESTRATEGICO: 4. Consolidar y articular la gestión organizacional de COAMSS/OPAMSS
OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Contribuir al fortalecimiento de la institución y a los procesos de coordinación
O.3. R.1.S.I.M. El Observatorio Metropolitano ha contribuido a la continuidad y dinamización de la mesa técnica estratégica de seguridad ciudadana del CODEMET | O.3. R.1.S.I.M.I.1 A diciembre de 2017, ejecutadas las primeras acciones acordadas en la MTE de Seguridad Ciudadana. | Registro fotográfico, listas de asistencia | A.1 Apoyar en el proceso de selección del profesional que dará seguimiento a la MTE de Seguridad Ciudadana. | [12 empty] | Tito Handal | Fondos propios, de Cooperación y de instituciones de gobierno | 51. Falta de recursos | TdR modificado con base a los nuevos tiempos disponibles para la contratación, y a la espera de publicación de los mismos por parte de la UACI de la STPP. | bar: 2017 E
|  |  | A.2 Ejecutar las acciones acordadas | [15 empty] | Elaborado y enviado para visto bueno de la AACID a inicio de septiembre el perfil para inversión de fondos destinados a la Act. R3.A10, incluyendo los acuerdos alcanzados con ISDEMU e INJUVE para la ejecución de una parte de esos fondos en actividades a nivel comunitario lideradas por dichas instituciones.
|  |  | A.3 Coordinar las reuniones de la MTE | [16 empty] | Se reprograma para Octubre o Noviembre la realización de la reunión para la socialización del perfil de la actividad R3.A10, debido a que aún no se cuenta con el visto bueno del cooperante al mismo.
O.3 R.2.S.I.M El SIM ha contribuido a la coordinación intra e interinstitucional con instancias internas y externas | O.3. R.2.S.I.M.I.2 A diciembre de 2017, haber participado en al menos 5 reuniones de coordinación | Convocatorias, ayudas memoria, listado de asistencia y registro fotográfico, entre otros. | A.1 Participar en el desarrollo de reuniones periódicas de coordinación y de gestión e intercambio de concimiento con las diferentes áreas de OPAMSS e instituciones vinculadas al quehacer de la institución | [12 empty] | Equipo técnico del SIM | Fondos propios | Falta de voluntad política, 23.Personas desempeñando labores en las cuales no poseen experiencia | Participación en 3 reuniones con el BCR y 1 con DIGESTYC. Coordinación en el marco del convenio con el BCR en la complementación de los datos faltantes del trámite de PC en la base de datos. Se sostuvo una reunión con el Consultor de la mesa técnica de Infraestructura Hidráulica y Energía en compañía con la Inga. Liduvina Hernández, para definir el proceso de estructuración y resguardo de la información generada por cada mesa técnica del CODEMET. Reunion con VMVDU y AT MTE AHEP sobre indicador AUPs. Video conferencia con referentes de ONU-Hábitat Colombia para la coordinación previa a la ejecución del proyecto BCIE-ONU Hábitat. Reunión con el Consejo Consultivo de Vivienda y Hábitat para mostrar el trabajo del OM en la medición del CPI del AMSS y buscar el involucramiento de sus miembros en la ejecución del proyecto BCIE-ONU Hábitat. Participación en 3 reuniones de coordinación al interior de la OPAMSS para el desarrollo de jornadas en el marco del proceso de formación teórico práctivo de implementación y actualización de políticas públicas, realizado en la UTEC. Reuniones internas con el equipo técnico de la OPAMSS involucrado en la medición de indicadores.

## UAIPT_2017
PLAN OPERATIVO ANUAL DE TRABAJO – 2017 - UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA - UAIPT
OBJETIVO ESTRATEGICO: 4. Consolidar y articular la gestión organizacional de COAMSS/OPAMSS
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Cumplir institucionalmente con lo establecido en la la Ley de Acceso a la Información Pública en todo su marco legal.
RESULTADOS | INDICADORES | FUENTE DE VERIFICACION | ACTIVIDADES | 2017 | [11 empty] | RESPONSABLE | PRESUPUESTO (Y FUENTE) | RIESGO | AVANCES HASTA OCTUBRE 2017 | PROPUESTA DE MODIFICACIÓN O REPROGRAMACIÓN
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
O.1.R.1 U.A.I.P.T Cumplida las disposiciones contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública | O.1. R.1. U.A.I.P.I.1 A diciembre de 2017, gestionadas y respondidas al menos 100 Solicitudes | Solicitudes y resolución de respuesta a los ciudadanos; Acuse de recibido | A.1.1 Dar gestión a las solicitudes de acceso a la información pública | [12 empty] | Marlene Solano/Uniades Administrativas | Fuente de Financiamiento: Fondos Propios | 24. Manipulación fraudulenta de la información 25. Perdida de la información 26. Información desactualizada 29. Incumplimiento de normativa legal aplicable | 102 solicitudes recibidas y gestionadas hasta 16 de octubre
| O.1. R.1. U.A.I.P.I.2 A julio y diciembre 2017, Publicada en cada semestre la información Oficiosa de OPAMSS | Ley de Acceso a la Información Pública y su Reglamento. | A.1.2 Divulgar la en la página Web institucional la Información pública oficiosa actualizada de COAMSS-OPAMSS | [12 empty] | Marlene Solano |  |  | Recopilada el 95 % del total de la información oficiosa | A diciembre divulgada la información oficiosa etablecida en la LAIP
| O.1 .R.1. U.A.I.P.I.3 A julio y diciembre 2017, Calculadas en cada semestre las Estadísticas de solicitudes | Ley de Acceso a la Información Pública y su Reglamento. | A.1.3 Tabular datos de las solicitudes gestionadas en la institucion y elaborar los reportes estadísticos para enviar a la SSAT y al Instituto de Acceso a la Información Pública | [12 empty] | Marlene Solano |  |  | Procesadas75% del total de solicitudes | Finalizar las estadisticas en Diciembre
| O.1. R.1 .U.A.I.P.I.3 A enero y julio de 2017, reportado el Índice de Información Reservada en la institución | Ley de Acceso a la Información Pública y su Reglamento. Declaratorias de Reserva | A.1.5 Elaborar un índice de información reservada, basado en las declaratorias de reserva y enviarlo al Instituto de Acceso a la Información Pública Art.22 LAIP | [12 empty] | Marlene Solano |  |  | Actividad ejecutada
OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Ejecutar el evento de Rendición de Cuentas Institucional para el período de Mayo 2015 a Mayo 2016
RESULTADOS | INDICADORES | FUENTE DE VERIFICACION | ACTIVIDADES | 2017 E: 2017 | RESPONSABLES | PRESUPUESTO (Y FUENTE) | RIESGO | AVANCES HASTA OCTUBRE 2017 | PROPUESTA DE MODIFICACIÓN O REPROGRAMACIÓN
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
O.2. R.1. U.A.I.P.T Ejecutada la Rendición de Cuentas Institucional correspondiente al período Mayo 2016 a Abril 2017 | O.2 .R.1. U.A.I.P.T.I.1 A julio de 2017, realizado el evento de Rendición de Cuentas | Plan de Rendición de Cuentas Institucional | A.1 Recolección de insumos e información | [12 empty] | Marlene Solano/Cecilia Olmedo | Fondos Propios | 24. Manipulación fraudulenta de la información 29. Incumplimiento de normativa legal aplicable 32. Ineficiencia en el usos de los recursos institucionales | Ejecutada esta actividad | -
A.2 Elaboración del Informe de Rendición de Cuentas
|  |  | A.3 Diagramación, Diseño del documento, revisión de estilo e impresión | [12 empty] | Cecilia Olmedo
|  |  | A.4 Organización de la audiencia pública para la Rendición de Cuentas | [12 empty] | Comité Institucional de Rendición de Cuentas
A.5 Audiencia pública para la Rendición de Cuentas
| O2 R1 U.A.I.P.T.I.2 A 1a. Semana de noviembre de 2017, elaborado el documento de Informe Final sobre la evaluación de la Rendición de Cuentas |  | A.6 Evaluación y elaboración de memoria sobre la audiencia pública | [15 empty] | Elaborado el borrador del Informe | Se reprograma la entrega para 1a. Semana octubre

## UACI
PLAN OPERATIVO ANUAL DE TRABAJO
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
AÑO 2017
OBJETIVOS ESTRATEGICO |  | 1. Impulsar la gestión del desarrollo del AMSS con enfoque metropolitano en los niveles local y nacional
2. Incidir en la generación de condiciones que potencien el desarrollo económico y social de la población, a partir del Ordenamiento Territorial.
3. Generar información y conocimiento para la toma de decisiones sobre el desarrollo integral del AMSS
4. Consolidar y articular la gestión organizacional de COAMSS/OPAMSS
5. Fortalecer la gestión de la cooperación nacional e internacional para el desarrollo del AMSS
OBJETIVOS ESTRATEGICO |  | 1. Impulsar la gestión del desarrollo del AMSS con enfoque metropolitano en los niveles local y nacional
2. Incidir en la generación de condiciones que potencien el desarrollo económico y social de la población, a partir del Ordenamiento Territorial.
3. Generar información y conocimiento para la toma de decisiones sobre el desarrollo integral del AMSS
4. Consolidar y articular la gestión organizacional de COAMSS/OPAMSS
5. Fortalecer la gestión de la cooperación nacional e internacional para el desarrollo del AMSS
OBJETIVOS ESPECIFICOS |  | 1.1 Consolidar y dar seguimiento al plan anual de compras Institucional, como apoyo técnico para el logro de los objetivos del Plan estratégico Institucional.
RESULTADOS |  | INDICADORES | FUENTE DE VERIFICACION | ACTIVIDADES | TIEMPO | [11 empty] | RESPONSABLE | FUENTE DE INGRESO | RIESGO | MODIFICACION O REPROGRAMACION | AVANCE A OCTUBRE DE 2017
AÑO 2017
[5 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
R1. | Publicado al Plan Anual de adquisiciones y contrataciones de obras, bienes o servicios autorizado para el año 2018 | I.1. A septiembre de 2017, ingresado el plan anual de compras del año 2018 en COMPRASAL por Unidades | A diciembre de 2017, publicado el Plan Anual de Compras de 2018 en COMPRASAL. | A.1. Solicitar a la UNAC capacitación para el personal de OPAMSS, para el adecuado uso del nuevo Sistema de COMPRASAL II | [12 empty] | UACI, en coordinación con la UNAC | Fondos propios y de Cooperantes | Afectación de la imagen institucional |  | El 16 de mayo de 2017 la UNAC convoco a la capacitación sobre la elaboración de la PAAC en el Sistema de COMPRASAL, asistiendo 5 personas. | bar: AÑO 2017 M
Incumplimiento del Plan Operativo Anual en relación a las contrataciones que se deben de realizar. | bar: AÑO 2017 M
|  |  |  | A.2. Solicitar a la Unidad Financiera ingrese las Fuentes de financiamiento en el Sistema de COMPRASAL II | [12 empty] | Unidad Financiera |  | Congestionamiento en la UACI de requerimientos de compra por falta de planificación de compras |  | Definidas las fuentes de financiamiento para el año 2018, se solicitara a la Unidad Financiera y Administrativa las ingrese al Sistema de COMPRASAL | bar: AÑO 2017 S
|  |  |  | A.3. Solicitar a todas las unidades el ingreso de las necesidades de compra para el año 2018, al sistema COMPRASAL II | [12 empty] | Los Jefes de cada Unidad de la OPAMSS y Referentes de Proyectos. |  | Atrasos en los procesos de contratación por no contar con presupuesto aprobado y publicado. |  | Recibidas las necesidades de adquisiciones y contrataciones autorizadas para el año 2018 por parte de la Unidad Financiera; se enviarán a las unidades solicitando se ingresen al Sistema de COMPRASAL. | bar: AÑO 2017 S
|  | I.2. A Diciembre de 2017, consolidado y publicado el Plan Anual de Compras autorizado del año 2018 |  | A.4. Generar el Pre Plan Anual de compras del año 2018 y enviarlo a Presupuesto | [12 empty] | UACI |  | Incumplimiento de normativas legal aplicable |  | Ingresadas la necesidades de adquisiciones y contrataciones de las unidades en el Sistema de COMPRASAL, se generara el Preplan anual de compras del año 2018. | bar: AÑO 2017 S
|  |  |  | A.5. Autorizado el Plan anual de compras por el COAMSS, Solicitar a la Unidad Financiera, ingresar los techos ajustados (Si hubieran ajustes) | [12 empty] | UACI coordinando con la UFI |  | Compras inoportunas por procesos no autorizados y emergentes. |  | Habilitado el año 2018 en el Sistema de COMPRASAL, y autorizado el Plan anual de compras por el COAMSS, se solicitara a la Unidad financiera ingrese los techos ajustados. | bar: AÑO 2017 O
|  |  |  | A.6. Autorizado el Plan Anual de compras por el COAMSS, Solicitar a las Unidades solicitantes realice los ajustes al Plan Anual de compras (Si hubieran) | [12 empty] | UACI coordinando con la UFI |  | Fraccionamiento de compras por desconocimiento de los tipos de compras que se deben de realizar en el año (Libre gestión, contratación Directa , Licitación o Concurso público) |  | Autorizado el Plan anual de compras por el COAMSS, se solicitara a las unidades realicen los aujustes correspondientes en el Sistema de COMPRASAL. | bar: AÑO 2017 O
|  |  |  | A.7. Generar el Plan Anual de Compras del año 2018 en el Sistema de COMPRASAL II y publicar. | [12 empty] | UACI |  | Manipulaciones de procesos por compras emergentes falta de planificación. |  | Ingresadas las necesidades de adquisiciones por las unidades solicitantes, la UACI generara el Plan anual de compras en el Sistema de COMPRASAL y publicara. | bar: AÑO 2017 N
OBJETIVOS ESTRATEGICO |  | 3. Generar información y conocimiento para la toma de decisiones sobre el desarrollo integral del AMSS
OBJETIVOS ESPECIFICOS |  | 1.2 Proporcionar información actualizada de los procesos de adquisiciones y contrataciones realizados.
R.2 | Controlado el proceso en el que se encuentran los diversos requerimientos /solicitudes de adquisición o contratación que se presente a la UACI. | I.1. A diciembre de 2017, alimentada la base de COMPRASAL para un mayor control de los procesos de contratación y adquisición en OPAMSS | A diciembre de 2017, alimentada la base de COMPRASAL para un mayor control de los procesos de contratación y adquisición en OPAMSS | A.1. Mantener actualizado el Sistema de COMPRASAL, con la información de las adquisiciones y contrataciones. | [12 empty] | UACI | Fondos propios y de Cooperantes | La falta del ingreso de la información, generara atraso en la generación de informes. |  | a octubre del 2017, el Sistema de COMPRASAL ha sido actualizado con la información de las adquisiciones y contrataciones que se realizan.
Incumplimiento a la ley LACAP y su Reglamento.
OBJETIVOS ESTRATEGICO |  | 4. Consolidar y articular la gestión organizacional de COAMSS/OPAMSS
OBJETIVOS ESPECIFICOS |  | 1.3 Facilitar y agilizar las contrataciones, para contribuir con el logro de los objetivos del plan estratégico Institucional, en el marco de las Leyes vigentes.
R.3 | Agilizados los procesos de contratación y adquisición de obras, bienes o servicios. | I.1. A diciembre de 2017, autorizada la guia de registro de proveedores para la UACI. | A julio de 2017, terminada la guia de Registro de Proveedores. | A.1. Elaborar una guia para el Registro de proveedores en la UACI. | [12 empty] | UACI y Unidad Jurídica | Fondos propios y de Cooperantes | Afectación de la imagen institucional al no contar con un Registro de Proveedores formal. |  | * La guia en proceso de su elaboración, porque el modulo de proveedores del Sistema UACI esta en proceso de prueba. | bar: AÑO 2017 J
|  |  | A diciembre de 2017, adecuados los terminos de referencia y especificaciones técnicas para la contratación de bienes, obras o servicios. | A.2. Adecuar conjuntamente con la unidad solicitante las bases de licitación o concurso, los términos de referencia o especificaciones técnicas de cada adquisición o contratación a realizar. | [12 empty] | UACI y Unidad solicitante |  | Afectación a la imagen institucional al publicar un documento que no cuente con información necesaria |  | A octubre de 2017, se han elaborando 169 los términos de referencia, especificaciones técnicas, 3 bases de licitación y 1 concurso público, en conjunto con los solicitantes.
OBJETIVOS ESTRATEGICO |  | 4. Consolidar y articular la gestión organizacional de COAMSS/OPAMSS
OBJETIVOS ESPECIFICOS |  | 1.4 Contribuir al conocimiento de la Ley LACAP, su Reglamento y Manuales de aplicación vigentes.
R.4 | Capacitado el personal de OPAMSS sobre la Ley LACAP, su Reglamento y Manual de aplicación para las adquisición de obras, bienes o servicios. | I.1. A diciembre de 2017, cacitado el personal de OPAMSS en la Ley LACAP y su Reglamento. | A abril de 2016, gestionadas las capacitaciones del personal de OPAMSS en la Ley LACAP. | A.1. Gestionar capacitaciones para el personal de OPAMSS de la Ley LACAP y su Reglamento, así como también para Administradores de contratos | [12 empty] | UACI en Coordianción con la UNAC | Fondos propios | Incumplimiento de las normativas legales de adquisicines y contrataciones por desconocimiento de la ley. |  | En mayo del 2017 el personal de la UNAC capacito en el tema de administradores de contrato al personal que se inscribió en el tema, de los cuales asistieron 10 personas; quedando pendiente que la UNAC calendarice la capacitación en el tema de la Ley LACAP y su Reglamento. | bar: AÑO 2017 J
* Se valoro el texto, cambiandose para una mejor comprensión.

## RRHH
PLAN OPERATIVO DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
Área Estratégica: Gestión Institucional
OBJETIVO ESTRATEGICO 4 :Consolidar y articular la gestión organizacional de COAMSS/OPAMSS
OBJETIVO ESPECÍFICO 1 Contribuir a elevar en todo el personal en sus diferentes niveles las competencias, potencialidades, habilidades, valores; transmitiendo conocimiento y fortaleciendo la comunicación e información como herramientas básicas y fundamentales para el desempeño de sus funciones
RESULTADOS | INDICADORES | FUENTE DE VERIFICACION | ACTIVIDADES | Responsable / Participantes | RECURSOS | CRONOGRAMA | [24 empty] | 2011 |  |  | AÑO 2012 |  |  | Aumento | Disminucion |  | COMENTARIO | RESPONSABLES | FUENTE DE INGRESO | RIESGO | AVANCE HASTA OCTUBRE 2017 | PROPUESTA DE MODIFICACIÓN O REPROGRAMACIÓN
[6 empty] | 2011 | AÑO 2012 | [11 empty] | 2017 | [11 empty] | 2011 | Total $ | Total EUR | Presup. | Total $ | Total EUR
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
O.1.R.1. R.H Desarrolladas las competencias de los empleados que contribuyen a mejorar su desempeño | O.1.R.1. R.H.I.1 A junio de 2017, documento de plan de capacitación finalizado | Documento de programa de capacitaciones institucional, carpeta de capacitaciones, memorias de eventos | A.1 Revisar y validar planes de capacitación históricos | Consultoría AMR Consultores | Papelería e impresiones, publicaciones en diarios | [25 empty] | 0 | 5550.88 | 3758.9761 | 15000 | 15000 | 10157.7842 |  | 1599.62 | #REF! | Esta actividad ya finalizo. $ 824.30 se reasignara a la Actividad R1.A4; $ 0.88 se reasiganaran a la R1.A9.1 y $ 774.44 se reasignan a la R3.A6 | RRHH | FONDOS OPAMSS | Recusos financieros insuficientes | finalizado
|  |  | A.2 Entrevistar al personal operativo y jefaturas | [37 empty] | RRHH / Jefes de Unidades |  |  | falta entrevistas con jefaturas
|  |  | A.3 Elaborar documento-programa de capacitaciones | [37 empty] | RRHH |  |  | avance en un 80% | 1ER trimestre POA 2018
|  |  | A.4 Ejecutar el plan de capacitaciones 2016 - 2017 | [27 empty] | 0 | [9 empty] | RRHH |  |  | Presupuesto agotado | febrero - noviembre 2017
O.1.R.2. R.H Identificadas las competencias del personal que sirvan como herramienta de administración del recurso humano para los jefes de unidades | O.1.R.2. R.H.I.1 A junio 2017, elaborado el mapa de competencias del personal | Mapa de competencias del personal | A.5 Coordinar las evaluaciones de los técnicos de la Subdirección de Control, Planificación, areas de apoyo y asesoría |  | Contrato | [25 empty] | 0 | [9 empty] | RRHH |  | Falta de espacio adecuado para desarrollo de aplicaciones | finalizado | bar: AÑO 2012 E to AÑO 2012 M
O.1.R.3. R.H incrementadas las habilidades de trabajo en equipo del personal | O.1.R.3. R.H.I.1 A octubre de 2017, elaborados los talleres vivenciales de trabajo en equipo | Memorias de talleres realizados | A.6 Calendarizar y ejecutar de taller con las Sub. De Control, Planificación y Desarrollo Social y Económico |  | Contrato | [25 empty] | 0 | [9 empty] | RRHH |  | Recursos financieros insuficientes | No ejecutado por limitación de presupuesto | POA 2018 | bar: AÑO 2012 E to AÑO 2012 M
O.1.R.4. R.H Mejorada la satisfacción laboral y el clima organizacional del personal de OPAMSS | O.1.R.4. R.H.I.1 Eventos de integracion de personal | memorias de eventos | A.7 Coordinar actividades, celebraciones y festejos anuales |  | Contrato | [25 empty] | 0 | [9 empty] | RRHH |  | Recursos financieros insuficientes | Fiesta navideña | diciembre 2017 | bar: AÑO 2012 E to AÑO 2012 M
O.1.R.5. R.H Mejorada la satisfacción laboral y el clima organizacional del personal de OPAMSS | O.1.R.5. R.H.I.1 Capacitación sobre Reglamento Interno de Trabajo | Listas de asistencia | A.8 Coordinar capacitaciones con cada unidad |  | Contrato | [25 empty] | 0 | [9 empty] | RRHH |  | saturación de actividades para las unidades en fin de año | finalizado | bar: AÑO 2012 E to AÑO 2012 M
O.1.R.6.R.H Estructurar socialización e indetificación de matriz de riesgos con cada unidad |  | Listas de asistencia | A.9 Coordinar reuniones con cada unidad |  | Contrato | [25 empty] | 0 | [9 empty] | RRHH |  | saturación de actividades para las unidades en fin de año | finalizado | bar: AÑO 2012 E to AÑO 2012 M
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 Revisar y actualizar los instrumentos de gestión del marco institucional
RESULTADOS | INDICADORES | FUENTE DE VERIFICACION | ACTIVIDADES | Responsable / Participantes | RECURSOS | CRONOGRAMA | [24 empty] | 2011 | [9 empty] | RESPONSABLES | FUENTE DE INGRESO | RIESGO | AVANCE HASTA OCTUBRE 2017 | PROPUESTA DE MODIFICACIÓN O REPROGRAMACIÓN
[6 empty] | 2011 | AÑO 2012 E: AÑO 2012; 2017 E: 2017 | 2011 | Total $ | Total EUR | Presup.
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
O.2.R.1. R.H Mejorada la efectividad de los procesos de recursos humanos contenidos en los manuales de rrhh | O.2 .R.1. R.H.I.1 A diciembre, actualización de manuales de RRHH finalizada | Manual de funciones | A.1 Revisar y actualizar el manual de funciones (1 vez al año) | Resp.UDEL, CGDEL Participantes: UDEL de las municipalidades, UACI de OPAMSS, referente AACiD | Consultoría | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 24375 | [6 empty] | RRHH / Dirección Ejecutiva | FONDOS OPAMSS | Inaplicabilidad de los procesos y manuales por las unidades respectivas | 90% actualizado | 2017-11-01
|  | Manual de Evaluación del desempeño | A.2 Revisar y actualizar el manual de evaluación del desempeño | [37 empty] | RRHH |  |  | 80% actualizado | 2017-12-01
|  | Manual de Reclutamiento y selección | A.3 Revisar y actualizar el manual de reclutamiento y selección | [37 empty] | RRHH |  |  | Iniciado y en proceso de revisión | 2017-12-01
|  | Procedimiento para los movimientos de personal | A.4 Revisar y actualizar el procedimiento para los movimientos de personal | [37 empty] | RRHH |  |  | Iniciado y en proceso de revisión | 2017-11-01
|  | Normas Técnicas de Control Interno Específicas | A. 5 Revisar y actualizar NTCIE | [37 empty] | Comisión NTCIE |  |  | finalizado el anteproyecto (en proceso de revisión de DE)
|  | Reglamento Interno de Trabajo | A.6 Revisar y actualizar el Reglamento Interno de trabajo | [37 empty] | Comisión NTCIE |  |  | en proceso | 2017-11-01
|  | Política Laboral | A.7 Revisar y actualizar la Política Laboral | [37 empty] | Comisión NTCIE |  |  | en proceso | 2017-11-01
OBJETIVO ESPECÍFICO 3 Dar cumplimiento a los procesos de generación de planillas y bases de datos del Sistema de Recursos Humanos
RESULTADOS | INDICADORES | FUENTE DE VERIFICACION | ACTIVIDADES | Responsable / Participantes | RECURSOS | CRONOGRAMA | [24 empty] | 2011 | [9 empty] | RESPONSABLES | FUENTE DE INGRESO | RIESGO | AVANCE HASTA OCTUBRE 2017 | PROPUESTA DE MODIFICACIÓN O REPROGRAMACIÓN
[6 empty] | 2011 | AÑO 2012 E: AÑO 2012; 2017 E: 2017 | 2011 | Total $ | Total EUR | Presup.
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
O.3.R.1. R.H Cumplidos los tiempos de entrega de las planillas de salario y prestaciones. | O.3 .R.1. R.H.I.1 A diciembre 2017 se poseen 12 planillas de salarios, Prestaciones y Renta | Planilla de salario | A.1 Elaboración de planilla de salarios de personal permanente al 15 de cada mes | [40 empty] | actividad permanente
|  |  | A.2 Elaboración de planilla de salarios de personal de proyectos al 26 de cada mes | Resp.UDEL, CGDEL Participantes: UDEL de las municipalidades, UACI de OPAMSS, referente AACiD | Consultoría | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 24375 | [6 empty] | RRHH | FONDOS OPAMSS | Fallas técnicas de palataformas de elaboración de planillas de salario, SEPP, OVISSS y SIRH | actividad permanente
|  | Planilla de AFP | A.2 Reporte de planilla de AFP los primeros 10 días hábiles del mes | [37 empty] | RRHH |  |  | actividad permanente
|  | Planilla de ISSS | A.3 Reporte de planilla de ISSS los primeros 5 días hábiles del mes | [37 empty] | RRHH |  |  | actividad permanente
|  | Reportes de Renta | A.4 Reportes de renta el 1er día hábil del mes | [37 empty] | RRHH |  |  | actividad permanente
|  | Reporte de Recáclculo de Renta | A. 5 Elaboración de hojas de recálculo de renta de cada empleado | [37 empty] | RRHH |  |  | 10% de avance
|  |  | A. 6 Actualizar el cálculo de AFP para noviembre y diciembre por reforma de pensiones | [37 empty] | RRHH |  | N/A | 10% de avance

## UJDCA
PLAN OPERATIVO 2017 UNIDAD JURIDICA DE OPAMSS (AVANCES HASTA 30/09/2017)
ÁREA ESTRATEGICA: 1. Gestión Territorial y del desarrollo humano. 3. Gestión Institucional; 4. Consolidar y articular la gestión organizacional de COAMSS/OPAMSS.
OBJETIVO ESTRATEGICO: 1. Impulsar la gestión de desarrollo del AMSS.
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Asesorar y realizar diligencias encomendadas por el Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador, COAMSS, la Dirección Ejecutiva de OPAMSS y las distintas dependencias.
RESULTADOS | INDICADORES | FUENTE DE VERIFICACION | ACTIVIDADES | Responsable / Participantes | RECURSOS | CRONOGRAMA | [24 empty] | 2011 |  |  | AÑO 2012 |  |  | Aumento | Disminucion |  | COMENTARIO | RESPONSABLES | FUENTES DE INGRESO | RIESGO | NIVEL DE AVANCE | AVANCE : 30-09-2017
[6 empty] | 2011 | AÑO 2012 | [11 empty] | 2017 | [11 empty] | 2011 | Total $ | Total EUR | Presup. | Total $ | Total EUR
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
O.1.R.1.U.J Brindados los apoyos en los temas legales que COAMSS, la Dirección Ejecutiva y las distinas dependencias de OPAMSS requieren. | O.1.R.1.U.J. I.1 A diciembre 2017, brindados al menos el 90% de los Informes, documentos y acuerdos solicitados por el COAMSS | Actas, Informes, Memorandos. Convenios, contratos, cartas de entendimiento. Seguimiento de diligencias, juicios y procesos. administrativos institucionales. | A1.1.1 Apoyar a las diferentes Comisiones que integran el COAMSS, Dirección Ejecutiva y OPAMSS cuando se requiera. | Consultoría AMR Consultores | Papelería e impresiones, publicaciones en diarios | [25 empty] | 0 | 5550.88 | 3758.9761 | 15000 | 15000 | 10157.7842 |  | 1599.62 | #REF! | Esta actividad ya finalizo. $ 824.30 se reasignara a la Actividad R1.A4; $ 0.88 se reasiganaran a la R1.A9.1 y $ 774.44 se reasignan a la R3.A6 | Unidad Jurídica, Asistencia COAMSS | Unidad Jurídica y asistencias COAMSS | Presupuesto General de OPAMSS | 59/59 DOCUMENTOS | 100%
|  |  | A1.1.2 Realizar las gestiones, diligencias y/o análisis que por acuerdo del COAMSS se encomienden. | Resp. Cohesión Social 2 Asistencia técnica | Papelería e impresiones, publicaciones en diarios | [25 empty] | 0 | 5475.64 | 3708.0246 | 275.44 | 8639.38 | 5850.4639 |  |  | #REF! | Se ha prorrogado el contrato de Mayra y Candi por 6 meses (hasta Junio/14) - los meses consiguientes se deben cargar a los intereses. | Unidad Jurídica, Asistencia COAMSS |  |  |  | 100%
| O.1.R.1.U.J. I.2 A diciembre 2017, realizado el apoyo legal para la ejecución de los diversos proyectos de OPAMSS, desarrolla con fondos propios o subvencionados tales como UE, AACID, AMB al menos en un 90 %, de los requeridos. | Actas, Informes, Memorandos. Convenios, contratos, cartas de entendimiento. Elaboración de proyectos de reformas a leyes o reglamentos. Opiniones técnicas legales. | A.1.2. Asesorar y Apoyar para la ejecución de los diversos proyectos que COAMSS/OPAMSS | [27 empty] | 3823 |  |  | 8363.94 | [6 empty] | Unidad Jurídica | Unidad Jurídica y asistencias COAMSS |  | En tiempo procesos UACI (32/32 contratos y 17/19 resoluciones) | 96.07% | bar: AÑO 2012 E to AÑO 2012 D
| O.1.R.1.UJ.I.3 A diciembre de 2017, realizadas las Diligencias Judiciales de COAMSS, OPAMSS, Contestación de demandas, oficios, informes, certificaciones y otros | Demandas, contestación de demandas, evacuación de audiencias y términos. Respuestas a oficios y solicitudes. | A1.3. Tramitar y dar curso legal a todos aquellos procesos y diligencias judiciales o de otra índole que se susciten, en las cuales OPAMSS sea parte. | [37 empty] | Dirección Ejecutiva, Unidad Jurídica, Oficial de Información de OPAMSS, y distintas Subdirecciones y demás dependencias | Presupuesto General de OPAMSS |  | Procesos denunciados ante FGR e IAFP (11 procesos) + (3 Procesos CSJ)+ (3 audiencias IAIP) | 100% (Demandas e informes contestados en tiempo)
| O.1.R.1.UJ.I.4 A diciembre de 2017, realizados al menos el 90% de los productos requeridos por la Dirección Ejecutiva. | Respuestas a oficios, reportes, informes y solicitudes. Elaboración de Certificaciones de resoluciones. | A1.4. Asistir o preparar respuestas a aquellos requerimientos dirigidos hacia la DE/OPAMSS que provengan de las diferentes municipalidades, Instituciones Gubernamentales, Instituciones Autónomas, particulares y otras. | [40 empty] | 85/85 | 100%
| 0.1.R.1.U.J.I.4 A diciembre de 2017, elaboradas las propuestas para: Reconocimiento de Obra Financiamientos del derecho a la ciudad; creación de un fondo especial de OPAMSS para investigación y planificación territorial; Plan de aranceles; Nuevo marco estatutario de COAMSS OPAMSS | Borradores elaborados y remitidos a COAMSS | A.1..5 Formar equipos de trabajos para la elaboración de las propuestas. | [40 empty] | Se elaboró borradores de 3 propuestas;pero deberán reelaborase con nueva visión. | 50%
| O.1.R.1.UJ.I.5 A diciembre de 2017, evacuadas todas las opiniones tecnico jurídicas solicitadas por las distinas dependencias de la OPAMSS | Respuestas, opiniones tecnico jurídicas memorandos de la OPAMSS | Asesosar respecto a consultas especif a los diferentes Dependencias brindando opiniones legales con el fin de resolver los diversos trámites que se presentan. Colaboración en la formulación y actualización de instrumentos revisión de convenios, contratos, estudio y análisis legal de los casos de los cuales se pide opinión. | [40 empty] | Se realizó un promedio de 40 asesorias verbales por mes, total 360 | 100%
2. Gestión Institucional
4. Consolidar y articular la gestión organizacional de COAMSS/OPAMSS.
OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Brindar apoyo a las municipalidades
RESULTADOS | INDICADORES | FUENTE DE VERIFICACION | ACTIVIDADES |  |  |  | 2017 E: CRONOGRAMA | [10 empty] | RESPONSABLES | FUENTES DE INGRESO | RIESGO | NIVEL DE AVANCE | PORCENTAJE DE AVANCE : 30-09-2017
O.2.R.2.U.J Evacuar los requierimientos del Municipio en el tema de los recursos interpuestos en contra de las resoluciones emitidas por OPAMSS y Contribuir en las competencias que tiene OPAMSS en los procesos sancionatorios de la Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del AMSS y Municipios Aledaños y su Reglamento. | O.2.R.2.U.J.I.2 A diciembre de 2017, evacuados los informes requeridos por los Municipios en los recursos interpuestos por los usuarios. | Informes, Memorandos y opiniones técnicas legales. | A.2 verificar la información existente, analizar la situación y/o status legal de los casos, certificar documentación, resoluciones, actas de notificación, entre otras | [37 empty] | Unidad Jurídica y unidades de la Sub Dirección de control |  |  | Solicitudes fueron despachadas en tiempo. Total recibidas 146; despachadas 142 | 97.26%
| O.2.R.2.U.J.I.3 A diciembre de 2017, remitidas al menos el 80% de las notificaciones. | Informes de respuesta a requerimientos, oficios de Notificaciones, Certificación de Actas de Monitoreo. | A.2 Elaboración de certificaciones, oficios de informes, y de notificiaciones a las Municipalidades sobre las infracciones cometidas a la Ley de Desarrollo Ordenamiento Territorial del AMSS y de los Municipios Aledaños y su Reglamento. | [37 empty] | Unidad de Monitoreo y Recepción de Obras /Unidad Jurídica. |  |  | Actas certificadas 394/ 100% Notificadas y remitidas a los Municipios 375 | 95.18%