## SUB-PI
PLAN OPERATIVO ANUAL SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN - 2018
Resultados | Indicadores | Fuente de Verificación | Actividades | Tiempo | [11 empty] | Responsable | Fuente de Financiamiento | Riesgo | Avances hasta Junio 2018 | Propuesta de modificación o reprogramación
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Impulsar la gestión del desarrollo del AMSS con enfoque metropolitano en los niveles local y nacional
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Identificar proyectos estratégicos que contribuyan a fortalecer el desarrollo urbano
O.1.R.1.S.P Elaborada una propuesta técnica de compensaciones urbanísticas para el AMSS | O.1.R.1.S.P.I.1 Presentada a la Dirección Ejecutiva el documento de aplicación de compensaciones urbanisticas | Borradores de las propuestas preliminares y documento con la propuesta final | A.1. Elaboración de la propuesta de compensaciones urbanísticas | [12 empty] | Karla Miranda y Boris Funes | Fondos OPAMSS | La propuesta puede adolecer de limitantes en su contenido técnico dada la naturaleza de la misma. | La normativa del Sistema de Compensaciones fue aprobada por COAMSS en abril 2018 y publicada en el Diario Oficial en junio 2018.
A.2. Discusión de los componentes de la propuesta con la Subdirección de Control y Dirección Ejecutiva
|  |  | A.3. Identificar proyectos piloto de espacio público aplicando las compensaciones urbanísticas (RAPS) | [12 empty] | Boris Funes y Tatiana Miranda |  |  | Se tiene un mapa con la proyección de RAPS a escala metropolitana y a escala local. Se cuenta además con un banco de proyectos para ejecución del fondo de compensación a los 14 municipios.
O.1.R.2.S.P. Alimentada la estructura de información del mercado inmobiliario del AMSS | O.1.R.2.S.P.I.1 A diciembre 2018, base de datos retroalimentada con al menos 2500 datos de valores de suelo | Base de datos funcionando | A.1. Revisión y control de calidad de los datos ingresados durante 2016. | [12 empty] | Manuel Alfaro |  | Este trabajo se realizará con apoyo de estudiantes de horas sociales, por lo que pueden existir errores en la ubicación de los puntos en SIG. | Se continua con el ingreso de datos apoyados por estudiantes de horas sociales, a junio se han ingresado 466 registros en la base interna de la oficina. Además se continua revisando el mapa colaborativo del valor del suelo.
|  |  | A.2. Ingresos de nuevos datos de valores de suelo | [12 empty] | Manuel Alfaro
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Incidir en la generación de condiciones que potencien el desarrollo económico y social de la población, a partir del Ordenamiento Territorial.
OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Evaluar la aplicación del instrumento de planificación metropolitano Esquema Director y apoyar la elaboración de planes locales de desarrollo territorial
O.2.R.1.S.P Avanzado el proceso de aplicación y divulgación del Esquema Director para el AMSS y formulados instrumentos de menor escala que complementen los planteamientos del instrumento metropolitano | O.2.R.1.S.P.I.1 A junio 2018 se ha evaluado el Esquema Director como instrumento de ordenamiento territorial y se han desarrollado al menos 3 workshop vinculados al ED | Informe de evaluación del Esquema Director en su primer año de vigencia y sistematización de los workshops | A.1. Análisis de trámitología ingresada a partir de entrada en vigencia del ED | [12 empty] | Carlos Calderón y Manuel Alfaro | Fondos OPAMSS | Dificultad para advertir como ha sido efectuado el análisis de trámites por parte del área de control. | Ya fue entregado el primer informe de comportamiento de la construcción en el AMSS en base al registro de trámites de la oficina.
|  |  | A.2. Desarrollo de actividades de divulgación incluyendo el proceso de sistematización | [12 empty] | Karla Miranda, Boris Funes y Alex Chavez |  | Retrasos en la organización de los workshops. | A la fecha ya fueron efectuados 2 workshop donde se han divulgado nociones del Esquema Director. Adicional se ha realizado 1 evento de capacitación para agremiados de CASALCO.
| O.2.R.1.S.P.I.2 Al segundo trimestre, elaborado al menos un plan de desarrollo territorial de escala local | Plan de Desarrollo Territorial formulado | A1. Brindar un seguimiento directo a la formulación de planes locales de desarrollo territorial | [12 empty] | Boris Funes y Manuel Alfaro |  | Puede existir una diferencia entre las apuestas y contenidos del ED con los planes de escala local. | El Plan de Desarrollo Territorial de San Marcos fue publicado en el Diario Oficial el 13 de junio de 2018, con lo cual ha entrado en vigencia a partir del 22 de junio.
O.2.R.2.S.P Apoyadas propuestas de reformas a instrumentos de regulación vigentes | O.2.R.1.S.P.I.3 Al primer semestre presentada a la Dirección Ejecutiva una propuesta de reformas al RLDOT-AMSS en coherencia con el ED | Documento de reformas formulado | A.1. Revisión, análisis, propuesta y validación de articulos del RLDOT-AMSS relacionados al ED | [12 empty] | Boris Funes, Manuel Alfaro |  | Falta de información para elaborar una propuesta de reformas al RLDOT-AMSS. | Se ha avanzado con las reformas de los articulos de condominio en conjunto con la Subdirección de Control. Se tiene un avance del 60% a la fecha.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Generar información y conocimiento para la toma de decisiones sobre el desarrollo integral del AMSS
OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Identificar y dar seguimiento a iniciativas que fortalezcan el trabajo de las áreas ambiental y de planificación territorial
O.3.R.1.S.P. Actualizados instrumentos de política metropolitana para adaptarlos al Esquema Director | O.3.R.1.S.P.I.1 Formulados documentos preliminares de actualización de al menos una política metropolitana | Documento conteniendo los nuevos lineamientos de una política metropolitana vigente | A.1. Revisión de los contenidos de la política vigente | [12 empty] | Boris Funes y Tatiana Miranda | Fondos OPAMSS | Dificultad en operativizar los lineamientos de la política debido a limitantes de recursos humanos y financieros. | Se ha avanzado en el análisis del documento de metodología de políticas públicas de la Subdirección de Desarrollo Economico y Social. | Dentro de esta actividad también se ha programado elaborar una metodología para la actualización de las políticas COAMSS/OPAMSS, que se espera trabajar durante el segundo trimestre.
A.2. Identificación de lineamientos estratégicos de la actualización de la política
O.3.R.2.S.P Avanzados los procesos de investigación en planificación territorial, gestión ambiental y de riesgos | O.3.R.2.S.P.I.1 A diciembre de 2018, avanzadas al menos 2 investigaciones o proyectos que ayuden a fortalecer la planificacion y control del territorio | Documentos y presentaciones de informe de avances y ayuda memoria de reuniones efectuadas | A.1. Gestionar y continuar propuesta sobre la obtención de zonas de protección a mejor escala en cuencas de Arenal Monserrat y Tomayate; seguimiento a proyecto de río a escala y mesa hidrológica (OPAMSS/UES); gestionar e iniciar simulacion de flujos de escombros con DAN3D en Volcán de San Salvador; gestionar e iniciar trabajos de ingenieria geologica, geomorfologia y monitoreo en sector cuenca Las Cañas; continuar investigacion de vegetación y su relación con la conformación y estabilidad de taludes (OPAMSS/UES); seguimiento a caracterización de infiltracion en sectores del AMSS. | [12 empty] | Alex Chavez, Ingrid Alfaro y Mauricio Vasquez | Fondos OPAMSS con apoyo logistico de UES | Falta de inversión en investigación y desarrollo Dependencia de procesos administrativos y de disponibilidad de fondos Instrumentos legales y técnicos e información desactualizada Perdida de información Pérdida de recursos por ocurrencia de siniestros Manejo de información general por pocos actores Dependencia de agentes externos (municipalidades, ministerios, universidades, privados) para la realización de proyectos e inspecciones de campo Exposición personal técnico a la delincuencia | Se ha continuado la obtención de modelos de elevación de dron (complementando algunas zonas) y se continua con metodologia de trabajo para obtener zonas de proteccion en Arenal Monserrat; sigue en proceso de UACI de UES proyecto de río a escala y mesa hidrológica; se ha iniciado metodologia y construcción de información base para simulación de flujos de escombros de DAN3D, así como analisis de datos obtenidos de monitoreo en Las Cañas, ademas se inició monitoreo con GPS y estación total en fabricas de Sherwin Williams; en campo experimental de taludes se instalo equipo y se ha monitoreado para observar situacion y comportamiento; en cuanto a la infiltración se terminaron de realizar pruebas de campo y laboratorio, actualmente se trabaja en costo/beneficio de algunas alternativas de infiltración. | Debido a que el proyecto de río a escala esta detenido en UACI de la UES no se tiene seguridad de su implementación
|  |  | A.2. Dar seguimiento a ejecución de proyecto gestión de riesgos y disminución de vulnerabilidad social en el AMSS | [12 empty] | Alex Chavez, Ingrid Alfaro y Mauricio Vasquez | Fondos AACID y OPAMSS | Retrasos en la contratación y desarrollo de consultorías que forman parte del proyecto. | Se firmó convenio con UES para ejecutar mapeo e investigación; se recibió software y equipo especializado (dron y laptop); se han realizado reuniones con actores clave: alcaldías, OPAMSS y ministerios; se concluyo la primera etapa de trabajo de campo y de oficina de mapeo geológico y geomorfológico; se recibió por parte de la UES la recopilacion de información; se continua trabajando en convenios institucionales para obtener informacion topografica actualizada; se desarrolló la charla informativa sobre principios básicos e importancia de Geomorfología, Geología e Ingeniería Geológica en la UES.
| O.3.R.2.S.P.I.1 A marzo 2017 validada la guía de edificaciones sostenibles con la Dirección Ejecutiva | Guía de edificaciones sostenibles finalizada | A.1. Realizar sesiones de presentación y discusión de los contenidos de la guia para realizar ajustes | [12 empty] | Alex Chavez, Tatiana Miranda y Carlos Calderón | Fondos OPAMSS | Identificar otros elementos no contempados inicialmente para ser incorporados en la guía. | La guía HAUS fue aprobada por el COAMSS en abril 2018 y publicada en el Diario Oficial en junio, entrando en vigencia a partir del 10 de junio 2018. Esta guía fue presentada en el Foro de Sostenibilidad Corporativa como parte de las actividades de la Escuela Metropolitana.
O.3.R.3.S.P. Apoyado el trabajo del Observatorio Metropolitano a partir de la elaboración del Índice de Prosperidad de las Ciudades (IPC) | O.3.R.3.S.P.I.1. Indicadores del IPC actualizados al año 2016, en los temas vinculados a las áreas de planificación y ambiental | Informe IPC 2016 | A.1. Recolección de información y construcción de los indicadores solicitados a la Subdirección de Planificación e Investigación | [12 empty] | Carlos Calderón e Ingrid Alfaro | Fondos BCIE y OPAMSS | Dificultad para que las instituciones brinden información sobre los indicadores a actualizar. | Vinculado con el tema de indicadores se ha avanzado con la operación urbana integral del sector de la Terminal de Oriente y La Tiendona.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Incidir en la generación de condiciones que potencien el desarrollo económico y social de la población, a partir del Ordenamiento Territorial.
OBJETIVO ESPECÍFICO 4: Avanzar en el funcionamiento de la Unidad de Gestión de Grandes Proyectos Urbanos.
O.2.R.1.S.P Avanzada la formulación de proyectos urbanos estratégicos para el AMSS | O.2.R.1.S.P.I.1 Al tercer trimestre se han identificado y formulado al menos dos perfiles de proyectos | Documentos de antecedentes y perfiles de proyectos | A.1. Revisión, análisis y formulación de perfiles de dos proyectos urbanos de espacios públicos | [12 empty] | Karla Miranda, Boris Funes y Tatiana Miranda | Fondos OPAMSS | No poder desarrollar las carpetas de los perfiles por falta de fondos. | Como parte del Proyecto del Estado de Áreas Metropolitanas (ONU-HABITAT/BCIE/OPAMSS), se ha trabajado en la formulación de una operación urbana integral en la zona de la Terminal de Oriente y Tiendona, generando un documento que explica la propuesta, forma de gestión del mismo y financiamiento.
O.2.R.2.S.P. Apoyado el trabajo realizado por las Mesas Técnicas Especializadas del CODEMET | O.2.R.2.S.P.I.1. Elaborada hoja de ruta de proyectos priorizados | Documentos y hoja de ruta elaborados por los consultores contratados para apoyar las MTE de asentamientos humanos y medio ambiente | A.1. Seguimiento y colaboración en la concreción de los proyectos priorizados de las mesas de asentamientos humanos y medio ambiente | [12 empty] | Karla Miranda y Alex Chavez | Fondos SETEPLAN y OPAMSS | Dificultad en la implementación de proyectos priorizados que no cuentan con fondos. | La MTE de AHEPES realizó el 8 de junio la reunión de cierre de la consultoría; se avanzó con perfiles y hojas de ruta de los proyectos Red Ambiental Peatonal Segura Corredor Gubernamental Sanitario, Programa Recalificación Urbana Zona Poniente CHSS y Programa de Recuperación y Revalorización Progresiva del Espacio Público y sus elementos de Valor Simbólico, Cultural y Paisajístico en los municipios del AMSS. La MTE de MAS ha colaborado con la retroalimentación del PIACC-AMSS, proceso que ha sido acompañado de presentaciones y consultas; ha dado seguimiento a los proyectos de Gestión de Riesgos y Disminución de Vulnerabilidad Social del AMSS, Camino hacia Basura Cero y Salud Urbana.

## SUB-DSE
PLAN OPERATIVO SUBDIRECCIÓN DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PEI 2016-2020 : 1. Impulsar la gestión del desarrollo del AMSS con enfoque metropolitano en los niveles local y nacional. 3. Generar información y conocimiento para la toma de decisiones sobre el desarrollo integral del AMSS
Objetivo 1. Estimular el intercambio de experiencias y visiones sobre temas metropolitanos para explorar campos de comprensión e interacción distintos a los propios, que lleve a elevar el bienestar y desarrollo del AMSS.
RESULTADOS | INDICADORES | FUENTE DE VERIFICACIÓN | ACTIVIDADES | 2018 | [11 empty] | RESPONSABLES | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | RIESGO | Avances a Junio de 2018 | Propuesta de modificacion o reprogramacion
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
OE.1.O.1.R.1.S.D.E.S Fortalecidos los conocimientos, capacidades técnicas y de gestión del equipo de OPAMSS, desarrolladores del sector construcción, sector académico, relacionados con los servicios de la Escuela Metropolitana. | OE.1O.1.R.1.S.D.E.S.I.1 A diciembre de 2018, la Escuela Metropolitana se encuentra en vía de análisis para determinar la posiblidad de convertirse en una unidad de negocios. | Plan de negocios, plan de formación, análisis de costos y de mercado, perfiles de actividades, listas de asistencias, registro fotografico. | A.1. Desarrollar al menos 6 jornadas de reflexión "Pensemos Metro" y 6 visitas guiadas "Vivir la Ciudad". | [12 empty] | Saraí López | OPAMSS | 1.Falta de financiamiento. 2., Carencia de recurso humano especializado. | A.1: Desarrollados dos pensemos metro. | A.1: Realizar Pensemos Metro y Vivir la Ciudad de acuerdo al presupuesto de EMDL. A.2: Continuar la realización de dichas actividades para el proceso de acreditación de profesionales. A.3: Dar seguimiento a la consultoría para pago en línea.
|  |  | A.2 Desarrollar al menos 4 talleres y 1 foro de actualización de conocimiento para profesionales de OPAMSS. | [13 empty] | OPAMSS (sin financiamiento) |  | A.2: Realizados tres talleres, un foro de sostenibilidad corporativa y una jornada de actualización de conocimientos para profesionales de OPAMSS.
|  |  | A.3 Establecidos y presentados al COAMSS, los procesos de análisis en OPAMSS para determinar la posibiliad de consolidar a la Escuela Metropolitana de Desarrollo Local como unidad de negocios en OPAMSS | [13 empty] | N/A |  | A.3: Tras el establecimiento de precios de la EMDL, se realizó en conjunto con la Comisión de Valores Establecidos por la Prestación de Servicios de la OPAMSS, ell análisis de costos para la actualización de valores a cobrar por servicios de la EM. A.3: Contratada la consultoria para la instalación de un boton de pago en línea para la EMMDL en la página Web de OPAMSS.
OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PEI 2016-2020: 2. Incidir en la generación de condiciones que potencien el desarrollo económico y social de la población, a partir del Ordenamiento Territorial.
OBJETIVO 2: Contribuir al desarrollo económico y social del AMSS a través del fortalecimiento de capacidades, asesorías e impulsos de acciones estratégicas a nivel municipal y metropolitano.
RESULTADOS | INDICADORES | FUENTE DE VERIFICACIÓN | ACTIVIDADES | 2018 E: 2018 | RESPONSABLES | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | RIESGO | Avances a Junio de 2018 | Propuesta de modificacion o reprogramacion
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
OE.2.O2.R.1.S.D.E.S. Implementadas las actividades en beneficio del Desarrollo Económico y Social financiados por OPAMSS y cooperantes internacionales a cargo de la Subdirección y la UDECS. | OE.2.O2.R.1.S.D.E.S.I.1 A diciembre de 2018, EL 100% de las actividades asignadas al proyecto AACID han sido ejecutadas. OE.2.O2.R1.S.D.E.S.2 Al menos el 80% del Plan de Acción han sido ejecutadas. | Registro fotográfico; bitácoras de talleres y/o actividades; matrices de seguimiento; informes mensuales y trimestrales; presentaciones; productos de asistencias técnicas; perfiles de actividades; mallas curriculares de procesos formativos, documentos administrativos relacionados al manejo de fondos de apoyo a iniciativas microempresariales seleccionadas, agendas de trabajo, listados de asistencia, cartas compromisos o convenios. | A.1 Desarrollar las actividades correspondientes para la finalización y liquidación del proyecto "Prevención de violencia y desarrollo económico en el AMSS". A.2 Dar continuidad al plan de acción del Circuito RESSOC: ECOESAMSS, ESAMSS. | [12 empty] | Jorge Henríquez, Roxana Contreras, Idalia Escamilla, Sandra de Káder, Beatriz Cartagena, José Pérez, Tony Mena. | AACID y OPAMSS | 1.Compras inoportunas, incumplimiento de contratos, Incumplimiento de normativa legal en adquisición de compras menores. 2. Influencia política y económica | A.1: R1. Realizados los II Juegos Metropolitanos por la Paz el 7 de abril 2018 con participación de representantes de los 14 municipios del AMSS en El Cafetalón, participación de 1,239 personas, alcaldes de Santa Tecla, Nejapa, Ilopango, Apopa y representante de Ayutuxtepeque y Cuscatancingo. Sobre la Mesa Metropolitana de Prevención de Violencia se está pendiente de aprobación por parte de la nueva Comisión de Gestión del Desarrollo Económico y Cohesión Social el respectivo lanzamiento; se ha logrado identificar a los nuevos representantes de los CMPV y Observatorios Municipales. -R2: Entre los meses de Abril a Junio de 2018, se realizaron 3 reuniones de coordinación con las instituciones del Ecosistema Emprendedor, con el objetivo de establecer la metodología del servicios y ponencias que se darán en el evento “CONEXIONES EMPRESARIALES” a ser realizado el 04 de julio de 2018, se espera participación de 200 personas. En este trimestre se compraron 56 ítems que totalizan $11,363.01. en los procesos de diversos, ropa y tela. Entre los meses de mayo y junio se realizó el proceso administrativo y se contrató a Comité de Proyección Social por $11,600 para impartir capacitaciones a 66 beneficiarios de capital semilla, artesanías varias. TDR para “Consultoría de sistematización de la experiencia del proyecto con beneficiarios de capacitaciones y capital semilla para el impulso de sus emprendimientos y/o negocios” e inicio en proceso de contratación en UACI. -R3: 2 convivios familiares a nivel comunitario realizados en espacios públicos de San Salvador y Apopa en abril y junio 2018. Evaluación y liquidación de AACID, avance en organización de información. A.2. Por parte de la alcaldía de Cuscatancingo se nombró persona referente para la Planta de Separación. Se realizará reunión de seguimiento en julio. -Entre los meses de abril a junio, se han elaborado planes operativos con CORESME y CORESS de R.L.. Trabajan en conjunto con ARRECICLAR de R.L. -Las Cooperativas CORESME de R.L. y CORESS de R.L. han entregado cartas de presentación de donación a empresas de Mejicanos y San Salvador para entrega de materiales reciclados, la empresa REX CARGO ha establecido acuerdo de donación de materiales reciclados . Se ha dado seguimiento a las otras cartas enviadas, sin obtener a la fecha respuesta favorable. -ARRECICLAR de R.L. ha realizado venta de servicios de corte – confección y carpintería por $ 2,746.99 adquiriendo una utilidad para reinversión de $ 587.00. En cuanto a la cooperativa CORESYU de R.L., participaron en el desfile del día del medio ambiente organizado por la alcaldía de Ayutuxtepeque. Se envió carta de solicitud de designación de referente de parte de INSAFOCOOP para el apoyo en la actualización de libros de actas con el objetivo de actualizar credenciales de dicha cooperativa. La Cooperativa AYUTUX de R.L. finalizó el ciclo productivo de chile verde y jalapeño en junio, acordando reunión de coordinación de trabajo del nuevo ciclo productivo para el 15 de Julio del presente año. No se concretó el acuerdo de cooperación entre CORESCU de R.L. – ARRECICLAR de R.L. debido a problemas logísticos de parte de la cooperativa CORESCU de R.L.. Se ha iniciado gestiones de coordinación para dinamización del Circuito RESSOC con la ONG Internacional Creative. | A1. Finalizar con las actividades aún pendientes de ejecución hasta el 30 de septiembre 2018, así como recopilar, organizar y sistematizar la información de las actividades a cargo de UDECS para el cierre técnico y liquidación del proyecto. A.2:
OE.2.O2.R.2.S.D.E.S. Implementadas acciones basadas en el enfoque de derechos humanos que fomente una cultura de paz y la cohesión social, en el AMSS. | O.2.R.2.S.D.E.S.I.2 A diciembre de 2018: A) al menos dos espacios públicos dinamizados. B) Mesa metropolitana de prevención de violencia cuenta con plan de trabajo. C) Actualizada al menos una politica pública del COAMSS/OPAMSS. | Registro fotográfico; cronograma de actividades, perfiles, documentos administrativos, memorias, presentaciones, listas de asistencia. | A.1 Desarrollas las actividades correspondientes al proyecto "El espacio público como elemento integrador del desarrollo económico y social en el AMSS". A.2 Establecer las bases para la conformación, continuidad y plan de trabajo de la mesa metropolitana de CMPV. A.3 Reallizar gestiones con FAD u otra institución para desarrollar los pasos necesarios en la actualización de una política pública metropolitana del COAMSS/OPAMSS. | [12 empty] | Jorge Henríquez, Roxana Contreras, Idalia Escamilla, Sandra de Káder, Beatriz Cartagena, Javier Rivas. | AMB y OPAMSS | 1.Compras inoportunas, incumplimiento de contratos, Incumplimiento de normativa legal en adquisición de compras menores. 2. Influencia política y económica | A1: A) Dinamización del espacio público en el sector Zacamil, municipio de Mejicanos el día 26 de abril. 05 de mayo inauguración con aistencia de 150 personas; B) Conversatorio “El ABC de los Espacios Públicos”, 25 de mayo, participación de referentes del AMSS, INJUVE, ISDEMU y la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, asistencia de 46 referentes del AMSS, C) Capacitación sobre “El ABC de la dinamización de Espacio Público en el AMSS: conceptualización y herramientas de trabajo para el ámbito comunitario”, 1 y 2 de junio en Zacamil, Mejicanos con 9 personas; D) Dinamización con promotores sociales del AMSS, 8 y 15 de junio, participaron 35 personas en el Centro Cívico Cultural Legislativo, municipio de San Salvador; E) Dinamización con comunidad y alrededores del Cantón Los Llanitos. 9 y 16 de junio: asistieron 15 personas; F) Inauguración y dinamización de espacio público ubicado en Los Llanitos, Ayutuxtepeque el 30 de junio 2018, asistieron más de 150 personas. G) Desde la UDECS se apoyo también en 2 actividades del proyecto: Una la sistematización del proyecto piloto y dos el material resumen para público en general. A2: El lanzamiento oficial de la Mesa Metropolitana de Prevención de Violencia se dará al ser aprobado por la Comisión de Gestión del Desarrollo Económico y Cohesión Social. Se prevé para la tercera semana de septiembre. Se ha logrado actualizar el directorio de los CMPV y observatorios locales del AMSS y participaron del grupo focal para actualización de la política con FAD. A3: Realizadas las entrevistas y grupos focales y entregados por consultores el plan de trabajo, marco de análisis contextual sobre las violencias y seguridad ciudadana en el AMSS así como la memoria del proceso participativo y multinivel. Con ISDEMU, INJUVE y CONNA se ha considerado más oportuno elaborar un informe de situación de cómo se encuentra el AMSS en materia de seguridad y violencias hacia grupos vulnerables (niñez, adolescencia, juventud, mujeres), ya se tiene una primera propuesta de la estructura del informe. | A.1: Coordinar acciones fuera del proyecto para realizar dinamizaciones y apropiación de los espacios de Mejicanos y Ayutuxtepeque de manera más sistemática. A.2: Dar continuidad a las actividades del POA y gestión de aprobación para el lanzamiento de la mesa. A.3: Dar contuindad a las sinergias con FAD, INJUVE, CONNA, ISDEMU.
OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PEI 2016-2020: 4.Consolidar y articular la gestión organizacional del COAMSS/OPAMSS. 3.Generar información y conocimiento para la toma de decisiones sobre el desarrollo integral del AMSS.
OBJETIVO ESPECÍFICO 3. Articular las acciones de la Subdirección de Desarrollo Social y Económico con las diferentes instancias de OPAMSS, el COAMSS, alcaldías del AMSS y otras entidades en temas socio-económicos, gestión del conocimiento, residuos sólidos y salud para impulsar la gestión del AMSS y posicionar al COAMSS/ OPAMSS como entidad rectora en estos temas.
RESULTADOS | INDICADORES | FUENTE DE VERIFICACIÓN | ACTIVIDADES | 2018 E: 2018 | RESPONSABLES | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | RIESGO | Avances a Junio de 2018 | Propuesta de modificacion o reprogramacion
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
OE.3 y 4.O.3.R.1.S.D.E.S Gestionadas alianzas a partir de la Subdirección de Desarrollo Social y Económico para impulsar el desarrollo socio-económico del AMSS a nivel interno y externo de OPAMSS | OE.3y4.O.3.R.1.S.D.E.S.I.1 A diciembre 2018, al menos una alianza gestionadas con instituciones externas para el fomento del desarrollo social y económico. OE.3y4.O.3.R1.S.D.E.S.I.2 Al menos dos acciones realizadas en convenios gestionados en años anteriores. | Memorias, perfiles y/o propuestas de proyectos, Esquema Director, listas de asistencia, material fotográfico, cartas de entendimiento y/o convenios. | A.1 Gestionar alianzas con instituciones externas para el fomento del desarrollo social y económico. A.2 Seguimiento a convenios vigentes gestionados en años anteriores. | [12 empty] | Jorge Henríquez, Roxana Contreras, Saraí López. | OPAMSS | 1.. Falta de motivación al personal. 2. Influencia política y económica. 3. Información desactualizada, Toma de malas decisiones, Ineficiencia en el usos de los recursos institucionales | A.1: -ESEN: Ponencia sobre PYMES en El Salvador a referentes de capital semilla. -BCR y MINSAL: Continúa la construcción de indicadores IPC, CONAMYPE región SS y LL: participación de instituciones del Ecosistema Emprendedor en la actividad "Conexiones Empresariales". -RTI: Presentación del quehacer de la SDSE y OM para ver posibles alianzas, -Con instituciones mesa seguridad ciudadana del CODEMET: acciones conjuntas en temas de género, juventud, niñez, adolescencia, prevención de violencia, espacios públicos, -Acercamiento con Sustainable Developement Alternatives/USAID -Circuito RESSOC. -Creative International y Crea Consultores para aplicación conjunta para fondos USAID y otros. -Gestión de alianza con Urban Pro (Colombia) y Oficina de Planificación de San Sebastián (España) para apoyo en la realización de la Política de Desarrollo Económico del AMSS. -Adicionalmente se han gestionado espacios para dar a conocer el quehacer de la subdirección ante entidades como FUSADES, ISDEM y UNFPA. A.2: Desarrollo de actividades relacionadas con convenios con FAD, AACID, AMB. | A.1 y A.2: continuidad de acciones con las diferentes instituciones y/o agencias de financiamiento en el tiempo establecido.
OE.3y4.O.3.R.2.S.D.E.S: Incrementado el posicionamiento del COAMSS/OPAMSS como institución que impulsa la gesión del desarrollo del AMSS en los temas de Gestión de RSU y salud. | OE.3y4.O.3.R.2.S.D.E.S.I.1 A diciembre/18 el COAMSS cuenta con información técnica del relleno sanitario de MIDES SEM. | Registro fotográfico, bitácoras de inspección, visitas al relleno sanitario, hojas de correspondencia mensual, informes de MIDES SEM, informes de muestras. | A.1. Realizar supervisión técnica semanal al relleno sanitario y contabilizar el registro de residuos que ingresan en dicho sitio. A.2 Distribuir la información generada a las acaldías del AMSS. | [12 empty] | José Buenaventura Pérez, Marco Antonio Mena, José Doradea, José Manuel Guerreo. (Incorporación de Erick Guerrero tras la renunica de José Guerrero). | OPAMSS | 1. Influencia política y económica. 2.Falta de motivación. | A1- Realizadas a la fecha 8 visitas de supervision de Operaciones; realizadas 3 Visitas conjuntas con Ministerio de Medio Ambiente como parte de hoja de rutas; 8 supervision de personal instalado en bascula de MIDES llevandocontrol de las 11 alcaldias del AMSS; se han realizado 4 acompañamientos de toma de muestra y custodia de lilxiviados y agua potable;1 acompañamiento de monitoreo de gases; 1 acompañamiento de monitoreo de aguas subterraneas. A2- Enviado 3 informes de consolidados de disposicion final de desechos solidos a las 11 alcaldias de AMSS | Se dará continuidad a las visitas según calendarización.
| OE.3y4.O.3.R.2.S.D.E.S.I.2 A) A dic/18: al menos el 30% de avance en Plan de Salud Urbana. B) A dic/18 se ha asistido al menos al 70% de las reuniones de CISALUD técnica y política | Modelo de Salud Urbano, fuentes de monitoreo e implementación, actas de reunión con mesas técnicas, acuerdos de Comisión de Medio Ambiente y COAMSS, registro fotográfico. | A.1 Formulación y ejecución de proyectos relacionados con Educación Sanitaria y Atención Primaria en Salud del Plan de Salud Urbana. A.2 Seguimiento a los acuerdos obtenidos en las reuniones de CISALUD técnica y política. | [12 empty] | Jorge Henríquez, José Buenaventura Pérez, Hellen Centeno. | OPAMSS | 1. Influencia política y económica. 2. Falta de motivación personal. 3.Toma de malas decisiones. 4.Falta de interés de instituciones externas. | A.1 Incorporación de 5 nuevos referentes de Salud (Ciudad Delgado, Soyapango, Ilopango, Nejapa y Apopa) siendo capacitados en el Modelo de Salud Urbana para proximos talleres participativos. • Formación de Red de Comunicadores para la prevencion de Enfermedades No transmisibles en el Marco de la SAlud Urbana. (5 Alcaldias participando y la OPAMSS) • Insumos para Generación de promocionales institucionales para prevencion de ENT (Cuñas radiales, vinetas, uso de redes sociales) • Validación de Version Popular de Modelo de SAlud Ubana a presentarse ante la Comision y Alcaldes comprometidos con el Modelo. • Coordinación para Levantamiento de Informacion para creacion de Mapa Sanitario en Nejapa con nueva gestion municipal. A.2 No ha habido convocatoria para CISALUD política y técnica. | A.1. Talleres programados en 3 municipalidades para finales de Agosto y primera semana de Septiembre amen cambios en agendas de autoridades. A.2: Se dará continuidad a la asistencia a las reuniones de CISALUD política y técnica con la nueva representacion del COAMSS, Sra. Alcaldesa de CUscatancingo.
| OE.3y4.O.3.R.2.S.D.E.S.I.3 A diciembre de 2018, A) 30% de avance en trabajo con alcaldías sobre Guía de Planes de Gestión de Residuos. B) Al menos un municipio con acciones del Plan Basura Cero. C) Formulado el Plan de Análisis de Alternativas de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos. | Registro fotográfico, ayudas memoria, verificación in situ de avance de obras, información sobre residuos sólidos a nivel del AMSS, reuniones y talleres a nivel interinstitucional, informes de alcaldías, planes operativos. | A.1. Investigar la base de sistema de recolección de residuos. A.2. Identificar y analizar alternativas de tratamiento y disposición de RSU. A.3 Coordinar municipalidades la implementación del Plan Basura Cero. . A.4. Apoyo técnico para el estudio de ruteo y caracterización de residuos. A.4. Realizar proceso consultoría de formulación del Plan de Análisis de Alternativas de Tratamiento y Disposición Final de RSU. | [12 empty] | Jorge Henríquez, José Buenaventura Pérez, Marco Antonio Mena, Hellen Centeno | OPAMSS | 1. Influencia política y económica. 2.Falta de motivación. | A.1 Estadistica de disposicion final de residuos se actualiza a inicios de cada mes, ultimo dato registrado: Mayo de 2018. A.2 y A.4. Se realizo todo el proceso con UACI/OPAMSS tendiente a la contratacion de consultoria y se firmó contrato, dio orden de inicio para formulacion de consultoria de Ev. alternativas de Tratamiento de RSM. Se obtuvo y revisó el primero de 4 productos. A.3 Basura Cero: Se ha trabajado con las siguientes alcaldias: SM, MJ (mercado Zacamil) y SMT en los cuales se han realizado estudios de caracterizacion fisica de RS. Tambien se presentaron y entregaron dcumentos del estudio. Se tuvo informacion de oferta de arrendamiento de terreno anexo a ETR San Marcos y se analizo viabilidad financiera para procesar 2 T/dia de materia organica procedente del mercado con resultados no satisfactorios. En conjunto con la AEGEM se participó en la formulación del proyecto Basura Cero a ser financiado por AMB con la participación de tres alcaldías de dicha área (€ 30,000.00) | A.1. Dar continuidad a las estadísticas. A.2 y A.4. Dar el seguimiento debido a la consultoría para el cumplimiento de objetivos y tiempos. A.3. Brindar el seguimiento necesario con la formulación y actividades pendientes con los municipios.
OE.3y4.O.3.R.3.S.D.E.S: Incrementado el posicionamiento del COAMSS/OPAMSS como institución que impulsa la gestión del AMSS y el tema de Desarrollo Social y Económico. | OE.3y4.O.3.R.3.S.D.E.S.I.1 A diciembre de 2018, al menos: A) dos perfiles y/o propuestas de proyecto gestionadas y/o formuladas para financiamiento de la cooperación internacional. | Propuestas de proyecto, acuerdos, convenios, cartas de entendimiento, informes de intercambio, ayudas memoria, listas de asistencia, registro fotográfico. | A.1 Elaborar perfiles de propuestas de proyectos para ser preentados con la cooperación externa. A.2 Avance en gestiones con AACID para el proyecto sobre Política de Desarrollo Económico Territorial para el AMSS. | [12 empty] | Jorge Henríquez, Roxana Contreras, Idalia Escamilla, Sandra de Káder, Beatriz Cartegena, Saraí López | OPAMSS | 1. Influencia política y económica. 2. Falta de financiamiento. 3.Compras inoportunas, incumplimiento de contratos. | A1. -FAD: Se ha avanzado a la segunda fase de postulación para 2 perfiles de proyectos: Espacios públicos seguros para niñas y mujeres (Ayuntamiento de Madrid, € 300 mil) y Escuela taller para dinamizar espacios públicos con juventudes (AECID, € 2.5 millones). -Desde UDECS se continuó participando en espacios de formulación de 2a fase espacios públicos AMB. Con USAID: reuniones sobre posibilidades de financiamiento proyectos prevención de violencia y seguridad ciudadana (Creative International y RTI). A2. Se revisaron los TDR para formulación del nuevo proyecto realizados por AEGEM. Desde UDECS se brindó comentarios y observaciones que fueron tomados en cuenta. Se envió a Visto Bueno de AACID el 8 de junio, Javier Serrano enviará comentarios, aún no sev da Vo. Bo. El seguimiento se da desde AEGEM. | A.1: coordinar actividades con las instituciones mencionadas y dar cumplimiento a los tiempos de formulación. A.2: Apoyar en ajuste de Tdr para formulación del proyecto e identificación de actores para grupos focales, así como entrega de información de base para consultores contratados.
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PEI: 2016-2020: 1. Impulsar la gestión del desarrollo del AMSS con enfoque metropolitanao en los niveles local y nacional. 3. Generar información y conocimiento para la toma de decisiones sobre el desarrollo integral del AMSS.
OBJETIVO ESPECÍFICO 4: Asesorar técnicamente, articular acciones y desarrollar reuniones con las comisiones del COAMSS en temas socio-económicos, gestión de residuos sólidos, salud y gestión del conocimiento.
RESULTADOS | INDICADORES | FUENTE DE VERIFICACIÓN | ACTIVIDADES | 2018 E: 2018 | RESPONSABLES | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | RIESGO | Avances a Junio de 2018 | Propuesta de modificacion o reprogramacion
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
O.4.R.1.S.D.E.S: Asesoradas y facilitadas técnicamente las reuniones a realizar con las Comisiones de Trabajo del COAMSS que tengan que ver con los temas de Desarrollo Social y Económico, Gestión de Residuos Sólidos y Salud. | O.4.R.1.S.D.E.S.I.1 A diciembre de 2017, articulado el trabajo con COAMSS, Comisiones del COAMSS, y MIDES SEM | Agendas de puntos tratados, ayudas memoria, presentaciones, documentos base para análisis, registro fotográfico. | A.1 Preparar puntos de agenda de comisión, análisis de información y apuestas estratégicas, redacctar ayudas memorias, y formular presentaciones para las comisiones de Gestión de Desarrollo Económico y Cohesión Social, así como a la de Salud y Gestión de Residuos. A.2 Elaborar plan de trabajo para ambas comisiones. | [12 empty] | Jorge Henríquez, Roxana Contreras, José Pérez., Hellen Centeno. | OPAMSS | 1. Influencia política y económica. 2. Información desactualizada. 3. Toma de malas decisiones. | A.1 -Tres reuniones de Comision de Gestion de Salud y Manejo de RS: 5 abril, 4 y 21 de junio 2018. Resultados: Presentaciones de proyecto Contrato por DF RSM, Estudio de propuesta de declaratoria contra incineracion de CESTA, Caracterizaciones fisicas de mercados MJ y SMT, Alternativas de distr. dividendos de COAMSS, Informes de reuniones de SETEPLAN, Esquema de Propuesta de Gestion de RSM, etc. -Comisión de Gestión de Desarrollo Económico y Cohesión Social: Una reunión realizada el 21 de junio de 2018, en la cual se dio su instalación con nuevos integrantes (Ilopango, Delgado, Ayutuxtepeque y Tonacatepeque) y nombramiento del alcalde de Delgado como coordinador de la misma; Presentación del informe de gestión 2015 - 2018; Insumos para actualización de la Política de Cohesión Social y Convivencia Ciudadana para la Prevención de Violencia en el AMSS. A.2: Los Planes de Trabajo para las dos Comisiones se han desarrollado por parte de los referentes técnicos. A.1 MIDES: asistido a representacion de COAMSS en 4 reuniones de JD MIDES SEM de CV: 4 y 24 de abril, 30 de mayo y 27 de junio 2018. Resultados: continuidad al cumplimiento de la cláusula contractual referente a la donación modal a OPAMSS y pagos de dividendos a alcaldias, reclamo de componentes pendientes de los contratos, etc. Tambien se asistio y participo en Asamblea General de la empresa el viernes 18 de mayo 18 donde se tomaron importantes acuerdos a desarrollar por JD: Reparto dividendos 2013-2015 y 2017 por US$494,068.14, componentes faltantes del proyecto y pago de donacion modal a OPAMSS | A.1: Continuidad a las reuniones de comisiones. A.1: Acompañamiento tecnico a miembros del COAMSS/OPAMSS a las reuniones de Asamblea General (una al año) y JD de MIDES (1 vez por mes).
A.1 Acompañar y asesorar técnicamente a los miembros del COAMSS/OPAMSS en temas estratégicos durante las reuniones mensuales de junta directiva de MIDES SEM y ejecución de actividades ahí encomendadas.

## AEGEM 2018
ÁREA ESTRATÉGICA
3. Gestión Institucional
OBJETIVO ESTRATEGICO
4. Consolidar y articular la gestión organizacional de COAMSS/OPAMSS
5. Fortalecer la gestión de la cooperación nacional e internacional para el desarrollo del AMSS
OBJETIVO ESTRATEGICO: 4. Consolidar y articular la gestión organizacional de COAMSS/OPAMSS
OBJETIVO ESPECIFICO 1: Garantizar la funcionalidad en la gestión y administración del organismo rector del desarrollo urbano, COAMSS y de su oficina técnica la OPAMSS, a la vez, coordinar y dar seguimiento a las unidades de gestión de proyectos y comunicaciones en el cumplimiento de metas y objetivos.
RESULTADOS | INDICADORES | FUENTE DE VERIFICACIÓN | ACTIVIDADES | TIEMPO | [11 empty] | RESPONSABLE | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | RIESGO | AVANCE MARZO | AVANCE JUNIO
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
O.1.R.1.A.E.G.E.M Fortalecida la gestión estratégica del sistema COAMSS/OPAMSS para garantizar el funcionamiento de la institucionalidad y gobernanza metropolitana | O.1.R.1.A.E.G.E.M.I.1 Se matiene el control sistemático, digital y en fisico, administrativo para el seguimiento al cumplimiento de acuerdos de forma mensual. | Libro de actas, archivos, agendas, Email. | A.1 Dar seguimiento y control de agenda e implementación de acuerdos del COAMSS y sus comisiones. En versión digital y físico | [12 empty] | Ana Yanci | Fondos OPAMSS | Prevalece el enfoque individualista sobre el metropolitano en el organismo político | Apoyo y distribución de actividades entre el equipo de la unidad en la elaboración de instrumentos legales del COAMSS. Se tiene al día la elaboración de los documentos. | Se mantiene al día la documentación. Para Abril se concretó en debida forma la gestión metropolitana en lo refiere (facilitar condiciones para la toma de decisiones estratégicas por el COAMSS en relación a la aprobación de reformas estatutuaira de la OPAMSS - pliego tarifario, sistema de compensaciones, reconocimiento de obra y la HAUS y publicación en el diario oficial) y la toma de posesión de las nuevas autoridades, nombramiento de cargos en el COAMSS y de dirección ejecutiva de la OPAMSS, así como, integración de comisiones de trabajo.
|  | Archivos sistematizados, control de correspondencias | A.2 Realizar el manejo y control de correspondencia oficial del COAMSS, CODEMET y canalizarla con la OPAMSS. | [12 empty] | Ana Yanci
|  | Materiales impresos, presentaciones, proyectos metropolitanos, memoria de gestión del COAMSS/OPAMSS anterior. | A.3 Diseñar y faciilitar el proceso de traspaso de las nuevas autoridades ( evento, talleres y material de funcionamiento, memoria de labores, visita a los concejos municipales y personal clave ) | [12 empty] | AEGEM , Dirección Ejecutiva, Unidad de Innovación y Desarrollo | Fondos OPAMSS | Desconocimiento de la institucionalidad metropolitana | Definición de fecha, agendas, convocados e invitados, contenido de los documentos para los informes de la gestión metropolitana de los 3 años y la rendición de cuentas 2017-2018. La unidad ha dado apoyo en la revisión del contenido para su mejora. | Se logró el desarrollo del evento donde se tuvo la participación de los alcaldes salientes y entrantes; se realizó la impresión de la memoria de labores; se diseñó en tal forma para que los nuevos alcaldes conocieran el proceso de gestión del COAMSS y se les entregó material de inducción que incluye el marco institucional y el reglamento de funcionamiento interno.
|  | Correspondencia, sistematización de informes, agendas, informes y acuerdos | A.4 Articular y propiciar la comunicación multinivel (COAMSS-CODEMET-OPAMSS-MUNICIPALIDADES) priorizando la relación permanente con los despachos municipales. Continuar con visitas a los Concejos Municipales. conocer los planes de acción y presentar las nuevas tasas | [12 empty] | Comisión Institucional- Dirección Ejecutiva- Equipo AEGEM | Fondos OPAMSS | Desconocimiento de la institucionalidad metropolitana del personal técnico de las municipalidades | Se ha realizado loby político para lograr la participación del CODEMET en el cierre de la gestión. Se lideró junto al Obs. Metro. El desarrollo del evento del proyecto, estudio de áreas metropolitanas, realizado el 15 de marzo, donde se tuvo la visita del ONU-Hábitat | Se mantiene el apoyo permanente para la articulación -coordinación-comunicación con los diferentes niveles de institucionales , locales-nacionales. Se trabajará un cronograma de visitas a los alcaldes para conocer su visión metropolitana y su planificación municipal, donde estén involucrado el equipo técnico.
|  | Email, Convocatorias a Junta de Accionistas y Junta Directiva, | A.5 Facilitar y grantizar que los niveles decisorios del CODEMET funcionen. (Cómite Ejecutivo Metropolitano CEM) | [12 empty] | AEGEM- Dirección Ejecutiva- Equipo - Facilitadores técnicos y especialistas de las mesas , Unidad de Innovación y Desarrollo | Fondos OPAMSS | Requiere participación de diferentes actores, voluntad y recursos financieros ( garantía soberana) | Se participó en reuniones de gestión y promoción junto a Directora Ejecutiva y SETEPLAN, donde se presentó el quehacer institucional (Louis Berger) Se ha dado acompañamiento para la incorporación de personal asignado a las actividades del CODEMET. | Con el nuevo Secretario Técnico, se tuvo reuniones para mostrarle el trabajo del CODEMET, su estructura, funcionamiento, teniendo como resultado un reunión con el nuevo COAMSS, el 28 de junio donde ha presentando demandas expresas del COAMSS/OPAMSS, y el Secretario presentó los proyectos que se están desarrollando en el AMSS, a los cuales, se acordó dar acompañamiento y para revisar avances de los mismos, a la vez, busca la coordinación local para la territorialización de dichos proyectos.
| O.1.R.1.A.E.G.E.M.I.2 Al menos 3 temas planteados y discutidos en agendas del COAMSS en Comisiones y CODEMET, al finalizar el año. | Libro de actas, correspondenica, acuerdos, memorias, dossier fotografico, mail. | A.6 Apoyo institucional para el seguimiento de la SEM - MIDES. | [12 empty] | Asistencia Ejecutiva del COAMSS | Fondos OPAMSS | Incumplimiento de acuerdos del accionista mayoritario | Se mantiene la coordinación con el área de residuos sólidos y el jurídico de la OPAMSS. (José y Gustavo). Se lleva control de reuniones de junta directiva y de documentos en ellas aprobados. . | Se ha dado inducción y acompañamiento a los nuevos miembros del COAMSS que forman parte de la JD y desarrollo de la Asamblea de accionistas de MIDES. Se mantiene el seguimiento y apoyo a cada municipalidad en el reparto de utilidades.
|  | Actas, memorias de reuniones de comisiones de trabajo, mail. | A.7 Seguimiento a la agenda metropolitana de grandes proyectos estratégicos de desarrollo para el AMSS identificados por el COAMSS y llevados a CODEMET. (Unificar criterios y realizar gestión conjunta) | [12 empty] | Comisión Institucional- Dirección Ejecutiva- Equipo AEGEM |  |  | Dar seguimiento a las diferentes opciones que existen para el manejo de residuos, | Apoyo a los referentes de las mesas del CODEMET para preparar los temas a presentar al Secretario Técnico y se hizo entrega formal al gobierno central de las apuestas institucionales metropolitanas e que están en concordancia con el plan 10, en sesión ordinaria del COAMSS
O.1.R.2.A.E.G.E.M El COAMSS/OPAMSS avanza en la implementacion de su marco normativo y planificación estrategica metropolitana. | O.1.R.2.A.E.G.E.M.I.1 Al finalizar el 2016, se han realizado , al menos , 4 reuniones de seguimiento y sistematización de avances en la ejecución del Plan de Acción O.1.R.2.A.E.G.E.M.I.2 Se han actualizado los instrumentos normativos y administrativos del COAMSS/OPAMSS | Matriz de control de avances, bitácoras de reuniones, fotografías, listas, informes, mail. | A.1 Sistematización de la ejecución del Plan Estratégico del COAMSS/OPAMSS y su Plan de Acción, así mismo para el POA del CODEMET, en apoyo de Dirección Ejecutiva | [12 empty] | AEGEM, Dirección Ejecutiva | Fondos OPAMSS | Las unidades correspondientes no registren el cumplimiento a su POA | Apoyo en la sistematización de los POA 2018. | Apoyo en la sistematización de los avances de los POA 2018. y se ha entregado a las Unidad Financiera y auditoría los POAS y avances, a solicitud de ellos.
|  | Reuniones, memorias de reuniones, mail, fotografías, documentos finales. | A.2 Participar en el proceso de actualización y armonización del marco regulatorio del AMSS, e incidir en su aprobación ante el COAMSS | [12 empty] | Dirección Ejecutiva- Equipo AEGEM- Unidad jurídica |  | COAMSS no aprueben los instrumentos normativos | En este período no se han dado avances | Se apoyó en la reforma estatutuaria relacionadas a pliego tarifario de la OPAMSS.
|  | Manuales, perfiles y mail | A.3 Diseñar procesos administrativos de la AEGEM | [12 empty] | AEGEM, Dirección Ejecutiva y RR HH |  |  | Se ha trabajo en los descriptores de puestos, se envió la propuesta de manual de comunicaciones a la Auditoría Interna para revisión. | Desde la Unidad de Comunicaciónes se ha entregado la versión final del manual de dicha unidad a la Auditoría Interna.
|  | Listas, acuerdos | A.4 Apoyo al COAMSS para el seguimiento de las actividades de auditoría interna. | [12 empty] | Comité de Auditoría y Reuniones con Dirección Ejecutiva |  | Puesta en común de acuerdos y lograr el concenso | Participación en 4 reuniones del Comité de Auditoria, 1 con los auditores de los municipios | Se mantiene la participación en las reuniones de seguimiento con la autoría interna.
OBJETIVO ESTRATEGICO:5. Fortalecer la gestión de la cooperación nacional e internacional para el desarrollo del AMSS
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 Desarrollar una estrategia de gestión de proyectos estrategicos metropolitanos para el COAMSS/OPAMSS.
RESULTADOS | INDICADORES | FUENTE DE VERIFICACIÓN | ACTIVIDADES | TIEMPO E: TIEMPO | RESPONSABLE | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | RIESGO | AVANCE MARZO | AVANCE JUNIO
O.2.R.1.A.E.G.E.M Incrementada la gestión nacional e internacional del COAMSS/OPAMSS de proyectos con enfoque metropolitano. | O.2.R.1.A.E.G.E.M.I.1 Al finalizar el año, al menos 2 proyectos elaborados y gestionados | Perfiles de proyectos, fichas | A.1 Formulación de proyectos priorizados por la dirección institucional. | [12 empty] | Erlinda Minero | Fondos OPAMSS | Las líneas prioritarias de la cooperación no sean acordes a las necesidades prioritarias del COAMS/OPAMSS y se diriga a otras instituciones de gobierno. | Desarrollo de 2 talleres para formulación de Espacios Públicos, 1 taller para formulación de proyecto en gestión ambiental. Entrega del primero, junio y el segundo en la última semana de abril. | Finalización del proyecto "Implementación de la estrategia de gestión integral de residuos del Área Metropolitana de San Salvador. Fase I". Fue coordinado con el personal de las municipalides del AMB. Se han trabajao los TDR para ralizar la formulación participativa del proyecto PRODETAMSS. Se tuvo un 3er taller con el equipo técnico de Planificación y DSE, para definir la estrategia en Espacios Públicos y definir la propuesta del proyecto. Se realizaron gestiones para presentar proyecto a la convocatoria de Metropolís en conjunto con Bogotá y Area Metropolitana de Barcelona, el proyecto fue presentado el 15 de mayo.
|  | Directorio de cooperantes actualizados | A.2 Identificar entidades de cooperación técnica y finaciera y su sistematizacion de acuerdos (embajadas, agencias de cooperación) y seguimiento a las existentes, Identificar nuevas convocatorias de proyectos | [12 empty] | Erlinda Minero/ Equipo AEGEM y Dirección Ejecutiva, COAMSS |  |  | Se tuvo participación en la convocatoria que realizó la UE, sin embargo, esta era dirigida únicamente a ONG´s, se ha participará en la convocatoria de Metropolis, cierra el 15 de mayo. Existe la posiblidad de participar en el evento " Día metropolitano" | Se acompañó a la UDECS en reuión de gestión con Creative, para verificar la posibilidad de presentar proyecto en gestión conjunta ante la FIA. Se acordó iniciar la formulación del proyecto. Se mantiene el seguimiento para celebrar el día metropolitano en Octubre. En el marco del CODEMET, se dio apoyo para la gestión y formulación de propuesta de acciones para la obtención de financiamiento por Louis Berguer.
|  | Informes, documento que contiene la propuesta, protocolos. | Completar la apuesta por estructurar e institucionalizar la gestión de proyectos permanente y las relaciones internacionales | [12 empty] | Erlinda Minero/ Equipo AEGEM |  |  | Se iniciará el proceso en el segundo trimestre, se cuenta con una pequeña propuesta, está pendiente de revisar y validarla. | Se está complementando con el manual de políticas y procedimientos a revisarse en el siguiente semestre.
| O.2.R.1.A.E.G.E.M.I.2 Participación activa del COAMSS/OPAMSS en redes internacionales de interés metropolitano y se concretan acuerdos de cooperación con al menos 3 instancias nacionales. | Dossier fotográfico, documento de protocolo para visitas | A.4 Identificar, dirigir, apoyar y dar seguimiento a las visitas internacionales al COAMSS/OPAMSS, y las realizadas por funcionarios hacia el exterior. | [12 empty] | Equipo AEGEM, Dirección y Subdirecciones |  | Débil participación y empoderamiento metropolitano para las relaciones internacionales por el COAMSS/OPAMSS. | Se organizó junto a la SDSE y SPI la visita del Area Metropolitana de Barcelona. Junto al Obs. Metropolitano, se organizó el segundo evento del Estudio de Areas Metropolitano, donde ONU-Hábitat presentó los resultados preliminares del diagnostico. | Para este período se ha mantenido reuniones de seguimiento de proyectos por la AACID. Desde el área de proyectos se gestionó y organizó la visita del representante de la AACID para CA. Se realizaron gestiones para ser una de las ciudades anfitrionas de la celebración del Dia Metropolitano. Se dio apoyo al Jefe del Obs. en su misión realizada a Perú, explicandole las presentaicone que eran convenientes realizar.
|  | Convenios y/o cartas de entendimientos, firmados, bitácoras de reuniones, mail. | A.5 Seguimiento y fortalecimiento de la participación del COAMSSS/OPAMSS en Redes Internacionales. | [12 empty] | Equipo AEGEM |  |  | Se ha cancelado la membresía a Metropolís, se mantiene una relación permanente con el equipo la Asociación. | Se mantienen las buenas relaciones Metrotpolís, se ha enviado información relacionada al Obs. Misma que fue solicitada en el marco de un proyecto que esta instancia tiene.
|  | Memoria de reuniones, email, acuerdos. | A.6 Acompañar y participar en el seguimiento al cumplimiento de los ODS y la Nueva Agenda Urbana, NDC | [12 empty] | AEGEM-Dirección Ejecutiva Subdirecciones y Observatorio |  |  | Se tuvo participación en el 9no Foro Urbano Mundial, donde se dio a conocer los avances del AMSS, en la implementación de la NAU. | Se tuvo representación, junto al Jefe del Observatorio, al evento de Lanzamiento del Sistema de Seguimiento y Monitoreo de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
|  | Informes de seguimiento técnicos y financieros, emails | A.7 Participación en espacios de desarrollo territorial a nivel nacional. | [12 empty] | AEGEM |  |  | Se continúa participando en el equipo de preparación del Plan de Trabajo de la Politica de Gestión Asociada de los Territorios, así mismo en las reuniones ampliadas de los referentes de las Asociaciones de Municipios. Agregar la gestiónes naciones. | Se mantiene la representación de la OPAMSS en las jornadas del Consejo Nacional para la Gestión Asociada del Territorio, este período acompañó la unidad jurídica, ya que, se inició el proceso de socialización de la propuesta de ley de descentralización.
| O.2.R.1.A.E.G.E.M.I.3 Entregados los informes técnicos y financieros de los proyectos actualmente en ejecución | Informe de concurso e inscripción, email. | A.8 Acompañamiento y gestión institucional para el seguimiento y ejecución de los proyectos de cooperación. | [12 empty] | AEGEM |  | Pocos resultados y cumplimiento de acuerdos | Se ha dado seguimiento a la ejecución técnica y financiera de los proyectos en ejecución, se ha dado apoyo técnico a la UA para el inicio del proyecto en Gestión de Riesgos, en la elaboración de informes, perfiles y matrices. Se ha desarrollo el proceso de contratación del nuevo técnico en seguimiento, se incorpora en abril. | Se ha incorporado el nuevo técnico en seguimiento de proyectos. Se entregaron dos informes a la AACID ( financiero-técnico) correspondientes al primer trimestre 2018. Se preparan las presentaciones de avances de los proyectos y en coordinación con los refrentes de los mismos se sostienen las reuniones de segumiento con los cooperantes. Se ha participado en las reuniones de comisión de proyectos con el representante de la AACID, a la vez, se da apoyo en la ejecución operativa de actividades de cada proyecto en ejecución.
OBJETIVO ESTRATEGICO: 4. Consolidar y articular la gestión organizacional de COAMSS/OPAMSS
OBJETIVO ESPECÍFICO: Implementar el plan de comunicación que contribuya a la institución al logro de sus objetivos y que permita el posicionamiento del COAMSS/OPAMSS y CODEMET.
RESULTADOS | INDICADORES | FUENTE DE VERIFICACIÓN | ACTIVIDADES | TIEMPO E: TIEMPO | RESPONSABLE | PRESUPUESTO (Y FUENTE) | RIESGO | AVANCE MARZO | AVANCE JUNIO
O.3.R.1.A.E.G.E.M Socializado y posicionado a nivel interno el plan estrategico de comunicaciones. | O.3.R.1.A.E.G.E.M.I.1 Al finalizar el tercer trimestre del año, se tiene definida validada y socializada la estrategia y política de comunicación. | Politica insitucional, material de divulgación y dossier fotográfico, email. | A.1 Elaborar un nuevo plan de comunicación y sus prioridades ( COAMSS/OPAMSS-CODEMET) | [12 empty] | Comunicaciones en apoyo del equipo AEGEM y Secretaría Técnica | Fondos OPAMSS | Poca aceptación interna de la propuesta de comunicación y débil compromiso. | En el marco del CODEMET, se sostuvo reuniones junto a SETEPLAN para avanzar en el plan de comunicaciones del mismo, se imprimió material de visibilidad. | Se le ha dado continuidad al plan de comunicaciones del CODEMET, esperando lineamientos de trabajo por parte del Vicepresidente, se prepara brochure para el CODEMET en pleno.
|  |  | A.2 Elaborar y socializar una política institucional de comunicación y relaciones públicas institucional ( COAMSS/OPAMSS.CODEMET) | [15 empty] | Se avanzó en el diseño de la política de comunicaciones, entregado para revisar a Auditoría Interna. | Se entregó la política de comunicaciones y se encuentra en revisión por Auditoría Interna.
O.3.R.2.A.E.G.E.M Implementado el plan de comunicaciones de COAMSS/OPAMSS, en lo que respecta al posicionamiento institucional, en los temas de control del desarrollo urbano, planificación y desarrollo social y económico. | O.3.R.2.A.E.G.E.M.I.1 Al finalizar el año se han implementado al menos 3 acciones del plan | Material impreso y digital, fotografías, videos, informes, boletines de prensa, monitoreo de medios, coberturas períodisticas, redes sociales. | A.3 Implementar acciones básicas prioritarias para el posicionamiento externo e interno de la institucionalidad metropolitana. | [12 empty] | Comunicación del apoyo del equipo AEGEM | Fondos OPAMSS y Cooperación Internacional | Recursos insuficientes para la implementación de las acciones, impidiendo llegar a la mayoría de la población | Contratación de personal de apoyo a la unidad de comunicaciones, cuyo trabajo ha sido el diseño de materiales de visibilidad y el manejo de las redes sociales. | Continua la elaboración del diseño de campañas de comunicación en redes sociales y se ha adquirido una pasantía (horas sociales) para redacción de contenidos, actualización de la págica web y ayuda a coberturas de eventos institucionales.
|  |  | A.4 Encuesta a usuarios y públicos del COAMSS/OPAMSS | [15 empty] | Se prevé realizarlo una vez se encuentre en funcionamiento la página web, misma que está en proceso de pruebas | Le encuesta está elaborada, se espera revisión de DE para proceder a pasarla a los usuarios.
|  |  | A.5 Elaboración de documento para evento de Rendición de Cuentas | [15 empty] | Se conformó un equipo para la preparación del evento y se realizó la contratación de consultores para el diseño y edición de los documentos. Se sistematizó y revisó la información que llevan los documentos a entregar. Se ha preparado la logística de los eventos. | Se elaboraron dos documentos: Informe de Gestión 2015-2018 y Memoria de Labores 2017-2018. La Unidad de Comunicaciones formó parte de la comisión de RC para la organización de la logística del evento.
|  |  | A.6 Diseñar e implementar propuestas de mejora de los canales de comunicación e información internos y externos. | [14 empty] | Poca aceptación interna de la propuesta de comunicación y débil compromiso. | Se realizó presentación de las actividades a todo el personal. Se está en la etapa final de la construcción de la página web. | Se realizó una segunda presentación para informar de las actitvidades del personal. La página web ya se necuentra en funcionamiento.
A.5.2.1 Creación de nueva página web y creación de estrategias para redes sociales
A.5.2.2 Elaboración de señalética en general y para los trámites en atención al cliente.
A.5.2.3 Producción de video para explicación del proceso de trámites, redes sociales y rendición de cuentas
|  |  | A.7 Apoyar actividades vinculadas al quehacer institucional en la ejecución de proyectos de cooperación. | [15 empty] | Apoyo en el diseño y ejecución de actividades de visibilidad para los diferentes proyectos en ejecución. Cobertura de eventos institucionales. | Se encuentra en elaboración la campaña de divulgación de las RAPS, HAUS y Sistema de Compensaciones. Se continua dando cobertura a los eventos institucionales.
|  |  | A.8 Apoyo para dar a conocer actividades de proyectos de cooperación. | [15 empty] | Coordinación de la campaña de espacios públicos y divulgación en redes sociales. | Se han elaborado campañas para el proyecto de Espacios Públicos y Gestión de Riesgos.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 AEGEM
Note on V14: Autor: Pendiente seguimiento y lobby con los alcaldes para la derogatoria de las tasas.
Note on V17: Autor: No se hará visita con el Concejo por la aprobación de las tarifas.

## SIM_2018
PLAN OPERATIVO ANUAL DE TRABAJO 2018 - SISTEMA DE INFORMACIÓN METROPOLITANO (OM, CI Y UGDA)
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Generar información y conocimiento para la toma de decisiones sobre el desarrollo integral del AMSS
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Desarrollar un sistema integrado que permita mejorar la gestión institucional
RESULTADOS | INDICADORES | FUENTE DE VERIFICACIÓN | ACTIVIDADES | 2018 | [11 empty] | RESPONSABLE | FUENTE | RIESGO | AVANCES a marzo 2018 | AVANCES a Julio 2018 | MODIFICACIÓN O REPROGRAMACIÓN
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
O1.R1 Iniciada la primera fase del Sistema de Gestión de Trámites (Pre-chequeo online de Requisitos de Trámites Previos) | O1.R1.I1 A la segunda semana de junio, terminado el documento de diagnóstico para iniciar el desarrollo de un Sistema para la gestión interna de los trámites de control del desarrollo urbano en OPAMSS | Diagnóstico actual de los procesos de trámites. | A1.1 Elaborar el diagnóstico de la situación actual de los procesos de trámites para Identificar y validar los requerimientos para el desarrollo de un sistema de gestión interna de trámites y pre-chequeo de requisitos de trámites previos | [12 empty] | Equipo técnico conformado por SIM, Informática y Subdirección de Control del D.U. | Fondos Propios | 41. Documentación sin cumplir con los requerimientos legales y técnicos 33. Inclumplimiento de normativa legal (Caso fortuitos o fuerza mayor) 51. Falta de recursos | Actualizado en calidad de borrador el Perfil sobre el diagnóstico de la situación actual con relación al Sistema de Gestión de Trámites. | Elaborados los documentos: * Diagnostico de la situacion actual de los procesos del Depto. de Revisión Preliminar para el desarrollo del pre-chequeo online
| O1.R1.I2 A la segunda quincena de mayo se ha iniciado la contratación para desarrollar en su etapa inicial el Sistema para la gestión de los trámites de control de desarrollo urbano en OPAMSS | Perfiles del personal calificado | A1.2 Analizar, diseñar, desarrollar e iniciar la implementación de un sistema para: la gestión interna de los trámites de OPAMSS y el pre-chequeo de requisitos de tramites previos | [15 empty] | Informacion consolidada del analisis de la situacion actual del proceso de gestion de tramites. | Contratada a partir del 2 de julio a una persona para el desarrollo la etapa inicial del sistema de gestion de tramites que corresponde al pre-chequeo en línea. • Elaborado el documento donde se definen los requerimientos y análisis del módulo para el Pre-chequeo online de Requisitos de Trámites Previos. • Elaborado el diseño de la aplicación: interfaz del usuario, colores y navegación. • Elaborado el esquema de base de datos relacional de acuerdo al proceso de Pre-chequeo online de Requisitos de Trámites Previos. | bar: 2018 M to 2018 J
| O1.R1.I3 A diciembre se ha iniciado la implementación del registro interno de trámites y pre-chequeo de requisitos de trámites previos | Aplicaciones informáticas existentes relacionadas al Control del Desarrollo Urbano: Trámites y Antecedentes; Registro de Pre-ingreso; Registro de Profesionales; Mandamiento de Pago; Reserva de Transporte; y Préstamo de Expedientes | A1.3 implementar en su etapa inicial la gestión interna de los trámites y la ventanilla virtual de pre-chequeo de requisitos de trámites previos
O1.R2 Contar con una herramienta de registro y consulta de información cartográfica actualizada. | O1.R2.I1 A diciembre de 2018, la OPAMSS cuenta con un portal WebSIG actualizado, con al menos cuatro respositorios para la organización de la información cartográfica disponible | SIT-SIG actualizado | A1.1 Generar, procesar y actualizar datos e información cartográfica | [12 empty] | Equipo técnico SIM con el apoyo eventual de los técnicos de las diferentes unidades de la OPAMSS que generan información cartográfica | Fondos propios | 23.Personas desempeñando labores en las cuales no poseen experiencia 26. Información desactualizada 51. Falta de recursos | Digitalizada la información cartográfica de 4 urbanizaciones en el AMSS. Se han georreferenciación un inventario de paradas de transporte público. | Elaborado el procesamiento y corrección de imágenes del drone para dispocision de consulta y análisis previa validación de la Unidad Ambiental. Revisión de la digitalización y vectorización georeferenciada de proyectos de trámties PP y PC para actualización del SIT-SIG. Actualizada la cartografía en nuestro SIG de consulta interna sobre los decretos (MARN y SECULTURA), ordenanzas y plan del municipio de San Marcos. Generados mapas sobre hechos de violencia en el AMSS para consultores de la actualización de la PMCSCCPV.
|  | Expedientes físicos de trámites de PP y PC | A1.2 Digitalizar planos de parcelas identificadas como desmembradas o segregadas según trámites, con el fin de actualizar el parcelario
|  | Mapas temáticos generados con información sobre la normativa metropolitana, trámites, gestión del riesgo e indicadores de prosperidad y desarrollo sostenible | A1.3 Elaborar mapas temáticos para consulta interna y externa, con requerimientos específicos de las diferentes áreas de la OPAMSS que son responsables de la información procesada | [15 empty] | Elaboración y carga de mapas temáticos de hechos delictivos registrados en el AMSS (2014, 2015 y Ene-Ago 2016). Elaboración de mapas georreferenciados para el cálculo de indicadores de accesibilidad al espacio público y al transporte público. | Actualización de la mancha urbana a 2017
|  | Listado de mapas temáticos validados para publicarlos en el portal WebSIG | A1.4 Actualizar el listado de mapas temáticos para validar y publicar en el portal | [15 empty] | Actualizado listado de mapas tematicos con la Subdirección de Planificación e Investigación, para definir los maspas a publicar en el portal WEB-SIG. | Identificados 8 mapas temáticos para publicarlos previo autorización en el Geoportal. | Extender para septiembre la actualización del listado de mapas tematicos y recolectar insumos en el taller sobre el OM con las jefaturas y técnicos OPAMSS. | bar: 2018 M
|  | Mapa de valor del suelo elaborado | A1.5 Recolectar información de usuarios externos a través del portal WebSIG en un mapa colaborativo, sobre los valores de suelo | [15 empty] | Recolectada informacion del mapa de valor del suelo, para analisis en la U. Planificación | Recolectada informacion del mapa de valor del suelo, para analisis en la U. Planificación
|  | Portal WebSIG actualizado | A1.6 Actualizar la plataforma informática (portal WebSIG) con la publicación de mapas temáticos validados. | [15 empty] | Actualizado el Geoportal con 23 mapas temáticos. | Publicado el GEOPORTAL para consulta externa de mapas temáticos
OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Fortalecer los cálculos y ampliar los indicadores del CPI que mide el OM
O2.R1 Ampliados, actualizados y socializados los indicadores aplicables al AMSS monitoreados por el Observatorio Metropolitano | O2.R1.I1 A diciembre de 2018, se cuenta con la primera actualización de la línea base del CPI extendido aplicado al AMSS | Matriz consolidada con el detalle de la información requerida para el cálculo de los indicadores monitoreados | A1.1 Sistematizar los requerimientos de información necesarios para el cálculo del CPI extendido del AMSS | [12 empty] | OM y equipo técnico multidisciplinario de la OPAMSS | Fondos propios, AACID y BCIE | 23. Personas desempeñando labores en las cuales no poseen experiencia 26. Información desactualizada 51. Falta de recursos | Elaborada la matriz de información requerida y sus fuentes de información. | Agregados nuevos requerimientos para la medición de indicadores del IPS.
|  | Archivos de soporte con información oficical recibida | A1.2 Gestionar con las instituciones fuentes la información requerida para el cálculo del CPI extendido del AMSS | [15 empty] | Realizadas las gestiones para la obtención de la información base de los indicadores del CPI v2.0 en su medición preliminar. | Realizadas las gestiones para completar la información base de los indicadores del CPI v2.0 y del IPS.
|  | Archivos de cálculo por cada indicador monitoreado | A1.3 Cálculo de indicadores con información actualizada | [15 empty] | Realizado de manera conjunta con ONU-Hábitat el cálculo de los indicadores del CPI v2.0 para el AMSS. | Actualizada al 2015 y 2016 la información de indicadores CPI Básico tomando como base el cálculo del CPI v2.0 y cálculo de indicadores IPS 2016.
|  | Convocatorias realizadas y listas de asistencia | A1.4 Coordinar con el equipo técnico de la OPAMSS el cálculo, la actualización periódica y el análisis de los indicadores asignados a cada uno de sus integrantes | [15 empty] | Realizado de manera conjunta con ONU-Hábitat el cálculo de los indicadores del CPI v2.0 para el AMSS. | Sostenidas reuniones periódicas con el equipo técnico multidisciplinario (Ingrid Alfaro, Beatriz Cartagena, Patricia Santos, Fabio Gracias y Fernando Aguilar)
| O2.R1.I2 A diciembre de 2018, se cuenta con la medición de la línea base de los indicadores ODS priorizados, viables para ser monitoreados a nivel metropolitano | Matriz consolidada con el detalle del análisis de la aplicabilidad de los indicadores a nivel del AMSS, las posibles fuentes de información y la disponibilidad de la misma | A2.1 Determinar la viabilidad de monitoreo de los indicadores ODS a nivel metropolitano, a través del estudio de su metodología de cálculo y el análisis de sus requerimientos de información | [16 empty] | Analizada la vinculación entre indicadores de sustentabilidad y los ODS. | Extender al tercer trimestre el análisis de vinculación del total de indicadores del OM -ya con la estructura del IPS del AMSS en firme- con los ODS y estructurarlos por metas. | bar: 2018 J to 2018 S
|  | Archivos de soporte con información oficical recibida | A2.2 Gestionar con las instituciones fuentes la información requerida para el cálculo de los indicadores ODS priorizados a nivel metropolitano | [16 empty] | Realizadas las gestiones de data para actualización de índices.
|  | Archivos de cálculo por cada indicador monitoreado | A2.3 Cálculo de indicadores priorizados con información actualizada | [16 empty] | Calculados los indicadores para la actualización de índices.
|  | Convocatorias realizadas y listas de asistencia | A2.4 Coordinar con el equipo técnico de la OPAMSS el cálculo, la actualización periódica y el análisis de los indicadores asignados a cada uno de sus integrantes | [16 empty] | Sostenidas reuniones periódicas con el equipo técnico multidisciplinario (Ingrid Alfaro, Beatriz Cartagena, Patricia Santos, Fabio Gracias y Fernando Aguilar)
| O2.R1.I3 Al menos trimestralmente durante el 2018, se lleva a cabo la socialización de la nueva información generada por el Observatorio Metropolitano y el equipo técnico de apoyo de la OPAMSS, ya sea mediante informes físicos o las diferentes plataformas informáticas disponibles | Sitio web actualizado | A3.1 Carga de información actualizada en la plataforma informática para la socialización de la medición de indicadores | [15 empty] | El cálculo del CPI v2.0 tomó más tiempo del previsto, por lo que la actualización del sitio web deberá reprogramarse | Actualizada al 2015 y 2016 la información de indicadores CPI Básico y cargada en la plataforma de consulta
|  | Archivos ráster y de capas elaborados | A3.2 Elaboración de mapas temáticos sobre hechos delictivos registrados en el AMSS para carga en el portal webSIG de la OPAMSS | [15 empty] | Elaboración y carga de mapas temáticos de hechos delictivos registrados en el AMSS (2014, 2015 y Ene-Ago 2016). | Elaborados: Archivo de capa de homicidios 2017 (1,055 registros). Archivo de capa de homicidios Ene-May 2018 (431 registros). Archivo de capa de homicidio culposo Ene-May 2018 (138 registros).
|  | Informes elaborados | A3.3 Elaborar informes de seguimiento al cálculo de indicadores aplicables al AMSS y de presentación de resultados relevantes | [15 empty] | Socializados los resultados preliminares del cálculo del CPI v2.0 del AMSS. | Se ha informado sobre la estructuración y el avance del cálculo del IPS para el AMSS elaborado junto a la Fundación Poma.
OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Implementar el sistema de información de archivo institucional.
O3.R1 Formulada y aplicada en su etapa inicial, la normativa requerida por el IAIP, para el funcionamiento del SIA. | O3.R4.I1 A Diciembre de 2018, se cuenta con parte de la normativa requerida por el IAIP, para el funcionamiento del SIA. | Guías de gestión documental socializadas y aprobadas. | A1.1 Socializar las guías para la obtención de observaciones para su posterior aprobación. Lineamiento 1 del IAIP. | [12 empty] | Ronny Bachez/Marlene Solano | Fondos propios | 41. Documentación sin cumplir con los requerimientos legales y técnicos 43. La información presentada no es considerada para la toma de decisiones | Elaborado en calidad de borrador el documento que contiene las guías de normativas de gestión documental para su debida revisión y socialización. | Elaborado, en proceso de revisión en auditoria antes de presentarlo en reunión con las jefaturas | Se reprograma la socializacion de guias normativas para ultima semana de agosto | bar: 2018 J
|  | Cuadros de valoración y tablas de plazo de conservación docuemntal. | A1.2 Realizar la valoración documental al menos 2 unidades de gestión. Lineamiento 6 del IAIP. | [16 empty] | Desarrollada la valoración documental de los respaldos financieros y estados financieros de la Unidad de Contabilidad | Se reprograma la valoración documental de la UACI para finales de agosto, hasta terminar el inventario correspondiente. | bar: 2018 A to 2018 S
|  |  | A1.3 Codificar las series documentales de al menos 2 unidades de la institución y elaborar las tablas de plazo de conservacion de documentos. Lineamiento 3 del IAIP. | [16 empty] | Codificado las series documentales de 26 de 30 unidades y/o departamentos de OPAMSS
|  | Inventario de documentación de 2 unidades | A1.4 Elaborar el invetario de documentación existente con al menos 2 unidades o departamentos | [16 empty] | Coordinado el levantamiento del Inventario de documentos de la UACI con personal de horas sociales. Enviada la solicitud de personas de trabajo social para la digitalización de documentos respaldos financieros de la Unidad de Contabilidad, para posterior eliminación documental con su debido proceso.
|  | Instrumentos de identificación documental. | A1.5 Elaborar un Índice legislativo institucional. Lineamiento 3 del IAIP. | [16 empty] | Elaborado un el documento que recolecta el indice legislativo de las secciones OPAMSS (Gobierno, Administración, Servicios y Finanzas)
|  |  | A1.6 Elaborar un repertorio de funciones institucional. Lineamiento 3 del IAIP. | [16 empty] | Elaborado el repertorio de funciones de 23 de 30 unidades y/o departamentos.
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Consolidar y articular la gestión organizacional del COAMSS/OPAMSS
OBJETIVO ESPECÍFICO 4: Fortalecer la coordinación intra e interinstitucional multinivel a nivel político y técnico
O4.R1 El Observatorio Metropolitano ha contribuido a la continuidad y dinamización de la mesa técnica estratégica de seguridad ciudadana del CODEMET | O4.R1.I1 A diciembre de 2018, ejecutadas al menos tres acciones acordadas en la MTE de Seguridad Ciudadana. | Registro fotográfico, listas de asistencia | A1.1 Coordinar internamente con el equipo técnico de la OPAMSS y el profesional que dará seguimiento a la MTE de Seguridad Ciudadana. | [12 empty] | OM y equipo técnico de apoyo a la coordinación de la MTE | Fondos propios, de Cooperación y de instituciones de gobierno | 51. Falta de recursos | Desarrolladas al menos 5 reuniones de coordinación con el equipo encargado de dinamizar la MTE de Seguridad Ciudadana. | Desarrolladas 3 reuniones de coordinación con el equipo encargado de dinamizar la MTE de Seguridad Ciudadana.
A1.2 Ejecutar las acciones acordadas
|  |  | A1.3 Coordinar las reuniones de la MTE | [15 empty] | Realizadas dos reuniones de la MTE. | Realizadas dos reuniones de la MTE.
O4.R2 El SIM ha contribuido a la coordinación intra e interinstitucional con instancias internas y externas. | O4.R2.I2 A diciembre de 2017, haber participado en al menos 5 reuniones de coordinación. | Convocatorias, ayudas memoria, listado de asistencia y registro fotográfico. | A.1 Participar en el desarrollo de reuniones periódicas de coordinación y de gestión e intercambio de concimiento con las diferentes áreas de OPAMSS e instituciones vinculadas al quehacer de la institución. | [12 empty] | Equipo técnico del SIM | Fondos propios | Falta de voluntad política, 23.Personas desempeñando labores en las cuales no poseen experiencia | Desarrollada 1 reunión de trabajo en el marco de Convenio con el BCR | Realizadas 2 reuniones de coordinación para el diseño del catastro metropolitano. Desarrolladas diferentes reuniones de trabajo en el marco de Convenios y otros entendimientos con: BCR, Fundación POMA, UCA, VMT, CNR y alcaldías.

## UAIPT_2018
PLAN OPERATIVO ANUAL DE TRABAJO – 2018 - UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA - UAIPT
OBJETIVO ESTRATEGICO: 4. Consolidar y articular la gestión organizacional de COAMSS/OPAMSS
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Cumplir institucionalmente con lo establecido en la la Ley de Acceso a la Información Pública en todo su marco legal.
RESULTADOS | INDICADORES | FUENTE DE VERIFICACION | ACTIVIDADES | 2018 | [11 empty] | RESPONSABLE | PRESUPUESTO (Y FUENTE) | RIESGO | AVANCES a Marzo de 2018 | AVANCES a Julio de 2019 | PROPUESTA DE MODIFICACIÓN O REPROGRAMACIÓN
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
O1.R1 Cumplida las disposiciones contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública | O1.R1.I1 A diciembre de 2018, gestionadas y respondidas al menos 100 Solicitudes | Solicitudes y resolución de respuesta a los ciudadanos; Acuse de recibido | A.1.1 Dar gestión a las solicitudes de acceso a la información pública | [12 empty] | Marlene Solano/Unidades Administrativas | Fuente de Financiamiento: Fondos Propios | 24. Manipulación fraudulenta de la información 25. Perdida de la información | Gestionadas 26 solicitudes | Gestionadas 56 solicitudes
| O1.R1.I2 En julio y diciembre 2018, Publicada por cada semestre la información Oficiosa de COAMSS/OPAMSS | Ley de Acceso a la Información Pública, su Reglamento y Lineamientos emitidos por el IAIP. | A.1.2 Divulgar la en la página Web institucional la Información pública oficiosa actualizada de COAMSS/OPAMSS | [12 empty] | Marlene Solano/Oficial de Información |  |  | Divulgada la información institucional actualizada hasta julio de 2017 | Divulgada parte de la información institucional (normativa en vigencia) a junio 2018
| O1.R1.I3 A julio y diciembre 2018, Calculadas en cada semestre las Estadísticas de solicitudes | Ley de Acceso a la Información Pública y su Reglamento. | A.1.3 Tabular datos de las solicitudes gestionadas en la institucion y elaborar los reportes estadísticos para enviar a la SSAT y al Instituto de Acceso a la Información Pública | [12 empty] | Marlene Solano/Oficial de Información |  | 26. Información desactualizada | Información sistematizada a la fecha | Información sistematizada a la fecha
| O1.R1.I3 En enero y julio de 2018, reportado al IAIP el Índice de Información Reservada en la institución | Ley de Acceso a la Información Pública y su Reglamento. Declaratorias de Reserva | A.1.4 Elaborar un índice de información reservada, basado en las declaratorias de reserva y enviarlo al Instituto de Acceso a la Información Pública de acuerdo a lo estipulado en el Art.22 de la LAIP | [12 empty] | Marlene Solano/Oficial de Información |  | 26. Información desactualizada 29. Incumplimiento de normativa legal aplicable | Remitido el Indice correspondiente en enero | Remitido el Indice correspondiente en julio
OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Ejecutar el evento de Rendición de Cuentas Institucional para el período de Mayo 2017 a Abril 2018
RESULTADOS | INDICADORES | FUENTE DE VERIFICACION | ACTIVIDADES | 2018 E: 2018 | RESPONSABLES | PRESUPUESTO (Y FUENTE) | RIESGO | AVANCES a Marzo de 2018 | AVANCES a Julio de 2019 | PROPUESTA DE MODIFICACIÓN O REPROGRAMACIÓN
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
O2.R1 Ejecutada la Rendición de Cuentas Institucional correspondiente al período Mayo 2017 a Abril 2018 | O2.R1.I1 A julio de 2018, realizado el evento de Rendición de Cuentas | Plan de Rendición de Cuentas Institucional | A.2.1 Elaboración del Plan para la Rendición de Cuentas | [12 empty] | Marlene Solano | Fuente de Financiamiento: Fondos Propios | 24. Manipulación fraudulenta de la información | Desarrollado los preparativos para la Rendición de Cuentas del período 2017-2018 | Ejecutada la Rendición de Ceuntas del período 2017-2018
|  |  | A.2.2 Recolección de insumos e información | [12 empty] | Marlene Solano
|  |  | A.2.3 Elaboración del Informe de Rendición de Cuentas | [12 empty] | Cecilia Olmedo/Marlene Solano | bar: 2018 A
|  |  | A.2.4 Diagramación, Diseño del documento, revisión de estilo e impresión | [14 empty] | 29. Incumplimiento de normativa legal aplicable | bar: 2018 A
|  |  | A.2.5 Organización de la audiencia pública para la Rendición de Cuentas | [12 empty] | Comité Institucional de Rendición de Cuentas |  | 32. Ineficiencia en el usos de los recursos institucionales | bar: 2018 F to 2018 M
A.2.6 Audiencia pública para la Rendición de Cuentas | bar: 2018 A
| O2.R1.I2 A agosto de 2018, elaborado el documento de Informe Final sobre la evaluación de la Rendición de Cuentas |  | A.2.7 Evaluación y elaboración de memoria sobre la audiencia pública | [14 empty] | 27. Toma de malas decisiones

## UNIDAD JURIDICA
PLAN OPERATIVO 2018 UNIDAD JURIDICA OPAMSS
META ESTRATEGICA: Incidir en elevar la prosperidad del AMSS y sus habitantes, impulsando procesos y herramientas innovadoras en la gestión del desarrollo sostenible.
OBJETIVO ESTRATEGICO: 1.Impulzar la gestión del desarrollo del AMSS con enfoque metropolitano en los niveles local y nacional; 2.Incidir en la generación de condiciones que potencien el desarrollo económico y social de la población, a partir del Ordenamiento Territorial.
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Realizar diligencias encomendadas por el Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador, COAMSS, la Dirección Ejecutiva de OPAMSS y apoyar a las distintas dependencias.
RESULTADOS | INDICADORES | FUENTE DE VERIFICACION | ACTIVIDADES | Responsable / Participantes | RECURSOS | CRONOGRAMA | [12 empty] | CRONOGRAMA | [11 empty] | 2011 |  |  | AÑO 2012 |  |  | Aumento | Disminucion |  | COMENTARIO | RESPONSABLES | FUENTES DE INGRESO | RIESGO | NIVEL DE AVANCE | PORCENTAJE DE AVANCE
[6 empty] | 2011 | AÑO 2012 | [11 empty] | 2018 | [11 empty] | 2011 | Total $ | Total EUR | Presup. | Total $ | Total EUR
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
O.1.R.1.U.J Brindados los apoyos en los temas legales que COAMSS, la Dirección Ejecutiva y las distinas dependencias de OPAMSS requieren. | O.1.R.1.U.J. I.1 A diciembre 2018, brindados al menos el 90% de los Informes, documentos y acuerdos solicitados por el COAMSS | Actas; informes; memorandos; cartas de entendimiento; convenios; contratos. Seguimiento de diligencias y procesos. administrativos institucionales. | A1.1.1 Apoyar a las diferentes comisiones que el COAMSS, requiera. | Consultoría AMR Consultores | Papelería e impresiones, publicaciones en diarios | [25 empty] | 0 | 5550.88 | 3758.9761 | 15000 | 15000 | 10157.7842 |  | 1599.62 | #REF! | Esta actividad ya finalizo. $ 824.30 se reasignara a la Actividad R1.A4; $ 0.88 se reasiganaran a la R1.A9.1 y $ 774.44 se reasignan a la R3.A6 | Unidad Jurídica, Asistencia COAMSS | Presupuesto General de OPAMSS | Decisiones y funcionamiento COAMSS en torno a nueva correlación | I) Apoyo a comisión de Residuos Sólidos: Presentación de proyecto contrato MIDES-Municipalidades del AMSS. iI) Apoyo Alcaldes representantes del COAMSS en MIDES SEM de C.V. ; temas: Pago de donación modal a OPAMSS a cargo de MIDES; solicitud de cumplimiento de obligaciones contractuales: Construcción de Escuela y otros; (5 reuniones de Juntas Directivas y 1 Asamblea General de socios) | 100%
|  |  | A1.1.2 Realizar las gestiones, diligencias y/o análisis que por acuerdo del COAMSS se encomienden. | Resp. Cohesión Social 2 Asistencia técnica | Papelería e impresiones, publicaciones en diarios | [25 empty] | 0 | 5475.64 | 3708.0246 | 275.44 | 8639.38 | 5850.4639 |  |  | #REF! | Se ha prorrogado el contrato de Mayra y Candi por 6 meses (hasta Junio/14) - los meses consiguientes se deben cargar a los intereses. | Unidad Jurídica, Asistencia COAMSS |  |  | Revisión de acuerdos, Cuenta Fondo Metropolitano, Auditoría, NTCIE
| O.1.R.1.U.J. I.2 A diciembre 2018, realizado el apoyo legal requerido para la ejecución de los diversos proyectos que la OPAMSS, desarrolla. | Actas; informes; memorandos; convenios; contratos; cartas de entendimiento; propuestas de reformas legales; opiniones legales; seguimiento de diligencias; y procesos administrativos institucionales. | A.1.2. Asesorar y Apoyar para la ejecución de los diversos proyectos que COAMSS/OPAMSS | [27 empty] | 3823 |  |  | 8363.94 | [6 empty] | Unidad Jurídica |  |  | Elaboración justificación PPT para autorización de convenios, reforma normativa, entre otros. | bar: AÑO 2012 E to AÑO 2012 D
| O.1.R.1.UJ.I.3 A diciembre de 2018, realizadas las Diligencias judiciales, avisos o denuncias penales, contestación de demandas, y evacuados informes, certificaciones y otros, requeridos por Fiscalía, Tribunales de justicia, PDDH, municipalidades y otras instituciones a COAMS/OPAMSS | Demandas, contestación de demandas, evacuación de audiencias y términos. Respuestas a oficios y solicitudes. | A1.3. Dar curso legal a todos aquellos procesos y diligencias judiciales o de otra índole que se susciten, en las cuales OPAMSS sea requerido. | [37 empty] | Dirección Ejecutiva, Unidad Jurídica, Oficial de Información de OPAMSS, y distintas Subdirecciones y demás dependencias |  |  | Asistencia audiencia IAFP 1; Respuesta a reparo Corte de Cuentas: 1, Seguimiento proceso contencioso administrativo 1 (Herradura); Denunica Fiscalía 1 | 100%
| O.1.R.1.UJ.I.4 A diciembre de 2018, realizados al menos el 90% de los requerimientos específicos de la Dirección Ejecutiva, incluyendo los procesos establecidos en la LACAP hacia la Unidad Jurídica. | Respuestas a oficios, informes, certificaciones de resoluciones, planos y otros documentos; seguimiento, expediente de diligencias administrativas. | A1.4. Responder o apoyar en preparar respuestas a aquellos requerimientos dirigidos hacia la DE/OPAMSS que provengan de los diferentes usuarios, municipalidades, Instituciones Gubernamentales, autónomas, y otras. A1.5. Diligenciar los procesos sancionatorios y de extinción de contrato establecidos en la LACAP | [39 empty] | 1. Crecimiento del número de casos penales a denunciar ante FGR; 2 Sobrecarga de requerimientos de instituciones como FGR Tribunales y otros; 3. Falta de formación de los administradores para seguimiento | Respuestas a oficios varios externos 65/65 | 100%
| 0.1.R.1.U.J.I.5 A diciembre de 2018, brindado el apoyo para: seguimiento al proyecto RESSOC, y las cooperativas; la formulación del Plan Municipal de San Marcos; implementación de fase 1 de trámites en línea; las propuestas de reformas al RLDOT. | Bitacoras de seguimiento, Plan Municipal elaborador, tramites implementados, propuestas presentadas a COAMSS | A.1.6 Acompañamiento a los equipos de trabajos, formar equipos de trabajo para las propuestas. | [40 empty] | Reuniones de apoyo a diferentes unidades y equipos de trabajo 91/91 | 100%
| O.1.R.1.UJ.I.5 A diciembre de 2018, evacuadas las opiniones jurídicas y otros apoyos legales solicitados por las distintas dependencias de la OPAMSS. | Respuestas, opiniones tecnico jurídicas memorandos de la OPAMSS | Asesosar respecto a consultas especifas a las diferentes dependencias brindando opiniones legales con el fin de resolver los diversos trámites que se presentan. Colaboración en la formulación y actualización de instrumentos revisión de convenios, contratos, estudio y análisis legal de los casos de los cuales se pide opinión. | [40 empty] | i) Asesorías verbales a personal de OPAMSS: 115/115; ii) Contratos: 41/39; iii) Convenios revisados 12; iv) Solicitudes y certificaciones varias: 46/46; v) 7 Instrumentos normativos y financieros | 100%
META ESTRATEGICA: Incidir en elevar la prosperidad del AMSS y sus habitantes, impulsando procesos y herramientas innovadoras en la gestión del desarrollo sostenible.
OBJETIVO ESTRATEGICO: 4. Consolidar y articular la gestión organizacional de COAMSS/OPAMSS.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Defender las resoluciones emitidas por la OPAMSS en los procesos de trámites y apoyar a los municipios en los procesos sancionatorios por infracción a la LDOTAMSS.
RESULTADOS | INDICADORES | FUENTE DE VERIFICACION | ACTIVIDADES | [37 empty] | RESPONSABLES | FUENTES DE INGRESO | RIESGO | NIVEL DE AVANCE | PORCENTAJE DE AVANCE
O.2.R.2.U.J Evacuar los requerimientos de los municipios conforme al art. 87 LDOTAMSS; y Contribuir en las competencias que tiene OPAMSS en los procesos sancionatorios conforme al art. 88 LDOTAMSS. | O.2.R.2.U.J.I. A diciembre de 2018, evacuados los informes requeridos por los Municipios en los recursos interpuestos por los usuarios. | Oficios de respuesta conteniendo Informes, u opiniones técnico/ legales, medios probatorios. | A.2.1 verificar la información existente, analizar la situación y/o status legal de los casos, certificar documentación, resoluciones, actas de notificación, entre otras | [37 empty] | Unidad Jurídica y unidades de la Sub Dirección de Control del Desarrollo Urbano | Presupuesto General de OPAMSS | Incumplimiento de normativa legal aplicable | Respuestas en Recursos Administrativos y/o sancionatorios 18/19 | 94.73%
| O.2.R.2.U.J.I.2 A diciembre de 2018, remitidas al menos el 90% de las actas de monitoreo, y evacuados los informes y pruebas requeridas. | Oficios de remisión, certificaciones de actas, e Informes de respuesta a requerimientos. | A.2.2 Elaboración de certificaciones, oficios de informes, y de notificiaciones a las Municipalidades sobre las infracciones cometidas a la Ley de Desarrollo Ordenamiento Territorial del AMSS y de los Municipios Aledaños y su Reglamento. | [37 empty] | Unidad de Monitoreo y Recepción de Obras / Unidad Jurídica. |  |  | Certificación de actas y notificaciones de Monitoreo: 354/354 Informes, oficios, certificaciones Municipios, Fiscalía, Procuraduría, Juzgados y otras instituciones gubernamentales: 65/65 | 100%
O.3.R.2.U.J Actualiación de las NTCIE conforme a lineamientos del ente contralor.Planteamiento y seguimiento para la creación de normativa de actualización de ingresos; alternativas para mecanismo de financiamiento; actualización del marco estatutuario; actualización de normativa de personal. | 0.3.R.1.U.J.I. A diciembre 2018, actaulizadas las NTCIE; elaboradas las propuestas de actualización de tasas para los Concejos Municipales, y las propuestas planteadas a la DE. | Propuestas presentadas a DE; | elaboración de hojas de ruta, formar equipos, elaborar propuestas, reuniones de discusión. | [37 empty] | Unidad Jurídica, DE, Asistencia COAMSS | Presupuesto General de OPAMSS | Sobrecarga de trabajo y falta de recursos. | Proyecto normas NTCIE pendiente de incorporar lineamientos de la CC. CC.para actualizar proyecto. Reglamento Interno de trabajo, avance 80% elaboradas las propuestas de actualización de tasas para los Concejos Municipales, y las propuestas planteadas a la DE. | 80%

## UACI
PLAN OPERATIVO ANUAL DE TRABAJO
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
AÑO 2018
OBJETIVOS ESTRATÉGICO |  | 1. Impulsar la gestión del desarrollo del AMSS con enfoque metropolitano en los niveles local y nacional
2. Incidir en la generación de condiciones que potencien el desarrollo económico y social de la población, a partir del Ordenamiento Territorial.
3. Generar información y conocimiento para la toma de decisiones sobre el desarrollo integral del AMSS
4. Consolidar y articular la gestión organizacional de COAMSS/OPAMSS
5. Fortalecer la gestión de la cooperación nacional e internacional para el desarrollo del AMSS
OBJETIVOS ESTRATÉGICO |  | 3. Generar información y conocimiento para la toma de decisiones sobre el desarrollo integral del AMSS
OBJETIVOS ESPECÍFICOS |  | 1.2 Proporcionar información actualizada de los procesos de adquisiciones y contrataciones realizados.
RESULTADOS |  | INDICADORES | FUENTE DE VERIFICACIÓN | ACTIVIDADES | TIEMPO | [11 empty] | RESPONSABLE | FUENTE DE INGRESO | RIESGO | 1er Avance | 2do. Avance
AÑO 2018
[5 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
R.1 | Controlado el proceso en el que se encuentran los diversos requerimientos /solicitudes de adquisición o contratación que se presente a la UACI. | I.1. A diciembre de 2018, alimentada la base de COMPRASAL para un mayor control de los procesos de contratación y adquisición en OPAMSS | A diciembre de 2018, alimentada la base de COMPRASAL para un mayor control de los procesos de contratación y adquisición en OPAMSS | A.1. Mantener actualizado el Sistema de COMPRASAL, con la información de las adquisiciones y contrataciones. | [12 empty] | UACI | Fondos propios y de Cooperantes | La falta del ingreso de la información, generara atraso en la generación de informes. | Al 31 de marzo se han realizado 51 procesos de adquisiciones y contrataciones las cuales han sido publicadas en el Sistema de COMPRASAL | Al 30 de junio se han requerido 101 procesos de libre gestión de los cuales se han realizado 167 contrataciones, publicados en el Sistema de COMPRASAL.
Incumplimiento a la ley LACAP y su Reglamento.
OBJETIVOS ESTRATÉGICO |  | 4. Consolidar y articular la gestión organizacional de COAMSS/OPAMSS
OBJETIVOS ESPECÍFICOS |  | 1.3 Facilitar y agilizar las contrataciones, para contribuir con el logro de los objetivos del plan estratégico Institucional, en el marco de las Leyes vigentes.
R.2 | Agilizados los procesos de contratación y adquisición de obras, bienes o servicios. | I.1. A diciembre de 2018, requeridad las adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios a la UACI. | A diciembre de 2018, adecuados los terminos de referencia y especificaciones técnicas para la contratación de bienes, obras o servicios. | A.2. Adecuar conjuntamente con la unidad solicitante las bases de licitación o concurso, los términos de referencia o especificaciones técnicas de cada adquisición o contratación a realizar. | [12 empty] | UACI y Unidad solicitante | Fondos propios y de Cooperantes | Afectación a la imagen institucional al publicar un documento que no cuente con información necesaria para contratar. | A la fecha se han realizado reuniones con las unidades solicitantes para la elaboración de los términos de referencia y especificaciones técnicas. | Al 30 de junio se han realizado reuniones con las diferentes unidades solicitantes para la elaboración de los términos de referencia y especificaciones técnicas Publicadas.
OBJETIVOS ESTRATEGICO |  | 4. Consolidar y articular la gestión organizacional de COAMSS/OPAMSS
OBJETIVOS ESPECÍFICOS |  | 1.4 Contribuir al conocimiento de la Ley LACAP, su Reglamento y Manuales de aplicación vigentes.
R.3 | Capacitado el personal de la OPAMSS sobre la Ley LACAP, su Reglamento y Manual de aplicación para las adquisición de obras, bienes o servicios. | I.1. A diciembre de 2018, cacitado el personal de OPAMSS en la LACAP y su Reglamento. | A abril de 2018, gestionadas las capacitaciones del personal de OPAMSS en la LACAP. | A.1. Gestionar capacitaciones para el personal de OPAMSS de la LACAP y su Reglamento, así como también para Administradores de contratos | [12 empty] | UACI en Coordianción con la UNAC | Fondos propios | Incumplimiento de las normativas legales de adquisicines y contrataciones por desconocimiento de la ley. | El 5 de febrero se gestionó capacitaciones sobre: 1) La Ley LACAP y su Reglamento; así como también, el impacto que genera la nueva Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo. 2) Administradores de contrato; así como también,se solicito se incluya con mayor énfasis el tema del procedimiento sancionatorio de los contratistas. 3) Uso del Sistema de COMPRASAL II, para las unidades solicitantes; así como también, solicito capacitación para la UACI en cuanto al uso del seguimiento de la PAAC en el sistema de COMPRASAL por modificaciones en la misma. En este tema al 23 de marzo de 2018, se han capacitado 9 personas. | El 5 de febrero se gestionó capacitaciones sobre: 1) La Ley LACAP su Reglamento y el impacto que genera la nueva Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo. 2) Administradores de contrato con enfasis el tema de procedimiento sancionatorio de los contratistas. 3) Uso del Sistema de COMPRASAL II, al 30 de junio se han capacitado 21 personas por medio del curso virtual. 4) Uso del seguimiento de la PAAC en el sistema de COMPRASAL por modificaciones en la misma, al 30 de junio de 2018, el personal de la UACI fue capacitado en este tema y en el tema "Libre Gestión a través del módulo transaccional de COMPRASAL".
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS |  | 1. Impulsar la gestión del desarrollo del AMSS con enfoque metropolitano en los niveles local y nacional
2. Incidir en la generación de condiciones que potencien el desarrollo económico y social de la población, a partir del Ordenamiento Territorial.
3. Generar información y conocimiento para la toma de decisiones sobre el desarrollo integral del AMSS
4. Consolidar y articular la gestión organizacional de COAMSS/OPAMSS
5. Fortalecer la gestión de la cooperación nacional e internacional para el desarrollo del AMSS
OBJETIVOS ESPECÍFICOS |  | 1.1 Consolidar y dar seguimiento al plan anual de compras Institucional, como apoyo técnico para el logro de los objetivos del Plan estratégico Institucional.
R.4 | Publicado al Plan Anual de adquisiciones y contrataciones de obras, bienes o servicios autorizado para el año 2019 | I.1. A noviembre de 2018, ingresadas las necesidades del plan anual de compras del año 2019 en COMPRASAL por Unidades | A diciembre de 2018, publicado el Plan Anual de Compras de 2019 en COMPRASAL. | A.1. Solicitar a la UNAC capacitación para el personal de OPAMSS, para el adecuado uso del nuevo Sistema de COMPRASAL II | [12 empty] | UACI, en coordinación con la UNAC | Fondos propios y de Cooperantes | Afectación de la imagen institucional
Incumplimiento del Plan Operativo Anual en relación a las contrataciones que se deben de realizar.
|  |  |  | A.2. Solicitar a la Unidad Financiera ingrese las Fuentes de financiamiento y los techos en el Sistema de COMPRASAL II | [12 empty] | UACI coordinando con la UFI |  | Congestionamiento en la UACI de requerimientos de compra por falta de planificación de compras
Atrasos en los procesos de contratación por no contar con presupuesto aprobado y publicado.
|  | I.2. A Diciembre de 2018, consolidado y publicado el Plan Anual de Compras autorizado del año 2019. |  | A.3. Solicitar a todas las unidades el ingreso de las necesidades de compra y ajustes al Plan anual de compras (Si hubiera) para el año 2019, al sistema COMPRASAL II | [12 empty] | Los Jefes de cada Unidad de la OPAMSS y Referentes de Proyectos. |  | Incumplimiento de normativa legal vigente.
Compras inoportunas por procesos no autorizados y emergentes.
|  |  |  | A.4. Generar el Plan Anual de Compras del año 2019 en el Sistema de COMPRASAL II y publicar. | [12 empty] | UACI |  | Fraccionamiento de compras por desconocimiento de los tipos de compras que se deben de realizar en el año (Libre gestión, contratación Directa , Licitación o Concurso público)
Manipulaciones de procesos por compras emergentes por falta de planificación.

## CODEMET
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 CONSEJO DE DESARROLLO METROPOLITANO
OBJETIVO GENERAL: Incidir en la conoslidación de acciones conjuntas en el marco del del CODEMET
OBJETIVO ESPECIFICO 1: Desarrollar proyectos concretos , en conjunto con las instancias involucradas en el CODEMET
RESULTADOS | INDICADORES | FUENTE DE VERIFICACIÓN | ACTIVIDADES | TIEMPO | [11 empty] | RESPONSABLE | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | RIESGO | AVANCES A JUNIO 2018
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
R1. La estructura del CODEMET funcionando | R1 I1 Al finalizar el 2018, al menos 5 sesiones de seguimiento para revisar avances del funcionamiento del CODEMET. | Acta, fotografías, presentaciones, listas | A.1 Sesiones del CODEMET | [12 empty] | COAMSS/OPAMSS-SETEPLAN | Fondos TAIWAN y fondos propios | Incumplimiento de acuerdos y débil participación | Pendiente de programación en agosto, se habian programado 2 para el presente año. | bar: TIEMPO M; TIEMPO A
|  | Memoria de reuniones, fotografías, presentación, listas | A.2 Sesiones de Junta de Coordinación | [12 empty] | COAMSS/OPAMSS-SETEPLAN |  |  | Se ha realizado una reunión entre el COAMSS, el Vicepresidente de la Republica como Secretario Técnico y de Planificación de la Presidencia, y personal técnico de la OPAMSS y la SETEPLAN, el día 28 de junio. Para establecer acuerdos entre las partes, sobre las acciones conjuntas que se realizaran en el marco del CODEMET. Intercambio de propuestas y temas estrategicos para el GOES y las municipalidades. Importante mencionar que durante este periodo han habido cambios en los nombramientos en SETEPLAN y algunas carteras de estado.
|  | Presentaciones, fotografías, acuerdos, listas. | A.3 Sesiones de Junta Técnica Estrátegica | [12 empty] | COAMSS/OPAMSS-SETEPLAN |  |  | Reunión de JTE, el día 30 de mayo, en CAPRES, para presentar los avances de CODEMET y elaborar consulta sobre el borrador del Plan Inicial de Adaptación al Cambio del AMSS.
|  | Memorias de reuniones, fotografías, lista de participantes, acuerdos, documentos de proyectos. | A.4 Reuniones de Mesas Técnicas Especializadas y estado de avance de los proyectos identificados en las mesas | [12 empty] | COAMSS/OPAMSS-SETEPLAN-Consultores | Fondos TAIWAN y fondos propios | Débil consenso y poco participación para el logro de acuerdos | Se han realizado doce (12) sesiones de MTE, para seguimiento y avance de proyectos por institución, identificación y validación de proyectos de caracter metropolitanos, correlación del trabajo institucional, socializar los resultados de los talleres con los municipios, definir conceptos y estrategias y lineas de trabajo, validación de hojas de ruta y onclusiones y valoraciones del trabajo de las MTE; (1) sesion con todos los integrantes de la MTE para intercambio de experiencias entre las MTE y consulta sobre el Plan Inicial de Adaptación al Cambio Climatico del AMSS, (3) talleres con municipalidades de: Espacio público en los municipios, Gestión de riesgo y cambio climático, y Propuesta de una estrategia de eficiencia energética, mediante la conformación del Comité de Eficiencia Energética por cada municipio. Adicional a ellos se suspendió reunión de MTE IHE ya que asistió únicamente DACGER). Se cuenta con un cuadro resumen del estado de los proyectos identificados por los consultores y los 21 priorizados desde 2017.
R2. El CODEMET ha gestionado e implementado acciones para la ejecución de proyectos estratégicos para el AMSS | R2.I1 Al finalizar el 2018, se han identificado, al menos 2 fuentes de financiamiento y se han presentado 2 nuevos proyectos para nuevos financiamientos | Memorias de trabajo, fotografías y listas. | A.1 Sesiones internas de seguimiento a las Mesas Técnicas y consultores ( Avances de resultados). | [12 empty] | OPAMSS-SETEPLAN-MTE | Fondos TAIWAN y fondos propios |  | Se han realizado nueve (9) reuniones de seguimiento internas para discutir los avances de las MTE, proyectos y temas estratégicos para COAMSS y GOES, entre ellos la gestión de apoyo con Louis Berger, en fechas 5 de enero, 5 de febrero, 19 y 20 de marzo, 18 de abril, 4, 21, 30, 31 de mayo y 1 y 29 de junio. Asistentes personal de la OPAMSS y SETEPLAN y consultores.
|  | Perfiles de proyectos o fichas de proyectos | A.2 Formulación de perfiles o fichas de proyectos nuevos, elaborados en las mesas técnicas para su gestión y su hoja de ruta | [12 empty] | MESAS TÉCNICAS | Fondos TAIWAN y fondos propios |  | Se han elaborado: a) Nueve (9) perfiles y hojas de rutas para los proyectos: 1) Plan Metropolitano de Prevención y Atención a la Violencia y 2) Red de espacios públicos dinamizados y seguros e inclusivos en el AMSS, de la MTE SC; 3) RAPS Corredor Gubernamental Sanitario, 4) Programa de Recalificación Urbana de la Zona Poniente del Centro Histórico de San Salvador -CHSS, y 5) Programa de Recuperación y Revalorización Progresiva del Espacio Público y sus elementos de Valor Simbólico, Cultural y Paisajístico en los municipios del AMSS, de la MTE AHEPES; 6) Estudio de ingeniería de tránsito para el AMSS e implementación de medida y 7) Estudio de la viabilidad de la autoridad metropolitana de movilidad, de la MTE MU; y 9) Proyecto Camino hacia Basura Cero de la MTE MAS; b) Seis (6) perfiles de: 1) Fortalecimiento del Observatorio Metropolitano con aportes de aplicación en los territorios, de la MTE SC; 2) RAPS de El Salvador del Mundo a la Plaza Masferrer, de la MTE MU; 3) Proyecto en El Níspero y El Carmen, de la MTE IHE; y perfiles en elaboración de: 4) Planes de gestión municipal de residuos sólidos, 5) Salud urbana, y 6) Reforestación con bambú para la recuperación de Ríos Urbanos de la MTE MAS; y c) Once (11) hojas de ruta para: 1) Plan Recalificación Socioeconómica y Cultural del CHSS y de su Función Habitacional Mediante Modelo Cooperativo, 2) Construcción de Hospital Rosales y Hospital de la Zona Norte (Nejapa), 3) Plan Maestro de Infraestructura de Salud Hospital Tercer Nivel de Atención (Hospital Rosales), 4) Plan Parcial con Tratamiento Urbanístico de Consolidación, 5) Actualizar el Mapa de Pobreza Urbana en el AMSS, 6) Construcción de Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno en el Municipio de Tonacatepeque, y 7) Programa Puesta en Marcha de los Sistemas Integrados de Educación en los Municipios de Nejapa, Santa Tecla y Tonacatepeque, de la MTE AHEPES; y 8) Obras de amortiguamiento del macro drenaje pluvial en el AMSS, 9) Elaboración de Catastro Físico del Micro y Macro Drenaje Pluvial de la Zona Urbana del Municipio de San Salvador; 10) Plan Maestro para la gestión sustentable de las aguas lluvias del AMSS, y 11) Obras de Retención para Reducción de Riesgos, Calle EL Carmen, Comunidad El Prado, Colonia Escalón, San Salvador, de la MTE IHE.
|  | Memoria de acuerdos, fotografías. | A.3 Gestión de recursos para proyectos del CODEMET (Comisión de gestión) | [12 empty] | JUNTA DE COORDINACIÓN | Fondos propios | Poca aceptación y financiamiento para grandes proyectos. | Se han realizado gestiones con: a) USAID en 3 reuniones el 1 y 3 de marzo y 24 de mayo, para conocer más acerca de la institucionalidad metropolitana (COAMSS/OPAMSS y CODEMET) y la MTE de Seguridad Ciudadana; b) USAID, Glasswing y The Howard G. Buffett Foundation, por los proyectos ubicados en la zona del parque Cuscatlán, en reunión el 13 de febrero; c) USAID y Louis Berger (LB) para gestionar fondos del proyecto de Gobernabilidad Municipal para el fortalecimiento institucional de CODEMET, a la fecha se esta preparando matriz de solicitud en formato entregado por LB, 4 reuniones: 27 de febrero, 24 de abril, 18 de mayo y 29 de junio, y con SETEPLAN, el 18 de marzo, para coordinación de actividades propuestas; d) Banco Interamericano de Desarrollo - BID, con reuniones vía Skype, 23 de mayo y 13 de junio para gestión de apoyo para el Plan Inicial de Adaptación al Cambio Climático; e) ONU Habitat/VMVDU fondos BCIE elaboración de perfiles, -20 manzanas y El Níspero, 15 y 16 de marzo; f) Viceministerio de Prevención Social a través de la entrega de 4 perfiles de proyectos en 2 reuniones (9 y 14 de febrero); y con el Lincoln Instituto of Land Policy (LILP) se esta gestionando apoyo de asistencia técnica en gestión Operaciones Urbanas Integrales (OUI).
| R2.I2Se cuenta con el documento de Plan Inicial de Adaptación al Cambio Climático para el AMSS, consensuado | Documento que contiene el plan,acuerdos, fotografías, listas, | A.4 Discusiones para depuración y oficialización del Plan Inicial de Adaptación al Cambio Climático para el AMSS. | [12 empty] | MTE-JTE-JDC. | Fondos de cooperación y fondos propios | Falta de consensos y cumplimiento de responsabilidades y acuerdos | Durante el primer trimestre se revisó y elaboro observaciones al documento borrador entregado por la Consultoría del Plan Inicial de Adaptación al Cambio Climático del AMSS - PIACC AMSS, financiada por el PNUD. A partir de ello y para avanzar en la concreción del PIACC, la consultora de la MTE MAS ha apoyado con la corrección del borrador y se ha desarrollado las siguientes actividades de consulta y participación: a) Representantes de todas las MTE, el día 17 de mayo, b) Representantes de las 14 municipalidades del AMSS, el día 24 de mayo, y c) Representantes de la JTE, el día 30 de mayo. Está pendiente consultas a la sociedad civil. Con estos insumos y la gestión con el BID para apoyo técnico, se espera concretar el PIACC y consensuar las medidas, generar compromisos e iniciar con alguna medida.
|  | Acuerdos, memorias de trabajo, presentaciones, fotografías | A.5 Seguimiento de acuerdos de las sesiones del CODEMET, Ejecución de compromisos internacionales, NDC, NAU, OBS.METROPOLITANO. | [12 empty] | CODEMET | Fondos de cooperación y fondos propios |  | Se acompaño con la elaboración del portafolio de proyectos y se asistió al evento de presentación de los resultados preliminares del Índice de Prosperidad de las Ciudades (IPC) del Observatorio Urbano, el 15 de marzo y a las reuniones el 16 de marzo. Para la NDC se está apoyando y gestionando para la concreción del PIACC. También, se está avanzando en el fortalecimiento del Observatorio Metropolitano, con apoyo en indicadores sobre gobernanza y desarrollo urbano, así como, en la gestión y formalización del convenio para el cálculo del Índice de Progreso Social. Las NAU, están siendo consideradas en la elaboración de los perfiles.
R3.Se ha posicionado la marca CODEMET en diferentes niveles. | R3.I1 Se ha elaborado y consensuado una estrategia de visibilidad y al menos se han realizado 2 eventos de posicionamiento del CODEMET al finalizar el 2018. | Documento que contiene la estrategia de comunicaciones, acuerdos. | A.1 Elaboración de Estrategia de Visibilidad del CODEMET | [12 empty] | OPAMSS-SETEPLAN | Fondos TAIWAN | Pocos recursos financieros | Se ha avanzado en la elaboración de la estrategia de visibilidad, para ello se han sostenido 3 reuniones con personal de comunicaciones de SETEPLAN – 9 y 23 de febrero y 25 de junio - y está pendiente el taller con los comunicadores de las instituciones de Gobiernos Central. Además, se continúa recibiendo apoyo de SETEPLAN para la difusión de las noticias de CODEMET.
|  | Boletines, línea gráfica, presentaciones. | A.2 Desarrrollo de materiales de visibilidad CODEMET | [12 empty] | OPAMSS-SETEPLAN | Fondos TAIWAN |  | Se han elaborado folders y libretas (solicitados a SETEPLAN, aun se tiene presupuesto asignado) y se ha presentado el logo en los backing de los eventos realizados.
|  | Presentaciones, memorias de trabajo, agendas, fotografías | A.3 Eventos de proyección institucional y evaluación de los mismos. | [12 empty] | CODEMET | Fondos de cooperación y fondos propios | Débil participación y poco empoderamiento de las partes involucradas | Se han presentado avances de CODEMET en los eventos: a) Presentación de los resultados preliminares del Índice de Prosperidad de las Ciudades (IPC), desarrollado el 15 de marzo, y b) Rendición de Cuentas y Traspaso de Autoridades, el día 25 de abril.