## Seguimiento Junio 2020
ORGANISMO PROMOTOR DE EXPORTACIONES E INVERSIONES DE EL SALVADOR - PROESA
INFORME DE ALCANCE DE METAS DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2019, AL 30 DE JUNIO DE 2020.
Objetivos estratégicos | Resultado/productos/ actividades | Nombre de indicador | Meta 2020 (valor del indicador) | Alcance acumulado al 31 de Mayo de 2020 | Avance del 1 al 30 de Junio 2020 | Alcance acumulado al 30 de Junio de 2020 | % de avance | Descripción del avance Ene - Jun 2020 | Descripción del avance Junio 2020 | Descripción del avance Mayo 2020 | Descripción del avance Abril 2020 | Descripción del avance Ene - Mar 2020 | Descripción del avance Mar 2020 | Descripción del avance Feb 2020 | Descripción del avance Ene 2020 | Riesgos y factores críticos internos y externos que impidieron o limitaron el cumplimiento de los objetivos y metas | Frecuencia de la revisión | Responsable | Fuente de financia-miento
DIRECCIÓN DE INVERSIONES
OE2 Atraer nuevas inversiones, facilitar su establecimiento y operación, así como fomentar la expansión de las inversiones existentes y la generación de nuevos empleos. | R 2.1: Incrementada la Atracción y Expansión de inversiones en Sectores Priorizados | IVO R2.1A: Número de compromisos de nuevos empleos generados por nuevas inversiones o expansiones. | 5000 | 1480 | 0 | 1480 | 29.6% | Al 30 de junio se han generado 1,480 compromisos de empleos, según detalle: - 809 compromisos de empleos por 14 nuevas empresas del sector Servicios Empresariales a Distancia, los cuales provienen de Alemania, El Salvador y Estados Unidos. - 671 compromisos de empleos por 9 expansiones del sector Textil y Confección, Servicios Empresariales a Distancia y Turismo (1 expansión de Energía no generó compromiso de empleo), provenientes de El salvador, Guatemala y Estados Unidos. | En Junio: En este mes no se reportan nuevos compromisos de empleos generados debido a la Emergencia de la Pandemia del Covid-19 | En mayo: En este mes no se reportan nuevos compromisos de empleos generados debido a la Emergencia de la Pandemia del Covid-19 | En abril: Se logró reportar 217 nuevos empleos directos generados por 4 nuevas empresas del sector Servicios Empresariales a Distancia provenientes de Estados Unidos y El Salvador | En el primer trimestre se generaron 1,263 compromisos de empleos: - 592 compromisos de empleos por 10 nuevas empresas del sector Servicios Empresariales a Distancia, los cuales provienen de Alemania, El Salvador y Estados Unidos. - 671 compromisos de empleos por 9 expansiones del sector Textil y Confección, Servicios Empresariales a Distancia y Turismo (1 expansión de Energía no generó compromiso de empleo), provenientes de El salvador, Guatemala y Estados Unidos. | En Marzo: Se logró generar un total de 773 compromisos de nuevos empleos directos de los cuales 493 fueron generadas por 3 nuevas empresas del sector Servicios Empresariales a Distancia provenientes de los siguientes países: Alemania, El Salvador, Estados Unidos. Y 280 fueron generados por 2 expansiones de empresas de los sectores Textil y Confección y Servicios Empresariales a Distancia provenientes de los siguientes países: El Salvador y Estados Unidos. | En febrero: Se registraron 269 compromisos de empleos de los cuales 225 son de 3 expansiones en los sectores SED y Turismo provenientes de Guatemala y El Salvador; y 44 empleos de 3 nuevos proyectos de inversión en el sector SED provenientes de El Salvador y Alemania. | En enero: Se reportaron 221 en compromisos de empleos, representados 166 empleos generadas por Expansiones y 55 empleos generados por nuevas inversiones, representando a los sectores: de Servicios Empresariales a Distancia. | La generación de nuevos empleos se puede ver afectada por diferentes factores relacionados al clima de inversión del país como la inseguridad en el país, costos operativos, incertidumbre, entre otros, estos factores hacen que las empresas ya no vean a El Salvador como un potencial destino para establecimiento de sus inversiones. | Trimestral | GPIN Y GAI | GOES
|  | IVO R2.1 B: Nuevos montos de Inversión comprometidos | 315000000 | 69945279.53 | 0 | 69945279.53 | 22.2% | Al 30 de junio se reportan $69,945,279.53 en compromisos de inversión, según detalle: - $10,538,279.53 por 14 nuevas empresas de los sectores Servicios Empresariales a Distancia y turismo, los cuales provienen de Alemania y El Salvador. - $59,407,000 por 10 proyectos de expansión de los sectores Servicios Empresariales a Distancia, Textil y Confección, Turismo y Energía; provenientes de Estados Unidos, Guatemala, El Salvador y Francia. | En Junio: En este mes no se reportan nuevos compromisos de montos de inversión debido a la Emergencia de la Pandemia del Covid-19 | En mayo: En este mes no se reportan nuevos compromisos de montos de inversión debido a la Emergencia de la Pandemia del Covid-19 | En abril: Se reporta un total de $2,550,000 en compromisos de inversión de 4 nuevas empresas del sector Servicios Empresariales a Distancia de origen de Estados Unidos y El Salvador | En el primer trimestre se generaron $67,395,279.53 de compromisos de inversión por un total de 20 proyectos de inversión: - $7,988,279.53 por 10 nuevas empresas de los sectores Servicios Empresariales a Distancia y turismo, los cuales provienen de Alemania y El Salvador. - $59,407,000 por 10 proyectos de expansión de los sectores Servicios Empresariales a Distancia, Textil y Confección, Turismo y Energía; provenientes de Estados Unidos, Guatemala, El Salvador y Francia. | En Marzo: Se logró atraer un total de USD 3,334,780 en compromisos de inversión de los cuales USD 334,779.53 son de 2 nuevos proyectos de inversión del sector Servicios Empresariales a Distancia provenientes de Alemania y El Salvador. Y USD 3,000,000 son de una expansión de una empresa del sector Textil y Confección proveniente de Estados Unidos. | En febrero: Se reportó una inversión de USD $728,500 de los cuales USD $3,500 perteneces a un nuevo proyecto del sector SED de El Salvador y USD $725,000 de 3 proyectos de expansión en los sectores SED y Turismo provenientes de Guatemala y El Salvador. | En enero: Se reportó una inversión de $63,332,000, representados en Nuevas Inversiones $7,650,000 y en Expansiones $55,682,000, representados en los sectores: Servicios Empresariales a Distancia, Turismo, Energía, correspondientes a los países: El Salvador y Francia. | En la medida que otras instituciones de gobierno brinden el mismo apoyo y asistencia de la Gerencia, podría verse reducido el número de información y asistencia dada. Asimismo, los factores relacionados al clima de inversión del país afectan el interés de potenciales inversionistas en evaluar El Salvador como destino de sus inversiones por lo que se verán disminuidos los requerimientos de información o apoyos solicitados. | Trimestral | GPIN Y GAI | GOES
|  | IVO R2.1C: Ratio de conversión de potenciales inversiones a compromisos de inversión | 20% |  |  | 0 | N/A | Este indicador es anual |  |  | Este indicador es anual | Este indicador es anual |  |  |  |  | Anual | GPIN Y GAI | GOES
| A.2.1.1. Realizar acciones de acercamiento y seguimiento con inversionistas potenciales y ya establecidos, multiplicadores, aliados estratégicos, etc. | Número de Due diligences o repuestas a cuestionarios enviados | 185 | 58 | 1 | 59 | 31.89% | Al 30 de junio se ha dado 59 solicitudes de información de potenciales inversionistas de los sectores Manufactura Liviana, Servicios Empresariales a Distancia, Turismo, Logística y Distribución, Multisectorial, Textil y Confección, Energía y Otros provenientes de los siguientes países: Austria, Chile, El Salvador, México, Estados Unidos, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Uruguay y México. | En Junio: Se elaboró un requerimiento de información para una empresa del sector Textil y Confección proveniente de Estados Unidos. | En mayo: Se elaboró un requerimiento de información para una empresa del sector Textil y Confección proveniente de México. | En abril: Se elaboraron 6 due diligence para empresas de los sectores Servicios Empresariales a Distancia, Otros y 1 para MAG. Las empresas son provenientes de los siguientes países: El Salvador, Estados Unidos y Uruguay. | En el primer trimestre se dio respuesta a 51 solicitudes de información de potenciales inversionistas de los sectores Manufactura Liviana, Servicios Empresariales a Distancia y Turismo, Logística y Distribución, Multisectorial, Textil y Confección y Energía provenientes de los siguientes países: Austria, Chile, El Salvador, México, Estados Unidos, Costa Rica, Guatemala y Honduras. | En Marzo: Se dio respuesta a 11 solicitudes de información de potenciales inversionistas de los sectores Manufactura Liviana, Servicios Empresariales a Distancia y Turismo, provenientes de los siguientes países: Austria, Chile, El Salvador, México y Estados Unidos. | En febrero: Se elaboraron 17 respuestas a requerimientos de información hacia potenciales inversionistas pertenecientes a los sectores Logística y Distribución, Manufactura Liviana, Multisectorial, SED, Textil y Confección, Turismo; los cuales provienen de los países siguientes: Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México. | En enero: Se reportó 28 due diligences, correspondientes a los sectores Manufactura Liviana, Servicios Empresariales a Distancia, Textiles y Confección, Energía, correspondientes a los sectores Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Honduras, México. | En la medida que otras instituciones de gobierno brinden el mismo apoyo y asistencia de la Gerencia, podría verse reducido el número de información y asistencia dada. Asimismo, los factores relacionados al clima de inversión del país afectan el interés de potenciales inversionistas en evaluar El Salvador como destino de sus inversiones por lo que se verán disminuidos los requerimientos de información o apoyos solicitados. | Trimestral | GPIN Y GAI | GOES
|  | Número de Leads | 110 | 50 | 1 | 51 | 46.36% | Al 30 de junio se han logrado 51 nuevos leads o potenciales inversionistas de los sectores Energía, Servicios Empresariales a Distancia, Textil y Confección, Desarrollo Inmobiliario, Aeronáutica, Energía y Logística y Distribución provenientes de los siguientes países: Austria, Canadá, Chile, El Salvador, España, Estados Unidos, Alemania, Guatemala, Francia, Perú, Panamá y Costa Rica. | En Junio: Se generó un nuevo lead del Sector Energía de un inversionista de El Salvador. | En mayo: En este mes no se reporta leads generados debido a la Emergencia de la Pandemia del Covid-19 | En abril: Se reportan 7 nuevos leads como potenciales inversionistas de los sectores Energía y Servicios Empresariales a Distancia, provenientes de los siguientes países: El Salvador, Estados Unidos y Costa Rica. | En el primer trimestre se lograron generar 43 nuevos leads o potenciales inversionistas de los sectores Energía, Servicios Empresariales a Distancia, Textil y Confección, Desarrollo Inmobiliario, Aeronáutica, Energía y Logística y Distribución provenientes de los siguientes países: Austria, Canadá, Chile, El Salvador, España, Estados Unidos, Alemania, Guatemala, Francia, Perú y Panamá. | En Marzo: Se lograron generar 14 nuevos leads o potenciales inversionistas de los sectores Energía, Servicios Empresariales a Distancia y Textil y Confección provenientes de los siguientes países: Austria, Canadá, Chile, El Salvador, España y Estados Unidos. | En febrero: se reportaron 9 leads o potenciales inversionistas en sectores como SED y Logística pertenecientes a los países siguientes: Alemania, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Perú. | En enero: se reportó 20 lead, representados en los sectores Aeronáutica, Desarrollo Inmobiliario, Energía, Logística y Distribución, Servicios Empresariales a Distancia, Textiles y Confección, representados a los países Canadá, El Salvador, Estados Unidos, Francia, Panamá. | La generación de leads se puede ver afectada por diferentes factores relacionados al clima de inversión del país como la inseguridad en el país, costos operativos, incertidumbre, estos factores hacen que las empresas ya no vean a El Salvador como un potencial destino para establecimiento de sus inversiones. Asimismo, el no poder llevar a cabo Misiones Oficiales, es un factor que influye ya que es a través de dichas misiones en donde se generan la mayor parte de leads como potenciales inversionistas. | Trimestral | GPIN Y GAI | GOES
|  | Número de Contactos generados | 530 | 415 | 13 | 428 | 80.75% | Al 30 de junio se lograron generar 428 nuevos contactos los cuales pertenecen a los siguientes sectores: Aeronáutica, Agroindustria, Desarrollo Inmobiliario, Gobierno, Manufacturas Livianas, Multisectorial, Servicios Empresariales a Distancia, Servicios de Salud, Textil y Confección, Turismo, Energía, Construcción, Alimentos, Tecnología y Comercio; de los países siguientes: Austria, Chile, El Salvador, Estados Unidos, Belice, Guatemala, Corea del Sur, Costa Rica, España, Francia, Honduras, México, Panamá, Taiwán, Uruguay y Canadá. | En Junio: Durante este mes se generaron 13 contactos de los sectores Textil y Confección, Desarrollo Inmobiliario, Energía, Manufactura Liviana provenientes de El Salvador, Guatemala y Canadá. | En mayo: Durante el mes de mayo se generaron 7 nuevos contactos de los sectores Textil y Confección y Manufactura Liviana provenientes de Estados Unidos y El Salvador. | En abril: Se generaron 40 nuevos contactos de los sectores Energía, Manufactura Liviana, Gremiales, Servicios Empresariales a Distancia, Textil y Confección, Agroindustria, Comercio y Otros; los cuales provienen de los siguientes países: El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala y Uruguay. | En el primer trimestre Se lograron generar 368 nuevos contactos de los países siguientes: Austria, Chile, El Salvador, Estados Unidos, Belice, Guatemala, Corea del Sur, Costa Rica, España, Francia, Honduras, México, Panamá y Taiwán: los cuales pertenecen a los siguientes sectores: Aeronáutica, Agroindustria, Desarrollo Inmobiliario, Gobierno, Manufacturas Livianas, Multisectorial, Servicios Empresariales a Distancia, Servicios de Salud, Textil y Confección, Turismo, Energía, Construcción, Alimentos y Tecnología. | En Marzo: Se lograron generar 39 nuevos contactos de los países siguientes: Austria, Chile, El Salvador y Estados Unidos, los cuales pertenecen a los siguientes sectores: Aeronáutica, Agroindustria, Desarrollo Inmobiliario, Gobierno, Manufacturas Livianas, Multisectorial, Servicios Empresariales a Distancia, Servicios de Salud, Textil y Confección, Turismo, Energía, Construcción, Alimentos y Tecnología. | En febrero: Se generaron 33 contactos provenientes de Belice, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala; los cuales pertenecen a los sectores siguientes: Aeronáutica, Agroindustria, Desarrollo Inmobiliario, Gobierno, Manufactura Liviana, Multisectorial, SED, Textil y Confección, Construcción, Energía. | En enero: se reportaron 296 contactos representados en los sectores Aeronáutica, Desarrollo Inmobiliario, Energía, Gobierno, Multisectorial, otros, Servicios Empresariales a Distancia, Textiles y Confección, Turismo, Agroindustria, Logística, representados en los países Corea del Sur, Costa Rica, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Honduras, México, Panamá, Taiwán. | A través de las Misiones Oficiales se generan la mayor cantidad de contactos, por lo que esta meta depende de la realización de la mismas. | Trimestral | GPIN Y GAI | GOES
|  | Número de Visitas de Campo (site visits) | 60 | 22 | 0 | 22 | 36.67% | Al 30 de junio se han coordinado y atendido 22 visitas de campo o site visits de inversionistas del sectores Servicios Empresariales a Distancia, Aeronáutica y Multisectorial provenientes de Chile, Belice, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Francia, Honduras, México, Panamá, Taiwán y España. | En Junio: Durante este mes no se llevaron a cabo site visits al país debido a la Emergencia de la Pandemia del Covid-19 | En mayo: Durante el mes de mayo no se llevaron a cabo site visits al país debido a la Emergencia de la Pandemia del Covid-19 | En abril: Durante este mes no se generó ningún "Site Visit" debido a la Emergencia Nacional y Pandemia del Covid-19 a nivel mundial. | En el primer trimestre se coordinaron y atendieron 22 visitas de campo o site visits de inversionistas del sectores Servicios Empresariales a Distancia, Aeronáutica y Multisectorial provenientes de Chile, Belice, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Francia, Honduras, México, Panamá, Taiwán y España. | En Marzo: Se coordinaron y atendieron 3 visitas de campo o site visits de inversionistas del sectores Servicios Empresariales a Distancia provenientes de Chile y El Salvador. | En febrero: Se reportaron 7 visitas de campo de empresas se los sectores Aeronáutica y Servicios Empresariales a Distancia, provenientes de los países siguientes: Belice, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala y México | En enero: se reportó 12 site visit representados en los sectores Multisectorial, Servicios Empresariales a Distancia, correspondientes a los países Corea del Sur, Costa Rica, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Honduras, México, Panamá, Taiwán. | Las visitas de campo (site visites) se pueden ver afectadas por diferentes factores relacionados al clima de inversión del país (inseguridad, costos operativos altos, incertidumbre, entre otros), ya que las empresas no ven a El Salvador como un potencial destino para establecimiento de sus inversiones. | Trimestral | GPIN | GOES
| A.2.1.4 Asesorar y asistir en los procesos de establecimiento, inicio, expansión y en sus necesidades para operar efectivamente, apoyando en la agilización de los mismos con un acercamiento estratégico y sistemático | Número de acciones de seguimiento (Visitas, llamadas, correos, entre otros). | 20 | 99 | 11 | 110 | 550% | Al 30 de junio se han realizaron 110 acciones de seguimiento entre ellas visitas, llamadas, correos y otros a empresas de los sectores Manufacturas Livianas, Construcción, Energía, Agroindustria, Servicios Empresariales a Distancia, Logística y Turismo. | En Junio: Durante este mes se realizaron 11 acciones de seguimiento para sectores Energía, Construcción, Turismo, debido a la emergencia de la Pandemia de Covid-19 | En mayo: Durante este mes se llevaron a cabo 5 acciones de seguimiento debido a la emergencia de la Pandemia de Covid-19 | En abril: Durante este mes, se generaron 10 acciones de seguimiento para sectores de turismo, construcción y manufactura. Se evidenció una bajo notable a causa del la emergencia nacional y Pandemia del Covid-19 a nivel nacional y mundial. | En el primer trimestre se realizaron 84 acciones de seguimiento entre ellas visitas, llamadas, correos, otros a empresas de los sectores Manufacturas Livianas, Construcción, Energía, Agroindustria, Servicios Empresariales a Distancia y Logística. | En Marzo: Se realizaron 75 acciones de seguimiento entre ellas visitas, llamadas, correos, otros a empresas de los sectores Manufacturas Livianas, Construcción, Energía y Agroindustria | En febrero: se generaron 4 visitas de seguimiento, a empresas de construcción y manufacturas livianas | En enero: se reportó 5 visitas de seguimiento a empresas de los sectores SED, Zona Franca, Logística. | Este indicador pudiese verse afectado si las empresas deciden no abrir sus puertas a la institución. O si buscan apoyo de otras instituciones que están haciendo las mismas gestiones que la Dirección de Inversiones. | Trimestral | GAI | GOES
|  | Número de casos atendidos de empresas en establecimiento y/o establecidas. | 60 | 74 | 1 | 75 | 125% | Al 30 de junio se ha logrado atender 75 casos de empresas en establecimiento y/o establecidas de los sectores Turismo, Manufacturas Livianas, Construcción, Textil y Confección, Energía, Agroindustria, Logística, Aeronáutica, Servicios Empresariales a Distancia, Turismo y Química Farmacéutica. | En Junio: Durante este mes se atendió 1 caso de empresa en establecimiento del sector Química Farmacéutica debido a la emergencia de la Pandemia de Covid-19 | En mayo: Durante este mes no se atendieron casos debido a la emergencia de la Pandemia de Covid-19 | En abril: Durante este mes no se atendieron casos de empresas "en establecimiento" debido a la Emergencia Nacional y Pandemia del Covid-19 a nivel mundial. | En el primer trimestre se lograron atender 74 casos de empresas en establecimiento y/o establecidas de los sectores Turismo, Manufacturas Livianas, Construcción, Textil y Confección, Energía, Agroindustria, Logística, Aeronáutica, Servicios Empresariales a Distancia y Turismo. | En Marzo: Se lograron atender 22 casos de empresas en establecimiento y/o establecidas de los sectores Turismo, Manufacturas Livianas, Construcción, Textil y Confección, Energía, Agroindustria y Logística. | En febrero: se atendieron 28 casos a empresas establecidas y en establecimiento, de los sectores Turismo, Manufacturas Livianas, Construcción, Textil y Confección, Energía, Agroindustria y Logística | En enero: se realizaron 24 atenciones a casos a empresas establecida y nuevas, correspondientes a los sectores Aeronáutica, Manufacturas Livianas, SED, Energía y Turismo. | Este indicador pudiese verse afectado si las empresas deciden no abrir sus puertas a la institución. O si buscan apoyo de otras instituciones que están haciendo las mismas gestiones que la Dirección de Inversiones. | Trimestral | GAI | GOES
|  | Número de casos resueltos de empresas en establecimiento y/o establecidas. | 35 | 38 | 0 | 38 | 108.6% | Al 30 de junio se han resuelto 38 casos de empresas en establecimiento y ya establecidas en los sectores Turismo, Manufacturas Livianas, Aeronáutica, Servicios Empresariales a Distancia, Textil y Confección, Energía, Logística y Construcción. | En Junio: Durante este mes no se resolvieron casos debido a la emergencia de la Pandemia de Covid-19 | En mayo: Durante este mes no se resolvieron casos debido a la emergencia de la Pandemia de Covid-19 | En abril: Durante este mes, se resolvieron 3 casos de empresas en establecimiento y ya establecidas de los sectores Energía y Construcción. | En el primer trimestre se lograron resolver 35 casos de empresas en establecimiento y/o establecidas en los sectores Turismo, Manufacturas Livianas, Aeronáutica, Servicios Empresariales a Distancia, Textil y Confección, Energía y Logística. | En Marzo: Se lograron resolver 15 casos de empresas en establecimiento y/o establecidas en los sectores Turismo, Manufacturas Livianas, Textil y Confección, Energía y Logística | En febrero: se resolvieron 9 casos a empresas establecidas y en establecimiento, correspondientes a los sectores Turismo, Manufacturas Livianas, Textil y Confección, Energía y Logística | En enero: En el mes de enero se resolvieron 11 casos a empresa establecida y en establecimiento, correspondientes a los sectores Turismo, Energía, Aeronáutica, SED. | Este indicador se ve afectado si las instituciones involucradas en el proceso no resuelven o no dan apoyo para agilizar los procesos. | Trimestral | GAI | GOES
|  | Número de empresas en establecimiento y/o establecidas atendidas | 50 | 51 | 0 | 51 | 102% | Al 30 de junio se han atendido 51 empresas en establecimiento y/o establecidas de los sectores Turismo, Manufacturas Livianas, Construcción, Agroindustria, Textil y Confección, Energía, Aeronáutica, Servicios Empresariales a Distancia y Energía. | En Junio: Durante este mes no se establecieron empresas debido a la emergencia de la Pandemia de Covid-19 | En mayo: Durante este mes no se establecieron empresas debido a la emergencia de la Pandemia de Covid-19 | En abril: Durante este mes no se establecieron nuevas empresas debido a la Emergencia Nacional y Pandemia del Covid-19 a nivel mundial. | En el primer trimestre se atendieron 51 empresas en establecimiento y/o establecidas de los sectores Turismo, Manufacturas Livianas, Construcción, Agroindustria, Textil y Confección, Energía, Aeronáutica, Servicios Empresariales a Distancia y Energía. | En Marzo: Se atendieron 20 empresas en establecimiento y/o establecidas de los sectores Turismo, Manufacturas Livianas, Construcción, Agroindustria, Textil y Confección y Energía. | En febrero: se atendieron a 16 empresas correspondientes a los sectores Turismo, Manufacturas Livianas, Construcción, Agroindustria, Textil y Confección, Energía | En enero: Se atendieron 15 empresas establecidas y en establecimiento, correspondientes a los sectores Aeronáutica, Manufacturas Livianas, SED, Energía y Turismo. | Este indicador pudiese verse afectado si las empresas deciden no abrir sus puertas a la institución. O si buscan apoyo de otras instituciones que están haciendo las mismas gestiones que la Dirección de Inversiones. | Trimestral | GAI | GOES
DIRECCIÓN DE EXPORTACIONES
OE3: Promover la oferta exportable salvadoreña de bienes y servicios, facilitando su acceso a los mercados internacionales. | R3.1: Facilitado el acceso a mercados internacionales de la oferta exportable salvadoreña | IVO R3.1: Incremento de las exportaciones de las empresas atendidas con servicios de promoción y venta*, en relación al año anterior. | 2% |  |  |  | N/A | Este indicador es anual | Este indicador es anual | Este indicador es anual | Este indicador es anual | Este indicador es anual |  | En febrero: |  |  | Anual | DEX | GOES
| R3.2: Promocionada la oferta exportable salvadoreña. | IVO R3.2: Número de casos de éxito de exportaciones apoyados por PROESA identificados (exportaciones a nuevos mercados, destinos y/o nuevos productos y servicios. | 5 | 0 |  |  | N/A | Este indicador es anual | Este indicador es anual | Este indicador es anual | Este indicador es anual | Este indicador es anual |  | En febrero: | No se reportan casos en el presente período. |  | Anual | DEX | GOES
|  | IVO R.3.2 A: Montos de negocios guiados | 2500000 | 0 |  |  | N/A | Este indicador es anual | Este indicador es anual | Este indicador es anual | Este indicador es anual | Este indicador es anual |  | En febrero: |  |  | Anual | DEX | GOES
| A.3.1.6. Contribuir a que la oferta exportable participe en nuevos destinos internacionales | Número de proyectos de exportación asesorados | 60 | 2 | 0 | 2 | 3.333% | Al 30 de junio se han asesorado 2 proyectos de exportación. En el segundo trimestre no se asesoraron proyectos de exportación, debido a la emergencia de la Pandemia de Covid-19. | En Junio: Indicador en proceso de ajuste En el segundo trimestre no se asesoraron proyectos de exportación, debido a la emergencia de la Pandemia de Covid-19. | En mayo: Se apoyó a Gobierno Central en la entrega de Bolsa Alimentos en el departamento de La Unión | En abril: Aún no se reportan proyectos gestionados en el presente período | En el primer trimestre se asesoraron 2 proyectos de exportación según detalle: - 2 proyectos del Sector Agroindustria. Mercados: EEUU, Holanda (Países Bajos). Monto probable de exportación acumulado en ambos proyectos: $120,000.00 | En Marzo: | Febrero: Sector Agroindustria. Mercados: EEUU, Holanda (Países Bajos). Monto probable de exportación acumulado en ambos proyectos:$120,000.00 | No se reportan casos en el presente período. |  | Trimestral | GDEX | GOES
|  | Número de mentorías para el aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales vigentes | 25 | 0 | 0 | 0 | 0% | Al 30 de junio no se reportan mentorías para el aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales vigentes. | En Junio: Indicador en proceso de ajuste | En mayo: Se apoyó a Gobierno Central en la entrega de Bolsa Alimentos en el departamento de La Unión | En abril: No se reportan. | No se reportan mentorías en el presente período. | En Marzo: | No se reportan casos en el presente período. | No se reportan casos en el presente período. |  | Semestral | GDEX | GOES
| A.3.1.7 Mentoring y asesoría empresarial especializada en comercio internacional | Número de empresas atendidas con Mentoring, asesoría empresarial e información de mercados y otros relacionados | 215 | 140 | 22 | 162 | 75.35% | Al 30 de junio se han atendido 162 empresas (59 mujeres y 103 hombres), según el siguiente detalle: - 54 Sector Agroindustria (12 M y 42 H) - 35 Sector Alimentos y Bebidas (14 M y 21 H) - 56 Sector Manufacturas Diversas (27 M y 29 H) - 17 Sector Servicios (6 M y 11 H) | En junio: Detalle del servicio: Agroindustria 10 personas empresarias 8 H y 2 M. Alimentos y bebidas 5 personas empresarias 2 H y 3 M. Sector Manufacturas Diversas 6 personas empresarias, 4 H y 2 M. Sector Servicios 1, 1 H y 0 M. | En Mayo: Detalle del servicio: Agroindustria 4 personas empresarias 4 H y 0 M. Alimentos y bebidas 6 personas empresarias 2 H y 4 M. Sector Manufacturas Diversas 17 personas empresarias, 11 H y 6 M. Sector Servicios 0, 0 H y 0 M. | En Abril: Detalle del servicio: Agroindustria 6 personas empresarias 6 H y 0 M. Alimentos y bebidas 1 personas empresarias 0 H y 1 M. Sector Manufacturas Diversas 4 personas empresarias, 0 H y 4 M. Sector Servicios 0, 0 H y 0 M. | En el primer trimestre se atendieron 102 empresas (38 mujeres y 64 hombres), según el siguiente detalle: - 34 Sector Agroindustria (10 M y 24 H) - 23 Sector Alimentos y Bebidas (7 M y 16 H) - 29 Sector Manufacturas Diversas (15 M y 14 H) - 16 Sector Servicios (6 M y 10 H) | En Marzo: Detalle del servicio: Agroindustria 7 personas empresarias 4 H y 3 M. Alimentos y bebidas 6 personas empresarias 5 H y 1 M. Sector Manufacturas Diversas 11 personas empresarias, 2 H y 9 M. Sector Servicios 0, 0 H y 0 M. | Febrero: Detalle del servicio: Agroindustria 11 personas empresarias 8 H y 3 M. Alimentos y bebidas 11 personas empresarias 8 H y 3 M. Sector Manufacturas Diversas 11 personas empresarias, 9 H y 3 M. Sector Servicios 7, 6 H y 1 M. | Enero: Detalle del servicio: Agro alimentos y bebidas 28 personas empresarias 19 H y 9 M. Sector Manufactura Diversa 7 personas empresarias, 4 H y 3 M. Sector Servicios 12, 6 H y 6 M. |  | Trimestral | GDEX | GOES
|  | Número de evaluaciones de empresas para la exportación realizados | 60 | 4 | 0 | 4 | 6.667% | Al 30 de junio se han realizado 4 evaluaciones de empresas para la exportación ( 1 de Agroindustria, 1 de Alimentos y Bebidas y 2 de Servicios). | En Junio: Indicador en proceso de ajuste | En mayo: Se apoyó a Gobierno Central en la entrega de Bolsa Alimentos en el departamento de La Unión | En Abril: Detalle del servicio: 1 empresa del sector Agroindustria producto a exportar Carne porcina hacia República Dominicana. Liderada por hombre. 1 empresa del sector Alimentos y bebidas producto a exportar Salsa picanda hacia EEUU. Liderada por hombre. | En el primer trimestre se realizaron 2 evaluaciones según detalle: - 2 empresas sector Servicios, (2 hombres). | En Marzo: Ambas empresas del sector Servicios Branding y Calibración de equipo. Lideradas por Hombre. | En febrero: | No se reportan evaluaciones en el presente período. |  | Semestral | GDEX | GOES
|  | Número de visitas de seguimiento realizadas | 100 | 9 | 0 | 9 | 9% | Al 30 de junio se han realizado 9 visitas de seguimiento y 1 seguimiento virtual, según detalle: - 2 Sector Agroindustria (1 Mujer y 1 Hombre) - 3 Sector Alimentos y Bebidas (3 Mujeres ), 2 presenciales y 1 virtual. - 4 Sector Manufacturas Diversas (4 Hombre) - 1 Sector Servicios (1 Hombre) | En Junio: Indicador en proceso de ajuste | En mayo: Se apoyó a Gobierno Central en la entrega de Bolsa Alimentos en el departamento de La Unión | En Abril 1 visitas de seguimiento a empresa en formato virtual realizada : 1 Alimentos y bebidas (1 mujer) | En el primer trimestre se realizaron 9 visitas de seguimiento según detalle: - 2 Sector Agroindustria (1 Mujer y 1 Hombre) - 2 Sector Alimentos y Bebidas (2 Mujeres) - 4 Sector Manufacturas Diversas (4 Hombre) - 1 Sector Servicios (1 Hombre) | En Marzo: No se reportan visitas de seguimiento | En Febrero 2 visitas de seguimiento realizadas : 1 Alimentos y bebidas (1 mujer) 1 Manufacturas Diversas (1 Hombre). | En Enero 7 visitas de seguimiento realizadas: 2 Agroindustria (1 mujer y 1 hombre) 1 Alimentos y Bebidas (1 mujer) 3 Manufacturas Diversas (3 Hombres) 1 Servicios (1 hombre). |  | Trimestral | GDEX | GOES
DIRECCIÓN DE EXPORTACIONES
OE3: Promover la oferta exportable salvadoreña de bienes y servicios, facilitando su acceso a los mercados internacionales. | A.3.1.8. Contribuir a que la oferta exportable permanezca en los mercados internacionales | Cantidad de productos / servicios de las empresas atendidas, adecuados a mercados tradicionales. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | Al 30 de junio no se reportan productos y/o servicios de las empresas atendidas, adecuados a mercados tradicionales. | En Junio: Indicador en proceso de ajuste | En mayo: Se apoyó a Gobierno Central en la entrega de Bolsa Alimentos en el departamento de La Unión | En Abril: No se reportan evaluaciones en el presente período. | No se reportan evaluaciones en el presente período. | En Marzo: No se reportan evaluaciones | No se reportan evaluaciones en el presente período. | No se reportan evaluaciones en el presente período. | En tiempo | Anual | GDEX | GOES
|  | Cantidad de casos de empresas resueltos, para la gestión de exportación | 20 | 20 |  | 20 | 100% | Al 30 de junio se han resuelto 20 casos de empresas según detalle: - 4 empresas de Agroindustria - 1 empresa de Alimentos y Bebidas - 15 empresas de Manufacturas Diversas | En Junio: | En mayo: Se facilitó el proceso de exportación a 18 empresas exportadoras, 16 por la emergencia: Agroindustria 1, Alimentos y Bebidas 1 , Manufacturas Diversas 14. Además a 2 empresas de Agroindustria se apoyó en el proceso de registro de instalación para producción de tilapia. | En abril: Se apoyó a 1 empresaria de manufactura Diversas a gestionar pasarela de pago Payoneer para vender en línea | En el primer trimestre se resolvió el caso de 1 empresa del sector agroindustria. | En Marzo: empresa SCAES DE R.L. Gestión de apoyo en la identificación directa de financiamiento crédito de inversión y operativo (capital trabajo para la exportación) | No se reportan evaluaciones en el presente período. | No se reportan evaluaciones en el presente período. | En tiempo | Semestral | GDEX
| A.3.2.1 Promoción de la oferta exportable salvadoreña. | Número de eventos de promoción comercial realizados | 10 | 0 | 1 | 1 | 10% | Al 30 de junio se ha participado en 1 evento de Promoción Comercial en formato virtual. En el segundo trimestre, PROESA participó en la primera feria virtual para Centroamérica y el Caribe, se promocionó el Directorio Nacional de Exportaciones así como otros aspectos de la institución. | En Junio: | En mayo: Participación en la primer feria virtual para Centroamérica y caribe | En abril: Debido a la Pandemia del COVID la actividad programada para el mes de mayo (VII Encuentro de Negocios) y la participación en Expocomer (mes de junio) se han suspendido; sin embargo en el mes de mayo estaremos participando el la Primer Feria Virtual de Centroamérica y Caribe, Actividad con un 70% de avance. | El primer evento de Promoción Comercial esta planificado para ejecutarse el mes de mayo, el segundo en el mes de junio, por lo que se ha avanzado en la organización de cada uno de ellos. | En Marzo: se cuenta con un avance del 35% del VII Encuentro de Negocios, y Expocomer un 50% | En febrero: | El primer evento de Promoción Comercial esta planificado para ejecutarse el mes de mayo, el segundo en el mes de junio. Estamos trabajando en la organización de cada uno de ellos. | El entorno mundial, especialmente en la propagación de la enfermedad coronavirus, esto esta afectando actividades relacionadas a ferias y ruedas de negocios. | Trimestral | GPC | GOES
|  | Número de empresas participantes en ferias y misiones comerciales | 125 | 0 |  | 0 | 0% | Al 30 de junio no se reportan empresas participantes en ferias y misiones comerciales, debido a la Emergencia Nacional y Pandemia del Covid-19 a nivel mundial que se han suspendido las ferias y eventos internacionales. | En Junio: | En mayo: En la Primer Feria Virtual para Centroamérica y Caribe, la actividad promovió la oferta exportable de las 376 empresas que forman parte del Directorio Nacional de Empresas Exportadoras | En abril: En la Primer Feria Virtual de Centroamérica y Caribe (mes de mayo), estaremos promoviendo las 370 empresas del Directorio Nacional de Exportadores. | El primer evento de Promoción Comercial esta planificado para ejecutarse el mes de mayo, el segundo en el mes de junio, por lo que se ha avanzado en la organización de cada uno de ellos. | En Marzo: ninguna | En febrero: El primer evento de Promoción Comercial esta planificado para ejecutarse el mes de mayo, se cuenta con un 20% de avance, el segundo en el mes de junio, se cuenta con un 30% de avance. Estamos trabajando en la organización de cada uno de ellos. | El primer evento de Promoción Comercial esta planificado para ejecutarse el mes de mayo, el segundo en el mes de junio. Estamos trabajando en la organización de cada uno de ellos. | El entorno mundial, especialmente en la propagación de la enfermedad coronavirus, esto esta afectando actividades relacionadas a ferias y ruedas de negocios. | Trimestral | GPC | GOES
|  | Número de nuevos participantes en los eventos de promoción | 15 | 0 |  | 0 | 0% | Al 30 de junio no se reportan nuevos participantes en los eventos de promoción, debido a la Emergencia Nacional y Pandemia del Covid-19 a nivel mundial que se han suspendido las ferias y eventos internacionales. | En Junio: | En mayo: En la Primer Feria Virtual para Centroamérica y Caribe, la actividad promovió la oferta exportable de las 20 empresas que forman parte del Directorio Nacional de Empresas Exportadoras y que nunca habían partipado con PROESA en una feria o rueda de negocios. | En abril: En la Primer Feria Virtual de Centroamérica y Caribe (mes de mayo), estaremos promoviendo las 370 empresas del Directorio Nacional de Exportadores. Acá estaremos analizando cuales serian las que por primer vez promovemos bajo el formato de ferias. | El primer evento de Promoción Comercial esta planificado para ejecutarse el mes de mayo, el segundo en el mes de junio, por lo que se ha avanzado en la organización de cada uno de ellos. | En Marzo: ninguna | En febrero: El primer evento de Promoción Comercial esta planificado para ejecutarse el mes de mayo, se cuenta con un 20% de avance, el segundo en el mes de junio, se cuenta con un 30% de avance. Estamos trabajando en la organización de cada uno de ellos | El primer evento de Promoción Comercial esta planificado para ejecutarse el mes de mayo, el segundo en el mes de junio. Estamos trabajando en la organización de cada uno de ellos. | El entorno mundial, especialmente en la propagación de la enfermedad coronavirus, esto esta afectando actividades relacionadas a ferias y ruedas de negocios. | Anual | GPC | GOES
|  | Número de visitas de seguimiento realizadas | 25 | 0 |  | 0 | 0% | Al 30 de junio no se reportan visitas de seguimiento, debido a la Emergencia Nacional y Pandemia del Covid-19 a nivel mundial que se han suspendido las actividades presenciales. | En Junio: el tema COBID imposibilita por el momento ejecutar visitas a empresas. Esta meta posiblemente se ejecute conforme el COBID desaparezca. | En mayo: Estamos trabajando atendiendo actividades de reparto de canasta solicitaría en el Departamento de la Unión. | En abril: No se reportan visitas de seguimiento en el período. | No se reportan visitas de seguimiento en el período. | En Marzo: Se esta a la espera de que las autoridades definan el proceso de trabajo de la Gerencia de Promoción Comercial en relación al tema de After Care. | En febrero: Por el momento estamos a la espera de recibir los lineamientos para iniciar el trabajo de AfterCare al Exportador. | Por el momento estamos a la espera de recibir los lineamientos para iniciar el trabajo de AfterCare al Exportador. |  | Trimestral | GPC | GOES
| A.3.2.2 Coordinar, ejecutar y brindar seguimiento a las actividades de identificación de oportunidades comerciales. | Número de oportunidades Comerciales Identificadas | 30 | 1 | 5 | 6 | 20% | Al 30 de junio se han identificado 6 oportunidades comerciales según detalle: - 1 sector alimentos y bebidas - 2 sector agroindustria - 3 sector Manufacturas Diversas Las cuales fueron divulgadas a 10 empresas (5 de alimentos y bebidas, 2 de agroindustria y 3 de manufacturas diversas). En el segundo trimestre se identificaron 5 oportunidades comerciales: - 2 sector agroindustria - 3 sector Manufacturas Diversas Las cuales fueron divulgadas a 5 empresas (2 de agroindustria y 3 de manufacturas diversas). En el primer trimestre se identificó 1 oportunidad comercial: - 1 sector alimentos y bebidas y se divulgó a 5 empresas del mismo sector. | En Junio: Chía y ajonjolí, para Perú. Alcohol en Gel Para Canadá, Alcohol en Gel Para Texas, Sustrato de Coco para Chile, Insumos compras de emergencia COBID para República Dominicana. | En mayo: Estamos trabajando atendiendo actividades de reparto de canasta solicitaría en el Departamento de la Unión. | En abril: No se reportan oportunidades comerciales en el período. | En el primer trimestre se identificó 1 oportunidad comercial del sector alimentos y bebidas para el mercado de Costa Rica y se divulgó a 5 empresas. | En Marzo: 1 oportunidad, queso tipo mozzarella para Costa Rica | En febrero: se capacito a personal de cancillería de Guatemala, República Dominicana, Nicaragua, Costa Rica y Panamá; se espera a partir del mes de marzo iniciar la recepción de oportunidades comerciales de cada una de las oficinas antes mencionadas. | Se esta innovando el proceso de captación de oportunidades comerciales, y en alianza con Cancillería, se ha iniciado una serie de actividades para colocar metas espejo a un grupo selecto de personal en el exterior, con el apoyo y asesoría de PROESA. En marzo esperaríamos iniciar la recepción de las oportunidades. |  | Trimestral | GPC | GOES
| A.3.2.3 Identificación de nuevos eventos de promoción comercial en mercados extranjeros | Número de prospecciones de nuevos eventos de promoción comercial | 1 | 0 |  | 0 | 0% | Al 30 de junio no se reportan prospecciones de nuevos eventos, debido a la Emergencia Nacional y Pandemia del Covid-19 a nivel mundial que se han suspendido las actividades presenciales. | En Junio: esta actividad se espera ejecutar cuando el tema COBID permita la ejecución de eventos en formato presencial. | En mayo: Estamos trabajando atendiendo actividades de reparto de canasta solicitaría en el Departamento de la Unión. | En abril: No se reportan visitas de seguimiento en el período. | No se reportan prospecciones de nuevos eventos en el período. | En Marzo: se esta en el proceso de preparación del recurso humano de Cancillería que hará la prospección. | En febrero: en el mes de marzo se capacitara a un grupo de personal de cancillería, con el fin de que ellos nos apoyen en la identificación y prospección de nuevos eventos de promoción comercial. | Se esta innovando el proceso de Prospección de Nuevas Ferias, y en alianza con Cancillería, se ha iniciado una serie de actividades para colocar metas espejo a un grupo selecto de personal en el exterior, con el apoyo y asesoría de PROESA. En el desarrollo del año esperaríamos recibir propuestas de eventos a prospectar y recibir reportes. | El entorno mundial, especialmente en la propagación de la enfermedad coronavirus, esto esta afectando actividades relacionadas a ferias y ruedas de negocios. | Anual | GPC | GOES
DIRECCIÓN DE ASOCIOS PÚBLICO PRIVADOS
OE4 Apoyar a las instituciones contratantes del Estado en la evaluación, estructuración y promoción de proyectos bajo la modalidad de Asocios Público Privados. | R 4.1: Proyectos de asocios público privados (APP), en estructuración. | IVO R4.1: Número de proyectos APP en estructuración. | 2 | 0 | 0 | 0 | N/A | Este indicador es anual | Este indicador es anual | Este indicador es anual | Este indicador es anual | Este indicador es anual | N/A |  |  | Es necesario contar con diversas aprobaciones administrativas para poder entrar a esta etapa. | Anual | DAPP | GOES
| A.4.1.1 Evaluar proyectos públicos de inversión con potencial para ser desarrollados como APP | Número de estudios de pre factibilidad técnica para proyectos APP elaborados | 2 | 1 |  | 1 | 50% | Al 30 de junio se cuenta con 1 estudio de Pre factibilidad técnica elaborado, el del Proyecto Parqueos en el Ministerio de Gobernación. En el segundo trimestre se concluyó el estudio de pre factibilidad del proyecto Parqueos en el Ministerio de Gobernación. Continúan en elaboración lo estudios de los proyectos: -Hachadura-Kilo 5 -Pasos Fronterizos Durante el primer trimestre se ha avanzado en el desarrollo de las pre factibilidades de los siguientes proyectos: -Hachadura-Kilo 5 -Pasos Fronterizos -Parqueos en el Ministerio de Gobernación. | En Junio: Respecto a la pre factibilidad del proyecto Hachadura-Kilo 5 se acerca al final del estudio y se espera que la consultoría finalice el siguiente trimestre. Proyecto de Pasos Fronterizos: se inició el Componente adicional que versa sobre la pre factibilidad de la Aduana San Bartolo. | En mayo: Se presentó producto 8 y 9 del componente 2 de la pre factibilidad del proyecto Hachadura-Kilo 5. El estudio se encuentra en la recta final y concluirá en los próximos meses. Asimismo, se le continúa dando seguimiento a la consultoría de Pasos Fronterizos; se emitieron observaciones al Entregable #2 y está en revisión el Entregable #3. Finalizó la consultoría de ajuste de Parqueos en el Ministerio de Gobernación y se realizaron los análisis respectivos. | En abril: Se presentó producto 7, componente 2 de la pre factibilidad del proyecto Hachadura-Kilo 5. El estudio se encuentra en la recta final y concluirá en los próximos meses. Asimismo, se le continúa dando seguimiento a la consultoría del proyecto Pasos Fronterizos. Finalmente, se están analizando los resultados de la consultoría del ajuste de Parqueos en el Ministerio de Gobernación. | Durante el primer trimestre se ha avanzado en el desarrollo de las pre factibilidades de los siguientes proyectos: -Hachadura-Kilo 5 -Pasos Fronterizos -Parqueos en el Ministerio de Gobernación. | En Marzo: Se continua el desarrollo de las pre factibilidades de los proyectos: -Hachadura-Kilo 5 -Pasos Fronterizos -Parqueos en el Ministerio de Gobernación. | En febrero: Se obtuvo un avance de parte del consultor del estudio de pre factibilidad del proyecto Hachadura-Kilo 5 y se encuentra en revisión. Asimismo, se contrató a la firma León Sol para que realice un ajuste del Estudio de Pre factibilidad del Estudio de Edificio de Parqueos en el Centro de Cívico del Ministerio de Gobernación. | Los dos estudios de pre factibilidad de los proyectos Hachadura - Kilo 5 y Pasos Fronterizos siguen avanzando de acuerdo al cronograma. | Los estudios de pre factibilidad cuentan con plazos extensos e incluso podrían prorrogarse ante eventuales retrasos. | Anual | DAPP | GOES
|  | Número de estudios de factibilidad económica para proyectos APP elaborados | 2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 20% | Al 30 de junio aún continua la elaboración de estudios de factibilidad económica para los proyectos: -Hachadura-Kilo 5 -Parqueos en el Ministerio de Gobernación. | En Junio: Se está trabajando en la elaboración de la factibilidad económico-financiera del proyecto de Parqueos en la Plaza Cívica. | En mayo: N/A | En abril: N/A | Durante el primer trimestre se ha avanzado en la evaluación financiera preliminar de los siguientes proyectos: -Hachadura-Kilo 5 -Parqueos en el Ministerio de Gobernación. | En Marzo: Se avanzó en la evaluación financiera preliminar de los proyectos: -Hachadura-Kilo 5 -Parqueos en el Ministerio de Gobernación |  |  | Para llegar a esta etapa es necesario que el proyecto haya tenido un estudio de factibilidad desde la perspectiva técnica, por lo que los tiempos se encuentran supeditados a que finalizan dichos estudios. | Anual | DAPP y GEFAPP | GOES
| A.4.1.2 Elaborar bases de licitación pública internacional, contratos y convenios. | Número de bases de licitación y contratos de proyectos APP elaborados | 2 | 0 | 0 | 0 | N/A | Meta prevista para el cuarto trimestre | En Junio: proyección para el cuarto trimestre | En mayo: proyección para el cuarto trimestre. | proyección para el cuarto trimestre | En el primer trimestre | En Marzo: N/A |  |  | Para llegar a esta etapa es necesario que el proyecto cuenta con los estudios de factibilidad desde la perspectiva técnica y económica, por lo que los tiempos se encuentran supeditados a que finalizan ambos estudios. | Anual | GLAPP | GOES
|  | Número de convenios suscritos con las ICE | 2 | 0 | 1 | 1 | 50% | En Junio se aprobó, por parte del Consejo Directivo de PROESA, una prórroga del Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre CEPA y PROESA relativo al proyecto Terminal de Carga del AIESSOARG, en virtud de que se ha vencido el convenio original. Se espera suscribir convenio con el Ministerio de Gobernación para regular lo relacionado al proyecto de Parqueos en la Plaza Cívica. | En Junio: Se aprobó, por parte del Consejo Directivo de PROESA, una prórroga del Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre CEPA y PROESA relativo al proyecto Terminal de Carga del AIESSOARG, en virtud de que se ha vencido el convenio original. Se espera suscribir convenio con el Ministerio de Gobernación para regular lo relacionado al proyecto de Parqueos en la Plaza Cívica. | Meta prevista para el tercer trimestre. En mayo: se encuentra pendiente aprobación de parte del Consejo Directivo de PROESA, de la prórroga al Convenio que establece las funciones de PROESA y CEPA en el procedimiento de licitación de la Terminal de Carga del AIESSOARG. | Meta prevista para el tercer trimestre. En abril: Se elaboró, en conjunto con CEPA, una prórroga del Convenio que establece las funciones de PROESA y CEPA en el procedimiento de licitación de la Terminal de Carga del AIESSOARG. Se aprobó en Junta Directiva de CEPA y se encuentra pendiente aprobación por el Consejo Directivo de PROESA. | En el primer trimestre | En Marzo: N/A |  |  | Si no ingresan nuevos proyectos a la cartera de PROESA no podrán celebrarse convenios sobre el tema de APP. | Anual | GLAPP | GOES
| A.4.1.3 Promocionar los proyectos de APP | Número de actividades de promoción de proyectos APP realizados | 2 | 6 |  | 6 | 300% | Al 30 de junio se han realizado 6 actividades de promoción de los proyectos de APP en licitación. En el segundo trimestre se llevaron a cabo 4 actividades de promoción a través de video llamadas con empresas internacionales interesadas en el proyecto de Iluminación y video-vigilancia. En el primer trimestre se llevaron acabo 2 actividades de promoción del proyecto Iluminación y Video vigilancia de Carreteras con potenciales interesados. En febrero se realizaron sesiones de Roadshow con empresas interesadas en El Salvador. En marzo se realizó el roadshow internacional en Costa Rica y Guatemala, Del 8 al 11. | En Junio: N/A | En mayo: Se sostuvieron actividades de promoción a través de video llamadas con empresas internacionales interesadas en el proyecto de Iluminación y video-vigilancia. | En abril: Se sostuvieron actividades de promoción a través de video llamadas con empresas internacionales interesadas en el proyecto. | En el primer trimestre se llevaron acabo 2 actividades de promoción del proyecto Iluminación y Video vigilancia de Carreteras con potenciales interesados. En febrero se realizaron sesiones de Roadshow con empresas interesadas en El Salvador. En marzo se realizó el roadshow internacional en Costa Rica y Guatemala, Del 8 al 11. | En Marzo: Realización del 8 al 11 de marzo el Roadshow con potenciales interesados en Costa Rica y Guatemala. | En febrero: Se han realizado sesiones de Roadhow con empresas interesadas en El Salvador y en marzo se realizará el Roadshow internacional. | Se está organizando, en conjunto con Deloitte y el MOPT, el Roadshow del proyecto Iluminación y Video vigilancia de Carreteras. |  | Anual | GLAPP | GOES
GERENCIA DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS E INTELIGENCIA DE MERCADOS
OE2 Atraer nuevas inversiones, facilitar su establecimiento y operación, así como fomentar la expansión de las inversiones existentes y la generación de nuevos empleos. | A.2.1.2. Generación de información para promoción de país, generación de estrategias sectoriales y atención de requerimientos Especializados de información de potenciales inversionistas e inversionistas establecidos | Número de Guías del inversionista elaboradas | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | Está proyectada para el segundo semestre del año | Está proyectada para el segundo semestre del año | Está proyectada para el segundo semestre del año | Está proyectada para el segundo semestre del año | Está proyectada para el segundo semestre del año | Está proyectada para el segundo semestre del año | Está proyectada para el segundo semestre del año | Está proyectada para el segundo semestre del año |  | Anual | GAPIM | GOES
|  | Número de actualizaciones realizadas a la presentación país general | 12 | 5 | 1 | 6 | 50% | Al 30 de junio se han realizado 6 actualizaciones de la presentación país, tanto en inglés como en español, con información de las ventajas de invertir en el país, incentivos, costos, oportunidades sectoriales y otra información de interés para nuevos inversionistas. Asimismo, se publicó en la central de documentación de inteligencia de mercados en sharepoint (nueva intranet) y se notificaron vía correo electrónico a todo el personal de PROESA. | En Junio: se realizó actualización de la presentación país, tanto en inglés como en español, con información de las ventajas de invertir en el país, incentivos, costos, oportunidades sectoriales y otra información de interés para nuevos inversionistas. Asimismo, se publicó en la central de documentación de inteligencia de mercados en sharepoint (nueva intranet) y se notificó vía correo electrónico a todo el personal de PROESA. | En mayo: se realizó actualización de la presentación país, tanto en inglés como en español, con información de las ventajas de invertir en el país, incentivos, costos, oportunidades sectoriales y otra información de interés para nuevos inversionistas. Asimismo, se publicó en la central de documentación de inteligencia de mercados en sharepoint (nueva intranet) y se notificó vía correo electrónico a todo el personal de PROESA. | En abril: se realizó actualización de la presentación país, tanto en inglés como en español, con información de las ventajas de invertir en el país, incentivos, costos, oportunidades sectoriales y otra información de interés para nuevos inversionistas. Asimismo, se publicó en la central de documentación de inteligencia de mercados en sharepoint (nueva intranet) y se notificó vía correo electrónico a todo el personal de PROESA. | En el primer trimestre se realizaron 3 actualizaciones de la presentación país, tanto en inglés como en español, con información de las ventajas de invertir en el país, incentivos, costos, oportunidades sectoriales y otra información de interés para nuevos inversionistas. Asimismo, se publicó en la central de documentación de inteligencia de mercados en sharepoint (nueva intranet) y se notificaron vía correo electrónico a todo el personal de PROESA. | Una de las herramientas de venta más importantes utilizadas para promover el país con potenciales inversionistas es la presentación país con información de las ventajas de invertir en el país, incentivos, costos, oportunidades sectoriales y otra información de interés para nuevos inversionistas. En marzo: se ha realizado la actualización de la presentación país en inglés y español, las cuales se publicaron en la central de documentación de inteligencia de mercados en sharepoint (nueva intranet) y se notificaron vía correo electrónico. | Una de las herramientas de venta más importantes utilizadas para promover el país con potenciales inversionistas es la presentación país con información de las ventajas de invertir en el país, incentivos, costos, oportunidades sectoriales y otra información de interés para nuevos inversionistas. En febrero: se ha realizado la actualización de la presentación país en inglés y español, las cuales se publicaron en la intranet y notificaron vía correo electrónico. | Una de las herramientas de venta más importantes utilizadas para promover el país con potenciales inversionistas es la presentación país con información de las ventajas de invertir en el país, incentivos, costos, oportunidades sectoriales y otra información de interés para nuevos inversionistas. En enero: se ha realizado la actualización de la presentación país en inglés y español, las cuales se publicaron en la intranet y notificaron vía correo electrónico. |  | Mensual | GAPIM | GOES
|  | Número de presentaciones sectoriales | 7 | 5 | 1 | 6 | 85.71% | Al 30 de junio se han actualizado 6 presentaciones sectoriales. En el segundo trimestre se actualizaron 3 de las presentaciones sectoriales en inglés y español, para que sirvan de apoyo a los especialistas de promoción de inversión para dar a conocer las ventajas y oportunidades de inversión específicas para sus sectores. En abril se actualizó la presentación del sector Agroindustria, en mayo la del sector Servicios Empresariales a Distancia y en junio la del sector Aeronáutica. En el primer trimestre se actualizaron 3 de las presentaciones sectoriales en inglés y español: En enero se actualizó la presentación del sector Manufactura Liviana, en febrero la del sector Turismo y en marzo, la del sector Energía. | En Junio: se actualizó la presentación del sector Aeronáutica para apoyar a la promoción de inversión de dicho sector | En mayo: se actualizó la presentación del sector Servicios Empresariales a Distancia para apoyar a la promoción de inversión de dicho sector | En abril: se actualizó la presentación del sector agroindustria para apoyar a la promoción de inversión de dicho sector | En el primer trimestre se han actualizado 3 de las presentaciones sectoriales en inglés y español, para que sirvan de apoyo a los especialistas de promoción de inversión para dar a conocer las ventajas y oportunidades de inversión específicas para sus sectores. En enero se actualizó la presentación del sector Manufactura Liviana, en febrero la del sector Turismo y en marzo, la del sector Energía. | Complementario a la presentación país, se han actualizado las presentaciones sectoriales para que sirvan de apoyo a los especialistas de promoción de inversión para dar a conocer las ventajas y oportunidades de inversión específicas para sus sectores. En marzo: se actualizó la presentación país en inglés y español del sector energía | Complementario a la presentación país, se han actualizado las presentaciones sectoriales para que sirvan de apoyo a los especialistas de promoción de inversión para dar a conocer las ventajas y oportunidades de inversión específicas para sus sectores. En febrero: se actualizó la presentación país en inglés y español del sector turismo | Complementario a la presentación país, se han actualizado las presentaciones sectoriales para que sirvan de apoyo a los especialistas de promoción de inversión para dar a conocer las ventajas y oportunidades de inversión específicas para sus sectores. En enero: se actualizó la presentación país en inglés y español del sector manufactura liviana |  | Mensual | GAPIM | GOES
|  | Número de requerimientos de información sobre EXP-INV-APP atendidos | 400 | 177 | 16 | 193 | 48.25% | Al 30 de junio se han trabajado un total de 193 requerimientos de información a solicitud de las direcciones de PROESA, Presidencia y clientes externos diversos. En el segundo trimestre se trabajaron 53 requerimientos de información. En el primer trimestre se trabajaron 140 requerimientos de información. | En Junio: se trabajaron 16 requerimientos de información a solicitud de las direcciones de PROESA y clientes externos diversos | En mayo: se trabajaron 17 requerimientos de información a solicitud de las direcciones de PROESA y clientes externos diversos | En abril: se trabajaron 20 requerimientos de información a solicitud de las direcciones de PROESA, Presidencia y clientes externos diversos | En el primer trimestre se trabajaron 140 requerimientos de información a solicitud de las direcciones de PROESA, Presidencia y clientes externos diversos. | En marzo: se trabajaron 39 requerimientos de información a solicitud de las direcciones de PROESA, Presidencia y clientes externos diversos | En febrero: se trabajaron 47 requerimientos de información a solicitud de las direcciones de PROESA, Presidencia y clientes externos diversos | En enero: se trabajaron 54 requerimientos de información a solicitud de las direcciones de PROESA, Presidencia y clientes externos diversos |  | Mensual | GAPIM | GOES
| A.2.1.3. Monitoreo del clima de negocios e identificación de obstáculos a la inversión para elaborar propuestas de mejora | Número de reportes de monitoreo de indicadores económicos | 4 | 1 | 1 | 2 | 50% | Al 30 de junio se han realizado 2 reportes de monitoreo de indicadores económicos. En Junio se trabajó el reporte trimestral de indicadores actualizado al 2do trimestre del año, con las principales estadísticas económicas, sociales, comerciales y de inversión. En marzo se trabajó el Reporte Trimestral de indicadores económicos y sociales que resume las principales estadísticas económicas, de exportación, inversión, rankings y otra información de interés. | En Junio: se trabajó el reporte trimestral de indicadores actualizado al 2do trimestre del año, con las principales estadísticas económicas, sociales, comerciales y de inversión. | El próximo reporte está proyectado para junio | El próximo reporte está proyectado para junio | En marzo se trabajó el Reporte Trimestral de indicadores económicos y sociales que resume las principales estadísticas económicas, de exportación, inversión, rankings y otra información de interés. | En Marzo: Se trabajó el Reporte Trimestral de indicadores económicos y sociales que resume las principales estadísticas económicas, de exportación, inversión, rankings y otra información de interés. | Está proyectado para el mes de marzo | Está proyectado para el mes de marzo |  | Trimestral | GAPIM | GOES
|  | Boletín de seguridad | 4 | 1 | 1 | 2 | 50% | Al 30 de junio se han realizado 2 boletines de seguridad. En Junio se trabajó el boletín de seguridad en inglés y español para dar a conocer a inversionistas establecidos y potenciales los avances en materia de seguridad y las medidas tomadas para mejorar este aspecto del clima de negocios del país. En Marzo se trabajó boletín de seguridad en inglés y español para dar a conocer a los inversionistas las medidas que se han implementado en materia de seguridad, así como la mejora en las estadísticas de seguridad pública. | En Junio: se trabajó el boletín de seguridad en inglés y español para dar a conocer a inversionistas establecidos y potenciales los avances en materia de seguridad y las medidas tomadas para mejorar este aspecto del clima de negocios del país | El próximo reporte está proyectado para junio | El próximo reporte está proyectado para junio | En Marzo se trabajó boletín de seguridad en inglés y español para dar a conocer a los inversionistas las medidas que se han implementado en materia de seguridad, así como la mejora en las estadísticas de seguridad pública. | En Marzo: se trabajó boletín de seguridad en inglés y español para dar a conocer a los inversionistas las medidas que se han implementado en materia de seguridad, así como la mejora en las estadísticas de seguridad pública. | Está proyectado para el mes de marzo | Está proyectado para el mes de marzo |  | Trimestral | GAPIM | GOES
|  | Reportes de monitoreo de clima de negocios | 12 | 10 | 0 | 10 | 83.33% | Al 30 de junio se han realizado 10 reportes de monitoreo del clima de negocios. En el segundo trimestre se trabajaron 7 reportes de monitoreo con las principales acciones que el país esta realizando para promover un clima favorable para la inversión. En el primer trimestre se trabajaron 3 reportes de monitoreo de clima de negocio con las principales acciones que el país está realizando para promover un clima favorable para la inversión. |  | En mayo: se realizó 3 boletines con las principales acciones que el país está realizando para promover un clima favorable para la inversión. | En abril: a partir de este mes se comenzó a trabajar este monitoreo en periodicidad semanal, por lo que se realizó 4 boletines con las principales acciones que el país está realizando para promover un clima favorable para la inversión. | En el primer trimestre se trabajaron 3 reportes de monitoreo de clima de negocio con las principales acciones que el país está realizando para promover un clima favorable para la inversión. | En marzo: se trabajó 1 boletín de monitoreo de clima de negocio con las principales acciones que el país está realizando para promover un clima favorable para la inversión. | En febrero: se trabajó 1 boletín de monitoreo de clima de negocio con las principales acciones que el país está realizando para promover un clima favorable para la inversión. | En enero: se trabajó 1 boletín de monitoreo de clima de negocio con las principales acciones que el país está realizando para promover un clima favorable para la inversión. |  | Mensual | GAPIM | GOES
|  | Informe anual de inversiones | 1 | 1 |  | 1 | 100% | Al 30 de junio ya se cuenta con el informe anual de inversiones. En mayo se trabajó el Informe Anual de Inversiones con datos sobre el desempeño de la IED en El Salvador, la región y el mundo |  | En mayo: se trabajó el Informe Anual de Inversiones con datos sobre el desempeño de la IED en El Salvador, la región y el mundo | En abril: se comenzó a trabajar la actualización, está proyectado para ser finalizado en mayo | Está proyectado para el segundo trimestre del año. | Está proyectado para el segundo trimestre del año, cuando ya se tengan disponibles las cifras de inversión | Está proyectado para el segundo trimestre del año, cuando ya se tengan disponibles las cifras de inversión | Está proyectado para el segundo trimestre del año, cuando ya se tengan disponibles las cifras de inversión |  | Anual | GAPIM | GOES
OE3: Promover la oferta exportable salvadoreña de bienes y servicios, facilitando su acceso a los mercados internacionales. | A.3.1.9 Facilitación de información de mercado estratégica para exportadores actuales y potenciales. | Número de Guías del exportador actualizadas | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | Está proyectada para el segundo semestre del año |  | Está proyectada para el segundo semestre del año | Está proyectada para el segundo semestre del año | Está proyectada para el segundo semestre del año | Está proyectada para el segundo semestre del año | Está proyectada para el segundo semestre del año | Está proyectada para el segundo semestre del año |  | Anual | GAPIM | GOES
| A.3.1.10 Generar información estratégica de mercado en sectores priorizados y análisis especializados para la toma de decisiones de autoridades institucionales, sector público y sector privado. | Informe anual de comercio exterior | 1 | 1 |  | 1 | 100% | Al 30 de junio ya se cuenta con el informe anual de comercio exterior. En enero se trabajó el informe anual de comercio exterior en la plataforma de Power BI. Este informe incluye datos de exportaciones e importaciones, por lo que permite conocer de manera interactiva la relación comercial que El Salvador posee con los diferentes países a nivel internacional a nivel de sectores y productos. |  | n/a | n/a | En enero se trabajó el informe anual de comercio exterior en la plataforma de Power BI. Este informe incluye datos de exportaciones e importaciones, por lo que permite conocer de manera interactiva la relación comercial que El Salvador posee con los diferentes países a nivel internacional a nivel de sectores y productos. |  |  | En enero: Se trabajó el informe anual de comercio exterior en la plataforma de Power BI. Este informe incluye datos de exportaciones e importaciones, por lo que permite conocer de manera interactiva la relación comercial que El Salvador posee con los diferentes países a nivel internacional a nivel de sectores y productos. |  | Anual | GAPIM | GOES
|  | Informe mensual de exportaciones | 12 | 5 | 1 | 6 | 50% | Al 30 de junio se han realizado 6 informes para dar a conocer el desempeño de las exportaciones por sector y país de destino, corres´pondientes a los meses de diciembre 2019, enero, febrero, marzo, abril y mayo 2020. | En Junio: se trabajó informe mensual de exportaciones correspondiente a los datos de mayo 2020 para dar a conocer el desempeño de las exportaciones por sector y país de destino | En mayo: se trabajó informe mensual de exportaciones correspondiente a los datos de abril 2020 | En abril: se trabajó informe mensual de exportaciones correspondiente a los datos de marzo 2020 | En el primer trimestre se trabajaron 3 informes mensuales de exportaciones correspondiente a los datos de diciembre 2019, enero y febrero 2020 | En Marzo: se trabajó el informe mensual de exportaciones correspondiente a los datos de febrero 2020 | En febrero: se trabajó el informe mensual de exportaciones correspondiente a los datos de enero 2020 | En enero: se trabajó el informe mensual de exportaciones correspondiente a los datos de diciembre |  | Mensual | GAPIM | GOES
|  | Reportes proactivos sobre tendencias de mercado para exportaciones | 12 | 5 | 1 | 6 | 50% | Al 30 de junio se han realizado 6 reportes proactivos sobre tendencias de mercado para exportaciones. En el segundo trimestre se elaboraron 3 reportes proactivos sobre tendencias de mercado para la exportación: servicios de procesamiento de reclamos médicos en Estados Unidos (abril), vitaminas y suplementos nutricionales en España (mayo) y productos dulces que además incluye un breve perfil del consumidor en el nuevo entorno global producto del Covid-19 (junio). En el primer trimestre se elaboraron 3 reportes proactivos sobre tendencias de mercado para la exportación: Jugos (enero), servicios de diseño web en Estados Unidos (febrero) y Spreads dulces (miel, jaleas y similares) con enfoque en diversos países (marzo). | En Junio: se trabajó Reporte de tendencias de productos dulces, para dar a conocer las oportunidades de negocios que estos productos representan para productores y exportadores salvadoreños. Este reporte incluyó además un breve perfil del consumidor en el nuevo entorno global producto del Covid-19 | En mayo: se trabajó Reporte de tendencias de vitaminas y suplementos nutricionales en España, productos que por el entorno actual del COVID-19 pueden representar una oportunidad de negocios para productores y exportadores salvadoreños. | En abril: se trabajó Reporte de tendencias de servicios de procesamiento de reclamos médicos en Estados Unidos, el cual es un nicho de servicios empresariales que puede ser altamente relevante por el entorno actual y el que existirá posterior a la crisis derivada por el COVID-19 | En el primer trimestre se elaboraron 3 reportes proactivos sobre tendencias de mercado para la exportación: Jugos (enero), servicios de diseño web en Estados Unidos (febrero) y Spreads dulces (miel, jaleas y similares) con enfoque en diversos países (marzo). | En Marzo: Se elaboró reporte proactivo sobre tendencias de mercado de spreads dulces (miel, jaleas y similares) con enfoque en diversos países. | En febrero: Se elaboró reporte proactivo sobre tendencias de mercado para el sector de Servicio de diseño web en Estados Unidos | En enero: Se elaboró reporte proactivo sobre tendencias de mercado para la exportación de jugos |  | Mensual | GAPIM | GOES
| A.3.2.7. Generación de material para promoción de la oferta exportable salvadoreña de bienes y servicios | Presentación de oferta exportable | 1 | 1 |  | 1 | 100% | En abril se actualizó la presentación de oferta exportable en inglés y español. |  | n/a | En abril: se actualizó la presentación de oferta exportable en inglés y español | Proyectado para el segundo trimestre del año | En Marzo: Se comenzó a trabajar, estando prevista su finalización para el segundo trimestre del año | Proyectado para el segundo trimestre del año | Proyectado para el segundo trimestre del año |  | Anual | GAPIM | GOES
GERENCIA DE MUNICIPALIDAD Y SALVADOREÑOS EN EL EXTERIOR
OE2 Atraer nuevas inversiones, facilitar su establecimiento y operación, así como fomentar la expansión de las inversiones existentes y la generación de nuevos empleos. | R2.2 : Nuevas inversiones de personas salvadoreñas en el exterior, instaladas en los municipios. | IVO R2.2 B: Número de proyectos de inversión iniciados en los municipios. | 3 | 1 |  | 1 | 33.33% | Al 30 de junio ha iniciado 1 proyecto de inversión en los municipios: la construcción de un centro Comercial en Colima, Chalatenango por un SALEX de Los Ángeles, CA. EE.UU. Monto de inversión US$4,000,000 y compromiso de 100 nuevos empleos. En el segundo trimestre no se reportan proyectos de inversión iniciados en lo municipios debido a la Emergencia Nacional y Pandemia del Covid-19 a nivel mundial que se han suspendido las actividades presenciales. | En Junio: | En mayo: | En abril: | En el primer trimestre uno de los proyectos asesorados inició la construcción de un centro Comercial en Colima, Chalatenango por un SALEX de Los Ángeles, CA. EE.UU. Monto de inversión US$4,000,000 y compromiso de 100 nuevos empleos. | En Marzo: se inicio el proyecto de construcción de hotel de playa Punta Mango, en la ciudad de Chirilagua, San Miguel, con un monto de inversión de 10 millones de dólares y la creación de 50 empleos. |  | En enero concluyó al apoyo por parte de PROESA a: 1 proyecto de inversión de construcción de un centro Comercial en Colima, Chalatenango por un SALEX de Los Ángeles, CA. EE.UU. Monto de inversión US$4,000,000 y compromiso de 100 nuevos empleos. |  | Semestral | GMSALEX | GOES
| A.2.2.1 Realizar gestiones ante el sector público y municipalidades para viabilizar las inversiones en los municipios. | Número de proyectos de inversión en los municipios apoyados en su proceso de instalación | 5 | 10 |  | 10 | 200% | Al 30 de junio se han apoyado 10 proyectos de inversión en los municipios a desarrollarse en La Unión y Bolívar, La Unión; San Francisco Gotera, Morazán; San Isidro y Sensuntepeque, Cabañas; Chirilagua, El Delirio y San Luis Reyna, San Miguel; La Herradura, La Paz. En el segundo trimestre no se reportan proyectos de inversión en los municipios apoyados debido a la Emergencia Nacional y Pandemia del Covid-19 a nivel mundial que se han suspendido las actividades presenciales. | En Junio: | En mayo: | En abril: | En el primer trimestre se apoyaron con reuniones, visitas de campo y asesoramiento para el establecimiento de: 10 nuevos proyectos a desarrollarse en La Unión y Bolívar, La Unión; San Francisco Gotera, Morazán; San Isidro y Sensuntepeque, Cabañas; Chirilagua, El Delirio y San Luis Reyna, San Miguel; La Herradura, La Paz. | En Marzo: debido a la coyuntura nacional con respecto al Covid19, no se pudieron realizar visitas de campo a los otros proyectos, ya que a mediados de mes se decreto la cuarentena domiciliar. Por lo anterior solo se cubrió y apoyo el nuevo proyecto que se reporta. |  | En enero se apoyaron con reuniones, visitas de campo y asesoramiento para el establecimiento de: 10 nuevos proyectos a desarrollarse en La Unión y Bolívar, La Unión; San Francisco Gotera, Morazán; San Isidro y Sensuntepeque, Cabañas; Chirilagua, El Delirio y San Luis Reyna, San Miguel; La Herradura, La Paz. |  | Trimestral | GMSALEX | GOES
UNIDAD DE GÉNERO
OE5 Incorporar a la institución la estrategia de transversalización del enfoque y perspectiva de género y promoverla en programas, proyectos y en los servicios ofrecidos. | R5.1: Aplicado el principio de igualdad, equidad y no discriminación en las acciones institucionales de PROESA | IVO R5.1: Plan de acción de la política de igualdad, equidad y no discriminación en implementación. | 1 | 0 |  |  | N/A | Esta meta es anual. En el segundo trimestre no fue posible realizar las actividades programadas para la socialización de la PIIND y El Plan de Acción, debido a la Emergencia Nacional y Pandemia del Covid-19 a nivel mundial. Durante el primer trimestre se avanzó en la programación talleres para socializar la PIIND y El Plan de Acción con la delegada de presidencia en las fechas 17, 20, 25 de marzo y 16 de abril donde se definió agenda y coordinación con la unidad ambiental para unificar esfuerzos de socialización de ambas políticas. | En Junio: Persiste el atraso, de socialización y divulgación y diagramación de la PIIND y Plan de acción, debido a la continua emergencia del COVID19. | En mayo: Persiste el retraso, debido a la emergencia presentada por COVID 19 | Esta meta es anual. En abril: Debido al Estado de emergencia , la divulgación, socialización y presentación de la PIIND a las diversas direcciones de PROESA, se ha reprogramado, se espera retomarlo al finalizar la emergencia y retomar las labores institucionales . | Durante el primer trimestre se avanzó en la programación talleres para socializar la PIIND y El Plan de Acción con la delegada de presidencia en las fechas 17, 20, 25 de marzo y 16 de abril donde se definió agenda y coordinación con la unidad ambiental para unificar esfuerzos de socialización de ambas políticas. | Durante este mes, solo se logro programar para iniciar talleres para socializar la PIIND y El Plan de Acción con la delegada de presidencia en las fechas siguientes: 17,20,25 de marzo y 16 de abril donde se definió agenda y coordinación con la unidad ambiental para unificar esfuerzos de socialización de ambas políticas. | Avances en febrero: Se ha logrado, a través de Especialista Jurídica, programar la realización de 4 talleres con las Direcciones; con el fin de socializar la PIIND-2020-2024 y que las acciones sean incorporadas en sus POA 2021.Las fechas serian 17 y 25 de marzo ; 01 y 16 de abril. | Se ha coordinado con la especialista jurídica , para que proporcione las fechas y acompañe este proceso, se espera que envíe para programar cada taller con cada dirección en febrero y marzo. | Debido al Estado de Emergencia Nacional presentada por el COVID 19, la divulgación, socialización y presentación de la PIIND a las diversas direcciones de PROESA, se ha reprogramado, se espera retomarlo al finalizar la emergencia y retomar las labores institucionales. | Anual | UG | GOES
| A.5.1.1 Facilitar la transversalización del principio de igualdad y no discriminación en las políticas, planes, programas, proyectos, normativas y acciones de PROESA | Número de Acciones afirmativas impulsadas para facilitar la transversalización del principio de igualdad y no discriminación. | 5 | 4 | 2 | 6 | 120% | Al 30 de junio se han realizado 6 acciones afirmativas. En el segundo trimestre se realizaron las siguientes acciones afirmativas: 5. Armonización de normativas: Actualización y armonización del "Manual de Políticas y Procedimientos Institucionales" de la Unidad de Género. 6. Armonización de normativas: Elaboración del borrador del "Manual de convivencia y buenas prácticas laborales", el cual esta en revisión en el área legal y administrativa previo a la aprobación de las autoridades de PROESA. En el primer trimestre se realizaron las siguientes acciones afirmativas: 1. Armonización de normativas: propuesta de una clausula para que se incorpore en los documentos legales utilizados por la UACI: TDR, Bases de Competencia y Contratos de licitación. 2. Armonización de normativa "Política de Recursos Humanos", en coordinación con la Unidad de Logística y Recursos Humanos y Gerencia Financiera, Unidad de Género. 3. Conmemoración del día internacional de la mujer " visibilizando y reconociendo la labor de la mujer exportadora" con el personal interno de PROESA y la Exportadora Claudia Ávalos de Mieles de Opico. 4. Reconocimiento al personal que ha laborado en la institución arriba de los 15 años. | En Junio: Se ha diseñado un borrador, denominado "Manual de convivencia y buenas prácticas laborales" , el cual fue enviado a la Especialista jurídica, Gerencia de administración y la Unidad de Logística y Recursos Humanos para su debida revisión, posterior a ello, se pretende enviar a presidencia para su aprobación e implementación , de la estrategia de los principios rectores en la cultura institucional. . | En mayo: Durante el mes no existieron Acciones que contribuyan a implementar el impulso de la transversalización de los prinpcios rectores. Durante esta emergencia que aun persiste denominada COVI19 | En abril: Como UIG, se ha logrado actualizar y armonizar " Manual de Políticas y Procedimientos Institucionales" en competencia a la Unidad de Género; la cual anexo las modificaciones del documento enviado a la Gerencia de Administración y Finanzas. | En el primer trimestre se realizaron las siguientes acciones afirmativas: 1. Armonización de normativas: propuesta de una clausula para que se incorpore en los documentos legales utilizados por la UACI: TDR, Bases de Competencia y Contratos de licitación. 2. Armonización de normativa "Política de Recursos Humanos", en coordinación con la Unidad de Logística y Recursos Humanos y Gerencia Financiera, Unidad de Género. 3. Conmemoración del día internacional de la mujer " visibilizando y reconociendo la labor de la mujer exportadora" con el personal interno de PROESA y la Exportadora Claudia Ávalos de Mieles de Opico. 4. Reconocimiento al personal que ha laborado en la institución arriba de los 15 años. | En Marzo: Durante este mes, se logro realizar tres acciones afirmativas ; Primera Conmemoración del día internacional de la mujer " visibilizando y reconociendo la labor de la mujer exportadora" con el personal interno de PROESA y la Exportadora Claudia Ávalos de Mieles de Opico, . Segundo : se presentó propuesta para dar reconocimiento a personal que ha laborado en la institución arriba de los 15 años , la cual fue consensado por presidencia, y Tercera acción afirmativa es dar seguimiento a la armonización de la normativa interna, para ello se ha valorado revisar nuevamente el Reglamento Interno de Trabajo y mejorar algunos artículos que perjudican los derechos laborales del personal. | En febrero se realizaron las siguientes acciones afirmativas: 1. Armonización de normativas. Se diseñó la propuesta de una clausula para que se incorpore en los siguientes documentos legales utilizados por la UACI: TDR, Bases de Competencia y Contratos de licitación. Aún esta pendiente de aprobación, para que sea retomado las unidades organizativas competentes. 2. Armonización de normativas. Se han iniciado los talleres de armonización de normativa denominada "Política de Recursos Humanos", basada en Art 4 numeral 5 de la LIE- En coordinación con la Unidad de Logística y Recursos Humanos y Gerencia Financiera, Unidad de Género. | Impuso de una campaña interna "Háblame con Respeto enfocada al "Buen trato. En enero fue diseñada y se espera validación del titular . La Campaña se realiza en virtud e trabajar el buen clima laboral y la cultura organizacional de PROESA. En donde la Unidad apoyo a la Unidad de Logística y Recursos Humanos. |  | Semestral
| A.5.1.2 Formación y sensibilización en igualdad, equidad y no discriminación al personal y beneficiarios de los servicios que brinda PROESA. | No. de Procesos de sensibilización y/o formación en igualdad, equidad y no discriminación realizados. | 3 | 0 | 2 | 2 | 66.67% | Al 30 de junio se han realizado 2 Procesos de sensibilización y/o formación. En el segundo trimestre se llevaron a cabo los siguientes procesos de sensibilización y/o formación: 1. Curso Virtual ABC de la Igualdad Sustantiva impartida por la EFIS, del 5 de mayo al 22 de junio de 2020. Participaron 2 mujeres, a la espera de notas y certificado. 2. Curso Virtual ABC Por una vida libre de Violencia impartida por la EFIS, del 5 de mayo al 22 de junio de 2020. Participó 1 mujer, a la espera de notas y certificado. En el primer trimestre se avanzó en la coordinación con la Asociación Cayaguanca, San Ignacio, Chalatenango, para llevar a cabo un proceso de formación sobre la Introducción de género, autonomía económica y comercio exterior desde la perspectiva de género, a potenciales mujeres exportadoras. Asimismo se avanzó en el diseño del módulo de Autonomía Económica en coordinación con la Gerencia de Comunicaciones y Gerencia de Desarrollo Exportador para las temáticas especificas en "cultura de exportaciones" y "redes sociales para la comercialización" lo que aún esta en proceso de validación. | En Junio: Se finalizaron los cursos de la convocatoria 02-2020 de la EFIS, quien brindo a PROESA 6 becas , de las cuales se enviaron a personal de PROESA para su debida inscripción, hasta la fecha no han enviado resultados de notas , sin embargo ya finalizaron estamos a la espera de la entrega . De la misma manera La EFIS ha convocado a la convocatoria -03, para personal que no ha cursado el ABC de la Igualdad Sustantiva , vida libre de violencia y masculinidades, de las cuales solo han logrado responder, 2 servidora y servidor público que laboran en PROESA. Se ha continuado con el Diplomado de Laicidad y Democracia avanzando hasta el módulo II de manera completa. | En mayo: Se continua monitoreando los cursos donde participa el personal de PROESA tales son ABC por una vida libre de violencia y ABC de la Igualdad Sustantiva, no obstante existe persistencia en participar en personas que se han convocado para participar y no responden al llamado a pesar que es parte de las obligaciones del personal que labora en PROESA. Además se continua participando en el Diplomado de Laicidad y Democracia por parte de la Colectiva Feminista y la UES. | En abril: Desde la UIG, se ha coordinado con la EFIS-ISDEMU para solicitar 6 becas divididas así ( 2 ABC de la igualdad Susutantiva.2 ABC por una vida libre de violencia y 2 ABC de masculinidades ) las cuales fueron dadas para iniciar el próximo 04 de mayo 2020; estas becas se enviaron para que se inscribieran ( 4 mujeres y 3 hombres) bajo notificación de la Unidad de Logística y Recursos Humanos .Resultado : se han logrado inscribir 3 mujeres en los cursos del ABC de la Igualdad Sustantiva y ABC de una vida libre de violencia, bajo la modalidad virtual, por lo que solo se logro aprovechar el 50% de las becas . Dadas por la EFIS-ISDEMU. En el caso del curso ABC de las masculinidades , se les ofreció a dos directores de los cuales, quienes NO , consideraron necesario la relevancia de inscribirse.( Dirección de exportaciones e inversiones).Por otro lado la UIG, esta cursando Diplomado del Estado de Laicidad , Género y Democracia V edición 2020., modalidad virtual , esto es producto de la gestión de una beca proporcionada por la Colectiva Feminista para el desarrollo Local y la Universidad de El Salvador, con el fin fortalecer la democracia institucional, en la gestión pública. | En el primer trimestre se ha avanzado en la coordinación con la Asociación Cayaguanca, San Ignacio, Chalatenango, para llevar a cabo un proceso de formación sobre la Introducción de género, autonomía económica y comercio exterior desde la perspectiva de género, a potenciales mujeres exportadoras. Asimismo se ha avanzado en el diseño del módulo de Autonomía Económica en coordinación con la Gerencia de Comunicaciones y Gerencia de Desarrollo Exportador para las temáticas especificas en "cultura de exportaciones" y "redes sociales para la comercialización" lo que aún esta en proceso de validación. | Durante este se me logró coordinar con la Asociación Cayaguanca, el proceso de formación con mujeres posibles a exportar , encaminado a la Introducción de género , autonomía económica y comercio exterior desde la perspectiva de género . | En febrero: Se avanzo en diseñar modulo de Autonomía Economía , en coordinación con la Unidad de Comunicaciones y Gerencia de Desarrollo a la Exportación, para las temáticas especificas en "cultura de exportaciones" y "redes sociales para la comercialización" en el fomento a la oportunidad comercial. Estamos pendiente de la validación de la propuesta y continuar procesos de formación a CAYAGUANCA. | Se ha coordinado con la EFIS, para posible proceso institucionalizado, al mismo tiempo se ha coordinado con la asociación de CAYAHUANCA, para abonar al diplomado de oportunidades productoras, en donde PROESA dará apoyo en desarrollar un Modulo de autonomía económica con cultura exportadora, ya esta la temática solo se espera la validación de Cayaguanca, en Chalatenango San Ignacio. | La resistencia del personal de no aprovechar los cursos básico para sensibilizar sobre la perspectiva de género puede afectar el cumplimiento de la meta. | Semestral | UG | GOES
UNIDAD DE GÉNERO
OE5 Incorporar a la institución la estrategia de transversalización del enfoque y perspectiva de género y promoverla en programas, proyectos y en los servicios ofrecidos. | A.5.1.4 Realizar campañas educativas, preventivas y afectivas al interior de PROESA. | Número de campañas educativas, preventivas y afectivas al interior de PROESA impulsadas. | 2 | 1 |  | 1 | 50% | Al 30 de junio se ha realizado 1 campaña interna. En el segundo trimestre no se han realizado campañas internas, ya que se ha priorizado la promoción de protocolos de prevención del COVID 19, únicamente se enviado información sobre prevención de la violencia intrafamiliar a través del WhatsApp, esto debido a los aumentos de casos de feminicidios a nivel nacional durante la cuarentena por la Emergencia Nacional. En el primer trimestre se realizó la campaña interna: 1. "Háblame con Respeto", con el fin de promover el buen trato laboral; consistió en dejar 70 trípticos en los espacios laborales, bajo una participación del 100% del personal que labora en PROESA. Esto con el propósito de mejorar la cultura organizativa y clima laboral en función de prevenir violencia y Discriminación. | En Junio: Las campañas institucionales no se han promovido, en virtud de la promoción de protocolos de prevención del COVID 19,por parte del comité del CSSO y Unidad de Logística y Recursos Humanos. No obstante, se envían información general de Organismos Nacionales o Internacionales sobre el tema de la prevención de la violencia intrafamiliar durante la emergencia. | En mayo: Debido a la emergencia no ha sido posible avanzar en las Campañas educativas al interior de la Institución, sin embargo se han enviado información sobre prevención de la violencia intrafamiliar en wasap como mecanismo de comunicación inmediata. , esto debido a los aumentos de casos de feminicidios a nivel nacional . | En abril: | En el primer trimestre se realizó la campaña interna: 1. "Háblame con Respeto", con el fin de promover el buen trato laboral; consistió en dejar 70 trípticos en los espacios laborales, bajo una participación del 100% del personal que labora en PROESA. Esto con el propósito de mejorar la cultura organizativa y clima laboral en función de prevenir violencia y Discriminación. | En Marzo: | Se logro concretizar la ejecución de campaña interna "Háblame con Respeto", promoviendo el buen trato laboral, consistió en dejar 70 trípticos en los espacios laborales, bajo una participación del 100% del personal que labora en PROESA. Esto con el propósito de mejorar la cultura organizativa y clima laboral en función de prevenir violencia y Discriminación. | Se ha diseñado , la campaña buen trato laboral, en coordinación con la Unidad de Comunicaciones, especialmente con DISEÑO, se han impreso 100 trípticos, se esperan sean entregado en cada espacio de laboral previo aval del titular . se espera entregárselos a 75 personas al interior de PROESA. ( pasantes 4 -3 mujeres y 1 hombres ) ( Personal de Proesa 70 ( 43 mujeres 27 hombres) | Que el material invertido no se de importancia para el personal y se denote resistencia en contribuir al buen trato dentro del ámbito laboral. | Anual | UG | GOES
| A.5.1.5 Aplicación del Protocolo de actuación a víctimas de acoso sexual, acoso laboral y discriminación. (Intervención Psicosocial) | Número de reportes de casos intervenidos, de acuerdo al protocolo de actuación a víctimas de acoso sexual, acoso laboral y discriminación. | 1 | 3 | 3 | 6 | 600% | Al 30 de junio se han elaborado 6 reportes de casos intervenidos. En el segundo trimestre se elaboraron los siguientes reportes: 4. En abril se recibió 1 caso de tipificación de discriminación indirecta, se atendió bajo la modalidad virtual. 5. En mayo se reportaron 3 casos de tipificación de discriminación indirecta, se atendieron bajo la modalidad virtual. 6. En Junio se abordaron 2 casos para atención psicosocial de manera virtual. En el primer trimestre se elaboraron los siguientes reportes: 1. En enero se abordaron 4 casos de tipificaciones de discriminación laboral directa e indirecta. Se logro dar resoluciones, no en todas justificadas, pero al menos existió garantía de derecho laboral y humano. 2. En Febrero se reportaron 2 casos de discriminación laboral y violencia entre par, no obstante, los casos no llegaron aplicárseles las medidas disciplinarias correctivas correspondiente, dado que las personas afectadas no formalizaron las denuncias; por lo que la Unidad procedió a sensibilizar y a recomendar mejorar las relaciones interpersonales existentes. 3. En marzo se obtuvieron 2 casos de índole disciplinario, bajo la categoría de anonimatos. Dichos casos están pendiente de resolver por parte de las instituciones a quienes les compete. | En Junio: Durante este mes se lograron abordar 2 casos , para atención psicosocial de manera virtual . | En mayo: Reporte de 2 casos para asesoría personalizada individual . | En abril: Se recibió un caso bajo la modalidad virtual, sobre discriminación indirecta, solo se brindo atención psicosocial y técnicas de auto escucha y reflexión para manejar el auto control, manejo de estrés, en esta situación de emergencia. | En el primer trimestre se elaboraron los siguientes reportes: 1. En enero se abordaron 4 casos de tipificaciones de discriminación laboral directa e indirecta. Se logro dar resoluciones, no en todas justificadas, pero al menos existió garantía de derecho laboral y humano. 2. En Febrero se reportaron 2 casos de discriminación laboral y violencia entre par, no obstante, los casos no llegaron aplicárseles las medidas disciplinarias correctivas correspondiente, dado que las personas afectadas no formalizaron las denuncias; por lo que la Unidad procedió a sensibilizar y a recomendar mejorar las relaciones interpersonales existentes. 3. En marzo se obtuvieron 2 casos de índole disciplinario, bajo la categoría de anonimatos. Dichos casos están pendiente de resolver por parte de las instituciones a quienes les compete. | Durante el mes se obtuvieron dos casos de índole disciplinario , están pendiente de resolver debido a las instituciones de competencia. Bajo la categoría de anonimatos. Esto en virtud de darse en el marco de las relaciones de confianza las cuales fomentan la desigualdad en los derechos laborales existentes según RIT. | Durante el mes se reportaron dos casos de discriminación laboral y violencia entre par, no obstante, los casos no llegaron aplicárseles las medidas disciplinarias correctivas correspondiente, dado que las personas afectadas no formalizaron las denuncias; por lo que la Unidad procedió a sensibilizar y a recomendar mejorar las relaciones interpersonales existentes. | Durante el mes se abordaron 4 casos de tipificaciones siguientes: discriminación laboral directa, e indirecta Se logro dar resoluciones no en todas justificadas, pero al menos existió garantía de derecho laboral y humano. |  | Anual | UG | GOES
| A.5.1.6 Establecimiento de mecanismos de coordinación interinstitucionales para la realización de acciones de promoción, divulgación y sensibilización para la transversalización de la perspectiva de género interna y externamente. | Número de acciones de promoción, divulgación y sensibilización para la transversalización de la perspectiva de género interna y externamente con los beneficiarias de PROESA, realizadas | 1 | 7 | 1 | 8 | 800% | Al 30 de junio se han realizado 8 acciones de promoción, divulgación y sensibilización para la transversalización de la perspectiva de género interna y externamente. En el segundo trimestre se llevaron a cabo las siguientes acciones: - 1 participación en el foro virtual "Concientización de la perspectiva de género", el 29 de junio, en la plataforma ZOOM, como parte de la sensibilización de la importancia de impulsar los principios rectores en todo el accionar de CAYAGUANCA. Este proceso lo esta coordinando con CDMYPE y ONUMUJERES a través del proyecto MELYP y CONAMIPE. En el primer trimestre se llevaron a cabo las siguientes acciones: - 1 coordinación para el apoyo interinstitucional con Cayaguanca en San Ignacio-Chalatenango -FISDL y Ministerio de Gobernación con unidades de Género. - 5 reuniones con diversas unidades organizativas de PROESA, para avanzar en procesos de transversalidad así tenemos: Unidad ambiental, Unidad de Comunicaciones, OIR, Gerencia de Desarrollo para la Exportación y Gerencia de Municipalidad y Salvadoreños en el Exterior. - 1 participación en la entrevista de radio YSUES para hablar del tema " Trasnversalizar el enfoque de género en las instituciones públicas, experiencia de PROESA. | En Junio: Se ha logrado realizar una acción de sensibilización para la transversalización de la perspectiva de género en coordinación de apoyo para impulsar procesos de sensibilización con CAYAGUANCA Y CDMYPE, atreves de la plataforma ZOOM se brindó la temática "Concientización de la perspectiva de género " enfatizando en marco conceptual, antecedentes, que han conllevado a la región y país a implementar el enfoque de género y la importancia en el trabajo a realizar con las municipalidades socias de Cayaguanca. Participando 18 personas de manera virtual. | En mayo: Se ha logrado coordinar con la referente de Cayaguanca, para el seguimiento a los procesos de formación especializada en temas de autonomía económica , para preparar condiciones post pandemia COVID 19 . | En abril: Desde las coordinaciones virtuales con la red de Unidades Institucionales de Genero, se ha analizado los avances en el repunte de casos de Feminicidios y violencia intrafamiliar en la emergencia CIVID 19, en donde se nos solicito compartir el directorio de instituciones competentes para activar las rutas de denuncias en caso de violencia intrafamiliar, violencia sexual, violencia física, emocional psicológica, patrimonial, y feminicidio. Dicho directorio ha sido socializado en Wasap PROESA, y correo Institucional la audiencia a la que ha llegado al 100% de personal que labora en PROESA ( 60% mujeres y 40 % hombres) | En el primer trimestre se llevaron a cabo las siguientes acciones: - 1 coordinación para el apoyo interinstitucional con Cayaguanca en San Ignacio-Chalatenango -FISDL y Ministerio de Gobernación con unidades de Género. - 5 reuniones con diversas unidades organizativas de PROESA, para avanzar en procesos de transversalidad así tenemos: Unidad ambiental, Unidad de Comunicaciones, OIR, Gerencia de Desarrollo para la Exportación y Gerencia de Municipalidad y Salvadoreños en el Exterior. - 1 participación en la entrevista de radio YSUES para hablar del tema " Trasnversalizar el enfoque de género en las instituciones públicas, experiencia de PROESA. | En Marzo: | En febrero: Se realizaron 5 reuniones con diversas unidades organizativas de PROESA, para avanzar en procesos de transversalidad así tenemos: Unidad ambiental, Unidad de Comunicaciones en seguimiento al Art 15 de la LIE, Unidad de OIR, (entrega de 4 informes trimestrales 2019) , Gerencia de Desarrollo para la Exportación, y Gerencia de Municipalidad y Salvadoreños en el Exterior . y 2 reuniones de coordinación interinstitucional con FISDL y Ministerio de Gobernación. Para los avances como Unidades de Género homologar estrategias hacia la transversalidad . Además se participo en la entrevista de radio invitada por YSUES para dar el tema " trasnversalizar el enfoque de género en las instituciones públicas , experiencia de PROESA. participando la jefa de Unidad de Género. | Durante el mes de Enero se desarrollaron tres coordinaciones para el apoyo interinstitucional. Cayaguanca en San Ignacio-Chalatenango -FISDL, para revisar transversalidad y Ministerio de Gobernación unidades de Género. |  | Anual | UG | GOES
* Servicios de Promoción y Venta: Se refiere a las asesorías que tienen un alto potencial para desarrollar la oferta exportable con enfoque de venta de exportación; además a los servicios específicos de Rueda de Negocios, oportunidades comerciales, participación en misión comercial y participación en feria internacional proporcionados a las empresas salvadoreñas exportadoras y aquellas en proceso de exportación. Comerciales, participación en misión comercial y participación en feria internacional
Resumen alcance de metas PAO 2019 al 30 de Junio 2020.
Categoría de avance según color |  | Cantidad de metas | % de metas según categoría de avance
La meta se alcanzó o superó: 100% o más |  | 12 | 22.22%
Alcance de la meta del 50% al 99% |  | 14 | 25.93%
Alcance de la meta del 1% al 49% |  | 13 | 24.07%
La meta no ha tenido avance (0%) |  | 6 | 11.11%
N/A: No aplica. La meta está programada a ejecutar en períodos posteriores. |  | 9 | 16.67%
Total |  | 54 | 100% |  |  |  | 0
Note on Q5: Silvia Lemus de Cabrera: Modifiquen sus riesgos si es que la emergencia les afectara en el cumplimiento de sus metas.