## Slide 1: Plan de mejora en integridad pública 2019-2020

## Slide 2: Actividades prioritarias
No. | DIMENSIÓN | INDICADOR DE INTEGRIDAD | ACTIVIDAD | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | T3 (Ab-Jn) 2019 | T4 (Jl-Spt) 2019 | T1 (Oc-Dc) 2019 | T2 (En-Mar) 2020 | T3 (Ab-Jn) 2020 | Responsables TEG | APOYO PROYECTO PRO-INTEGRIDAD | PUNTAJE TOTAL CRITERIOS
1 | Transparencia, prevención y lucha contra la corrupción, ética pública, participación ciudadana y rendición de cuentas | Políticas de Transparencia, Prevención Lucha contra la Corrupción, Ética, Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas y Eficiencia Pública | Asistencia técnica para el desarrollo de una "Política de Integridad Institucional y Gobierno Abierto" del TEG Inclusión de componente de datos abiertos | Propuesta para desarrollarse en 2019-2020 |  |  |  |  |  | CII | Sí | 14
2 | Eficiencia pública | Normativa sobre funcionamieno del pleno | Desarollo de mecanismos y procedimientos para gestión interna del Pleno | Propuesta para desarrollarse en 2019 |  |  |  |  |  | Karina de Olivares, Rosario de Barillas | Sí | 14
3 | Prevención y lucha contra la corrupción | Mecanismos para que ciudadanos denuncien actos de corrupción, Gestión de declaraciones de probidad de funcionarios de la institución | 1) Gestión de denuncias de corrupción 2) Gestión de declaraciones de probidad | En desarrollo por GTIAC |  |  |  |  |  | Marina Rosa | Sí | 13

## Slide 3
No. | DIMENSIÓN | INDICADOR DE INTEGRIDAD | ACTIVIDAD | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | T3 (Ab-Jn) 2019 | T4 (Jl-Spt) 2019 | T1 (Oc-Dc) 2019 | T2 (En-Mar) 2020 | T3 (Ab-Jn) 2020 | Responsables TEG | APOYO PROYECTO PRO-INTEGRIDAD | PUNTAJE TOTAL CRITERIOS
4 | Ética pública | Ejecución de actividades formativas en áreas de ética | Desarrollar talleres específicos durante Semana de la Ética | Propuesta para desarrollarse en 2019 |  |  |  |  |  | Lesvia Salas | Sí | 13
5 | Eficiencia pública | Gestión del proceso administrativo sancionador del TEG | Asistencia técnica para la mejora de gestión del proceso administrativo sancionador | En desarrollo con consultor externo (Dra. Cardona) para 2019 |  |  |  |  |  | Wendy Mulato, Karen Quintanilla, Herson López, William Rivera | Sí | 13
6 | Eficiencia pública | Gestión del proceso administrativo sancionador del TEG | Creación y validación de procedimientos internos de la gestión de los expedientes relativos al procedimiento administrativo sancionatorio | Propuesta para desarrollarse en 2019 |  |  |  |  |  | Wendy Mulato, Karen Quintanilla, Herson López, William Rivera, Enrique Rubio | Por definir | 

## Slide 4
No. | DIMENSIÓN | INDICADOR DE INTEGRIDAD | ACTIVIDAD | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | T3 (Ab-Jn) 2019 | T4 (Jl-Spt) 2019 | T1 (Oc-Dc) 2019 | T2 (En-Mar) 2020 | T3 (Ab-Jn) 2020 | Responsables TEG | APOYO PROYECTO PRO-INTEGRIDAD | PUNTAJE TOTAL CRITERIOS
7 | Eficiencia pública | Plataforma de gestión de denuncias presentadas al TEG | Desarrollo de sistema informático de gestión de procedimientos administrativos sancionatorios por infracciones a la ética | Propuesta para desarrollarse en 2019 |  |  |  |  |  | Wendy Mulato, Karen Quintanilla, Herson López, William Rivera, Salvador Quintanilla | Sí | 12
8 | Transparencia | Aplicaciones informáticas para seguimiento de solicitudes de información, Aplicación tecnológicas relacionadas con los procesos de acceso a la información | Mecanismos de transparencia: desarrollo de sitio web con enfoque orientado al componente de Transparencia | Propuesta para desarrollarse en 2019 |  |  |  |  |  | Wilber Colorado, Salvador Quintanilla, Abril Ortiz, Juan Carlos García | Sí | 12

## Slide 5
No. | DIMENSIÓN | INDICADOR DE INTEGRIDAD | ACTIVIDAD | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | T3 (Ab-Jn) 2019 | T4 (Jl-Spt) 2019 | T1 (Oc-Dc) 2019 | T2 (En-Mar) 2020 | T3 (Ab-Jn) 2020 | Responsables TEG | APOYO PROYECTO PRO-INTEGRIDAD | PUNTAJE TOTAL CRITERIOS
9 | Prevención y lucha contra la corrupción |  | Desarrollo de contenido para capacitación basada en casos | Propuesta para desarrollarse en 2020 |  |  |  |  |  | Personal UDICA / Personal UEL | Sí | 
10 | Eficiencia pública | Programa de seguimiento de entidades obligadas | Divulgación de Directorio CEG | Propuesta para desarrollarse en 2019 |  |  |  |  |  | Lesvia Salas, Mercedes Serarols | Sí | 12
11 | Prevención y lucha contra la corrupción | Normativa sobre comisión prevención y lucha contra la corrupción | Desarrollo de normas contra la corrupción | En desarrollo con GTIAC |  |  |  |  |  | Comisión de lucha contra la corrupción | Por definir | 12
12 | Transparencia, prevención y lucha contra la corrupción, ética pública, participación ciudadana y rendición de cuentas | Estrategia de comunicación en Transparencia, Prevención Lucha contra la Corrupción, Ética, Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas y Eficiencia Pública | Plan de comunicación con iniciativas estratégicamente enfocadas para cada uno de los seis componentes de integridad (e.g. transparencia a través de redes sociales; planes de capacitación; etc.) | Propuesta para desarrollarse en 2019 |  |  |  |  |  | Abril Ortiz, Evangelina Colato, Juan Carlos García | No | 11

## Slide 6
No. | DIMENSIÓN | INDICADOR DE INTEGRIDAD | ACTIVIDAD | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | T3 (Ab-Jn) 2019 | T4 (Jl-Spt) 2019 | T1 (Oc-Dc) 2019 | T2 (En-Mar) 2020 | T3 (Ab-Jn) 2020 | Responsables TEG | APOYO PROYECTO PRO-INTEGRIDAD | PUNTAJE TOTAL CRITERIOS
13 | Eficiencia pública | Procesos de mejoramiento profesional de los servidores públicos | Capacitación a personal jurídico del TEG (enfocado al tema de la nueva Ley de Procedimientos Administrativos para año 2019 y en 2020, pendiente de definir temática) | Propuesta para desarrollarse en 2019 y se repite en 2020 |  |  |  |  |  |  | Sí | 
14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 7: Actividades pendientes del Plan de Mejora 2017
Ética pública | Gestión de la Comisión de Ética | Asistencia técnica para la aplicación del Manual de Funcionamiento para las Comisiones de Ética del TEG | Pendiente |  |  |  |  | No | Lesvia Salas
Rendición de cuentas | Uso de TIC's aplicado a mecanismos de rendición de cuentas | Asistencia técnica para el fortalecimiento de la rendición de cuentas usando TIC´S (transmisión en linea, canal de interracción online, espacio para preguntar anticipadamente por medio de la página web y luego tener acceso a las respuestas "Portal de transparencia y rendición de cuentas") | Finalizada la entrega. Pendiente de definir uso para 1 equipo. Informática realiza análisis de programación para pantalla tipo kiosko.( Pendiente contratar empresa para programar menú de servicios de kiosko) |  |  |  |  | No | Rodrigo Molina, Salvador Quintanilla

## Slide 8
Eficiencia pública | Medición de percepción pública sobre integridad de la institución | Asistencia técnica y logística para la implementación de mecanismos de medición de percepción ciudadana | Se hizo un taller de consulta con ciudadanos. Se podría realizar otro. Pro- Integridad apoyará con sistematización de ejercicios ciudadana. |  |  |  |  | SI | Comisión de participación ciudadana
Eficiencia pública | Gestión del Sistema de archivo físico de la institución | Actualización del marco normativo y capacitación en el área de gestión documental y archivo | Pendiente |  |  |  |  | No | José Carlos Reyes
Transparencia | Gestión de la Unidad de Acceso a la Información Pública | Actualización del marco normativo y capacitación en el área de acceso a la información pública | Pendiente |  |  |  |  | No | Wilber Colorado
Ética pública | Normativa de Participación Ciudadana; Comisión coordinadora de actividades participación ciudadana | Generación de acuerdo y nombramiento de comisión coordinadora de actividades de participación ciudadana. Definición de ámbito de trabajo. | Se creó la comisión pero está pendiente la normativa (definición de ámbito de trabajo). Pro-Integridad hará transferencia de guías y orientaciones sobre PC. |  |  |  |  | SI | Comisión de participación ciudadana (Mónica Reyes)

## Slide 9
Participación Ciudadana | Gestión de Sensibilización hacia servidores públicos de la institución en temas de participación ciudadana | Capacitación y sensibilización a personal del TEG en materia de participación ciudadana | Finalizado en 2018. Replicar en 2019. |  |  |  |  | No | Comisión de participación ciudadana (Mónica Reyes)
Participación Ciudadana | Normativa sobre gestión de quejas y denuncias | Generación de Acuerdo y nombramiento de comisión responsable de la gestión de quejas y denuncias. Definición de ámbito. | Se creó la comisión pero está pendiente la normativa (definición de ámbito). Se abordará en GTIAC. |  |  |  |  | Si | Comisión de lucha contra la corrupción (Marina Rosa)
Prevención y lucha contra la corrupción | Normativa sobre comisión prevención y lucha contra la corrupción | Generación de Acuerdo y nombramiento de comisión responsable de la prevención y la lucha contra la corrupción. Definición de ámbito. | Se creó la comisión pero está pendiente la normativa (definición de ámbito). Se abordará en GTIAC |  |  |  |  | Si | Comisión de lucha contra la corrupción (Marina Rosa)
Prevención y lucha contra la corrupción | Normativa sobre ley de enriquecimiento ilítico de funcionarios | Generación de Acuerdo y nombramiento de comisión responsable del enriquecimiento ilícito de funcionarios. Definición de ámbito. | Se creó la comisión pero está pendiente la normativa (definición de ámbito). Se abordará en GTIAC |  |  |  |  | Si | Comisión de lucha contra la corrupción

## Slide 10
Prevención y lucha contra la corrupción | Política de Talento Humano | Desarrollo de política de talento humano en el TEG | Pendiente |  |  |  |  | No | Mónica Reyes
Eficiencia pública | Carta sobre derechos ciudadanos | Elaboración de carta de servicios sobre servicios prestados por TEG | Elaborada pero no implementada ni distribuida. Podría hacerse video de lanzamiento. |  |  |  |  | No | Implementación: Luis Dueñas, Evangelina Colato Elaboración: Marina Rosa Jefaturas UFI, UDICA, UACI y OIP
Eficiencia pública | Programa de cambio de cultura organizacional enfocado en integridad pública | Diseño e implementación de plan para mejora de cultura organizacional enfocado en integridad pública | Elaborado pero no implementado. Pro-Integridad puede apoyar impresión de materiales. |  |  |  |  | Si | Mónica Reyes, Julio Ramírez, Ana Ruth Díaz, Cecilia Santamaría, Gloria Coto, (Responsable UEL)
Eficiencia pública | Programa de formación de entidades públicas | Asistencia técnica y logística para lanzamiento e implementación del curso de ética pública | Pendiente. Pro-Integridad puede apoyar lanzamiento de curso. |  |  |  |  | Si | Juan Carlos García